## 會議回覆追蹤
會議紀錄日期 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-08-02 | 2021-08-23 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 2021/9/13上 | 2021/9/13下 | 2021-09-14
尚未回覆 | 柯文齡經理 | 柯文齡經理 | 柯文齡經理 | 柯文齡經理 | 柯文齡經理 | 柯文齡經理 | 柯文齡經理 | 柯文齡經理 |  | 葛展宇經理 | 葛展宇經理 | 葛展宇經理 | 葛展宇經理 | 葛展宇經理 | 葛展宇經理 | 葛展宇經理 | 葛展宇經理 | 葛展宇經理 | 葛展宇經理 | 葛展宇經理 | 葛展宇經理
更新日期：2021/9/24 | 林清河 | 李珮琪 | 李珮琪 | 李珮琪 | 李珮琪 | 李珮琪 | 李珮琪 | 李珮琪 |  | 柯文齡經理 | 柯文齡經理 | 柯文齡經理 | 柯文齡經理 | 柯文齡經理 | 柯文齡經理 | 柯文齡經理 | 柯文齡經理 | 柯文齡經理 | 柯文齡經理 | 柯文齡經理 | 柯文齡經理
| 陳政皓經理 | 林清河 | 林清河 | 林清河 | 林清河 | 林清河 | 林清河 | 林清河 |  | 李珮琪 | 吳承憲 | 吳承憲 | 吳承憲 | 吳承憲 | 吳承憲 | 吳承憲 | 李珮琪 | 李珮琪 | 李珮琪 | 李珮琪 | 李珮琪
| 蔡珮瑜 | 涂宇欣 | 涂宇欣 | 涂宇欣 | 涂宇欣 | 涂宇欣 | 涂宇欣 | 涂宇欣 |  | 林清河 | 李珮琪 | 李珮琪 | 李珮琪 | 李珮琪 | 李珮琪 | 李珮琪 | 林清河 | 林清河 | 林清河 | 林清河 | 林清河
| 李珮君 | 陳政皓經理 | 陳政皓經理 |  | 蔡珮瑜 | 陳政皓經理 | 陳政皓經理 | 蔡珮瑜 |  | 涂宇欣 | 林清河 | 林清河 | 林清河 | 林清河 | 林清河 | 林清河 | 涂宇欣 | 涂宇欣 | 涂宇欣 | 涂宇欣 | 涂宇欣
|  | 蔡珮瑜 | 蔡珮瑜 |  |  | 蔡珮瑜 | 蔡珮瑜 |  |  | 吳承憲 | 涂宇欣 | 涂宇欣 | 涂宇欣 | 涂宇欣 | 涂宇欣 | 涂宇欣 | 吳承憲 | 吳承憲 | 吳承憲 | 吳承憲 | 吳承憲
[10 empty] | 陳政皓經理 | 陳政皓經理 | 陳政皓經理 | 陳政皓經理 | 陳政皓經理 | 陳政皓經理 | 陳政皓經理 | 陳政皓經理 | 陳政皓經理 | 陳政皓經理 | 陳政皓經理 | 陳政皓經理
[10 empty] | 蔡珮瑜 | 蔡珮瑜 | 蔡珮瑜 | 蔡珮瑜 | 蔡珮瑜 | 蔡珮瑜 | 張舜雯 | 蔡珮瑜 | 蔡珮瑜 | 蔡珮瑜 | 蔡珮瑜 | 蔡珮瑜
[10 empty] | 陳俞辛 | 蔡進健-缺席 | 李珮君 | 陳俞辛 | 李秋燕-缺席 | 尹少玄 | 蔡珮瑜 | 張舜雯 | 張舜雯 | 張舜雯 | 張舜雯 | 張舜雯
[11 empty] | 陳俞辛-缺席 | 蔡進健 | 程慧娟 | 李珮君 |  | 尹少玄 | 許慧玉 | 宋郁宏 | 宋郁宏 | 邵淑微
[12 empty] | 陳俞辛 | 邱怡婷 | 陳俞辛-缺席 |  | 陳俞辛 |  | 許慧玉 | 許慧玉
[13 empty] | 李秋燕 | 李穎 |  | 李穎
蔡進健
許慧玉
施美娟

## 統計表2
URS審查意見回覆進度
業務大類 | 總數 | 二輪確認 交審 | 交付進度 | 二審會議 | 交付簽核 審查 | 意見截止 | 最後意見 收到日 | 收到審查意見(人) | 預計 最遲回覆 | 意見回覆 | 意見回覆進度 | 最新回覆日 | 送出簽核截止 | 送出SKL認可簽核
L1 | 14 | 14 | 100% | 2021/9/29、 10/6企金,覆審 | 2021/10/1 2021/10/8異動 | 2021-10-12 | 2021-10-14 | 4 | 2021-10-15 | 4 | 100% |  | 2021-10-15
IT | 14 | 14 |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-12 | 2021-10-14 | 4 | 2021-10-21 | 4 | 100% | 2021-10-18 | 2021-10-15
User | 14 | 14 |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-22 |  |  | 2021-10-29 |  |  | 2021-10-22 | 2021-10-15
L2 | 81 | [7 empty] | 2021-12-13 |  |  |  | 2021-12-20
L3 | 37 | [7 empty] | 2021-11-08 |  |  |  | 2021-11-15
L4 | 68 | [7 empty] | 2021-11-08 |  |  |  | 2021-11-15
L5 | 86 | 26 | 30.23% |  | 2021-10-20 |  |  |  | 2021-12-13 |  |  |  | 2021-12-20
L6 | 86 | [7 empty] | 2021-12-13 |  |  |  | 2021-12-20
L7 | 0 | [7 empty] | 2021-12-13 |  |  |  | 2021-12-20
L8 | 127 | [7 empty] | 2021-12-13 |  |  |  | 2021-12-20
L9 | 1 | [7 empty] | 2021-12-13 |  |  |  | 2021-12-20
Formulas:
預計 最遲回覆 = [意見截止]+3
預計 最遲回覆 = [送出簽核截止]-7

## 統計表
需求規格書檢視會議進度
日期 | 週 | 合計數 | 累計預估 | 累計完成 | 本周預計 | 本周完成 | 進度 | 累計預估達成率 | 累計實際達成率 | 欄1
2021-07-19 | 44396 | 366 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0% | 0%
2021-07-20 | 44397 | 366 | 0 | 0 | 18 | 20 | 提前 | 0% | 0%
2021-07-21 | 44398 | 366 | 0 | 0 | 30 | 25 | 延遲 | 0% | 0%
2021-07-22 | 44399 | 366 | 9 | 5 | 30 | 30 | 如期 | 2.459% | 1.366%
2021-07-23 | 44400 | 366 | 9 | 11 | 9 | 11 | 提前 | 2.459% | 3.005%
2021-07-26 | 44403 | 366 | 18 | 20 | 21 | 19 | 延遲 | 4.918% | 5.464%
2021-07-27 | 44404 | 366 | 30 | 25 | 12 | 10 | 延遲 | 8.197% | 6.831%
2021-07-28 | 44405 | 368 | 30 | 30 | 0 | 5 | 提前 | 8.152% | 8.152%
2021-07-29 | 44406 | 368 | 30 | 30 | 0 | 0 | 如期 | 8.152% | 8.152%
2021-07-30 | 44407 | 368 | 30 | 30 | 21 | 19 | 延遲 | 8.152% | 8.152%
2021-08-02 | 44410 | 368 | 30 | 30 | 0 | 0 | 如期 | 8.152% | 8.152%
2021-08-03 | 44411 | 368 | 30 | 30 | 0 | 0 | 如期 | 8.152% | 8.152%
2021-08-04 | 44412 | 368 | 30 | 30 | 0 | 0 | 如期 | 8.152% | 8.152%
2021-08-05 | 44413 | 368 | 30 | 30 | 0 | 0 | 如期 | 8.152% | 8.152%
2021-08-06 | 44414 | 368 | 30 | 30 | 0 | 0 | 如期 | 8.152% | 8.152%
2021-08-09 | 44417 | 368 | 30 | 30 | 0 | 0 | 如期 | 8.152% | 8.152%
2021-08-10 | 44418 | 368 | 30 | 30 | 0 | 0 | 如期 | 8.152% | 8.152%
2021-08-11 | 44419 | 368 | 30 | 30 | 0 | 0 | 如期 | 8.152% | 8.152%
2021-08-12 | 44420 | 368 | 30 | 30 | 0 | 0 | 如期 | 8.152% | 8.152%
2021-08-13 | 44421 | 368 | 30 | 30 | 0 | 0 | 如期 | 8.152% | 8.152%
2021-08-16 | 44424 | 500 | 30 | 30 | 0 | 0 | 如期 | 6% | 6%
2021-08-17 | 44425 | 500 | 30 | 30 | 9 | 8 | 延遲 | 6% | 6%
2021-08-18 | 44426 | 500 | 30 | 30 | 17 | 19 | 提前 | 6% | 6%
2021-08-19 | 44427 | 500 | 30 | 30 | 22 | 27 | 提前 | 6% | 6%
2021-08-20 | 44428 | 375 | 30 | 30 | 0 | 0 | 如期 | 8% | 8%
2021-08-23 | 44431 | 375 | 39 | 38 | 33 | 35 | 提前 | 10.4% | 10.13%
2021-08-24 | 44432 | 375 | 47 | 49 | 29 | 35 | 提前 | 12.53% | 13.07%
2021-08-25 | 44433 | 375 | 52 | 57 | 25 | 35 | 提前 | 13.87% | 15.2%
2021-08-26 | 44434 | 375 | 59 | 63 | 23 | 27 | 提前 | 15.73% | 16.8%
2021-08-27 | 44435 | 375 | 63 | 65 | 33 | 35 | 提前 | 16.8% | 17.33%
2021-08-30 | 44438 | 375 | 68 | 73 | 20 | 19 | 延遲 | 18.13% | 19.47%
2021-08-31 | 44439 | 375 | 72 | 84 | 26 | 22 | 延遲 | 19.2% | 22.4%
2021-09-01 | 44440 | 375 | 75 | 84 | 50 | 39 | 延遲 | 20% | 22.4%
2021-09-02 | 44441 | 375 | 78 | 84 | 62 | 66 | 提前 | 20.8% | 22.4%
2021-09-03 | 44442 | 375 | 83 | 84 | 20 | 19 | 延遲 | 22.13% | 22.4%
2021-09-10 | 44449 | 375 | 94 | 95 | 11 | 11 | 如期 | 25.07% | 25.33%
2021-09-17 | 44456 | 375 | 122 | 123 | 28 | 28 | 如期 | 32.53% | 32.8%
2021-09-24 | 44463 | 375 | 137 | 150 | 15 | 27 | 提前 | 36.53% | 40%
2021-10-01 | 44470 | 375 | 166 | 195 | 29 | 45 | 提前 | 44.27% | 52%
2021-10-08 | 44477 | 375 | 190 | 203 | 24 | 8 | 延遲 | 50.67% | 54.13%
2021-10-15 | 44484 | 375 | 195 | 232 | 5 | 29 | 提前 | 52% | 61.87%
2021-10-18 | 44487 | 375 | 210 | 245 |  |  | 如期 | 56% | 65.33%
2021-10-19 | 44488 | 375 | 217 | 254 |  |  | 如期 | 57.87% | 67.73%
2021-10-20 | 44489 | 388 | 221 | 258 |  |  | 如期 | 56.96% | 66.49% | 新增交易13
2021-10-21 | 44490 | 500 | 229 | 266 |  |  | 如期 | 45.8% | 53.2% | 新增交易112債JCIC報送
2021-10-22 | 44491 | 500 | 237 | 269 | 42 | 37 | 延遲 | 47.4% | 53.8%
2021-10-25 | 44494 | 500 | 249 | 280 | 33 | 11 | 延遲 | 49.8% | 56%
2021-10-29 | 44498 | 500 | 270 | 280 | 33 | 11 | 延遲 | 54% | 56%
2021-11-05 | 44505 | 500 | 295 | 280 | 25 | 0 | 延遲 | 59% | 56%
2021-11-12 | 44512 | 500 | 295 | 280 | 0 | 0 | 如期 | 59% | 56%
2021-11-19 | 44519 | 500 | 456 | 280 | 161 | 0 | 延遲 | 91.2% | 56%
2021-11-26 | 44526 | 500 | 500 | 280 | 44 | 0 | 延遲 | 100% | 56%

## URS確認
Eric | 大類 | 業務大類 | 流程 | 功能代號 | 功能名稱/說明 | 程式規劃異動 | SA | 展示協助 | URS版本 | 預計展示 | 實際展示 | URS調整 | IT | User | User2 | 段式 | 經辦等級 | 授權 | 訂正 | 修正 | 帳務 | 額度 | 執行單位 | 完成URS程式 (審閱+2W) | URS交二審 | 審閱說明 預排 | 正式 交付審查 | IT審核人 | 收到IT 審查意見 | 回覆IT 審查意見 | User審閱人 | 收到User 審查意見 | 送出簽核檢核日 | 覆測日 | Menu | 備註
1 | L1 | 1.顧客管理作業 | 客戶作業1 | L1001 | 顧客明細資料查詢 |  | 賴文育 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_1顧客管理作業_V1.41.docx | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 吳承憲 | 李珮君 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-08-05 | 2021-09-24 | 2021-09-22 | 2021-10-01 | 李珮琪 | 2021-10-14 17:13 | 2021-10-18 17:54 | L1-1 |  | L1001 | 2021-07-26 | L1-1
2 | L1 | 1.顧客管理作業 | 客戶作業1 | L1101 | 顧客基本資料維護-自然人 |  | 賴文育 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_1顧客管理作業_V1.41.docx | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-09-17 | 吳承憲 | 李珮君 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-08-05 | 2021-09-24 | 2021-09-22 | 2021-10-01 | 涂宇欣 | 2021-10-13 09:24 | 2021-10-18 17:54 |  |  | L1101 | 2021-07-26 | L1-1
3 | L1 | 1.顧客管理作業 | 客戶作業1 | L1102 | 顧客基本資料維護-法人 |  | 賴文育 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_1顧客管理作業_V1.41.docx | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-09-21 | 吳承憲 | 陳俞辛 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-08-09 | 2021-09-24 | 2021-09-22 | 2021-10-01 | 林清河 | 2021-10-14 13:34 | 2021-10-18 17:54 |  |  | L1102 |  | L1-1
4 | L1 | 1.顧客管理作業 | 客戶作業1 | L1103 | 顧客基本資料變更-自然人 |  | 賴文育 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_1顧客管理作業_V1.41.docx | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-09-30 | 吳承憲 | 李珮君 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-08-05 | 2021-09-24 | 2021-09-22 | 2021-10-01 | 涂宇欣 | 2021-10-13 09:24 | 2021-10-18 17:54 |  |  | L1103 |  | L1-1
5 | L1 | 1.顧客管理作業 | 客戶作業1 | L1104 | 顧客基本資料變更-法人 |  | 賴文育 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_1顧客管理作業_V1.41.docx | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-09-17 | 吳承憲 | 陳俞辛 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-08-09 | 2021-09-24 | 2021-09-22 | 2021-10-01 | 林清河 | 2021-10-14 13:34 | 2021-10-18 17:54 |  |  | L1104 |  | L1-1
| L1 | 1.顧客管理作業 | 客戶作業1 | L1111 | 顧客基本資料維護-身份證號／統一編號變更 |  | 賴文育 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_1顧客管理作業_V1.41.docx | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-30 | 吳承憲 | 李珮君 | 陳俞辛 | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-10-06 | 2021-09-24 | 2021-09-22 | 2021-10-01 | 李珮琪 | 2021-10-14 17:13 | 2021-10-18 17:54 |  |  | #N/A
6 | L1 | 1.顧客管理作業 | 客戶作業1 | L1905 | 顧客聯絡電話查詢 |  | 賴文育 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_1顧客管理作業_V1.41.docx | 2021-07-22 | 2021-07-22 |  | 吳承憲 | 陳俞辛 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-08-05 | 2021-09-24 | 2021-09-29 | 2021-10-01 | 涂宇欣 | 2021-10-13 09:24 | 2021-10-18 17:54 | L1-1 |  | L1905 | 2021-10-22 | L1-1
7 | L1 | 1.顧客管理作業 | 客戶作業1 | L1105 | 顧客聯絡電話維護 |  | 賴文育 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_1顧客管理作業_V1.41.docx | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-08-23 | 吳承憲 | 陳俞辛 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-08-05 | 2021-09-24 | 2021-09-29 | 2021-10-01 | 涂宇欣 | 2021-10-13 09:24 | 2021-10-18 17:54 |  |  | L1105 |  | L1-1
8 | L1 | 1.顧客管理作業 |  | L190A | 員工資料檔查詢 |  | 賴文育 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_1顧客管理作業_V1.41.docx | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 2021-08-04 | 吳承憲 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-08-06 | 2021-09-24 | 2021-09-29 | 2021-10-01 | 林清河 | 2021-10-14 13:34 | 2021-10-18 17:54 |  |  | L190A |  | ?
9 | L1 | 1.顧客管理作業 |  | L1908 | 申請不列印書面通知書查詢 |  | 賴文育 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_1顧客管理作業_V1.41.docx | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 2021-08-23 | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-08-06 | 2021-09-24 | 2021-09-29 | 2021-10-01 | 李珮琪 | 2021-10-14 17:13 | 2021-10-18 17:54 | L1-4 |  | L1908 |  | L1-4
10 | L1 | 1.顧客管理作業 |  | L1108 | 申請不列印書面通知書維護 |  | 賴文育 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_1顧客管理作業_V1.41.docx | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 2021-08-16 | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-08-06 | 2021-09-24 | 2021-09-29 | 2021-10-01 | 李珮琪 | 2021-10-14 17:13 | 2021-10-18 17:54 |  |  | L1108 |  | L1-4
121 | L1 | 1.顧客管理作業 | 客戶作業1 | L1109 | 客戶交互運用維護 |  | 賴文育 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_1顧客管理作業_V1.41.docx | 2021-07-22 | 2021-07-23 |  | 吳承憲 | 李珮君 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-08-06 | 2021-09-24 | 2021-09-29 | 2021-10-01 | 吳承憲 | 2021-10-14 13:35 | 2021-10-18 17:54 | L1-1 |  | L1109 |  | L1-1
122 | L1 | 1.顧客管理作業 | 客戶作業1 | L1907 | 公司戶財務狀況明細資料查詢 |  | 賴文育 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_1顧客管理作業_V1.41.docx | 2021-07-26 | 2021-07-23 |  | 吳承憲 | 施美娟 | 程慧娟 | [7 empty] | 放款審查課 | 2021-08-06 | 2021-09-24 | 2021-09-29 | 2021-10-01 | 吳承憲 | 2021-10-14 13:35 | 2021-10-18 17:54 | L1-3 |  | L1907 |  | L1-3
123 | L1 | 1.顧客管理作業 | 客戶作業1 | L1107 | 公司戶財務狀況管理 |  | 賴文育 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_1顧客管理作業_V1.41.docx | 2021-07-26 | 2021-07-23 |  | 吳承憲 | 施美娟 | 程慧娟 | [7 empty] | 放款審查課 | 2021-08-06 | 2021-09-24 | 2021-09-29 | 2021-10-01 | 吳承憲 | 2021-10-14 13:35 | 2021-10-18 17:54 |  |  | L1107 |  | L1-3
13 | L2 | 2.業務作業 | 商品參數1 | L2001 | 商品參數明細資料查詢 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 |  | 吳承憲 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-08-09 | [6 empty] | L2-1 |  | L2001 |  | L2-1
14 | L2 | 2.業務作業 | 商品參數1 | L2101 | 商品參數維護(Eloan17.informatica) |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.2.doc | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-08-24 | 吳承憲 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-08-09 | 2021-10-01 | 2021-10-08 | [6 empty] | L2101 |  | L2-1
15 | L2 | 2.業務作業 | 案件申請1 | L2010 | 申請案件明細資料查詢 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-08-23 | 吳承憲 | 李珮君 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-08-09 | [6 empty] | L2-2 |  | L2010 |  | L2-2
16 | L2 | 2.業務作業 | 案件申請1 | L2111 | 案件申請登錄(Eloan3) |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.2.doc | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-09-29 | 吳承憲 | 李珮君 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-08-09 | 2021-10-01 | 2021-10-08 | [6 empty] | L2111 |  | L2-2
19 | L2 | 2.業務作業 | 案件申請2 | L2153 | 核准額度登錄(Eloan4) |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.2.doc | 2021-07-27 | 2021-07-26 | 2021-09-29 | 吳承憲 | 李珮君 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-08-09 | 2021-10-01 | 2021-10-08 | [6 empty] | L2153 |  | L2-2
18 | L2 | 2.業務作業 | 案件申請2 | L2151 | 駁回額度登錄 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-07-27 | 2021-07-26 |  | 吳承憲 | 李珮君 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-08-09 | [8 empty] | L2151 |  | L2-2
17 | L2 | 2.業務作業 | 案件申請1.2 | L2112 | 團體戶申請登錄 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-08-23 | 吳承憲 | 李珮君 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-08-09 | [6 empty] | L2-2 |  | L2112 |  | L2-2
20 | L2 | 2.業務作業 |  | L2015 | 額度明細資料查詢 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-08-23 | 吳承憲 | 李珮君 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-08-10 | [6 empty] | L2-2 |  | L2015 |  | L2-2
21 | L2 | 2.業務作業 |  | L2154 | 額度資料維護 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.2.doc | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-09-30 | 吳承憲 | 李珮君 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-08-10 | 2021-10-01 | 2021-10-08 | [6 empty] | L2154 |  | L2-2
22 | L2 | 2.業務作業 |  | L2016 | 核准號碼明細資料查詢 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-08-23 | 吳承憲 | 李珮君 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-08-10 | [8 empty] | L2016
27 | L2 | 2.業務作業 | 保證人 | L2020 | 保證人明細資料查詢 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.2.doc | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-08-20 | 吳承憲 | 李珮君 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-08-11 | 2021-10-01 | 2021-10-08 |  |  |  |  | L2-3 |  | L2020 |  | L2-3
28 | L2 | 2.業務作業 | 保證人 | L2250 | 保證人資料登錄(Eloan5) |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.2.doc | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-08-20 | 吳承憲 | 李珮君 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-08-11 | 2021-10-01 | 2021-10-08 | [6 empty] | L2250 |  | L2-3
29 | L2 | 2.業務作業 | 保證人 | L2902 | 保證人保證資料查詢 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.2.doc | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-08-20 | 吳承憲 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-08-11 | 2021-10-01 | 2021-10-08 |  |  |  |  | L2-3 |  | L2902 |  | L2-3
23 | L6 | 2.業務作業 |  | L6070 | 未齊件代碼查詢 |  | 賴文育 | 陳昱衡 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 |  | 涂宇欣 | 徐名弘 | 李秋燕 | [7 empty] | 放款審查課 | 2021-08-10 | [6 empty] | L6-6 |  | L6070 |  | L6-6
24 | L6 | 2.業務作業 |  | L6700 | 未齊件代碼維護 |  | 賴文育 | 陳昱衡 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-08-20 | 涂宇欣 | 徐名弘 | 李秋燕 | [7 empty] | 放款審查課 | 2021-08-10 | [8 empty] | L6700 |  | L6-6
25 | L2 | 2.業務作業 |  | L2921 | 未齊件資料查詢 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.2.doc | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-08-20 | 涂宇欣 | 徐名弘 | 李秋燕 | [7 empty] | 放款審查課 | 2021-08-11 | 2021-10-01 | 2021-10-08 |  |  |  |  | L2-2 |  | L2921 |  | L2-2
26 | L2 | 2.業務作業 |  | L2801 | 未齊案件管理 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.2.doc | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-08-20 | 涂宇欣 | 徐名弘 | 李秋燕 | [7 empty] | 放款審查課 | 2021-08-11 | 2021-10-01 | 2021-10-08 |  |  |  |  | L2-2 |  | L2801 |  | L2-2
32 | L2 | 2.業務作業 |  | L2018 | 共同借款人資料查詢 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-08-23 | 2021-08-23 |  | 林清河 | 李珮君 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-09-06 | [6 empty] | L2-2 |  | L2018 |  | L2-2
33 | L2 | 2.業務作業 |  | L2118 | 共同借款人資料登錄 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-08-23 | 2021-08-23 |  | 林清河 | 李珮君 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-09-06 | [8 empty] | L2118 |  | L2-2
34 | L2 | 2.業務作業 |  | L291A | 共同借款人額度查詢 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-08-23 | 2021-08-23 |  | 林清河 | 李珮君 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-09-06 | [8 empty] | L291A |  | L2-2
35 | L2 | 2.業務作業 |  | L2019 | 合併額度控管資料查詢 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-08-23 | 2021-08-23 |  | 林清河 | 李珮君 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-09-06 | [6 empty] | L2-2 |  | L2019 |  | L2-2
36 | L2 | 2.業務作業 |  | L2119 | 合併額度控管登錄 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-08-23 | 2021-08-23 |  | 林清河 | 李珮君 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-09-06 | [8 empty] | L2119 |  | L2-2
37 | L2 | 2.業務作業 |  | L291B | 合併額度控管額度查詢 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-08-23 | 2021-08-23 |  | 林清河 | 李珮君 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-09-06 | [8 empty] | L291B |  | L2-2
38 | L2 | 2.業務作業 |  | L2021 | 交易關係人查詢 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.2.doc | 2021-08-23 | 2021-08-23 |  | 吳承憲 | 李珮君 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-09-06 | 2021-10-01 | 2021-10-08 |  |  |  |  | L2-3 |  | L2021 |  | L2-3
39 | L2 | 2.業務作業 |  | L2221 | 交易關係人維護 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.2.doc | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2021-09-17 | 吳承憲 | 李珮君 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-09-06 | 2021-10-01 | 2021-10-08 | [6 empty] | L2221 |  | L2-3
40 | L2 | 2.業務作業 | 擔保品2 | L2038 | 擔保品明細資料查詢 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-08-23 | 2021-08-24 | 2021-08-26 | 吳承憲 | 李珮君 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-09-07 | [6 empty] | L2-4 |  | L2038 |  | L2-4
41 | L2 | 2.業務作業 | 擔保品2 | L2411 | 不動產擔保品資料登錄(Eloan6) |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-09-08 | 吳承憲 | 李珮君 | 企金、(可分配金額+張舜雯) | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-09-07 | [8 empty] | L2411 |  | L2-4
42 | L2 | 2.業務作業 | 擔保品2 | L2911 | 不動產擔保品資料查詢 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-09-06 | 吳承憲 | 李珮君 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-09-07 | [6 empty] | L2-4 |  | L2911 |  | L2-4
43 | L2 | 2.業務作業 | 擔保品2 | L2041 | 不動產擔保品土地明細資料查詢 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-09-06 | 吳承憲 | 李珮君 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-09-07 | [6 empty] | L2-4 |  | L2041 |  | L2-4
47 | L2 | 2.業務作業 | 擔保品2 | L2415 | 不動產建物擔保品資料登錄(Eloan8) |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-09-06 | 吳承憲 | 李珮君 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-09-07 | [8 empty] | L2415 |  | L2-4
46 | L2 | 2.業務作業 | 擔保品2 | L2042 | 不動產擔保品房屋明細資料查詢 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-09-06 | 吳承憲 | 李珮君 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-09-07 | [6 empty] | L2-4 |  | L2042 |  | L2-4
44 | L2 | 2.業務作業 | 擔保品2 | L2416 | 不動產土地擔保品資料登錄(Eloan7) |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 |  | 吳承憲 | 李珮君 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-09-07 | [8 empty] | L2416 |  | L2-4
48 | L2 | 2.業務作業 | 擔保品2 | L2915 | 不動產建物資料查詢 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 |  | 吳承憲 | 陳政皓 | 企金 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-09-07 | [8 empty] | L2915 |  | L2-4
45 | L2 | 2.業務作業 | 擔保品2 | L2916 | 不動產土地資料查詢 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 |  | 吳承憲 | 陳政皓 | 企金 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-09-07 | [8 empty] | L2916 |  | L2-4
52 | L2 | 2.業務作業 | 擔保品2 | L2918 | 擔保品他項權利查詢 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.2.doc | 2021-08-25 | 2021-08-25 |  | 吳承憲 | 尹少玄 | 企金 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-09-08 | 2021-10-01 | 2021-10-08 |  |  |  |  | L2-4 |  | L2918 |  | L2-4
53 | L2 | 2.業務作業 | 擔保品2 | L2418 | 他項權利資料登錄(Eloan16) |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 |  | 吳承憲 | 李珮君 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-09-08 | [8 empty] | L2418 |  | L2-4
49 | L2 | 2.業務作業 | 擔保品2,額度控管2 | L2017 | 額度與擔保品關聯查詢 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-08-25 | 2021-08-24 |  | 吳承憲 | 李珮君 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-09-07 | [6 empty] | L2-4 |  | L2017 |  | L2-4
50 | L2 | 2.業務作業 | 擔保品2,額度控管2 | L2417 | 額度與擔保品關聯登錄(Eloan10) |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-08-25 | 2021-08-24 |  | 吳承憲 | 李珮君 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-09-07 | [8 empty] | L2417 |  | L2-4
51 | L2 | 2.業務作業 | 擔保品2 | L2049 | 擔保品關聯設定明細資料查詢 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-09-09 | 吳承憲 | 李珮君 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-09-08 | [6 empty] | L2-4 |  | L2049 |  | L2-4
54 | L2 | 2.業務作業 | 擔保品2 | L2919 | 提供人之擔保品查詢 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-08-26 | 2021-08-25 | 2021-09-09 | 吳承憲 | 李珮君 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-09-08 | [6 empty] | L2-4 |  | L2919 |  | L2-4
55 | L2 | 2.業務作業 | 擔保品2 | L2922 | 土地坐落索引查詢 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-08-26 | 2021-08-25 | 2021-09-09 | 吳承憲 | 李珮君 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-09-08 | [6 empty] | L2-4 |  | L2922 |  | L2-4
56 | L2 | 2.業務作業 | 擔保品2 | L2412 | 動產擔保品資料登錄(Eloan11) |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-08-26 | 2021-08-25 | 2021-09-06 | 吳承憲 | 李珮君 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-09-08 | [8 empty] | L2412 |  | L2-4
57 | L2 | 2.業務作業 | 擔保品2 | L2912 | 動產擔保品資料查詢 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-08-26 | 2021-08-25 |  | 吳承憲 | 李珮君 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-09-08 | [6 empty] | L2-4 |  | L2912 |  | L2-4
58 | L2 | 2.業務作業 | 擔保品2 | L2047 | 動產擔保品明細資料查詢-依牌照號碼 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-08-26 | 2021-08-25 | 2021-09-09 | 吳承憲 | 李珮君 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-09-08 | [6 empty] | L2-4 |  | L2047 |  | L2-4
59 | L2 | 2.業務作業 | 擔保品2 | L2413 | 股票擔保品資料登錄(Eloan12) |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-08-27 | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 吳承憲 | 李穎 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-09-09 | [8 empty] | L2413 |  | L2-4
60 | L2 | 2.業務作業 | 擔保品2 | L2913 | 股票擔保品資料查詢 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-08-27 | 2021-08-26 | 2021-09-02 | 吳承憲 | 李穎 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-09-09 | [6 empty] | L2-4 |  | L2913 |  | L2-4
61 | L2 | 2.業務作業 | 擔保品2 | L2414 | 其他擔保品資料登錄(Eloan13) |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-08-27 | 2021-08-26 | 2021-09-06 | 吳承憲 | 李穎 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-09-09 | [8 empty] | L2414 |  | L2-4
62 | L2 | 2.業務作業 | 擔保品2 | L2914 | 其他擔保品資料查詢 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-08-27 | 2021-08-26 |  | 吳承憲 | 李穎 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-09-09 | [6 empty] | L2-4 |  | L2914 |  | L2-4
63 | L2 | 2.業務作業 | 客戶作業2 | L2702 | 顧客控管警訊資料維護 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.2.doc | 2021-08-26 | 2021-08-26 |  | 涂宇欣 | 陳政皓 | 張舜雯、程慧娟、邱怡婷、李秋燕 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-09-09 | 2021-10-01 | 2021-10-08 | [6 empty] | L2702 |  | L2-9
64 | L2 | 2.業務作業 | 客戶作業2 | L2072 | 顧客控管警訊明細資料查詢 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.2.doc | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-09-02 | 涂宇欣 | 陳政皓 | 張舜雯、程慧娟、邱怡婷、李秋燕 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-09-09 | 2021-10-01 | 2021-10-08 |  |  |  |  | L2-9 |  | L2072 |  | L2-9
65 | L3 | 3.帳務作業 |  | L3901 | 貸款試算 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.81 | 2021-08-30 | 2021-08-27 |  | 李珮琪 | 陳政皓 | 李珮君 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-09-10 | 2021-10-19 | 2021-10-26 |  |  |  |  | L3-1 |  | L3901 |  | L3-1
66 | L9 | 9.報表作業 |  | L9110 | 首次撥款審核資料表 |  | 賴文育 | 楊智誠 |  | 2021-08-30 | 2021-08-27 |  | 李珮琪 | 陳政皓 | 徐名弘、陳俞辛 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-09-10 | [6 empty] | L9-9 |  | L9110 |  | L9-9
77 | L3 | 3.帳務作業 |  | L3003 | 預約撥款明細資料查詢 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 |  | 涂宇欣 | 尹少玄 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-14 | [6 empty] | L3-2 |  | L3003 |  | L3-2
78 | L3 | 3.帳務作業 |  | L3110 | 預約撥款 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-10-21 | 涂宇欣 | 尹少玄 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-14 | [6 empty] | L3-2 |  | L3110 |  | L3-2
79 | L3 | 3.帳務作業 |  | L3120 | 預約撥款刪除 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 |  | 涂宇欣 | 尹少玄 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-14 | [6 empty] | L3-2 |  | L3120 |  | L3-2
80 | L6 | 6.共同作業 |  | L6984 | 預約撥款到期作業 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 |  | 涂宇欣 | 尹少玄 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-14 | [8 empty] | L6984 |  | L3-2
67 | L3 | 3.帳務作業 |  | L3100 | 撥款 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.81 | 2021-09-01 | 2021-08-30 | 2021-08-20 | 涂宇欣 | 尹少玄 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-13 | 2021-10-19 | 2021-10-26 |  |  |  |  | L3-2 |  | L3100 | 2021/10/19, 2021/10/18, 2021/8/30 | L3-2
68 | L3 | 3.帳務作業 |  | L3002 | 撥款明細資料查詢 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.81 | 2021-09-01 | 2021-08-30 | 2021-10-18 | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-13 | 2021-10-19 | 2021-10-26 |  |  |  |  | L3-2 |  | L3002 |  | L3-2
69 | L3 | 3.帳務作業 |  | L3916 | 撥款內容查詢 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.81 | 2021-09-01 | 2021-08-30 | 2021-10-18 | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-13 | 2021-10-19 | 2021-10-26 |  |  |  |  | L3-2 |  | L3916 |  | L3-2
70 | L3 | 3.帳務作業 |  | L3001 | 放款明細資料查詢(撥款) |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-09-02 | 2021-08-30 |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-13 | [6 empty] | L3-2 |  | L3001 |  | L3-2
81 | L2 | 2.業務作業 | 案件申請2, 聯貸 | L2060 | 聯貸案訂約明細資料查詢 | 由L3010更名2021/9/7 | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.2.doc | 2021-09-02 | 2021-08-31 | 2021-09-30 | 吳承憲 | 許慧玉 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-14 | 2021-10-01 | 2021-10-08 |  |  |  |  | L2-9 |  | #N/A |  | L2-9
82 | L2 | 2.業務作業 | 案件申請2, 聯貸 | L2600 | 聯貸案訂約登錄 | 由L3600更名2021/9/7 | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.2.doc | 2021-09-02 | 2021-08-31 | 2021-09-30 | 吳承憲 | 陳俞辛 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-09-14 | 2021-10-01 | 2021-10-08 | [6 empty] | #N/A |  | L2-9
83 | L3 | 3.帳務作業 |  | L3912 | 交易內容查詢 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.81 | 2021-09-03 | 2021-08-31 | 2021-10-18 | 林清河 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-14 | 2021-10-19 | 2021-10-26 |  |  |  |  | L3-3 |  | L3912 | 2021-10-22 | L3-3
84 | L3 | 3.帳務作業 |  | L3005 | 交易明細資料查詢 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.81 | 2021-09-03 | 2021-08-31 | 2021-10-18 | 林清河 | 蔡珮瑜 | 張舜雯 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-09-14 | 2021-10-19 | 2021-10-26 |  |  |  |  | L3-2 |  | L3005 |  | L3-2
75 | L3 | 3.帳務作業 |  | L3932 | 借戶利率查詢 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.81 | 2021-09-03 | 2021-08-31 |  | 林清河 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-14 | 2021-10-19 | 2021-10-26 |  |  |  |  | L3-5 |  | L3932 |  | L3-5
76 | L3 | 3.帳務作業 |  | L3721 | 借戶利率變更 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.81 | 2021-09-03 | 2021-08-31 | 2021-10-18 | 林清河 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-14 | 2021-10-19 | 2021-10-26 |  |  |  |  | L3-5 |  | L3721 |  | L3-5
74 | L3 | 3.帳務作業 |  | L3701 | 放款內容變更 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.81 | 2021-09-03 | 2021-08-31 |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-14 | 2021-10-19 | 2021-10-26 |  |  |  |  | L3-5 |  | L3701 |  | L3-5
71 | L4 | 4.批次作業 |  | L4101 | 撥款匯款作業 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-08-30 | 2021-08-30 |  | 涂宇欣 | 尹少玄 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-13 | [6 empty] | L4-1 |  | L4101 |  | L4-1
72 | L4 | 4.批次作業 |  | L4001 | 撥款匯款彙總查詢 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-08-30 | 2021-08-30 |  | 涂宇欣 | 尹少玄 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-13 | [6 empty] | L4-1 |  | L4001 |  | L4-1
73 | L4 | 4.批次作業 | 4-1撥款作業 | L4901 | 撥款匯款記錄檔查詢 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-08-30 | 2021-08-30 |  | 涂宇欣 | 尹少玄 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-13 | [6 empty] | L4-1 |  | L4901 |  | L4-1
295 | L6 | 6.共同作業 |  | L6001 | 應處理清單 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 |  | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | 張舜雯 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-09-22 | [8 empty] | L6001 | 2021/10/19, 2021/10/18, 2021/9/8 | L6-1
85 | L4 | 4.批次作業 | 4-4銀行扣款作業 | L4042 | ACH授權資料查詢 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 |  | 涂宇欣 | 許慧玉 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-22 | [6 empty] | L4-4 |  | L4042 |  | L4-4
86 | L4 | 4.批次作業 |  | L4410 | ACH授權資料建檔 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 |  | 涂宇欣 | 許慧玉 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-22 | [8 empty] | L4410 |  | L4-4
87 | L4 | 4.批次作業 | 4-4銀行扣款作業 | L4040 | 產生ACH授權提出資料 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 |  | 涂宇欣 | 許慧玉 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-22 | [6 empty] | L4-4 |  | L4040 |  | L4-4
91 | L4 | 4.批次作業 | 4-4銀行扣款作業 | L4414 | 上傳授權提回檔 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 |  | 涂宇欣 | 許慧玉 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-22 | [6 empty] | L4-4 |  | L4414 |  | L4-4
92 | L4 | 4.批次作業 |  | L4940 | 帳號授權檔查詢 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 |  | 涂宇欣 | 許慧玉 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-22 | [8 empty] | L4940 |  | L4-4
| L4 | 4.批次作業 |  | L4941 | ACH授權資料歷史紀錄查詢 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 |  | 涂宇欣 | 許慧玉 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-22 | [6 empty] | L4-4 |  | #N/A |  | L4-4
88 | L4 | 4.批次作業 | 4-4銀行扣款作業 | L4043 | 郵局授權資料查詢 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-09-09 | 2021-09-09 |  | 涂宇欣 | 宋郁宏 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-23 | [6 empty] | L4-4 |  | L4043 |  | L4-4
89 | L4 | 4.批次作業 |  | L4412 | 郵局授權資料建檔 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-09-09 | 2021-09-09 |  | 涂宇欣 | 宋郁宏 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-23 | [8 empty] | L4412 |  | L4-4
90 | L4 | 4.批次作業 | 4-4銀行扣款作業 | L4041 | 產生郵局授權提出資料 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-09-09 | 2021-09-09 |  | 涂宇欣 | 宋郁宏 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-23 | [6 empty] | L4-4 |  | L4041 |  | L4-4
| L4 | 4.批次作業 |  | L4942 | 郵局授權資料歷史紀錄查詢 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-09-09 | 2021-09-09 |  | 涂宇欣 | 宋郁宏 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-23 | [6 empty] | L4-4 |  | #N/A |  | L4-4
205 | L3 | 3.帳務作業 |  | L3210 | 暫收款登錄 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.81 | 2021-09-13 | 2021-09-13 |  | 李珮琪 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-27 | 2021-10-19 | 2021-10-26 |  |  |  |  | L3-3 |  | L3210 |  | L3-3
209 | L3 | 3.帳務作業 |  | L3220 | 暫收款退還 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.81 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-10-18 | 李珮琪 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-27 | 2021-10-19 | 2021-10-26 |  |  |  |  | L3-3 |  | L3220 |  | L3-3
| L4 | 4.批次作業 |  | L4103 |  | 新增2021/10/27 | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-11-02 | [12 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A
296 | L6 | 6.共同作業 |  | L6101 | 業務關帳作業(撥款) |  | 賴文育 | 楊智誠 |  | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-09-27 | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-27 | [6 empty] | L6-1 |  | L6101 | 2021/10/18, 2021/9/13 | L6-1
223 | L4 | 4.批次作業 |  | L4701 | 票據媒體製作 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-09-13 | 2021-09-13 |  | 李珮琪 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-27 | [6 empty] | L4-7 |  | L4701 |  | L4-7
206 | L3 | 3.帳務作業 |  | L3007 | 暫收支票明細資料查詢 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.81 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-10-18 | 李珮琪 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-27 | 2021-10-19 | 2021-10-26 |  |  |  |  | L3-3 |  | L3007 |  | L3-3
207 | L3 | 3.帳務作業 |  | L3008 | 支票明細資料查詢-依客戶 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-10-18 | 李珮琪 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-27 | [6 empty] | L3-3 |  | L3008 |  | L3-3
208 | L3 | 3.帳務作業 |  | L3009 | 支票明細資料查詢-全部 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.81 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-10-18 | 李珮琪 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-27 | 2021-10-19 | 2021-10-26 |  |  |  |  | L3-3 |  | L3009 |  | L3-3
203 | L3 | 3.帳務作業 |  | L3943 | 支票內容查詢 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.81 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-10-18 | 李珮琪 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-27 | 2021-10-19 | 2021-10-26 |  |  |  |  | L3-3 |  | L3943 |  | L3-3
190 | L2 | 2.業務作業 |  | L2061 | 貸後契變手續費明細資料查詢(未入帳) |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.2.doc | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-22 | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-28 | 2021-10-01 | 2021-10-08 |  |  |  |  | L2-9 |  | L2061 |  | L2-9
191 | L2 | 2.業務作業 |  | L2670 | 貸後契變手續費維護 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.2.doc | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-22 | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-28 | 2021-10-01 | 2021-10-08 | [6 empty] | L2670 |  | L2-9
192 | L2 | 2.業務作業 |  | L2062 | 貸後契變手續費明細資料查詢 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.2.doc | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-22 | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-28 | 2021-10-01 | 2021-10-08 |  |  |  |  | L2-9 |  | L2062 |  | L2-9
111 | L4 | 4.批次作業 | 4-6火險作業 | L4060 | 額度擔保品保險單關聯查詢 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 |  | 吳承憲 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-30 | [6 empty] | L4-6 |  | L4060 |  | L4-6
112 | L4 | 4.批次作業 | 4-6火險作業 | L4610 | 保險單明細資料登錄(Eloan9) |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 |  | 吳承憲 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-30 | [8 empty] | L4610 | 2021-09-16 | L4-6
114 | L4 | 4.批次作業 | 4-6火險作業 | L4600 | 火險到期檔產生作業 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 |  | 吳承憲 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-30 | [6 empty] | L4-6 |  | L4600 |  | L4-6
115 | L4 | 4.批次作業 | 4-6火險作業 | L4601 | 火險詢價作業 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 |  | 吳承憲 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-30 | [6 empty] | L4-6 |  | L4601 |  | L4-6
113 | L4 | 4.批次作業 | 4-6火險作業 | L4611 | 續約保單資料維護 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 |  | 吳承憲 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-30 | [8 empty] | L4611 | 2021-09-16 | L4-6
116 | L4 | 4.批次作業 | 4-6火險作業 | L4602 | 火險出單明細表與媒體 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 |  | 吳承憲 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-30 | [6 empty] | L4-6 |  | L4602 |  | L4-6
117 | L4 | 4.批次作業 | 4-6火險作業 | L4603 | 火險通知作業 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 |  | 吳承憲 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-30 | [6 empty] | L4-6 |  | L4603 |  | L4-6
106 | L4 | 4.批次作業 | 4-6火險作業 | L4962 | 保險單資料檢核作業 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 |  | 吳承憲 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-30 | [6 empty] | L4-6 |  | L4962 | 2021/10/19, 2021/9/16 | L4-6
107 | L4 | 4.批次作業 | 4-6火險作業 | L4960 | 火險保費資料查詢(By客戶) |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 |  | 吳承憲 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-30 | [6 empty] | L4-6 |  | L4960 |  | L4-6
108 | L4 | 4.批次作業 | 4-6火險作業 | L4961 | 火險保費明細查詢 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 |  | 吳承憲 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-30 | [6 empty] | L4-6 |  | L4961 | 2021/10/19, 2021/9/16 | L4-6
109 | L4 | 4.批次作業 | 4-6火險作業 | L4964 | 不動產保險單資料查詢 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 |  | 吳承憲 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-30 | [8 empty] | L4964 |  | L4-6
110 | L4 | 4.批次作業 | 4-6火險作業 | L4965 | 保險單明細資料查詢 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 |  | 吳承憲 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-30 | [6 empty] | L4-6 |  | L4965 | 2021/10/19, 2021/9/16 | L4-6
93 | L4 | 4.批次作業 | 4-4銀行扣款作業 | L4450 | 產出銀行扣帳檔 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 |  | 李珮琪 | 許慧玉 | 蔡珮瑜、張舜雯 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-01 | [6 empty] | L4-4 |  | L4450 |  | L4-4
94 | L4 | 4.批次作業 |  | L4943 | 銀行扣款檔資料查詢 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 |  | 李珮琪 | 許慧玉 | 蔡珮瑜、張舜雯 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-01 | [6 empty] | L4-4 |  | L4943 | 2021/10/15, 2021/9/17 | L4-4
95 | L4 | 4.批次作業 |  | L4451 | 銀行扣款檔資料維護 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 |  | 李珮琪 | 許慧玉 | 蔡珮瑜、張舜雯 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-01 | [8 empty] | L4451 |  | L4-4
96 | L4 | 4.批次作業 | 4-4銀行扣款作業 | L4452 | 銀行扣款(媒體製作) |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 |  | 李珮琪 | 許慧玉 | 蔡珮瑜、張舜雯 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-01 | [6 empty] | L4-4 |  | L4452 |  | L4-4
97 | L4 | 4.批次作業 | 4-4銀行扣款作業 | L4453 | 銀扣扣款前通知 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 |  | 李珮琪 | 許慧玉 | 蔡珮瑜、張舜雯 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-01 | [6 empty] | L4-4 |  | L4453 |  | L4-4
273 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5705 | 債權比例分攤資料維護(產出) |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2.DOCX | 2021-09-23 | 2021-09-23 |  | 林清河 | 蔡珮瑜 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-20 |  |  |  | L5-5 |  | L5705 |  | L5-5
274 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5706 | 債權比例分攤資料維護(匯入) |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2.DOCX | 2021-09-23 | 2021-09-23 |  | 林清河 | 蔡珮瑜 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-20 |  |  |  | L5-5 |  | L5706 |  | L5-5
275 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5071 | 債權案件明細查詢 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2.DOCX | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-10-01 | 林清河 | 蔡珮瑜 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-20 |  |  |  | L5-5 |  | L5071 |  | L5-5
284 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5701 | 債權維護 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2.DOCX | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-10-04 | 林清河 | 蔡珮瑜 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-20 | [5 empty] | L5701 |  | L5-5
285 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5981 | 債權異動歷程查詢 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2.DOCX | 2021-09-23 | 2021-09-23 |  | 林清河 | 蔡珮瑜 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-20 |  |  |  | L5-5 |  | L5981 |  | L5-5
283 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5075 | 債務協商滯繳/應繳明細查詢 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2.DOCX | 2021-09-28 | 2021-09-23 | 2021-09-29 | 林清河 | 蔡珮瑜 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-20 |  |  |  | L5-5 |  | L5075 |  | L5-5
286 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5974 | 債權銀行帳號明細資料查詢 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2.DOCX | 2021-09-28 | 2021-09-23 |  | 林清河 | 蔡珮瑜 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-20 |  |  |  | L5-5 |  | L5974 |  | L5-5
289 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5073 | 撥付日期查詢 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2.DOCX | 2021-09-28 | 2021-09-23 |  | 林清河 | 蔡珮瑜 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-20 |  |  |  | L5-5 |  | L5073 |  | L5-5
288 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5970 | 期款試算 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2.DOCX | 2021-09-28 | 2021-09-23 | 2021-09-29 | 林清河 | 蔡珮瑜 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-20 |  |  |  | L5-5 |  | L5970 |  | L5-5
291 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5074 | 應處理清單 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2.DOCX | 2021-09-24 | 2021-09-24 |  | 林清河 | 蔡珮瑜 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-20 |  |  |  | L5-5 |  | L5074 |  | L5-5
294 | L5 | 5.管理性作業 |  | L597A | 整批處理 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2.DOCX | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-10-05 | 林清河 | 蔡珮瑜 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-20 | [5 empty] | L597A |  | L5-5
292 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5702 | 暫收入帳 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2.DOCX | 2021-09-24 | 2021-09-24 |  | 林清河 | 蔡珮瑜 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-20 | [5 empty] | L5702 |  | L5-5
| L5 | 5.管理性作業 |  | L5712 | 暫收解入 | 新增2021/9/24 | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2.DOCX | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-10-04 | 林清河 | 蔡珮瑜 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-20 | [5 empty] | #N/A
276 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5971 | 債務協商交易資料查詢 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2.DOCX | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-29 | 林清河 | 蔡珮瑜 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-20 |  |  |  | L5-5 |  | L5971 |  | L5-5
277 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5972 | 債務協商入帳明細查詢 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2.DOCX | 2021-09-24 | 2021-09-24 |  | 林清河 | 蔡珮瑜 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-20 |  |  |  | L5-5 |  | L5972 |  | L5-5
287 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5703 | 債權銀行帳號登錄 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2.DOCX | 2021-09-27 | 2021-09-24 |  | 林清河 | 蔡珮瑜 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-20 | [5 empty] | L5703 |  | L5-5
290 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5704 | 撥付日期設定 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2.DOCX | 2021-09-27 | 2021-09-24 |  | 林清河 | 蔡珮瑜 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-20 | [5 empty] | L5704 |  | L5-5
279 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5707 | 最大債權撥付產檔 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2.DOCX | 2021-09-27 | 2021-09-24 |  | 林清河 | 蔡珮瑜 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-20 |  |  |  | L5-5 |  | L5707 |  | L5-5
278 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5973 | 最大債權撥付明細查詢 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2.DOCX | 2021-09-27 | 2021-09-24 |  | 林清河 | 蔡珮瑜 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-20 |  |  |  | L5-5 |  | L5973 |  | L5-5
282 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5975 | 最大債權撥付統計查詢 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2.DOCX | 2021-09-27 | 2021-09-24 |  | 林清河 | 蔡珮瑜 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-20 |  |  |  | L5-5 |  | L5975 |  | L5-5
| L5 | 5.管理性作業 |  | L5976 | 債權案件主檔內容查詢 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2.DOCX | 2021-09-23 | 2021-09-23 |  | 林清河 | 蔡珮瑜 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-20 | [5 empty] | #N/A
| L5 | 5.管理性作業 |  | L5977 | 客戶最大債權撥付統計查詢 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2.DOCX | 2021-09-24 | 2021-09-24 |  | 林清河 | 蔡珮瑜 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-20 | [5 empty] | #N/A
| L5 | 5.管理性作業 |  | L5711 | 撥付金額調整 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2.DOCX | 2021-09-24 | 2021-09-24 |  | 林清河 | 蔡珮瑜 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-20 | [5 empty] | #N/A
280 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5708 | 最大債權撥付出帳 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2.DOCX | 2021-09-27 | 2021-09-24 |  | 林清河 | 蔡珮瑜 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-20 |  |  |  | L5-5 |  | L5708 |  | L5-5
281 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5709 | 最大債權撥付回覆檔檢核 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2.DOCX | 2021-09-27 | 2021-09-24 | 2021-10-04 | 林清河 | 蔡珮瑜 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-20 |  |  |  | L5-5 |  | L5709 |  | L5-5
293 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5710 | 一般債權撥付資料檢核 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2.DOCX | 2021-09-27 | 2021-09-24 | 2021-10-04 | 林清河 | 蔡珮瑜 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-20 |  |  |  | L5-5 |  | L5710 |  | L5-5
356 | L6 | 6.共同作業 |  | L6085 | 單位及主管代碼檔查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 |  | 2021-11-15 | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 涂宇欣 | 李珮君 | 張淑遠 | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-10-11 | [6 empty] | L6-7 |  | L6085 |  | L6-7
357 | L6 | 6.共同作業 |  | L6755 | 單位及主管代碼檔維護 |  | 賴文育 | 楊智誠 |  | 2021-11-15 | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 涂宇欣 | 李珮君 | 張淑遠 | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-10-11 | [8 empty] | L6755 |  | L6-7
358 | L6 | 6.共同作業 |  | L6086 | 單位代號查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 |  | 2021-11-15 | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 涂宇欣 | 李珮君 | 張淑遠 | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-10-11 | [6 empty] | L6-7 |  | L6086 |  | L6-7
313 | L6 | 6.共同作業 |  | L6030 | 特殊/例假日查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 |  | 2021-11-15 | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 涂宇欣 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-11 | [6 empty] | L6-3 |  | L6030 |  | L6-3
314 | L6 | 6.共同作業 |  | L6310 | 特殊/例假日登錄 |  | 賴文育 | 楊智誠 |  | 2021-11-15 | 2021-09-27 |  | 涂宇欣 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-11 | [8 empty] | L6310 |  | L6-3
332 | L6 | 6.共同作業 |  | L6064 | 各類代碼檔查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 |  | 2021-11-15 | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 李珮琪 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-11 | [6 empty] | L6-6 |  | L6064 |  | L6-6
333 | L6 | 6.共同作業 |  | L6604 | 各類代碼檔維護 |  | 賴文育 | 楊智誠 |  | 2021-11-15 | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 李珮琪 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-11 | [8 empty] | L6604 |  | L6-6
328 | L6 | 6.共同作業 |  | L6061 | 會計科子細目查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 |  | 2021-11-15 | 2021-09-27 |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-11 | [6 empty] | L6-6 |  | L6061 |  | L6-6
329 | L6 | 6.共同作業 |  | L6601 | 會計科子細目維護 |  | 賴文育 | 楊智誠 |  | 2021-11-15 | 2021-09-27 |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-11 | [8 empty] | L6601 |  | L6-6
350 | L6 | 6.共同作業 |  | L6077 | 現金流量預估資料查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 |  | 2021-11-15 | 2021-09-27 |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-11 | [6 empty] | L6-7 |  | L6077 |  | L6-7
351 | L6 | 6.共同作業 |  | L6707 | 現金流量預估資料維護 |  | 賴文育 | 楊智誠 |  | 2021-11-15 | 2021-09-27 |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-11 | [8 empty] | L6707 |  | L6-7
352 | L6 | 6.共同作業 |  | L6078 | 利息收入預算數查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 |  | 2021-11-15 | 2021-09-27 |  | 林清河 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-11 | [6 empty] | L6-7 |  | L6078 |  | L6-7
353 | L6 | 6.共同作業 |  | L6708 | 利息收入預算數維護 |  | 賴文育 | 楊智誠 |  | 2021-11-15 | 2021-09-27 |  | 林清河 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-11 | [8 empty] | L6708 |  | L6-7
324 | L6 | 6.共同作業 | 擔保品1 | L6063 | 擔保品代號資料查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 |  | 2021-11-16 | 2021-09-28 |  | 涂宇欣 | 鄧雪美 | [8 empty] | 放款審查課 | 2021-10-12 | [6 empty] | L6-6 |  | L6063 |  | L6-6
325 | L6 | 6.共同作業 | 擔保品1 | L6603 | 擔保品代號資料維護 |  | 賴文育 | 楊智誠 |  | 2021-11-16 | 2021-09-28 |  | 涂宇欣 | 鄧雪美 | [8 empty] | 放款審查課 | 2021-10-12 | [8 empty] | L6603 |  | L6-6
338 | L6 | 6.共同作業 | 保證人 | L6067 | 保證人關係代碼查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 |  | 2021-11-16 | 2021-09-28 |  | 李珮琪 | 鄧雪美 | [8 empty] | 放款審查課 | 2021-10-12 | [6 empty] | L6-6 |  | L6067 |  | L6-6
339 | L6 | 6.共同作業 | 保證人 | L6607 | 保證人關係代碼維護 |  | 賴文育 | 楊智誠 |  | 2021-11-16 | 2021-09-28 |  | 李珮琪 | 鄧雪美 | [8 empty] | 放款審查課 | 2021-10-12 | [8 empty] | L6607 |  | L6-6
348 | L6 | 6.共同作業 |  | L6075 | 聯徵報送-地區別資料查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 |  | 2021-11-16 | 2021-09-28 | 2021-10-06 | 涂宇欣 | 鄧雪美 | [8 empty] | 放款審查課 | 2021-10-12 | [6 empty] | L6-7 |  | L6075 |  | L6-7
349 | L6 | 6.共同作業 |  | L6705 | 聯徵報送-地區別資料維護 |  | 賴文育 | 楊智誠 |  | 2021-11-16 | 2021-09-28 | 2021-10-06 | 涂宇欣 | 鄧雪美 | [8 empty] | 放款審查課 | 2021-10-12 | [8 empty] | L6705 |  | L6-7
330 | L6 | 6.共同作業 |  | L6062 | 行業別代號查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 |  | 2021-11-16 | 2021-09-28 |  | 涂宇欣 | 鄧雪美 | [8 empty] | 放款審查課 | 2021-10-12 | [6 empty] | L6-6 |  | L6062 |  | L6-6
331 | L6 | 6.共同作業 |  | L6602 | 行業別代號維護 |  | 賴文育 | 楊智誠 |  | 2021-11-16 | 2021-09-28 |  | 涂宇欣 | 鄧雪美 | [8 empty] | 放款審查課 | 2021-10-12 | [8 empty] | L6602 |  | L6-6
346 | L6 | 6.共同作業 |  | L6074 | 地區別資料查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 |  | 2021-11-16 | 2021-09-28 | 2021-10-06 | 涂宇欣 | 鄧雪美 | [8 empty] | 放款審查課 | 2021-10-12 | [6 empty] | L6-7 |  | L6074 |  | L6-7
347 | L6 | 6.共同作業 |  | L6704 | 地區別資料維護 |  | 賴文育 | 楊智誠 |  | 2021-11-16 | 2021-09-28 | 2021-10-06 | 涂宇欣 | 鄧雪美 | [8 empty] | 放款審查課 | 2021-10-12 | [8 empty] | L6704 |  | L6-7
334 | L6 | 6.共同作業 |  | L6065 | 逾期新增減少原因查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 |  | 2021-11-16 | 2021-09-28 |  | 李珮琪 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-10-12 | [6 empty] | L6-6 |  | L6065 |  | L6-6
335 | L6 | 6.共同作業 |  | L6605 | 逾期新增減少原因維護 |  | 賴文育 | 楊智誠 |  | 2021-11-16 | 2021-09-28 |  | 李珮琪 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-10-12 | [8 empty] | L6605 |  | L6-6
336 | L6 | 6.共同作業 |  | L6066 | 主管理由檔查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 |  | 2021-11-16 | 2021-09-28 |  | 李珮琪 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-12 | [6 empty] | L6-6 |  | L6066 |  | L6-6
337 | L6 | 6.共同作業 |  | L6606 | 主管理由檔維護 |  | 賴文育 | 楊智誠 |  | 2021-11-16 | 2021-09-28 |  | 李珮琪 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-12 | [8 empty] | L6606 |  | L6-6
340 | L6 | 6.共同作業 |  | L6071 | 行庫資料查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 |  | 2021-11-16 | 2021-09-28 |  | 李珮琪 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-12 | [6 empty] | L6-7 |  | L6071 |  | L6-7
341 | L6 | 6.共同作業 |  | L6701 | 行庫資料維護 |  | 賴文育 | 楊智誠 |  | 2021-11-16 | 2021-09-28 |  | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-12 | [8 empty] | L6701 |  | L6-7
344 | L6 | 6.共同作業 |  | L6073 | 保險/鑑定公司資料查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 |  | 2021-11-16 | 2021-09-28 |  | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-12 | [6 empty] | L6-7 |  | L6073 |  | L6-7
345 | L6 | 6.共同作業 |  | L6703 | 保險/鑑定公司資料維護 |  | 賴文育 | 楊智誠 |  | 2021-11-16 | 2021-09-28 | 2021-10-06 | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-12 | [8 empty] | L6703 |  | L6-7
354 | L6 | 6.共同作業 |  | L6079 | 帳冊別目標金額查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 |  | 2021-11-16 | 2021-09-28 |  | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-12 | [6 empty] | L6-7 |  | L6079 |  | L6-7
355 | L6 | 6.共同作業 |  | L6709 | 帳冊別目標金額維護 |  | 賴文育 | 楊智誠 |  | 2021-11-16 | 2021-09-28 |  | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-12 | [8 empty] | L6709 |  | L6-7
322 | L6 | 6.共同作業 |  | L6052 | 變動數值設定 |  | 賴文育 | 楊智誠 |  | 2021-11-16 | 2021-09-28 | 2021-10-06 | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-12 | [6 empty] | L6-5 |  | L6052 |  | L6-5
323 | L6 | 6.共同作業 |  | L6502 | 變動數值設定維護 |  | 賴文育 | 楊智誠 |  | 2021-11-16 | 2021-09-28 | 2021-10-06 | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-12 | [8 empty] | L6502 |  | L6-5
99 | L4 | 4.批次作業 | 4-5員工扣薪作業 | L4500 | 設定員工扣薪日程表 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 |  | 涂宇欣 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-13 | [6 empty] | L4-5 |  | L4500 |  | L4-5
100 | L4 | 4.批次作業 | 4-5員工扣薪作業 | L4950 | 員工扣薪設定檢核表 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 |  | 涂宇欣 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-13 | [6 empty] | L4-5 |  | L4950 |  | L4-5
101 | L4 | 4.批次作業 | 4-5員工扣薪作業 | L4510 | 產出員工扣薪明細檔 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 |  | 涂宇欣 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-13 | [6 empty] | L4-5 |  | L4510 |  | L4-5
102 | L4 | 4.批次作業 | 4-5員工扣薪作業 | L4951 | 員工扣薪媒體檔查詢 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 |  | 涂宇欣 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-13 | [6 empty] | L4-5 |  | L4951 |  | L4-5
103 | L4 | 4.批次作業 | 4-5員工扣薪作業 | L4512 | 員工扣薪媒體檔維護 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 |  | 涂宇欣 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-13 | [8 empty] | L4512 |  | L4-5
104 | L4 | 4.批次作業 | 4-5員工扣薪作業 | L4511 | 產出員工扣薪媒體檔 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 |  | 涂宇欣 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-13 | [6 empty] | L4-5 |  | L4511 |  | L4-5
217 | L4 | 4.批次作業 |  | L4200 | 入帳檔上傳作業 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-09-30 | 2021-09-29 |  | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-13 | [6 empty] | L4-2 |  | L4200 | 2021/10/15,2021/9/29 | L4-2
105 | L4 | 4.批次作業 | 4-5員工扣薪作業 | L4520 | 產生員工扣薪回傳報表 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-10-04 | 2021-09-29 |  | 涂宇欣 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-13 | [6 empty] | L4-5 |  | L4520 |  | L4-5
230 | L4 | 4.批次作業 |  | L4204 | 員工扣薪明細維護[L4920還款來源數字鍵] |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-10-04 | 2021-09-29 |  | 李珮琪 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-13 | [8 empty] | L4204 |  | L4-2
231 | L4 | 4.批次作業 |  | L4205 | 支票兌現明細維護[L4920還款來源數字鍵] |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 |  | 李珮琪 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-15 | [8 empty] | L4205 |  | L4-2
218 | L4 | 4.批次作業 |  | L4002 | 整批入帳作業 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-09-30 | 2021-10-15 |  | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | 宋郁宏 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-29 | [6 empty] | L4-2 |  | L4002 | 2021/10/15, 2021/10/12 | L4-2
219 | L4 | 4.批次作業 |  | L420A | 整批入帳檔檢核作業 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-09-30 | 2021-10-15 |  | 李珮琪 | 許慧玉 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-29 | [8 empty] | L420A |  | L4-2
220 | L4 | 4.批次作業 |  | L420B | 整批入帳檔入帳作業 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-09-30 | 2021-10-15 |  | 李珮琪 | 許慧玉 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-29 | [8 empty] | L420B |  | L4-2
221 | L4 | 4.批次作業 |  | L4920 | 整批入帳明細查詢[L4002數字鍵] |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-09-30 | 2021-10-15 |  | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | 宋郁宏 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-29 | [8 empty] | L4920 | 2021/10/15, 2021/10/12 | L4-2
222 | L4 | 4.批次作業 |  | L4925 | 整批入帳明細查詢(By日期區間) |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-09-30 | 2021-10-15 |  | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-29 | [6 empty] | L4-2 |  | L4925 | 2021/10/15, 2021/10/12 | L4-2
226 | L4 | 4.批次作業 |  | L4930 | 虛擬轉暫收查詢 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-09-30 | 2021-10-15 |  | 李珮琪 | 宋郁宏 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-29 | [8 empty] | L4930 |  | L4-2
228 | L4 | 4.批次作業 |  | L4202 | 銀行扣款明細維護[L4920還款來源數字鍵] |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-09-30 | 2021-10-15 |  | 李珮琪 | 許慧玉 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-29 | [8 empty] | L4202 |  | L4-2
229 | L4 | 4.批次作業 |  | L4203 | 郵局扣款明細維護[L4920還款來源數字鍵] |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-09-30 | 2021-10-15 |  | 李珮琪 | 尹少玄 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-29 | [8 empty] | L4203 |  | L4-2
98 | L4 | 4.批次作業 | 4-4銀行扣款作業 | L4454 | 產生銀扣扣款失敗 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-09-30 | 2021-10-15 |  | 李珮琪 | 許慧玉 | 蔡珮瑜、張舜雯 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-29 | [6 empty] | L4-4 |  | L4454 |  | L4-4
204 | L3 | 3.帳務作業 |  | L3911 | 繳息情形查詢 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 |  | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-05 | [6 empty] | L3-3 |  | L3911 |  | L3-3
204 | L3 | 3.帳務作業 |  | L3913 | 計息明細查詢 | 新增2021/10/19 | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 |  | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-05 | [8 empty] | #N/A
224 | L4 | 4.批次作業 |  | L4210 | 其他還款來源建檔 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-10-05 | 2021-10-12 |  | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | 宋郁宏 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-26 | [8 empty] | L4210 |  | L4-2
225 | L4 | 4.批次作業 |  | L4921 | 其他還款來源建檔查詢 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-10-05 | 2021-10-12 |  | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-26 | [6 empty] | L4-2 |  | L4921 |  | L4-2
227 | L4 | 4.批次作業 |  | L4201 | 匯款轉帳明細維護[L4920還款來源數字鍵] |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-10-05 | 2021-10-12 |  | 李珮琪 | 宋郁宏 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-26 | [8 empty] | L4201 |  | L4-2
232 | L4 | 4.批次作業 |  | L492A | 已入帳未還款查詢(By戶號) |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-10-05 | 2021-10-13 |  | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-27 | [8 empty] | L492A |  | L4-2?
241 | L4 | 4.批次作業 |  | L4702 | 產生放款本息攤還表暨繳息通知單 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-10-05 | 2021-10-12 |  | 李珮琪 | 邵淑微 | 宋郁宏 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-26 | [6 empty] | L4-7 |  | L4702 |  | L4-7
242 | L4 | 4.批次作業 |  | L4703 | 產生滯繳通知單 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-10-05 | 2021-10-12 |  | 李珮琪 | 邵淑微 | 宋郁宏 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-26 | [6 empty] | L4-7 |  | L4703 |  | L4-7
199 | L3 | 3.帳務作業 |  | L3921 | 回收試算 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-10-06 | 2021-10-13 |  | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-27 | [6 empty] | L3-1 |  | L3921 |  | L3-1
196 | L3 | 3.帳務作業 |  | L3922 | 結案試算 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-10-06 | 2021-10-13 |  | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | 尹少玄 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-27 | [6 empty] | L3-1 |  | L3922 | 2021/10/19, 2021/10/18, 2021/10/13 | L3-1
214 | L3 | 3.帳務作業 |  | L3923 | 應繳日試算 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-10-06 | 2021-10-13 |  | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-27 | [6 empty] | L3-1 |  | L3923 |  | L3-1
197 | L3 | 3.帳務作業 |  | L3924 | 催收回復試算 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-10-06 | 2021-10-18 |  | 林清河 | 邵淑微 | 張舜雯 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-11-01 | [6 empty] | L3-1 |  | L3924 |  | L3-1
194 | L3 | 3.帳務作業 |  | L3925 | 還款分配試算 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-10-06 | 2021-10-13 |  | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-27 | [6 empty] | L3-1 |  | L3925 |  | L3-1
195 | L3 | 3.帳務作業 |  | L3926 | 變更期款試算 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-10-06 | 2021-10-13 |  | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-27 | [6 empty] | L3-1 |  | L3926 |  | L3-1
201 | L3 | 3.帳務作業 |  | L3004 | 約定部分償還明細資料查詢 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-10-06 | 2021-10-13 |  | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-27 | [6 empty] | L3-2 |  | L3004 |  | L3-2
202 | L3 | 3.帳務作業 |  | L3130 | 約定部分償還登錄 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-10-06 | 2021-10-13 |  | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | 宋郁宏 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-27 | [8 empty] | L3130 |  | L3-2
200 | L3 | 3.帳務作業 |  | L3200 | 回收登錄 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-10-06 | 2021-10-13 |  | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-27 | [6 empty] | L3-3 |  | L3200 |  | L3-3
210 | L3 | 3.帳務作業 |  | L3230 | 暫收款銷帳 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-10-06 | 2021-10-13 | 2021-10-18 | 李珮琪 | 邵淑微 | 張舜雯 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-27 | [6 empty] | L3-3 |  | L3230 | 2021/10/19, 2021/10/18, 2021/10/13,2021/9/14 | L3-3
211 | L3 | 3.帳務作業 |  | L3410 | 結案登錄-可欠繳 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-10-06 | 2021-10-18 |  | 涂宇欣 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-01 | [6 empty] | L3-4 |  | L3410 |  | L3-4
212 | L3 | 3.帳務作業 |  | L3420 | 結案登錄-不可欠繳 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-10-06 | 2021-10-13 |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | 尹少玄 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-27 | [6 empty] | L3-4 |  | L3420 | 2021/10/19, 2021/10/18, 2021/10/13 | L3-4
213 | L3 | 3.帳務作業 |  | L3731 | 呆帳戶改呆帳結案戶 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-10-06 | 2021-10-13 |  | 李珮琪 | 邵淑微 | 張舜雯 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-27 | [6 empty] | L3-5 |  | L3731 | 2021/10/19, 2021/10/18, 2021/10/13 | L3-5
215 | L3 | 3.帳務作業 |  | L3711 | 應繳日變更-不可欠繳 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-10-06 | 2021-10-13 |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-27 | [6 empty] | L3-5 |  | L3711 |  | L3-5
216 | L3 | 3.帳務作業 |  | L3712 | 應繳日變更-可欠繳 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-10-06 | 2021-10-13 |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-27 | [6 empty] | L3-5 |  | L3712 |  | L3-5
177 | L2 | 2.業務作業 |  | L2603 | 法拍費用借支報表列印 |  | 賴文育 | 陳昱衡 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 |  | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-10-20 | [6 empty] | L2-5 |  | L2603 |  | L2-5
172 | L2 | 2.業務作業 |  | L2078 | 法拍費用明細資料查詢 |  | 賴文育 | 陳昱衡 |  | 2021-10-13 | 2021-10-06 |  | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-10-20 | [6 empty] | L2-5 |  | L2078 |  | L2-5
173 | L2 | 2.業務作業 |  | L2601 | 法拍費用新增 |  | 賴文育 | 陳昱衡 |  | 2021-10-13 | 2021-10-06 |  | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-10-20 | [8 empty] | L2601 |  | L2-5
174 | L2 | 2.業務作業 |  | L2602 | 法拍費用維護 |  | 賴文育 | 陳昱衡 |  | 2021-10-13 | 2021-10-06 |  | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-10-20 | [8 empty] | L2602 |  | L2-5
175 | L2 | 2.業務作業 |  | L2941 | 法拍費用查詢-依借款人戶號 |  | 賴文育 | 陳昱衡 |  | 2021-10-13 | 2021-10-06 |  | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-10-20 | [6 empty] | L2-5 |  | L2941 |  | L2-5
176 | L2 | 2.業務作業 |  | L2942 | 法拍費用查詢-依帳務日期 |  | 賴文育 | 陳昱衡 |  | 2021-10-13 | 2021-10-06 |  | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-10-20 | [6 empty] | L2-5 |  | L2942 |  | L2-5
178 | L2 | 2.業務作業 |  | L2605 | 法拍費用未銷明細查詢 |  | 賴文育 | 陳昱衡 |  | 2021-10-18 | 2021-10-06 |  | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-10-20 | [6 empty] | L2-5 |  | L2605 |  | L2-5
179 | L2 | 2.業務作業 |  | L2613 | 法務費轉催收明細表 |  | 賴文育 | 陳昱衡 |  | 2021-10-18 | 2021-10-06 |  | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-10-20 | [6 empty] | L2-5 |  | L2613 |  | L2-5
| L2 | 2.業務作業 |  | L2614 | 法務費轉催收傳票開立作業 |  | 賴文育 | 陳昱衡 |  | 2021-10-18 | 2021-10-19 |  | 林清河 | 邵淑微 | 張舜雯 | 併入應處理清單 | [6 empty] | 放款服務課 | 2021-11-02 |  |  | 2021-11-09 |  |  |  | L2-9 | 180 | L2614 |  | L2-9 | [應處理清單]作業有相同功能
118 | L4 | 4.批次作業 | 4-6火險作業 | L4604 | 火險保費未繳轉借支作業 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 |  | 吳承憲 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-02 | [6 empty] | L4-6 |  | L4604 |  | L4-6
119 | L4 | 4.批次作業 | 4-6火險作業 | L4605 | 火險最終保單上傳作業 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 |  | 吳承憲 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-02 | [6 empty] | L4-6 |  | L4605 |  | L4-6
120 | L4 | 4.批次作業 | 4-6火險作業 | L4606 | 火險佣金作業 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 |  | 吳承憲 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-02 | [6 empty] | L4-6 |  | L4606 |  | L4-6
359 | L6 | 6.共同作業 |  | L6982 | 火險費轉列催收作業 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-10-19 | 2021-10-22 |  | 林清河 | 邵淑微 | 張舜雯 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-11-05 | [6 empty] | L6-8 |  | L6982 |  | L6-8
360 | L6 | 6.共同作業 |  | L6983 | 法務費轉列催收作業 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 |  | 林清河 | 邵淑微 | 張舜雯 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-11-02 | [6 empty] | L6-8 |  | L6983 | 2021/10/19, 2021/10/18 | L6-8
198 | L3 | 3.帳務作業 |  | L3440 | 催收回復登錄 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-10-18 | 2021-10-18 |  | 林清河 | 邵淑微 | 張舜雯 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-11-01 | [6 empty] | L3-4 |  | L3440 |  | L3-4
| L6 | 6.共同作業 |  | L6985 | 未付火險費提存入帳 | 新增2021/10/19 | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 |  | 林清河 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-02 | [8 empty] | #N/A
168 | L2 | 2.業務作業 |  | L2079 | 展期件新舊對照查詢 |  | 賴文育 | 陳昱衡 |  | 2021-10-18 | 2021-10-19 |  | 涂宇欣 | 陳政皓 | 尹少玄 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-11-02 | [6 empty] | L2-2 |  | L2079 | 2021/10/19, 2021/10/18 | L2-2
361 | L6 | 6.共同作業 |  | L6981 | 放款轉列催收作業 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 |  | 林清河 | 邵淑微 | 張舜雯 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-11-02 | [8 empty] | L6981 | 2021/10/19, 2021/10/18 | L6-8
299 | L6 | 6.共同作業 |  | L6201 | 其他傳票輸入 |  | 賴文育 | 楊智誠 |  | 2021-10-18 | 2021-10-18 |  | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-01 | [6 empty] | L6-2 |  | L6201 |  | L6-2
300 | L6 | 6.共同作業 |  | L6901 | 交易分錄清單查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 |  | 2021-10-18 | 2021-10-18 |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-01 | [6 empty] | L6-2 |  | L6901 |  | L6-2
301 | L6 | 6.共同作業 |  | L6902 | 會計總帳查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 |  | 2021-10-18 | 2021-10-18 |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-01 | [6 empty] | L6-2 |  | L6902 |  | L6-2
302 | L6 | 6.共同作業 |  | L6903 | 會計帳務明細查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 |  | 2021-10-18 | 2021-10-18 |  | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-01 | [6 empty] | L6-2 |  | L6903 |  | L6-2
303 | L6 | 6.共同作業 |  | L6904 | 日結彙計查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 |  | 2021-10-18 | 2021-10-18 |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-01 | [6 empty] | L6-2 |  | L6904 |  | L6-2
304 | L6 | 6.共同作業 |  | L6905 | 日結明細查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 |  | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021-10-08 | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-01 | [6 empty] | L6-2 |  | L6905 | 2021/10/18, 2021/9/14 | L6-2
305 | L6 | 6.共同作業 |  | L6906 | 會計分錄查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 |  | 2021-10-18 | 2021-10-18 |  | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-01 | [6 empty] | L6-2 |  | L6906 |  | L6-2
306 | L6 | 6.共同作業 |  | L6907 | 未銷帳餘額明細查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 |  | 2021-10-18 | 2021-10-18 |  | 林清河 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-01 | [6 empty] | L6-2 |  | L6907 |  | L6-2
307 | L6 | 6.共同作業 |  | L6908 | 銷帳歷史明細查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 |  | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021-09-27 | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-01 | [6 empty] | L6-2 |  | L6908 | 2021/10/18, 2021/9/14 | L6-2
| L6 | 6.共同作業 |  | L6102 | 核心傳票相關單獨作業 | 新增2021/10/18 | 賴文育 | 楊智誠 |  | 2021-10-18 | 2021-10-18 | [11 empty] | #N/A | 2021-11-01 | [8 empty] | #N/A
186 | L2 | 2.業務作業 |  | L2076 | 領取清償證明作業 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-10-22 |  |  | 李珮琪 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | [9 empty] | L2076 | 2021-10-22 | L2-6
181 | L2 | 2.業務作業 |  | L2631 | 清償作業 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-10-22 |  |  | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | [9 empty] | L2631 | 2021-10-22 | L2-6
182 | L2 | 2.業務作業 | 客戶作業1 | L2931 | 清償違約明細 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-10-22 |  |  | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | [7 empty] | L2-6 |  | L2931 | 2021-10-22 | L2-6
183 | L2 | 2.業務作業 |  | L2077 | 清償作業明細資料查詢 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-10-22 |  |  | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | [7 empty] | L2-6 |  | L2077 | 2021-10-22 | L2-6
184 | L2 | 2.業務作業 |  | L2932 | 額度清償資料 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-10-22 |  |  | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | [7 empty] | L2-6 |  | L2932 | 2021-10-22 | L2-6
185 | L2 | 2.業務作業 |  | L2632 | 清償作業維護 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-10-22 |  |  | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | [9 empty] | L2632 | 2021-10-22 | L2-6
233 | L4 | 4.批次作業 |  | L4322 | 地區別利率調整設定 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 |  | 林清河 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-04 | [6 empty] | L4-3 |  | L4322 |  | L4-3
234 | L4 | 4.批次作業 |  | L4320 | 產生利率即將變動資料 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 |  | 林清河 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-04 | [6 empty] | L4-3 |  | L4320 |  | L4-3
235 | L4 | 4.批次作業 |  | L4031 | 利率調整清單 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 |  | 林清河 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-04 | [6 empty] | L4-3 |  | L4031 |  | L4-3
236 | L4 | 4.批次作業 |  | L4321 | 利率調整確認作業 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 |  | 林清河 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-04 | [6 empty] | L4-3 |  | L4321 |  | L4-3
237 | L4 | 4.批次作業 |  | L4325 | 個別利率批次輸入 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 |  | 林清河 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-04 | [8 empty] | L4325 |  | L4-3
238 | L4 | 4.批次作業 |  | L4931 | 個別調整利率作業 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 |  | 林清河 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-04 | [8 empty] | L4931 |  | L4-3
239 | L4 | 4.批次作業 |  | L4721 | 整批批次產出利率變動對帳單 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-10-21 |  |  | 林清河 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | [7 empty] | L4-3 |  | L4721 |  | L4-3
240 | L4 | 4.批次作業 |  | L4030 | 調整員工利率作業 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 |  | 林清河 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-04 | [8 empty] | L4030 |  | L4-3
309 | L6 | 6.共同作業 | 商品參數2 | L6031 | 指標利率資料 |  | 賴文育 | 楊智誠 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 |  | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-03 | [6 empty] | L6-3 |  | L6031 |  | L6-3
310 | L6 | 6.共同作業 | 商品參數2 | L6032 | 指標利率資料查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 |  | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-03 | [6 empty] | L6-3 |  | L6032 |  | L6-3
311 | L6 | 6.共同作業 | 商品參數2 | L6301 | 指標利率種類維護 |  | 賴文育 | 楊智誠 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-08-27 | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-03 | [8 empty] | L6301 |  | L6-3
312 | L6 | 6.共同作業 | 商品參數2 | L6302 | 指標利率登錄/維護(Eloan18.informatica) |  | 賴文育 | 楊智誠 |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-08-20 | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-03 | [8 empty] | L6302 |  | L6-3
| L2 | 2.業務作業 |  | L2036 | 借款戶關係人/關係企業明細查詢 | 新增2021/10/19 | 賴文育 | 陳昱衡 |  | 2021-10-25 | 2021-10-25 |  | 涂宇欣 | 張舜雯 | 施美娟、李珮君、陳俞辛(企金) | [17 empty] | #N/A
30 | L2 | 2.業務作業 | 貸前作業關聯戶2 | L2035 | 借款戶關係人/關係企業查詢 | 由L1906併入 2021/7/26 | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.2.doc | 2021-10-25 | 2021-10-25 |  | 涂宇欣 | 張舜雯 | 施美娟、李珮君、陳俞辛(企金) | [7 empty] | 放款管理課 | 2021-11-08 | 2021-10-01 | 2021-10-08 |  |  |  |  | L2-3 |  | L2035 |  | L2-3
| L2 | 2.業務作業 |  | L2305 | 借款戶關係人/關係企業維護(整批) | 新增2021/10/19 | 賴文育 | 陳昱衡 |  | 2021-10-25 | 2021-10-25 |  | 涂宇欣 | 張舜雯 | 施美娟、李珮君、陳俞辛(企金) | [7 empty] | 放款管理課 | 2021-11-08 | [8 empty] | #N/A
31 | L2 | 2.業務作業 | 貸前作業關聯戶2 | L2306 | 借款戶關係人/關係企業維護 | 由L1106併入 2021/7/26 | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.2.doc | 2021-10-25 | 2021-10-25 |  | 涂宇欣 | 張舜雯 | 施美娟、李珮君、陳俞辛(企金) | [7 empty] | 放款管理課 | 2021-11-08 | 2021-10-01 | 2021-10-08 | [6 empty] | L2306 |  | L2-3
| L2 | 2.業務作業 |  | L2022 | 所有關係人資料查詢 | 新增2021/10/19 | 張金龍 | 陳昱衡 |  | 2021-10-25 | 2021-10-25 |  | 涂宇欣 | 張舜雯 | 施美娟、李珮君、陳俞辛(企金) | [7 empty] | 放款管理課 | 2021-11-08 | [6 empty] | L2-2 |  | #N/A |  | L2-2
| L2 | 2.業務作業 |  | L2222 | 與授信戶關係登錄 | 新增2021/10/19 | 張金龍 | 陳昱衡 |  | 2021-10-25 | 2021-10-25 |  | 涂宇欣 | 李珮君 | 陳俞辛(企金) | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-11-08 | [8 empty] | #N/A
169 | L2 | 2.業務作業 |  | L2903 | 關聯戶放款資料查詢 |  | 賴文育 | 陳昱衡 |  | 2021-10-25 | 2021-10-25 |  | 吳承憲 | 李珮君 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-11-08 | [6 empty] | L2-3 |  | L2903 |  | L2-3
187 | L2 | 2.業務作業 |  | L2980 | 個人房貸調整案 |  | 賴文育 | 陳昱衡 |  | 2021-10-25 | 2021-10-21 |  | 林清河 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-04 | [6 empty] | L2-9 |  | L2980 |  | L2-9
188 | L2 | 2.業務作業 | 客戶作業3 | L2073 | 結清客戶個人資料控管明細資料查詢 |  | 賴文育 | 陳昱衡 |  | 2021-10-25 | 2021-10-25 |  | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-08 | [6 empty] | L2-9 |  | L2073 |  | L2-9
189 | L2 | 2.業務作業 | 客戶作業3 | L2703 | 結清客戶個人資料控管維護 |  | 賴文育 | 陳昱衡 |  | 2021-10-25 | 2021-10-25 |  | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-08 | [8 empty] | L2703 |  | L2-9
170 | L2 | 2.業務作業 | 擔保品3 | L2039 | 擔保品重評明細資料查詢 |  | 賴文育 | 陳昱衡 |  | 2021-10-25 | 2021-10-25 |  | 吳承憲 | 邱怡婷 | 陳俞辛(企金) | [7 empty] | 放款管理課 | 2021-11-08 | [6 empty] | L2-4 |  | L2039 |  | L2-4
171 | L2 | 2.業務作業 | 擔保品3,額度控管2 | L2480 | 擔保品重評資料登錄 |  | 賴文育 | 陳昱衡 |  | 2021-10-25 | 2021-10-25 |  | 吳承憲 | 邱怡婷 | 陳俞辛(企金) | [7 empty] | 放款管理課 | 2021-11-08 | [8 empty] | L2480 |  | L2-4
260 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5060 | 案件處理清單 |  | 蘇曉玲 | 張嘉榮 |  | 2021-10-27 | 2021-10-19 |  | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-11-02 | [6 empty] | L5-4 |  | L5060 |  | L5-4
261 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5960 | 案件資料查詢 |  | 蘇曉玲 | 張嘉榮 |  | 2021-10-27 |  |  | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | L5960 |  | L5-4
262 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5961 | 電催明細資料查詢 |  | 蘇曉玲 | 張嘉榮 |  | 2021-10-27 |  |  | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | L5961 |  | L5-4
263 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5601 | 電催登錄 |  | 蘇曉玲 | 張嘉榮 |  | 2021-10-27 |  |  | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | L5601 |  | L5-4
264 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5962 | 面催明細資料查詢 |  | 蘇曉玲 | 張嘉榮 |  | 2021-10-27 |  |  | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | L5962 |  | L5-4
265 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5602 | 面催登錄 |  | 蘇曉玲 | 張嘉榮 |  | 2021-10-27 |  |  | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | L5602 |  | L5-4
266 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5963 | 函催明細資料查詢 |  | 蘇曉玲 | 張嘉榮 |  | 2021-10-27 |  |  | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | L5963 |  | L5-4
267 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5603 | 函催登錄 |  | 蘇曉玲 | 張嘉榮 |  | 2021-10-27 |  |  | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | L5603 |  | L5-4
268 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5964 | 法務進度明細資料查詢 |  | 蘇曉玲 | 張嘉榮 |  | 2021-10-28 |  |  | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | L5964 |  | L5-4
269 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5604 | 法務進度登錄 |  | 蘇曉玲 | 張嘉榮 |  | 2021-10-28 |  |  | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | L5604 |  | L5-4
270 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5965 | 提醒事項查詢 |  | 蘇曉玲 | 張嘉榮 |  | 2021-10-28 |  |  | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | L5965 |  | L5-4
271 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5605 | 提醒事項登錄 |  | 蘇曉玲 | 張嘉榮 |  | 2021-10-28 |  |  | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | L5605 |  | L5-4
272 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5061 | 催收催繳明細 |  | 蘇曉玲 | 張嘉榮 |  | 2021-10-28 |  |  | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課 | [7 empty] | L5-4 |  | L5061 |  | L5-4
362 | L8 | 8.遵循法令作業 |  | L8080 | AML姓名檢核查詢 |  | 張金龍 | 張金龍 |  | 2021-11-01 | 2021-08-30 |  | 林清河 | 施美娟 | [8 empty] | 放款審查課 | 2021-09-13 | [6 empty] | L8-1 |  | L8080 | 2021-08-30 | L8-1
363 | L8 | 8.遵循法令作業 |  | L8100 | AML姓名檢核 |  | 張金龍 | 張金龍 |  | 2021-11-01 |  |  | 林清河 | 施美娟 | [8 empty] | 放款審查課 | [9 empty] | L8100 |  | L8-1
364 | L8 | 8.遵循法令作業 |  | L8081 | AML定審處理查詢 |  | 張金龍 | 張金龍 |  | 2021-11-01 |  |  | 林清河 | 施美娟 | [8 empty] | 放款審查課 | [9 empty] | L8081 |  | L8-1
365 | L8 | 8.遵循法令作業 |  | L8101 | AML定審處理 |  | 張金龍 | 張金龍 |  | 2021-11-01 |  |  | 林清河 | 施美娟 | [8 empty] | 放款審查課 | [9 empty] | L8101 |  | L8-1
366 | L8 | 8.遵循法令作業 |  | L8110 | 產製AML每日有效客戶名單 |  | 賴文育 | 楊智誠 |  | 2021-11-01 |  |  | 林清河 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | [9 empty] | L8110 |  | L8-1
367 | L8 | 8.遵循法令作業 |  | L8112 | 金檢查核放款餘額資料Q53撈件 |  | 賴文育 | 楊智誠 |  | 2021-11-02 |  |  | 林清河 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | [7 empty] | L8-1 |  | L8112 |  | L8-1
376 | L8 | 8.遵循法令作業 |  | L8701 | 產製公務人員報送資料 |  | 賴文育 | 楊智誠 |  | 2021-11-02 |  |  | 林清河 | 許慧玉 | [8 empty] | 放款服務課 | [7 empty] | L8-7 |  | L8701 |  | L8-7
368 | L8 | 8.遵循法令作業 |  | L8921 | 疑似洗錢樣態檢核查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 |  | 2021-10-29 |  |  | 林清河 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | [7 empty] | L8-2 |  | L8921 |  | L8-2
369 | L8 | 8.遵循法令作業 |  | L8201 | 疑似洗錢樣態條件設定 |  | 賴文育 | 楊智誠 |  | 2021-10-29 |  |  | 涂宇欣 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | [7 empty] | L8-2 |  | L8201 |  | L8-2
370 | L8 | 8.遵循法令作業 |  | L8924 | 疑似洗錢資料變更查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 |  | 2021-10-29 |  |  | 林清河 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | [7 empty] | L8-2 |  | L8924 |  | L8-2
371 | L8 | 8.遵循法令作業 |  | L8202 | 疑似洗錢樣態資料產生 |  | 賴文育 | 楊智誠 |  | 2021-10-29 |  |  | 林清河 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | [7 empty] | L8-2 |  | L8202 |  | L8-2
372 | L8 | 8.遵循法令作業 |  | L8922 | 疑似洗錢交易合理性查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 |  | 2021-10-29 |  |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | [7 empty] | L8-2 |  | L8922 |  | L8-2
373 | L8 | 8.遵循法令作業 |  | L8203 | 疑似洗錢交易合理性維護 |  | 賴文育 | 楊智誠 |  | 2021-10-29 |  |  | 涂宇欣 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | [9 empty] | L8203 |  | L8-2
374 | L8 | 8.遵循法令作業 |  | L8923 | 疑似洗錢交易訪談查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 |  | 2021-10-29 |  |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | [7 empty] | L8-2 |  | L8923 |  | L8-2
375 | L8 | 8.遵循法令作業 |  | L8204 | 疑似洗錢交易訪談維護 |  | 賴文育 | 楊智誠 |  | 2021-10-29 | 2021-10-13 |  | 涂宇欣 | 陳政皓 | 張舜雯 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-27 | [8 empty] | L8204 |  | L8-2
243 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5801 | 補貼息作業 |  | 賴文育 | 陳昱衡 |  | 2021-11-03 |  |  | 涂宇欣 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | [7 empty] | L5-1 |  | L5801 |  | L5-1
244 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5982 | 國稅局申報檔查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 |  | 2021-11-03 |  |  | 李珮琪 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | [9 empty] | L5982 |  | L5-1
245 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5812 | 國稅局申報檔維護 |  | 賴文育 | 楊智誠 |  | 2021-11-03 |  |  | 李珮琪 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | [9 empty] | L5812 |  | L5-1
246 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5811 | 產生國稅局申報下載檔 |  | 賴文育 | 楊智誠 |  | 2021-11-03 |  |  | 李珮琪 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | [9 empty] | L5811 |  | L5-1
247 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5813 | 產生國稅局申報媒體檔 |  | 賴文育 | 楊智誠 |  | 2021-11-03 |  |  | 李珮琪 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | [9 empty] | L5813 |  | L5-1
248 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5901 | 資金運用概況明細資料查詢 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-11-04 |  |  | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | [7 empty] | L5-1 |  | L5901 |  | L5-1
249 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5101 | 資金運用概況維護 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-11-04 |  |  | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | [9 empty] | L5101 |  | L5-1
250 | L5 | 5.管理性作業 | 案件申請3 | L5902 | 放審會記錄明細資料查詢 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-11-04 |  |  | 李珮琪 | 施美娟 | [8 empty] | 放款審查課 | [7 empty] | L5-1 |  | L5902 |  | L5-1
251 | L5 | 5.管理性作業 | 案件申請3 | L5102 | 放審會記錄維護 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-11-04 |  |  | 李珮琪 | 施美娟 | [8 empty] | 放款審查課 | [9 empty] | L5102 |  | L5-1
252 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5903 | 檔案借閱明細資料查詢 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-11-04 |  |  | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | [7 empty] | L5-1 |  | L5903 |  | L5-1
253 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5103 | 檔案借閱維護 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-11-04 |  |  | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | [9 empty] | L5103 |  | L5-1
254 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5104 | 檔案借閱報表作業(列印) |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-11-04 |  |  | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | [7 empty] | L5-1 |  | L5104 |  | L5-1
255 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5905 | 覆審案件明細檔查詢 |  | 賴文育 | 張嘉榮 |  | 2021-11-05 |  |  | 吳承憲 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [7 empty] | L5-1 |  | L5905 |  | L5-1
256 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5105 | 覆審案件明細檔維護 |  | 賴文育 | 張嘉榮 |  | 2021-11-05 |  |  | 吳承憲 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | L5105 |  | L5-1
257 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5106 | 產生覆審案件資料明細 |  | 賴文育 | 張嘉榮 |  | 2021-11-05 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [7 empty] | L5-1 |  | L5106 |  | L5-1
258 | L5 | 5.管理性作業 | 客戶作業4 | L5906 | 寬限條件控管繳息查詢 |  | 賴文育 | 張嘉榮 |  | 2021-11-05 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [7 empty] | L5-1 |  | L5906 |  | L5-1
259 | L5 | 5.管理性作業 | 客戶作業4 | L5116 | 寬限條件控管維護 |  | 賴文育 | 張嘉榮 |  | 2021-11-05 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | L5116 |  | L5-1
317 | L6 | 6.共同作業 |  | L6042 | 交易控制檔 |  | 張金龍 | 楊智誠 |  | 2021-11-17 |  |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | [7 empty] | L6-4 |  | L6042 | 2021-10-22 | L6-4
318 | L6 | 6.共同作業 |  | L6402 | 交易控制檔維護 |  | 張金龍 | 楊智誠 |  | 2021-11-17 |  |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | [9 empty] | L6402 |  | L6-4
326 | L6 | 6.共同作業 |  | L6068 | 報表代號對照檔查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 |  | 2021-11-17 |  |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | [7 empty] | L6-6 |  | L6068 |  | L6-6
327 | L6 | 6.共同作業 |  | L6608 | 報表代號對照檔維護 |  | 賴文育 | 楊智誠 |  | 2021-11-17 |  |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | [9 empty] | L6608 |  | L6-6
319 | L6 | 6.共同作業 |  | L6043 | 權限群組 |  | 張金龍 | 楊智誠 |  | 2021-11-17 |  |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | [7 empty] | L6-4 |  | L6043 |  | L6-4
320 | L6 | 6.共同作業 |  | L6403 | 權限群組維護 |  | 張金龍 | 楊智誠 |  | 2021-11-17 |  |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | [9 empty] | L6403 |  | L6-4
297 | L6 | 6.共同作業 |  | L6103 | 報表查詢作業申請 |  | 賴文育 | 楊智誠 |  | 2021-11-18 |  |  | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | [7 empty] | L6-1 |  | L6103 |  | L6-1
342 | L6 | 6.共同作業 |  | L6072 | 營業單位對照檔查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 |  | 2021-11-18 |  |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | [7 empty] | L6-7 |  | L6072 |  | L6-7
343 | L6 | 6.共同作業 |  | L6702 | 營業單位對照檔維護 |  | 賴文育 | 楊智誠 |  | 2021-11-18 |  |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | [9 empty] | L6702 |  | L6-7
315 | L6 | 6.共同作業 |  | L6041 | 使用者資料查詢 |  | 張金龍 | 楊智誠 |  | 2021-11-18 |  |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | [7 empty] | L6-4 |  | L6041 |  | L6-4
316 | L6 | 6.共同作業 |  | L6401 | 使用者資料維護 |  | 張金龍 | 楊智誠 |  | 2021-11-18 |  | 2021-10-07 | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | [9 empty] | L6401 |  | L6-4
298 | L6 | 6.共同作業 |  | L6104 | 代理人設定 |  | 張金龍 | 楊智誠 |  | 2021-11-19 |  |  | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | [7 empty] | L6-1 |  | L6104 |  | L6-1
321 | L6 | 6.共同作業 |  | L6044 | 主管授權紀錄查詢 |  | 張金龍 | 楊智誠 |  | 2021-11-19 |  |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | [7 empty] | L6-4 |  | L6044 |  | L6-4
308 | L6 | 6.共同作業 |  | L6932 | 資料變更交易查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 |  | 2021-11-19 |  |  | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | [7 empty] | L6-3 |  | L6932 |  | L6-3
124 | L6 | 6.共同作業 |  | L6082 | 放款業績工作月查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 |  | 2021-11-22 |  | 2021-08-20 | 涂宇欣 | 張淑遠 |  | 1 | B | [5 empty] | 放款推展課 | [7 empty] | L6-7 |  | L6082 | 2021-07-19 | L6-7
125 | L6 | 6.共同作業 |  | L6752 | 放款業績工作月維護 |  | 賴文育 | 楊智誠 |  | 2021-11-22 |  | 2021-08-20 | 涂宇欣 | 張淑遠 |  | 1 | T | [5 empty] | 放款推展課 | [9 empty] | L6752 | 2021-07-19 | L6-7
126 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5402 | 年度業績目標更新 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-22 |  | 2021-07-30 | 涂宇欣 | 張淑遠 |  | 1 | T | [5 empty] | 放款推展課 | [7 empty] | L5-2 |  | L5402 | 2021-07-19 | L5-2
127 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5021 | 房貸專員明細資料查詢 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-22 |  | 2021-07-28 | 涂宇欣 | 張淑遠 |  | 1 | B | [5 empty] | 放款推展課 | [7 empty] | L5-2 |  | L5021 | 2021-07-19 | L5-2
128 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5401 | 房貸專員資料維護 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-22 |  | 2021-07-30 | 涂宇欣 | 張淑遠 |  | 1 | T | [5 empty] | 放款推展課 | [9 empty] | L5401 | 2021-07-19 | L5-2
129 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5023 | 晤談人員明細資料查詢 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-22 |  | 2021-07-30 | 涂宇欣 | 李珮君 |  | 1 | B | [5 empty] | 放款推展課 | [7 empty] | L5-2 |  | L5023 | 2021-07-20 | L5-2
130 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5406 | 晤談人員資料維護 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-22 |  | 2021-07-30 | 涂宇欣 | 李珮君 |  | 1 | T | [5 empty] | 放款推展課 | [9 empty] | L5406 | 2021-07-20 | L5-2
131 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5024 | 目標金額、累計目標金額查詢 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-22 |  |  | 涂宇欣 | 張淑遠 |  | 1 | B | [5 empty] | 放款推展課 | [7 empty] | L5-2 |  | L5024 | 2021-07-19 | L5-2
132 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5405 | 更改目標金額、累計目標金額 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-23 |  |  | 涂宇欣 | 張淑遠 |  | 1 | T | [5 empty] | 放款推展課 | [9 empty] | L5405 | 2021-07-19 | L5-2
133 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5022 | 協辦人員等級明細資料查詢 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-23 |  | 2021-09-22 | 涂宇欣 | 張淑遠 |  | 1 | B | [5 empty] | 放款推展課 | [7 empty] | L5-2 |  | L5022 | 2021-07-20 | L5-2
134 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5407 | 房貸協辦人員等級維護 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-23 |  |  | 涂宇欣 | 張淑遠 |  | 1 | T | [5 empty] | 放款推展課 | [9 empty] | L5407 | 2021-07-20 | L5-2
135 | L6 | 6.共同作業 |  | L6083 | 房貸專員所屬業務部室查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 |  | 2021-11-23 |  |  | 涂宇欣 | 張淑遠 |  | 1 | B | [5 empty] | 放款推展課 | [7 empty] | L6-7 |  | L6083 |  | L6-7
136 | L6 | 6.共同作業 |  | L6753 | 房貸專員所屬業務部室維護 |  | 賴文育 | 楊智誠 |  | 2021-11-23 |  |  | 涂宇欣 | 張淑遠 |  | 1 | T | [5 empty] | 放款推展課 | [9 empty] | L6753 |  | L6-7
137 | L6 | 6.共同作業 |  | L6084 | 業績件數及金額核算標準設定查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 |  | 2021-11-23 |  |  | 涂宇欣 | 張淑遠 | [8 empty] | 放款推展課 | [7 empty] | L6-7 |  | L6084 | 2021-07-21 | L6-7
138 | L6 | 6.共同作業 |  | L6994 | 業績件數及金額核算標準設定查詢 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-23 |  |  | 涂宇欣 | 張淑遠 | [8 empty] | 放款推展課 | [9 empty] | L6994 | 2021-07-21 | L6-7
139 | L6 | 6.共同作業 |  | L6754 | 業績件數及金額核算標準設定 |  | 賴文育 | 楊智誠 |  | 2021-11-23 |  | 2021-08-20 | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | [9 empty] | L6754 | 2021-07-21 | L6-7
140 | L6 | 6.共同作業 |  | L6757 | 業績件數及金額核算標準設定(整月) |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-23 |  |  | 涂宇欣 | 張淑遠 | [8 empty] | 放款推展課 | [9 empty] | L6757 | 2021-07-21 | L6-7
141 | L6 | 6.共同作業 |  | L6081 | 介紹人加碼獎勵津貼標準設定查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 |  | 2021-11-24 |  |  | 李珮琪 | 張淑遠 | [8 empty] | 放款推展課 | [7 empty] | L6-7 |  | L6081 | 2021-07-20 | L6-7
142 | L6 | 6.共同作業 |  | L6751 | 介紹人加碼獎勵津貼標準設定 |  | 賴文育 | 楊智誠 |  | 2021-11-24 |  | 2021-08-20 | 李珮琪 | 張淑遠 | [8 empty] | 放款推展課 | [9 empty] | L6751 | 2021-07-20 | L6-7
143 | L6 | 6.共同作業 |  | L6087 | 協辦獎勵津貼標準查詢 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-24 |  |  | 涂宇欣 | 張淑遠 | [8 empty] | 放款推展課 | [7 empty] | L6-7 |  | L6087 | 2021-07-20 | L6-7
144 | L6 | 6.共同作業 |  | L6787 | 協辦獎勵津貼標準設定 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-24 |  |  | 涂宇欣 | 張淑遠 | [8 empty] | 放款推展課 | [9 empty] | L6787 | 2021-07-20 | L6-7
145 | L6 | 6.共同作業 |  | L6501 | 系統變數及系統值設定 |  | 賴文育 | 楊智誠 |  | 2021-11-24 |  | 2021-08-20 | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | [7 empty] | L6-5 |  | L6501 | 2021-07-20 | L6-5
146 | L6 | 6.共同作業 |  | L6503 | 業績計算特殊參數設定 |  | 賴文育 | 張嘉榮 |  | 2021-11-24 |  |  | 涂宇欣 | 張淑遠 | [8 empty] | 放款推展課 | [7 empty] | L6-5 |  | L6503 | 2021-07-20 | L6-5
147 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5500 | 工作日業績結算 |  | 張金龍 | 張金龍 |  | 2021-11-24 |  |  | 涂宇欣 | 張淑遠 | [8 empty] | 放款推展課 | [7 empty] | L5-3 |  | L5500 | 2021-07-21 | L5-3
148 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5951 | 房貸介紹人業績明細查詢 |  | 張金龍 | 張金龍 |  | 2021-11-25 |  |  | 涂宇欣 | 李珮君 | [8 empty] | 放款推展課 | [7 empty] | L5-3 |  | L5951 |  | L5-3
149 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5051 | 房貸介紹人業績處理清單 |  | 張金龍 | 張金龍 |  | 2021-11-25 |  |  | 涂宇欣 | 李珮君 | [8 empty] | 放款推展課 | [7 empty] | L5-3 |  | L5051 |  | L5-3
150 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5501 | 介紹人業績案件維護 |  | 張金龍 | 張金龍 |  | 2021-11-25 |  |  | 涂宇欣 | 李珮君 | [8 empty] | 放款推展課 | [9 empty] | L5501 |  | L5-3
151 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5952 | 房貸專員業績明細查詢 |  | 張金龍 | 張金龍 |  | 2021-11-25 |  |  | 涂宇欣 | 李珮君 | [8 empty] | 放款推展課 | [7 empty] | L5-3 |  | L5952 |  | L5-3
152 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5052 | 房貸專員業績處理清單 |  | 張金龍 | 張金龍 |  | 2021-11-25 |  |  | 涂宇欣 | 李珮君 | [8 empty] | 放款推展課 | [7 empty] | L5-3 |  | L5052 |  | L5-3
153 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5502 | 房貸專員業績案件維護 |  | 張金龍 | 張金龍 |  | 2021-11-25 |  |  | 涂宇欣 | 李珮君 | [8 empty] | 放款推展課 | [9 empty] | L5502 |  | L5-3
154 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5510 | 產生換算業績、業務報酬發放媒體 |  | 張金龍 | 張金龍 |  | 2021-11-25 |  |  | 涂宇欣 | 張淑遠 | [8 empty] | 放款推展課 | [9 empty] | L5510 |  | L5-3
155 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5511 | 產生介紹、協辦獎金發放媒體 |  | 張金龍 | 張金龍 |  | 2021-11-26 |  |  | 涂宇欣 | 尹少玄 | [8 empty] | 放款服務課 | [7 empty] | L5-3 |  | L5511 |  | L5-3
156 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5053 | 介紹、協辦獎金處理清單 |  | 張金龍 | 張金龍 |  | 2021-11-26 |  |  | 涂宇欣 | 尹少玄 | [8 empty] | 放款服務課 | [7 empty] | L5-3 |  | L5053 |  | L5-3
157 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5503 | 介紹、協辦獎金案件維護 |  | 張金龍 | 張金龍 |  | 2021-11-26 |  |  | 涂宇欣 | 尹少玄 | [8 empty] | 放款服務課 | [9 empty] | L5503 |  | L5-3
158 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5512 | 產生介紹人加碼獎金媒體 |  | 張金龍 | 張金龍 |  | 2021-11-26 |  |  | 涂宇欣 | 張淑遠 | [8 empty] | 放款推展課 | [7 empty] | L5-3 |  | L5512 |  | L5-3
159 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5054 | 介紹人加碼獎金處理清單 |  | 張金龍 | 張金龍 |  | 2021-11-26 |  |  | 涂宇欣 | 張淑遠 | [8 empty] | 放款推展課 | [7 empty] | L5-3 |  | L5054 |  | L5-3
160 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5504 | 介紹人加碼獎金案件維護 |  | 張金龍 | 張金龍 |  | 2021-11-26 |  |  | 涂宇欣 | 張淑遠 | [8 empty] | 放款推展課 | [9 empty] | L5504 |  | L5-3
161 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5953 | 介紹、協辦及加碼獎勵津貼實發應發獎金查詢 |  | 張金龍 | 張金龍 |  | 2021-11-26 |  |  | 涂宇欣 | 尹少玄 | [8 empty] | 放款服務課 | [7 empty] | L5-3 |  | L5953 |  | L5-3
162 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5959 | 房貸獎勵保費檢核檔查詢 |  | 張金龍 | 張金龍 |  | 2021-11-26 |  |  | 涂宇欣 | 張淑遠 | [8 empty] | 放款推展課 | [7 empty] | L5-3 |  | L5959 |  | L5-3
163 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5908 | 房貸專員撥款筆數統計表 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-26 |  |  | 涂宇欣 | 張淑遠 | [8 empty] | 放款推展課 | [7 empty] | L5-2 |  | L5908 |  | L5-2
164 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5909 | 案件品質排行表(列印) |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-26 |  |  | 涂宇欣 | 張淑遠 | [8 empty] | 放款推展課 | [7 empty] | L5-2 |  | L5909 |  | L5-2
165 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5910 | 新撥款利率案件資料產生 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-26 |  |  | 涂宇欣 | 張淑遠 | [8 empty] | 放款推展課 | [7 empty] | L5-2 |  | L5910 |  | L5-2
166 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5911 | 撥款件貸款成數統計資料產生 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-26 |  |  | 涂宇欣 | 張淑遠 | [8 empty] | 放款推展課 | [7 empty] | L5-2 |  | L5911 |  | L5-2
167 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5912 | 新光銀銀扣案件資料產生 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-26 |  |  | 涂宇欣 | 張淑遠 | [8 empty] | 放款推展課 | [7 empty] | L5-2 |  | L5912 |  | L5-2
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8030 | 消債條例JCIC報送作業 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-15 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [7 empty] | L8-3 |  | #N/A |  | L8-3
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8031 | 消債歷程查詢040-前置協商受理申請暨請求回報償權通知資料 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-15 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | #N/A
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8032 | 消債歷程查詢041-協商開始暨停催通知資料 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-15 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | #N/A
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8033 | 消債歷程查詢042-回報無擔保債權金額資料 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-15 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | #N/A
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8034 | 消債歷程查詢043-回報有擔保債權金額資料 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-15 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | #N/A
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8035 | 消債歷程查詢044-請求同意債務清償方案通知資料 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-15 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | #N/A
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8036 | 消債歷程查詢045-回報是否同意債務清償方案資料 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-15 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | #N/A
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8037 | 消債歷程查詢046-結案通知資料檔案格式 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-15 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | #N/A
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8038 | 消債歷程查詢047-金融機構無擔保債務協議資料檔案 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-15 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | #N/A
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8039 | 消債歷程查詢048-債務人基本資料 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-15 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | #N/A
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8040 | 消債歷程查詢049-債務清償方案法院認可資料檔案 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-15 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | #N/A
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8041 | 消債歷程查詢050-債務人繳款資料檔案 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-16 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | #N/A
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8042 | 消債歷程查詢051-延期繳款（喘息期）資料檔案 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-16 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | #N/A
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8043 | 消債歷程查詢052-前置協商相關資料報送例外處理 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-16 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | #N/A
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8044 | 消債歷程查詢053-同意報送例外處理檔案 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-16 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | #N/A
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8045 | 消債歷程查詢054-單獨全數受清償資料檔案 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-16 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | #N/A
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8046 | 消債歷程查詢055-消債條例更生案件資料報送 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-16 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | #N/A
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8047 | 消債歷程查詢056-消債條例清算案件資料報送 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-16 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | #N/A
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8048 | 消債歷程查詢060-前置協商受理變更還款條件申請暨請求回報剩餘債權通知資料 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-17 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | #N/A
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8049 | 消債歷程查詢061-回報協商剩餘債權金額資料 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-17 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | #N/A
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8050 | 消債歷程查詢062-金融機構無擔保債務變更還款條件協議資料 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-17 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | #N/A
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8051 | 消債歷程查詢063-變更還款方案結案通知資料 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-17 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | #N/A
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8052 | 消債歷程查詢440-前置調解受理申請暨請求回報債權通知資料 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-18 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | #N/A
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8053 | 消債歷程查詢442-前置調解回報無擔保債權金額資料 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-18 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | #N/A
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8054 | 消債歷程查詢443-前置調解回報有擔保債權金額資料 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-18 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | #N/A
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8055 | 消債歷程查詢444-前置調解債務人基本資料 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-18 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | #N/A
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8056 | 消債歷程查詢446-前置調解結案通知資料 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-18 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | #N/A
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8057 | 消債歷程查詢447-前置調解金融機構無擔保債務協議資料 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-18 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | #N/A
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8058 | 消債歷程查詢448-前置調解無擔保債務分配表資料 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-18 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | #N/A
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8059 | 消債歷程查詢450-前置調解債務人繳款資料 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-18 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | #N/A
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8060 | 消債歷程查詢451-前置調解延期繳款資料 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-18 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | #N/A
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8061 | 消債歷程查詢454-前置調解單獨全數受清償資料 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-18 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | #N/A
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8062 | 消債歷程查詢570-受理更生款項統一收付通知資料 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-19 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | #N/A
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8063 | 消債歷程查詢571-更生款項統一收付回報債權資料 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-19 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | #N/A
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8064 | 消債歷程查詢572-更生款項統一收款及撥付款項分配表資料檔案 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-19 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | #N/A
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8065 | 消債歷程查詢573-更生債務人繳款資料 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-19 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | #N/A
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8066 | 消債歷程查詢574-更生款項統一收付結案通知資料 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-19 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | #N/A
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8067 | 消債歷程查詢575-債權金額異動通知資料 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-19 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [7 empty] | L8-4 |  | #N/A |  | L8-4
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8301 | 消債主檔040-前置協商受理申請暨請求回報償權通知資料 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-15 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | #N/A
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8302 | 消債主檔041-協商開始暨停催通知資料 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-15 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | #N/A
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8303 | 消債主檔042-回報無擔保債權金額資料 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-15 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | #N/A
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8304 | 消債主檔043-回報有擔保債權金額資料 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-15 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | #N/A
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8305 | 消債主檔044-請求同意債務清償方案通知資料 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-15 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | #N/A
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8306 | 消債主檔045-回報是否同意債務清償方案資料 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-15 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | #N/A
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8307 | 消債主檔046-結案通知資料檔案格式 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-15 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | #N/A
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8308 | 消債主檔047-金融機構無擔保債務協議資料檔案 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-15 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | #N/A
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8309 | 消債主檔048-債務人基本資料 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-15 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | #N/A
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8310 | 消債主檔049-債務清償方案法院認可資料檔案 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-15 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | #N/A
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8311 | 消債主檔050-債務人繳款資料檔案 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-16 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | #N/A
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8312 | 消債主檔051-延期繳款（喘息期）資料檔案 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-16 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | #N/A
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8313 | 消債主檔052-前置協商相關資料報送例外處理 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-16 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | #N/A
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8314 | 消債主檔053-同意報送例外處理檔案 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-16 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | #N/A
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8315 | 消債主檔054-單獨全數受清償資料檔案 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-16 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | #N/A
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8316 | 消債主檔055-消債條例更生案件資料報送 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-16 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | #N/A
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8317 | 消債主檔056-消債條例清算案件資料報送 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-16 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | #N/A
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8318 | 消債主檔060-前置協商受理變更還款條件申請暨請求回報剩餘債權通知資料 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-17 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | #N/A
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8319 | 消債主檔061-回報協商剩餘債權金額資料 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-17 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | #N/A
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8320 | 消債主檔062-金融機構無擔保債務變更還款條件協議資料 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-17 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | #N/A
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8321 | 消債主檔063-變更還款方案結案通知資料 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-17 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | #N/A
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8322 | 消債主檔440-前置調解受理申請暨請求回報債權通知資料 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-18 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | #N/A
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8323 | 消債主檔442-前置調解回報無擔保債權金額資料 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-18 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | #N/A
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8324 | 消債主檔443-前置調解回報有擔保債權金額資料 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-18 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | #N/A
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8325 | 消債主檔444-前置調解債務人基本資料 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-18 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | #N/A
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8326 | 消債主檔446-前置調解結案通知資料 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-18 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | #N/A
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8327 | 消債主檔447-前置調解金融機構無擔保債務協議資料 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-18 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | #N/A
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8328 | 消債主檔448-前置調解無擔保債務分配表資料 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-18 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | #N/A
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8329 | 消債主檔450-前置調解債務人繳款資料 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-18 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | #N/A
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8330 | 消債主檔451-前置調解延期繳款資料 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-18 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | #N/A
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8331 | 消債主檔454-前置調解單獨全數受清償資料 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-18 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | #N/A
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8332 | 消債主檔570-受理更生款項統一收付通知資料 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-19 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | #N/A
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8333 | 消債主檔571-更生款項統一收付回報債權資料 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-19 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | #N/A
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8334 | 消債主檔572-更生款項統一收款及撥付款項分配表資料檔案 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-19 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | #N/A
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8335 | 消債主檔573-更生債務人繳款資料 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-19 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | #N/A
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8336 | 消債主檔574-更生款項統一收付結案通知資料 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-19 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | #N/A
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8337 | 消債主檔575-債權金額異動通知資料 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-19 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | #N/A
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8403 | 消債檔案匯出040-前置協商受理申請暨請求回報償權通知資料 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-15 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [7 empty] | L8-3 |  | #N/A |  | L8-3
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8404 | 消債檔案匯出041-協商開始暨停催通知資料 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-15 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [7 empty] | L8-3 |  | #N/A |  | L8-3
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8405 | 消債檔案匯出042-回報無擔保債權金額資料 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-15 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [7 empty] | L8-3 |  | #N/A |  | L8-3
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8406 | 消債檔案匯出043-回報有擔保債權金額資料 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-15 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [7 empty] | L8-3 |  | #N/A |  | L8-3
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8407 | 消債檔案匯出044-請求同意債務清償方案通知資料 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-15 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [7 empty] | L8-3 |  | #N/A |  | L8-3
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8408 | 消債檔案匯出045-回報是否同意債務清償方案資料 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-15 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [7 empty] | L8-3 |  | #N/A |  | L8-3
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8409 | 消債檔案匯出046-結案通知資料檔案格式 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-15 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [7 empty] | L8-3 |  | #N/A |  | L8-3
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8410 | 消債檔案匯出047-金融機構無擔保債務協議資料檔案 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-15 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [7 empty] | L8-3 |  | #N/A |  | L8-3
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8411 | 消債檔案匯出048-債務人基本資料 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-15 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [7 empty] | L8-3 |  | #N/A |  | L8-3
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8412 | 消債檔案匯出049-債務清償方案法院認可資料檔案 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-15 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [7 empty] | L8-3 |  | #N/A |  | L8-3
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8413 | 消債檔案匯出050-債務人繳款資料檔案 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-16 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [7 empty] | L8-3 |  | #N/A |  | L8-3
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8414 | 消債檔案匯出051-延期繳款（喘息期）資料檔案 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-16 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [7 empty] | L8-3 |  | #N/A |  | L8-3
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8415 | 消債檔案匯出052-前置協商相關資料報送例外處理 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-16 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [7 empty] | L8-3 |  | #N/A |  | L8-3
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8416 | 消債檔案匯出053-同意報送例外處理檔案 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-16 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [7 empty] | L8-3 |  | #N/A |  | L8-3
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8417 | 消債檔案匯出054-單獨全數受清償資料檔案 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-16 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [7 empty] | L8-3 |  | #N/A |  | L8-3
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8418 | 消債檔案匯出055-消債條例更生案件資料報送 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-16 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [7 empty] | L8-3 |  | #N/A |  | L8-3
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8419 | 消債檔案匯出056-消債條例清算案件資料報送 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-16 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [7 empty] | L8-3 |  | #N/A |  | L8-3
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8420 | 消債檔案匯出060-前置協商受理變更還款條件申請暨請求回報剩餘債權通知資料 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-17 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [7 empty] | L8-3 |  | #N/A |  | L8-3
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8421 | 消債檔案匯出061-回報協商剩餘債權金額資料 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-17 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [7 empty] | L8-3 |  | #N/A |  | L8-3
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8422 | 消債檔案匯出062-金融機構無擔保債務變更還款條件協議資料 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-17 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [7 empty] | L8-3 |  | #N/A |  | L8-3
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8423 | 消債檔案匯出063-變更還款方案結案通知資料 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-17 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [7 empty] | L8-3 |  | #N/A |  | L8-3
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8424 | 消債檔案匯出440-前置調解受理申請暨請求回報債權通知資料 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-18 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [7 empty] | L8-3 |  | #N/A |  | L8-3
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8425 | 消債檔案匯出442-前置調解回報無擔保債權金額資料 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-18 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [7 empty] | L8-3 |  | #N/A |  | L8-3
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8426 | 消債檔案匯出443-前置調解回報有擔保債權金額資料 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-18 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [7 empty] | L8-3 |  | #N/A |  | L8-3
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8427 | 消債檔案匯出444-前置調解債務人基本資料 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-18 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [7 empty] | L8-3 |  | #N/A |  | L8-3
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8428 | 消債檔案匯出446-前置調解結案通知資料 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-18 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [9 empty] | #N/A
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8429 | 消債檔案匯出447-前置調解金融機構無擔保債務協議資料 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-18 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [7 empty] | L8-3 |  | #N/A |  | L8-3
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8430 | 消債檔案匯出448-前置調解無擔保債務分配表資料 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-18 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [7 empty] | L8-3 |  | #N/A |  | L8-3
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8431 | 消債檔案匯出450-前置調解債務人繳款資料 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-18 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [7 empty] | L8-3 |  | #N/A |  | L8-3
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8432 | 消債檔案匯出451-前置調解延期繳款資料 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-18 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [7 empty] | L8-3 |  | #N/A |  | L8-3
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8433 | 消債檔案匯出454-前置調解單獨全數受清償資料 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-18 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [7 empty] | L8-3 |  | #N/A |  | L8-3
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8434 | 消債檔案匯出570-受理更生款項統一收付通知資料 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-19 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [7 empty] | L8-3 |  | #N/A |  | L8-3
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8435 | 消債檔案匯出571-更生款項統一收付回報債權資料 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-19 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [7 empty] | L8-3 |  | #N/A |  | L8-3
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8436 | 消債檔案匯出572-更生款項統一收款及撥付款項分配表資料檔案 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-19 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [7 empty] | L8-3 |  | #N/A |  | L8-3
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8437 | 消債檔案匯出573-更生債務人繳款資料 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-19 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [7 empty] | L8-3 |  | #N/A |  | L8-3
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8438 | 消債檔案匯出574-更生款項統一收付結案通知資料 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-19 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [7 empty] | L8-3 |  | #N/A |  | L8-3
| L8 | 8.遵循法令作業 | 消債條列JCIC報送 | L8439 | 消債檔案匯出575-債權金額異動通知資料 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-19 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | [7 empty] | L8-3 |  | #N/A |  | L8-3
Formulas:
URS調整 = IFERROR(IF(VLOOKUP(功能_33[[#This Row],[功能代號]],討論項目!A:H,8,FALSE)=0,"",VLOOKUP(功能_33[[#This Row],[功能代號]],討論項目!A:H,8,FALSE)),"")
完成URS程式 (審閱+2W) = IF(功能_33[[#This Row],[實際展示]]="","",功能_33[[#This Row],[實際展示]]+14)
審閱說明 預排 = IF(功能_33[[#This Row],[URS交二審]]=0,"",功能_33[[#This Row],[URS交二審]]+7)
覆測日 = 功能_33[[#This Row],[實際展示]]
正式 交付審查 = IF(功能_33[[#This Row],[實際展示]]="","",功能_33[[#This Row],[實際展示]]+21)

## 取消交易
異動日期 | [14 empty] | 異動規劃
2021-07-26 | 11 | L1 | 1.顧客管理作業 | 客戶作業1, 貸前作業關聯戶1 | L1906 | .3.1 | 關聯戶資料查詢 (交易改由L2035執行) | 賴文育 | 張嘉榮 | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-07-22 | 吳承憲 | 陳政皓 | 交易改由L2035執行 | 放款推展課 | 2021-08-05 | 2021-09-29 | 2021-08-12 | L1-1 | 11 | L1001
2021-07-26 | 12 | L1 | 1.顧客管理作業 | 客戶作業1, 貸前作業關聯戶1 | L1106 | .3.1 | 關聯戶資料維護 (交易改由L2306執行) | 賴文育 | 張嘉榮 | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-09-17 | 吳承憲 | 陳政皓 | 交易改由L2306執行 | 放款推展課 | 2021-08-05 | 2021-09-29 | 2021-08-12 | L1-1 | 12 | L1101

## 討論項目
交易 | 交易說明 | 序 號 | 調整說明 | 會議日期 | 預定完成日 | 完成日期 | URS調整 | 負責人 | 分析屬性 | [5 empty] | 預計工時
URS調整: 完成日期; 分析屬性: 設計錯誤 | 原AS400功能 | 功能提昇
[11 empty] | 簡易 | 無替代功能,需求度 | 有替代功能 | 其他
L6082 | 放款業績工作月查詢 | 1 | 調整輸出結果,由原先每年度顯示13筆月份資料,改為只顯示年一筆年度資料 | 2021-07-19 | 2021-07-30 | 2021-07-27 | 2021-08-20 | 楊智誠 |  |  | V
L6082 | 放款業績工作月查詢 | 2 | 配合上項調整,增加[查詢]按鈕,連結[L6752]查詢工作月資料 | 2021-07-19 | 2021-07-30 | 2021-07-27 | 2021-08-20 | 楊智誠 |  |  | V
L6082 | 放款業績工作月查詢 | 3 | 增加工作月年度<=日曆日年度時,資枓不可刪除管控 | 2021-07-19 | 2021-07-30 | 2021-07-27 | 2021-08-20 | 楊智誠 |  |  | V
L6752 | 放款業績工作月維護 | 1 | 增加"查詢"功能(配合L6082,[查詢]按鈕連結) | 2021-07-19 | 2021-07-30 | 2021-07-27 | 2021-08-20 | 楊智誠 |  |  | V
L5402 | 年度業績目標更新 | 1 | 增加上傳資料,區部、部室代號檢查 | 2021-07-19 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 張嘉榮 | V
L5402 | 年度業績目標更新 | 2 | 提供下載"上傳資料最新範本"機制 (另提共同作法) | 2021-07-19 | 上線後2個月內 |  |  | 張金龍 |  |  |  | 低 |  |  | 1D
L5021 | 房貸專員明細資料查詢 | 1 | 新增"員工代碼"查詢條件 | 2021-07-19 | 2021-07-30 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 張嘉榮 |  | V
L5401 | 房貸專員資料維護 | 1 | 調整排版:名稱相關欄位向右移動 | 2021-07-19 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 張嘉榮 |  |  | V
L5401 | 房貸專員資料維護 | 2 | 新增"區域中心"維護機制:於[共用代碼檔(CdCode)]新增[代碼檔代碼]:AreaCenterCode,利用[L6041]及[L6401]交易維護 | 2021-07-19 | 2021-07-30 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 張嘉榮 |  |  | V
L5401 | 房貸專員資料維護 | 3 | 新增"員工代碼"檢查,必須存在[員工檔(CdEmp)] | 2021-07-19 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 張嘉榮 | V
L5401 | 房貸專員資料維護 | 4 | 複製功能調整:預設值為複製對象,欄位控制比照新增 | 2021-07-19 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 張嘉榮 | V
L5405 | 更改目標金額、累計目標金額 | 1 | 提供整批更新機制(來源檔為excel),另提供下載最新範本機制 | 2021-07-19 | 2021-09-30 |  |  | 張嘉榮 |  |  |  |  | V
L5405 | 更改目標金額、累計目標金額 | 2 | [員工代號]預設為[分公司資料檔CdBcm]單位主管,當經辦收到人員派令,但[在職檔]仍未更新前,經辦可人工指定[員工代號],系統以指定[員工代號]優先使用於相關查詢及報表;當[在職檔]更新後,系統主動檢查[在職檔].[單位主管]和指定[員工代號]一致時,自動清空指定[員工代號],改回以[在職檔]單位主管為主. | 2021-07-19 | 2021-09-30 |  |  | 張金龍 |  |  |  | 高 |  |  | 1D
L5405 | 更改目標金額、累計目標金額 | 3 | 增加輸入畫面說明:三階架構下各階目標設定[單位代號]、[區部代號]、[部室代號]輸入說明 | 2021-07-19 | 2021-08-31 | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 張嘉榮 |  |  | V
L5405 | 更改目標金額、累計目標金額 | 4 | 增加[處長主任別]輸入說明:D.部室,B.區部,M.單位 | 2021-07-19 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 張嘉榮 |  |  | V
L5023 | 晤談人員明細資料查詢 | 1 | 增加"案件編號"查詢條件 | 2021-07-20 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 張嘉榮 |  | V
L5406 | 晤談人員資料維護 | 1 | [晤談人員1]、[晤談人員2]改為非必要輸入欄位,可為空白 | 2021-07-20 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 張嘉榮 | V
L5022 | 協辦人員等級明細資料查詢 | 1 | 增加輸出欄位"目前狀態":含以下狀態 已生效：[生效日]<=日曆日且符合下列三項條件: (1).[停效日期]=0 (2).[停效日期]>日曆日 (3).同一協辦人員,未有其他[生效日]更接近日曆日已生效的資料 已停效：[停效日期]<=日曆日 待生效：[生效日]>日曆日 | 2021-07-20 | 2021-08-31 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 張嘉榮 | V
L5022 | 協辦人員等級明細資料查詢 | 2 | 增加查詢條件[狀態]及[生效日期]，新增二項條件只能擇一輸入: (1).狀態:限輸入選單(1.已生效,2已停效,3.待生效,9.全部) [註]判斷方式參考1說明 (2).生效日期:可輸入起訖期間,查詢指定期間生效的資料 | 2021-07-20 | 2021-08-31 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 張嘉榮 | V
L5022 | 協辦人員等級明細資料查詢 | 3 | 增加[歷程]查詢機制 | 2021-07-20 | 2021-08-31 | 2021-09-29 |  | 張嘉榮 |  |  |  | 中
L5407 | 房貸協辦人員等級維護 | 1 | 增加資料異動[歷程]記錄，配合[L5022]查詢[歷程]使用 | 2021-07-20 | 2021-08-31 | 2021-09-29 |  | 張嘉榮 |  |  |  | 中
L6751 | 介紹人加碼獎勵津貼標準設定 | 1 | 增加輸入排除條件,如下 (1).排除部門別(可輸入多筆) (2).是否"排除15日薪非業績人員"選項 註:排除條件改於L6503業績計算特殊參數設定 | 2021-07-20 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-08-20 | 楊智誠 | V
L6751 | 介紹人加碼獎勵津貼標準設定 | 2 | 由原"生效工作月"設計,改成"工作月期間",判斷設定有效期間 註:經賴桑確認已為工作月期間,故無更改 | 2021-07-20 | 2021-08-31 | 2021-08-27 |  | 楊智誠 |  |  |  |  | V |  | 待議
L6751 | 介紹人加碼獎勵津貼標準設定 | 3 | 已生效資料,不可異動 | 2021-07-20 | 2021-08-31 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 楊智誠 | V
L6787 | 協辦獎勵津貼標準設定 | 1 | 已生效資料,不可異動 | 2021-07-20 | 2021-08-31 | 2021-09-15 |  | 張嘉榮 | V
L6787 | 協辦獎勵津貼標準設定 | 2 | 增加輸入[專業獎勵金]欄位,供經辦新增協辦”專業獎勵金"預設值使用 | 2021-07-20 | 2021-08-31 | 2021-09-15 |  | 張嘉榮 |  |  | V
L6787 | 協辦獎勵津貼標準設定 | 3 | [計件代碼]輸入畫面調整 | 2021-07-20 | 2021-08-31 | 2021-09-15 |  | 張嘉榮 | V
L6501 | 系統變數及系統值設定 | 1 | 針對"業績追回之起止期數"於DB Layout及URS加運用說明 | 2021-07-20 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-08-20 | 楊智誠 |  |  | V
L6501 | 系統變數及系統值設定 | 2 | [擔保放款年限]輸入欄位,增加以下說明 (1)."中期[]年~[]年"改成"中期[]年以上~[]年" (2)."長期[]年~[]年"改成"長期[]年以上~[]年" | 2021-07-20 | 2021-07-30 | 2021-07-27 | 2021-08-20 | 楊智誠 | V
L6501 | 系統變數及系統值設定 | 3 | 增加[業績追回通知員工代碼清單]輸入欄位,系統並於業績追回案例發生時,依據設定員工代碼，由[員工檔(CdEmp)]記錄email信箱,主動發送email通知相關經辦。 | 2021-07-20 | 2021-09-30 |  |  | 張金龍 |  |  |  | 高 |  |  | 1D
L6994 | 業績件數及金額核算標準設定查詢 | 1 | 查詢輸出表格，標題二層式顯示(廠商註:因涉及匯出EXCEL功能,待技術評估後,提方案說明) | 2021-07-21 | 2021-07-31 | 2021-07-31 |  | 張金龍 |  |  |  |  | V |  | 1D
L6754 | 業績件數及金額核算標準設定 | 1 | 增加新增"計件代碼"流程說明 | 2021-07-21 | 2021-08-13 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 楊智誠 | V
L6754 | 業績件數及金額核算標準設定 | 2 | 允許[新增]當工作月資料或[修改]已生效資料，需主管放行,系統於夜間批次需自動計算當工作月資料 | 2021-07-21 | 2021-08-31 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 楊智誠 |  |  |  | 高 |  |  | 5D
L6754 | 業績件數及金額核算標準設定 | 3 | 依據「放款部業績件數及金額核算標準表-1090327修訂.xls」提供建檔說明範例 | 2021-07-21 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-08-20 | 楊智誠
L6754 | 業績件數及金額核算標準設定 | 4 | 調整數字欄位輸入小數位數標準 | 2021-07-21 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-08-20 | 楊智誠 |  |  |  | 高
L6757 | 業績件數及金額核算標準設定(整月) | 1 | 允許複製[新增]當工作月資料，需主管放行,系統於夜間批次需自動計算當工作月資料 | 2021-07-21 | 2021-09-30 | 2021-09-23 |  | 張嘉榮 |  |  |  | 高 |  |  | 1D
L5500 | 工作日業績結算 | 1 | 1.調整交易畫面說明文字 | 2021-07-21 | 2021-07-23 | 2021-07-21 |  | 張金龍 |  |  | V
L5500 | 工作日業績結算 | 2 | 2.人工啟動時,如何再同步資料上傳內網系統[[待辦事項4]]葛經理協調相關IT單位確認 | 2021-07-21 | 改列待辦事項 |  |  | 張金龍
L3100 | 撥款 | 1 | [計件代碼]改成可輸入欄位 | 2021-07-21 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-08-20 | 余家興 | V
L5951 | 房貸介紹人業績明細查詢 | 1 | 增加[介紹人]、[戶號]查詢條件,為非必要輸入條件 | 2021-07-21 | 2021-08-31 |  |  | 張金龍 |  |  | V
L5951 | 房貸介紹人業績明細查詢 | 2 | 和[L5051房貸介紹人業績處理清單]交易整併[待辦事項5]廠商另提設計 | 2021-07-21 | 2021-08-31 |  |  | 張金龍 |  |  |  | 高
L5952 | 房貸專員業績明細查詢 | 1 | 增加[房貸專員]、[戶號]查詢條件,為非必要輸入條件 | 2021-07-21 | 2021-08-31 |  |  | 張金龍 |  |  | V
L5952 | 房貸專員業績明細查詢 | 2 | 與[L5052 房貸專員業績處理清單]交易整併[[待辦事項6]廠商另提設計 | 2021-07-21 | 2021-08-31 |  |  | 張金龍 |  |  |  | 高
LD006 | 三階放款明細統計 | 1 | 輸入條件改為[工作月],預設當日曆日工作月 | 2021-07-21 | 2021-07-22 | 2021-07-22 |  | 黃智偉 | V
LD007 | 放款專員明細統計 | 1 | 輸入條件改為[工作月],預設當日曆日工作月 | 2021-07-21 | 2021-07-22 | 2021-07-22 |  | 黃智偉 | V
L1001 | 顧客明細資料查詢 | 1 | 增加"按鈕標題",其他類似查詢交易,比照辦理,[廠商註]L1001已調整 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 張嘉榮 |  |  | V
L1101 | 顧客基本資料維護-自然人 | 1 | [員工代號]移至[客戶別]後面輸入,並控制如下: (1).當[客戶別]值為"01"(員工)時,必須輸入[員工代號],並檢查[員工檔CdEmp]資料必須存在,且為在職員工 (2).其他[客戶別]值,隱藏欄位 | 2021-07-22 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-09-17 | 張金龍 |  |  | V
L1101 | 顧客基本資料維護-自然人 | 2 | [企金別]移至[行業別]前面輸入,並控制如下: (1).[企金別]值為"0"(個金)時,[行業別]預設值為"060000"(個人),不可修改 (2).[企金別]值為"2"(企金自然人)時,是否控制不可為"060000"(個人),不可修改 | 2021-07-22 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-09-18 | 張金龍 |  |  | V
L1101 | 顧客基本資料維護-自然人 | 3 | [國籍]欄位處理如下: (1).預設為"TW",不可修改 (2).轉換時"自然人"資料不為"TW"時,亦改值為"TW",有異動"自然人"資料,需並陳述於"轉換資調值異動報表"[廠商註]列入資料轉換共同處理事項 | 2021-07-22 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-09-19 | 張金龍 |  |  | V
L1101 | 顧客基本資料維護-自然人 | 4 | [戶籍-郵遞區號]移至[戶籍-地址]後面輸入,並控制如下: (1).[戶籍-郵遞區號]前三碼由系統依據[戶籍所在縣市]及[戶籍所在區鄉鎮]自動判斷帶出值,不可修改 (2).[戶籍-郵遞區號]後三碼,由人工自行輸入空白或數字 | 2021-07-22 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-09-20 | 張金龍 |  |  | V
L1101 | 顧客基本資料維護-自然人 | 5 | [通訊-郵遞區號]移至[通訊-地址]後面輸入,並控制如下: (1).[通訊-郵遞區號]前三碼由系統依據[通訊所在縣市]及[通訊所在區鄉鎮]自動判斷帶出值,不可修改 (2).[通訊-郵遞區號]後三碼,由人工自行輸入空白或數字 | 2021-07-22 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-09-21 | 張金龍 |  |  | V
L1101 | 顧客基本資料維護-自然人 | 6 | 修正[戶籍-地址]及[通訊-地址]無法正確顯示"輸入提示"問題, [廠商註]因展示過程,有放大瀏覽器顯示比例造成, 會適度調整放大訊息顯示區因應 | 2021-07-22 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-09-22 | 張金龍 |  |  | V
L1101 | 顧客基本資料維護-自然人 | 7 | 增加[電子信箱]基本格式檢查 | 2021-07-22 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-09-23 | 張金龍 |  |  | V
L1101 | 顧客基本資料維護-自然人 | 8 | [教育程度代號]改為必須輸入 | 2021-07-22 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-09-24 | 張金龍 |  |  | V
L1101 | 顧客基本資料維護-自然人 | 9 | [自有住宅有無]改為必須輸入 | 2021-07-22 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-09-25 | 張金龍 |  |  | V
L1101 | 顧客基本資料維護-自然人 | 10 | [是否為授信限制對象]、[是否為利害關係人] 、[是否為準利害關係人] 於目前顯示狀態後,增加"資料日期"資訊 | 2021-07-22 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-09-26 | 張金龍 |  |  | V
L1101 | 顧客基本資料維護-自然人 | 11 | 增加[是否為金控類似準利害關係人]欄位[註] 由吳承憲提供顯示邏輯 | 2021-07-22 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-09-27 | 張金龍 |  |  |  | 高 |  |  | 1D
L1101 | 顧客基本資料維護-自然人 | 12 | 增加[客戶交互運用維護]欄位(同【L1109交互運用輸入】交易機制)[註]吳承憲提供eLoan輸入控制供設計參考 | 2021-07-22 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-09-28 | 張金龍 |  |  | V
L1101 | 顧客基本資料維護-自然人 | 13 | 新增資料成功處,自動連結【L1105顧客聯絡電話維護】, 並控制必須輸入一組聯絡電話 | 2021-07-22 | 2021-08-02 | 2021-08-01 | 2021-09-29 | 張金龍 |  |  |  | 高
L1103 | 顧客基本資料變更-自然人 | 1 | [員工代號]移至[客戶別]後面輸入,並控制如下: (1).當[客戶別]值為"01"(員工)時,必須輸入[員工代號],並檢查[員工檔CdEmp]資料必須存在,且為在職員工 (2).其他[客戶別]值,隱藏欄位 | 2021-07-22 | 2021-08-11 | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 張金龍 |  |  |  | 中
L1103 | 顧客基本資料變更-自然人 | 2 | [企金別]移至[行業別]前面輸入,並控制如下: (1).[企金別]值為"0"(個金)時,[行業別]預設值為"060000"(個人),不可修改 (2).[企金別]值為"2"(企金自然人)時,是否控制不可為"060000"(個人),待與陳俞辛確認[已確認],不可修改 | 2021-07-22 | 2021-08-13 | 2021-08-31 | 2021-10-01 | 張金龍 |  |  | V
L1103 | 顧客基本資料變更-自然人 | 3 | [國籍]改為不可修改欄位[李珮君2021.7.27回覆]預設值為"TW",有修改功能 | 2021-07-22 | 2021-08-13 | 2021-08-31 | 2021-10-02 | 張金龍 |  |  | V
L1103 | 顧客基本資料變更-自然人 | 4 | [戶籍-地址]輸入參考L1101設計並列輸入 | 2021-07-22 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2021-10-03 | 張金龍 |  |  |  |  | V |  | 1H
L1103 | 顧客基本資料變更-自然人 | 5 | [戶籍-郵遞區號]移至[戶籍-地址]後面輸入,並控制如下: (1).[戶籍-郵遞區號]前三碼由系統依據[戶籍所在縣市]及[戶籍所在區鄉鎮]自動判斷帶出值,不可修改 (2).[戶籍-郵遞區號]後三碼,由人工自行輸入空白或數字 | 2021-07-22 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2021-10-04 | 張金龍 |  |  |  |  | V |  | 1H
L1103 | 顧客基本資料變更-自然人 | 6 | [通訊-地址]輸入參考L1101設計並列輸入 | 2021-07-22 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2021-10-05 | 張金龍 |  |  |  |  | V |  | 1H
L1103 | 顧客基本資料變更-自然人 | 7 | 增加[同戶籍地圵]按鈕,處理參考L1101交易 | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 2021-08-31 | 2021-10-06 | 張金龍 |  |  |  | 高 |  |  | 1H
L1103 | 顧客基本資料變更-自然人 | 8 | [通訊-郵遞區號]移至[通訊-地址]後面輸入,並控制如下: (1).[通訊-郵遞區號]前三碼由系統依據[通訊所在縣市]及[通訊所在區鄉鎮]自動判斷帶出值,不可修改 (2).[通訊-郵遞區號]後三碼,由人工自行輸入空白或數字 | 2021-07-22 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2021-10-07 | 張金龍 |  |  |  |  | V |  | 1H
L1103 | 顧客基本資料變更-自然人 | 9 | 增加[電子信箱]基本格式檢查 | 2021-07-22 | 2021-08-06 | 2021-08-01 | 2021-10-08 | 張金龍 |  |  | V
L1103 | 顧客基本資料變更-自然人 | 10 | 10. 刪除[是否為授信限制對象]、[是否為利害關係人] 、 [是否為準利害關係人]欄位 | 2021-07-22 | 2021-08-06 | 2021-08-01 | 2021-10-09 | 張金龍 |  |  | V
L1105 | 顧客聯絡電話維護 | 1 | 增加[異動原因]代碼,請吳承憲提供[吳承憲2021.7.23回覆]此項應由服務課跟催收人員那邊統整 | 2021-07-22 | 2021-08-31 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 張嘉榮 |  |  | V
L1105 | 顧客聯絡電話維護 | 2 | 新增聯絡電話時,[啟用]預設值為Y | 2021-07-22 | 2021-08-06 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 張嘉榮 |  |  | V
L2017 | 額度與擔保品關聯查詢 | 1 | 目前同一擔保品項下額度,均顯示該擔保品的最後 [設定金額], 需改為顯示各額度於設定當時該擔保品的[設定金額][廠商註] 轉換需同步調整,會於L2017說明前處理完畢 | 2021-07-22 | 2021-08-06 | 2021-08-01 |  | 黃智偉 | V
L190A | 員工資料檔查詢 | 1 | 調整查詢條件[員工姓名]為模糊比對 | 2021-07-23 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 張嘉榮 |  |  | V
L190A | 員工資料檔查詢 | 2 | 增加輸出欄位[資料日期] | 2021-07-23 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 張嘉榮 |  |  | V
L1908 | 申請不列印書面通知書查詢 | 1 | 提供[戶號-額度]全部"書面通知書"複製功能 | 2021-07-23 | 2021-08-31 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 張嘉榮 |  |  |  | 中
L1908 | 申請不列印書面通知書查詢 | 2 | 增加輸出欄位[異動者]、[異動日期] | 2021-07-23 | 2021-08-31 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 張嘉榮 |  |  | V
L1108 | 申請不列印書面通知書維護 | 1 | 新增時[客戶額度]改為必須輸入欄位,在判斷客戶"書面通知書"是否列印時,也必須以[戶號-額度]申請為依據 | 2021-07-23 | 2021-08-31 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 張嘉榮 | V
L1108 | 申請不列印書面通知書維護 | 2 | 單一通知書,必須依據【L6608報表代號對照檔維護】的[寄送記號]設定值,檢查申請內容: (1).值為[ 1.依利率調整通知方式]時,[寄送書面]、[發送簡訊]、[發送EMAIL]不可全部申請不寄送 (2).值為[2.依設定優先順序]時,[寄送書面]、[發送簡訊]、[發送EMAIL]可以申請全部不寄送 | 2021-07-23 | 2021-08-31 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 張嘉榮 | V
L1101 | 顧客基本資料維護-自然人 | 1 | 原2021.7.22會議,討論項目修改如下紅字 [企金別]移至[行業別]前面輸入,並控制如下: (1).[企金別]值為"0"(個金)時,[行業別]預設值為"060000"(個人),不可修改 (2).[企金別]值為"2"(企金自然人)時,預設為"060000"(個人),可修改 [待辦事項]陳俞辛確認報送方式[陳俞辛2021.7.29回覆] [企金別]值為"2"(企金自然人)時，預設值為"060000"(個人),不可修改 | 2021-07-26 | 2021-08-13 | 2021-08-01 | 2021-09-17 | 張金龍 | V
L1101 | 顧客基本資料維護-自然人 | 2 | [英文名稱]移至[姓名]後輸入,長度由20位放大為50位 | 2021-07-26 | 2021-08-13 | 2021-08-01 | 2021-09-18 | 張金龍 | V
L1101 | 顧客基本資料維護-自然人 | 3 | [客戶別]預設值為"00.一般",可修改 | 2021-07-26 | 2021-08-13 | 2021-08-01 | 2021-09-19 | 張金龍 | V
L1101 | 顧客基本資料維護-自然人 | 4 | 比對ELOAN於[身分證字號]前加[是否為護照/居留證]欄位,當值為"Y"(是)時,將[身分證字號]長度由10位放大20位,並不檢查格式 [註]於8/2說明,為符合聯徵報送,外國人只可輸入"統一證號"及"稅籍編號"格式,需加加檢查機制,輸入"稅籍編號"時,需輸入"護照號號" | 2021-07-26 | 2021-08-13 | 2021-08-01 | 2021-09-20 | 張金龍 |  |  |  | 高
L1102 | 顧客基本資料維護-法人 | 1 | [英文名稱]移至[姓名]後輸入,長度由20位放大為50位 | 2021-07-26 | 2021-08-13 | 2021-09-13 | 2021-09-21 | 張金龍 | V |  | V
L1102 | 顧客基本資料維護-法人 | 2 | [客戶別]預設值為"00.一般",可修改 | 2021-07-26 | 2021-08-13 | 2021-09-14 | 2021-09-22 | 張金龍 | V |  | V
L1102 | 顧客基本資料維護-法人 | 3 | [行業別]不可輸入"060000"(個人) | 2021-07-26 | 2021-08-13 | 2021-09-15 | 2021-09-23 | 張金龍 | V |  | V
L1102 | 顧客基本資料維護-法人 | 4 | [國籍]改標題為[公司註冊地],預設值"TW",可修改,不可空白 | 2021-07-26 | 2021-08-13 | 2021-09-16 | 2021-09-24 | 張金龍 | V |  | V
L1102 | 顧客基本資料維護-法人 | 5 | [負責人身分證字號]當[公司註冊地]為"TW"時,必須輸入 | 2021-07-26 | 2021-08-13 | 2021-09-17 | 2021-09-25 | 張金龍 | V |  | V
L1102 | 顧客基本資料維護-法人 | 6 | [負責人姓名]改為必須輸入 | 2021-07-26 | 2021-08-13 | 2021-09-18 | 2021-09-26 | 張金龍 | V |  | V
L1102 | 顧客基本資料維護-法人 | 7 | [戶籍-郵遞區號]移至[戶籍-地址]後面輸入,並控制如下: (1).[戶籍-郵遞區號]前三碼由系統依據[戶籍所在縣市]及[戶籍所在區鄉鎮]自動判斷帶出值,不可修改 (2).[戶籍-郵遞區號]後三碼,由人工自行輸入空白或數字 | 2021-07-26 | 2021-08-13 | 2021-09-19 | 2021-09-27 | 張金龍 |  |  |  |  | V
L1102 | 顧客基本資料維護-法人 | 8 | [通訊-郵遞區號]移至[通訊-地址]後面輸入,並控制如下: (1).[通訊-郵遞區號]前三碼由系統依據[通訊所在縣市]及[通訊所在區鄉鎮]自動判斷帶出值,不可修改 (2).[通訊-郵遞區號]後三碼,由人工自行輸入空白或數字 | 2021-07-26 | 2021-08-13 | 2021-09-20 | 2021-09-17 | 張金龍 |  |  |  |  | V
L1102 | 顧客基本資料維護-法人 | 9 | 增加[客戶交互運用維護]欄位(同【L1109交互運用輸入】交易機制)參考eLoan設計輸入控制 | 2021-07-26 | 2021-08-13 | 2021-09-21 | 2021-09-17 | 張金龍 |  |  |  | 低
L1102 | 顧客基本資料維護-法人 | 10 | 增加[是否為金控類似準利害關係人]欄位 | 2021-07-26 | 2021-08-13 | 2021-09-22 | 2021-09-17 | 張金龍 |  |  |  | 高
L1102 | 顧客基本資料維護-法人 | 11 | 新增資料成功處,自動連結【L1105顧客聯絡電話維護】,並控制必須輸入一組聯絡電話 | 2021-07-26 | 2021-08-13 | 2021-09-23 | 2021-09-17 | 張金龍 |  |  |  | 高
L1104 | 顧客基本資料變更-法人 | 1 | [戶籍-地址]輸入參考L1102設計並列輸入 | 2021-07-26 | 2021-08-13 | 2021-09-10 | 2021-09-17 | 張金龍 |  |  |  |  | V
L1104 | 顧客基本資料變更-法人 | 2 | [戶籍-郵遞區號]移至[戶籍-地址]後面輸入,並控制如下: (1).[戶籍-郵遞區號]前三碼由系統依據[戶籍所在縣市]及[戶籍所在區鄉鎮]自動判斷帶出值,不可修改 (2).[戶籍-郵遞區號]後三碼,由人工自行輸入空白或數字 | 2021-07-26 | 2021-08-13 | 2021-09-10 | 2021-09-17 | 張金龍 |  |  |  |  | V
L1104 | 顧客基本資料變更-法人 | 3 | [通訊-地址]輸入參考L1102設計並列輸入 | 2021-07-26 | 2021-08-13 | 2021-09-10 | 2021-09-17 | 張金龍 |  |  |  |  | V
L1104 | 顧客基本資料變更-法人 | 4 | 增加[同戶籍地圵]按鈕,處理參考L1102交易 | 2021-07-26 | 2021-08-13 | 2021-09-10 | 2021-09-17 | 張金龍 |  |  |  | 高
L1104 | 顧客基本資料變更-法人 | 5 | [通訊-郵遞區號]移至[通訊-地址]後面輸入,並控制如下: (1).[通訊-郵遞區號]前三碼由系統依據[通訊所在縣市]及[通訊所在區鄉鎮]自動判斷帶出值,不可修改 (2).[通訊-郵遞區號]後三碼,由人工自行輸入空白或數字 | 2021-07-26 | 2021-08-13 | 2021-09-10 | 2021-09-17 | 張金龍 |  |  |  |  | V
L1104 | 顧客基本資料變更-法人 | 6 | 增加[電子信箱]基本格式檢查 | 2021-07-26 | 2021-08-13 | 2021-08-01 | 2021-09-17 | 張金龍 |  |  | V
L1104 | 顧客基本資料變更-法人 | 7 | 刪除[是否為授信限制對象]、[是否為利害關係人] 、[是否為準利害關係人]欄位 | 2021-07-26 | 2021-08-13 | 2021-08-01 | 2021-09-17 | 張金龍 |  |  | V
L1106 | #N/A | 1 | 加[客戶查詢]按鈕,可查詢客戶身份證字號及帶回戶名 [廠商註]併入L2306 借款戶關係人/關係企業維護 | 2021-07-26 | 2021-08-31 | 2021-09-17 | 2021-09-17 | #N/A |  |  | V
L1106 | #N/A | 2 | 增加客戶[統一編號]必須存在[客戶檔CustMain],並自動顯示[客戶姓名][廠商註]併入L2306 借款戶關係人/關係企業維護 | 2021-07-26 | 2021-08-31 | 2021-09-17 | 2021-09-17 | #N/A | V
L1106 | #N/A | 3 | [關係人統編]如為既有客戶,則自動顯示[關係人姓名]不可修改 [廠商註]併入L2306 借款戶關係人/關係企業維護 | 2021-07-26 | 2021-08-31 | 2021-09-17 | 2021-09-17 | #N/A |  |  | V
L9726 | 企金往來客戶統計表 | 1 | 包含"企金"及"企金自然人"放款明細資料 | 2021-07-26 | 2021-08-31 | 2021-09-01 |  | 黃智偉 |  |  | V
L9726 | 企金往來客戶統計表 | 2 | 為年度報表(由每年度啟始工作月之啟始日,開始出表) | 2021-07-26 | 2021-08-31 | 2021-09-01 |  | 黃智偉 |  |  | V
L9726 | 企金往來客戶統計表 | 3 | 每筆明細只需顯示[戶號]-[額度] | 2021-07-26 | 2021-08-31 | 2021-09-01 |  | 黃智偉 |  |  | V
L9726 | 企金往來客戶統計表 | 4 | [放款日期]放[首撥日期] | 2021-07-26 | 2021-08-31 | 2021-09-01 |  | 黃智偉 |  |  | V
L9726 | 企金往來客戶統計表 | 5 | 提供[放款性質]說明,[待辦事項3]陳俞辛,供廠商依據[擔保品類別]等欄位判斷 | 2021-07-26 | 改列待辦事項 | 2021-09-01 |  | 黃智偉
L6301 | 指標利率種類維護 | 1 | 異動需主管放行 | 2021-07-26 | 2021-08-31 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 楊智誠 |  |  |  | 高 |  |  | 3D
L6302 | 指標利率登錄/維護(Eloan18.informatica) | 1 | 維持需主管放行[註]於2021.7.27確認 | 2021-07-26 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021-08-20 | 楊智誠 |  |  | V
L2101 | 商品參數維護(Eloan17.informatica) | 1 | [是否為協議商品]預設值"N" | 2021-07-26 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-08-24 | 余家興 |  |  | V
L2101 | 商品參數維護(Eloan17.informatica) | 2 | 隱藏[加碼是否依合約]標題,將值顯示於[商品加碼利率]後,顯示Y/N | 2021-07-26 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-08-24 | 余家興 |  |  | V
L2101 | 商品參數維護(Eloan17.informatica) | 3 | 已生效,但額度尚未有使用該商品,可以修改[生效日] | 2021-07-26 | 2021-09-20 | 2021-08-23 | 2021-08-24 | 余家興 |  |  |  | 高 |  |  | 1D
L2101 | 商品參數維護(Eloan17.informatica) | 4 | 增加[手續費],參考[帳管費]設計 | 2021-07-26 | 2021-09-20 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 余家興 |  |  |  | 高 |  |  | 1D
L2101 | 商品參數維護(Eloan17.informatica) | 5 | 增加[清償說明]輸入欄位,供「L2153 核准額度登錄」顯示 | 2021-07-26 | 2021-09-20 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 余家興 |  |  |  | 高 |  |  | 2D | [L2153核准登錄]時可輸入[違約適用方式是否按商品設定]
L2010 | 申請案件明細資料查詢 | 1 | 增加[團體戶統編]查詢條件及輸出欄位 | 2021-07-26 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-08-23 | 余家興 |  |  | V
L2010 | 申請案件明細資料查詢 | 2 | [准駁查詢]連結交易「L2151 駁回額度登錄」交易標題改為「L2151額度登錄准駁查詢」 | 2021-07-26 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-08-23 | 余家興 | V
L2111 | 案件申請登錄(Eloan3) | 1 | 增加[是否為金控類似準利害關係人]欄位 | 2021-07-26 | 2021-08-31 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 余家興 |  |  |  | 高
L2111 | 案件申請登錄(Eloan3) | 2 | [授信人員]改未必填 | 2021-07-26 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-08-23 | 余家興 |  |  | V
L2153 | 核准額度登錄(Eloan4) | 3 | 增加"核決層級"輸入欄位[註1]吳承憲提供ELOAN作法[註2]廠商轉換資料時放空白處理 | 2021-07-26 | 2021-09-20 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 余家興 |  |  |  | 高 |  |  | 1D | L2153核准登錄時輸入核准層級
L2153 | 核准額度登錄(Eloan4) | 4 | 新增時參考[核決層級]控制是否需輸入[核決主管],[註]已知董事會不需輸入 | 2021-07-26 | 2021-09-20 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 余家興 |  |  |  | 高 |  |  | 1D | L2153核准登錄時輸入核准層級
L2111 | 案件申請登錄(Eloan3) | 5 | 舊案資料欄位無異動時,可不依新系統邏輯檢查 | 2021-07-26 | 2021-09-20 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 余家興 |  |  |  | 高 |  |  | 1D
L2111 | 案件申請登錄(Eloan3) | 6 | 廠商需更新ELOAN規格[待辦事項6] | 2021-07-26 | 改列待辦事項 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 余家興
L2111 | 案件申請登錄(Eloan3) | 7 | 廠商提供調整畫面供BU確認[待辦事項7] | 2021-07-26 | 改列待辦事項 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 余家興
L2111 | 案件申請登錄(Eloan3) | 8 | 確認企金需另設計輸入畫面或共用輸入畫面[待辦事項8] | 2021-07-26 | 改列待辦事項 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 余家興 | [6 empty] | 3D
L2112 | 團體戶申請登錄 | 1 | [授信人員]、[介紹人]、[放款專員]、[核決主管]欄位可不輸入，經辦可再至L2111補鍵資料 | 2021-07-26 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-08-23 | 余家興 |  |  | V
L2112 | 團體戶申請登錄 | 2 | 申請[統一編號]及[團體戶統編],[客戶別]不需為"06.團體戶" | 2021-07-26 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-08-23 | 余家興 |  |  | V
L2112 | 團體戶申請登錄 | 3 | 額度檔記錄之[客戶別]為(06.團體戶) | 2021-07-26 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-08-23 | 余家興 |  |  | V
L2153 | 核准額度登錄(Eloan4) | 1 | [金額,日期]移至[階梯式利率]前,便於判斷可輸入期別 | 2021-07-26 | 2021-08-13 | 2021-08-05 | 2021-08-20 | 余家興 |  |  | V
L2153 | 核准額度登錄(Eloan4) | 2 | [客戶別]要預設[客戶檔CustMain]的[客戶別]值,如果是團體戶申請,要預設"06.團體戶" | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-08-20 | 余家興 |  |  | V
L2153 | 核准額度登錄(Eloan4) | 3 | 增加[手續費],參考[帳管費]設定及費用收取處理 | 2021-07-26 | 2021-09-20 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 余家興 |  |  |  | 高 |  |  | 1D
L2153 | 核准額度登錄(Eloan4) | 4 | [是否限制清償]改為可修改,文字改帶[L2101商品參數維護]設定清償說明 | 2021-07-26 | 2021-09-20 | 2021-08-19 | 2021-08-20 | 余家興 |  |  | V |  |  |  | 2D
L2153 | 核准額度登錄(Eloan4) | 5 | [徵審系統案號]標題改成[案件編號] | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-08-20 | 余家興 |  |  | V
L2153 | 核准額度登錄(Eloan4) | 6 | 依[案件隸屬單位]:企金時顯示[企金人員],餘為[房貸專員] | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-08-20 | 余家興 |  |  | V
L2153 | 核准額度登錄(Eloan4) | 7 | 同[戶號]+[案件編號]時,預設同案件編號的額度資料值 | 2021-07-26 | 2021-08-06 | 2021-08-05 | 2021-08-20 | 余家興 |  |  |  | 高
L2153 | 核准額度登錄(Eloan4) | 8 | 再寄出調整後畫面供BU確認[註]列入待辦事項 | 2021-07-26 | 改列待辦事項 |  |  | 余家興
L2153 | 核准額度登錄(Eloan4) | 9 | 提供針對企金使用輸入欄位版本[註]需企金依據現有版本確認所需欄位 | 2021-07-26 | 改列待辦事項 |  |  | 余家興
L2015 | 額度明細資料查詢 | 1 | 增加"統一編號"查詢條件 | 2021-07-27 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-08-23 | 余家興 |  |  | V
L2154 | 額度資料維護 | 1 | 已撥款資料「L3701放款內容變更」有提供的項目「L2154」不可修改,需至「L3701放款內容變更」變更,並同步更新撥款及額度資料,其餘欄位維持在「L2154」變更;其他可於撥款後修改欄位,需確認是否有後續問題(例,業績介紹人,房貸專員,協辦人員)[追蹤事項1]於業績討論時提出 | 2021-07-27 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 余家興 |  |  |  | 高 |  |  | 3D
L2154 | 額度資料維護 | 2 | [商品]改為可修改欄位 | 2021-07-27 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-08-20 | 余家興 |  |  | V
L2154 | 額度資料維護 | 3 | [中租合約編號]移至新增標籤[其他]顯示 | 2021-07-27 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-08-20 | 余家興 |  |  | V
L2154 | 額度資料維護 | 4 | [指標利率代碼]需依據[商品]設定，不可修改 | 2021-07-27 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-08-20 | 余家興 | V
L2154 | 額度資料維護 | 5 | [核准額度]於撥款後不可修改 | 2021-07-27 | 2021-08-10 | 2021-08-05 | 2021-08-20 | 余家興 | V
L2154 | 額度資料維護 | 6 | [規定管制代碼]改為可修改欄位 | 2021-07-27 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-08-20 | 余家興 |  |  | V
L2154 | 額度資料維護 | 7 | 撥款後調整[貸款期間(月)][追蹤事項2]2021/1/20有討論,當時暫議詢問"新光銀行"作法,改為「L3701放款內容變更」確認 | 2021-07-27 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 賴文育 |  |  |  | 高 |  |  | 5D
L2016 | 核准號碼明細資料查詢 | 1 | 不掛入選單,為維護交易查詢輔助交易 | 2021-07-27 | 2021-08-10 | 2021-08-01 | 2021-08-23 | 余家興 |  |  | V
L3100 | 撥款 | 1 | 增加於撥款時業績調整: (1).可輸入二組[計件代碼]、[金額]，分計業績、報酬及獎金 (2).第一組預設為放款的[計件代碼]及[撥款金額] (3).二組[金額]需等於[撥款金額] [取消不做][2021/9/23]陳政皓經理：撥款檔增加計件代碼2控管已經決定不做。Vs.待辦事項2021/8/30-2. | 2021-07-27 | 取消不做 | 取消不做 | 取消不做 | 賴文育 |  |  |  |  | V |  | 5D
LC011 | 交易明細查詢 | 1 | 調整[會計日期]可輸入起訖區間 | 2021-07-27 | 2021-08-31 | 2021-09-07 |  | 陳昱衡 |  |  | V
L6700 | 未齊件代碼維護 | 1 | 資料轉換 [未齊件代碼]的[齊件日期計算日]的工作日數，預設為8工作日 | 2021-07-27 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-08-20 | 陳昱衡 |  |  | V
L6700 | 未齊件代碼維護 | 2 | 調整[齊件日期計算日] 輸入欄位說"日"為"工作日"[廠商註]已調整 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-08-20 | 陳昱衡 |  |  | V
L6700 | 未齊件代碼維護 | 3 | 未齊案件到期時,需依下列清單,寄發EMAIL通知 (1).額度建檔所列[房貸專員/企金人員] (2).有「L9110首次撥款審核資料表」交易權限使用者 (3).「L3100撥款」登錄經辦 | 2021-07-27 | 2021-08-31 |  |  | 陳昱衡 |  |  |  | 高
L2921 | 未齊件資料查詢 | 1 | 增加查詢條件 (1).加[齊件訖日]區間 (2).加[銷號日期]區間 | 2021-07-28 | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021-08-20 | 陳昱衡 |  |  | V
L2921 | 未齊件資料查詢 | 2 | 輸出欄位調整說明 (1).移除[統一編號] (2).[齊件日期]改標題為[齊件訖日] (3).房貸專員需顯示代號及員工姓名 (4).增加[備註] | 2021-07-28 | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021-08-20 | 陳昱衡 |  |  | V
L2801 | 未齊案件管理 | 2 | [齊件日期]標題改成[齊件訖日],並可修改 | 2021-07-28 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-08-20 | 陳昱衡 |  |  | V
L2801 | 未齊案件管理 | 3 | 增加[備註]輸入欄位 | 2021-07-28 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-08-20 | 陳昱衡 |  |  | V
L2801 | 未齊案件管理 | 6 | 異動[銷號日期]需主管授權 | 2021-07-28 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-08-20 | 陳昱衡 |  |  | V
L2801 | 未齊案件管理 | 7 | 有「L2801 未齊案件管理」交易權限者,應將未齊件資料於[齊件訖日]到期前3工作日開始,顯示於該使用者"處理清單"中 | 2021-07-28 | 2021-09-30 |  |  | 張金龍 |  |  |  | 高 |  |  | 3D
L2020 | 保證人明細資料查詢 | 1 | 增加[額度]查詢條件 | 2021-07-28 | 2021-08-13 | 2021-08-11 | 2021-08-20 | 陳昱衡 |  |  | V
L2020 | 保證人明細資料查詢 | 2 | 將戶號移至共同輸出區,並增加[戶名]資訊 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-08-20 | 陳昱衡 |  |  | V
L2020 | 保證人明細資料查詢 | 3 | 需於URS規格書說明"不開放查詢的客戶管控"的作法 | 2021-07-28 | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021-08-20 | 陳昱衡 |  |  | V |  |  |  | 1D
L2250 | 保證人資料登錄(Eloan5) | 1 | [異動]時需主管授權 | 2021-07-28 | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021-08-20 | 陳昱衡 |  |  | V
L2250 | 保證人資料登錄(Eloan5) | 2 | 新增時[保證狀況碼]預設為"1.設定" | 2021-07-28 | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021-08-20 | 陳昱衡 |  |  | V
L2250 | 保證人資料登錄(Eloan5) | 3 | [保證人關係]改用[保證人關係代碼(CdGuarantor)]檔,廢除[代碼檔(CdCode)]代碼"GuaTypeCode"資料,需補充涵蓋聯徵報送項目 | 2021-07-28 | 2021-08-13 | 2021-08-06 | 2021-08-20 | 陳昱衡 | V
L2250 | 保證人資料登錄(Eloan5) | 4 | 擔保品提供人,新系統不需再建[保證類別]為 [05.擔保品提供人]保證人資料,系統直接抓取擔保品資料的[所有權人]申報,並於擔保品建檔時增加[保證人關係]輸入欄位 | 2021-07-28 | 2021-08-20 | 2021-09-03 | 2021-09-17 | 張金龍 |  |  |  | 高 |  |  | 2D
L2250 | 保證人資料登錄(Eloan5) | 5 | [保證人統編]需存在[客戶主檔(CustMain)],另提供[擔保品提供人]交易關係人建檔功能,可整合(L1101新增自然人及L1102新增法人)交易功能,參考"貸借款申請書"之"擔保品提供人"填寫資料,設計輸入控制[待辦事項6]陳政皓經理提供,並註記必須填寫及不必填寫的項目 | 2021-07-28 | 2021-08-20 | 2021-09-03 | 2021-09-18 | 張金龍 |  |  |  | 高 |  |  | 3D
L2250 | 保證人資料登錄(Eloan5) | 6 | 新增[交易關係人查詢]機制,可依[身份證字號/統一編號]查詢在貸中系統中各種身分資料(借戶、保證人、擔保品提供人) | 2021-07-28 | 2021-08-31 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 陳昱衡 |  |  |  | 高 |  |  | 3D
L2902 | 保證人保證資料查詢 | 1 | 輸入條件[統一編號]標題改為[保證人統編] | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-08-20 | 陳昱衡 |  |  | V
L2902 | 保證人保證資料查詢 | 2 | 於輸出共同區,顯示[戶號],[戶名],[借戶否]資訊 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-08-20 | 陳昱衡 |  |  | V
L2111 | 案件申請登錄(Eloan3) | 1 | 配合ELOAN共同借款人登錄,調整如下說明 新貸中系統調整說明: (1).L2111新增電文欄位「共同借款人」,有值時代表為共同借款人案件,處理如下: (2).會將同一「案件編號」的額度,自動連結為共同借款人戶(同「L2118共同借款人資料登錄」作業內容) (3).將申請案件,自動改用「共同借款人」的統編對應之戶號] | 2021-08-23 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 余家興 |  |  |  | 高 |  |  | 1D
L2111 | 案件申請登錄(Eloan3) | 2 | ELOAN現行調整說明: (1).確認「共同借款人」和「申請額度」的關連(使用保證人建檔或另新增共用借款人建檔機制) (2).「共同借款人」基本資料,可依循現行作法,送電文「L1101新增自然人」及「L1102新增法人」 | 2021-08-23 |  |  |  | SKL 承憲 | [5 empty] | V
L2111 | 案件申請登錄(Eloan3) | 3 | ELOAN規劃調整備註 (1).於案件申請時，可於同一案件編號下，建立不同「共同借款人」額度 | 2021-08-23 |  |  |  | SKL 承憲 | [5 empty] | V
L2221 | 交易關係人維護 | 1 | 增加[交易關係人]基本資料相關電文欄位,供ELOAN於新增[交易關係人]時,同步新增「顧客基本資料」 | 2021-08-23 | 2021-09-30 | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 張金龍 |  |  |  | 高
| 擔保品建檔共同原則 (不動產、動產、股票、其他) | 1 | 提供[複製]機制 | 2021-08-24 | 2021-09-30 |  |  | 張金龍 |  |  |  | 高
| 擔保品建檔共同原則 (不動產、動產、股票、其他) | 2 | 提供EXCEL表[整批匯入建檔]機制 | 2021-08-24 | 2021-09-30 |  |  | 張金龍 |  |  |  | 高
| 擔保品建檔共同原則 (不動產、動產、股票、其他) | 3 | 移除[聯貸案]、[聯貸案類型]輸入欄位 | 2021-08-24 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-09-06 | 張金龍 |  |  | V
| 擔保品建檔共同原則 (不動產、動產、股票、其他) | 4 | [抵押品註記]參考ELOAN輸入方式 | 2021-08-24 | 2021-09-30 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 張金龍 |  |  | V
| 擔保品建檔共同原則 (不動產、動產、股票、其他) | 5 | [建物][土地]重新交易時,需保留原擔保品編號 | 2021-08-24 | 2021-09-30 | 2021-09-02 | 2021-09-06 | 陳昱衡 |  |  | V
L2038 | 擔保品明細資料查詢 | 1 | 增加門牌的模糊查詢 | 2021-08-24 | 2021-08-27 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 陳昱衡 |  |  | V
L2411 | 不動產擔保品資料登錄(Eloan6) | 1 | [設定順位]調整最大可輸入值為9,並調整輸入[前一順位金額]與[前一順位債權人]同步調整可輸入8組; [前一順位債權人]放大為40位,預設值為"新光人壽保險股份有限公司",資料庫另行設計記錄 | 2021-08-24 | 2021-09-30 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 陳昱衡 |  |  |  | 高
L2411 | 不動產擔保品資料登錄(Eloan6) | 3 | 檢查擔保品唯一性時,錯誤訊息,顯示重複的完整擔保品編號 | 2021-08-24 | 2021-08-27 | 2021-08-26 | 2021-09-06 | 張金龍 |  |  | V
L2411 | 不動產擔保品資料登錄(Eloan6) | 4 | 新增成功時,顯示[保險單]按鈕,連結【L4610保險單明細資料登錄】交易,登錄保險單資料 | 2021-08-24 | 2021-08-27 | 2021-08-26 | 2021-09-06 | 張金龍 |  |  | V
L2415 | 不動產建物擔保品資料登錄(Eloan8) | 1 | 新增時,不必輸入[建物修改原因] | 2021-08-24 | 2021-09-03 | 2021-09-02 | 2021-09-06 | 張金龍 |  |  | V
L2415 | 不動產建物擔保品資料登錄(Eloan8) | 2 | [公設建號.所有權人]需同時為[建物.所有權人] | 2021-08-24 | 2021-09-03 | 2021-09-02 | 2021-09-06 | 張金龍 |  |  | V
L2911 | 不動產擔保品資料查詢 | 1 | 於[建物]輸出,增加[保險單]按鈕, ,連結【L4060額度擔保品保險單關聯查詢】交易,查詢保險單資料 | 2021-08-24 | 2021-08-27 | 2021-08-26 | 2021-09-06 | 張金龍 |  |  | V
L2041 | 不動產擔保品土地明細資料查詢 | 1 | 交易功能併入[L2911不動產擔保品資料查詢] 取消L2041交易 | 2021-08-24 | 2021-08-27 | 2021-08-26 | 2021-09-06 | 張金龍 |  |  | V
L2042 | 不動產擔保品房屋明細資料查詢 | 1 | 交易功能併入[L2911不動產擔保品資料查詢],取消L2042交易 | 2021-08-24 | 2021-08-27 | 2021-08-26 | 2021-09-06 | 張金龍 |  |  | V
L2221 | 交易關係人維護 | 1 | 建檔時只需提供ID及姓名及掃描類別,基本資料可於L1101/L1102補鍵,並依[交易關係人]必須輸入的資料,做欄位輸入控制 | 2021-08-24 | 2021-09-03 | 2021-09-01 | 2021-09-22 | 張金龍 |  |  |  | 高
L2412 | 動產擔保品資料登錄(Eloan11) | 1 | [擔保品代號2]="02.動產-機器設備"時,隱藏以下輸入欄位 | 2021-08-25 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-09-06 | 張金龍 |  |  | V
L2412 | 動產擔保品資料登錄(Eloan11) | 2 | [抵押品註記]參考ELOAN輸入方式, | 2021-08-25 | 2021-09-30 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 張金龍 |  |  | V
L2412 | 動產擔保品資料登錄(Eloan11) | 3 | 新增成功時,顯示[保險單]按鈕,連結【L4610保險單明細資料登錄】交易,登錄保險單資料 | 2021-08-25 | 2021-09-30 | 2021-09-02 | 2021-09-06 | 張金龍 |  |  | V
L2049 | 擔保品關聯設定明細資料查詢 | 1 | 併入L2017,應涵蓋以下項目 (1).L2049有的查詢條件 (2).L2049必要輸出欄位 以上調整於後續調整說明會展示 | 2021-08-25 | 2021-09-30 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 陳昱衡 |  |  |  | 高
L2919 | 提供人之擔保品查詢 | 1 | 併入L2038,應涵蓋以下項目 (1).L2919有的查詢條件 (2).L2919必要輸出欄位 以上調整於後續調整說明會展示 | 2021-08-25 | 2021-09-30 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 陳昱衡 |  |  |  | 高
L2922 | 土地坐落索引查詢 | 1 | 併入L2038,應涵蓋以下項目 (1).L2919有的查詢條件 (2).L2919必要輸出欄位 以上調整於後續調整說明會展示 | 2021-08-25 | 2021-09-30 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 陳昱衡 |  |  |  | 高
L2047 | 動產擔保品明細資料查詢-依牌照號碼 | 1 | 併入L2038,應涵蓋以下項目 (1).L2922有的查詢條件 (2).L2922必要輸出欄位 以上調整於後續調整說明會展示 | 2021-08-25 | 2021-09-30 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 陳昱衡 |  |  |  | 高
L2038 | 擔保品明細資料查詢 | 1 | 改用[擔保品大類]控制,以下欄位查詢條件的顯示/隱藏 | 2021-08-25 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 陳昱衡 |  |  | V
L2038 | 擔保品明細資料查詢 | 2 | [建物建號]及[土地地號]增加以區間查詢 | 2021-08-25 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-09-03 | 陳昱衡 |  |  | V
L2038 | 擔保品明細資料查詢 | 3 | [建物門牌].[路]可模糊比對 | 2021-08-25 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 陳昱衡 |  |  | V
L2038 | 擔保品明細資料查詢 | 4 | 增加[車牌號碼]查詢條件 | 2021-08-25 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-09-03 | 陳昱衡 |  |  | V
L2038 | 擔保品明細資料查詢 | 5 | 增加可以[借戶戶名] 、[所有權人姓名]查詢機制,[廠商註]已調整 (1).新增[顧客基本資料]查詢按鈕 (2).利用自行輸入查詢條件,再選取查詢對象 | 2021-08-25 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-09-03 | 陳昱衡 |  |  | V
| 「同一關係企業及集團企業」資料報送作業 | 1 | [關係企業關係代號]目前規劃於「L2035/L2306借款戶關係人/關係企業維護」登錄,附申報[關係代號對照表][說明規劃] | 2021-08-25 | 2021-08-27 | 2021-08-27 |  | 張金龍 |  |  | V
L2415 | 不動產建物擔保品資料登錄(Eloan8) | 1 | 新增5種停車位型式的[數量]及[面積]合計欄位 | 2021-08-25 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 張金龍 |  |  |  | 高
L2413 | 股票擔保品資料登錄(Eloan12) | 1 | 匯入台股股票代號 | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 張金龍 |  |  | V
L2413 | 股票擔保品資料登錄(Eloan12) | 2 | 新增[查詢]股票按鈕 | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-09-06 | 張金龍 |  |  | V
L2413 | 股票擔保品資料登錄(Eloan12) | 3 | 依據[每股單價鑑估標準]輸入選項,正確控制[非上市（櫃）每股淨值]、[每股面額]、[前日收盤價]、[前日收盤價]、[一個月平均價]、[三個月平均價]的必須輸入控制 | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 張金龍 | V
L2413 | 股票擔保品資料登錄(Eloan12) | 4 | 當[全戶維持率]低於時[通知追繳維持率]或[實行職權維持率]時,發送EMAIL給案件承辦[企金人員] [註]全戶維持率=(收盤價*設定股數)/借款餘額 | 2021-08-26 | 2021-09-30 |  |  | 張金龍 |  |  |  | 高
L2413 | 股票擔保品資料登錄(Eloan12) | 5 | 廠商整理說明,現有登錄[擔保維持率]、[通知追繳維持率]、[實行職權維持率]的使用狀況[說明使用狀況] | 2021-08-26 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 張金龍 |  |  | V
L2913 | 股票擔保品資料查詢 | 1 | 增加[全戶維持率]欄位 [註]全戶維持率=(收盤價*設定股數)/借款餘額 | 2021-08-26 | 2021-09-03 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 陳昱衡 |  |  | V
L2414 | 其他擔保品資料登錄(Eloan13) | 1 | [投資內容],[公開價值]由獨立3行改成memo輸入型態 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-09-06 | 張金龍 |  |  | V
L2702 | 顧客控管警訊資料維護 | 1 | 訊息顯示,由原先連結[L2072 顧客控管警訊明細資料查詢]查詢交易模式,改為警示視窗方式顯示 | 2021-08-26 | 2021-09-30 |  |  | 張金龍 |  |  |  | 高
L2702 | 顧客控管警訊資料維護 | 2 | 備錄代碼申2碼改為3碼，原代碼99.其他，由經辦自行輸入[備忘錄說明],也同步改成999.其他 | 2021-08-26 | 2021-09-30 | 2021-09-02 | 2021-09-09 | 陳昱衡 |  |  |  | 高
L2702 | 顧客控管警訊資料維護 | 3 | 於[L6402 交易控制檔維護]新增[顯示顧客控管警訊]欄位選項,可彈性自訂顯示警訊交易 | 2021-08-26 | 2021-09-30 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 楊智誠 |  |  |  | 高
L2702 | 顧客控管警訊資料維護 | 4 | [刪除]或非建檔者[修改]需主管授權 | 2021-08-26 | 2021-09-03 | 2021-09-02 | 2021-09-09 | 陳昱衡 |  |  |  | 高
L2072 | 顧客控管警訊明細資料查詢 | 1 | 查詢條件需指定[借款人戶號] | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-09-02 | 張金龍 |  |  | V
L2072 | 顧客控管警訊明細資料查詢 | 2 | 調整輸出格式,如下 (1).共同區顯示戶號、戶名 (2).GRID明細移除戶號 (3).放大備忘錄說明 (4).只顯示最後更新者/日期 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-09-02 | 張金龍 |  |  | V
L9110 | 首次撥款審核資料表 | 1 | 加浮水印 | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-01 |  | 黃智偉 |  |  | V
L9110 | 首次撥款審核資料表 | 2 | BBC,電話,傳真 > 依據L1905交易設計,重新調整輸出排版 | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-01 |  | 黃智偉 |  |  | V
L9110 | 首次撥款審核資料表 | 3 | 交互運用,目前只顯示Y/N,是否要印明細,再確認 | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-01 |  | 黃智偉 |  |  | V
L9110 | 首次撥款審核資料表 | 4 | 保證人資料增加顯示"保證類別" | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-01 |  | 黃智偉 |  |  | V
L9110 | 首次撥款審核資料表 | 5 | "基本利率代碼"改為"商品代碼" | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-01 |  | 黃智偉 |  |  | V
L9110 | 首次撥款審核資料表 | 6 | 增加週期項目"單位"及各"代碼"中文說明 | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-01 |  | 黃智偉 |  |  | V
L9110 | 首次撥款審核資料表 | 7 | 第三扣款人,需顯示"ID"及"姓名",不需"關係" | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-01 |  | 黃智偉 |  |  | V
L9110 | 首次撥款審核資料表 | 8 | 違約適用方式重新排版呈現以精簡為原則 | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-01 |  | 黃智偉 |  |  | V
L9110 | 首次撥款審核資料表 | 9 | "督辦姓名"改為"核決主管" | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-01 |  | 黃智偉 |  |  | V
L9110 | 首次撥款審核資料表 | 10 | "客戶別"後加"管制代碼"說明 | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-01 |  | 黃智偉 |  |  | V
L9110 | 首次撥款審核資料表 | 11 | 擔保品提供人增加顯示"姓名" | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-01 |  | 黃智偉 |  |  | V
L9110 | 首次撥款審核資料表 | 12 | 擔保品號碼顯示完整格式1位-2位-7位 | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-01 |  | 黃智偉 |  |  | V
L9110 | 首次撥款審核資料表 | 13 | 建號顯示完整格式5位-3位 | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-01 |  | 黃智偉 |  |  | V
L9110 | 首次撥款審核資料表 | 14 | 地號顯示完整格式4位-4位 | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-01 |  | 黃智偉 |  |  | V
L9110 | 首次撥款審核資料表 | 15 | "主建物面積"="擔保品所在樓層面積"+"附屬建物面積" | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-01 |  | 黃智偉 |  |  | V
L9110 | 首次撥款審核資料表 | 16 | 非"獨立車位"擔保品,"車位面積"顯示0; "獨立車位"擔保品,"車位面積"="主建物面積" | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-01 |  | 黃智偉 |  |  | V
L9110 | 首次撥款審核資料表 | 17 | "站別"刪除 | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-01 |  | 黃智偉 |  |  | V
L9110 | 首次撥款審核資料表 | 18 | "保證人"增加顯示"保證類別" (自然人比照) | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-01 |  | 黃智偉 |  |  | V
L9110 | 首次撥款審核資料表 | 19 | 增加顯示"共同借款人"及"合併額度控管"資訊 | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-01 |  | 黃智偉 |  |  | V
L9110 | 首次撥款審核資料表 | 20 | 2021-08-31 將調整後的格式 Email給會議相關人員確認,再開會說明 | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-01 |  | 黃智偉 | V |  | V
L3100 | 撥款 | 1 | 撥款前[L2154 額度資料維護]可維護的額度欄位,於L3100調整為不可輸入,如於撥款前,欲調整相關欄位,調整於[L2154]維護 | 2021-08-30 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021-10-18 | 余家興 |  |  | V
L3100 | 撥款 | 2 | [首次利率調整日期]欄位,調整排版至[利率]標籤 | 2021-08-30 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021-10-18 | 余家興 |  |  | V
L3100 | 撥款 | 3 | 主管放行時,[應收付明細]之[匯款銀行],無正確顯示 | 2021-08-30 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021-10-18 | 余家興 | V
L3100 | 撥款 | 4 | [應收付明細]之[戶名],向左對齊 | 2021-08-30 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021-10-18 | 余家興 |  |  | V
L3002 | 撥款明細資料查詢 | 1 | 條件加[撥款日期]期間 | 2021-08-30 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021-10-18 | 余家興 |  |  | V
L3002 | 撥款明細資料查詢 | 2 | 輸出加[戶名]欄位 | 2021-08-30 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021-10-18 | 余家興 |  |  | V
L3916 | 撥款內容查詢 | 1 | [代碼]加中文說明 | 2021-08-30 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021-10-18 | 余家興 | V
L3916 | 撥款內容查詢 | 2 | [週期]加單位說明 | 2021-08-30 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021-10-18 | 余家興 | V
L4101 | 撥款匯款作業 | 1 | 增加輸出AML檢核結果 | 2021-08-30 | 2021-10-07 | 2021-10-07 |  | 余家興 |  |  |  | 高
L8080 | AML姓名檢核查詢 | 1 | 增加條件[查詢類別] | 2021-08-30 | 2021-09-08 | 2021-09-23 |  | 余家興 |  |  | V
L3110 | 預約撥款 | 1 | 比照[L3100撥款],撥款前[L2154 額度資料維護]可維護的欄位,於L3110調整為不可輸入,如於撥款前,欲調整相關欄位,調整於[L2154]維護 | 2021-08-31 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-10-21 | 余家興 |  |  | V
L3110 | 預約撥款 | 2 | [首次利率調整日期]欄位,調整排版至[利率]標籤 | 2021-08-31 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-10-21 | 余家興 |  |  | V
L6984 | 預約撥款到期作業 | 1 | 預約撥款到期作業後又訂正,登放序號需顯示空白 | 2021-08-31 | 2021-09-07 | 2021-09-23 |  | 余家興 |  |  | V
L3912 | 交易內容查詢 | 1 | 需放行交易,主管資訊未顯示 | 2021-08-31 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-10-18 | 余家興 |  |  | V
L3005 | 交易明細資料查詢 | 1 | 輸出[暫收款金額]改為[暫收抵繳] | 2021-08-31 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-10-18 | 余家興 |  |  | V
L3721 | 借戶利率變更 | 1 | 移除[商品利率]欄位 | 2021-08-31 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-10-18 | 余家興 |  |  | V
L2060 | 聯貸案訂約明細資料查詢 (2021/9/7 L3010改) | 1 | 更改交易代號為L2060(原L3010) | 2021-08-31 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-30 | 余家興 |  |  | V
L2600 | 聯貸案訂約登錄 (2021/9/7 L3600改) | 1 | 更改交易代號為L2600(原L3600) | 2021-08-31 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-30 | 余家興 |  |  | V
L2600 | 聯貸案訂約登錄 (2021/9/7 L3600改) | 2 | 新增[聯貸編號],由系統自動編號(5碼)(原L3600) | 2021-08-31 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-30 | 余家興 |  |  | V
L2600 | 聯貸案訂約登錄 (2021/9/7 L3600改) | 3 | 新增[國內或國際聯貸]輸入欄位(原L3600) | 2021-08-31 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-30 | 余家興 |  |  | V
L2600 | 聯貸案訂約登錄 (2021/9/7 L3600改) | 4 | 提供以下二種方案,供企金確認作業流程(原L3600) (1).【方案1】 (2).【方案2】經清河和企金確認後,採方案二 | 2021-08-31 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-30 | 余家興 |  |  | V
L4042 | ACH授權資料查詢 | 1 | 查詢輸出欄位[授權狀態],改為顯示"完成新增授權","完成取消授權" | 2021-09-08 | 2021-09-22 | 2021-09-22 |  | 余家興 |  |  | V
L4042 | ACH授權資料查詢 | 2 | 由額度新增授權帳號,需回額度修改或刪除授權資料,於L4042需隱藏[修改]及[刪除]按鈕 | 2021-09-09 | 2021-09-22 | 2021-09-22 |  | 余家興 |  |  | V
L4410 | ACH授權資料建檔 | 1 | 按鈕需依修改狀態顯示[暫停授權]或[恢復授權] | 2021-09-08 | 2021-09-22 | 2021-09-22 |  | 余家興 |  |  | V
L4410 | ACH授權資料建檔 | 2 | 帳號變更為"暫停"時,要檢查目前是否有額度設定扣款授權,無有效額度使用則不允許暫停 | 2021-09-08 | 2021-09-28 | 2021-09-28 |  | 余家興 |  |  | V
L4940 | 帳號授權檔查詢 | 1 | 依ACH及郵局帳號授權顯示不同輸出欄位 | 2021-09-08 | 2021-09-22 | 2021-09-22 |  | 余家興 |  |  | V
L4941 | ACH授權資料歷史紀錄查詢 | 1 | 增加輸出欄位[最後異動時間] | 2021-09-08 | 2021-09-22 | 2021-09-22 |  | 余家興 |  |  | V
L4941 | ACH授權資料歷史紀錄查詢 | 2 | [暫停]後[恢復]的[申請代碼]說明[成功新增]改為[恢復授權] | 2021-09-08 | 2021-10-04 | 2021-10-04 |  | 余家興 |  |  | V
L4941 | ACH授權資料歷史紀錄查詢 | 3 | [最後修改員編]需顯示[姓名] | 2021-09-08 | 2021-09-22 | 2021-09-22 |  | 余家興 |  |  | V
| 另提機制 | 1 | 增加戶號所有有效額度[繳款方式]整合查詢 | 2021-09-08 | 2021-09-22 | 2021-09-22 |  | 余家興 |  |  | V
L2154 | 額度資料維護 | 1 | 授權帳號已提出,不可修改授權帳號,並加註說明"說明:扣款帳號已提出授權待授權銀行回覆,不可變更" | 2021-09-09 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 余家興 |  |  | V
L2154 | 額度資料維護 | 2 | 於[扣款帳號]輸入時,顯示"已授權帳號" | 2021-09-09 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-29 | 余家興 |  |  | V
L4043 | 郵局授權資料查詢 | 1 | 火險資料未更新 | 2021-09-13 | 2021-09-28 | 2021-09-28 |  | 余家興 |  |  | V
L4412 | 郵局授權資料建檔 | 1 | [扣款人ＩＤ]需帶[授權檔ID],非戶號ID | 2021-09-13 | 2021-09-22 | 2021-09-22 |  | 余家興 |  |  | V
L4940 | 帳號授權檔查詢 | 1 | 輸出欄位[帳號碼]改為[用戶編號],值=扣款人ID(10)+郵局存款別(1)+戶號(7)+帳號碼(2) | 2021-09-13 | 2021-09-22 | 2021-09-22 |  | 余家興 |  |  | V
L3220 | 暫收款退還 | 1 | 需增加控管"未託收"票,不可抽票 | 2021-09-13 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-10-18 | 余家興 |  |  | V
L3220 | 暫收款退還 | 2 | 原[作業項目]項目"服務中心代收抽退票"改"服務中心代收抽票" | 2021-09-13 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-10-18 | 余家興 |  |  | V
L6101 | 業務關帳作業(撥款) | 1 | 執行完支票關帳,如下圖選項時,產出媒體時,新格式的媒體檔由"核心傳票媒體檔"改為"總帳傳票媒體檔" | 2021-09-13 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 楊智誠 |  |  | V
L6101 | 業務關帳作業(撥款) | 2 | 支票關帳處理,不含抽、退票處理 | 2021-09-13 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 楊智誠 |  |  | V
L3007 | 暫收支票明細資料查詢 | 1 | 增加[支票號碼]查詢條件 | 2021-09-13 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-18 | 余家興 |  |  | V
L3007 | 暫收支票明細資料查詢 | 2 | 一張支票有多筆銷帳時,查詢出只顯示一筆,需另按[支票內容]連結[L3943 支票內容查詢],查詢銷帳明細 | 2021-09-13 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-18 | 余家興 |  |  |  | 高
L3008 | 支票明細資料查詢-依客戶 | 1 | 交易功能併入[L3007 暫收支票明細資料查詢] | 2021-09-13 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-18 | 余家興 |  |  | V
L3009 | 支票明細資料查詢-全部 | 1 | 一張支票有多筆銷帳時,查詢出只顯示一筆,需另按[支票內容]連結[L3943 支票內容查詢],查詢銷帳明細 | 2021-09-13 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-18 | 余家興 |  |  |  | 高
L3943 | 支票內容查詢 | 1 | 增加顯示"銷帳明細"資料 | 2021-09-13 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-18 | 余家興 |  |  |  | 高
L3230 | 暫收款銷帳 | 1 | 於[暫收款金額]新增[契變手續費]查詢按鈕,連結【L2061貸後契變手續費明細資料查詢(未入帳)】,帶回[手續費]金額 | 2021-09-14 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-10-18 | 余家興 |  |  |  | 高
L2061 | 貸後契變手續費明細資料查詢(未入帳) | 1 | 按[銀扣]按鈕時(紅框),連結【L4943銀行扣款檔資料查詢】時,查詢條件的預設值,調整如下(綠框): (1).戶號:當筆契變手續費資料的戶號 (2).入帳日期:期間為查詢當筆契變手續費資料的建檔日期到日曆日 | 2021-09-14 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-22 | 陳昱衡 |  |  | V
L2670 | 貸後契變手續費維護 | 1 | [契變日期]預設值為日曆日 | 2021-09-14 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-22 | 陳昱衡 |  |  | V
L2670 | 貸後契變手續費維護 | 2 | [經辦]需帶出經辦代碼及姓名 | 2021-09-14 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-22 | 陳昱衡 |  |  | V
L2670 | 貸後契變手續費維護 | 3 | [功能]查詢時,新增[會計日期]與[交易序號]資訊 | 2021-09-14 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-22 | 陳昱衡 |  |  | V
L2670 | 貸後契變手續費維護 | 4 | 列印時需加印經辦姓名,補印時需加印"補列印" | 2021-09-14 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 陳昱衡 |  |  | V
L2062 | 貸後契變手續費明細資料查詢 | 1 | 輸出欄位[己入帳]狀態A改為Y | 2021-09-14 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-22 | 陳昱衡 |  |  | V
L6908 | 銷帳歷史明細查詢 | 1 | 輸出欄位[交易金額]要分[起帳金額]跟[銷帳金額]兩個欄位 | 2021-09-14 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 楊智誠 |  |  | V
L4600 | 火險到期檔產生作業 | 1 | 到期檔產出後，續保資料中[火災險保險金額]/[火災險保費]/[地震險保險金額]/[地震險保費]均需顯示為0 | 2021-09-16 |  |  |  | 賴文育 |  |  | V
L4600 | 火險到期檔產生作業 | 2 | 輸入欄位[火險到期年月],預設為2個月 | 2021-09-16 |  |  |  | 賴文育 |  |  | V
L4611 | 續約保單資料維護 | 1 | 執行功能[自保]時，[會計日期/入通知檔/交易序號/處理代碼/轉催收日/轉催編號]欄位隱藏 | 2021-09-16 |  |  |  | 賴文育 |  |  | V
L4611 | 續約保單資料維護 | 2 | 執行功能[新增]時，[火險保額/火險保費/地震險保額/地震險保費/保險起日/保險迄日]欄位改輸入右方[維護後-火險保額/維護後-火險保費/維護後-地震險保額/維護後-地震險保費/維護後-保險起日/維護後-保險迄日]欄位 | 2021-09-16 |  |  |  | 賴文育 |  |  | V
L4611 | 續約保單資料維護 | 3 | [會計日期]無值時，[交易序號]顯示空白 | 2021-09-16 |  |  |  | 賴文育 |  |  | V
L4601 | 火險詢價作業 | 1 | 餘額(未撥貸或已結案)之續保處理如下說明 (1).執行後產生[續保資料錯誤明細表] (2).更新續保檔資料 | 2021-09-16 |  |  |  | 賴文育 |  |  |  | 高
L4603 | 火險通知作業 | 1 | 餘額(未撥貸或已結案)之續保處理如下說明 (1).執行後產生[續保資料錯誤明細表] (2).不寫入通知檔 | 2021-09-16 |  |  |  | 賴文育 |  |  |  | 高
L4603 | 火險通知作業 | 2 | [保單號碼]改為[原保單號碼] | 2021-09-16 |  |  |  | 賴文育 |  |  | V
交易說明: 通知方式; 序 號: 1; 調整說明: 額度檔未設定通知方式時，通知方式以簡訊優先，再書面，再email; 會議日期: 2021-09-16; 負責人: 賴文育 |  |  | 高
交易說明: 應處理清單; 序 號: 1; 調整說明: [應處理清單]中email及簡訊資料查詢 (1).[明細鍵值]欄位以中文顯示; 會議日期: 2021-09-16; 負責人: 賴文育 |  |  | 高
L4450 | 產出銀行扣帳檔 | 1 | 增加輸入欄位[作業項目],可輸入項目：[1: ACH 扣款 / 2:郵局扣款 /9:全部] | 2021-09-17 | 2021-09-27 | 2021-09-27 |  | 賴文育 |  |  | V
L4450 | 產出銀行扣帳檔 | 2 | 產出[銀行扣款明細表] (1).需增加浮水印 (2) [還款類別]為火險費時， [應繳日]修改為[保險迄日]，[繳息迄日]修改為[到期年月] | 2021-09-17 |  |  |  | 賴文育 |  |  | V
L4450 | 產出銀行扣帳檔 | 3 | 作業流程圖補充AML後續處理說明 | 2021-09-17 |  |  |  | 賴文育 |  |  |  | 高
L4451 | 銀行扣款檔資料維護 | 1 | 作業流程圖補充AML後續處理說明 | 2021-09-17 |  |  |  | 賴文育 |  |  |  | 高
L4451 | 銀行扣款檔資料維護 | 2 | [功能]為新增時, 依[還款類別]自動計算並寫入扣款檔，經辦可利用修改功能調整內容 | 2021-09-17 |  |  |  | 賴文育 |  |  |  | 高
L4452 | 銀行扣款(媒體製作) | 1 | 增加輸入欄位[作業項目],可輸入項目：[1: ACH 扣款 / 2:郵局扣款 /9:全部] | 2021-09-17 | 2021-09-27 | 2021-09-27 |  | 賴文育 |  |  | V
L4452 | 銀行扣款(媒體製作) | 2 | 取消[訂正]功能,另新增輸入欄位[功能],選項說明: (1).產出媒體檔:產生銀行扣款媒體 (2).重置媒體碼:取代[訂正]功能機制 | 2021-09-17 |  |  |  | 賴文育 |  |  |  | 高
L4452 | 銀行扣款(媒體製作) | 3 | 產出[銀扣媒體檔未產出清單],增加[戶名]輸出欄位，排序及跳頁條件依據[作業項目]欄位：[1: ACH 扣款 / 2:郵局扣款 /9:全部] | 2021-09-17 |  |  |  | 賴文育 |  |  | V
L4453 | 銀扣扣款前通知 | 1 | [扣款銀行]欄位,增加[998:ACH扣款]選項 | 2021-09-17 | 2021-09-27 | 2021-09-27 |  | 賴文育 |  |  | V
L4943 | 銀行扣款檔資料查詢 | 1 | 於[查詢選項]選擇[2.上限金額 / 3.下限金額]時,增加可輸入查詢條件 [作業項目] | 2021-09-17 | 2021-09-27 | 2021-09-27 |  | 賴文育 |  |  | V
L4943 | 銀行扣款檔資料查詢 | 2 | [作業項目],可輸入項目：[1: ACH 扣款 / 2:郵局扣款 /9:全部] | 2021-09-17 | 2021-09-27 | 2021-09-27 |  | 賴文育 |  |  | V
L4943 | 銀行扣款檔資料查詢 | 3 | [銀行別]欄位,增加[998:ACH扣款]選項 | 2021-09-17 | 2021-09-27 | 2021-09-27 |  | 賴文育 |  |  | V
L4943 | 銀行扣款檔資料查詢 | 4 | 增加查詢明細機制，內容參考AS400[4-13-20 ACH 扣款檔資料維護]中查詢之欄位 | 2021-09-17 |  |  |  | 賴文育 |  |  |  | V
L4943 | 銀行扣款檔資料查詢 | 5 | [查詢選項]增加輸入項目：[5.扣款金額=0 / 6.媒體檔總金額]； (1)可輸入欄位[銀行別/還款類別/入帳日期] (2)[查詢選項]為[6.媒體檔總金額]時，[還款類別]欄限輸入[01期款/05火險費/99全部]，若查詢當時媒體尚未產出則出錯誤訊息。 | 2021-09-17 | 2021-09-27 | 2021-09-27 |  | 賴文育 |  |  | V
交易說明: 銀扣暫收抵繳; 序 號: 1; 調整說明: 約定還款及法拍費用，需HOLD暫收款，不可予期款抵用; 會議日期: 2021-09-17; 負責人: 賴文育 |  |  | V
交易說明: 銀扣暫收抵繳; 序 號: 2; 調整說明: 火險費不可暫收抵繳，其他如帳管費、契變手續費、短收期款已加入期款(可抵繳); 會議日期: 2021-09-17; 負責人: 賴文育 |  |  | V
L698A | 應處理清單 | 1 | [資料日期]欄位改為日曆日 | 2021-09-17 | 2021-09-27 | 2021-09-27 |  | 賴文育 |  |  | V
L698A | 應處理清單 | 2 | 簡訊檔送出後，檔案可在 [LC009報表及檔案查詢]中查詢及開啟 | 2021-09-17 |  |  |  | 賴文育 |  |  |  | V
L5701 | 債權維護 | 1 | 修改功能時,部分欄位沒有帶出中文顯示 | 2021-09-23 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-10-04 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5701 | 債權維護 | 2 | 需顯示受理調解機構代號中文,欄位值與L8030的受理調解機構代號相同 | 2021-09-23 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-10-04 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5701 | 債權維護 | 3 | 新增按鈕-連結聯徵資料的債務人聯絡電話 | 2021-09-23 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-10-04 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5701 | 債權維護 | 4 | 延期繳款年月若無值則顯示空白 | 2021-09-23 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-10-04 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5701 | 債權維護 | 5 | 新增按鈕-連結喘息期歷程(L6932篩選延期繳款年月起訖) | 2021-09-23 | 2021-10-06 | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5701 | 債權維護 | 6 | 異動延期繳款年月時,須同步維護下次繳款日及還款結束日 | 2021-09-23 | 2021-10-06 | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5075 | 債務協商滯繳/應繳明細查詢 | 1 | 延期年月改為顯示民國年月,若值=0則顯示空白 | 2021-09-23 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5075 | 債務協商滯繳/應繳明細查詢 | 2 | 連結法催紀錄L5960時,函催只做案件種類為債協部分:前置協商毀諾(未依約履行)通知函, 前置協商逾期繳款通知函 | 2021-09-23 | 2021-10-06 |  |  | 蘇曉玲 |  |  |  | 高
L5075 | 債務協商滯繳/應繳明細查詢 | 3 | 到期日改為還款結束日 | 2021-09-23 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5071 | 債權案件明細查詢 | 1 | 點選查詢時改為連結到新代號L5976債權案件主檔內容查詢 | 2021-09-23 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-10-01 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5970 | 期款試算 | 1 | 年利率可輸入0 | 2021-09-23 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 蘇曉玲 |  |  | V
L597A | 整批處理 | 1 | 查詢篩選條件增加試算後的預設交易別,增加輸出欄位:試算後預設的交易別(如L5702欄位值),在畫面最下面增加整批入帳按鈕 | 2021-09-24 | 2021-10-06 | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 蘇曉玲 |  |  |  | 高
L5709 | 最大債權撥付回覆檔檢核 | 1 | 交易完成時顯示提示訊息成功失敗總筆數與金額 | 2021-09-24 | 2021-10-06 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5710 | 一般債權撥付資料檢核 | 1 | 交易完成時顯示提示訊息成功失敗總筆數與金額 | 2021-09-24 | 2021-10-06 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5071 | 債權案件明細查詢 | 1 | 新增按鈕查詢客戶撥付統計資料:連結到新交易L5977客戶最大債權撥付統計查詢,以客戶戶號+案件序號查詢最大債權撥付統計資料 | 2021-09-24 | 2021-10-06 | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 蘇曉玲 |  |  |  | 高
L5971 | 債務協商交易資料查詢 | 1 | 新增按鈕連動L5711撥付金額調整:未製檔才顯示按鈕 | 2021-09-24 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5971 | 債務協商交易資料查詢 | 2 | 新增交易L5711撥付金額調整,以戶號+案件序號+製檔日=0為篩選條件,顯示欄位:身分證字號、戶號、戶名、案件序號、債權機構、機構名稱、撥付金額、累計撥付金額,僅開放撥付金額供調整,一併維護累計撥付金額,檢核修改後撥付金額加總需與修改前撥付金額加總相同 | 2021-09-24 | 2021-10-06 | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 蘇曉玲 |  |  |  | 高
L6755 | 單位及主管代碼檔維護 | 1 | "經理"字眼改用"主管" | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 楊智誠 |  |  | V
L6755 | 單位及主管代碼檔維護 | 2 | 新增輸入欄位[啟用記號],可輸入選項:Y:啟用,N:停用 | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 楊智誠 |  |  | V
L6085 | 單位及主管代碼檔查詢 | 1 | "經理"字眼改用"主管" | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 楊智誠 |  |  | V
L6085 | 單位及主管代碼檔查詢 | 2 | 移除[刪除]按鈕 | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 楊智誠 |  |  | V
L6085 | 單位及主管代碼檔查詢 | 3 | 增加輸出欄位[啟用記號] | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 楊智誠 |  |  | V
L6086 | 單位代號查詢 | 1 | 因為L6085查詢條件及輸出欄位,均有涵蓋L6086提供機制,所以L6086整併入L6085 註:因多個交易包含L6755本新增時,需用到此查詢帶回各單位、部室代號 | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 楊智誠 |  |  | V
L6064 | 各類代碼檔查詢 | 1 | 增加查詢條件[代碼檔名稱]模糊比對機制,如下圖 | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 楊智誠 |  |  | V
L6064 | 各類代碼檔查詢 | 2 | 移除[刪除]按鈕 | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 楊智誠 |  |  | V
L6604 | 各類代碼檔維護 | 1 | [啟用記號]值N:未啟用,改為N:停用 | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 楊智誠 |  |  | V
L6030 | 特殊/例假日查詢 | 1 | [假日]日期小於日曆日時,不顯示[刪除]按鈕 | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 楊智誠 |  |  | V
L6074 | 地區別資料查詢 | 1 | 原AS400/6-11,交易名稱變更為"地區別資料查詢" | 2021-09-28 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 楊智誠 |  |  | V
L6704 | 地區別資料維護 | 1 | 原AS400/6-11,交易名稱變更為"地區別資料維護" | 2021-09-28 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 楊智誠 |  |  | V
L6075 | 聯徵報送-地區別資料查詢 | 1 | 原AS400/6-35,交易名稱變更為"聯徵報送-地區別資料查詢" | 2021-09-28 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 楊智誠 |  |  | V
L6075 | 聯徵報送-地區別資料查詢 | 2 | 輸入條件[地區別]增加選單 | 2021-09-28 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 楊智誠 |  |  | V
L6705 | 聯徵報送-地區別資料維護 | 1 | 原AS400/6-35,交易名稱變更為"聯徵報送-地區別資料維護" | 2021-09-28 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 楊智誠 |  |  | V
L6705 | 聯徵報送-地區別資料維護 | 2 | 輸入欄位[地區別]增加選單 | 2021-09-28 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 楊智誠 |  |  | V
L6705 | 聯徵報送-地區別資料維護 | 3 | 增加[JCIC縣市碼]及[JCIC鄉鎮碼] | 2021-09-28 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 楊智誠 |  |  | V
L6705 | 聯徵報送-地區別資料維護 | 4 | [地區類別]目前無其他交易使用,隱藏欄位 | 2021-09-28 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 楊智誠 |  |  | V
L1001 | 顧客明細資料查詢 | 1 | 增加[行業別]查詢條件 | 2021-09-28 | 2021-10-08 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 張嘉榮 |  |  | V
L6401 | 使用者資料維護 | 1 | 配合主管授權等級控管,增加輸入欄位[授權等級],經辦預設0,主管限輸入1~9 | 2021-09-28 | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 楊智誠 |  |  | V
L6703 | 保險/鑑定公司資料維護 | 1 | 新增輸入欄位[統一編號],非必輸欄位 | 2021-09-28 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 楊智誠 |  |  | V
L6052 | 變動數值設定 | 1 | 交易名稱變更為"會計變動數值設定查詢" | 2021-09-28 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 楊智誠 |  |  | V
L6502 | 變動數值設定維護 | 1 | 交易名稱變更為"會計變動數值設定" | 2021-09-28 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 楊智誠 |  |  | V
L4510 | 產出員工扣薪明細檔 | 1 | 於L4500設定之[媒體日期]當天，[應處理清單] 執行[15日薪]及[非15日薪]扣薪媒體檔產出作 業： (1)有扣薪媒體明細資料時產生檔案。 (2)無扣薪媒體明細資料時產生空檔。 | 2021-09-29 |  |  |  | 賴文育 |  |  |  | 高
L4510 | 產出員工扣薪明細檔 | 2 | 未於L4500設定之日期不產生資料檔 | 2021-09-29 |  |  |  | 賴文育 |  |  | V
L4510 | 產出員工扣薪明細檔 | 3 | 增加欄位[查詢選項]： 1：15日薪 2：非15日薪 | 2021-09-29 |  |  |  | 賴文育 |  |  | V
L4510 | 產出員工扣薪明細檔 | 4 | 產出之報表中不要顯示[程式ID]及[報表]欄位 | 2021-09-29 |  |  |  | 賴文育 |  |  | V
L4200 | 入帳檔上傳作業 | 1 | 扣款回應檔上傳時檢核處理： 與提出檔之總金額及筆數檢核是否相同，不同時 顯示提示訊息。 | 2021-09-29 |  |  |  | 賴文育 |  |  | V
L4200 | 入帳檔上傳作業 | 2 | 歸類為[不處理]之條件： (1)與提出檔資料不符、扣款失敗、實扣金額為0 (2)產出失敗報表 (3)後續處理：若為[與提出檔資料不符]之情況， 待查明原因後需要入帳時執行 L4210其他還款來源建檔(L4921[新增來源建檔]按鈕進入) -> L4002整批入帳作業執行[轉暫收] | 2021-09-29 |  |  |  | 賴文育 |  |  | V
L4511 | 產出員工扣薪媒體檔 | 1 | 增加欄位[查詢選項]： 1：15日薪 2：非15日薪 | 2021-09-29 |  |  |  | 賴文育 |  |  | V
L4520 | 產生員工扣薪回傳報表 | 1 | 產出之報表中不要顯示[程式ID]及[報表]欄位 | 2021-09-29 |  |  |  | 賴文育 |  |  | V
L4520 | 產生員工扣薪回傳報表 | 2 | 查詢單改為產出報表，另增加2份報表： (1)員工扣薪總傳票明細表 (2)火險費沖銷明細表(員工扣薪) | 2021-09-29 |  |  |  | 賴文育 |  |  |  | 高
L6905 | 日結明細查詢 | 1 | 增加查詢[銷帳編號]欄位 | 2021-09-29 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 楊智誠 |  |  | V
交易說明: 期款收回順序; 序 號: 1; 調整說明: 期款收回順序： 回收費用; 會議日期: 2021-09-29; 負責人: 賴文育 |  | V
交易說明: 期款收回順序; 序 號: 2; 調整說明: 依額度回收本息及欠繳： (1)依計息起迄日先到先還。 (2)相同計息起迄日時，按利率由高至低依序償還; 會議日期: 2021-09-29; 負責人: 賴文育 |  | V
L4200 | 入帳檔上傳作業 | 1 | 針對轉換資料，若票據金額等於該額度期金時，以該額度入帳 | 2021-10-01 |  |  |  | 賴文育
L6001 | 應處理清單 | 1 | 檢核條件：未兌現入帳之票據會每天顯示 | 2021-10-01 |  |  |  | 余家興 |  |  | V
L6001 | 應處理清單 | 2 | [處理事項說明]欄位加註該票據[未兌現] | 2021-10-01 |  |  |  | 余家興 |  |  | V
L2078 | 法拍費用明細資料查詢 | 1 | 刪除輸出欄位[案號] | 2021-10-06 |  |  |  | 陳昱衡 |  |  | V
L3731 | 呆帳改呆帳結案戶 | 1 | 新增欄位可輸入[核決主管]及[備註欄] | 2021-10-18 |  |  |  | 余家興
L9133 | 放款會計與主檔餘額檢核表 | 1 | 浮水印顯示資訊錯誤 | 2021-10-18 |  |  |  | 黃智偉
L6102 | 核心傳票相關單獨作業 | 1 | 不需產出[L9133放款會計與主檔餘額檢核表] | 2021-10-18 |  |  |  | 楊智誠

## 後續討論
NO | 議題 | 後續討論會議
1 | 於撥款後,於L2154 額度資料維護,修改業績介紹人,房貸專員,協辦人員 | 業績討論
2 | 撥款後調整[貸款期間(月)][追蹤事項]於「L3701放款內容變更」討論 | L3701
3 | 1.聯貸費用處理 2.取消部份抵押品,核准金額的顯示 3.L2111企金件,商品HELP展示 | 俞辛

## 待辦事項
會議日期 | seq | 待辦事項 | 負責人 | 預計完工日 | 執行狀況 | 實際完工日 | 預定交付/展示日期
2021-07-22 | 1 | [企金別]值為"2"(企金自然人)時,是否控制不可為"060000"(個人),待與陳俞辛確認 | 張金龍 | 2021-07-26 | 2021/7/26已確認,並記錄當日會議紀錄 | 2021-07-26
2021-07-20 | 1 | L6083房貸專員所屬業務部室查詢:AS400使用確認 | 葛展宇經理 | 2021-07-30 | 2021/10/5 email | 2021-10-05
2021-07-20 | 2 | L6753房貸專員所屬業務部室維護:AS400使用確認 | 葛展宇經理 | 2021-07-30 | 2021/10/5 email | 2021-10-05
2021-07-21 | 3 | L6754 業績件數及金額核算標準設定交易, 數字欄位輸入小數位數標準 | 張淑遠 | 2021-07-30 | 2021/7/30 EMAIL: 1. 【介紹單位 / 撥款業績比例】小數點欄位調整為兩位，另增加百分比符號。 2. 【房貸專員 / 撥款業績比例】小數點欄位調整為兩位，另增加百分比符號。 | 2021-07-30 | 業績討論時
2021-07-22 | 2 | L1101增加[是否為金控類似準利害關係人]欄位,提供顯示邏輯 | 吳承憲 | 2021-07-30 | 2021/7/23 email 已提供「金控疑似準利害關係人」做法參考附件需求規格 | 2021-07-23 | 業績討論時說明後交付
2021-07-22 | 3 | L1101增加[客戶交互運用維護]欄位(同【L1109交互運用輸入】交易機制),提供eLoan輸入控制供設計參考 | 吳承憲 | 2021-07-30 | 2021/7/23 email 已提供 | 2021-07-23
2021-07-23 | 1 | 提供「客戶申請合約」最新範本 | 陳政皓經理 | 2021-07-30 | 110/07/30下午email回覆：貸款借據暨授信合約書 | 2021-07-30
2021-07-26 | 6 | 更新「L2111 案件申請登錄」規格供ELOAN調整程式 | 張金龍 | 2021-08-06 |  | 2021-10-12 | 業績討論時
2021-07-21 | 1 | 查詢輸出表格，標題二層式顯示(廠商註:因涉及匯出EXCEL功能,待技術評估後,提方案說明) | 張金龍 | 2021-08-06 | 以多層標題處理 以L6994為例 | 2021-08-05 | 業績討論時
2021-07-21 | 2 | 依據「放款部業績件數及金額核算標準表-1090327修訂.xls」提供建檔說明範例 | 楊智誠 | 2021-08-06 | 已完成 | 2021-08-05
2021-07-26 | 7 | 更新「L2111 案件申請登錄」調整後畫面供BU確認 | 張金龍 | 2021-08-06 |  | 2021-10-12
2021-07-21 | 5 | [L5951 房貸介紹人業績明細查詢]和[L5051房貸介紹人業績處理清單]交易整併,廠商另提設計 | 張金龍 | 2021-08-06 | 確定整併,於業績討論時說明 | 2021-08-05
2021-07-21 | 6 | [L5952 房貸專員業績明細查詢]與[L5052 房貸專員業績處理清單]交易整併,廠商另提設計 | 張金龍 | 2021-08-06 | 確定整併,於業績討論時說明 | 2021-08-05
2021-07-26 | 1 | 客戶資料[企金別]值為"2"(企金自然人)時,申報處理 | 陳俞辛 | 2021-08-06 | [陳俞辛2021.7.29回覆] [企金別]值為"2"(企金自然人)時，預設值為"060000"(個人),不可修改 | 2021-07-29
2021-07-26 | 2 | 【L1105顧客聯絡電話維護】確認[與借款人關係]選項 | 陳俞辛 | 2021-08-06 | 2021/8/9 email回覆：[與借款人關係]太多職稱，請新增空白欄位，讓企金人員可自由鍵入 | 2021-08-09
2021-07-26 | 3 | 提供「企金業績統計表」現有[放款性質] | 陳俞辛 | 2021-08-06 | 2021/7/27 (週二) 下午 12:30 已mail 檔案 | 2021-07-27
2021-07-26 | 5 | 提供"核決層級"輸入欄位ELOAN作法 | 吳承憲 | 2021-08-06 | email回覆 | 2021-08-04
2021-07-28 | 3 | 更新「L2801 未齊案件管理」開發規格 | 張金龍 | 2021-08-11 |  | 2021-10-12
2021-07-28 | 4 | 未齊件代碼維護,目前ELOAN亦需提供經辦維護機制，提供新貸中系統資料格式供ELOAN參考 | 張金龍 | 2021-08-11 |  | 2021-10-12
2021-07-28 | 5 | 提供未齊件資料於[齊件訖日]到期前3工作日,通知EMAIL範例 | 張金龍 | 2021-08-11
2021-07-28 | 1 | 補提供未齊件報表樣張 | 陳政皓經理 | 2021-08-11 | 2021/7/28 EMAIL提供 | 2021-07-28
2021-07-28 | 2 | 「L2801 未齊案件管理」待確認[齊件代碼]是否可修改 | 徐名弘 | 2021-08-11 | 2021/8/11 email： 未齊件管理須代碼可以 (1)新增-配合未來有新類型或者之前未定義可以進行新增 (2)修改-配合未來名稱修改進行維護 (3)刪除-無該項文件時刪除，或者配合日後相關作業辦理 | 2021-08-11
2021-07-28 | 6 | 提供"貸借款申請書"之"擔保品提供人"填寫資料,並註記必須填寫及不必填寫的項目 | 陳政皓經理 | 2021-08-11 | 110/07/30下午email回覆 | 2021-07-30
2021-07-22 | 4 | L1105增加聯絡電話[異動原因]代碼 | 陳政皓經理 | 2021-08-13 | [吳承憲2021.7.23回覆] 此項應由服務課跟催收人員那邊統整 [政皓經理2021/08/12回覆]關於增加聯絡電話[異動原因]代碼，除1.客戶提出申請以外，請新增2.催收人員新增。 | 2021-08-12 | 8/4,
2021-07-27 | 3 | 請企金提供[指標利率種類],供廠商協助建檔參考 | 陳俞辛 | 2021-08-13 | [陳俞辛2021.7.29回覆] | 2021-07-29
2021-07-27 | 4 | 提供各[未齊件代碼]的[齊件日期計算日]的工作日數，供廠商建檔參考 | 徐名弘 | 2021-08-13 | 2021/8/11 email ： 1.規範 依撥款案件審核作業SOP辦理，依規八個工作日內，另控管「信貸、保貸、信用卡」之還款水單13個工作日內完成，特殊個案以核准批覆條件為準。 (1)原則=8個工作日。(如代償後謄本+火險單) (2)控管「信貸、保貸、信用卡」之還款水單=13個工作日。 基本上13個工作日，但 A.客戶沒馬上要撥 B.(3)特例 C其他文件:資金用途文件等等各種情形 (3)特例=以核准批覆條件為準。(工作日不一定) 2.計算起始日 計算方式自撥款日起算，為工作日不含假日 以110年8月為準，撥款日為8/2者，控管8個工作日之案件，含撥款當日計算，即8/11為最後一日。 3.提醒日的日期及計算方式已提過，不另贅述。 | 2021-08-11
2021-07-23 | 2 | 依據「客戶申請合約」最新範本,說明新客戶建檔相關規劃 | 張金龍 | 2021-08-20 |  | 2021-09-17
2021-07-26 | 9 | "聯貸案件"於額度查詢顯示,規劃和"共用額度"一起說明 | 賴文育 | 2021-08-20 | 8/4安排說明後仍須調整，預計8/13調整後再安排說明。 2021/8/16 陸續會議中確認。 | 2021-08-24 | 併共用額度討論
2021-07-19 | 1 | 提供下載"上傳資料最新範本"機制規劃說明 | 張金龍 | 2021-08-30
2021-07-21 | 4 | L5500 工作日業績結算,人工啟動時,如何再同步資料上傳內網系統 | 葛展宇經理 | 2021-08-31
2021-07-26 | 4 | 台北金融業拆款定盤利率匯入利率的流程討論 | 賴文育 | 2021-08-31
2021-07-26 | 8 | 「L2111 案件申請登錄」確認企金需另設計輸入畫面或共用輸入畫面 | 陳俞辛 | 2021-08-31 | 2021/8/9回覆：此「L2111 案件申請登錄」會另與企金同仁再做討論。
2021-07-27 | 2 | 撥款後調整[貸款期間(月)][追蹤事項]於「L3701放款內容變更」討論 | 賴文育 | 2021-08-31
2021-07-27 | 1 | 於撥款後,於L2154 額度資料維護,修改業績介紹人,房貸專員,協辦人員 | 張金龍 | 於業績討論時提出
2021-08-23 | 1 | 廠商提供L2111調整電文供ELOAN開發 | 張金龍 | 2021-09-15
2021-08-23 | 2 | 廠商提供L2221電文供ELOAN開發 | 張金龍 | 2021-09-15
2021-08-24 | 1 | 提供企金件擔保品EXCEL表,供整批匯入設計參考 | 陳政皓經理 | 2021-09-03 | 2021/08/25 下午3:15 email主旨：OO_新壽擔保品分配表-企金餘屋貸款新壽擔保品分配表-企金餘屋貸款，附件： OO_新壽擔保品分配表-企金餘屋貸款.xlsx | 2021-08-25
2021-08-24 | 2 | 可分配金額(計算公式、轉換作業、應用層面)、塗銷作法、處分作法說明 | 賴文育 | 2021-09-15
2021-08-24 | 3 | 整理參考原AS400主管刷卡原因,供BU確認 | 張金龍 | 2021-08-31
2021-08-24 | 4 | 更新L2038 URS輸出說明文件,提供使用者確認 | 張金龍 | 2021-08-27
2021-08-24 | 5 | L2221 交易關係人維護,廠商提供必須輸入基本資料欄位的整理表格,供BU確認 | 張金龍 | 2021-08-27 |  | 2021-09-17
2021-08-24 | 6 | 廠商提供案件相關人員登錄的交易整理 | 張金龍 | 2021-08-27
2021-08-25 | 1 | 整理目前資料欄位的使用狀態(報表、塗銷證明),調整必須輸入的控制 | 張金龍 | 2021-09-10
2021-08-25 | 2 | 於清償作業討論時，再重新檢視功能是否需調整 | 張金龍 | 2021-09-30
2021-08-30 | 1 | 放款金額是否檢查擔保品"可分配金額 | 陳政皓經理 賴文育 | 2021-09-10 | 2021/9/23 Line回覆：放款金額是否檢查擔保品可分配金額，主要企金多筆擔保品能夠清楚建檔與部分塗銷就可檢查 | 2021-09-23
2021-08-30 | 2 | [計件代碼2]、[計件代碼2金額]新增功能是否保留待議 vs.討論項目2021/7/27-1 | 陳政皓經理 賴文育 | 2021-09-10 | 2021/9/23 Line回覆：撥款檔增加計件代碼2控管已經決定不做 2021.09.23 星期四 12:01 SKL-陳政皓經理 1.企金餘屋貸款excel表給過 2.放款金額是否檢查擔保品可分配金額，主要企金多筆擔保品能夠清楚建檔與部分塗銷就可檢查 3.撥款檔增加計件代碼2控管已經決定不做 4.整批匯款樣章再提供 | 2021-09-23
2021-08-30 | 3 | 待和負責核心IT單位確認[撥款匯款媒體檔]上傳核心系統作法 | 葛展宇經理 | 2021-09-30 |  |  |  | Eric：與外部對接測試之一
2021-08-30 | 4 | 提供整批匯款單格式及列印樣張 | 陳政皓經理 | 2021-09-10 | 2021/9/23 Line回覆：整批匯款樣張再提供
2021-08-31 | 1 | 交易L3005,[暫收抵繳]表示方式,調整後再說明 | 賴文育 | 2021-09-30
2021-08-31 | 2 | 「聯貸案訂約登錄」作業流程 | 企金 陳政皓經理 | 2021-09-10 | ​Susan 2021/08/27上午10:19 email主旨：放款帳務系統-需求審查確認會議 會議記錄 2021/8/24-補充-擔保品現行輸行"聯貸案" | 2021-08-27
2021-09-13 | 1 | [L3220 暫收款退還]退票時,需列印會計傳票,廠商另提設計 | 賴文育 | 2021-09-30
2021-09-13 | 2 | 暫收款退還及整批撥款的整批匯款作業，與如何連結核心匯款系統機制有關，請IT了解並與放款部順過作業流程後，再行討論 | 賴文育 | 2021-09-30
2021-09-16 | 1 | [應處理清單]火險續保簡訊檔內容待確認 | 邵淑微 林清河 | 2021-09-27
2021-09-16 | 2 | 待淑微提供火險續保通知單email之樣張 | 邵淑微 | 2021-09-27 | 1.9/24 email (火險通知單相關範本) 已提供 2.範本中第一頁寄送地址頁面不需提供 | 2021-09-24
2021-09-16 | 3 | [保單險種不足明細表]計算公式 | 吳承憲 | 2021-09-27 | 2021/9/29已提供 | 2021-09-29
2021-09-16 | 4 | [保單險種不足明細表]待提供樣張 | 邵淑微 | 2021-10-05
2021-09-23 | 1 | L5075債務協商滯繳/應繳明細查詢:未曾繳款時繳息迄日值為何? | 邱怡婷 | 2021-09-28 | 2021/9/24會議中確認：其值為[協商申請日] | 2021-09-24
2021-09-24 | 1 | 新壽內部討論後再決定L597A的整批入帳方式 | 邱怡婷 | 2021-09-30 | 2021/9/30清河提供資訊 | 2021-09-30
2021-09-24 | 2 | 一般債權匯款檔 | 林清河 | 2021-09-30 | 2021/9/30清河提供資訊 | 2021-09-30
2021-09-28 | 1 | 確認AS400/ L6605逾期新增減少原因維護資料,使用狀況 | 李珮琪 | 2021-10-08
2021-09-29 | 1 | 逾期時併入員工扣薪作業處理，請清河確認有關逾期處理及應扣金額計算方式 | 邵淑微 林清河 | 2021-10-06
2021-10-18 | 1 | L3731是否新增[核決層級] | 張舜雯 | 2021-10-18 | 2021/10/25張舜雯回覆] 1.不增加〔核決層級〕。 2.呆帳戶之結案戶況〔呆帳結案戶〕，此程式功能溝通後已併入『呆帳回收』功能中，加入是否結案欄位(預設Ｎ)，輸入Ｙ 則須輸入核決主管資料(增加其他：可輸入文字，例如：董事會) | 2021-10-25

## 上線注意事項
會議日期 | 交易 | 交易說明 | 序號 | 待辦事項 | 負責人
2021-09-28 | L6701 | 行庫資料維護 | 1 | 上線前需轉入最新行庫資料

## 追蹤議題備註
項目 | 議題 | 說明
1 | 資料轉換 | 1.代碼轉換有異動,檢核表,由比對程式出,並請SKL提出處理邏輯(eric) (1).客戶主檔:原客戶別(央行管制戶)均轉為01一般戶, 原額度檔也有客戶別,別註記於(規定管制代碼RuleCode) (2).L1108 使用報表代號,轉換至CdReport(智偉)--2021/8/2轉資料轉換 2.擔保品唯一各額度的原始設定金額(SKL\整理中文件\共用代碼檔整理轉換,昱衡連線) 3.目前使用代碼清單(2021-07-21共用代碼檔整理清單.xlsx) 4.轉入代碼是否存在對應代碼檔檢核(eric) 5.轉換後,必須另外新增代碼的SQL整理(智偉)--2021/8/2轉資料轉換
2 | 主管授權理申報表 | 格式討論

## 備註
[經辦等級] B: 所有交易主管及經辦皆可執行該交易 S: 僅主管可執行該交易 T: 僅經辦可執行該交易 [主管核可] V: 該交易須主管核可 O: 該交易選擇性的須主管核可，詳細內容請參閱該交易之交易說明
https://skl.webex.com/skl/j.php?MTID=m4cad926e26e65b979305fb669cef7280

## SKL放款 (hidden)
放款部人員聯絡電話 |  | 2021-07-16
梁健福 | 放款部協理 | skcx9340@skl.com.tw | 7001 | 摩天 18樓 | 放款部
劉師尹 | 專案協理 | skeq9875@skl.com.tw | 7180 | 摩天 18樓 | 放款部 | 企金
宋郁宏 | 放款帳務專員 | skfb9368@skl.com.tw | 7083 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款服務課
許慧玉 | 放款帳務專員 | skem8461@skl.com.tw | 7084 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款服務課
蔡珮瑜 | 放款帳務專員 | skba3883@skl.com.tw | 7085 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款服務課
邵淑微 | 放款帳務專員 | skat2658@skl.com.tw | 7086 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款服務課
尹少玄 | 放款帳務專員 | skct5927@skl.com.tw | 7088 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款服務課
陳政皓 | 放款服務課經理 | chchen@skl.com.tw | 7090 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款服務課
張淑遠 | 房貸推展業務專員 | bettychang@skl.com.tw | 7051 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款推展課
李珮君 | 資深放款推展企劃專員 | snoopy@skl.com.tw | 7052 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款推展課
蔡進健 | 專案經理 | skey5613@skl.com.tw | 7181 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款推展課
李穎 | 專案經理 | skes8696@skl.com.tw | 7182 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款推展課
陳俞辛 | 企金推展專員 | skcq3559@skl.com.tw | 7183 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款推展課
黃國安 | 房貸部專 | #N/A | 7301 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款推展課 | 營管部
張建昌 | 房貸專員 | #N/A | 7305 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款推展課 | 營管部(松信區部)
黃豐益 | 房貸專員 | #N/A | 7306 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款推展課 | 營管部(建國區部)
傅子榮 | 房貸部專 | #N/A | 7311 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款推展課 | 營推部
梁裕祥 | 房貸專員 | #N/A | 7312 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款推展課 | 營推部(板橋區部)
唐孝芳 | 資深房貸專員 | #N/A | (03)337-2564 |  | 放款部 | 放款推展課 | 營推部(桃園區部)
陳育誠 | 企金推展專案襄理 | #N/A | (07)9741985 |  | 放款部 | 放款推展課 | 駐：高雄
林瑶洲 | 企金推展專案襄理 | #N/A | (04)22282125 |  | 放款部 | 放款推展課 | 駐：台中
林洺漳 | 資深房貸專員 | #N/A | (04)2228-2125 |  | 放款部 | 放款推展課 | 業推部(復興、南投區部)
涂國祥 | 房貸部專 | #N/A | (04)2228-2125 |  | 放款部 | 放款推展課 | 業推部
薛太郎 | 資深房貸專員 | #N/A | (04)37076074#14 |  | 放款部 | 放款推展課 | 業推部(惠國區部)
陳聖仁 | 資深房貸專員 | #N/A | (06)223-8413 |  | 放款部 | 放款推展課 | 業開部(南市區部)
呂玫絨 | 資深房貸專員 | #N/A | (07)974-1985 |  | 放款部 | 放款推展課 | 業開部(雄南區部)
蔡丞耿 | 房貸部專 | #N/A | (07)974-1985 |  | 放款部 | 放款推展課 | 業開部
莊世清 | 資深房貸專員 | #N/A | (04)2622-3535 |  | 放款部 | 放款推展課 | 業推部(清水區部)
鄂雅玲 | 房貸專員 | #N/A | (07)974-1985 |  | 放款部 | 放款推展課 | 業開部(鳳山區部)
詹貯麟 | 放款管理課主管 | jeffjan@skl.com.tw | 7070 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款管理課
程慧娟 | 授信覆審專案襄理 | sherrycheng@skl.com.tw | 7075 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款管理課
邱怡婷 | 放款法務專員 | skcb7541@skl.com.tw | 7076 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款管理課
張舜雯 | 放款資產評估專案襄理 | anniechang@skl.com.tw | 7077 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款管理課
陳念生 | 放款法務專員 | #N/A | (04)22298330 |  | 放款部 | 放款管理課 | 駐：台中
陳義仁 | 放款法務專員 | #N/A | (06)2228985 |  | 放款部 | 放款管理課 | 駐：台南
呂家富 | 放款審查課主管 | jeffleu@skl.com.tw | 7060 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款審查課
徐名弘 | 資深授信審核專員 | skcs8468@skl.com.tw | 7062 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款審查課
李光輝 | 授信審核專案襄理 | #N/A | 7065 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款審查課
施美娟 | 授信審核專案襄理 | alenshih@skl.com.tw | 7066 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款審查課
李秋燕 | 授信審核專員 | gracelee@skl.com.tw | 7067 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款審查課
劉在明 | 專案經理 | #N/A | 7270 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款審查課
黎萬柱 | 資深審核專員 | #N/A | 7271 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款審查課
鄭峰彰 | 徵信專員 | #N/A | 7273 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款審查課
林昱英 | 鑑價專員 | #N/A | 7275 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款審查課
王薏涵 | 授信審核專員 | #N/A | 7276 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款審查課
侯守華 | 資深鑑價專員 | #N/A | 7277 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款審查課
鄧雪美 | 資深徵信專員 | #N/A | 7279 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款審查課
羅元隆 | 資深鑑價專員 | #N/A | (03)496-6016 |  | 放款部 | 放款審查課 | 駐：中壢
黃財政 | 審核專員 | #N/A | (07)2387181 |  | 放款部 | 放款審查課 | 駐：高雄
蔡忠志 | 資深審核專員 | #N/A | (04)22290301 |  | 放款部 | 放款審查課 | 駐：台中
邱應忠 | 徵信專員 | #N/A | (07)2387181 |  | 放款部 | 放款審查課 | 駐：高雄
黃連青 | 鑑價專員 | #N/A | (05)5326531 |  | 放款部 | 放款審查課 | 駐：雲林
李紹綺 | 鑑價專員 | #N/A | (04)22290301 |  | 放款部 | 放款審查課 | 駐：台中
張文旭 | 鑑價專員 | #N/A | (07)2387181 |  | 放款部 | 放款審查課 | 駐：高雄
蘇承鴻 | 專案經理 | #N/A | (07)2387181 |  | 放款部 | 放款審查課 | 駐：高雄
蔡惠足 | 鑑價專員 | #N/A | (06)2238413 |  | 放款部 | 放款審查課 | 駐：台南

## URS確認tmp (hidden)
日 |  |  |  |  | 展示
URS審查會議 | 加總 |  |  |  | 2021-07-19 |  | 7月20日 |  | 7月21日 |  | 7月22日 |  | 7月26日 |  | 7月27日 |  | 7月28日 |  | 7月29日 |  | 7月30日 |  | 8月3日 |  | 8月4日 |  | 8月5日 |  | 8月6日 |  | 8月9日 |  | 8月10日 |  | 8月11日 |  | 8月12日 |  | 8月13日 |  | 8月16日 |  | 8月17日 |  | 8月18日 |  | 8月19日 |  | 8月20日 |  | 8月23日 |  | 8月24日 |  | 8月25日 |  | 8月26日 |  | 8月27日
業務大類 | 預計 | 進度 | 實際 | 完成比 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際
1.顧客管理作業 | 15 | 15 | 12 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.業務作業 | 77 | 77 | 27 | 35.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 14 | 14 | 12 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.帳務作業 | 39 | 39 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.批次作業 | 65 | 65 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.管理性作業 | 82 | 82 | 10 | 12.2% | 9 | 9 | 7 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.共同作業 | 82 | 50 | 12 | 14.63% | 4 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 17 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
8.遵循法令作業 | 15 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
9.報表作業 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
總計 | 376 | 328 | 61 | 16.22% | 13 | 11 | 17 | 11 | 14 | 0 | 9 | 8 | 11 | 9 | 14 | 14 | 12 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 38 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 17 | 0 | 14 | 0 | 19 | 8 | 10 | 0 | 17 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0
週 | 加總 |  |  |  | 展示
URS審查會議 | 預計 | 進度 | 實際 | 完成比 | 2021-07-23 |  | 2021-07-30 |  | 2021-08-06 |  | 2021-08-13 |  | 2021-08-20 |  | 2021-08-27
業務大類 |  |  |  |  | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際
1.顧客管理作業 | 15 | 15 | 12 | 80% | 9 | 8 | 6 | 4
2.業務作業 | 69 | 43 | 17 | 24.64% |  |  | 43 | 17 | 26
3.帳務作業 | 39 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 39
4.批次作業 | 65 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 6 |  | 59
5.管理性作業 | 82 | 30 | 10 | 12.2% | 30 | 10 | [6 empty] | 52
6.共同作業 | 82 | 14 | 12 | 14.63% | 14 | 12 |  |  | 1 |  |  |  | 14 |  | 53
8.遵循法令作業 | 15 | 0 | 0 | 0% | [10 empty] | 15
9.報表作業 | 1 | 0 | 0 | 0% | [10 empty] | 1
總計 | 368 | 102 | 51 | 13.86% | 53 | 30 | 49 | 21 | 72 |  | 59 |  | 66 |  | 69
展示
| <2021/7/20 或 (空白) |  | 7月20日 |  | 7月21日 |  | 7月22日 |  | 7月26日 |  | 7月27日 |  | 7月28日 |  | 7月29日 |  | 7月30日 |  | 8月3日 |  | 8月4日 |  | 8月5日 |  | 8月6日 |  | 8月9日 |  | 8月10日 |  | 8月11日 |  | 8月12日 |  | 8月13日 |  | 8月16日 |  | 8月17日 |  | 8月18日 |  | 8月19日 |  | 8月20日 |  | 8月23日 |  | 8月24日 |  | 8月25日 |  | 8月26日 |  | 8月27日 |  | 預計 的加總 | 實際 的加總
業務大類 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際
1.顧客管理作業 | [6 empty] | 9 | 8 | 6 | 4 | [46 empty] | 15 | 12
2.業務作業 | [8 empty] | 5 | 5 | 14 | 14 | 12 |  | 5 |  | 7 |  | 26 | [27 empty] | 8 | 8 | [8 empty] | 77 | 27
3.帳務作業 | [18 empty] | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 6 | [31 empty] | 39
4.批次作業 | [24 empty] | 6 |  | 9 |  | 14 |  | 13 |  | 12 |  | 11 | [21 empty] | 65
5.管理性作業 | 9 | 9 | 7 | 1 | 14 | [31 empty] | 13 |  | 11 |  | 11 |  | 17 | [13 empty] | 82 | 10
6.共同作業 | 4 | 2 | 10 | 10 | [14 empty] | 1 | [25 empty] | 14 |  | 11 |  | 10 |  | 17 |  | 15 |  |  |  | 82 | 12
8.遵循法令作業 | [54 empty] | 15 |  | 15
9.報表作業 | [54 empty] | 1 |  | 1
總計 | 13 | 11 | 17 | 11 | 14 |  | 9 | 8 | 11 | 9 | 14 | 14 | 12 |  | 5 |  | 7 |  | 38 |  | 11 |  | 11 |  | 12 |  | 9 |  | 14 |  | 13 |  | 12 |  | 11 |  | 13 |  | 11 |  | 11 |  | 17 |  | 14 |  | 19 | 8 | 10 |  | 17 |  | 15 |  | 16 |  | 376 | 61

## 討論項目tmp (hidden)
計數 - 會議日期 | 欄標籤
討論日期/提列討論 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 總計
L1001 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
L1101 |  |  |  | 13 |  | 4 |  |  | 17
L1103 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10
L1105 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
L1108 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
L1908 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
L190A |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
L2017 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
L3100 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2
L5021 | 1 | [7 empty] | 1
L5022 |  | 3 | [6 empty] | 3
L5023 |  | 1 | [6 empty] | 1
L5401 | 4 | [7 empty] | 4
L5402 | 2 | [7 empty] | 2
L5405 | 4 | [7 empty] | 4
L5406 |  | 1 | [6 empty] | 1
L5407 |  | 1 | [6 empty] | 1
L5500 |  |  | 2 | [5 empty] | 2
L5951 |  |  | 2 | [5 empty] | 2
L5952 |  |  | 2 | [5 empty] | 2
L6082 | 3 | [7 empty] | 3
L6501 |  | 3 | [6 empty] | 3
L6751 |  | 3 | [6 empty] | 3
L6752 | 1 | [7 empty] | 1
L6754 |  |  | 4 | [5 empty] | 4
L6757 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
L6787 |  | 3 | [6 empty] | 3
LD006 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
LD007 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
L1102 | [5 empty] | 11 |  |  | 11
L1104 | [5 empty] | 7 |  |  | 7
L1106 | [5 empty] | 3 |  |  | 3
L9726 | [5 empty] | 5 |  |  | 5
L6301 | [5 empty] | 1 |  |  | 1
L2101 | [5 empty] | 5 |  |  | 5
L2010 | [5 empty] | 2 |  |  | 2
L2111 | [5 empty] | 8 |  |  | 8
L2112 | [5 empty] | 3 |  |  | 3
L2153 | [5 empty] | 9 |  |  | 9
L2015 | [6 empty] | 1 |  | 1
L2154 | [6 empty] | 7 |  | 7
LC011 | [6 empty] | 1 |  | 1
L6700 | [6 empty] | 3 |  | 3
L2921 | [7 empty] | 2 | 2
L2801 | [7 empty] | 4 | 4
L2020 | [7 empty] | 3 | 3
L2250 | [7 empty] | 6 | 6
L2902 | [7 empty] | 2 | 2
L6994 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
L6302 | [5 empty] | 1 |  |  | 1
L2016 | [6 empty] | 1 |  | 1
總計 | 15 | 15 | 15 | 27 | 6 | 59 | 14 | 17 | 168

## 待辦事項tmp (hidden)
追蹤議題預計完工/實際完工
會議日期 | 計數 - 預計完工日 的加總 | 計數 - 實際完工日 的加總
2021-07-19 | 1
2021-07-20 | 2
2021-07-21 | 6 | 1
2021-07-22 | 4 | 3
2021-07-23 | 2 | 1
(空白)
2021-07-26 | 9
2021-07-27 | 4
2021-07-28 | 6 | 2
總計 | 34 | 7
追蹤議題預計完工/實際完工
| 2021-08-30 |  | 2021-07-30 |  | 2021-08-31 |  | 2021-07-26 |  | 2021-08-20 |  | 2021-08-06 |  | 於業績討論時提出 |  | 2021-08-13 |  | 2021-08-11 |  | (空白) |  | 計數 - 預計完工日 的加總 | 計數 - 實際完工日 的加總
會議日期 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日
2021-07-19 | 1 | [19 empty] | 1
2021-07-20 |  |  | 2 | [17 empty] | 2
2021-07-21 |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 4 | 4 | [8 empty] | 6 | 5
2021-07-22 |  |  | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 4 | 4
2021-07-23 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 2 | 1
(空白)
2021-07-26 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 6 | 4 | [8 empty] | 9 | 4
2021-07-27 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 4 | 2
2021-07-28 | [16 empty] | 6 | 3 |  |  | 6 | 3
總計 | 1 |  | 6 | 4 | 4 |  | 1 | 1 | 2 |  | 10 | 8 | 1 |  | 3 | 3 | 6 | 3 |  |  | 34 | 19

## 討論待辦tmp
分析屬性 |  |  |  | 設計錯誤 |  | 原AS400功能 |  | 簡易 |  | 無替代功能,需求度 | [5 empty] | 有替代功能 |  | 其他 |  | 待辦事項
統計日期 | 總計 | 已完成 | 完成比 | 累計 | 完成 | 累計2 | 完成2 | 累計3 | 完成3 | 高累計 | 完成7 | 中累計 | 完成8 | 低累計 | 完成9 | 累計4 | 完成4 | 累計5 | 完成5 | 累計6 | 完成6 | 完成比
2021-08-03 |  |  |  | 32 | 8 | 2 | 1 | 79 | 37 | 27 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 |  |  | 34 | 7 | 20.59%
2021-08-06 |  |  |  | 32 | 15 | 2 | 2 | 79 | 53 | 27 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 |  |  | 34 | 12 | 35.29%
2021-08-09 | 195 | 87 | 44.62% | 32 | 15 | 2 | 2 | 79 | 53 | 27 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 |  |  | 34 | 13 |  | 74
2021-08-12 | 195 | 96 | 49.23% | 32 | 17 | 2 | 2 | 79 | 55 | 27 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 |  |  | 34 | 18 |  | 78
2021-08-16 | 195 | 96 | 49.23% | 32 | 17 | 2 | 2 | 79 | 55 | 27 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 |  |  | 34 | 18 |  | 78
2021-08-18 | 197 | 101 | 51.27% | 32 | 18 | 2 | 2 | 79 | 56 | 28 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 14 | 2 |  |  | 34 | 19 |  | 82
2021-08-20 | 202 | 107 | 52.97% | 32 | 19 | 2 | 2 | 81 | 60 | 31 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 14 | 2 |  |  | 34 | 19 |  | 88
2021-08-23 | 202 | 107 | 52.97% | 32 | 19 | 2 | 2 | 81 | 60 | 31 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 14 | 2 |  |  | 34 | 19 |  | 88
2021-08-24 | 202 | 108 | 53.47% | 32 | 19 | 2 | 2 | 81 | 60 | 31 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 14 | 2 |  |  | 34 | 19 |  | 89
2021-08-26 | 210 | 108 | 51.43% | 32 | 19 | 2 | 2 | 81 | 60 | 31 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 14 | 2 |  |  | 42 | 19 |  | 89
2021-09-01 | 260 | 133 | 51.15% | 33 | 21 | 2 | 2 | 108 | 80 | 47 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 14 | 3 | 2 | 0 | 48 | 19 |  | 114
2021-09-07 | 291 | 161 | 55.33% | 37 | 24 | 2 | 2 | 134 | 95 | 48 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 14 | 7 | 2 | 0 | 49 | 19 |  | 142
2021-09-17 | 295 | 222 | 75.25% | 37 | 34 | 2 | 2 | 134 | 129 | 48 | 22 | 4 | 2 | 2 | 1 | 14 | 13 | 2 | 0 | 52 | 19 |  | 203
2021-09-28 | 301 | 244 | 81.06% | 37 | 37 | 2 | 2 | 134 | 132 | 48 | 29 | 4 | 2 | 2 | 1 | 14 | 13 | 2 | 0 | 58 | 28 |  | 216
2021-10-04 | 387 | 309 | 79.84% | 37 | 37 | 2 | 2 | 206 | 187 | 60 | 37 | 4 | 4 | 2 | 1 | 14 | 13 | 2 | 0 | 60 | 28 |  | 281
2021-10-08 | 387 | 324 | 83.72% | 37 | 37 | 2 | 2 | 206 | 196 | 60 | 38 | 4 | 4 | 2 | 1 | 14 | 13 | 2 | 0 | 60 | 33
2021-10-22 | 425 | 354 | 83.29% | 37 | 37 | 2 | 2 | 237 | 215 | 66 | 45 | 4 | 4 | 2 | 1 | 14 | 13 | 2 | 0 | 61 | 37

## Menu
TranNo | MenuNo | SubMenuNo |  | 2021/9/7 :Version
L1001 | L1 | 1 | L1-1
L1109 | L1 | 1 | L1-1
L1905 | L1 | 1 | L1-1
L1907 | L1 | 3 | L1-3
L1908 | L1 | 4 | L1-4
L2001 | L2 | 1 | L2-1
L2010 | L2 | 2 | L2-2
L2015 | L2 | 2 | L2-2
L2018 | L2 | 2 | L2-2
L2019 | L2 | 2 | L2-2
L2022 | L2 | 2 | L2-2
L2079 | L2 | 2 | L2-2
L2112 | L2 | 2 | L2-2
L2801 | L2 | 2 | L2-2
L2921 | L2 | 2 | L2-2
L2020 | L2 | 3 | L2-3
L2021 | L2 | 3 | L2-3
L2035 | L2 | 3 | L2-3
L2902 | L2 | 3 | L2-3
L2903 | L2 | 3 | L2-3
L2017 | L2 | 4 | L2-4
L2038 | L2 | 4 | L2-4
L2039 | L2 | 4 | L2-4
L2041 | L2 | 4 | L2-4
L2042 | L2 | 4 | L2-4
L2047 | L2 | 4 | L2-4
L2049 | L2 | 4 | L2-4
L2911 | L2 | 4 | L2-4
L2912 | L2 | 4 | L2-4
L2913 | L2 | 4 | L2-4
L2914 | L2 | 4 | L2-4
L2918 | L2 | 4 | L2-4
L2919 | L2 | 4 | L2-4
L2922 | L2 | 4 | L2-4
L2078 | L2 | 5 | L2-5
L2603 | L2 | 5 | L2-5
L2605 | L2 | 5 | L2-5
L2613 | L2 | 5 | L2-5
L2941 | L2 | 5 | L2-5
L2942 | L2 | 5 | L2-5
L2077 | L2 | 6 | L2-6
L2931 | L2 | 6 | L2-6
L2932 | L2 | 6 | L2-6
L2060 | L2 | 9 | L2-9
L2061 | L2 | 9 | L2-9
L2062 | L2 | 9 | L2-9
L2072 | L2 | 9 | L2-9
L2073 | L2 | 9 | L2-9
L2614 | L2 | 9 | L2-9
L2980 | L2 | 9 | L2-9
L3901 | L3 | 1 | L3-1
L3921 | L3 | 1 | L3-1
L3922 | L3 | 1 | L3-1
L3923 | L3 | 1 | L3-1
L3924 | L3 | 1 | L3-1
L3925 | L3 | 1 | L3-1
L3926 | L3 | 1 | L3-1
L3001 | L3 | 2 | L3-2
L3002 | L3 | 2 | L3-2
L3003 | L3 | 2 | L3-2
L3004 | L3 | 2 | L3-2
L3005 | L3 | 2 | L3-2
L3100 | L3 | 2 | L3-2
L3110 | L3 | 2 | L3-2
L3120 | L3 | 2 | L3-2
L3916 | L3 | 2 | L3-2
L3007 | L3 | 3 | L3-3
L3008 | L3 | 3 | L3-3
L3009 | L3 | 3 | L3-3
L3200 | L3 | 3 | L3-3
L3210 | L3 | 3 | L3-3
L3220 | L3 | 3 | L3-3
L3230 | L3 | 3 | L3-3
L3911 | L3 | 3 | L3-3
L3912 | L3 | 3 | L3-3
L3943 | L3 | 3 | L3-3
L3410 | L3 | 4 | L3-4
L3420 | L3 | 4 | L3-4
L3440 | L3 | 4 | L3-4
L3701 | L3 | 5 | L3-5
L3711 | L3 | 5 | L3-5
L3712 | L3 | 5 | L3-5
L3721 | L3 | 5 | L3-5
L3731 | L3 | 5 | L3-5
L3932 | L3 | 5 | L3-5
L3010 | L3 | 6 | L3-6
L4001 | L4 | 1 | L4-1
L4101 | L4 | 1 | L4-1
L4901 | L4 | 1 | L4-1
L4002 | L4 | 2 | L4-2
L4200 | L4 | 2 | L4-2
L4921 | L4 | 2 | L4-2
L4925 | L4 | 2 | L4-2
L4031 | L4 | 3 | L4-3
L4320 | L4 | 3 | L4-3
L4321 | L4 | 3 | L4-3
L4322 | L4 | 3 | L4-3
L4721 | L4 | 3 | L4-3
L4040 | L4 | 4 | L4-4
L4041 | L4 | 4 | L4-4
L4042 | L4 | 4 | L4-4
L4043 | L4 | 4 | L4-4
L4414 | L4 | 4 | L4-4
L4450 | L4 | 4 | L4-4
L4452 | L4 | 4 | L4-4
L4453 | L4 | 4 | L4-4
L4454 | L4 | 4 | L4-4
L4941 | L4 | 4 | L4-4
L4942 | L4 | 4 | L4-4
L4943 | L4 | 4 | L4-4
L4500 | L4 | 5 | L4-5
L4510 | L4 | 5 | L4-5
L4511 | L4 | 5 | L4-5
L4520 | L4 | 5 | L4-5
L4950 | L4 | 5 | L4-5
L4951 | L4 | 5 | L4-5
L4060 | L4 | 6 | L4-6
L4600 | L4 | 6 | L4-6
L4601 | L4 | 6 | L4-6
L4602 | L4 | 6 | L4-6
L4603 | L4 | 6 | L4-6
L4604 | L4 | 6 | L4-6
L4605 | L4 | 6 | L4-6
L4606 | L4 | 6 | L4-6
L4960 | L4 | 6 | L4-6
L4961 | L4 | 6 | L4-6
L4962 | L4 | 6 | L4-6
L4965 | L4 | 6 | L4-6
L4701 | L4 | 7 | L4-7
L4702 | L4 | 7 | L4-7
L4703 | L4 | 7 | L4-7
L5104 | L5 | 1 | L5-1
L5106 | L5 | 1 | L5-1
L5801 | L5 | 1 | L5-1
L5901 | L5 | 1 | L5-1
L5902 | L5 | 1 | L5-1
L5903 | L5 | 1 | L5-1
L5905 | L5 | 1 | L5-1
L5906 | L5 | 1 | L5-1
L5021 | L5 | 2 | L5-2
L5022 | L5 | 2 | L5-2
L5023 | L5 | 2 | L5-2
L5024 | L5 | 2 | L5-2
L5402 | L5 | 2 | L5-2
L5908 | L5 | 2 | L5-2
L5909 | L5 | 2 | L5-2
L5910 | L5 | 2 | L5-2
L5911 | L5 | 2 | L5-2
L5912 | L5 | 2 | L5-2
L5051 | L5 | 3 | L5-3
L5052 | L5 | 3 | L5-3
L5053 | L5 | 3 | L5-3
L5054 | L5 | 3 | L5-3
L5055 | L5 | 3 | L5-3
L5500 | L5 | 3 | L5-3
L5511 | L5 | 3 | L5-3
L5512 | L5 | 3 | L5-3
L5513 | L5 | 3 | L5-3
L5951 | L5 | 3 | L5-3
L5952 | L5 | 3 | L5-3
L5953 | L5 | 3 | L5-3
L5959 | L5 | 3 | L5-3
L5060 | L5 | 4 | L5-4
L5061 | L5 | 4 | L5-4
L5071 | L5 | 5 | L5-5
L5073 | L5 | 5 | L5-5
L5074 | L5 | 5 | L5-5
L5075 | L5 | 5 | L5-5
L5705 | L5 | 5 | L5-5
L5706 | L5 | 5 | L5-5
L5707 | L5 | 5 | L5-5
L5708 | L5 | 5 | L5-5
L5709 | L5 | 5 | L5-5
L5710 | L5 | 5 | L5-5
L5970 | L5 | 5 | L5-5
L5971 | L5 | 5 | L5-5
L5972 | L5 | 5 | L5-5
L5973 | L5 | 5 | L5-5
L5974 | L5 | 5 | L5-5
L5975 | L5 | 5 | L5-5
L5981 | L5 | 5 | L5-5
L6101 | L6 | 1 | L6-1
L6103 | L6 | 1 | L6-1
L6104 | L6 | 1 | L6-1
L6201 | L6 | 2 | L6-2
L6901 | L6 | 2 | L6-2
L6902 | L6 | 2 | L6-2
L6903 | L6 | 2 | L6-2
L6904 | L6 | 2 | L6-2
L6905 | L6 | 2 | L6-2
L6906 | L6 | 2 | L6-2
L6907 | L6 | 2 | L6-2
L6908 | L6 | 2 | L6-2
L6030 | L6 | 3 | L6-3
L6031 | L6 | 3 | L6-3
L6032 | L6 | 3 | L6-3
L6932 | L6 | 3 | L6-3
L6041 | L6 | 4 | L6-4
L6042 | L6 | 4 | L6-4
L6043 | L6 | 4 | L6-4
L6044 | L6 | 4 | L6-4
L6052 | L6 | 5 | L6-5
L6501 | L6 | 5 | L6-5
L6503 | L6 | 5 | L6-5
L650A | L6 | 5 | L6-5
L650B | L6 | 5 | L6-5
L650C | L6 | 5 | L6-5
L650D | L6 | 5 | L6-5
L6061 | L6 | 6 | L6-6
L6062 | L6 | 6 | L6-6
L6063 | L6 | 6 | L6-6
L6064 | L6 | 6 | L6-6
L6065 | L6 | 6 | L6-6
L6066 | L6 | 6 | L6-6
L6067 | L6 | 6 | L6-6
L6068 | L6 | 6 | L6-6
L6070 | L6 | 6 | L6-6
L6071 | L6 | 7 | L6-7
L6072 | L6 | 7 | L6-7
L6073 | L6 | 7 | L6-7
L6074 | L6 | 7 | L6-7
L6075 | L6 | 7 | L6-7
L6077 | L6 | 7 | L6-7
L6078 | L6 | 7 | L6-7
L6079 | L6 | 7 | L6-7
L6081 | L6 | 7 | L6-7
L6082 | L6 | 7 | L6-7
L6083 | L6 | 7 | L6-7
L6084 | L6 | 7 | L6-7
L6085 | L6 | 7 | L6-7
L6086 | L6 | 7 | L6-7
L6087 | L6 | 7 | L6-7
L6982 | L6 | 8 | L6-8
L6983 | L6 | 8 | L6-8
L7913 | L7 | 1 | L7-1
L7022 | L7 | 2 | L7-2
L7201 | L7 | 2 | L7-2
L7203 | L7 | 2 | L7-2
L7901 | L7 | 2 | L7-2
L7902 | L7 | 2 | L7-2
L7903 | L7 | 2 | L7-2
L7904 | L7 | 2 | L7-2
L8080 | L8 | 1 | L8-1
L8112 | L8 | 1 | L8-1
L8113 | L8 | 1 | L8-1
L8201 | L8 | 2 | L8-2
L8202 | L8 | 2 | L8-2
L8921 | L8 | 2 | L8-2
L8922 | L8 | 2 | L8-2
L8923 | L8 | 2 | L8-2
L8924 | L8 | 2 | L8-2
L8030 | L8 | 3 | L8-3
L8403 | L8 | 3 | L8-3
L8404 | L8 | 3 | L8-3
L8405 | L8 | 3 | L8-3
L8406 | L8 | 3 | L8-3
L8407 | L8 | 3 | L8-3
L8408 | L8 | 3 | L8-3
L8409 | L8 | 3 | L8-3
L8410 | L8 | 3 | L8-3
L8411 | L8 | 3 | L8-3
L8412 | L8 | 3 | L8-3
L8413 | L8 | 3 | L8-3
L8414 | L8 | 3 | L8-3
L8415 | L8 | 3 | L8-3
L8416 | L8 | 3 | L8-3
L8417 | L8 | 3 | L8-3
L8418 | L8 | 3 | L8-3
L8419 | L8 | 3 | L8-3
L8420 | L8 | 3 | L8-3
L8421 | L8 | 3 | L8-3
L8422 | L8 | 3 | L8-3
L8423 | L8 | 3 | L8-3
L8424 | L8 | 3 | L8-3
L8425 | L8 | 3 | L8-3
L8426 | L8 | 3 | L8-3
L8427 | L8 | 3 | L8-3
L8429 | L8 | 3 | L8-3
L8430 | L8 | 3 | L8-3
L8431 | L8 | 3 | L8-3
L8432 | L8 | 3 | L8-3
L8433 | L8 | 3 | L8-3
L8434 | L8 | 3 | L8-3
L8435 | L8 | 3 | L8-3
L8436 | L8 | 3 | L8-3
L8437 | L8 | 3 | L8-3
L8438 | L8 | 3 | L8-3
L8439 | L8 | 3 | L8-3
L8067 | L8 | 4 | L8-4
L8401 | L8 | 4 | L8-4
L8402 | L8 | 4 | L8-4
L8350 | L8 | 5 | L8-5
L8351 | L8 | 5 | L8-5
L8950 | L8 | 5 | L8-5
L8701 | L8 | 7 | L8-7
L9130 | L9 | 1 | L9-1
L9131 | L9 | 1 | L9-1
L9132 | L9 | 1 | L9-1
L9133 | L9 | 1 | L9-1
L9701 | L9 | 2 | L9-2
L9702 | L9 | 2 | L9-2
L9703 | L9 | 2 | L9-2
L9704 | L9 | 2 | L9-2
L9705 | L9 | 2 | L9-2
L9706 | L9 | 2 | L9-2
L9707 | L9 | 2 | L9-2
L9708 | L9 | 2 | L9-2
L9709 | L9 | 2 | L9-2
L9710 | L9 | 2 | L9-2
L9711 | L9 | 2 | L9-2
L9712 | L9 | 2 | L9-2
L9713 | L9 | 2 | L9-2
L9714 | L9 | 2 | L9-2
L9715 | L9 | 2 | L9-2
L9716 | L9 | 2 | L9-2
L9717 | L9 | 2 | L9-2
L9718 | L9 | 2 | L9-2
L9719 | L9 | 2 | L9-2
L9720 | L9 | 2 | L9-2
L9721 | L9 | 2 | L9-2
L9722 | L9 | 2 | L9-2
L9723 | L9 | 2 | L9-2
L9724 | L9 | 2 | L9-2
L9725 | L9 | 2 | L9-2
L9726 | L9 | 2 | L9-2
L9801 | L9 | 3 | L9-3
L9802 | L9 | 3 | L9-3
L9803 | L9 | 3 | L9-3
L9804 | L9 | 3 | L9-3
L9805 | L9 | 3 | L9-3
L9806 | L9 | 3 | L9-3
L9110 | L9 | 9 | L9-9

## 統計表 (2) (hidden)
日期 | 週 | 合計數 | 累計預估 | 累計完成 | 延遲數 | 累計預估達成率 | 累計實際達成率 | 延遲率
2021-07-19 | 44396 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
2021-07-20 | 44397 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
2021-07-21 | 44398 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
2021-07-22 | 44399 | 366 | 9 | 1 | 8 | 2.459% | 0.2732% | 2.186%
2021-07-23 | 44400 | 366 | 9 | 1 | 8 | 2.459% | 0.2732% | 2.186%
2021-07-26 | 44403 | 366 | 18 | 1 | 17 | 4.918% | 0.2732% | 4.645%
2021-07-27 | 44404 | 366 | 30 | 1 | 29 | 8.197% | 0.2732% | 7.923%
2021-07-28 | 44405 | 368 | 30 | 2 | 28 | 8.152% | 0.5435% | 7.609%
2021-07-29 | 44406 | 368 | 30 | 2 | 28 | 8.152% | 0.5435% | 7.609%
2021-07-30 | 44407 | 368 | 30 | 6 | 24 | 8.152% | 1.63% | 6.522%
2021-08-02 | 44410 | 368 | 30 | 6 | 24 | 8.152% | 1.63% | 6.522%
2021-08-03 | 44411 | 368 | 30 | 6 | 24 | 8.152% | 1.63% | 6.522%
2021-08-04 | 44412 | 368 | 30 | 7 | 23 | 8.152% | 1.902% | 6.25%
2021-08-05 | 44413 | 368 | 30 | 7 | 23 | 8.152% | 1.902% | 6.25%
2021-08-06 | 44414 | 368 | 30 | 7 | 23 | 8.152% | 1.902% | 6.25%
2021-08-09 | 44417 | 368 | 30 | 7 | 23 | 8.152% | 1.902% | 6.25%
2021-08-10 | 44418 | 368 | 30 | 7 | 23 | 8.152% | 1.902% | 6.25%
2021-08-11 | 44419 | 368 | 30 | 7 | 23 | 8.152% | 1.902% | 6.25%
2021-08-12 | 44420 | 368 | 30 | 7 | 23 | 8.152% | 1.902% | 6.25%
2021-08-13 | 44421 | 368 | 30 | 7 | 23 | 8.152% | 1.902% | 6.25%
2021-08-16 | 44424 | 500 | 30 | 8 | 22 | 6% | 1.6% | 4.4%
2021-08-17 | 44425 | 500 | 30 | 8 | 22 | 6% | 1.6% | 4.4%
2021-08-18 | 44426 | 500 | 30 | 8 | 22 | 6% | 1.6% | 4.4%
2021-08-19 | 44427 | 500 | 30 | 8 | 22 | 6% | 1.6% | 4.4%
2021-08-20 | 44428 | 375 | 30 | 21 | 9 | 8% | 5.6% | 2.4%
2021-08-23 | 44431 | 375 | 39 | 27 | 12 | 10.4% | 7.2% | 3.2%
2021-08-24 | 44432 | 375 | 47 | 28 | 19 | 12.53% | 7.467% | 5.067%
2021-08-25 | 44433 | 375 | 52 | 28 | 24 | 13.87% | 7.467% | 6.4%
2021-08-26 | 44434 | 375 | 59 | 29 | 30 | 15.73% | 7.733% | 8%
2021-08-27 | 44435 | 375 | 63 | 31 | 32 | 16.8% | 8.267% | 8.533%
2021-08-30 | 44438 | 375 | 68 | 31 | 37 | 18.13% | 8.267% | 9.867%
2021-08-31 | 44439 | 375 | 72 | 31 | 41 | 19.2% | 8.267% | 10.93%
2021-09-01 | 44440 | 375 | 75 | 31 | 44 | 20% | 8.267% | 11.73%
2021-09-02 | 44441 | 375 | 78 | 33 | 45 | 20.8% | 8.8% | 12%
2021-09-03 | 44442 | 375 | 83 | 33 | 50 | 22.13% | 8.8% | 13.33%
2021-09-10 | 44449 | 375 | 94 | 44 | 50 | 25.07% | 11.73% | 13.33%
2021-09-17 | 44456 | 375 | 122 | 47 | 75 | 32.53% | 12.53% | 20%
2021-09-24 | 44463 | 375 | 137 | 52 | 85 | 36.53% | 13.87% | 22.67%
2021-10-01 | 44470 | 375 | 166 | 65 | 101 | 44.27% | 17.33% | 26.93%
2021-10-08 | 44477 | 375 | 190 | 85 | 105 | 50.67% | 22.67% | 28%
2021-10-15 | 44484 | 375 | 195 | 85 | 110 | 52% | 22.67% | 29.33%
2021/8/16~9/3
日期 | 週 | 合計數 | 累計預估 | 累計完成 | 延遲數 | 累計預估達成率 | 累計實際達成率 | 延遲率
2021-08-23 | 44431 | 1 | #REF! | 8 | #REF! | #REF! | 800% | #REF!
2021-08-24 | 44432 | 1 | #REF! | 19 | #REF! | #REF! | 1900% | #REF!
2021-08-25 | 44433 | 1 | #REF! | 27 | #REF! | #REF! | 2700% | #REF!
2021-08-26 | 44434 | 1 | #REF! | 33 | #REF! | #REF! | 3300% | #REF!
2021-08-27 | 44435 | 1 | #REF! | 35 | #REF! | #REF! | 3500% | #REF!
2021-08-30 | 44438 | 1 | #REF! | 42 | #REF! | #REF! | 4200% | #REF!
2021-08-31 | 44439 | 1 | #REF! | 53 | #REF! | #REF! | 5300% | #REF!
2021-09-01 | 44440 | 1 | #REF! | 53 | #REF! | #REF! | 5300% | #REF!
2021-09-02 | 44441 | 1 | #REF! | 53 | #REF! | #REF! | 5300% | #REF!
2021-09-03 | 44442 | 1 | #REF! | 53 | #REF! | #REF! | 5300% | #REF!
日期 | 週 | 合計數 | 累計預估 | 累計完成 | 延遲數 | 累計預估達成率 | 累計實際達成率 | 延遲率
2021-09-08 | 44447 | 1 | #REF! | -15 | #REF! | #REF! | -1500% | #REF!
2021-09-09 | 44448 | 1 | #REF! | -11 | #REF! | #REF! | -1100% | #REF!
2021-09-10 | 44449 | 1 | #REF! | -11 | #REF! | #REF! | -1100% | #REF!
2021-09-13 | 44452 | 1 | #REF! | -3 | #REF! | #REF! | -300% | #REF!
2021-09-14 | 44453 | 1 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0% | #REF!
2021-09-16 | 44455 | 1 | #REF! | 12 | #REF! | #REF! | 1200% | #REF!
2021-09-17 | 44456 | 1 | #REF! | 17 | #REF! | #REF! | 1700% | #REF!
2021-09-23 | 44462 | 1 | #REF! | 27 | #REF! | #REF! | 2700% | #REF!
2021-09-24 | 44463 | 1 | #REF! | 43 | #REF! | #REF! | 4300% | #REF!
2021-09-27 | 44466 | 1 | #REF! | 56 | #REF! | #REF! | 5600% | #REF!
2021-09-28 | 44467 | 1 | #REF! | 78 | #REF! | #REF! | 7800% | #REF!
2021-10-01 | 44470 | 1 | #REF! | 88 | #REF! | #REF! | 8800% | #REF!
2021-10-08 | 44477 | 1 | #REF! | 96 | #REF! | #REF! | 9600% | #REF!
2021-10-15 | 44484 | 1 | #REF! | 125 | #REF! | #REF! | 12500% | #REF!

## 下週會議 (hidden)
33 | 功能代號 | 功能名稱/說明 | SA | 展示協助 | 預計展示 | IT | User | User2
6 | L2036 | 借款戶關係人/關係企業明細查詢 | 賴文育 | 陳昱衡 | 2021-10-25 | 涂宇欣 | 張舜雯 | 施美娟、李珮君、陳俞辛(企金)
| L2035 | 借款戶關係人/關係企業查詢 | 賴文育 | 陳昱衡 | 2021-10-25 | 涂宇欣 | 張舜雯 | 施美娟、李珮君、陳俞辛(企金)
| L2305 | 借款戶關係人/關係企業維護(整批) | 賴文育 | 陳昱衡 | 2021-10-25 | 涂宇欣 | 張舜雯 | 施美娟、李珮君、陳俞辛(企金)
| L2306 | 借款戶關係人/關係企業維護 | 賴文育 | 陳昱衡 | 2021-10-25 | 涂宇欣 | 張舜雯 | 施美娟、李珮君、陳俞辛(企金)
| L2022 | 所有關係人資料查詢 | 張金龍 | 陳昱衡 | 2021-10-25 | 涂宇欣 | 張舜雯 | 施美娟、李珮君、陳俞辛(企金)
| L2222 | 與授信戶關係登錄 | 張金龍 | 陳昱衡 | 2021-10-25 | 涂宇欣 | 李珮君 | 陳俞辛(企金)
6 | L2903 | 關聯戶放款資料查詢 | 賴文育 | 陳昱衡 | 2021-10-25 | 吳承憲 | 李珮君
| L2980 | 個人房貸調整案 | 賴文育 | 陳昱衡 | 2021-10-25 | 林清河 | 陳政皓
| L2073 | 結清客戶個人資料控管明細資料查詢 | 賴文育 | 陳昱衡 | 2021-10-25 | 涂宇欣 | 陳政皓
| L2703 | 結清客戶個人資料控管維護 | 賴文育 | 陳昱衡 | 2021-10-25 | 涂宇欣 | 陳政皓
| L2039 | 擔保品重評明細資料查詢 | 賴文育 | 陳昱衡 | 2021-10-25 | 吳承憲 | 邱怡婷 | 陳俞辛(企金)
| L2480 | 擔保品重評資料登錄 | 賴文育 | 陳昱衡 | 2021-10-25 | 吳承憲 | 邱怡婷 | 陳俞辛(企金)
8 | L5060 | 案件處理清單 | 蘇曉玲 | 張嘉榮 | 2021-10-27 | 林清河 | 張舜雯
| L5960 | 案件資料查詢 | 蘇曉玲 | 張嘉榮 | 2021-10-27 | 林清河 | 張舜雯
| L5961 | 電催明細資料查詢 | 蘇曉玲 | 張嘉榮 | 2021-10-27 | 林清河 | 張舜雯
| L5601 | 電催登錄 | 蘇曉玲 | 張嘉榮 | 2021-10-27 | 林清河 | 張舜雯
| L5962 | 面催明細資料查詢 | 蘇曉玲 | 張嘉榮 | 2021-10-27 | 林清河 | 張舜雯
| L5602 | 面催登錄 | 蘇曉玲 | 張嘉榮 | 2021-10-27 | 林清河 | 張舜雯
| L5963 | 函催明細資料查詢 | 蘇曉玲 | 張嘉榮 | 2021-10-27 | 林清河 | 張舜雯
| L5603 | 函催登錄 | 蘇曉玲 | 張嘉榮 | 2021-10-27 | 林清河 | 張舜雯
5 | L5964 | 法務進度明細資料查詢 | 蘇曉玲 | 張嘉榮 | 2021-10-28 | 林清河 | 張舜雯
| L5604 | 法務進度登錄 | 蘇曉玲 | 張嘉榮 | 2021-10-28 | 林清河 | 張舜雯
| L5965 | 提醒事項查詢 | 蘇曉玲 | 張嘉榮 | 2021-10-28 | 林清河 | 張舜雯
| L5605 | 提醒事項登錄 | 蘇曉玲 | 張嘉榮 | 2021-10-28 | 林清河 | 張舜雯
| L5061 | 催收催繳明細 | 蘇曉玲 | 張嘉榮 | 2021-10-28 | 林清河 | 張舜雯
8 | L8921 | 疑似洗錢樣態檢核查詢 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-10-29 | 林清河 | 邵淑微
| L8201 | 疑似洗錢樣態條件設定 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-10-29 | 涂宇欣 | 邵淑微
| L8924 | 疑似洗錢資料變更查詢 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-10-29 | 林清河 | 邵淑微
| L8202 | 疑似洗錢樣態資料產生 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-10-29 | 林清河 | 邵淑微
| L8922 | 疑似洗錢交易合理性查詢 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-10-29 | 涂宇欣 | 蔡珮瑜
| L8203 | 疑似洗錢交易合理性維護 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-10-29 | 涂宇欣 | 邵淑微
| L8923 | 疑似洗錢交易訪談查詢 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-10-29 | 涂宇欣 | 蔡珮瑜
| L8204 | 疑似洗錢交易訪談維護 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-10-29 | 涂宇欣 | 陳政皓 | 張舜雯

## 會議回覆追蹤tmp (hidden)
部門 |  | 與會人員/日期 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | (2021/7/29) | 2021-08-02
資訊規劃部 |  | 廖淳英 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
資訊規劃部 |  | 陳又菁 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2
資訊規劃部 |  | 王瀞琳 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2
投資資訊課 |  | 葛展宇 | 3 | 3,A | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
投資資訊課 | IT | 柯文齡 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
投資資訊課 | IT | 李珮琪 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,A | 2 | 2 | 2
投資資訊課 | IT | 林清河 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
投資資訊課 | IT | 涂宇欣 | 4,B | 2,A | 2,A | 2 | 2,A | 2 | 2,A | 2,A | 2 | 2
投資資訊課 | IT | 吳承憲 | 3 | 3 | 3 | 4,B | 3,A | 4,B | 3,A | 3,A | 2 | 2
放款服務課 | User | 陳政皓 | 2 | 2,A | 2 | 4,B | 4,A | 2 | 2,A | 4 |  | 2
放款服務課 | User | 蔡珮瑜 | 1 | 1 | 1 | 4,B | 1,A | 2,A | 2 | 1 | 2 | 2
放款服務課 | User | 尹少玄 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
放款推展課 | User | 張淑遠 | 3,A | 3,A | 4,A
放款推展課 | User | 李珮君 | 2 | 2,A | 4,B | 4,B | 2 | 2,A | 2,A | 4,B | 2 | 2
放款推展課 | User企金 | 李穎 | [5 empty] | 2 | 1 | 2,A |  | 2
放款推展課 | User企金 | 陳俞辛 |  |  |  | 1 |  | 4,A | 4 | 2,A |  | 2
放款推展課 | User企金 | 蔡進健 | [5 empty] | 3,A | 2 | 1,A |  | 2
放款管理課 | User | 張舜雯 | 1 | 1 | 1 | 3 | [5 empty] | 2
放款管理課 | User | 邱怡婷 | [9 empty] | 2
放款管理課 | User | 程慧娟 | [9 empty] | 2
放款審查課 | User | 徐名弘 |  |  |  |  | 1 |  | 1,B | 4,B |  | 2
放款審查課 | User | 李秋燕 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1,B |  | 2
放款審查課 | User | 施美娟 | [9 empty] | 2
放款審查課 | User | 呂家富 | [9 empty] | 1
放款審查課 | User | 王薏涵 | [9 empty] | 2
萬事宜 |  | 賴文育 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2
萬事宜 |  | 張金龍 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2
萬事宜 |  | 何書溱 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2
萬事宜 |  | 張嘉榮 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
萬事宜 |  | 楊智誠 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
萬事宜 |  | 余家興 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 |  | 1
萬事宜 |  | 陳昱衡 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 |  | 2
| 1 | 會議通知
| 2 | 參與會議
| 3 | 回覆會議
| 4 | 回覆+建議
與會畫面
| A | 討論、待辦
| B | 回覆討論、待辦
通知紀錄~7/28