## 會議回覆追蹤
會議紀錄日期 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-08-02 | 2021-08-23 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 2021/9/13上 | 2021/9/13下 | 2021-09-14
尚未回覆 | 柯文齡經理 | 柯文齡經理 | 柯文齡經理 | 柯文齡經理 | 柯文齡經理 | 柯文齡經理 | 柯文齡經理 | 柯文齡經理 |  | 葛展宇經理 | 葛展宇經理 | 葛展宇經理 | 葛展宇經理 | 葛展宇經理 | 葛展宇經理 | 葛展宇經理 | 葛展宇經理 | 葛展宇經理 | 葛展宇經理 | 葛展宇經理 | 葛展宇經理
更新日期：2021/9/24 | 林清河 | 李珮琪 | 李珮琪 | 李珮琪 | 李珮琪 | 李珮琪 | 李珮琪 | 李珮琪 |  | 柯文齡經理 | 柯文齡經理 | 柯文齡經理 | 柯文齡經理 | 柯文齡經理 | 柯文齡經理 | 柯文齡經理 | 柯文齡經理 | 柯文齡經理 | 柯文齡經理 | 柯文齡經理 | 柯文齡經理
| 陳政皓經理 | 林清河 | 林清河 | 林清河 | 林清河 | 林清河 | 林清河 | 林清河 |  | 李珮琪 | 吳承憲 | 吳承憲 | 吳承憲 | 吳承憲 | 吳承憲 | 吳承憲 | 李珮琪 | 李珮琪 | 李珮琪 | 李珮琪 | 李珮琪
| 蔡珮瑜 | 涂宇欣 | 涂宇欣 | 涂宇欣 | 涂宇欣 | 涂宇欣 | 涂宇欣 | 涂宇欣 |  | 林清河 | 李珮琪 | 李珮琪 | 李珮琪 | 李珮琪 | 李珮琪 | 李珮琪 | 林清河 | 林清河 | 林清河 | 林清河 | 林清河
| 李珮君 | 陳政皓經理 | 陳政皓經理 |  | 蔡珮瑜 | 陳政皓經理 | 陳政皓經理 | 蔡珮瑜 |  | 涂宇欣 | 林清河 | 林清河 | 林清河 | 林清河 | 林清河 | 林清河 | 涂宇欣 | 涂宇欣 | 涂宇欣 | 涂宇欣 | 涂宇欣
|  | 蔡珮瑜 | 蔡珮瑜 |  |  | 蔡珮瑜 | 蔡珮瑜 |  |  | 吳承憲 | 涂宇欣 | 涂宇欣 | 涂宇欣 | 涂宇欣 | 涂宇欣 | 涂宇欣 | 吳承憲 | 吳承憲 | 吳承憲 | 吳承憲 | 吳承憲
[10 empty] | 陳政皓經理 | 陳政皓經理 | 陳政皓經理 | 陳政皓經理 | 陳政皓經理 | 陳政皓經理 | 陳政皓經理 | 陳政皓經理 | 陳政皓經理 | 陳政皓經理 | 陳政皓經理 | 陳政皓經理
[10 empty] | 蔡珮瑜 | 蔡珮瑜 | 蔡珮瑜 | 蔡珮瑜 | 蔡珮瑜 | 蔡珮瑜 | 張舜雯 | 蔡珮瑜 | 蔡珮瑜 | 蔡珮瑜 | 蔡珮瑜 | 蔡珮瑜
[10 empty] | 陳俞辛 | 蔡進健-缺席 | 李珮君 | 陳俞辛 | 李秋燕-缺席 | 尹少玄 | 蔡珮瑜 | 張舜雯 | 張舜雯 | 張舜雯 | 張舜雯 | 張舜雯
[11 empty] | 陳俞辛-缺席 | 蔡進健 | 程慧娟 | 李珮君 |  | 尹少玄 | 許慧玉 | 宋郁宏 | 宋郁宏 | 邵淑微
[12 empty] | 陳俞辛 | 邱怡婷 | 陳俞辛-缺席 |  | 陳俞辛 |  | 許慧玉 | 許慧玉
[13 empty] | 李秋燕 | 李穎 |  | 李穎
蔡進健
許慧玉
施美娟

## 統計表2
URS審查意見回覆進度
業務大類 | 總數 | 會議審閱 | 會議完成比 | 會議 審閱II | 會議II完成比 | 二輪確認 交審 | 交付進度 | 二審會議 | 交付簽核 審查 | 意見截止 | 最後意見 收到日 | 收到審查意見(交易) | 預計 最遲回覆 | 意見回覆 | 意見回覆進度 | 意見再審 | 意見再審數 | 最新回覆日 | 送出簽核截止 | 送出SKL認可簽核
L1 | 16 | 16 | 100% | 16 | 100% | 16 | 100% | 2021/9/29、 10/6企金,覆審 | 2021/10/1 2021/10/8異動 | 2021-10-12 | 2021-10-14 | 14 | 2021-10-15 | 14 | 100% |  |  |  | 2021-10-15
IT | 15 |  |  |  |  | 14 |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-12 | 2021-11-09 | 14 | 2021-11-12 | 14 |  | 2021-11-09 | 7 | 2021-11-15
User | 15 |  |  |  |  | 14 |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-22 | 2021-10-26 | 2 | 2021-10-26 | 2 | 100% |  |  | 2021-10-28
L2 | 80 | 80 | 100% | 55 | 68.75% | [7 empty] | 2021-12-13 | [5 empty] | 2021-12-20
L3 | 36 | 36 | 100% | 36 | 100% |  |  | 2021/10/27, 28 | 2021-11-12 | [9 empty] | 2021-11-15
L4 | 71 | 71 | 100% | 10 | 14.08% |  |  | 預計2021/11/16~ | [10 empty] | 2021-11-15
L5 | 88 | 82 | 93.18% | 26 | 29.55% | 26 | 29.55% |  | 債協帳務2021/10/20 |  |  |  | 2021-12-13 | [5 empty] | 2021-12-20
L6 | 87 | 73 | 83.91% |  | 0% | [7 empty] | 2021-12-13 | [5 empty] | 2021-12-20
L7 | 10 |  | 0% | [9 empty] | 2021-12-13 | [5 empty] | 2021-12-20
L8 | 131 | 123 | 93.89% |  | 0% | [7 empty] | 2021-12-13 | [5 empty] | 2021-12-20
L9 | 1 | 1 | 0% |  | 0% | [7 empty] | 2021-12-13 | [5 empty] | 2021-12-20
總計 | 520 | 482 | 92.69% | 143 | 27.5% | 42 | 8.077% |  |  |  |  | 14 |  | 14
| 未完成 | 應已完成 |  | 可完成URS、程式
L1 | 3 | 13
L2 | 80
L3 | 3 | 33 |  | 11/11
L4 | 71 |  |  | 11/30
Formulas:
預計 最遲回覆 = [意見截止]+3
預計 最遲回覆 = [送出簽核截止]-7

## 統計表
需求規格書檢視會議進度
日期 | 週 | 合計數 | 累計預估 | 累計完成 | 本周預計 | 本周完成 | 進度 | 累計預估達成率 | 累計實際達成率 | 欄1
2021-07-19 | 44396 | 366 | 7 | 7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1.913% | 1.913%
2021-07-20 | 44397 | 366 | 21 | 21 | 36 | 38 | 提前 | 5.738% | 5.738%
2021-07-21 | 44398 | 366 | 25 | 25 | 34 | 29 | 延遲 | 6.831% | 6.831%
2021-07-22 | 44399 | 366 | 34 | 30 | 30 | 30 | 如期 | 9.29% | 8.197%
2021-07-23 | 44400 | 366 | 34 | 36 | 34 | 36 | 提前 | 9.29% | 9.836%
2021-07-26 | 44403 | 366 | 43 | 45 | 21 | 19 | 延遲 | 11.75% | 12.3%
2021-07-27 | 44404 | 366 | 55 | 50 | 12 | 10 | 延遲 | 15.03% | 13.66%
2021-07-28 | 44405 | 368 | 55 | 55 | 0 | 5 | 提前 | 14.95% | 14.95%
2021-07-29 | 44406 | 368 | 55 | 55 | 0 | 0 | 如期 | 14.95% | 14.95%
2021-07-30 | 44407 | 368 | 55 | 55 | 21 | 19 | 延遲 | 14.95% | 14.95%
2021-08-02 | 44410 | 368 | 55 | 55 | 0 | 0 | 如期 | 14.95% | 14.95%
2021-08-03 | 44411 | 368 | 55 | 55 | 0 | 0 | 如期 | 14.95% | 14.95%
2021-08-04 | 44412 | 368 | 55 | 55 | 0 | 0 | 如期 | 14.95% | 14.95%
2021-08-05 | 44413 | 368 | 55 | 55 | 0 | 0 | 如期 | 14.95% | 14.95%
2021-08-06 | 44414 | 368 | 55 | 55 | 0 | 0 | 如期 | 14.95% | 14.95%
2021-08-09 | 44417 | 368 | 55 | 55 | 0 | 0 | 如期 | 14.95% | 14.95%
2021-08-10 | 44418 | 368 | 55 | 55 | 0 | 0 | 如期 | 14.95% | 14.95%
2021-08-11 | 44419 | 368 | 55 | 55 | 0 | 0 | 如期 | 14.95% | 14.95%
2021-08-12 | 44420 | 368 | 55 | 55 | 0 | 0 | 如期 | 14.95% | 14.95%
2021-08-13 | 44421 | 368 | 55 | 55 | 0 | 0 | 如期 | 14.95% | 14.95%
2021-08-16 | 44424 | 521 | 55 | 55 | 0 | 0 | 如期 | 10.56% | 10.56%
2021-08-17 | 44425 | 521 | 55 | 55 | 9 | 8 | 延遲 | 10.56% | 10.56%
2021-08-18 | 44426 | 521 | 55 | 55 | 15 | 17 | 提前 | 10.56% | 10.56%
2021-08-19 | 44427 | 521 | 55 | 55 | 19 | 21 | 提前 | 10.56% | 10.56%
2021-08-20 | 44428 | 388 | 55 | 55 | 0 | 0 | 如期 | 14.18% | 14.18%
2021-08-23 | 44431 | 396 | 64 | 63 | 27 | 29 | 提前 | 16.16% | 15.91%
2021-08-24 | 44432 | 396 | 70 | 72 | 23 | 28 | 提前 | 17.68% | 18.18%
2021-08-25 | 44433 | 396 | 74 | 76 | 21 | 34 | 提前 | 18.69% | 19.19%
2021-08-26 | 44434 | 396 | 78 | 82 | 20 | 30 | 提前 | 19.7% | 20.71%
2021-08-27 | 44435 | 388 | 82 | 84 | 27 | 29 | 提前 | 21.13% | 21.65%
2021-08-30 | 44438 | 396 | 87 | 91 | 24 | 22 | 延遲 | 21.97% | 22.98%
2021-08-31 | 44439 | 396 | 91 | 106 | 30 | 26 | 延遲 | 22.98% | 26.77%
2021-09-01 | 44440 | 396 | 94 | 106 | 53 | 38 | 延遲 | 23.74% | 26.77%
2021-09-02 | 44441 | 396 | 101 | 106 | 67 | 67 | 如期 | 25.51% | 26.77%
2021-09-03 | 44442 | 388 | 106 | 106 | 24 | 22 | 延遲 | 27.32% | 27.32%
2021-09-10 | 44449 | 388 | 117 | 117 | 11 | 11 | 如期 | 30.15% | 30.15%
2021-09-17 | 44456 | 388 | 144 | 144 | 27 | 27 | 如期 | 37.11% | 37.11%
2021-09-24 | 44463 | 388 | 161 | 173 | 17 | 29 | 提前 | 41.49% | 44.59% | 新增1
2021-10-01 | 44470 | 389 | 191 | 218 | 30 | 45 | 提前 | 49.1% | 56.04%
2021-10-08 | 44477 | 390 | 215 | 226 | 24 | 8 | 延遲 | 55.13% | 57.95%
2021-10-15 | 44484 | 390 | 224 | 259 | 9 | 33 | 提前 | 57.44% | 66.41%
2021-10-18 | 44487 | 396 | 239 | 272 |  |  | 如期 | 60.35% | 68.69%
2021-10-18 | 44487 | 390 | 239 | 272 | 27 | 24 | 延遲 | 61.28% | 69.74% | 新增1
2021-10-19 | 44488 | 391 | 246 | 280 |  |  | 如期 | 62.92% | 71.61% | 新增交易6
2021-10-20 | 44489 | 397 | 250 | 284 |  |  | 如期 | 62.97% | 71.54%
2021-10-21 | 44490 | 397 | 258 | 293 |  |  | 如期 | 64.99% | 73.8% | 新增交易112債JCIC報送
2021-10-22 | 44491 | 510 | 266 | 296 | 42 | 37 | 延遲 | 52.16% | 58.04%
2021-10-25 | 44494 | 510 | 279 | 308 | 33 | 187 | 提前 | 54.71% | 60.39% | 新增1
2021-10-26 | 44495 | 511 | 279 | 308 | 204 | 175 | 延遲 | 54.6% | 60.27% | 新增8
2021-10-27 | 44496 | 519 | 287 | 323 | 204 | 175 | 延遲 | 55.3% | 62.24%
2021-10-28 | 44497 | 519 | 294 | 323 | 196 | 160 | 延遲 | 56.65% | 62.24% | 新增2
2021-10-29 | 44498 | 519 | 302 | 337 | 36 | 41 | 如期 | 58.19% | 64.93%
2021-11-01 | 44501 | 519 | 302 | 337 | 210 | 146 | 如期 | 58.19% | 64.93%
2021-11-02 | 44502 | 520 | 304 | 337 | 210 | 146 | 如期 | 58.46% | 64.81% | 新增1
2021-11-03 | 44503 | 521 | 309 | 346 | 179 | 146 | 延遲 | 59.31% | 66.41% | 新增1
2021-11-04 | 44504 | 521 | 316 | 351 | 203 | 137 |  | 60.65% | 67.37%
2021-11-05 | 44505 | 521 | 321 | 356 | 19 | 19 | 如期 | 61.61% | 68.33%
2021-11-12 | 44512 | 521 | 321 | 356 | 0 | 0 | 如期 | 61.61% | 68.33%
2021-11-15 | 44515 | 503 | 365 | 356 | 162 | 0 | 延遲 | 72.56% | 70.78%
2021-11-16 | 44516 | 521 | 408 | 356 | 162 | 0 | 延遲 | 78.31% | 68.33%
2021-11-17 | 44517 | 521 | 421 | 473 | 162 | 127 | 延遲 | 80.81% | 90.79%
2021-11-18 | 44518 | 521 | 459 | 483 | 162 | 127 | 延遲 | 88.1% | 92.71%
2021-11-19 | 44519 | 521 | 483 | 483 | 162 | 127 | 延遲 | 92.71% | 92.71%
2021-11-26 | 44526 | 521 | 512 | 483 | 29 | 0 | 延遲 | 98.27% | 92.71%

## 統計tmp
欄標籤
| <2021/7/18 或 (空白) |  |  | 7月 |  |  | 8月 |  |  | 9月 |  |  | 10月 |  |  | 11月 |  |  | 12月 |  |  | 計數 - 預計展示 的加總 | 計數 - 實際展示 的加總 | 計數 - 二審實際 的加總
列標籤 | 計數 - 預計展示 | 計數 - 實際展示 | 計數 - 二審實際 | 計數 - 預計展示 | 計數 - 實際展示 | 計數 - 二審實際 | 計數 - 預計展示 | 計數 - 實際展示 | 計數 - 二審實際 | 計數 - 預計展示 | 計數 - 實際展示 | 計數 - 二審實際 | 計數 - 預計展示 | 計數 - 實際展示 | 計數 - 二審實際 | 計數 - 預計展示 | 計數 - 實際展示 | 計數 - 二審實際 | 計數 - 預計展示 | 計數 - 實際展示 | 計數 - 二審實際
1.顧客管理作業 |  |  |  | 13 | 13 | 13 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | [9 empty] | 16 | 16 | 16
2.業務作業 |  |  |  | 17 | 17 | 11 | 27 | 27 | 18 | 7 | 7 | 5 | 29 | 29 | 21 | [6 empty] | 80 | 80 | 55
3.帳務作業 | [6 empty] | 4 | 4 | 4 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | [6 empty] | 36 | 36 | 36
4.批次作業 | [6 empty] | 3 | 3 |  | 44 | 44 | 10 | 24 | 24 | [7 empty] | 71 | 71 | 10
5.管理性作業 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  | 26 | 26 | 26 | 15 | 15 |  | 37 | 31 |  |  |  |  | 88 | 82 | 26
6.共同作業 |  |  |  | 17 | 17 |  | 1 | 1 |  | 2 | 2 |  | 18 | 18 |  | 49 | 35 |  |  |  |  | 87 | 73
7.介接外部系統 | [18 empty] | 10 |  |  | 10
8.遵循法令作業 | [12 empty] | 8 | 8 |  | 121 | 115 |  | 2 |  |  | 131 | 123
9.報表作業 | [6 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1
(空白)
總計 |  |  |  | 57 | 57 | 24 | 36 | 36 | 22 | 96 | 96 | 58 | 112 | 112 | 39 | 207 | 181 |  | 12 |  |  | 520 | 482 | 143

## URS確認
Eric | 業務流程 | 業務大類 | 流程 | 功能代號 | 功能名稱/說明 | 刪除整併說明 | SA | 展示協助 | URS版本 | 預計展示 | 實際展示 | URS調整 | IT | User | User2 | 段式 | 經辦等級 | 授權 | 訂正 | 修正 | 帳務 | 額度 | 執行單位 | 完成URS程式 (審閱+2W) | URS交二審 | 二審預排 | 二審實際 | 正式 交付審查 | IT審核人 | 收到IT 審查意見 | 回覆IT 審查意見 | User審閱人 | 收到User 審查意見 | 回覆User審查意見 | 送出簽核檢核日 | 覆測日 | AS400入口 | AS400名稱 | 需二審
1 | 1-1顧客基本資料 | 1.顧客管理作業 | 客戶作業1 | L1001 | 顧客明細資料查詢 |  | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_1顧客管理作業_V1.42.docx | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 吳承憲 | 李珮君 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-08-05 | 2021-09-24 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-10-01 | 李珮琪 | 2021-10-14 17:13 | 2021-10-18 17:54 | 李珮君 |  |  |  | 2021-07-26 | 1 | 顧客管理作業 | L1001
2 |  | 1.顧客管理作業 | 客戶作業1 | L1101 | 顧客基本資料維護-自然人 |  | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_1顧客管理作業_V1.42.docx | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-09-17 | 吳承憲 | 李珮君 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-08-05 | 2021-09-24 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-10-01 | 涂宇欣 | 2021-10-13 09:24 | 2021-10-18 17:54 | 李珮君 |  |  |  | 2021-07-26 | 1-1 | 顧客基本資料維護(新增) | L1101
3 |  | 1.顧客管理作業 | 客戶作業1 | L1102 | 顧客基本資料維護-法人 |  | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_1顧客管理作業_V1.42.docx | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-09-21 | 吳承憲 | 陳俞辛 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-08-09 | 2021-09-24 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-10-01 | 林清河 | 2021/10/13 09:24:00 AM 涂宇欣 2021/10/14 01:34:00 PM 林清河 | 2021-10-18 17:54 | 陳俞辛 |  |  |  |  | 1-1 | 顧客基本資料維護(新增) | L1102
4 |  | 1.顧客管理作業 | 客戶作業1 | L1103 | 顧客基本資料修改-自然人 |  | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_1顧客管理作業_V1.42.docx | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-09-30 | 吳承憲 | 李珮君 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-08-05 | 2021-09-24 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-10-01 | 涂宇欣 | 2021-10-13 09:24 | 2021-10-18 17:54 | 李珮君 |  |  |  |  | 1-2 | 顧客基本資料維護(修改) | L1103
5 |  | 1.顧客管理作業 | 客戶作業1 | L1104 | 顧客基本資料修改-法人 |  | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_1顧客管理作業_V1.42.docx | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-09-17 | 吳承憲 | 陳俞辛 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-08-09 | 2021-09-24 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-10-01 | 涂宇欣 | 2021-10-13 09:24 | 2021-10-18 17:54 | 陳俞辛 |  |  |  |  | 1-2 | 顧客基本資料維護(修改) | L1104
|  | 1.顧客管理作業 | 客戶作業1 | L1110 | 顧客基本資料維護-開放查詢變更 |  | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_1顧客管理作業_V1.42.docx | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-30 | 吳承憲 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-06 | 2021-09-24 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-11-15 | 吳承憲 | 2021-10-14 17:13 | 2021-10-18 17:54 | 蔡珮瑜 |  |  |  |  | CUSP01 CU190 | 開放查詢變更 | #N/A
| 1-1顧客基本資料 | 1.顧客管理作業 | 客戶作業1 | L1111 | 顧客基本資料維護-身份證號／統一編號變更 |  | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_1顧客管理作業_V1.42.docx | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-30 | 吳承憲 | 李珮君 | 陳俞辛 | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-10-06 | 2021-09-24 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-10-01 | 李珮琪 | 2021-10-14 17:13 | 2021-10-18 17:54 | 李珮君 |  |  |  |  | 1-E | 顧客基本資料維護(編號變更) | #N/A
6 | 1-1顧客基本資料 | 1.顧客管理作業 | 客戶作業1 | L1905 | 顧客聯絡電話查詢 |  | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_1顧客管理作業_V1.42.docx | 2021-07-22 | 2021-07-22 |  | 吳承憲 | 陳俞辛 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-08-05 | 2021-09-24 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-10-01 | 涂宇欣 | 2021-10-13 09:24 | 2021-10-18 17:54 | 陳俞辛 |  |  |  | 2021-10-22 |  | 1-1欄位拆出新交易 | L1905
7 |  | 1.顧客管理作業 | 客戶作業1 | L1105 | 顧客聯絡電話維護 |  | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_1顧客管理作業_V1.42.docx | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-08-23 | 吳承憲 | 陳俞辛 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-08-05 | 2021-09-24 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-10-01 | 涂宇欣 | 2021-10-13 09:24 | 2021-10-18 17:54 | 陳俞辛 | [5 empty] | 1-1欄位拆出新交易 | L1105
8 |  | 1.顧客管理作業 |  | L190A | 員工資料檔查詢 |  | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_1顧客管理作業_V1.42.docx | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 2021-08-04 | 吳承憲 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-08-06 | 2021-09-24 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-10-01 | 林清河 | 2021-10-14 13:34 | 2021-10-18 17:54 | 蔡珮瑜 |  |  |  |  | 4-3-2 | 在職員工明細檔查詢 | L190A
9 | 1-3申請不列印書面通知書 | 1.顧客管理作業 |  | L1908 | 申請不列印書面通知書查詢 |  | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_1顧客管理作業_V1.42.docx | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 2021-08-23 | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-08-06 | 2021-09-24 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-10-01 | 李珮琪 | 2021-10-14 17:13 | 2021-10-18 17:54 | 陳政皓 |  |  |  |  | 5-22-04 | 申請不列印書面通知書控管報表 | L1908
10 |  | 1.顧客管理作業 |  | L1108 | 申請不列印書面通知書維護 |  | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_1顧客管理作業_V1.42.docx | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 2021-08-16 | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-08-06 | 2021-09-24 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-10-01 | 李珮琪 | 2021-10-14 17:13 | 2021-10-18 17:54 | 陳政皓 |  |  |  |  | 5-22-04 | 申請不列印書面通知書控管報表 | L1108
121 | 1-1顧客基本資料 | 1.顧客管理作業 | 客戶作業1 | L1109 | 客戶交互運用維護 |  | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_1顧客管理作業_V1.42.docx | 2021-07-22 | 2021-07-23 |  | 吳承憲 | 李珮君 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-08-06 | 2021-09-24 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-10-01 | 吳承憲 | 2021-10-14 13:35 | 2021-10-18 17:54 | 李珮君 | [5 empty] | 1-1欄位拆出新交易 | L1109
122 | 1-2公司戶財務狀況 | 1.顧客管理作業 | 客戶作業1 | L1907 | 公司戶財務報表查詢 |  | 張金龍 | 張金龍 | PJ201800012_URS_1顧客管理作業_V1.42.docx | 2021-07-26 | 2021-07-23 |  | 吳承憲 | 施美娟 | 程慧娟 | [7 empty] | 放款審查課 | 2021-08-06 | 2021-09-24 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-10-01 | 吳承憲 | 2021-10-14 13:35 | 2021-10-18 17:54 | 施美娟 | 2021-10-12 | 2021/10/18,22 |  |  | 2-5 | 公司戶財務狀況明細資料查詢 | #N/A
123 |  | 1.顧客管理作業 | 客戶作業1 | L1107 | 公司戶財務報表維護 |  | 張金龍 | 張金龍 | PJ201800012_URS_1顧客管理作業_V1.42.docx | 2021-07-26 | 2021-07-23 |  | 吳承憲 | 施美娟 | 程慧娟 | [7 empty] | 放款審查課 | 2021-08-06 | 2021-09-24 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-10-01 | 吳承憲 | 2021-10-14 13:35 | 2021-10-18 17:54 | 施美娟 | 2021-10-12 | 2021/10/18,22 |  |  | 2-5 | 公司戶財務狀況管理 | #N/A
|  | 1.顧客管理作業 |  | L1909 | 疑似準利害關係人明細查詢 | 新增 2021/11/2 | 張金龍 | 張金龍 | PJ201800012_URS_1顧客管理作業_V1.42.docx | 2021-09-22 | 2021-09-22 |  | 吳承憲 | 施美娟 | [8 empty] | 放款審查課 | 2021-10-06 | 2021-09-24 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-11-15 | 吳承憲 |  |  | 施美娟 | [5 empty] | 新交易 | #N/A
13 | 2-1商品作業 | 2.業務作業 | 商品參數1 | L2001 | 商品參數明細資料查詢 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.25.doc | 2021-07-26 | 2021-07-26 |  | 吳承憲 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-08-09 | 無調整 | 2021-10-08 | 2021-10-08 |  | 預計2021/11/12 |  |  | 蔡珮瑜 |  |  |  |  | Eloan | 商品參數明細資料查詢 | #N/A
14 |  | 2.業務作業 | 商品參數1 | L2101 | 商品參數維護 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.25.doc | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-08-24 | 吳承憲 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-08-09 | 2021-10-01 | 2021-10-08 | 2021-10-08 |  | 預計2021/11/12 |  |  | 蔡珮瑜 |  |  |  |  | Eloan | 商品參數維護 | L2101
15 | 2-2案件申請、額度 | 2.業務作業 | 案件申請1 | L2010 | 申請案件明細資料查詢 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.25.doc | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-08-23 | 吳承憲 | 李珮君 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-08-09 | 需二審 | [6 empty] | 李珮君 |  |  |  |  | 201 | 申請案件明細資料查詢 | L2010
16 |  | 2.業務作業 | 案件申請1 | L2111 | 案件申請登錄 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.25.doc | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-09-29 | 吳承憲 | 李珮君 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-08-09 | 2021-10-01 | 2021-10-08 | 2021-10-08 |  | 預計2021/11/12 |  |  | 李珮君 |  |  |  |  | 201 | 案件申請登錄 | L2111
19 |  | 2.業務作業 | 案件申請2 | L2153 | 核准額度登錄 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.25.doc | 2021-07-27 | 2021-07-26 | 2021-09-29 | 吳承憲 | 李珮君 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-08-09 | 2021-10-01 | 2021-10-08 | 2021-10-08 |  | 預計2021/11/12 |  |  | 李珮君 |  |  |  |  | 203 | 核准額度登錄 | L2153
18 |  | 2.業務作業 | 案件申請2 | L2151 | 額度登錄准駁查詢 |  | 賴文育 | 陳昱衡 |  | 2021-07-27 | 2021-07-26 |  | 吳承憲 | 李珮君 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-08-09 | 無調整 | 2021-10-08 | 2021-10-08 |  | 預計2021/11/12 |  |  | 李珮君 |  |  |  |  | 203 | 駁回額度登錄 | #N/A
17 | 2-2案件申請、額度 | 2.業務作業 | 案件申請1.2 | L2112 | 團體戶申請登錄 |  | 賴文育 | 陳昱衡 |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-08-23 | 吳承憲 | 李珮君 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-08-09 | 需二審 | [6 empty] | 李珮君 |  |  |  |  | 202 | 團體戶申請登錄 | L2112
20 | 2-2案件申請、額度 | 2.業務作業 |  | L2015 | 額度明細資料查詢 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.25.doc | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-08-23 | 吳承憲 | 李珮君 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-08-10 | 需二審 | [6 empty] | 李珮君 |  |  |  |  | 204 | 額度明細資料查詢 | L2015
21 |  | 2.業務作業 |  | L2154 | 額度資料維護 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.25.doc | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-09-30 | 吳承憲 | 李珮君 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-08-10 | 2021-10-01 | 2021-10-08 | 2021-10-08 |  | 預計2021/11/12 |  |  | 李珮君 |  |  |  |  | 204 | 額度資料維護 | L2154
22 |  | 2.業務作業 |  | L2016 | 核准號碼明細資料查詢 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.25.doc | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-08-23 | 吳承憲 | 李珮君 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-08-10 | 需二審 | [6 empty] | 李珮君 |  |  |  |  | 204 | 核准號碼明細資料查詢 | L2016
27 | 2-3保證人、關係人 | 2.業務作業 | 保證人 | L2020 | 保證人明細資料查詢 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.2.doc | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-08-20 | 吳承憲 | 李珮君 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-08-11 | 2021-10-01 | 2021-10-08 | 2021-10-08 |  | 預計2021/11/12 |  |  | 李珮君 |  |  |  |  | 206 | 保證人明細資料查詢 | L2020
28 |  | 2.業務作業 | 保證人 | L2250 | 保證人資料登錄 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.2.doc | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-08-20 | 吳承憲 | 李珮君 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-08-11 | 2021-10-01 | 2021-10-08 | 2021-10-08 |  | 預計2021/11/12 |  |  | 李珮君 |  |  |  |  | 206 | 保證人資料登錄 | L2250
29 | 2-3保證人、關係人 | 2.業務作業 | 保證人 | L2902 | 保證人保證資料查詢 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.2.doc | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-08-20 | 吳承憲 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-08-11 | 2021-10-01 | 2021-10-08 | 2021-10-08 |  | 預計2021/11/12 |  |  | 陳政皓 |  |  |  |  | 214 | 保證人保證資料查詢 | L2902
23 | 6-6各類代碼檔維護 | 2.業務作業 |  | L6070 | 未齊件代碼查詢 |  | 賴文育 | 陳昱衡 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 |  | 涂宇欣 | 徐名弘 | 李秋燕 | [7 empty] | 放款審查課 | 2021-08-10 | 無調整 | [6 empty] | 徐名弘 | [6 empty] | #N/A
24 |  | 2.業務作業 |  | L6700 | 未齊件代碼維護 |  | 賴文育 | 陳昱衡 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-08-20 | 涂宇欣 | 徐名弘 | 李秋燕 | [7 empty] | 放款審查課 | 2021-08-10 | 需二審 | [6 empty] | 徐名弘 | [6 empty] | L6700
25 | 2-2案件申請、額度 | 2.業務作業 |  | L2921 | 未齊件資料查詢 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.2.doc | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-08-20 | 涂宇欣 | 徐名弘 | 李秋燕 | [7 empty] | 放款審查課 | 2021-08-11 | 2021-10-01 | 2021-10-08 | 2021-10-08 |  | 預計2021/11/12 |  |  | 徐名弘 |  |  |  |  | 213 | 未齊件資料查詢 | L2921
26 |  | 2.業務作業 |  | L2801 | 未齊案件管理 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.2.doc | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-08-20 | 涂宇欣 | 徐名弘 | 李秋燕 | [7 empty] | 放款審查課 | 2021-08-11 | 2021-10-01 | 2021-10-08 | 2021-10-08 |  | 預計2021/11/12 |  |  | 徐名弘 |  |  |  |  | 355 | 未齊案件管理 | L2801
32 | 2-2案件申請、額度 | 2.業務作業 |  | L2018 | 共同借款人資料查詢 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.25.doc | 2021-08-23 | 2021-08-23 |  | 林清河 | 李珮君 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-09-06 | 無調整 | 2021-10-08 | 2021-10-08 |  | 預計2021/11/12 |  |  | 李珮君 |  |  |  |  | 新交易 | 新交易 | #N/A
33 |  | 2.業務作業 |  | L2118 | 共同借款人資料登錄 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.25.doc | 2021-08-23 | 2021-08-23 |  | 林清河 | 李珮君 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-09-06 | 無調整 | 2021-10-08 | 2021-10-08 |  | 預計2021/11/12 |  |  | 李珮君 |  |  |  |  | 新交易 | 新交易 | #N/A
34 |  | 2.業務作業 |  | L291A | 共同借款人額度查詢 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.25.doc | 2021-08-23 | 2021-08-23 |  | 林清河 | 李珮君 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-09-06 | 無調整 | 2021-10-08 | 2021-10-08 |  | 預計2021/11/12 |  |  | 李珮君 |  |  |  |  | 新交易 | 新交易 | #N/A
35 | 2-2案件申請、額度 | 2.業務作業 |  | L2019 | 合併額度控管資料查詢 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.25.doc | 2021-08-23 | 2021-08-23 |  | 林清河 | 李珮君 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-09-06 | 無調整 | 2021-10-08 | 2021-10-08 |  | 預計2021/11/12 |  |  | 李珮君 |  |  |  |  | 新交易 | 新交易 | #N/A
36 |  | 2.業務作業 |  | L2119 | 合併額度控管登錄 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.25.doc | 2021-08-23 | 2021-08-23 |  | 林清河 | 李珮君 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-09-06 | 無調整 | 2021-10-08 | 2021-10-08 |  | 預計2021/11/12 |  |  | 李珮君 |  |  |  |  | 新交易 | 新交易 | #N/A
37 |  | 2.業務作業 |  | L291B | 合併額度控管額度查詢 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.25.doc | 2021-08-23 | 2021-08-23 |  | 林清河 | 李珮君 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-09-06 | 無調整 | 2021-10-08 | 2021-10-08 |  | 預計2021/11/12 |  |  | 李珮君 |  |  |  |  | 新交易 | 新交易 | #N/A
38 | 2-3保證人、關係人 | 2.業務作業 |  | L2021 | 交易關係人查詢 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.2.doc | 2021-08-23 | 2021-08-23 |  | 吳承憲 | 李珮君 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-09-06 | 2021-10-01 | 2021-10-08 | 2021-10-08 |  | 預計2021/11/12 |  |  | 李珮君 |  |  |  |  | 新交易 |  | #N/A
39 |  | 2.業務作業 |  | L2221 | 交易關係人維護 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.2.doc | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2021-09-17 | 吳承憲 | 李珮君 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-09-06 | 2021-10-01 | 2021-10-08 | 2021-10-08 |  | 預計2021/11/12 |  |  | 李珮君 |  |  |  |  | 新交易 |  | L2221
40 | 2-4擔保品 | 2.業務作業 | 擔保品2 | L2038 | 擔保品明細資料查詢 |  | 賴文育 | 陳昱衡 |  | 2021-08-23 | 2021-08-24 | 2021-08-26 | 吳承憲 | 李珮君 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-09-07 | 需二審 | [6 empty] | 李珮君 |  |  |  |  | 新交易 |  | L2038
41 |  | 2.業務作業 | 擔保品2 | L2411 | 不動產擔保品資料登錄 |  | 賴文育 | 陳昱衡 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-09-08 | 吳承憲 | 李珮君 | 企金、(可分配金額+張舜雯) | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-09-07 | 需二審 | [6 empty] | 李珮君 |  |  |  |  | 208-1 | 押品資料管理-不動產押品資料登錄 | L2411
42 |  | 2.業務作業 | 擔保品2 | L2911 | 不動產擔保品資料查詢 |  | 賴文育 | 陳昱衡 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-09-06 | 吳承憲 | 李珮君 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-09-07 | 需二審 | [6 empty] | 李珮君 |  |  |  | 2021-10-25 | 208-1 | 押品資料管理-不動產押品土地資料登錄 | L2911
47 |  | 2.業務作業 | 擔保品2 | L2415 | 不動產建物擔保品資料登錄 |  | 賴文育 | 陳昱衡 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-09-06 | 吳承憲 | 李珮君 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-09-07 | 需二審 | [6 empty] | 李珮君 |  |  |  |  | 新交易 |  | L2415
44 |  | 2.業務作業 | 擔保品2 | L2416 | 不動產土地擔保品資料登錄 |  | 賴文育 | 陳昱衡 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 |  | 吳承憲 | 李珮君 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-09-07 | 無調整 | 2021-10-08 | 2021-10-08 |  | 預計2021/11/12 |  |  | 李珮君 |  |  |  |  | 208-1 | 押品資料管理-不動產押品土地資料登錄 | #N/A
48 |  | 2.業務作業 | 擔保品2 | L2915 | 不動產建物資料查詢 |  | 賴文育 | 陳昱衡 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 |  | 吳承憲 | 陳政皓 | 企金 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-09-07 | 無調整 | 2021-10-08 | 2021-10-08 |  | 預計2021/11/12 |  |  | 陳政皓 |  |  |  |  | 208-1 | 押品資料管理-不動產押品房屋資料查詢 | #N/A
45 |  | 2.業務作業 | 擔保品2 | L2916 | 不動產土地資料查詢 |  | 賴文育 | 陳昱衡 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 |  | 吳承憲 | 陳政皓 | 企金 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-09-07 | 無調整 | 2021-10-08 | 2021-10-08 |  | 預計2021/11/12 |  |  | 陳政皓 |  |  |  |  | 新交易 |  | #N/A
52 | 2-4擔保品 | 2.業務作業 | 擔保品2 | L2918 | 擔保品他項權利查詢 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.25.doc | 2021-08-25 | 2021-08-25 |  | 吳承憲 | 尹少玄 | 企金 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-09-08 | 2021-10-01 | 2021-10-08 | 2021-10-08 |  | 預計2021/11/12 |  |  | 尹少玄 |  |  |  |  | 新交易 | 新交易 | #N/A
53 |  | 2.業務作業 | 擔保品2 | L2418 | 擔保品他項權利登錄 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.25.doc | 2021-08-25 | 2021-08-25 |  | 吳承憲 | 李珮君 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-09-08 | 無調整 | 2021-10-08 | 2021-10-08 |  | 預計2021/11/12 |  |  | 李珮君 |  |  |  | 2021-10-29 | 新交易 | 新交易 | #N/A
49 | 2-4擔保品 | 2.業務作業 | 擔保品2,額度控管2 | L2017 | 額度與擔保品關聯查詢 |  | 賴文育 | 陳昱衡 |  | 2021-08-25 | 2021-08-24 | 2021-08-01 | 吳承憲 | 李珮君 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-09-07 | 需二審 | [6 empty] | 李珮君 |  |  |  | 2021-10-25 | 新交易 |  | L2017
50 |  | 2.業務作業 | 擔保品2,額度控管2 | L2417 | 額度與擔保品關聯登錄 |  | 賴文育 | 陳昱衡 |  | 2021-08-25 | 2021-08-24 |  | 吳承憲 | 李珮君 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-09-07 | 無調整 | 2021-10-08 | 2021-10-08 |  | 預計2021/11/12 |  |  | 李珮君 |  |  |  |  | 新交易 |  | #N/A
56 |  | 2.業務作業 | 擔保品2 | L2412 | 動產擔保品資料登錄 |  | 賴文育 | 陳昱衡 |  | 2021-08-26 | 2021-08-25 | 2021-09-06 | 吳承憲 | 李珮君 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-09-08 | 需二審 | [6 empty] | 李珮君 |  |  |  |  | 208-1 | 押品資料管理-不動產押品房屋資料查詢 | L2412
57 |  | 2.業務作業 | 擔保品2 | L2912 | 動產擔保品資料查詢 |  | 賴文育 | 陳昱衡 |  | 2021-08-26 | 2021-08-25 |  | 吳承憲 | 李珮君 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-09-08 | 無調整 | 2021-10-08 | 2021-10-08 |  | 預計2021/11/12 |  |  | 李珮君 |  |  |  |  | 新交易 |  | #N/A
59 |  | 2.業務作業 | 擔保品2 | L2413 | 股票擔保品資料登錄 |  | 賴文育 | 陳昱衡 |  | 2021-08-27 | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 吳承憲 | 李穎 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-09-09 | 需二審 | [6 empty] | 李穎 |  |  |  |  | 208-1 | 押品資料管理-火險、地震險資料登錄 | L2413
60 |  | 2.業務作業 | 擔保品2 | L2913 | 股票擔保品資料查詢 |  | 賴文育 | 陳昱衡 |  | 2021-08-27 | 2021-08-26 | 2021-09-02 | 吳承憲 | 李穎 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-09-09 | 需二審 | [6 empty] | 李穎 |  |  |  |  | 新交易 |  | L2913
61 |  | 2.業務作業 | 擔保品2 | L2414 | 其他擔保品資料登錄 |  | 賴文育 | 陳昱衡 |  | 2021-08-27 | 2021-08-26 | 2021-09-06 | 吳承憲 | 李穎 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-09-09 | 需二審 | [6 empty] | 李穎 |  |  |  |  | 新交易 |  | L2414
62 |  | 2.業務作業 | 擔保品2 | L2914 | 其他擔保品資料查詢 |  | 賴文育 | 陳昱衡 |  | 2021-08-27 | 2021-08-26 |  | 吳承憲 | 李穎 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-09-09 | 無調整 | 2021-10-08 | 2021-10-08 |  | 預計2021/11/12 |  |  | 李穎 |  |  |  |  | 新交易 |  | #N/A
63 |  | 2.業務作業 | 客戶作業2 | L2702 | 顧客控管警訊資料維護 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.2.doc | 2021-08-26 | 2021-08-26 |  | 涂宇欣 | 陳政皓 | 張舜雯、程慧娟、邱怡婷、李秋燕 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-09-09 | 2021-10-01 | 2021-10-08 | 2021-10-08 |  | 預計2021/11/12 |  |  | 陳政皓 |  |  |  |  | 231 | 放款專員業績統計作業－統計業績資料 | L2702
64 | 2-9其他 | 2.業務作業 | 客戶作業2 | L2072 | 顧客控管警訊明細資料查詢 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.2.doc | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-09-02 | 涂宇欣 | 陳政皓 | 張舜雯、程慧娟、邱怡婷、李秋燕 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-09-09 | 2021-10-01 | 2021-10-08 | 2021-10-08 |  | 預計2021/11/12 |  |  | 陳政皓 |  |  |  |  | 209 | 顧客控管警訊明細資料查詢 | L2072
65 | 3-1試算 | 3.帳務作業 |  | L3901 | 貸款試算 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.81 | 2021-08-30 | 2021-08-27 |  | 李珮琪 | 陳政皓 | 李珮君 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-09-10 | 2021-10-19 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-11-12 | 預計2021/11/12 |  |  | 陳政皓 |  |  |  |  | 305 | 客戶洽詢查詢 | #N/A
66 | 9-9其他 | 9.報表作業 |  | L9110 | 首次撥款審核資料表 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_9報表作業_V1.2 | 2021-08-30 | 2021-08-27 |  | 李珮琪 | 陳政皓 | 徐名弘、陳俞辛 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-09-10 | 需二審 | [6 empty] | 陳政皓 |  |  |  |  | 5-9-18 | 首次撥款審核資料表 | L9110
77 | 3-2撥款 | 3.帳務作業 |  | L3003 | 預約撥款明細資料查詢 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 |  | 涂宇欣 | 尹少玄 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-14 | 無調整 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-11-12 | 預計2021/11/12 |  |  | 尹少玄 |  |  |  |  | 新交易 |  | #N/A
78 | 3-2撥款 | 3.帳務作業 |  | L3110 | 預約撥款 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-10-21 | 涂宇欣 | 尹少玄 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-14 | 需二審 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-11-12 | 預計2021/11/12 |  |  | 尹少玄 |  |  |  |  | 新交易 |  | L3110
79 | 3-2撥款 | 3.帳務作業 |  | L3120 | 預約撥款刪除 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 |  | 涂宇欣 | 尹少玄 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-14 | 無調整 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-11-12 | 預計2021/11/12 |  |  | 尹少玄 |  |  |  |  | 新交易 |  | #N/A
80 |  | 6.共同作業 |  | L6984 | 預約撥款到期作業 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 |  | 涂宇欣 | 尹少玄 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-14 | 需二審 | [6 empty] | 尹少玄 | [6 empty] | L6984
67 | 3-2撥款 | 3.帳務作業 |  | L3100 | 撥款 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.81 | 2021-09-01 | 2021-08-30 | 2021-08-20 | 涂宇欣 | 尹少玄 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-13 | 2021-10-19 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-11-12 | 預計2021/11/12 |  |  | 尹少玄 |  |  |  | 2021/10/19, 2021/10/18, 2021/8/30, 7/21 | 325 | 撥款 | L3100
68 | 3-2撥款 | 3.帳務作業 |  | L3002 | 撥款明細資料查詢 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.81 | 2021-09-01 | 2021-08-30 | 2021-10-18 | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-13 | 2021-10-19 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-11-12 | 預計2021/11/12 |  |  | 蔡珮瑜 |  |  |  |  | 320 | 放款內容查詢 | L3002
69 | 3-2撥款 | 3.帳務作業 |  | L3916 | 撥款內容查詢 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.81 | 2021-09-01 | 2021-08-30 | 2021-10-18 | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-13 | 2021-10-19 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-11-12 | 預計2021/11/12 |  |  | 蔡珮瑜 |  |  |  |  | 320 | 放款內容查詢 | L3916
70 | 3-2撥款 | 3.帳務作業 |  | L3001 | 放款明細資料查詢 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-09-02 | 2021-08-30 |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-13 | 無調整 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-11-12 | 預計2021/11/12 |  |  | 蔡珮瑜 |  |  |  |  | 320 | 放款內容查詢 | #N/A
81 | 2-9其他 | 2.業務作業 | 案件申請2, 聯貸 | L2060 | 聯貸案訂約明細資料查詢 | 由L3010更名2021/9/7 | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.25.doc | 2021-09-02 | 2021-08-31 | 2021-09-30 | 吳承憲 | 許慧玉 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-14 | 2021-10-01 | 2021-10-08 | 2021-10-08 |  | 預計2021/11/12 |  |  | 許慧玉 |  |  |  |  | 新交易 | 新交易 | L2060
82 |  | 2.業務作業 | 案件申請2, 聯貸 | L2600 | 聯貸案訂約登錄 | 由L3600更名2021/9/7 | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.25.doc | 2021-09-02 | 2021-08-31 | 2021-09-30 | 吳承憲 | 陳俞辛 | 張舜雯 | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-09-14 | 2021-10-01 | 2021-10-08 | 2021-10-08 |  | 預計2021/11/12 |  |  | 陳俞辛 |  |  |  |  | 新交易 | 新交易 | L2600
|  | 2.業務作業 |  | L2604 | 聯貸費用維護 | 審後新增2021/11/18 (L2600) | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.25.doc | 2021-09-02 | 2021-08-31 |  | 吳承憲 | 許慧玉 | 張舜雯 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-09-14 | 審後新增 | [6 empty] | 許慧玉 |  |  |  |  | 新交易 | 新交易 | #N/A
| 2-9其他 | 2.業務作業 |  | L2064 | 聯貸費用明細資料查詢 | 審後新增2021/11/18 (L2600) | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.25.doc | 2021-09-02 | 2021-08-31 |  | 吳承憲 | 陳俞辛 | 張舜雯 | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-09-14 | 審後新增 | [6 empty] | 陳俞辛 |  |  |  |  | 新交易 | 新交易 | #N/A
| 6-6各類代碼檔維護 | 6.共同作業 |  | L6022 | 聯貸費用代碼查詢 | 審後新增2021/11/23 (L2604) | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.25.doc | 2021-09-02 | 2021-08-31 |  | 吳承憲 | 許慧玉 | 張舜雯 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-09-14 | 審後新增 | [6 empty] | 許慧玉 |  |  |  |  | 新交易 | 新交易 | #N/A
|  | 6.共同作業 |  | L6202 | 聯貸費用代碼維護 | 審後新增2021/11/23 (L2604) | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.25.doc | 2021-09-02 | 2021-08-31 |  | 吳承憲 | 陳俞辛 | 張舜雯 | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-09-14 | 審後新增 | [6 empty] | 陳俞辛 |  |  |  |  | 新交易 | 新交易 | #N/A
83 | 3-3回收、部分償還、暫收款 | 3.帳務作業 |  | L3912 | 交易內容查詢 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.81 | 2021-09-03 | 2021-08-31 | 2021-10-18 | 林清河 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-14 | 2021-10-19 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-11-12 | 預計2021/11/12 |  |  | 蔡珮瑜 |  |  |  | 2021-10-22 | 315 | 交易明細資料查詢 | L3912
84 | 3-2撥款 | 3.帳務作業 |  | L3005 | 交易明細資料查詢 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.81 | 2021-09-03 | 2021-08-31 | 2021-10-18 | 林清河 | 蔡珮瑜 | 張舜雯 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-09-14 | 2021-10-19 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-11-12 | 預計2021/11/12 |  |  | 蔡珮瑜 |  |  |  |  | 315 | 交易明細資料查詢 | L3005
75 | 3-5變更、延長年期 | 3.帳務作業 |  | L3932 | 借戶利率查詢 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.81 | 2021-09-03 | 2021-08-31 |  | 林清河 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-14 | 2021-10-19 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-11-12 | 預計2021/11/12 |  |  | 蔡珮瑜 |  |  |  |  | 350 | 借戶利率查詢 | #N/A
76 | 3-5變更、延長年期 | 3.帳務作業 |  | L3721 | 借戶利率變更 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.81 | 2021-09-03 | 2021-08-31 | 2021-10-18 | 林清河 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-14 | 2021-10-19 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-11-12 | 預計2021/11/12 |  |  | 蔡珮瑜 |  |  |  |  | 351 | 借戶利率變更 | L3721
74 | 3-5變更、延長年期 | 3.帳務作業 |  | L3701 | 放款內容變更 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.81 | 2021-09-03 | 2021-08-31 |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-14 | 2021-10-19 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-11-12 | 預計2021/11/12 |  |  | 蔡珮瑜 |  |  |  |  | 321 | 放款內容變更 | L3701
71 | 4-1撥款退款作業 | 4.批次作業 | 4-1撥款退款作業 | L4101 | 撥款退款作業 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-08-30 | 2021-08-30 |  | 涂宇欣 | 尹少玄 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-13 | 需二審 | 2021-11-23 | [5 empty] | 尹少玄 | [6 empty] | L4101
72 | 4-1撥款退款作業 | 4.批次作業 | 4-1撥款退款作業 | L4001 | 撥款退款彙總查詢 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-08-30 | 2021-08-30 |  | 涂宇欣 | 尹少玄 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-13 | 無調整 | 2021-11-23 | [5 empty] | 尹少玄 | [6 empty] | #N/A
73 | 4-1撥款退款作業 | 4.批次作業 | 4-1撥款退款作業 | L4901 | 撥款匯款記錄檔查詢 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-08-30 | 2021-08-30 |  | 涂宇欣 | 尹少玄 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-13 | 無調整 | 2021-11-23 | [5 empty] | 尹少玄 | [6 empty] | #N/A
295 |  | 6.共同作業 |  | L6001 | 應處理清單 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 |  | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | 張舜雯 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-09-22 | 需二審 | [6 empty] | 蔡珮瑜 |  |  |  | 2021/10/19, 2021/10/18, 2021/9/8 |  |  | L6001
85 | 4-4銀行扣款作業 | 4.批次作業 | 4-4銀行扣款授權 | L4042 | ACH授權資料查詢 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 |  | 涂宇欣 | 許慧玉 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-22 | 需二審 | 2021-11-16 | 2021-11-16 |  |  |  |  | 許慧玉 | [6 empty] | L4042
86 |  | 4.批次作業 | 4-4銀行扣款授權 | L4410 | ACH授權資料建檔 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 |  | 涂宇欣 | 許慧玉 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-22 | 需二審 | 2021-11-16 | 2021-11-16 |  |  |  |  | 許慧玉 | [6 empty] | L4410
87 | 4-4銀行扣款作業 | 4.批次作業 | 4-4銀行扣款授權 | L4040 | 產生ACH授權提出資料 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 |  | 涂宇欣 | 許慧玉 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-22 | 無調整 | 2021-11-16 | 2021-11-16 |  |  |  |  | 許慧玉 | [6 empty] | #N/A
91 | 4-4銀行扣款作業 | 4.批次作業 | 4-4銀行扣款授權 | L4414 | 上傳授權提回檔 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 |  | 涂宇欣 | 許慧玉 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-22 | 無調整 | 2021-11-16 | 2021-11-16 |  |  |  |  | 許慧玉 | [6 empty] | #N/A
92 |  | 4.批次作業 | 4-4銀行扣款授權 | L4940 | 帳號授權檔查詢 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 |  | 涂宇欣 | 許慧玉 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-22 | 需二審 | 2021-11-16 | 2021-11-16 |  |  |  |  | 許慧玉 | [6 empty] | L4940
| 4-4銀行扣款作業 | 4.批次作業 | 4-4銀行扣款授權 | L4941 | ACH授權資料歷史紀錄查詢 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 |  | 涂宇欣 | 許慧玉 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-22 | 需二審 | 2021-11-16 | 2021-11-16 |  |  |  |  | 許慧玉 | [6 empty] | L4941
88 | 4-4銀行扣款作業 | 4.批次作業 | 4-4銀行扣款授權 | L4043 | 郵局授權資料查詢 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-09-09 | 2021-09-09 |  | 涂宇欣 | 宋郁宏 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-23 | 需二審 | 2021-11-16 | 2021-11-16 |  |  |  |  | 宋郁宏 | [6 empty] | L4043
89 |  | 4.批次作業 | 4-4銀行扣款授權 | L4412 | 郵局授權資料建檔 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-09-09 | 2021-09-09 |  | 涂宇欣 | 宋郁宏 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-23 | 需二審 | 2021-11-16 | 2021-11-16 |  |  |  |  | 宋郁宏 | [6 empty] | L4412
90 | 4-4銀行扣款作業 | 4.批次作業 | 4-4銀行扣款授權 | L4041 | 產生郵局授權資料 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-09-09 | 2021-09-09 |  | 涂宇欣 | 宋郁宏 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-23 | 無調整 | 2021-11-16 | 2021-11-16 |  |  |  |  | 宋郁宏 | [6 empty] | #N/A
| 4-4銀行扣款作業 | 4.批次作業 | 4-4銀行扣款授權 | L4942 | 郵局授權資料歷史紀錄查詢 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-09-09 | 2021-09-09 |  | 涂宇欣 | 宋郁宏 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-23 | 無調整 | 2021-11-16 | 2021-11-16 |  |  |  |  | 宋郁宏 | [6 empty] | #N/A
205 | 3-3回收、部分償還、暫收款 | 3.帳務作業 |  | L3210 | 暫收款登錄 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.81 | 2021-09-13 | 2021-09-13 |  | 李珮琪 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-27 | 2021-10-19 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-11-12 | 預計2021/11/12 |  |  | 邵淑微 |  |  |  |  | 336 | 暫收款登錄 | #N/A
209 | 3-3回收、部分償還、暫收款 | 3.帳務作業 |  | L3220 | 暫收款退還 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.81 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-10-18 | 李珮琪 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-27 | 2021-10-19 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-11-12 | 預計2021/11/12 |  |  | 邵淑微 |  |  |  |  | 337 | 暫收款退還 | L3220
| 4-1撥款退款作業 | 4.批次作業 | 4-1撥款退款作業 | L4102 | 撥款退款明細表 | 審後新增2021/10/26 | 賴文育 | 陳昱衡 |  | 2021-10-12 | 2021-10-15 |  | 涂宇欣 | 尹少玄 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-29 | 需二審 | 2021-11-23 | [5 empty] | 尹少玄 | [6 empty] | #N/A
| 4-1撥款退款作業 | 4.批次作業 | 4-1撥款退款作業 | L4103 | 抽退票傳票明細表 | 審後新增2021/10/26 | 賴文育 | 陳昱衡 |  | 2021-10-12 | 2021-10-15 |  | 涂宇欣 | 尹少玄 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-29 | 需二審 | 2021-11-23 | [5 empty] | 尹少玄 | [6 empty] | #N/A
| 4-2整批入帳作業 | 4.批次作業 | 4-2整批入帳作業(匯款轉帳、銀行/郵局扣款、支票兌現) | L4922 | 客戶還款方式及還款帳號查詢 | 審後新增2021/10/26 | 賴文育 | 陳昱衡 |  | 2021-10-12 | 2021-10-15 |  | 涂宇欣 | 許慧玉 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-29 | 需二審 | 2021-11-23 | [5 empty] | 許慧玉 | [6 empty] | #N/A
|  | 4.批次作業 | 4-2整批入帳作業(匯款轉帳、銀行/郵局扣款、支票兌現) | L4923 | 還款帳號及還款方式變更紀錄查詢 | 審後新增2021/10/26 | 賴文育 | 陳昱衡 |  | 2021-10-12 | 2021-10-15 |  | 涂宇欣 | 許慧玉 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-29 | 需二審 | 2021-11-23 | [5 empty] | 許慧玉 | [6 empty] | #N/A
296 | 6-1控制類 | 6.共同作業 |  | L6101 | 業務關帳作業 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-09-27 | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-27 | 需二審 | [6 empty] | 陳政皓 |  |  |  | 2021/10/25, 2021/10/18, 2021/9/13 |  |  | L6101
223 | 4-7其他作業 | 4.批次作業 | 4-7其他 | L4701 | 票據媒體製作 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-09-13 | 2021-09-13 |  | 李珮琪 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-27 | 無調整 | [6 empty] | 邵淑微 | [6 empty] | #N/A
206 | 3-3回收、部分償還、暫收款 | 3.帳務作業 |  | L3007 | 暫收支票明細資料查詢 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.81 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-10-18 | 李珮琪 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-27 | 2021-10-19 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-11-12 | 預計2021/11/12 |  |  | 邵淑微 |  |  |  |  | 338 | 暫收支票查詢 | L3007
208 | 3-3回收、部分償還、暫收款 | 3.帳務作業 |  | L3009 | 支票明細資料查詢-全部 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.81 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-10-18 | 李珮琪 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-27 | 2021-10-19 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-11-12 | 預計2021/11/12 |  |  | 邵淑微 |  |  |  |  | 377 | 多餘支明細資料查詢 | L3009
203 | 3-3回收、部分償還、暫收款 | 3.帳務作業 |  | L3943 | 支票內容查詢 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.81 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-10-18 | 李珮琪 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-27 | 2021-10-19 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-11-12 | 預計2021/11/12 |  |  | 邵淑微 |  |  |  |  | 新交易 |  | L3943
190 | 2-9其他 | 2.業務作業 |  | L2061 | 貸後契變手續費明細資料查詢(未入帳) |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.2.doc | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-22 | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-28 | 2021-10-01 | 2021-10-08 | 2021-10-08 |  | 預計2021/11/12 |  |  | 蔡珮瑜 |  |  |  |  | 237-1 | 貸後契變手續費作業(MENU)- | L2061
191 |  | 2.業務作業 |  | L2670 | 貸後契變手續費維護 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.2.doc | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-22 | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-28 | 2021-10-01 | 2021-10-08 | 2021-10-08 |  | 預計2021/11/12 |  |  | 蔡珮瑜 |  |  |  |  | 237-1 | 貸後契變手續費作業(MENU)-貸後契變手續費維護 | L2670
192 | 2-9其他 | 2.業務作業 |  | L2062 | 貸後契變手續費明細資料查詢 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.2.doc | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-22 | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-28 | 2021-10-01 | 2021-10-08 | 2021-10-08 |  | 預計2021/11/12 |  |  | 蔡珮瑜 |  |  |  |  | 237-2 | 貸後契變手續費作業(MENU)- | L2062
111 | 4-6火險作業 | 4.批次作業 | 4-6火險作業 | L4060 | 額度擔保品保險單關聯查詢 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 |  | 吳承憲 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-30 | 無調整 | 2021-11-24 | [5 empty] | 邵淑微 | [6 empty] | #N/A
112 |  | 4.批次作業 | 4-6火險作業 | L4610 | 保險單明細資料登錄 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 |  | 吳承憲 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-30 | 無調整 | 2021-11-24 | [5 empty] | 邵淑微 |  |  |  | 2021-09-16 |  |  | L4610
114 | 4-6火險作業 | 4.批次作業 | 4-6火險作業 | L4600 | 火險到期檔產生作業 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 |  | 吳承憲 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-30 | 需二審 | 2021-11-24 | [5 empty] | 邵淑微 | [6 empty] | L4600
115 | 4-6火險作業 | 4.批次作業 | 4-6火險作業 | L4601 | 火險詢價作業 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 |  | 吳承憲 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-30 | 需二審 | 2021-11-24 | [5 empty] | 邵淑微 | [6 empty] | L4601
113 |  | 4.批次作業 | 4-6火險作業 | L4611 | 續約保單資料維護 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 |  | 吳承憲 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-30 | 需二審 | 2021-11-24 | [5 empty] | 邵淑微 |  |  |  | 2021-09-16 |  |  | L4611
116 | 4-6火險作業 | 4.批次作業 | 4-6火險作業 | L4602 | 火險出單明細表與媒體 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 |  | 吳承憲 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-30 | 無調整 | 2021-11-24 | [5 empty] | 邵淑微 | [6 empty] | #N/A
117 | 4-6火險作業 | 4.批次作業 | 4-6火險作業 | L4603 | 火險通知作業 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 |  | 吳承憲 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-30 | 需二審 | 2021-11-24 | [5 empty] | 邵淑微 | [6 empty] | L4603
106 | 4-6火險作業 | 4.批次作業 | 4-6火險作業 | L4962 | 保險單資料檢核作業 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 |  | 吳承憲 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-30 | 需二審 | 2021-11-24 | [5 empty] | 邵淑微 |  |  |  | 2021/10/19, 2021/9/16 |  |  | L4962
107 | 4-6火險作業 | 4.批次作業 | 4-6火險作業 | L4960 | 火險保費資料查詢(By客戶) |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 |  | 吳承憲 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-30 | 無調整 | 2021-11-24 | [5 empty] | 邵淑微 | [6 empty] | #N/A
108 | 4-6火險作業 | 4.批次作業 | 4-6火險作業 | L4961 | 火險保費明細查詢 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 |  | 吳承憲 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-30 | 無調整 | 2021-11-24 | [5 empty] | 邵淑微 |  |  |  | 2021/10/19, 2021/9/16 |  |  | #N/A
109 |  | 4.批次作業 | 4-6火險作業 | L4964 | 擔保品保險單資料查詢 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 |  | 吳承憲 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-30 | 無調整 | 2021-11-24 | [5 empty] | 邵淑微 | [6 empty] | #N/A
110 | 4-6火險作業 | 4.批次作業 | 4-6火險作業 | L4965 | 保險單明細資料查詢 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 |  | 吳承憲 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-09-30 | 需二審 | 2021-11-24 | [5 empty] | 邵淑微 |  |  |  | 2021/10/19, 2021/9/16 |  |  | L4965
93 | 4-4銀行扣款作業 | 4.批次作業 | 4-4銀行扣款作業(產出銀扣媒體作業) | L4450 | 產出銀行扣帳檔 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 |  | 李珮琪 | 許慧玉 | 蔡珮瑜、張舜雯 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-01 | 需二審 | 2021-11-23 | [5 empty] | 許慧玉 | [6 empty] | L4450
94 | 4-4銀行扣款作業 | 4.批次作業 | 4-4銀行扣款作業(產出銀扣媒體作業) | L4943 | 銀行扣款檔資料查詢 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 |  | 李珮琪 | 許慧玉 | 蔡珮瑜、張舜雯 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-01 | 需二審 | 2021-11-23 | [5 empty] | 許慧玉 |  |  |  | 2021/10/15, 2021/9/17 |  |  | L4943
95 |  | 4.批次作業 | 4-4銀行扣款作業(產出銀扣媒體作業) | L4451 | 銀行扣款檔資料維護 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 |  | 李珮琪 | 許慧玉 | 蔡珮瑜、張舜雯 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-01 | 需二審 | 2021-11-23 | [5 empty] | 許慧玉 | [6 empty] | L4451
96 | 4-4銀行扣款作業 | 4.批次作業 | 4-4銀行扣款作業(產出銀扣媒體作業) | L4452 | 銀行扣款(媒體製作) |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 |  | 李珮琪 | 許慧玉 | 蔡珮瑜、張舜雯 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-01 | 需二審 | 2021-11-23 | [5 empty] | 許慧玉 | [6 empty] | L4452
97 | 4-4銀行扣款作業 | 4.批次作業 | 4-4銀行扣款作業(產出銀扣媒體作業) | L4453 | 銀扣扣款前通知 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 |  | 李珮琪 | 許慧玉 | 蔡珮瑜、張舜雯 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-01 | 需二審 | 2021-11-23 | [5 empty] | 許慧玉 | [6 empty] | L4453
273 | 5-5債務協商作業 | 5.管理性作業 | 債務協商帳務 | L5705 | 債權比例分攤(產出) |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2.DOCX | 2021-09-23 | 2021-09-23 |  | 林清河 | 蔡珮瑜 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-20 |  |  |  | 蔡珮瑜 | [6 empty] | #N/A
274 | 5-5債務協商作業 | 5.管理性作業 | 債務協商帳務 | L5706 | 債權比例分攤資料維護(匯入) |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2.DOCX | 2021-09-23 | 2021-09-23 |  | 林清河 | 蔡珮瑜 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-20 |  |  |  | 蔡珮瑜 | [6 empty] | #N/A
275 | 5-5債務協商作業 | 5.管理性作業 | 債務協商帳務 | L5071 | 債權案件明細查詢 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2.DOCX | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-10-01 | 林清河 | 蔡珮瑜 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-20 |  |  |  | 蔡珮瑜 | [6 empty] | L5071
284 |  | 5.管理性作業 | 債務協商帳務 | L5701 | 債權維護 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2.DOCX | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-10-04 | 林清河 | 蔡珮瑜 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-20 |  |  |  | 蔡珮瑜 | [6 empty] | L5701
285 | 5-5債務協商作業 | 5.管理性作業 | 債務協商帳務 | L5981 | 債權異動歷程查詢 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2.DOCX | 2021-09-23 | 2021-09-23 |  | 林清河 | 蔡珮瑜 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-20 |  |  |  | 蔡珮瑜 | [6 empty] | #N/A
283 | 5-5債務協商作業 | 5.管理性作業 | 債務協商帳務 | L5075 | 債務協商滯繳/應繳明細查詢 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2.DOCX | 2021-09-28 | 2021-09-23 | 2021-09-29 | 林清河 | 蔡珮瑜 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-20 |  |  |  | 蔡珮瑜 | [6 empty] | L5075
286 | 5-5債務協商作業 | 5.管理性作業 | 債務協商帳務 | L5974 | 債權銀行帳號明細資料查詢 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2.DOCX | 2021-09-28 | 2021-09-23 |  | 林清河 | 蔡珮瑜 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-20 |  |  |  | 蔡珮瑜 | [6 empty] | #N/A
289 | 5-5債務協商作業 | 5.管理性作業 | 債務協商帳務 | L5073 | 債務協商作業-撥付日期查詢 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2.DOCX | 2021-09-28 | 2021-09-23 |  | 林清河 | 蔡珮瑜 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-20 |  |  |  | 蔡珮瑜 | [6 empty] | #N/A
288 | 5-5債務協商作業 | 5.管理性作業 | 債務協商帳務 | L5970 | 期款試算 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2.DOCX | 2021-09-28 | 2021-09-23 | 2021-09-29 | 林清河 | 蔡珮瑜 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-20 |  |  |  | 蔡珮瑜 | [6 empty] | L5970
291 | 5-5債務協商作業 | 5.管理性作業 | 債務協商帳務 | L5074 | 債務協商作業－債協應處理事項清單 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2.DOCX | 2021-09-24 | 2021-09-24 |  | 林清河 | 蔡珮瑜 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-20 |  |  |  | 蔡珮瑜 | [6 empty] | #N/A
294 |  | 5.管理性作業 | 債務協商帳務 | L597A | 債務協商作業-整批處理 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2.DOCX | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-10-05 | 林清河 | 蔡珮瑜 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-20 |  |  |  | 蔡珮瑜 | [6 empty] | L597A
292 |  | 5.管理性作業 | 債務協商帳務 | L5702 | 債務協商作業-暫收入帳 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2.DOCX | 2021-09-24 | 2021-09-24 |  | 林清河 | 蔡珮瑜 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-20 |  |  |  | 蔡珮瑜 | [6 empty] | L5702
|  | 5.管理性作業 | 債務協商帳務 | L5712 | 債務協商作業-暫收解入 | 審後新增2021/9/24 | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2.DOCX | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-10-04 | 林清河 | 蔡珮瑜 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-20 |  |  |  | 蔡珮瑜 | [6 empty] | #N/A
276 | 5-5債務協商作業 | 5.管理性作業 | 債務協商帳務 | L5971 | 債務協商交易資料查詢 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2.DOCX | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-29 | 林清河 | 蔡珮瑜 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-20 |  |  |  | 蔡珮瑜 | [6 empty] | L5971
277 | 5-5債務協商作業 | 5.管理性作業 | 債務協商帳務 | L5972 | 債務協商入帳明細資料查詢 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2.DOCX | 2021-09-24 | 2021-09-24 |  | 林清河 | 蔡珮瑜 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-20 |  |  |  | 蔡珮瑜 | [6 empty] | #N/A
287 |  | 5.管理性作業 | 債務協商帳務 | L5703 | 債權銀行帳號登錄 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2.DOCX | 2021-09-27 | 2021-09-24 |  | 林清河 | 蔡珮瑜 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-20 |  |  |  | 蔡珮瑜 | [6 empty] | #N/A
290 |  | 5.管理性作業 | 債務協商帳務 | L5704 | 債務協商作業－撥付日期設定 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2.DOCX | 2021-09-27 | 2021-09-24 |  | 林清河 | 蔡珮瑜 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-20 |  |  |  | 蔡珮瑜 | [6 empty] | #N/A
279 | 5-5債務協商作業 | 5.管理性作業 | 債務協商帳務 | L5707 | 最大債權撥付產檔 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2.DOCX | 2021-09-27 | 2021-09-24 |  | 林清河 | 蔡珮瑜 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-20 |  |  |  | 蔡珮瑜 | [6 empty] | #N/A
278 | 5-5債務協商作業 | 5.管理性作業 | 債務協商帳務 | L5973 | 最大債權撥付明細查詢 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2.DOCX | 2021-09-27 | 2021-09-24 |  | 林清河 | 蔡珮瑜 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-20 |  |  |  | 蔡珮瑜 | [6 empty] | #N/A
282 | 5-5債務協商作業 | 5.管理性作業 | 債務協商帳務 | L5975 | 最大債權撥付統計查詢 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2.DOCX | 2021-09-27 | 2021-09-24 |  | 林清河 | 蔡珮瑜 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-20 |  |  |  | 蔡珮瑜 | [6 empty] | #N/A
|  | 5.管理性作業 | 債務協商帳務 | L5976 | 債權案件主檔內容查詢 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2.DOCX | 2021-09-23 | 2021-09-23 |  | 林清河 | 蔡珮瑜 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-20 |  |  |  | 蔡珮瑜 | [6 empty] | #N/A
| 5-5債務協商作業 | 5.管理性作業 | 債務協商帳務 | L5977 | 客戶最大債權撥付統計查詢 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2.DOCX | 2021-09-24 | 2021-09-24 |  | 林清河 | 蔡珮瑜 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-20 |  |  |  | 蔡珮瑜 | [6 empty] | #N/A
|  | 5.管理性作業 | 債務協商帳務 | L5711 | 撥付金額調整 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2.DOCX | 2021-09-24 | 2021-09-24 |  | 林清河 | 蔡珮瑜 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-20 |  |  |  | 蔡珮瑜 | [6 empty] | L5711
280 | 5-5債務協商作業 | 5.管理性作業 | 債務協商帳務 | L5708 | 最大債權撥付出帳 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2.DOCX | 2021-09-27 | 2021-09-24 |  | 林清河 | 蔡珮瑜 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-20 |  |  |  | 蔡珮瑜 | [6 empty] | #N/A
281 | 5-5債務協商作業 | 5.管理性作業 | 債務協商帳務 | L5709 | 最大債權撥付回覆檔檢核 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2.DOCX | 2021-09-27 | 2021-09-24 | 2021-10-04 | 林清河 | 蔡珮瑜 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-20 |  |  |  | 蔡珮瑜 | [6 empty] | L5709
293 | 5-5債務協商作業 | 5.管理性作業 | 債務協商帳務 | L5710 | 一般債權撥付資料檢核 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2.DOCX | 2021-09-27 | 2021-09-24 | 2021-10-04 | 林清河 | 蔡珮瑜 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-20 |  |  |  | 蔡珮瑜 | [6 empty] | L5710
356 | 6-7其他基本資料維護 | 6.共同作業 |  | L6085 | 單位及主管代號查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 | 2021-11-15 | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 涂宇欣 | 李珮君 | 張淑遠 | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-10-11 | 需二審 | [6 empty] | 李珮君 |  |  |  |  | 6-29 | 單位主管代碼檔維護 | L6085
357 |  | 6.共同作業 |  | L6755 | 單位及主管代號維護 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 | 2021-11-15 | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 涂宇欣 | 李珮君 | 張淑遠 | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-10-11 | 需二審 | [6 empty] | 李珮君 |  |  |  |  | 6-29 | 單位主管代碼檔維護 | L6755
358 | 6-7其他基本資料維護 | 6.共同作業 |  | L6086 | 單位代號查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 | 2021-11-15 | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 涂宇欣 | 李珮君 | 張淑遠 | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-10-11 | 需二審 | [6 empty] | 李珮君 |  |  |  |  | 新交易 |  | L6086
313 | 6-3共同資料維護(利率、營業日) | 6.共同作業 |  | L6030 | 特殊/例假日查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 | 2021-11-15 | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 涂宇欣 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-11 | 需二審 | [6 empty] | 邵淑微 |  |  |  |  | 新交易 |  | L6030
314 |  | 6.共同作業 |  | L6310 | 特殊/例假日登錄 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 | 2021-11-15 | 2021-09-27 |  | 涂宇欣 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-11 | 無調整 | #VALUE! | [5 empty] | 邵淑微 |  |  |  |  | 新交易 |  | #N/A
332 | 6-6各類代碼檔維護 | 6.共同作業 |  | L6064 | 各類代碼檔查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 | 2021-11-15 | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 李珮琪 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-11 | 需二審 | [6 empty] | 陳政皓 |  |  |  |  | 新交易 |  | L6064
333 |  | 6.共同作業 |  | L6604 | 各類代碼檔維護 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 | 2021-11-15 | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 李珮琪 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-11 | 需二審 | [6 empty] | 陳政皓 |  |  |  |  | 新交易 |  | L6604
328 | 6-6各類代碼檔維護 | 6.共同作業 |  | L6061 | 會計科子細目查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 | 2021-11-15 | 2021-09-27 |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-11 | 無調整 | #VALUE! | [5 empty] | 蔡珮瑜 |  |  |  |  | 6-30 | 會計科子目維護 | #N/A
329 |  | 6.共同作業 |  | L6601 | 會計科子細目維護 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 | 2021-11-15 | 2021-09-27 |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-11 | 無調整 | #VALUE! | [5 empty] | 蔡珮瑜 |  |  |  |  | 6-30 | 會計科子目維護 | #N/A
350 | 6-7其他基本資料維護 | 6.共同作業 |  | L6077 | 現金流量預估資料查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 | 2021-11-15 | 2021-09-27 |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-11 | 無調整 | #VALUE! | [5 empty] | 蔡珮瑜 |  |  |  |  | 6-25 | 現金流量預估資料維護 | #N/A
351 |  | 6.共同作業 |  | L6707 | 現金流量預估資料維護 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 | 2021-11-15 | 2021-09-27 |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-11 | 無調整 | #VALUE! | [5 empty] | 蔡珮瑜 |  |  |  |  | 6-25 | 現金流量預估資料維護 | #N/A
352 | 6-7其他基本資料維護 | 6.共同作業 |  | L6078 | 利息收入預算數查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 | 2021-11-15 | 2021-09-27 |  | 林清河 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-11 | 無調整 | #VALUE! | [5 empty] | 蔡珮瑜 |  |  |  |  | 新交易 |  | #N/A
353 |  | 6.共同作業 |  | L6708 | 利息收入預算數維護 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 | 2021-11-15 | 2021-09-27 |  | 林清河 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-11 | 無調整 | #VALUE! | [5 empty] | 蔡珮瑜 |  |  |  |  | 新交易 |  | #N/A
324 | 6-6各類代碼檔維護 | 6.共同作業 | 擔保品1 | L6063 | 擔保品代號資料查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 | 2021-11-16 | 2021-09-28 |  | 涂宇欣 | 鄧雪美 | [8 empty] | 放款審查課 | 2021-10-12 | 無調整 | #VALUE! | [5 empty] | 鄧雪美 |  |  |  |  | 6-12 | 押品別資料維護 | #N/A
325 |  | 6.共同作業 | 擔保品1 | L6603 | 擔保品代號資料維護 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 | 2021-11-16 | 2021-09-28 |  | 涂宇欣 | 鄧雪美 | [8 empty] | 放款審查課 | 2021-10-12 | 無調整 | #VALUE! | [5 empty] | 鄧雪美 |  |  |  |  | 6-12 | 押品別資料維護 | #N/A
338 | 6-6各類代碼檔維護 | 6.共同作業 | 保證人 | L6067 | 保證人關係代碼查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 | 2021-11-16 | 2021-09-28 |  | 李珮琪 | 鄧雪美 | [8 empty] | 放款審查課 | 2021-10-12 | 無調整 | #VALUE! | [5 empty] | 鄧雪美 |  |  |  |  | 6-36 | 保證人關係維護 | #N/A
339 |  | 6.共同作業 | 保證人 | L6607 | 保證人關係代碼維護 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 | 2021-11-16 | 2021-09-28 |  | 李珮琪 | 鄧雪美 | [8 empty] | 放款審查課 | 2021-10-12 | 無調整 | #VALUE! | [5 empty] | 鄧雪美 |  |  |  |  | 6-36 | 保證人關係維護 | #N/A
348 | 6-7其他基本資料維護 | 6.共同作業 |  | L6075 | 聯徵報送-地區別資料查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 | 2021-11-16 | 2021-09-28 | 2021-10-06 | 涂宇欣 | 鄧雪美 | [8 empty] | 放款審查課 | 2021-10-12 | 需二審 | [6 empty] | 鄧雪美 |  |  |  |  | 6-35 | 聯徵報送-地區別資料維護 | L6075
349 |  | 6.共同作業 |  | L6705 | 聯徵報送-地區別資料維護 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 | 2021-11-16 | 2021-09-28 | 2021-10-06 | 涂宇欣 | 鄧雪美 | [8 empty] | 放款審查課 | 2021-10-12 | 需二審 | [6 empty] | 鄧雪美 |  |  |  |  | 6-35 | 聯徵報送-地區別資料維護 | L6705
330 | 6-6各類代碼檔維護 | 6.共同作業 |  | L6062 | 行業別代號資料查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 | 2021-11-16 | 2021-09-28 |  | 涂宇欣 | 鄧雪美 | [8 empty] | 放款審查課 | 2021-10-12 | 無調整 | #VALUE! | [5 empty] | 鄧雪美 |  |  |  |  | 6-8 | 行業別代號維護 | #N/A
331 |  | 6.共同作業 |  | L6602 | 行業別代號維護 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 | 2021-11-16 | 2021-09-28 |  | 涂宇欣 | 鄧雪美 | [8 empty] | 放款審查課 | 2021-10-12 | 無調整 | #VALUE! | [5 empty] | 鄧雪美 |  |  |  |  | 6-8 | 行業別代號維護 | #N/A
346 | 6-7其他基本資料維護 | 6.共同作業 |  | L6074 | 地區別資料查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 | 2021-11-16 | 2021-09-28 | 2021-10-06 | 涂宇欣 | 鄧雪美 | [8 empty] | 放款審查課 | 2021-10-12 | 需二審 | [6 empty] | 鄧雪美 |  |  |  |  | 6-35 | 聯徵報送-地區別資料維護 | L6074
347 |  | 6.共同作業 |  | L6704 | 地區別資料維護 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 | 2021-11-16 | 2021-09-28 | 2021-10-06 | 涂宇欣 | 鄧雪美 | [8 empty] | 放款審查課 | 2021-10-12 | 需二審 | [6 empty] | 鄧雪美 |  |  |  |  | 6-35 | 聯徵報送-地區別資料維護 | L6704
334 | 6-6各類代碼檔維護 | 6.共同作業 |  | L6065 | 逾期新增減少原因查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 | 2021-11-16 | 2021-09-28 |  | 李珮琪 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-10-12 | 無調整 | #VALUE! | [5 empty] | 張舜雯 |  |  |  |  | 6-17 | 逾期新增減少原因維護 | #N/A
335 |  | 6.共同作業 |  | L6605 | 逾期新增減少原因維護 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 | 2021-11-16 | 2021-09-28 |  | 李珮琪 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-10-12 | 需二審 | [6 empty] | 張舜雯 |  |  |  |  | 6-17 | 逾期新增減少原因維護 | L6605
336 | 6-6各類代碼檔維護 | 6.共同作業 |  | L6066 | 主管理由查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 | 2021-11-16 | 2021-09-28 |  | 李珮琪 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-12 | 無調整 | #VALUE! | [5 empty] | 陳政皓 |  |  |  |  | 6-7 | 主管理由檔維護 | #N/A
337 |  | 6.共同作業 |  | L6606 | 主管理由維護 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 | 2021-11-16 | 2021-09-28 |  | 李珮琪 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-12 | 無調整 | #VALUE! | [5 empty] | 陳政皓 |  |  |  |  | 6-7 | 主管理由檔維護 | #N/A
340 | 6-7其他基本資料維護 | 6.共同作業 |  | L6071 | 行庫資料查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 | 2021-11-16 | 2021-09-28 |  | 李珮琪 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-12 | 無調整 | #VALUE! | [5 empty] | 陳政皓 |  |  |  |  | 6-28 | 行庫資料維護 | #N/A
341 |  | 6.共同作業 |  | L6701 | 行庫資料維護 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 | 2021-11-16 | 2021-09-28 |  | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-12 | 無調整 | #VALUE! | [5 empty] | 陳政皓 |  |  |  |  | 6-28 | 行庫資料維護 | #N/A
344 | 6-7其他基本資料維護 | 6.共同作業 |  | L6073 | 保險/鑑定公司資料查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 | 2021-11-16 | 2021-09-28 |  | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-12 | 無調整 | #VALUE! | [5 empty] | 陳政皓 |  |  |  |  | 6-10 | 保險／鑑定公司資料維護 | #N/A
345 |  | 6.共同作業 |  | L6703 | 保險/鑑定公司資料維護 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 | 2021-11-16 | 2021-09-28 | 2021-10-06 | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-12 | 需二審 | [6 empty] | 陳政皓 |  |  |  |  | 6-10 | 保險／鑑定公司資料維護 | L6703
354 | 6-7其他基本資料維護 | 6.共同作業 |  | L6079 | 帳冊別目標金額查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 | 2021-11-16 | 2021-09-28 |  | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-12 | 無調整 | #VALUE! | [5 empty] | 陳政皓 |  |  |  |  | 6-40 | 利變目標金額維護 | #N/A
355 |  | 6.共同作業 |  | L6709 | 帳冊別目標金額維護 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 | 2021-11-16 | 2021-09-28 |  | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-12 | 無調整 | #VALUE! | [5 empty] | 陳政皓 |  |  |  |  | 6-40 | 利變目標金額維護 | #N/A
322 | 6-5系統變數維護 | 6.共同作業 |  | L6052 | 會計變動數值設定查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 | 2021-11-16 | 2021-09-28 | 2021-10-06 | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-12 | 需二審 | [6 empty] | 陳政皓 |  |  |  |  | 新交易 |  | L6052
323 |  | 6.共同作業 |  | L6502 | 會計變動數值設定 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 | 2021-11-16 | 2021-09-28 | 2021-10-06 | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-12 | 需二審 | [6 empty] | 陳政皓 |  |  |  |  | 新交易 |  | L6502
99 | 4-5員工作業 | 4.批次作業 | 4-5員工扣薪作業 | L4500 | 設定員工扣薪日程表 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 |  | 涂宇欣 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-13 | 無調整 | [6 empty] | 邵淑微 | [6 empty] | L4500
100 | 4-5員工作業 | 4.批次作業 | 4-5員工扣薪作業 | L4950 | 員工扣薪設定檢核表 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 |  | 涂宇欣 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-13 | 無調整 | [6 empty] | 邵淑微 | [6 empty] | #N/A
101 | 4-5員工作業 | 4.批次作業 | 4-5員工扣薪作業 | L4510 | 產出員工扣薪明細檔 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 |  | 涂宇欣 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-13 | 需二審 | [6 empty] | 邵淑微 | [6 empty] | L4510
102 | 4-5員工作業 | 4.批次作業 | 4-5員工扣薪作業 | L4951 | 員工扣薪媒體檔查詢 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 |  | 涂宇欣 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-13 | 無調整 | [6 empty] | 邵淑微 | [6 empty] | #N/A
103 |  | 4.批次作業 | ?4-5員工扣薪作業 | L4512 | 員工扣薪媒體檔維護 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 |  | 涂宇欣 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-13 | 無調整 | [6 empty] | 邵淑微 | [6 empty] | #N/A
104 | 4-5員工作業 | 4.批次作業 | 4-5員工扣薪作業 | L4511 | 產出員工扣薪媒體檔 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 |  | 涂宇欣 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-13 | 需二審 | [6 empty] | 邵淑微 | [6 empty] | L4511
217 | 4-2整批入帳作業 | 4.批次作業 | 4-2整批入帳作業(匯款轉帳、銀行/郵局扣款、支票兌現) | L4200 | 入帳檔上傳作業 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-09-30 | 2021-09-29 |  | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-13 | 需二審 | 2021-11-23 | [5 empty] | 蔡珮瑜 |  |  |  | 2021/10/15,2021/9/29 |  |  | L4200
105 | 4-5員工作業 | 4.批次作業 | 4-5員工扣薪作業 | L4520 | 產生員工扣薪報表 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-10-04 | 2021-09-29 |  | 涂宇欣 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-13 | 需二審 | [6 empty] | 邵淑微 | [6 empty] | L4520
230 |  | 4.批次作業 | ?4-5員工扣薪作業 | L4204 | 員工扣薪-明細查詢 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-10-04 | 2021-09-29 |  | 李珮琪 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-13 | 無調整 | [6 empty] | 邵淑微 | [6 empty] | #N/A
231 |  | 4.批次作業 | 4-2整批入帳作業(匯款轉帳、銀行/郵局扣款、支票兌現) | L4205 | 支票兌現-明細查詢 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 |  | 李珮琪 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-15 | 無調整 | 2021-11-24 | [5 empty] | 邵淑微 | [6 empty] | #N/A
218 | 4-2整批入帳作業 | 4.批次作業 | 4-2整批入帳作業(匯款轉帳、銀行/郵局扣款、支票兌現) | L4002 | 整批入帳作業 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-09-30 | 2021-10-15 |  | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | 宋郁宏 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-29 | 需二審 | 2021-11-23 | [5 empty] | 蔡珮瑜 |  |  |  | 2021/10/15, 2021/10/12 |  |  | L4002
219 |  | 4.批次作業 | 4-2整批入帳作業(匯款轉帳、銀行/郵局扣款、支票兌現) | L420A | 整批批次檢核作業 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-09-30 | 2021-10-15 |  | 李珮琪 | 許慧玉 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-29 | 無調整 | 2021-11-23 | [5 empty] | 許慧玉 | [6 empty] | #N/A
220 |  | 4.批次作業 | 4-2整批入帳作業(匯款轉帳、銀行/郵局扣款、支票兌現) | L420B | 整批批次入帳作業 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-09-30 | 2021-10-15 |  | 李珮琪 | 許慧玉 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-29 | 無調整 | 2021-11-23 | [5 empty] | 許慧玉 | [6 empty] | #N/A
221 |  | 4.批次作業 | 4-2整批入帳作業(匯款轉帳、銀行/郵局扣款、支票兌現) | L4920 | 整批入帳明細查詢 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-09-30 | 2021-10-15 |  | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | 宋郁宏 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-29 | 需二審 | 2021-11-23 | [5 empty] | 蔡珮瑜 |  |  |  | 2021/10/15, 2021/10/12 |  |  | L4920
222 | 4-2整批入帳作業 | 4.批次作業 | 4-2整批入帳作業(匯款轉帳、銀行/郵局扣款、支票兌現) | L4925 | 整批入帳明細查詢(By日期區間) |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-09-30 | 2021-10-15 |  | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-29 | 需二審 | 2021-11-23 | [5 empty] | 蔡珮瑜 |  |  |  | 2021/10/15, 2021/10/12 |  |  | L4925
226 |  | 4.批次作業 | 4-2整批入帳作業(匯款轉帳、銀行/郵局扣款、支票兌現) | L4930 | 整批勾選處理 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-09-30 | 2021-10-15 |  | 李珮琪 | 宋郁宏 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-29 | 需二審 | 2021-11-23 | [5 empty] | 宋郁宏 | [6 empty] | L4930
228 |  | 4.批次作業 | 4-2整批入帳作業(匯款轉帳、銀行/郵局扣款、支票兌現) | L4202 | 銀行扣款-明細查詢 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-09-30 | 2021-10-15 |  | 李珮琪 | 許慧玉 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-29 | 無調整 | 2021-11-23 | [5 empty] | 許慧玉 | [6 empty] | #N/A
229 |  | 4.批次作業 | 4-2整批入帳作業(匯款轉帳、銀行/郵局扣款、支票兌現) | L4203 | 郵局扣款-明細查詢 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-09-30 | 2021-10-15 |  | 李珮琪 | 宋郁宏 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-29 | 無調整 | 2021-11-23 | [5 empty] | 宋郁宏 | [6 empty] | #N/A
98 | 4-4銀行扣款作業 | 4.批次作業 | 4-4銀行扣款作業(產出銀扣媒體作業) | L4454 | 產生銀扣失敗通知 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-09-30 | 2021-10-15 |  | 李珮琪 | 許慧玉 | 蔡珮瑜、張舜雯 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-29 | 需二審 | 2021-11-23 | [5 empty] | 許慧玉 | [6 empty] | L4454
98 |  | 4.批次作業 | 4-4銀行扣款作業(產出銀扣媒體作業) | L4455 | 銀行扣款報表 | 審後新增2021/11/19 | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-09-30 | 2021-10-15 |  | 李珮琪 | 許慧玉 | 蔡珮瑜、張舜雯 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-29 | 需二審 | 2021-11-23 | [5 empty] | 許慧玉 | [6 empty] | #N/A
204 | 3-3回收、部分償還、暫收款 | 3.帳務作業 |  | L3911 | 繳息情形查詢 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-11-10 | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-05 | 需二審 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-11-12 | 預計2021/11/12 |  |  | 蔡珮瑜 |  |  |  |  | 310 | 繳息情形查詢 | L3911
204 |  | 3.帳務作業 |  | L3913 | 計息明細查詢 | 審後新增2021/10/19 | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-11-10 | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-05 | 需二審 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-11-12 | 預計2021/11/12 |  |  | 蔡珮瑜 |  |  |  |  | 新交易 |  | L3913
224 |  | 4.批次作業 | 4-2整批入帳作業(匯款轉帳、銀行/郵局扣款、支票兌現) | L4210 | 其他還款來源建檔 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-10-05 | 2021-10-12 |  | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | 宋郁宏 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-26 | 需二審 | 2021-11-23 | [5 empty] | 蔡珮瑜 | [6 empty] | L4210
225 | 4-2整批入帳作業 | 4.批次作業 | 4-2整批入帳作業(匯款轉帳、銀行/郵局扣款、支票兌現) | L4921 | 其他還款來源建檔查詢 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-10-05 | 2021-10-12 |  | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-26 | 無調整 | 2021-11-23 | [5 empty] | 蔡珮瑜 | [6 empty] | #N/A
227 |  | 4.批次作業 | 4-2整批入帳作業(匯款轉帳、銀行/郵局扣款、支票兌現) | L4201 | 匯款轉帳-明細維護 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-10-05 | 2021-10-12 |  | 李珮琪 | 宋郁宏 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-26 | 需二審 | 2021-11-23 | [5 empty] | 宋郁宏 | [6 empty] | L4201
232 |  | 4.批次作業 | 4-2整批入帳作業(匯款轉帳、銀行/郵局扣款、支票兌現) | L492A | 已入帳未還款查詢(By戶號) |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-10-05 | 2021-10-13 |  | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-27 | 無調整 | 2021-11-23 | [5 empty] | 蔡珮瑜 | [6 empty] | #N/A
241 | 4-7其他作業 | 4.批次作業 | 4-7其他 | L4702 | 產生放款本息攤還表暨繳息通知單 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-10-05 | 2021-10-12 |  | 李珮琪 | 邵淑微 | 宋郁宏 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-26 | 需二審 | [6 empty] | 邵淑微 | [6 empty] | L4702
242 | 4-7其他作業 | 4.批次作業 | 4-7其他 | L4703 | 產生滯繳通知單 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-10-05 | 2021-10-12 |  | 李珮琪 | 邵淑微 | 宋郁宏 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-26 | 需二審 | [6 empty] | 邵淑微 | [6 empty] | L4703
199 | 3-1試算 | 3.帳務作業 |  | L3921 | 回收試算 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-10-06 | 2021-10-13 |  | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-27 | 無調整 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-11-12 | 預計2021/11/12 |  |  | 蔡珮瑜 |  |  |  |  | 330 | 回收試算 | #N/A
196 | 3-1試算 | 3.帳務作業 |  | L3922 | 結案試算 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-10-06 | 2021-10-13 |  | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | 尹少玄 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-27 | 無調整 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-11-12 | 預計2021/11/12 |  |  | 蔡珮瑜 |  |  |  | 2021/10/19, 2021/10/18, 2021/10/13 | 340 | 結案試算 | #N/A
214 | 3-1試算 | 3.帳務作業 |  | L3923 | 應繳日試算 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-10-06 | 2021-10-13 |  | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-27 | 無調整 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-11-12 | 預計2021/11/12 |  |  | 蔡珮瑜 |  |  |  |  | 345 | 應繳日試算 | #N/A
197 | 3-1試算 | 3.帳務作業 |  | L3924 | 催收回復試算 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-10-06 | 2021-10-18 |  | 林清河 | 邵淑微 | 張舜雯 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-11-01 | 無調整 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-11-12 | 預計2021/11/12 |  |  | 邵淑微 |  |  |  |  | 365 | 催收回復試算 | #N/A
194 | 3-1試算 | 3.帳務作業 |  | L3925 | 還款分配試算 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-10-06 | 2021-10-13 |  | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-27 | 無調整 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-11-12 | 預計2021/11/12 |  |  | 蔡珮瑜 |  |  |  |  | 370 | 還款分配試算 | #N/A
195 | 3-1試算 | 3.帳務作業 |  | L3926 | 變更期款試算 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-10-06 | 2021-10-13 | 2021-11-10 | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-27 | 需二審 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-11-12 | 預計2021/11/12 |  |  | 蔡珮瑜 |  |  |  |  | 375 | 變更期款試算 | L3926
201 | 3-3回收、部分償還、暫收款 | 3.帳務作業 |  | L3004 | 約定部分償還明細資料查詢 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-10-06 | 2021-10-13 |  | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-27 | 無調整 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-11-12 | 預計2021/11/12 |  |  | 蔡珮瑜 |  |  |  |  | 新交易 |  | #N/A
202 |  | 3.帳務作業 |  | L3130 | 約定部分償還登錄 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-10-06 | 2021-10-13 | 2021-11-10 | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | 宋郁宏 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-27 | 需二審 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-11-12 | 預計2021/11/12 |  |  | 蔡珮瑜 |  |  |  |  | 新交易 |  | L3130
200 | 3-3回收、部分償還、暫收款 | 3.帳務作業 |  | L3200 | 回收登錄 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-10-06 | 2021-10-13 |  | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-27 | 需二審 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-11-12 | 預計2021/11/12 |  |  | 蔡珮瑜 |  |  |  |  | 331 | 回收登錄 | L3200
210 | 3-3回收、部分償還、暫收款 | 3.帳務作業 |  | L3230 | 暫收款銷帳 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-10-06 | 2021-10-13 | 2021-10-18 | 李珮琪 | 邵淑微 | 張舜雯 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-27 | 需二審 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-11-12 | 預計2021/11/12 |  |  | 邵淑微 |  |  |  | 2021/10/19, 2021/10/18, 2021/10/13,2021/9/14 | 新交易 |  | L3230
211 | 3-4展期、結案、轉催呆 | 3.帳務作業 |  | L3410 | 結案登錄-可欠繳 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-10-06 | 2021-10-18 |  | 涂宇欣 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-01 | 無調整 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-11-12 | 預計2021/11/12 |  |  | 邵淑微 |  |  |  |  | 341 | 結案登錄-可欠繳 | #N/A
212 | 3-4展期、結案、轉催呆 | 3.帳務作業 |  | L3420 | 結案登錄-不可欠繳 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-10-06 | 2021-10-13 |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | 尹少玄 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-27 | 無調整 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-11-12 | 預計2021/11/12 |  |  | 蔡珮瑜 |  |  |  | 2021/10/19, 2021/10/18, 2021/10/13 | 342 | 結案登錄-不可欠繳 | #N/A
213 | 3-5變更、延長年期 | 3.帳務作業 |  | L3731 | 呆帳戶改呆帳結案戶 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-10-06 | 2021-10-13 | 2021-11-10 | 李珮琪 | 邵淑微 | 張舜雯 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-27 | 需二審 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-11-12 | 預計2021/11/12 |  |  | 邵淑微 |  |  |  | 2021/10/19, 2021/10/18, 2021/10/13 | 632 | 呆帳戶改呆帳結案戶 | L3731
215 | 3-5變更、延長年期 | 3.帳務作業 |  | L3711 | 應繳日變更-不可欠繳 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-10-06 | 2021-10-13 |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-27 | 無調整 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-11-12 | 預計2021/11/12 |  |  | 蔡珮瑜 |  |  |  |  | 346 | 應繳日變更-不可欠繳 | #N/A
216 | 3-5變更、延長年期 | 3.帳務作業 |  | L3712 | 應繳日變更-可欠繳 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-10-06 | 2021-10-13 |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-27 | 無調整 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-11-12 | 預計2021/11/12 |  |  | 蔡珮瑜 |  |  |  |  | 347 | 應繳日變更-可欠繳 | #N/A
177 | 2-5法拍費用 | 2.業務作業 |  | L2603 | 法拍費用借支報表列印 |  | 賴文育 | 陳昱衡 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 |  | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-10-20 | 無調整 | 2021-10-08 | 2021-10-08 |  | 預計2021/11/12 |  |  | 張舜雯 |  |  |  |  | 226 | 法拍費用管理系統-法拍費用報表列印 | #N/A
172 | 2-5法拍費用 | 2.業務作業 |  | L2078 | 法拍費用明細資料查詢 |  | 賴文育 | 陳昱衡 |  | 2021-10-13 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-10-20 | 需二審 | [6 empty] | 張舜雯 |  |  |  |  | 226 | 法拍費用管理系統-催收法務費沖銷明細資料查詢 | L2078
173 |  | 2.業務作業 |  | L2601 | 法拍費用新增 |  | 賴文育 | 陳昱衡 |  | 2021-10-13 | 2021-10-06 |  | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-10-20 | 無調整 | 2021-10-08 | 2021-10-08 |  | 預計2021/11/12 |  |  | 張舜雯 |  |  |  |  | 226 | 法拍費用管理系統-法拍費用新增 | #N/A
174 |  | 2.業務作業 |  | L2602 | 法拍費用維護 |  | 賴文育 | 陳昱衡 |  | 2021-10-13 | 2021-10-06 |  | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-10-20 | 無調整 | 2021-10-08 | 2021-10-08 |  | 預計2021/11/12 |  |  | 張舜雯 |  |  |  |  | 226 | 法拍費用管理系統-法拍費用維護 | #N/A
175 | 2-5法拍費用 | 2.業務作業 |  | L2941 | 法拍費用查詢-依借戶戶號 |  | 賴文育 | 陳昱衡 |  | 2021-10-13 | 2021-10-06 |  | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-10-20 | 無調整 | 2021-10-08 | 2021-10-08 |  | 預計2021/11/12 |  |  | 張舜雯 |  |  |  |  | 226 | 法拍費用管理系統-法拍費用查詢-依帳務日期 | #N/A
176 | 2-5法拍費用 | 2.業務作業 |  | L2942 | 法拍費用查詢-依會計日期 |  | 賴文育 | 陳昱衡 |  | 2021-10-13 | 2021-10-06 |  | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-10-20 | 無調整 | 2021-10-08 | 2021-10-08 |  | 預計2021/11/12 |  |  | 張舜雯 |  |  |  |  | 226 | 法拍費用管理系統-法拍費用查詢-依借戶戶號 | #N/A
178 | 2-5法拍費用 | 2.業務作業 |  | L2605 | 法拍費用未銷明細查詢 |  | 賴文育 | 陳昱衡 |  | 2021-10-18 | 2021-10-06 |  | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-10-20 | 無調整 | 2021-10-08 | 2021-10-08 |  | 預計2021/11/12 |  |  | 張舜雯 |  |  |  |  | 226 | 法拍費用管理系統-法拍費用季報表 | #N/A
179 | 2-5法拍費用 | 2.業務作業 |  | L2613 | 法務費轉催收明細表 |  | 賴文育 | 陳昱衡 |  | 2021-10-18 | 2021-10-06 |  | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-10-20 | 無調整 | 2021-10-08 | 2021-10-08 |  | 預計2021/11/12 |  |  | 張舜雯 |  |  |  |  | 226 | 法拍費用管理系統-法務費轉催收明細表 | #N/A
| 2-9其他 | 2.業務作業 |  | L2614 | 法務費轉催收傳票開立作業(列印) |  | 賴文育 | 陳昱衡 |  | 2021-10-18 | 2021-10-19 |  | 林清河 | 邵淑微 | 張舜雯 | 併入應處理清單 | [6 empty] | 放款服務課 | 2021-11-02 | 無調整 | 2021-10-08 | 2021-10-08 |  | 預計2021/11/12 |  |  | 邵淑微 | 180 |  |  |  | 226 | 法拍費用管理系統-法務費轉催收傳票開立作業 | #N/A
118 | 4-6火險作業 | 4.批次作業 | 4-6火險作業 | L4604 | 火險保費未繳轉借支作業 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 |  | 吳承憲 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-02 | 需二審 | 2021-11-24 | [5 empty] | 邵淑微 | [6 empty] | L4604
119 | 4-6火險作業 | 4.批次作業 | 4-6火險作業 | L4605 | 火險最終保單上傳作業 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 |  | 吳承憲 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-02 | 需二審 | 2021-11-24 | [5 empty] | 邵淑微 | [6 empty] | L4605
120 | 4-6火險作業 | 4.批次作業 | 4-6火險作業 | L4606 | 火險佣金作業 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 |  | 吳承憲 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-02 | 需二審 | 2021-11-24 | [5 empty] | 邵淑微 | [6 empty] | L4606
120 |  | 4.批次作業 | 4-6火險作業 | L4966 | 火險佣金資料查詢 | 審後新增2021/11/19 | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 |  | 吳承憲 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-02 | 需二審 | 2021-11-24 | [5 empty] | 邵淑微 | [6 empty] | #N/A
359 | 6-8其他作業 | 6.共同作業 |  | L6982 | 火險費轉列催收作業 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-10-19 | 2021-10-22 |  | 林清河 | 邵淑微 | 張舜雯 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-11-05 | 無調整 | #VALUE! | [5 empty] | 邵淑微 | [6 empty] | #N/A
360 | 6-8其他作業 | 6.共同作業 |  | L6983 | 法務費轉列催收作業 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 |  | 林清河 | 邵淑微 | 張舜雯 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-11-02 | 無調整 | #VALUE! | [5 empty] | 邵淑微 |  |  |  | 2021/10/19, 2021/10/18 |  |  | #N/A
198 | 3-4展期、結案、轉催呆 | 3.帳務作業 |  | L3440 | 催收回復登錄 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-10-18 | 2021-10-18 |  | 林清河 | 邵淑微 | 張舜雯 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-11-01 | 無調整 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-11-12 | 預計2021/11/12 |  |  | 邵淑微 |  |  |  |  | 366 | 催收回復登錄 | #N/A
168 | 2-2案件申請、額度 | 2.業務作業 |  | L2079 | 展期件新舊對照查詢 |  | 賴文育 | 陳昱衡 |  | 2021-10-18 | 2021-10-19 |  | 涂宇欣 | 陳政皓 | 尹少玄 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-11-02 | 無調整 | 2021-10-08 | 2021-10-08 |  | 預計2021/11/12 |  |  | 陳政皓 |  |  |  | 2021/10/19, 2021/10/18 | 226 | 法拍費用管理系統-法拍費用明細資料查詢 | #N/A
361 |  | 6.共同作業 |  | L6981 | 放款轉列催收作業 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 |  | 林清河 | 邵淑微 | 張舜雯 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-11-02 | 無調整 | #VALUE! | [5 empty] | 邵淑微 |  |  |  | 2021/10/19, 2021/10/18 |  |  | #N/A
299 | 6-2日結類 | 6.共同作業 |  | L6201 | 其他傳票輸入 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 | 2021-10-18 | 2021-10-18 |  | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-01 | 無調整 | #VALUE! | [5 empty] | 陳政皓 |  |  |  |  | 3-79 | 其他傳票輸入作業 | #N/A
300 | 6-2日結類 | 6.共同作業 |  | L6901 | 交易分錄清單查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 | 2021-10-18 | 2021-10-18 |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-01 | 無調整 | #VALUE! | [5 empty] | 蔡珮瑜 |  |  |  |  | 新交易 |  | #N/A
301 | 6-2日結類 | 6.共同作業 |  | L6902 | 會計總帳查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 | 2021-10-18 | 2021-10-18 |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-01 | 無調整 | #VALUE! | [5 empty] | 蔡珮瑜 |  |  |  |  | 新交易 |  | #N/A
302 | 6-2日結類 | 6.共同作業 |  | L6903 | 會計帳務明細查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 | 2021-10-18 | 2021-10-18 |  | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-01 | 無調整 | #VALUE! | [5 empty] | 陳政皓 |  |  |  |  | 新交易 |  | #N/A
303 | 6-2日結類 | 6.共同作業 |  | L6904 | 日結彙計查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 | 2021-10-18 | 2021-10-18 |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-01 | 無調整 | #VALUE! | [5 empty] | 蔡珮瑜 |  |  |  |  | 新交易 |  | #N/A
304 | 6-2日結類 | 6.共同作業 |  | L6905 | 日結明細查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021-10-08 | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-01 | 需二審 | [6 empty] | 蔡珮瑜 |  |  |  | 2021/10/18, 2021/9/14 | 新交易 |  | L6905
305 | 6-2日結類 | 6.共同作業 |  | L6906 | 會計分錄查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 | 2021-10-18 | 2021-10-18 |  | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-01 | 無調整 | #VALUE! | [5 empty] | 陳政皓 |  |  |  |  | 新交易 |  | #N/A
306 | 6-2日結類 | 6.共同作業 |  | L6907 | 未銷帳餘額明細查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 | 2021-10-18 | 2021-10-18 |  | 林清河 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-01 | 無調整 | #VALUE! | [5 empty] | 蔡珮瑜 |  |  |  |  | 新交易 |  | #N/A
307 | 6-2日結類 | 6.共同作業 |  | L6908 | 銷帳歷史明細查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021-09-27 | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-01 | 需二審 | [6 empty] | 蔡珮瑜 |  |  |  | 2021/10/18, 2021/9/14 | 新交易 |  | L6908
|  | 6.共同作業 |  | L6102 | 核心傳票相關單獨作業 | 審後新增2021/10/18 | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021-10-25 | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-01 | 需二審 | [6 empty] | 陳政皓 |  |  |  |  | 新交易 |  | L6102
186 |  | 2.業務作業 |  | L2076 | 領取清償證明作業 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-10-22 | 2021-10-29 |  | 李珮琪 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-12 | 無調整 | 2021-10-08 | 2021-10-08 |  | 預計2021/11/12 |  |  | 邵淑微 |  |  |  | 2021/11/5, 2021/10/22 | 225-1 | 檔案借閱作業-檔案借閱明細資料查詢 | #N/A
181 |  | 2.業務作業 |  | L2631 | 清償作業 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-10-22 | 2021-10-29 | 2021-11-04 | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-12 | 需二審 | [6 empty] | 蔡珮瑜 |  |  |  | 2021-10-22 | 232 | 清償作業 | L2631
182 | 2-6清償作業 | 2.業務作業 | 客戶作業1 | L2931 | 清償違約明細 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-10-22 | 2021-10-29 |  | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-12 | 無調整 | 2021-10-08 | 2021-10-08 |  | 預計2021/11/12 |  |  | 蔡珮瑜 |  |  |  | 2021-10-22 | 232 | 清償作業-清償違約明細 | #N/A
183 | 2-6清償作業 | 2.業務作業 |  | L2077 | 清償作業明細資料查詢 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-10-22 | 2021-10-29 |  | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-12 | 無調整 | 2021-10-08 | 2021-10-08 |  | 預計2021/11/12 |  |  | 蔡珮瑜 |  |  |  | 2021-10-22 | 233 | 清償報表作業-清償作業明細資料查詢 | #N/A
184 | 2-6清償作業 | 2.業務作業 |  | L2932 | 額度清償資料 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-10-22 | 2021-10-29 |  | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-12 | 無調整 | 2021-10-08 | 2021-10-08 |  | 預計2021/11/12 |  |  | 蔡珮瑜 |  |  |  | 2021-10-22 | 新交易 | 新交易 | #N/A
185 |  | 2.業務作業 |  | L2632 | 清償作業維護 |  | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-10-22 | 2021-10-29 |  | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-12 | 無調整 | 2021-10-08 | 2021-10-08 |  | 預計2021/11/12 |  |  | 蔡珮瑜 |  |  |  | 2021-10-22 | 233 | 清償報表作業-清償作業維護 | #N/A
233 | 4-3利率調整作業 | 4.批次作業 | 4-3利率調整作業 | L4322 | 地區別利率調整設定 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 |  | 林清河 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-04 | 無調整 | [6 empty] | 陳政皓 | [6 empty] | #N/A
234 | 4-3利率調整作業 | 4.批次作業 | 4-3利率調整作業 | L4320 | 產生利率即將變動資料 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 |  | 林清河 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-04 | 需二審 | [6 empty] | 陳政皓 | [6 empty] | L4320
235 | 4-3利率調整作業 | 4.批次作業 | 4-3利率調整作業 | L4031 | 利率調整清單 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 |  | 林清河 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-04 | 需二審 | [6 empty] | 陳政皓 | [6 empty] | L4031
236 | 4-3利率調整作業 | 4.批次作業 | 4-3利率調整作業 | L4321 | 利率調整確認作業 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 |  | 林清河 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-04 | 需二審 | [6 empty] | 陳政皓 | [6 empty] | L4321
237 |  | 4.批次作業 |  | L4325 | 個別利率批次輸入 | 由L4105更名 | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 |  | 林清河 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-04 | 無調整 | [6 empty] | 陳政皓 | [6 empty] | #N/A
238 |  | 4.批次作業 |  | L4931 | 個別利率調整作業 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 |  | 林清河 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-04 | 需二審 | [6 empty] | 陳政皓 | [6 empty] | L4931
239 | 4-3利率調整作業 | 4.批次作業 | 4-3利率調整作業 | L4721 | 整批批次產出利率變動對帳單 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 |  | 林清河 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-04 | 無調整 | [6 empty] | 陳政皓 | [6 empty] | #N/A
240 |  | 4.批次作業 |  | L4030 | 調整員工利率作業 |  | 賴文育 | 陳綺萍 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 |  | 林清河 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-04 | 需二審 | [6 empty] | 蔡珮瑜 | [6 empty] | L4030
309 | 6-3共同資料維護(利率、營業日) | 6.共同作業 | 商品參數2 | L6031 | 指標利率種類查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-10-25 | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-03 | 需二審 | [6 empty] | 陳政皓 |  |  |  |  | 新交易 |  | L6031
310 | 6-3共同資料維護(利率、營業日) | 6.共同作業 | 商品參數2 | L6032 | 指標利率資料查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-10-25 | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-03 | 需二審 | [6 empty] | 陳政皓 |  |  |  |  | 新交易 |  | L6032
311 |  | 6.共同作業 | 商品參數2 | L6301 | 指標利率種類維護 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-08-27 | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-03 | 需二審 | [6 empty] | 陳政皓 |  |  |  |  | 新交易 |  | L6301
312 |  | 6.共同作業 | 商品參數2 | L6302 | 指標利率登錄/維護 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-08-20 | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-03 | 需二審 | [6 empty] | 陳政皓 |  |  |  |  | 新交易 |  | L6302
|  | 2.業務作業 |  | L2036 | 借款戶關係人/關係企業明細查詢 | 審後新增2021/10/19 | 賴文育 | 陳昱衡 |  | 2021-10-25 | 2021-10-25 |  | 涂宇欣 | 張舜雯 | 施美娟、李珮君、陳俞辛(企金) | [9 empty] | 無調整 | 2021-10-08 | 2021-10-08 |  | 預計2021/11/12 |  |  | 張舜雯 |  |  |  |  | 227 | 非本公司關係人親屬明細資料查詢 | #N/A
30 | 2-3保證人、關係人 | 2.業務作業 | 貸前作業關聯戶2 | L2035 | 借款戶關係人/關係企業查詢 | 由L1906併入 2021/7/26 | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.2.doc | 2021-10-25 | 2021-10-25 |  | 涂宇欣 | 張舜雯 | 施美娟、李珮君、陳俞辛(企金) | [7 empty] | 放款管理課 | 2021-11-08 | 2021-10-01 | 2021-10-08 | 2021-10-08 |  | 預計2021/11/12 |  |  | 張舜雯 |  |  |  |  | 227 | 非本公司關係人明細資料查詢 | L2035
|  | 2.業務作業 |  | L2305 | 借款戶關係人/關係企業維護(整批) | 審後新增2021/10/19 | 賴文育 | 陳昱衡 |  | 2021-10-25 | 2021-10-25 |  | 涂宇欣 | 張舜雯 | 施美娟、李珮君、陳俞辛(企金) | [7 empty] | 放款管理課 | 2021-11-08 | 無調整 | 2021-10-08 | 2021-10-08 |  | 預計2021/11/12 |  |  | 張舜雯 |  |  |  |  | 新交易 |  | #N/A
31 |  | 2.業務作業 | 貸前作業關聯戶2 | L2306 | 借款戶關係人/關係企業維護 | 由L1106併入 2021/7/26 | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.2.doc | 2021-10-25 | 2021-10-25 |  | 涂宇欣 | 張舜雯 | 施美娟、李珮君、陳俞辛(企金) | [7 empty] | 放款管理課 | 2021-11-08 | 2021-10-01 | 2021-10-08 | 2021-10-08 |  | 預計2021/11/12 |  |  | 張舜雯 |  |  |  |  | 227 | 非本公司關係人資料建立 | L2306
| 2-2案件申請、額度 | 2.業務作業 |  | L2022 | 所有關係人資料查詢 | 審後新增2021/10/19 | 張金龍 | 陳昱衡 |  | 2021-10-25 | 2021-10-25 |  | 涂宇欣 | 張舜雯 | 施美娟、李珮君、陳俞辛(企金) | [7 empty] | 放款管理課 | 2021-11-08 | 無調整 | 2021-10-08 | 2021-10-08 |  | 預計2021/11/12 |  |  | 張舜雯 |  |  |  |  | 新交易 |  | #N/A
|  | 2.業務作業 |  | L2023 | ID所有人案件關係查詢 | 審後新增2021/10/25 | 張金龍 | 陳昱衡 |  | 2021-10-25 | 2021-10-25 |  | 涂宇欣 | 張舜雯 | 施美娟、李珮君、陳俞辛(企金) | [7 empty] | 放款管理課 | 2021-11-08 | 需二審 | [6 empty] | 張舜雯 |  |  |  |  | 新交易 |  | L2023
|  | 2.業務作業 |  | L2222 | 與授信戶關係登錄 | 審後新增2021/10/19 | 張金龍 | 陳昱衡 |  | 2021-10-25 | 2021-10-25 |  | 涂宇欣 | 李珮君 | 陳俞辛(企金) | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-11-08 | 需二審 | [6 empty] | 李珮君 |  |  |  |  | 新交易 |  | L2222
169 | 2-3保證人、關係人 | 2.業務作業 |  | L2903 | 關聯戶放款資料查詢 |  | 賴文育 | 陳昱衡 |  | 2021-10-25 | 2021-10-25 |  | 吳承憲 | 李珮君 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-11-08 | 無調整 | 2021-10-08 | 2021-10-08 |  | 預計2021/11/12 |  |  | 李珮君 |  |  |  |  | 217 | 關聯戶查詢 | #N/A
187 | 2-9其他 | 2.業務作業 |  | L2980 | 個人房貸調整作業 |  | 賴文育 | 陳昱衡 |  | 2021-10-25 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 林清河 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-04 | 需二審 | [6 empty] | 陳政皓 |  |  |  |  | 新交易 |  | L2980
188 | 2-9其他 | 2.業務作業 | 客戶作業3 | L2073 | 結清客戶申請個人資料控管查詢 |  | 賴文育 | 陳昱衡 |  | 2021-10-25 | 2021-10-25 |  | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-08 | 無調整 | 2021-10-08 | 2021-10-08 |  | 預計2021/11/12 |  |  | 陳政皓 |  |  |  |  | 210 | 客戶個人資料控管明細資料查詢 | #N/A
189 |  | 2.業務作業 | 客戶作業3 | L2703 | 結清客戶申請個人資料控管維護 |  | 賴文育 | 陳昱衡 |  | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-08 | 需二審 | [6 empty] | 陳政皓 |  |  |  |  | 231 | 放款專員業績統計作業－區域中心經理所屬區域中心維護 | L2703
170 | 2-4擔保品 | 2.業務作業 | 擔保品3 | L2039 | 擔保品重評明細資料查詢 |  | 賴文育 | 陳昱衡 |  | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 吳承憲 | 邱怡婷 | 陳俞辛(企金) | [7 empty] | 放款管理課 | 2021-11-08 | 需二審 | [6 empty] | 邱怡婷 |  |  |  |  | 新交易 |  | L2039
171 |  | 2.業務作業 | 擔保品3,額度控管2 | L2480 | 擔保品重評資料登錄 |  | 賴文育 | 陳昱衡 |  | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 吳承憲 | 邱怡婷 | 陳俞辛(企金) | [7 empty] | 放款管理課 | 2021-11-08 | 需二審 | [6 empty] | 邱怡婷 |  |  |  |  | 新交易 |  | L2480
260 | 5-4法催紀錄作業 | 5.管理性作業 | 法催 | L5060 | 案件處理清單 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 |  | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-11-10 | 需二審 | [6 empty] | 張舜雯 |  |  |  | 2021-10-19 |  |  | L5060
261 |  | 5.管理性作業 | 法催 | L5960 | 案件資料查詢 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 |  | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-11-10 | 無調整 | #VALUE! | [5 empty] | 張舜雯 | [6 empty] | #N/A
262 |  | 5.管理性作業 | 法催 | L5961 | 電催明細資料查詢 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-11-10 | 需二審 | [6 empty] | 張舜雯 | [6 empty] | L5961
263 |  | 5.管理性作業 | 法催 | L5601 | 電催登錄 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-11-04 | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-11-10 | 需二審 | [6 empty] | 張舜雯 | [6 empty] | L5601
264 |  | 5.管理性作業 | 法催 | L5962 | 面催明細資料查詢 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-11-10 | 需二審 | [6 empty] | 張舜雯 | [6 empty] | L5962
265 |  | 5.管理性作業 | 法催 | L5602 | 面催登錄 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-11-04 | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-11-10 | 需二審 | [6 empty] | 張舜雯 | [6 empty] | L5602
266 |  | 5.管理性作業 | 法催 | L5963 | 函催明細資料查詢 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-11-10 | 需二審 | [6 empty] | 張舜雯 | [6 empty] | L5963
267 |  | 5.管理性作業 | 法催 | L5603 | 函催登錄 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-11-04 | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-11-10 | 需二審 | [6 empty] | 張舜雯 | [6 empty] | L5603
268 |  | 5.管理性作業 | 法催 | L5964 | 法務進度明細資料查詢 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 |  | 2021-10-28 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-11-10 | 需二審 | [6 empty] | 張舜雯 | [6 empty] | L5964
269 |  | 5.管理性作業 | 法催 | L5604 | 法務進度登錄 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 |  | 2021-10-28 | 2021-10-27 | 2021-11-04 | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-11-10 | 需二審 | [6 empty] | 張舜雯 | [6 empty] | L5604
270 |  | 5.管理性作業 | 法催 | L5965 | 提醒事項查詢 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 |  | 2021-10-28 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-11-10 | 需二審 | [6 empty] | 張舜雯 | [6 empty] | L5965
271 |  | 5.管理性作業 | 法催 | L5605 | 提醒事項登錄 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 |  | 2021-10-28 | 2021-10-27 | 2021-11-01 | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-11-10 | 需二審 | [6 empty] | 張舜雯 | [6 empty] | L5605
272 | 5-4法催紀錄作業 | 5.管理性作業 | 法催 | L5061 | 催收催繳明細 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 |  | 2021-10-28 | 2021-10-27 | 2021-11-01 | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-11-10 | 需二審 | [6 empty] | 張舜雯 | [6 empty] | L5061
271 | 5-4法催紀錄作業 | 5.管理性作業 | 法催 | L5062 | 法務催收人員查詢 | 審後新增2021/10/28 | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 |  | 2021-10-28 | 2021-10-27 |  | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-11-10 | 需二審 | [6 empty] | 張舜雯 | [6 empty] | L5062
272 |  | 5.管理性作業 | 法催 | L5606 | 法務催收人員維護 | 審後新增2021/10/28 | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 |  | 2021-10-28 | 2021-10-27 |  | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-11-10 | 無調整 | #VALUE! | [5 empty] | 張舜雯 | [6 empty] | #N/A
362 | 8-1AML檢核 | 8.遵循法令作業 | 8-1AML檢核 | L8080 | AML姓名檢核查詢 |  | 張金龍 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_V1.2 | 2021-11-02 | 2021-11-03 |  | 林清河 | 施美娟 | 王薏涵、鄧雪美 | [7 empty] | 放款審查課 | 2021-11-17 | 需二審 | [6 empty] | 施美娟 |  |  |  | 2021-08-30 | 新交易 |  | L8080
363 |  | 8.遵循法令作業 | 8-1AML檢核 | L8100 | AML姓名檢核 |  | 張金龍 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_V1.2 | 2021-11-02 | 2021-11-03 |  | 林清河 | 施美娟 | 王薏涵、鄧雪美 | [7 empty] | 放款審查課 | 2021-11-17 | 無調整 | #VALUE! | [5 empty] | 施美娟 |  |  |  |  | 新交易 |  | #N/A
364 |  | 8.遵循法令作業 | AML定審 | L8081 | AML定審資料查詢 |  | 張金龍 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_V1.2 | 2021-11-24 |  |  | 林清河 | 施美娟 | 王薏涵、鄧雪美 | [7 empty] | 放款審查課 | [8 empty] | 施美娟 |  |  |  |  | 新交易 |  | #N/A
365 |  | 8.遵循法令作業 | AML定審 | L8101 | AML定審通知處理 |  | 張金龍 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_V1.2 | 2021-11-24 |  |  | 林清河 | 施美娟 | 王薏涵、鄧雪美 | [7 empty] | 放款審查課 | [8 empty] | 施美娟 |  |  |  |  | 新交易 |  | #N/A
365 |  | 8.遵循法令作業 | AML定審 | L8082 | AML定審通知查詢 | 新增2021/11/2 | 張金龍 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_V1.2 | 2021-11-24 |  |  | 林清河 | 施美娟 | 王薏涵、鄧雪美 | [7 empty] | 放款審查課 | [8 empty] | 施美娟 |  |  |  |  | 新交易 |  | #N/A
376 | 8-7公務人員報送 | 8.遵循法令作業 | 8-7公務人員報送 | L8701 | 產製公務人員報送資料 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_V1.2 | 2021-11-03 | 2021-11-03 |  | 林清河 | 許慧玉 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-17 | 無調整 | #VALUE! | [5 empty] | 許慧玉 | [5 empty] | 公職人員財產申報作業 | #N/A
368 | 8-2疑似洗錢 | 8.遵循法令作業 | 8-2疑似洗錢 | L8921 | 疑似洗錢樣態檢核查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_V1.2 | 2021-10-29 | 2021-10-29 |  | 林清河 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-12 | 無調整 | #VALUE! | [5 empty] | 邵淑微 |  |  |  |  | 新交易 |  | #N/A
369 | 8-2疑似洗錢 | 8.遵循法令作業 | 8-2疑似洗錢 | L8201 | 疑似洗錢樣態條件設定 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_V1.2 | 2021-10-29 | 2021-10-29 |  | 涂宇欣 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-12 | 無調整 | #VALUE! | [5 empty] | 邵淑微 |  |  |  |  | 5-24-1 | 疑似洗錢樣態條件設定 | #N/A
370 | 8-2疑似洗錢 | 8.遵循法令作業 | 8-2疑似洗錢 | L8924 | 疑似洗錢資料變更查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_V1.2 | 2021-10-29 | 2021-10-29 |  | 林清河 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-12 | 無調整 | #VALUE! | [5 empty] | 邵淑微 |  |  |  |  | 新交易 |  | #N/A
371 | 8-2疑似洗錢 | 8.遵循法令作業 | 8-2疑似洗錢 | L8202 | 疑似洗錢樣態資料產生 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_V1.2 | 2021-10-29 | 2021-10-29 |  | 林清河 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-12 | 無調整 | #VALUE! | [5 empty] | 邵淑微 | [5 empty] | 產生疑似洗錢樣態檢核資料 | #N/A
372 | 8-2疑似洗錢 | 8.遵循法令作業 | 8-2疑似洗錢 | L8922 | 疑似洗錢交易合理性查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_V1.2 | 2021-10-29 | 2021-10-29 |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-12 | 無調整 | #VALUE! | [5 empty] | 蔡珮瑜 |  |  |  |  | 5-24-4-1 | 疑似洗錢交易合理性維護 | #N/A
373 |  | 8.遵循法令作業 | 8-2疑似洗錢 | L8203 | 疑似洗錢交易合理性維護 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_V1.2 | 2021-10-29 | 2021-10-29 |  | 涂宇欣 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-12 | 無調整 | #VALUE! | [5 empty] | 邵淑微 |  |  |  |  | 5-24-4-1 | 疑似洗錢交易合理性維護 | #N/A
374 | 8-2疑似洗錢 | 8.遵循法令作業 | 8-2疑似洗錢 | L8923 | 疑似洗錢交易訪談記錄查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_V1.2 | 2021-10-29 | 2021-10-29 |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-12 | 無調整 | #VALUE! | [5 empty] | 蔡珮瑜 |  |  |  |  | 5-24-5-1 | 疑似洗錢交易訪談維護 | #N/A
375 |  | 8.遵循法令作業 | 8-2疑似洗錢 | L8204 | 疑似洗錢交易訪談記錄維護 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_V1.2 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-10-25 | 涂宇欣 | 陳政皓 | 張舜雯 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-11-12 | 需二審 | [6 empty] | 陳政皓 |  |  |  | 2021-10-13 | 5-24-5-1 | 疑似洗錢交易訪談維護 | L8204
243 | 5-1一般作業 | 5.管理性作業 |  | L5801 | 補貼息作業 |  | 賴文育 | 陳昱衡 |  | 2021-11-24 |  |  | 涂宇欣 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | [8 empty] | 邵淑微 | [6 empty] | #N/A
244 | 5-7國稅局申報作業 | 5.管理性作業 |  | L5982 | 國稅局申報檔查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.3 | 2021-11-03 | 2021-11-03 |  | 李珮琪 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-17 | 無調整 | #VALUE! | [5 empty] | 邵淑微 |  |  |  |  | 新交易 |  | #N/A
245 |  | 5.管理性作業 |  | L5812 | 國稅局申報檔維護 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.3 | 2021-11-03 | 2021-11-03 |  | 李珮琪 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-17 | 無調整 | #VALUE! | [5 empty] | 邵淑微 |  |  |  |  | 新交易 |  | #N/A
246 | 5-7國稅局申報作業 | 5.管理性作業 |  | L5811 | 產生國稅局申報檢核檔 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.3 | 2021-11-03 | 2021-11-03 |  | 李珮琪 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-17 | 無調整 | #VALUE! | [5 empty] | 邵淑微 |  |  |  |  | 新交易 |  | #N/A
247 | 5-7國稅局申報作業 | 5.管理性作業 |  | L5813 | 產生國稅局申報媒體檔 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.3 | 2021-11-03 | 2021-11-03 |  | 李珮琪 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-17 | 無調整 | #VALUE! | [5 empty] | 邵淑微 |  |  |  |  | 新交易 |  | #N/A
248 | 5-1一般作業 | 5.管理性作業 |  | L5901 | 資金運用概況明細資料查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.3 | 2021-11-04 | 2021-11-05 |  | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-19 | 無調整 | #VALUE! | [5 empty] | 蔡珮瑜 |  |  |  |  | 2-11 | 資金運用概況明細資料查詢 | #N/A
249 |  | 5.管理性作業 |  | L5101 | 資金運用概況維護 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.3 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2021-11-18 | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-19 | 無調整 | #VALUE! | [5 empty] | 蔡珮瑜 |  |  |  |  | 2-11 | 資金運用概況明細 | #N/A
250 | 5-1一般作業 | 5.管理性作業 | 案件申請3 | L5902 | 授信審議委員會會議紀錄明細資料查詢 |  | 賴文育 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.3 | 2021-11-04 | 2021-11-03 |  | 李珮琪 | 施美娟 | [8 empty] | 放款審查課 | 2021-11-17 | 需二審 | [6 empty] | 施美娟 |  |  |  |  | 2-12 | 放審會維護 | L5902
251 |  | 5.管理性作業 | 案件申請3 | L5102 | 授信審議委員會會議紀錄維護 |  | 賴文育 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.3 | 2021-11-04 | 2021-11-03 |  | 李珮琪 | 施美娟 | [8 empty] | 放款審查課 | 2021-11-17 | 需二審 | [6 empty] | 施美娟 |  |  |  |  | 2-12 | 放審會維護 | L5102
252 | 5-1一般作業 | 5.管理性作業 |  | L5903 | 檔案借閱明細資料查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.3 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2021-11-18 | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-19 | 無調整 | #VALUE! | [5 empty] | 蔡珮瑜 |  |  |  |  | 2-25-1 | 檔案借閱作業-檔案借閱維護 | #N/A
253 |  | 5.管理性作業 |  | L5103 | 檔案借閱維護 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.3 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2021-11-18 | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-19 | 無調整 | #VALUE! | [5 empty] | 蔡珮瑜 |  |  |  |  | 2-25-1 | 檔案借閱作業-檔案借閱維護 | #N/A
254 | 5-1一般作業 | 5.管理性作業 |  | L5104 | 檔案借閱報表作業(列印) |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.3 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2021-11-18 | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-19 | 無調整 | #VALUE! | [5 empty] | 蔡珮瑜 |  |  |  |  | 2-25-2 | 檔案借閱作業-檔案借閱報表作業(列印) | #N/A
255 | 5-1一般作業 | 5.管理性作業 |  | L5905 | 覆審案件明細檔查詢 |  | 賴文育 | 張嘉榮 |  | 2021-11-05 | 2021-11-04 |  | 吳承憲 | 邱怡婷 | 程慧娟 | [7 empty] | 放款管理課 | 2021-11-18 | 需二審 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | L5905
256 |  | 5.管理性作業 |  | L5105 | 覆審案件明細檔維護 |  | 賴文育 | 張嘉榮 |  | 2021-11-05 | 2021-11-04 |  | 吳承憲 | 邱怡婷 | 程慧娟 | [7 empty] | 放款管理課 | 2021-11-18 | 需二審 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | L5105
257 | 5-1一般作業 | 5.管理性作業 |  | L5106 | 產生覆審案件資料明細 |  | 賴文育 | 張嘉榮 |  | 2021-11-05 | 2021-11-04 |  | 林清河 | 邱怡婷 | 程慧娟 | [7 empty] | 放款管理課 | 2021-11-18 | 無調整 | #VALUE! | [5 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
258 | 5-1一般作業 | 5.管理性作業 | 客戶作業4 | L5906 | 寬限條件控管繳息查詢 |  | 賴文育 | 張嘉榮 |  | 2021-11-24 |  |  | 林清河 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | [8 empty] | 邵淑微 | [6 empty] | #N/A
259 |  | 5.管理性作業 | 客戶作業4 | L5116 | 寬限條件控管維護 |  | 賴文育 | 張嘉榮 |  | 2021-11-24 |  |  | 林清河 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | [8 empty] | 邵淑微 | [6 empty] | #N/A
255 | 5-1一般作業 | 5.管理性作業 |  | L5907 | 指定覆審名單查詢 | 審後新增2021/11/16 (L5905) | 賴文育 | 張嘉榮 |  | 2021-11-05 | 2021-11-04 |  | 吳承憲 | 邱怡婷 | 程慧娟 | [7 empty] | 放款管理課 | 2021-11-18 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
256 |  | 5.管理性作業 |  | L5107 | 指定覆審案件資料維護 | 審後新增2021/11/16 (L5105) | 賴文育 | 張嘉榮 |  | 2021-11-05 | 2021-11-04 |  | 吳承憲 | 邱怡婷 | 程慧娟 | [7 empty] | 放款管理課 | 2021-11-18 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
124 | 6-7其他基本資料維護 | 6.共同作業 |  | L6082 | 放款業績工作月查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021-08-20 | 涂宇欣 | 張淑遠 |  | 1 | B | [5 empty] | 放款推展課 | 2021-08-02 | 需二審 | [6 empty] | 張淑遠 |  |  |  | 2021-07-19 | 6-31 | 放款業績工作日維護 | L6082
125 |  | 6.共同作業 |  | L6752 | 放款業績工作月維護 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021-08-20 | 涂宇欣 | 張淑遠 |  | 1 | T | [5 empty] | 放款推展課 | 2021-08-02 | 需二審 | [6 empty] | 張淑遠 |  |  |  | 2021-07-19 | 6-31 | 放款業績工作日維護 | L6752
126 | 5-2房貸專員業績統計作業 | 5.管理性作業 |  | L5402 | 年度業績目標更新 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021-07-30 | 涂宇欣 | 張淑遠 |  | 1 | T | [5 empty] | 放款推展課 | 2021-08-02 | 需二審 | [6 empty] | 張淑遠 |  |  |  | 2021-07-19 |  |  | L5402
127 | 5-2房貸專員業績統計作業 | 5.管理性作業 |  | L5021 | 房貸專員明細資料查詢 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021-07-28 | 涂宇欣 | 張淑遠 |  | 1 | B | [5 empty] | 放款推展課 | 2021-08-02 | 需二審 | [6 empty] | 張淑遠 |  |  |  | 2021-07-19 |  |  | L5021
128 |  | 5.管理性作業 |  | L5401 | 房貸專員資料維護 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021-07-30 | 涂宇欣 | 張淑遠 |  | 1 | T | [5 empty] | 放款推展課 | 2021-08-02 | 需二審 | [6 empty] | 張淑遠 |  |  |  | 2021-07-19 |  |  | L5401
129 | 5-2房貸專員業績統計作業 | 5.管理性作業 |  | L5023 | 晤談人員明細資料查詢 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021-07-30 | 涂宇欣 | 李珮君 |  | 1 | B | [5 empty] | 放款推展課 | 2021-08-03 | 需二審 | [6 empty] | 李珮君 |  |  |  | 2021-07-20 |  |  | L5023
130 |  | 5.管理性作業 |  | L5406 | 晤談人員資料維護 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021-07-30 | 涂宇欣 | 李珮君 |  | 1 | T | [5 empty] | 放款推展課 | 2021-08-03 | 需二審 | [6 empty] | 李珮君 |  |  |  | 2021-07-20 |  |  | L5406
131 | 5-2房貸專員業績統計作業 | 5.管理性作業 |  | L5024 | 目標金額、累計目標金額查詢 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-07-19 | 2021-07-19 |  | 涂宇欣 | 張淑遠 |  | 1 | B | [5 empty] | 放款推展課 | 2021-08-02 | 無調整 | #VALUE! | [5 empty] | 張淑遠 |  |  |  | 2021-07-19 |  |  | #N/A
132 |  | 5.管理性作業 |  | L5405 | 更改目標金額、累計目標金額 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-07-19 | 2021-07-19 |  | 涂宇欣 | 張淑遠 |  | 1 | T | [5 empty] | 放款推展課 | 2021-08-02 | 需二審 | [6 empty] | 張淑遠 |  |  |  | 2021-07-19 |  |  | L5405
133 | 5-2房貸專員業績統計作業 | 5.管理性作業 |  | L5022 | 協辦人員等級明細資料查詢 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021-09-22 | 涂宇欣 | 張淑遠 |  | 1 | B | [5 empty] | 放款推展課 | 2021-08-03 | 需二審 | [6 empty] | 張淑遠 |  |  |  | 2021-07-20 |  |  | L5022
165 | 5-2房貸專員業績統計作業 | 5.管理性作業 |  | L5914 | 協辦人員等級歷程查詢 | 審後新增2021/10/26 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 |  | 涂宇欣 | 張淑遠 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-08-03 | 無調整 | #VALUE! | [5 empty] | 張淑遠 | [6 empty] | #N/A
134 |  | 5.管理性作業 |  | L5407 | 房貸協辦人員等級維護 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 |  | 涂宇欣 | 張淑遠 |  | 1 | T | [5 empty] | 放款推展課 | 2021-08-03 | 需二審 | [6 empty] | 張淑遠 |  |  |  | 2021-07-20 |  |  | L5407
137 | 6-7其他基本資料維護 | 6.共同作業 |  | L6084 | 業績件數及金額核算標準查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 | 2021-07-21 | 2021-07-21 |  | 涂宇欣 | 張淑遠 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-08-04 | 無調整 | #VALUE! | [5 empty] | 張淑遠 |  |  |  | 2021-07-21 | 新交易 |  | #N/A
138 |  | 6.共同作業 |  | L6994 | 業績件數及金額核算標準設定查詢 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 |  | 涂宇欣 | 張淑遠 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-08-04 | 需二審 | [6 empty] | 張淑遠 |  |  |  | 2021-07-21 |  |  | L6994
139 |  | 6.共同作業 |  | L6754 | 業績件數及金額核算標準設定 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-08-20 | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-08-04 | 需二審 | [6 empty] | 陳政皓 |  |  |  | 2021-07-21 | 新交易 |  | L6754
140 |  | 6.共同作業 |  | L6757 | 業績件數及金額核算標準設定(整月) |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 |  | 涂宇欣 | 張淑遠 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-08-04 | 需二審 | [6 empty] | 張淑遠 |  |  |  | 2021-07-21 |  |  | L6757
141 | 6-7其他基本資料維護 | 6.共同作業 |  | L6081 | 介紹人加碼獎勵津貼標準設定數查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 | 2021-07-20 | 2021-07-20 |  | 李珮琪 | 張淑遠 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-08-03 | 無調整 | #VALUE! | [5 empty] | 張淑遠 |  |  |  | 2021-07-20 | 新交易 |  | #N/A
142 |  | 6.共同作業 |  | L6751 | 介紹人加碼獎勵津貼標準設定 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021-08-20 | 李珮琪 | 張淑遠 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-08-03 | 需二審 | [6 empty] | 張淑遠 |  |  |  | 2021-07-20 | 新交易 |  | L6751
143 | 6-7其他基本資料維護 | 6.共同作業 |  | L6087 | 協辦獎勵津貼標準查詢 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 |  | 涂宇欣 | 張淑遠 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-08-03 | 無調整 | #VALUE! | [5 empty] | 張淑遠 |  |  |  | 2021-07-20 |  |  | #N/A
144 |  | 6.共同作業 |  | L6787 | 協辦獎勵津貼標準設定 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 |  | 涂宇欣 | 張淑遠 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-08-03 | 需二審 | [6 empty] | 張淑遠 |  |  |  | 2021-07-20 |  |  | L6787
145 | 6-5系統變數維護 | 6.共同作業 |  | L6501 | 系統變數及系統值設定 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021-08-20 | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-08-03 | 需二審 | [6 empty] | 陳政皓 |  |  |  | 2021-07-20 | 新交易 |  | L6501
146 | 6-5系統變數維護 | 6.共同作業 |  | L650A | 業績計算特殊參數設定(排除商品別) | 由L6503更名 2021/7/20 | 賴文育 | 張嘉榮 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 |  | 涂宇欣 | 張淑遠 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-08-03 | 無調整 | #VALUE! | [5 empty] | 張淑遠 |  |  |  | 2021-07-20 |  |  | #N/A
146 | 6-5系統變數維護 | 6.共同作業 |  | L650B | 業績計算特殊參數設定(排除部門別) | 審後新增 2021/7/20 | 賴文育 | 張嘉榮 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 |  | 涂宇欣 | 張淑遠 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-08-03 | 無調整 | #VALUE! | [5 empty] | 張淑遠 |  |  |  | 2021-07-20 |  |  | #N/A
146 | 6-5系統變數維護 | 6.共同作業 |  | L650C | 業績計算特殊參數設定(是否排除15日薪非業績人員) | 審後新增 2021/7/20 | 賴文育 | 張嘉榮 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 |  | 涂宇欣 | 張淑遠 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-08-03 | 無調整 | #VALUE! | [5 empty] | 張淑遠 |  |  |  | 2021-07-20 |  |  | #N/A
146 | 6-5系統變數維護 | 6.共同作業 |  | L650D | 業績計算特殊參數設定(業績追回通知設定) | 審後新增 2021/7/20 | 賴文育 | 張嘉榮 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 |  | 涂宇欣 | 張淑遠 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-08-03 | 無調整 | #VALUE! | [5 empty] | 張淑遠 |  |  |  | 2021-07-20 |  |  | #N/A
149 | 5-3業績調整作業 | 5.管理性作業 |  | L5051 | 房貸介紹人業績維護查詢 |  | 張金龍 | 張金龍 |  | 2021-11-18 | 2021-11-17 |  | 涂宇欣 | 李珮君 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-12-01 | 需二審 | [6 empty] | 李珮君 | [6 empty] | L5051
150 |  | 5.管理性作業 |  | L5501 | 介紹人業績案件維護 |  | 張金龍 | 張金龍 |  | 2021-11-18 | 2021-11-17 |  | 涂宇欣 | 李珮君 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-12-01 | 無調整 | #VALUE! | [5 empty] | 李珮君 | [6 empty] | #N/A
|  | 5.管理性作業 |  | L5505 | 業績案件計件代碼維護 | 新增 2021/11/10 | 張金龍 | 張金龍 |  | 2021-11-18 | 2021-11-17 | [11 empty] | #N/A | 2021-12-01 | 無調整 | [13 empty] | #N/A
152 | 5-3業績調整作業 | 5.管理性作業 |  | L5052 | 房貸專員業績維護查詢 |  | 張金龍 | 張金龍 |  | 2021-11-18 | 2021-11-17 |  | 涂宇欣 | 李珮君 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-12-01 | 需二審 | [6 empty] | 李珮君 | [6 empty] | L5052
153 |  | 5.管理性作業 |  | L5502 | 房貸專員件數金額資料維護 |  | 張金龍 | 張金龍 |  | 2021-11-18 | 2021-11-17 |  | 涂宇欣 | 李珮君 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-12-01 | 無調整 | #VALUE! | [5 empty] | 李珮君 | [6 empty] | #N/A
|  | 5.管理性作業 |  | L5056 | 內網報表業績維護查詢 | 新增 2021/11/10 | 張金龍 | 張金龍 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | [11 empty] | #N/A | 2021-12-02 | 無調整 | [13 empty] | #N/A
|  | 5.管理性作業 |  | L5506 | 內網報表業績維護 | 新增 2021/11/10 | 張金龍 | 張金龍 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | [11 empty] | #N/A | 2021-12-02 | 無調整 | [13 empty] | #N/A
147 | 5-3業績調整作業 | 5.管理性作業 |  | L5500 | 工作日業績結算 |  | 張金龍 | 張金龍 |  | 2021-11-17 | 2021-11-18 |  | 涂宇欣 | 張淑遠 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-12-02 | 需二審 | [6 empty] | 張淑遠 |  |  |  | 2021-07-21 |  |  | L5500
154 |  | 5.管理性作業 |  | L5510 | 產生換算業績、業務報酬發放媒體 |  | 張金龍 | 張金龍 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 |  | 涂宇欣 | 張淑遠 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-12-02 | 無調整 | #VALUE! | [5 empty] | 張淑遠 | [6 empty] | #N/A
155 | 5-3業績調整作業 | 5.管理性作業 |  | L5511 | 產生介紹、協辦、專業獎勵獎金發放媒體 |  | 張金龍 | 張金龍 |  | 2021-11-23 |  |  | 涂宇欣 | 尹少玄 | [8 empty] | 放款服務課 | [8 empty] | 尹少玄 | [6 empty] | #N/A
156 | 5-3業績調整作業 | 5.管理性作業 |  | L5053 | 介紹、協辦、專業獎勵獎金處理清單 |  | 張金龍 | 張金龍 |  | 2021-11-23 |  |  | 涂宇欣 | 尹少玄 | [8 empty] | 放款服務課 | [8 empty] | 尹少玄 | [6 empty] | #N/A
157 |  | 5.管理性作業 |  | L5503 | 介紹、協辦獎金案件維護 |  | 張金龍 | 張金龍 |  | 2021-11-23 |  |  | 涂宇欣 | 尹少玄 | [8 empty] | 放款服務課 | [8 empty] | 尹少玄 | [6 empty] | #N/A
158 | 5-3業績調整作業 | 5.管理性作業 |  | L5512 | 產生介紹人加碼獎金發放媒體 |  | 張金龍 | 張金龍 |  | 2021-11-19 | 2021-11-18 |  | 涂宇欣 | 張淑遠 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-12-02 | 無調整 | #VALUE! | [5 empty] | 張淑遠 | [6 empty] | #N/A
159 | 5-3業績調整作業 | 5.管理性作業 |  | L5054 | 介紹人加碼獎金處理清單 |  | 張金龍 | 張金龍 |  | 2021-11-19 | 2021-11-18 |  | 涂宇欣 | 張淑遠 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-12-02 | 無調整 | #VALUE! | [5 empty] | 張淑遠 | [6 empty] | #N/A
160 |  | 5.管理性作業 |  | L5504 | 介紹人加碼獎金案件維護 |  | 張金龍 | 張金龍 |  | 2021-11-19 | 2021-11-18 |  | 涂宇欣 | 張淑遠 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-12-02 | 無調整 | #VALUE! | [5 empty] | 張淑遠 | [6 empty] | #N/A
162 | 5-3業績調整作業 | 5.管理性作業 |  | L5959 | 房貸獎勵保費檢核結果查詢 | 取消交易，2021/11/18會議User表示不使用 | 張金龍 | 張金龍 |  | 2021-11-19 | 2021-11-18 |  | 涂宇欣 | 張淑遠 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-12-02 | 無調整 | #VALUE! | [5 empty] | 張淑遠 | [6 empty] | #N/A
165 | 5-2房貸專員業績統計作業 | 5.管理性作業 |  | L5910 | 新撥款利率案件資料產生 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-19 | 2021-11-18 |  | 涂宇欣 | 張淑遠 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-12-02 | 無調整 | #VALUE! | [5 empty] | 張淑遠 | [6 empty] | #N/A
167 | 5-2房貸專員業績統計作業 | 5.管理性作業 |  | L5912 | 新光銀銀扣案件資料產生 |  | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-19 | 2021-11-18 |  | 涂宇欣 | 張淑遠 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-12-02 | 無調整 | #VALUE! | [5 empty] | 張淑遠 | [6 empty] | #N/A
317 | 6-4作業控管維護 | 6.共同作業 |  | L6042 | 交易控制檔查詢 |  | 張金龍 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 | 2021-11-25 |  |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 |  | 需二審 | [6 empty] | 蔡珮瑜 |  |  |  | 2021-10-22 | 新交易 |  | L6042
318 |  | 6.共同作業 |  | L6402 | 交易控制檔維護 |  | 張金龍 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 | 2021-11-25 |  |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 |  | 需二審 | [6 empty] | 蔡珮瑜 |  |  |  |  | 新交易 |  | L6402
326 | 6-6各類代碼檔維護 | 6.共同作業 |  | L6068 | 報表代號對照檔查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 | 2021-11-25 |  |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | [8 empty] | 蔡珮瑜 |  |  |  |  | 新交易 |  | #N/A
327 |  | 6.共同作業 |  | L6608 | 報表代號對照檔維護 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 | 2021-11-25 |  |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 |  | 需二審 | [6 empty] | 蔡珮瑜 |  |  |  |  | 新交易 |  | L6608
319 | 6-4作業控管維護 | 6.共同作業 |  | L6043 | 權限群組查詢 |  | 張金龍 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 | 2021-11-25 |  |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | [8 empty] | 蔡珮瑜 |  |  |  |  | 新交易 |  | #N/A
320 |  | 6.共同作業 |  | L6403 | 權限群組維護 |  | 張金龍 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 | 2021-11-25 |  |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | [8 empty] | 蔡珮瑜 |  |  |  |  | 新交易 |  | #N/A
297 | 6-1控制類 | 6.共同作業 |  | L6103 | 報表查詢作業申請 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 | 2021-11-25 |  |  | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | [8 empty] | 陳政皓 |  |  |  |  | 新交易 |  | #N/A
342 | 6-7其他基本資料維護 | 6.共同作業 |  | L6072 | 營業單位對照檔查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 | 2021-11-25 |  |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | [8 empty] | 蔡珮瑜 |  |  |  |  | 6-4 | 營業單位對照檔維護 | #N/A
343 |  | 6.共同作業 |  | L6702 | 營業單位對照檔維護 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 | 2021-11-25 |  |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | [8 empty] | 蔡珮瑜 |  |  |  |  | 6-4 | 營業單位對照檔維護 | #N/A
315 | 6-4作業控管維護 | 6.共同作業 |  | L6041 | 使用者資料查詢 |  | 張金龍 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 | 2021-11-25 |  |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 |  | 需二審 | [6 empty] | 蔡珮瑜 |  |  |  |  | 新交易 |  | L6041
316 |  | 6.共同作業 |  | L6401 | 使用者資料維護 |  | 張金龍 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 | 2021-11-25 |  | 2021-10-07 | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 |  | 需二審 | [6 empty] | 陳政皓 |  |  |  |  | 新交易 |  | L6401
298 | 6-1控制類 | 6.共同作業 |  | L6104 | 代理人設定 |  | 張金龍 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 | 2021-11-25 |  |  | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | [8 empty] | 陳政皓 |  |  |  |  | 新交易 |  | #N/A
321 | 6-4作業控管維護 | 6.共同作業 |  | L6044 | 主管授權紀錄查詢 |  | 張金龍 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 | 2021-11-25 |  |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | [8 empty] | 蔡珮瑜 |  |  |  |  | 新交易 |  | #N/A
308 | 6-3共同資料維護(利率、營業日) | 6.共同作業 |  | L6932 | 資料變更交易查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 | 2021-11-25 |  |  | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | [8 empty] | 陳政皓 |  |  |  |  | 新交易 |  | #N/A
| 8-3債協報送作業 | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8030 | 消債條列JCIC報送資料 | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-15 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 需二審 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | L8030
|  | 8.遵循法令作業 | 8-4JCIC放款報送 | L8031 | 消債條列JCIC報送資料歷程查詢(040) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-15 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
|  | 8.遵循法令作業 | 8-4JCIC放款報送 | L8032 | 消債條列JCIC報送資料歷程查詢(041) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-15 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 需二審 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | L8032
|  | 8.遵循法令作業 | 8-4JCIC放款報送 | L8033 | 消債條列JCIC報送資料歷程查詢(042) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-15 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
|  | 8.遵循法令作業 | 8-4JCIC放款報送 | L8034 | 消債條列JCIC報送資料歷程查詢(43) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-15 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
|  | 8.遵循法令作業 | 8-4JCIC放款報送 | L8035 | 消債條列JCIC報送資料歷程查詢(044) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-15 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
|  | 8.遵循法令作業 | 8-4JCIC放款報送 | L8036 | 消債條列JCIC報送資料歷程查詢(045) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-15 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
|  | 8.遵循法令作業 | 8-4JCIC放款報送 | L8037 | 消債條列JCIC報送資料歷程查詢(046) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-15 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
|  | 8.遵循法令作業 | 8-4JCIC放款報送 | L8038 | 消債條列JCIC報送資料歷程查詢(047) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-15 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 需二審 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | L8038
|  | 8.遵循法令作業 | 8-4JCIC放款報送 | L8039 | 消債條列JCIC報送資料歷程查詢(048) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-15 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 需二審 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | L8039
|  | 8.遵循法令作業 | 8-4JCIC放款報送 | L8040 | 消債條列JCIC報送資料歷程查詢(049) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-15 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
|  | 8.遵循法令作業 | 8-4JCIC放款報送 | L8041 | 消債條列JCIC報送資料歷程查詢(050) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-16 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
|  | 8.遵循法令作業 | 8-4JCIC放款報送 | L8042 | 消債條列JCIC報送資料歷程查詢(051) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-16 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
|  | 8.遵循法令作業 | 8-4JCIC放款報送 | L8043 | 消債條列JCIC報送資料歷程查詢(052) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-16 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
|  | 8.遵循法令作業 | 8-4JCIC放款報送 | L8044 | 消債條列JCIC報送資料歷程查詢(053) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-16 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
|  | 8.遵循法令作業 | 8-4JCIC放款報送 | L8045 | 消債條列JCIC報送資料歷程查詢(054) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-16 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
|  | 8.遵循法令作業 | 8-4JCIC放款報送 | L8046 | 消債條列JCIC報送資料歷程查詢(055) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-16 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
|  | 8.遵循法令作業 | 8-4JCIC放款報送 | L8047 | 消債條列JCIC報送資料歷程查詢(056) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-16 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
|  | 8.遵循法令作業 | 8-4JCIC放款報送 | L8048 | 消債條列JCIC報送資料歷程查詢(060) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
|  | 8.遵循法令作業 | 8-4JCIC放款報送 | L8049 | 消債條列JCIC報送資料歷程查詢(061) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
|  | 8.遵循法令作業 | 8-4JCIC放款報送 | L8050 | 消債條列JCIC報送資料歷程查詢(062) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
|  | 8.遵循法令作業 | 8-4JCIC放款報送 | L8051 | 消債條列JCIC報送資料歷程查詢(063) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
|  | 8.遵循法令作業 | 8-4JCIC放款報送 | L8052 | 消債條列JCIC報送資料歷程查詢(440) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-18 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
|  | 8.遵循法令作業 | 8-4JCIC放款報送 | L8053 | 消債條列JCIC報送資料歷程查詢(442) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-18 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
|  | 8.遵循法令作業 | 8-4JCIC放款報送 | L8054 | 消債條列JCIC報送資料歷程查詢(443) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-18 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
|  | 8.遵循法令作業 | 8-4JCIC放款報送 | L8055 | 消債條列JCIC報送資料歷程查詢(444) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-18 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
|  | 8.遵循法令作業 | 8-4JCIC放款報送 | L8056 | 消債條列JCIC報送資料歷程查詢(446) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-18 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
|  | 8.遵循法令作業 | 8-4JCIC放款報送 | L8057 | 消債條列JCIC報送資料歷程查詢(447) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-18 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
|  | 8.遵循法令作業 | 8-4JCIC放款報送 | L8058 | 消債條列JCIC報送資料歷程查詢(448) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-18 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
|  | 8.遵循法令作業 | 8-4JCIC放款報送 | L8059 | 消債條列JCIC報送資料歷程查詢(450) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-18 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
|  | 8.遵循法令作業 | 8-4JCIC放款報送 | L8060 | 消債條列JCIC報送資料歷程查詢(451) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-18 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
|  | 8.遵循法令作業 | 8-4JCIC放款報送 | L8061 | 消債條列JCIC報送資料歷程查詢(454) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-18 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
|  | 8.遵循法令作業 | 8-4JCIC放款報送 | L8062 | 消債條列JCIC報送資料歷程查詢(570) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-19 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 需二審 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | L8062
|  | 8.遵循法令作業 | 8-4JCIC放款報送 | L8063 | 消債條列JCIC報送資料歷程查詢(571) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-19 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
|  | 8.遵循法令作業 | 8-4JCIC放款報送 | L8064 | 消債條列JCIC報送資料歷程查詢(572) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-19 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
|  | 8.遵循法令作業 | 8-4JCIC放款報送 | L8065 | 消債條列JCIC報送資料歷程查詢(573) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-19 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
|  | 8.遵循法令作業 | 8-4JCIC放款報送 | L8066 | 消債條列JCIC報送資料歷程查詢(574) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-19 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
| 8-4JCIC放款報送 | 8.遵循法令作業 | 8-4JCIC放款報送 | L8067 | 消債條列JCIC報送資料歷程查詢(575) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-19 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
|  | 8.遵循法令作業 | 8-4JCIC放款報送 | L8301 | (40)前置協商受理申請暨請求回報償權通知資料 | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-15 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
|  | 8.遵循法令作業 | 8-4JCIC放款報送 | L8302 | (41)協商開始暨停催通知資料 | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-15 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
|  | 8.遵循法令作業 | 8-4JCIC放款報送 | L8303 | (42)回報無擔保債權金額資料 | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-15 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
|  | 8.遵循法令作業 | 8-4JCIC放款報送 | L8304 | (43)回報有擔保債權金額資料 | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-15 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
|  | 8.遵循法令作業 | 8-4JCIC放款報送 | L8305 | (44)請求同意債務清償方案通知資料 | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-15 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
|  | 8.遵循法令作業 | 8-4JCIC放款報送 | L8306 | (45)回報是否同意債務清償方案資料 | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-15 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
|  | 8.遵循法令作業 | 8-4JCIC放款報送 | L8307 | (46)結案通知資料 | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-15 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
|  | 8.遵循法令作業 | 8-4JCIC放款報送 | L8308 | (47)金融機構無擔保債務協議資料 | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-15 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
|  | 8.遵循法令作業 | 8-4JCIC放款報送 | L8309 | (48)債務人基本資料 | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-15 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
|  | 8.遵循法令作業 | 8-4JCIC放款報送 | L8310 | (49)債務清償方案法院認可資料 | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-15 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
|  | 8.遵循法令作業 | 8-4JCIC放款報送 | L8311 | (50)債務人繳款資料 | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-16 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
|  | 8.遵循法令作業 | 8-4JCIC放款報送 | L8312 | (51)延期繳款（喘息期）資料 | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-16 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
|  | 8.遵循法令作業 | 8-4JCIC放款報送 | L8313 | (52)前置協商相關資料報送例外處理檔案 | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-16 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
|  | 8.遵循法令作業 | 8-4JCIC放款報送 | L8314 | (53)同意報送例外處理檔案 | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-16 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
|  | 8.遵循法令作業 | 8-4JCIC放款報送 | L8315 | (54)單獨全數受清償資料 | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-16 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
|  | 8.遵循法令作業 | 8-4JCIC放款報送 | L8316 | (55)更生案件通報資料 | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-16 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
|  | 8.遵循法令作業 | 8-4JCIC放款報送 | L8317 | (56)清算案件通報資料 | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-16 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
|  | 8.遵循法令作業 | 8-4JCIC放款報送 | L8318 | (60)前置協商受理變更還款條件申請暨請求回報剩餘債權通知資料 | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
|  | 8.遵循法令作業 | 8-4JCIC放款報送 | L8319 | (61)回報協商剩餘債權金額資料 | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
|  | 8.遵循法令作業 | 8-4JCIC放款報送 | L8320 | (62)金融機構無擔保債務變更還款條件協議資料 | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
|  | 8.遵循法令作業 | 8-4JCIC放款報送 | L8321 | (63)變更還款方案結案通知資料 | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
|  | 8.遵循法令作業 | 8-4JCIC放款報送 | L8322 | (440)前置調解受理申請暨請求回報債權通知資料 | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-18 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
|  | 8.遵循法令作業 | 8-4JCIC放款報送 | L8323 | (442)前置調解回報無擔保債權金額資料 | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-18 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
|  | 8.遵循法令作業 | 8-4JCIC放款報送 | L8324 | (443)前置調解回報有擔保債權金額資料 | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-18 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
|  | 8.遵循法令作業 | 8-4JCIC放款報送 | L8325 | (444)前置調解債務人基本資料 | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-18 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
|  | 8.遵循法令作業 | 8-4JCIC放款報送 | L8326 | (446)前置調解結案通知資料 | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-18 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
|  | 8.遵循法令作業 | 8-4JCIC放款報送 | L8327 | (447)前置調解金融機構無擔保債務協議資料 | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-18 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
|  | 8.遵循法令作業 | 8-4JCIC放款報送 | L8328 | (448)前置調解無擔保債務還款分配資料 | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-18 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
|  | 8.遵循法令作業 | 8-4JCIC放款報送 | L8329 | (450)前置調解債務人繳款資料 | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-18 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
|  | 8.遵循法令作業 | 8-4JCIC放款報送 | L8330 | (451)前置調解延期繳款資料 | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-18 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
|  | 8.遵循法令作業 | 8-4JCIC放款報送 | L8331 | (454)前置調解單獨全數受清償資料 | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-18 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
|  | 8.遵循法令作業 | 8-4JCIC放款報送 | L8332 | (570)受理更生款項統一收付通知 | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-19 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
|  | 8.遵循法令作業 | 8-4JCIC放款報送 | L8333 | (571)更生款項統一收付回報債權資料 | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-19 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
|  | 8.遵循法令作業 | 8-4JCIC放款報送 | L8334 | (572)更生款項統一收款及撥付款項分配表資料 | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-19 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
|  | 8.遵循法令作業 | 8-4JCIC放款報送 | L8335 | (573)債務人繳款資料 | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-19 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
|  | 8.遵循法令作業 | 8-4JCIC放款報送 | L8336 | (574)更生款項統一收付結案通知資料 | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-19 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
|  | 8.遵循法令作業 | 8-4JCIC放款報送 | L8337 | (575)債權金額異動通知資料 | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-19 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
| 8-3債協報送作業 | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8403 | JCIC檔案匯出作業(040) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-15 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
| 8-3債協報送作業 | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8404 | JCIC檔案匯出作業(041) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-15 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
| 8-3債協報送作業 | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8405 | JCIC檔案匯出作業(042) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-15 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
| 8-3債協報送作業 | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8406 | JCIC檔案匯出作業(043) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-15 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
| 8-3債協報送作業 | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8407 | JCIC檔案匯出作業(044) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-15 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
| 8-3債協報送作業 | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8408 | JCIC檔案匯出作業(045) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-15 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
| 8-3債協報送作業 | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8409 | JCIC檔案匯出作業(046) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-15 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
| 8-3債協報送作業 | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8410 | JCIC檔案匯出作業(047) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-15 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
| 8-3債協報送作業 | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8411 | JCIC檔案匯出作業(048) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-15 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
| 8-3債協報送作業 | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8412 | JCIC檔案匯出作業(049) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-15 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
| 8-3債協報送作業 | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8413 | JCIC檔案匯出作業(050) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-16 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
| 8-3債協報送作業 | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8414 | JCIC檔案匯出作業(051) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-16 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
| 8-3債協報送作業 | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8415 | JCIC檔案匯出作業(052) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-16 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
| 8-3債協報送作業 | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8416 | JCIC檔案匯出作業(053) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-16 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
| 8-3債協報送作業 | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8417 | JCIC檔案匯出作業(054) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-16 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
| 8-3債協報送作業 | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8418 | JCIC檔案匯出作業(055) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-16 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
| 8-3債協報送作業 | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8419 | JCIC檔案匯出作業(056) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-16 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
| 8-3債協報送作業 | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8420 | JCIC檔案匯出作業(060) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
| 8-3債協報送作業 | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8421 | JCIC檔案匯出作業(061) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
| 8-3債協報送作業 | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8422 | JCIC檔案匯出作業(062) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
| 8-3債協報送作業 | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8423 | JCIC檔案匯出作業(063) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
| 8-3債協報送作業 | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8424 | JCIC檔案匯出作業(440) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-18 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
| 8-3債協報送作業 | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8425 | JCIC檔案匯出作業(442) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-18 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
| 8-3債協報送作業 | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8426 | JCIC檔案匯出作業(443) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-18 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
| 8-3債協報送作業 | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8427 | JCIC檔案匯出作業(444) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-18 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
| 8-3債協報送作業 | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8428 | JCIC檔案匯出作業(446) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-18 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
| 8-3債協報送作業 | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8429 | JCIC檔案匯出作業(447) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-18 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
| 8-3債協報送作業 | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8430 | JCIC檔案匯出作業(448) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-18 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
| 8-3債協報送作業 | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8431 | JCIC檔案匯出作業(450) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-18 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
| 8-3債協報送作業 | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8432 | JCIC檔案匯出作業(451) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-18 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
| 8-3債協報送作業 | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8433 | JCIC檔案匯出作業(454) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-18 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
| 8-3債協報送作業 | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8434 | JCIC檔案匯出作業(570) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-19 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
| 8-3債協報送作業 | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8435 | JCIC檔案匯出作業(571) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-19 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
| 8-3債協報送作業 | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8436 | JCIC檔案匯出作業(572) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-19 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
| 8-3債協報送作業 | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8437 | JCIC檔案匯出作業(573) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-19 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
| 8-3債協報送作業 | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8438 | JCIC檔案匯出作業(574) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-19 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
| 8-3債協報送作業 | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8439 | JCIC檔案匯出作業(575) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-19 | 2021-11-17 |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-01 | 無調整 | [6 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
| 8-5聯徵產品報送 | 8.遵循法令作業 | 8-5聯徵產品報送 | L8950 | MU1人員名冊查詢 | 新增2021/10/26 | 張金龍 | 張嘉榮 | am | 2021-11-24 |  |  | 林清河 | 鄧雪美 | 程慧娟 | [7 empty] | 放款審查課 | [8 empty] | 鄧雪美 | [6 empty] | #N/A
| 8-5聯徵產品報送 | 8.遵循法令作業 | 8-5聯徵產品報送 | L8350 | MU1人員名冊報送 | 新增2021/10/26 | 張金龍 | 張嘉榮 | am | 2021-11-24 |  |  | 林清河 | 鄧雪美 | 程慧娟 | [7 empty] | 放款審查課 | [8 empty] | 鄧雪美 | [6 empty] | #N/A
| 8-5聯徵產品報送 | 8.遵循法令作業 | 8-5聯徵產品報送 | L8351 | 聯徵產品檔案匯出作業(MU1查詢人員名稱報送) | 新增2021/10/26 | 張金龍 | 張嘉榮 | am | 2021-11-24 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | 程慧娟、鄧雪美 | [7 empty] | 放款管理課 | [8 empty] | 邱怡婷 | [6 empty] | #N/A
| 8-4JCIC放款報送 | 8.遵循法令作業 |  | L8401 | 產生JCIC日報媒體檔 | 新增2021/11/17，B204 聯徵授信餘額日報檔、B211 聯徵每日授信餘額變動資料檔 | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | am | 2021-11-24 |  |  | 林清河 | 鄧雪美 | [8 empty] | 放款審查課 | [8 empty] | 鄧雪美 | [6 empty] | #N/A
| 8-4JCIC放款報送 | 8.遵循法令作業 |  | L8402 | 產生JCIC月報媒體檔 | 新增2021/11/17 B201 聯徵授信餘額月報檔、B207 授信戶基本資料檔、B080 授信額度資料檔、B085 帳號轉換資料檔 B087 聯貸案首次動撥後６個月內發生違約之實際主導金融機構註記檔 B090 擔保品關聯檔資料檔 B092 不動產擔保品明細檔 B093 動產及貴重物品擔保品明細檔 B094 股票擔保品明細檔 B095 不動產擔保品明細-建號附加檔 B096 不動產擔保品明細-地號附加檔 B680 「貸款餘額(擔保放款餘額加上部分擔保、副擔保貸款餘額)扣除擔保品鑑估值」之金額資料檔 | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | am | 2021-11-24 |  |  | 林清河 | 鄧雪美 | [8 empty] | 放款審查課 | [8 empty] | 鄧雪美 | [6 empty] | #N/A
| 7-2IFRS 9 作業 | 7.介接外部系統 |  | L7022 | 違約損失率檔查詢 | 新增2021/11/17 | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 |  | 2021-11-29 |  |  | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課 | [8 empty] | 張舜雯 | [6 empty] | #N/A
|  | 7.介接外部系統 |  | L7202 | 違約損失率登錄 | 新增2021/11/17 | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 |  | 2021-11-29 |  |  | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課 | [8 empty] | 張舜雯 | [6 empty] | #N/A
| 7-2IFRS 9 作業 | 7.介接外部系統 |  | L7903 | 商品分類資料查詢 | 新增2021/11/17 | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 |  | 2021-11-29 |  |  | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課 | [8 empty] | 張舜雯 | [6 empty] | #N/A
|  | 7.介接外部系統 |  | L7210 | 商品分類資料維護 | 新增2021/11/17 | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 |  | 2021-11-29 |  |  | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課 | [8 empty] | 張舜雯 | [6 empty] | #N/A
| 7-2IFRS 9 作業 | 7.介接外部系統 |  | L7904 | 特殊客觀減損狀況查詢 | 新增2021/11/17 | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 |  | 2021-11-29 |  |  | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課 | [8 empty] | 張舜雯 | [6 empty] | #N/A
|  | 7.介接外部系統 |  | L7204 | 特殊客觀減損狀況維護 | 新增2021/11/17 | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 |  | 2021-11-29 |  |  | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課 | [8 empty] | 張舜雯 | [6 empty] | #N/A
| 7-2IFRS 9 作業 | 7.介接外部系統 |  | L7203 | 利息法帳面資料上傳作業 | 新增2021/11/17 | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 |  | 2021-11-29 |  |  | 林清河 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | [8 empty] | 蔡珮瑜 | [6 empty] | #N/A
| 7-2IFRS 9 作業 | 7.介接外部系統 |  | L7901 | ３４號公報欄位清單產生作業 | 新增2021/11/17 | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 |  | 2021-11-29 |  |  | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課 | [8 empty] | 張舜雯 | [6 empty] | #N/A
| 7-2IFRS 9 作業 | 7.介接外部系統 |  | L7902 | ＩＦＲＳ９欄位清單產生作業 | 新增2021/11/17 | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 |  | 2021-11-29 |  |  | 林清河 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | [8 empty] | 蔡珮瑜 | [6 empty] | #N/A
| 7-1E-Loan | 7.介接外部系統 |  | L7913 | (eloan)評級資訊查詢 | 新增2021/11/18 | 張金龍 | 陳昱衡 | am | 2021-11-24 |  |  | 吳承憲 | 施美娟 | [8 empty] | 放款審查課 | [8 empty] | 施美娟 |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
Formulas:
URS調整 = IFERROR(IF(VLOOKUP(功能_33[[#This Row],[功能代號]],討論項目!A:H,8,FALSE)=0,"",VLOOKUP(功能_33[[#This Row],[功能代號]],討論項目!A:H,8,FALSE)),"")
完成URS程式 (審閱+2W) = IF(功能_33[[#This Row],[實際展示]]="","",功能_33[[#This Row],[實際展示]]+14)
二審預排 = IF(功能_33[[#This Row],[URS交二審]]=0,"",功能_33[[#This Row],[URS交二審]]+7)
二審實際 = IF(功能_33[[#This Row],[URS交二審]]=0,"",功能_33[[#This Row],[URS交二審]]+7)
覆測日 = 功能_33[[#This Row],[實際展示]]

## 取消交易
異動日期 | [16 empty] | 異動規劃
2021-09-17 | 11 | L1 | 1.顧客管理作業 | 客戶作業1, 貸前作業關聯戶1 | L1906 | .3.1 | 關聯戶資料查詢 (交易改由L2035執行) | 賴文育 | 張嘉榮 | 2021-07-26 |  |  | 2021-07-26 | 2021-07-22 | 吳承憲 | 陳政皓 | 交易改由L2035執行 |  |  |  |  | 放款推展課 | 2021-08-05 | 2021-09-29 | 2021-08-12 | L1-1 | 11 | L1001
2021-09-17 | 12 | L1 | 1.顧客管理作業 | 客戶作業1, 貸前作業關聯戶1 | L1106 | .3.1 | 關聯戶資料維護 (交易改由L2306執行) | 賴文育 | 張嘉榮 | 2021-07-26 |  |  | 2021-07-26 | 2021-09-17 | 吳承憲 | 陳政皓 | 交易改由L2306執行 |  |  |  |  | 放款推展課 | 2021-08-05 | 2021-09-29 | 2021-08-12 | L1-1 | 12 | L1101
2021-10-26 | 366 | L1 | 8.遵循法令作業 |  | L8110 | 產製AML每日有效客戶名單 | 無畫面，排程交易 | 賴文育 | 楊智誠 |  |  |  |  | 林清河 | 邵淑微 | [5 empty] | #N/A | 2021-08-09 |  | 2021-10-01 |  |  |  |  | L1102 | #REF!
2021-11-08 | 207 | 3-3回收、部分償還、暫收款 | 3.帳務作業 |  | L3008 | 支票明細資料查詢-依客戶 | 併入L3007 | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-10-18 | 李珮琪 | 邵淑微 |  | 放款服務課 |  | 44496 | 44496 |  | 邵淑微 |  |  |  |  | #N/A
2021-11-09 | 43 |  | 2.業務作業 | 擔保品2 | L2041 | 不動產土地明細資料查詢 | 併入L2911 | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 |  | 吳承憲 | 李珮君 | 企金 |  |  |  |  | #N/A | 2021-08-09 |  | 2021-11-15 | 需二審 | [7 empty] | #REF!
2021-11-09 | 46 |  | 2.業務作業 | 擔保品2 | L2042 | 不動產建物明細資料查詢 | 併入L2911 | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 |  | 吳承憲 | 李珮君 | 企金 |  |  |  |  | #N/A | 2021-10-06 |  | 2021-11-15 | 需二審 | [7 empty] | #REF!
2021-11-09 | 58 |  | 2.業務作業 | 擔保品2 | L2047 | 動產擔保品明細資料查詢 | 併入L2038 | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-08-26 | 2021-08-25 |  | 吳承憲 | 李珮君 | 企金 |  |  |  |  | #N/A | 2021-10-06 |  | 2021-11-15 | 需二審 | [7 empty] | #REF!
2021-11-09 | 51 |  | 2.業務作業 | 擔保品2 | L2049 | 擔保品關聯設定明細資料查詢 | 併入L2017 | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 |  | 吳承憲 | 李珮君 | 企金 |  |  |  |  | #N/A | 2021-08-05 |  | 2021-11-15 | 需二審 | [7 empty] | #REF!
2021-11-09 | 54 |  | 2.業務作業 | 擔保品2 | L2919 | 提供人之擔保品查詢 | 併入L2038 | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-08-26 | 2021-08-25 |  | 吳承憲 | 李珮君 | 企金 |  |  |  |  | #N/A | 2021-08-05 |  | 2021-11-15 | 需二審 | [7 empty] | #REF!
2021-11-09 | 55 |  | 2.業務作業 | 擔保品2 | L2922 | 土地坐落索引查詢 | 併入L2038 | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-08-26 | 2021-08-25 |  | 吳承憲 | 李珮君 | 企金 |  |  |  |  | #N/A | 2021-08-06 |  | 2021-11-15 | 需二審 | [7 empty] | #REF!
2021-11-10 | 148 |  | 5.管理性作業 |  | L5951 | 房貸介紹人業績明細查詢 | 整併入L5051 | 張金龍 | 張金龍 |  | 2021-11-18 |  |  | 涂宇欣 | 李珮君 | [5 empty] | #N/A | 2021-08-06 |  | 2021-10-01 | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | #REF! | #REF!
2021-11-10 | 151 |  | 5.管理性作業 |  | L5952 | 房貸專員業績明細查詢 | 整併入L5051 | 張金龍 | 張金龍 |  | 2021-11-18 |  |  | 涂宇欣 | 李珮君 | [5 empty] | #N/A | 2021-08-06 |  | 2021-10-01 | [8 empty] | #N/A | #N/A
2021-11-11 | 161 |  | 5.管理性作業 |  | L5953 | 介紹、協辦及加碼獎勵津貼實付應付獎金查詢 | 併入L5053、L5054 | 張金龍 | 張金龍 |  | 2021-11-19 |  |  | 涂宇欣 | 尹少玄 | [5 empty] | #N/A | 2021-08-06 |  | 2021-10-01 | [8 empty] | #N/A | #N/A | #REF!
2021-11-12 | 367 |  | 8.遵循法令作業 |  | L8112 | 金檢查核放款餘額資料Q53撈件 | 改為隨機報表L9727 金檢Q53 | 賴文育 | 楊智誠 |  | 2021-11-26 |  |  | 林清河 | 蔡珮瑜 | [5 empty] | #N/A | 2021-08-06 |  | 2021-10-01 | [8 empty] | #REF!
2021-11-15 | 164 |  | 5.管理性作業 |  | L5909 | 案件品質排行表(列印) | User不使用(email 2021/11/15) | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-19 |  |  | 涂宇欣 | 張淑遠 | [5 empty] | #N/A | 2021-08-06 |  | 2021-10-01 | [8 empty] | #REF!
2021-11-15 | 166 |  | 5.管理性作業 |  | L5911 | 撥款件貸款成數統計資料產生 | User不使用(email 2021/11/15) | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-19 |  |  | 涂宇欣 | 張淑遠 | [5 empty] | #N/A | 2021-10-06 |  | 2021-10-01 | [8 empty] | #REF!
2021-11-18 | 163 | 5-2房貸專員業績統計作業 | 5.管理性作業 |  | L5908 | 房貸專員撥款筆數統計表 | User不使用(會議 2021/11/18) | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-19 |  |  | 涂宇欣 | 張淑遠 | [5 empty] | 放款推展課 | [6 empty] | 張淑遠 |  |  |  |  | #REF!
2021-11-23 | 135 |  | 6.共同作業 |  | L6083 | 房貸專員所屬業務部室查詢 | User不使用(葛經理email 2021/10/5) | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 | 2021-07-20 | 2021-07-20 |  | 涂宇欣 | 張淑遠 |  | 1 | B |  |  | #N/A | 2021-08-09 | 需二審 | [7 empty] | 6-81 | 放款專員所屬業務部室維護 | #N/A
2021-11-23 | 136 |  | 6.共同作業 |  | L6753 | 房貸專員所屬業務部室維護 | User不使用(葛經理email 2021/10/5) | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 | 2021-07-20 | 2021-07-20 |  | 涂宇欣 | 張淑遠 |  | 1 | T |  |  | #N/A | 2021-08-09 | 需二審 | [7 empty] | 6-81 | 放款專員所屬業務部室維護 | #N/A
2021-11-23 |  |  | 6.共同作業 |  | L6985 | 各項提存作業 | 自動交易無畫面。審後新增2021/10/19 | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 |  | 林清河 | 邵淑微 | [5 empty] | #N/A | 2021-08-09 | 需二審 | [9 empty] | #N/A

## 討論項目
交易 | 交易說明 | 序 號 | 調整說明 | 會議日期 | 預定完成日 | 完成日期 | URS調整 | 負責人 | 分析屬性 | [5 empty] | 預計工時
URS調整: 完成日期; 分析屬性: 設計錯誤 | 原AS400功能 | 功能提昇
[11 empty] | 簡易 | 無替代功能,需求度 | 有替代功能 | 其他 | bar: URS調整
L6082 | 放款業績工作月查詢 | 1 | 調整輸出結果,由原先每年度顯示13筆月份資料,改為只顯示年一筆年度資料 | 2021-07-19 | 2021-07-30 | 2021-07-27 | 2021-08-20 | 楊智誠 |  |  | V
L6082 | 放款業績工作月查詢 | 2 | 配合上項調整,增加[查詢]按鈕,連結[L6752]查詢工作月資料 | 2021-07-19 | 2021-07-30 | 2021-07-27 | 2021-08-20 | 楊智誠 |  |  | V
L6082 | 放款業績工作月查詢 | 3 | 增加工作月年度<=日曆日年度時,資枓不可刪除管控 | 2021-07-19 | 2021-07-30 | 2021-07-27 | 2021-08-20 | 楊智誠 |  |  | V
L6752 | 放款業績工作月維護 | 1 | 增加"查詢"功能(配合L6082,[查詢]按鈕連結) | 2021-07-19 | 2021-07-30 | 2021-07-27 | 2021-08-20 | 楊智誠 |  |  | V
L5402 | 年度業績目標更新 | 1 | 增加上傳資料,區部、部室代號檢查 | 2021-07-19 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 張嘉榮 | V
L5402 | 年度業績目標更新 | 2 | 提供下載"上傳資料最新範本"機制 (另提共同作法) | 2021-07-19 | 上線後2個月內 |  |  | 張金龍 |  |  |  | 低 |  |  | 1D
L5021 | 房貸專員明細資料查詢 | 1 | 新增"員工代碼"查詢條件 | 2021-07-19 | 2021-07-30 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 張嘉榮 |  | V
L5401 | 房貸專員資料維護 | 1 | 調整排版:名稱相關欄位向右移動 | 2021-07-19 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 張嘉榮 |  |  | V
L5401 | 房貸專員資料維護 | 2 | 新增"區域中心"維護機制:於[共用代碼檔(CdCode)]新增[代碼檔代碼]:AreaCenterCode,利用[L6041]及[L6401]交易維護 | 2021-07-19 | 2021-07-30 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 張嘉榮 |  |  | V
L5401 | 房貸專員資料維護 | 3 | 新增"員工代碼"檢查,必須存在[員工檔(CdEmp)] | 2021-07-19 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 張嘉榮 | V
L5401 | 房貸專員資料維護 | 4 | 複製功能調整:預設值為複製對象,欄位控制比照新增 | 2021-07-19 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 張嘉榮 | V
L5405 | 更改目標金額、累計目標金額 | 1 | 提供整批更新機制(來源檔為excel),另提供下載最新範本機制 | 2021-07-19 | 2021-09-30 |  |  | 張嘉榮 |  |  |  |  | V
L5405 | 更改目標金額、累計目標金額 | 2 | [員工代號]預設為[分公司資料檔CdBcm]單位主管,當經辦收到人員派令,但[在職檔]仍未更新前,經辦可人工指定[員工代號],系統以指定[員工代號]優先使用於相關查詢及報表;當[在職檔]更新後,系統主動檢查[在職檔].[單位主管]和指定[員工代號]一致時,自動清空指定[員工代號],改回以[在職檔]單位主管為主. | 2021-07-19 | 2021-09-30 |  |  | 張金龍 |  |  |  | 高 |  |  | 1D
L5405 | 更改目標金額、累計目標金額 | 3 | 增加輸入畫面說明:三階架構下各階目標設定[單位代號]、[區部代號]、[部室代號]輸入說明 | 2021-07-19 | 2021-08-31 | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 張嘉榮 |  |  | V
L5405 | 更改目標金額、累計目標金額 | 4 | 增加[處長主任別]輸入說明:D.部室,B.區部,M.單位 | 2021-07-19 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 張嘉榮 |  |  | V
L5023 | 晤談人員明細資料查詢 | 1 | 增加"案件編號"查詢條件 | 2021-07-20 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 張嘉榮 |  | V
L5406 | 晤談人員資料維護 | 1 | [晤談人員1]、[晤談人員2]改為非必要輸入欄位,可為空白 | 2021-07-20 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 張嘉榮 | V
L5022 | 協辦人員等級明細資料查詢 | 1 | 增加輸出欄位"目前狀態":含以下狀態 已生效：[生效日]<=日曆日且符合下列三項條件: (1).[停效日期]=0 (2).[停效日期]>日曆日 (3).同一協辦人員,未有其他[生效日]更接近日曆日已生效的資料 已停效：[停效日期]<=日曆日 待生效：[生效日]>日曆日 | 2021-07-20 | 2021-08-31 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 張嘉榮 | V
L5022 | 協辦人員等級明細資料查詢 | 2 | 增加查詢條件[狀態]及[生效日期]，新增二項條件只能擇一輸入: (1).狀態:限輸入選單(1.已生效,2已停效,3.待生效,9.全部) [註]判斷方式參考1說明 (2).生效日期:可輸入起訖期間,查詢指定期間生效的資料 | 2021-07-20 | 2021-08-31 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 張嘉榮 | V
L5022 | 協辦人員等級明細資料查詢 | 3 | 增加[歷程]查詢機制 | 2021-07-20 | 2021-08-31 | 2021-09-29 |  | 張嘉榮 |  |  |  | 中
L5407 | 房貸協辦人員等級維護 | 1 | 增加資料異動[歷程]記錄，配合[L5022]查詢[歷程]使用 | 2021-07-20 | 2021-08-31 | 2021-09-29 |  | 張嘉榮 |  |  |  | 中
L6751 | 介紹人加碼獎勵津貼標準設定 | 1 | 增加輸入排除條件,如下 (1).排除部門別(可輸入多筆) (2).是否"排除15日薪非業績人員"選項 註:排除條件改於L6503業績計算特殊參數設定 | 2021-07-20 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-08-20 | 楊智誠 | V
L6751 | 介紹人加碼獎勵津貼標準設定 | 2 | 由原"生效工作月"設計,改成"工作月期間",判斷設定有效期間 註:經賴桑確認已為工作月期間,故無更改 | 2021-07-20 | 2021-08-31 | 2021-08-27 |  | 楊智誠 |  |  |  |  | V |  | 待議
L6751 | 介紹人加碼獎勵津貼標準設定 | 3 | 已生效資料,不可異動 | 2021-07-20 | 2021-08-31 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 楊智誠 | V
L6787 | 協辦獎勵津貼標準設定 | 1 | 已生效資料,不可異動 | 2021-07-20 | 2021-08-31 | 2021-09-15 |  | 張嘉榮 | V
L6787 | 協辦獎勵津貼標準設定 | 2 | 增加輸入[專業獎勵金]欄位,供經辦新增協辦”專業獎勵金"預設值使用 | 2021-07-20 | 2021-08-31 | 2021-09-15 |  | 張嘉榮 |  |  | V
L6787 | 協辦獎勵津貼標準設定 | 3 | [計件代碼]輸入畫面調整 | 2021-07-20 | 2021-08-31 | 2021-09-15 |  | 張嘉榮 | V
L6501 | 系統變數及系統值設定 | 1 | 針對"業績追回之起止期數"於DB Layout及URS加運用說明 | 2021-07-20 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-08-20 | 楊智誠 |  |  | V
L6501 | 系統變數及系統值設定 | 2 | [擔保放款年限]輸入欄位,增加以下說明 (1)."中期[]年~[]年"改成"中期[]年以上~[]年" (2)."長期[]年~[]年"改成"長期[]年以上~[]年" | 2021-07-20 | 2021-07-30 | 2021-07-27 | 2021-08-20 | 楊智誠 | V
L6501 | 系統變數及系統值設定 | 3 | 增加[業績追回通知員工代碼清單]輸入欄位,系統並於業績追回案例發生時,依據設定員工代碼，由[員工檔(CdEmp)]記錄email信箱,主動發送email通知相關經辦。 | 2021-07-20 | 2021-09-30 |  |  | 張金龍 |  |  |  | 高 |  |  | 1D
L6994 | 業績件數及金額核算標準設定查詢 | 1 | 查詢輸出表格，標題二層式顯示(廠商註:因涉及匯出EXCEL功能,待技術評估後,提方案說明) | 2021-07-21 | 2021-07-31 | 2021-07-31 |  | 張金龍 |  |  |  |  | V |  | 1D
L6754 | 業績件數及金額核算標準設定 | 1 | 增加新增"計件代碼"流程說明 | 2021-07-21 | 2021-08-13 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 楊智誠 | V
L6754 | 業績件數及金額核算標準設定 | 2 | 允許[新增]當工作月資料或[修改]已生效資料，需主管放行,系統於夜間批次需自動計算當工作月資料 | 2021-07-21 | 2021-08-31 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 楊智誠 |  |  |  | 高 |  |  | 5D
L6754 | 業績件數及金額核算標準設定 | 3 | 依據「放款部業績件數及金額核算標準表-1090327修訂.xls」提供建檔說明範例 | 2021-07-21 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-08-20 | 楊智誠
L6754 | 業績件數及金額核算標準設定 | 4 | 調整數字欄位輸入小數位數標準 | 2021-07-21 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-08-20 | 楊智誠 |  |  |  | 高
L6757 | 業績件數及金額核算標準設定(整月) | 1 | 允許複製[新增]當工作月資料，需主管放行,系統於夜間批次需自動計算當工作月資料 | 2021-07-21 | 2021-09-30 | 2021-09-23 |  | 張嘉榮 |  |  |  | 高 |  |  | 1D
L5500 | 工作日業績結算 | 1 | 1.調整交易畫面說明文字 | 2021-07-21 | 2021-07-23 | 2021-07-21 |  | 張金龍 |  |  | V
L5500 | 工作日業績結算 | 2 | 2.人工啟動時,如何再同步資料上傳內網系統[[待辦事項4]]葛經理協調相關IT單位確認 | 2021-07-21 | 改列待辦事項 |  |  | 張金龍
L3100 | 撥款 | 1 | [計件代碼]改成可輸入欄位 | 2021-07-21 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-08-20 | 余家興 | V
L5951 | #N/A | 1 | 增加[介紹人]、[戶號]查詢條件,為非必要輸入條件 | 2021-07-21 | 2021-08-31 |  |  | #N/A |  |  | V
L5951 | #N/A | 2 | 和[L5051房貸介紹人業績處理清單]交易整併[待辦事項5]廠商另提設計 | 2021-07-21 | 2021-08-31 |  |  | #N/A |  |  |  | 高
L5952 | #N/A | 1 | 增加[房貸專員]、[戶號]查詢條件,為非必要輸入條件 | 2021-07-21 | 2021-08-31 |  |  | #N/A |  |  | V
L5952 | #N/A | 2 | 與[L5052 房貸專員業績處理清單]交易整併[[待辦事項6]廠商另提設計 | 2021-07-21 | 2021-08-31 |  |  | #N/A |  |  |  | 高
LD006 | 三階放款明細統計 | 1 | 輸入條件改為[工作月],預設當日曆日工作月 | 2021-07-21 | 2021-07-22 | 2021-07-22 |  | 黃智偉 | V
LD007 | 放款專員明細統計 | 1 | 輸入條件改為[工作月],預設當日曆日工作月 | 2021-07-21 | 2021-07-22 | 2021-07-22 |  | 黃智偉 | V
L1001 | 顧客明細資料查詢 | 1 | 增加"按鈕標題",其他類似查詢交易,比照辦理,[廠商註]L1001已調整 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 張嘉榮 |  |  | V
L1101 | 顧客基本資料維護-自然人 | 1 | [員工代號]移至[客戶別]後面輸入,並控制如下: (1).當[客戶別]值為"01"(員工)時,必須輸入[員工代號],並檢查[員工檔CdEmp]資料必須存在,且為在職員工 (2).其他[客戶別]值,隱藏欄位 | 2021-07-22 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-09-17 | 張金龍 |  |  | V
L1101 | 顧客基本資料維護-自然人 | 2 | [企金別]移至[行業別]前面輸入,並控制如下: (1).[企金別]值為"0"(個金)時,[行業別]預設值為"060000"(個人),不可修改 (2).[企金別]值為"2"(企金自然人)時,是否控制不可為"060000"(個人),不可修改 | 2021-07-22 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-09-18 | 張金龍 |  |  | V
L1101 | 顧客基本資料維護-自然人 | 3 | [國籍]欄位處理如下: (1).預設為"TW",不可修改 (2).轉換時"自然人"資料不為"TW"時,亦改值為"TW",有異動"自然人"資料,需並陳述於"轉換資調值異動報表"[廠商註]列入資料轉換共同處理事項 | 2021-07-22 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-09-19 | 張金龍 |  |  | V
L1101 | 顧客基本資料維護-自然人 | 4 | [戶籍-郵遞區號]移至[戶籍-地址]後面輸入,並控制如下: (1).[戶籍-郵遞區號]前三碼由系統依據[戶籍所在縣市]及[戶籍所在區鄉鎮]自動判斷帶出值,不可修改 (2).[戶籍-郵遞區號]後三碼,由人工自行輸入空白或數字 | 2021-07-22 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-09-20 | 張金龍 |  |  | V
L1101 | 顧客基本資料維護-自然人 | 5 | [通訊-郵遞區號]移至[通訊-地址]後面輸入,並控制如下: (1).[通訊-郵遞區號]前三碼由系統依據[通訊所在縣市]及[通訊所在區鄉鎮]自動判斷帶出值,不可修改 (2).[通訊-郵遞區號]後三碼,由人工自行輸入空白或數字 | 2021-07-22 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-09-21 | 張金龍 |  |  | V
L1101 | 顧客基本資料維護-自然人 | 6 | 修正[戶籍-地址]及[通訊-地址]無法正確顯示"輸入提示"問題, [廠商註]因展示過程,有放大瀏覽器顯示比例造成, 會適度調整放大訊息顯示區因應 | 2021-07-22 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-09-22 | 張金龍 |  |  | V
L1101 | 顧客基本資料維護-自然人 | 7 | 增加[電子信箱]基本格式檢查 | 2021-07-22 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-09-23 | 張金龍 |  |  | V
L1101 | 顧客基本資料維護-自然人 | 8 | [教育程度代號]改為必須輸入 | 2021-07-22 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-09-24 | 張金龍 |  |  | V
L1101 | 顧客基本資料維護-自然人 | 9 | [自有住宅有無]改為必須輸入 | 2021-07-22 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-09-25 | 張金龍 |  |  | V
L1101 | 顧客基本資料維護-自然人 | 10 | [是否為授信限制對象]、[是否為利害關係人] 、[是否為準利害關係人] 於目前顯示狀態後,增加"資料日期"資訊 | 2021-07-22 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-09-26 | 張金龍 |  |  | V
L1101 | 顧客基本資料維護-自然人 | 11 | 增加[是否為金控類似準利害關係人]欄位[註] 由吳承憲提供顯示邏輯 | 2021-07-22 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-09-27 | 張金龍 |  |  |  | 高 |  |  | 1D
L1101 | 顧客基本資料維護-自然人 | 12 | 增加[客戶交互運用維護]欄位(同【L1109交互運用輸入】交易機制)[註]吳承憲提供eLoan輸入控制供設計參考 | 2021-07-22 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-09-28 | 張金龍 |  |  | V
L1101 | 顧客基本資料維護-自然人 | 13 | 新增資料成功處,自動連結【L1105顧客聯絡電話維護】, 並控制必須輸入一組聯絡電話 | 2021-07-22 | 2021-08-02 | 2021-08-01 | 2021-09-29 | 張金龍 |  |  |  | 高
L1103 | 顧客基本資料修改-自然人 | 1 | [員工代號]移至[客戶別]後面輸入,並控制如下: (1).當[客戶別]值為"01"(員工)時,必須輸入[員工代號],並檢查[員工檔CdEmp]資料必須存在,且為在職員工 (2).其他[客戶別]值,隱藏欄位 | 2021-07-22 | 2021-08-11 | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 張金龍 |  |  |  | 中
L1103 | 顧客基本資料修改-自然人 | 2 | [企金別]移至[行業別]前面輸入,並控制如下: (1).[企金別]值為"0"(個金)時,[行業別]預設值為"060000"(個人),不可修改 (2).[企金別]值為"2"(企金自然人)時,是否控制不可為"060000"(個人),待與陳俞辛確認[已確認],不可修改 | 2021-07-22 | 2021-08-13 | 2021-08-31 | 2021-10-01 | 張金龍 |  |  | V
L1103 | 顧客基本資料修改-自然人 | 3 | [國籍]改為不可修改欄位[李珮君2021.7.27回覆]預設值為"TW",有修改功能 | 2021-07-22 | 2021-08-13 | 2021-08-31 | 2021-10-02 | 張金龍 |  |  | V
L1103 | 顧客基本資料修改-自然人 | 4 | [戶籍-地址]輸入參考L1101設計並列輸入 | 2021-07-22 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2021-10-03 | 張金龍 |  |  |  |  | V |  | 1H
L1103 | 顧客基本資料修改-自然人 | 5 | [戶籍-郵遞區號]移至[戶籍-地址]後面輸入,並控制如下: (1).[戶籍-郵遞區號]前三碼由系統依據[戶籍所在縣市]及[戶籍所在區鄉鎮]自動判斷帶出值,不可修改 (2).[戶籍-郵遞區號]後三碼,由人工自行輸入空白或數字 | 2021-07-22 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2021-10-04 | 張金龍 |  |  |  |  | V |  | 1H
L1103 | 顧客基本資料修改-自然人 | 6 | [通訊-地址]輸入參考L1101設計並列輸入 | 2021-07-22 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2021-10-05 | 張金龍 |  |  |  |  | V |  | 1H
L1103 | 顧客基本資料修改-自然人 | 7 | 增加[同戶籍地圵]按鈕,處理參考L1101交易 | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 2021-08-31 | 2021-10-06 | 張金龍 |  |  |  | 高 |  |  | 1H
L1103 | 顧客基本資料修改-自然人 | 8 | [通訊-郵遞區號]移至[通訊-地址]後面輸入,並控制如下: (1).[通訊-郵遞區號]前三碼由系統依據[通訊所在縣市]及[通訊所在區鄉鎮]自動判斷帶出值,不可修改 (2).[通訊-郵遞區號]後三碼,由人工自行輸入空白或數字 | 2021-07-22 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2021-10-07 | 張金龍 |  |  |  |  | V |  | 1H
L1103 | 顧客基本資料修改-自然人 | 9 | 增加[電子信箱]基本格式檢查 | 2021-07-22 | 2021-08-06 | 2021-08-01 | 2021-10-08 | 張金龍 |  |  | V
L1103 | 顧客基本資料修改-自然人 | 10 | 10. 刪除[是否為授信限制對象]、[是否為利害關係人] 、 [是否為準利害關係人]欄位 | 2021-07-22 | 2021-08-06 | 2021-08-01 | 2021-10-09 | 張金龍 |  |  | V
L1105 | 顧客聯絡電話維護 | 1 | 增加[異動原因]代碼,請吳承憲提供[吳承憲2021.7.23回覆]此項應由服務課跟催收人員那邊統整 | 2021-07-22 | 2021-08-31 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 張嘉榮 |  |  | V
L1105 | 顧客聯絡電話維護 | 2 | 新增聯絡電話時,[啟用]預設值為Y | 2021-07-22 | 2021-08-06 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 張嘉榮 |  |  | V
L2017 | 額度與擔保品關聯查詢 | 1 | 目前同一擔保品項下額度,均顯示該擔保品的最後 [設定金額], 需改為顯示各額度於設定當時該擔保品的[設定金額][廠商註] 轉換需同步調整,會於L2017說明前處理完畢 | 2021-07-22 | 2021-08-06 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 黃智偉 | V
L190A | 員工資料檔查詢 | 1 | 調整查詢條件[員工姓名]為模糊比對 | 2021-07-23 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 張嘉榮 |  |  | V
L190A | 員工資料檔查詢 | 2 | 增加輸出欄位[資料日期] | 2021-07-23 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 張嘉榮 |  |  | V
L1908 | 申請不列印書面通知書查詢 | 1 | 提供[戶號-額度]全部"書面通知書"複製功能 | 2021-07-23 | 2021-08-31 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 張嘉榮 |  |  |  | 中
L1908 | 申請不列印書面通知書查詢 | 2 | 增加輸出欄位[異動者]、[異動日期] | 2021-07-23 | 2021-08-31 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 張嘉榮 |  |  | V
L1108 | 申請不列印書面通知書維護 | 1 | 新增時[客戶額度]改為必須輸入欄位,在判斷客戶"書面通知書"是否列印時,也必須以[戶號-額度]申請為依據 | 2021-07-23 | 2021-08-31 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 張嘉榮 | V
L1108 | 申請不列印書面通知書維護 | 2 | 單一通知書,必須依據【L6608報表代號對照檔維護】的[寄送記號]設定值,檢查申請內容: (1).值為[ 1.依利率調整通知方式]時,[寄送書面]、[發送簡訊]、[發送EMAIL]不可全部申請不寄送 (2).值為[2.依設定優先順序]時,[寄送書面]、[發送簡訊]、[發送EMAIL]可以申請全部不寄送 | 2021-07-23 | 2021-08-31 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 張嘉榮 | V
L1101 | 顧客基本資料維護-自然人 | 1 | 原2021.7.22會議,討論項目修改如下紅字 [企金別]移至[行業別]前面輸入,並控制如下: (1).[企金別]值為"0"(個金)時,[行業別]預設值為"060000"(個人),不可修改 (2).[企金別]值為"2"(企金自然人)時,預設為"060000"(個人),可修改 [待辦事項]陳俞辛確認報送方式[陳俞辛2021.7.29回覆] [企金別]值為"2"(企金自然人)時，預設值為"060000"(個人),不可修改 | 2021-07-26 | 2021-08-13 | 2021-08-01 | 2021-09-17 | 張金龍 | V
L1101 | 顧客基本資料維護-自然人 | 2 | [英文名稱]移至[姓名]後輸入,長度由20位放大為50位 | 2021-07-26 | 2021-08-13 | 2021-08-01 | 2021-09-18 | 張金龍 | V
L1101 | 顧客基本資料維護-自然人 | 3 | [客戶別]預設值為"00.一般",可修改 | 2021-07-26 | 2021-08-13 | 2021-08-01 | 2021-09-19 | 張金龍 | V
L1101 | 顧客基本資料維護-自然人 | 4 | 比對ELOAN於[身分證字號]前加[是否為護照/居留證]欄位,當值為"Y"(是)時,將[身分證字號]長度由10位放大20位,並不檢查格式 [註]於8/2說明,為符合聯徵報送,外國人只可輸入"統一證號"及"稅籍編號"格式,需加加檢查機制,輸入"稅籍編號"時,需輸入"護照號號" | 2021-07-26 | 2021-08-13 | 2021-08-01 | 2021-09-20 | 張金龍 |  |  |  | 高
L1102 | 顧客基本資料維護-法人 | 1 | [英文名稱]移至[姓名]後輸入,長度由20位放大為50位 | 2021-07-26 | 2021-08-13 | 2021-09-13 | 2021-09-21 | 張金龍 | V |  | V
L1102 | 顧客基本資料維護-法人 | 2 | [客戶別]預設值為"00.一般",可修改 | 2021-07-26 | 2021-08-13 | 2021-09-14 | 2021-09-22 | 張金龍 | V |  | V
L1102 | 顧客基本資料維護-法人 | 3 | [行業別]不可輸入"060000"(個人) | 2021-07-26 | 2021-08-13 | 2021-09-15 | 2021-09-23 | 張金龍 | V |  | V
L1102 | 顧客基本資料維護-法人 | 4 | [國籍]改標題為[公司註冊地],預設值"TW",可修改,不可空白 | 2021-07-26 | 2021-08-13 | 2021-09-16 | 2021-09-24 | 張金龍 | V |  | V
L1102 | 顧客基本資料維護-法人 | 5 | [負責人身分證字號]當[公司註冊地]為"TW"時,必須輸入 | 2021-07-26 | 2021-08-13 | 2021-09-17 | 2021-09-25 | 張金龍 | V |  | V
L1102 | 顧客基本資料維護-法人 | 6 | [負責人姓名]改為必須輸入 | 2021-07-26 | 2021-08-13 | 2021-09-18 | 2021-09-26 | 張金龍 | V |  | V
L1102 | 顧客基本資料維護-法人 | 7 | [戶籍-郵遞區號]移至[戶籍-地址]後面輸入,並控制如下: (1).[戶籍-郵遞區號]前三碼由系統依據[戶籍所在縣市]及[戶籍所在區鄉鎮]自動判斷帶出值,不可修改 (2).[戶籍-郵遞區號]後三碼,由人工自行輸入空白或數字 | 2021-07-26 | 2021-08-13 | 2021-09-19 | 2021-09-27 | 張金龍 |  |  |  |  | V
L1102 | 顧客基本資料維護-法人 | 8 | [通訊-郵遞區號]移至[通訊-地址]後面輸入,並控制如下: (1).[通訊-郵遞區號]前三碼由系統依據[通訊所在縣市]及[通訊所在區鄉鎮]自動判斷帶出值,不可修改 (2).[通訊-郵遞區號]後三碼,由人工自行輸入空白或數字 | 2021-07-26 | 2021-08-13 | 2021-09-20 | 2021-09-17 | 張金龍 |  |  |  |  | V
L1102 | 顧客基本資料維護-法人 | 9 | 增加[客戶交互運用維護]欄位(同【L1109交互運用輸入】交易機制)參考eLoan設計輸入控制 | 2021-07-26 | 2021-08-13 | 2021-09-21 | 2021-09-17 | 張金龍 |  |  |  | 低
L1102 | 顧客基本資料維護-法人 | 10 | 增加[是否為金控類似準利害關係人]欄位 | 2021-07-26 | 2021-08-13 | 2021-09-22 | 2021-09-17 | 張金龍 |  |  |  | 高
L1102 | 顧客基本資料維護-法人 | 11 | 新增資料成功處,自動連結【L1105顧客聯絡電話維護】,並控制必須輸入一組聯絡電話 | 2021-07-26 | 2021-08-13 | 2021-09-23 | 2021-09-17 | 張金龍 |  |  |  | 高
L1104 | 顧客基本資料修改-法人 | 1 | [戶籍-地址]輸入參考L1102設計並列輸入 | 2021-07-26 | 2021-08-13 | 2021-09-10 | 2021-09-17 | 張金龍 |  |  |  |  | V
L1104 | 顧客基本資料修改-法人 | 2 | [戶籍-郵遞區號]移至[戶籍-地址]後面輸入,並控制如下: (1).[戶籍-郵遞區號]前三碼由系統依據[戶籍所在縣市]及[戶籍所在區鄉鎮]自動判斷帶出值,不可修改 (2).[戶籍-郵遞區號]後三碼,由人工自行輸入空白或數字 | 2021-07-26 | 2021-08-13 | 2021-09-10 | 2021-09-17 | 張金龍 |  |  |  |  | V
L1104 | 顧客基本資料修改-法人 | 3 | [通訊-地址]輸入參考L1102設計並列輸入 | 2021-07-26 | 2021-08-13 | 2021-09-10 | 2021-09-17 | 張金龍 |  |  |  |  | V
L1104 | 顧客基本資料修改-法人 | 4 | 增加[同戶籍地圵]按鈕,處理參考L1102交易 | 2021-07-26 | 2021-08-13 | 2021-09-10 | 2021-09-17 | 張金龍 |  |  |  | 高
L1104 | 顧客基本資料修改-法人 | 5 | [通訊-郵遞區號]移至[通訊-地址]後面輸入,並控制如下: (1).[通訊-郵遞區號]前三碼由系統依據[通訊所在縣市]及[通訊所在區鄉鎮]自動判斷帶出值,不可修改 (2).[通訊-郵遞區號]後三碼,由人工自行輸入空白或數字 | 2021-07-26 | 2021-08-13 | 2021-09-10 | 2021-09-17 | 張金龍 |  |  |  |  | V
L1104 | 顧客基本資料修改-法人 | 6 | 增加[電子信箱]基本格式檢查 | 2021-07-26 | 2021-08-13 | 2021-08-01 | 2021-09-17 | 張金龍 |  |  | V
L1104 | 顧客基本資料修改-法人 | 7 | 刪除[是否為授信限制對象]、[是否為利害關係人] 、[是否為準利害關係人]欄位 | 2021-07-26 | 2021-08-13 | 2021-08-01 | 2021-09-17 | 張金龍 |  |  | V
L1106 | #N/A | 1 | 加[客戶查詢]按鈕,可查詢客戶身份證字號及帶回戶名 [廠商註]併入L2306 借款戶關係人/關係企業維護 | 2021-07-26 | 2021-08-31 | 2021-09-17 | 2021-09-17 | #N/A |  |  | V
L1106 | #N/A | 2 | 增加客戶[統一編號]必須存在[客戶檔CustMain],並自動顯示[客戶姓名][廠商註]併入L2306 借款戶關係人/關係企業維護 | 2021-07-26 | 2021-08-31 | 2021-09-17 | 2021-09-17 | #N/A | V
L1106 | #N/A | 3 | [關係人統編]如為既有客戶,則自動顯示[關係人姓名]不可修改 [廠商註]併入L2306 借款戶關係人/關係企業維護 | 2021-07-26 | 2021-08-31 | 2021-09-17 | 2021-09-17 | #N/A |  |  | V
L9726 | 企金往來客戶統計表 | 1 | 包含"企金"及"企金自然人"放款明細資料 | 2021-07-26 | 2021-08-31 | 2021-09-01 |  | 黃智偉 |  |  | V
L9726 | 企金往來客戶統計表 | 2 | 為年度報表(由每年度啟始工作月之啟始日,開始出表) | 2021-07-26 | 2021-08-31 | 2021-09-01 |  | 黃智偉 |  |  | V
L9726 | 企金往來客戶統計表 | 3 | 每筆明細只需顯示[戶號]-[額度] | 2021-07-26 | 2021-08-31 | 2021-09-01 |  | 黃智偉 |  |  | V
L9726 | 企金往來客戶統計表 | 4 | [放款日期]放[首撥日期] | 2021-07-26 | 2021-08-31 | 2021-09-01 |  | 黃智偉 |  |  | V
L9726 | 企金往來客戶統計表 | 5 | 提供[放款性質]說明,[待辦事項3]陳俞辛,供廠商依據[擔保品類別]等欄位判斷 | 2021-07-26 | 改列待辦事項 | 2021-09-01 |  | 黃智偉
L6301 | 指標利率種類維護 | 1 | 異動需主管放行 | 2021-07-26 | 2021-08-31 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 楊智誠 |  |  |  | 高 |  |  | 3D
L6302 | 指標利率登錄/維護 | 1 | 維持需主管放行[註]於2021.7.27確認 | 2021-07-26 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021-08-20 | 楊智誠 |  |  | V
L2101 | 商品參數維護 | 1 | [是否為協議商品]預設值"N" | 2021-07-26 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-08-24 | 余家興 |  |  | V
L2101 | 商品參數維護 | 2 | 隱藏[加碼是否依合約]標題,將值顯示於[商品加碼利率]後,顯示Y/N | 2021-07-26 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-08-24 | 余家興 |  |  | V
L2101 | 商品參數維護 | 3 | 已生效,但額度尚未有使用該商品,可以修改[生效日] | 2021-07-26 | 2021-09-20 | 2021-08-23 | 2021-08-24 | 余家興 |  |  |  | 高 |  |  | 1D
L2101 | 商品參數維護 | 4 | 增加[手續費],參考[帳管費]設計 | 2021-07-26 | 2021-09-20 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 余家興 |  |  |  | 高 |  |  | 1D
L2101 | 商品參數維護 | 5 | 增加[清償說明]輸入欄位,供「L2153 核准額度登錄」顯示 | 2021-07-26 | 2021-09-20 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 余家興 |  |  |  | 高 |  |  | 2D | [L2153核准登錄]時可輸入[違約適用方式是否按商品設定]
L2010 | 申請案件明細資料查詢 | 1 | 增加[團體戶統編]查詢條件及輸出欄位 | 2021-07-26 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-08-23 | 陳昱衡 |  |  | V
L2010 | 申請案件明細資料查詢 | 2 | [准駁查詢]連結交易「L2151 駁回額度登錄」交易標題改為「L2151額度登錄准駁查詢」 | 2021-07-26 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-08-23 | 陳昱衡 | V
L2111 | 案件申請登錄 | 1 | 增加[是否為金控類似準利害關係人]欄位 | 2021-07-26 | 2021-08-31 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 余家興 |  |  |  | 高
L2111 | 案件申請登錄 | 2 | [授信人員]改未必填 | 2021-07-26 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-08-23 | 余家興 |  |  | V
L2153 | 核准額度登錄 | 3 | 增加"核決層級"輸入欄位[註1]吳承憲提供ELOAN作法[註2]廠商轉換資料時放空白處理 | 2021-07-26 | 2021-09-20 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 余家興 |  |  |  | 高 |  |  | 1D | L2153核准登錄時輸入核准層級
L2153 | 核准額度登錄 | 4 | 新增時參考[核決層級]控制是否需輸入[核決主管],[註]已知董事會不需輸入 | 2021-07-26 | 2021-09-20 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 余家興 |  |  |  | 高 |  |  | 1D | L2153核准登錄時輸入核准層級
L2111 | 案件申請登錄 | 5 | 舊案資料欄位無異動時,可不依新系統邏輯檢查 | 2021-07-26 | 2021-09-20 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 余家興 |  |  |  | 高 |  |  | 1D
L2111 | 案件申請登錄 | 6 | 廠商需更新ELOAN規格[待辦事項6] | 2021-07-26 | 改列待辦事項 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 余家興
L2111 | 案件申請登錄 | 7 | 廠商提供調整畫面供BU確認[待辦事項7] | 2021-07-26 | 改列待辦事項 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 余家興
L2111 | 案件申請登錄 | 8 | 確認企金需另設計輸入畫面或共用輸入畫面[待辦事項8] | 2021-07-26 | 改列待辦事項 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 余家興 | [6 empty] | 3D
L2112 | 團體戶申請登錄 | 1 | [授信人員]、[介紹人]、[放款專員]、[核決主管]欄位可不輸入，經辦可再至L2111補鍵資料 | 2021-07-26 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-08-23 | 陳昱衡 |  |  | V
L2112 | 團體戶申請登錄 | 2 | 申請[統一編號]及[團體戶統編],[客戶別]不需為"06.團體戶" | 2021-07-26 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-08-23 | 陳昱衡 |  |  | V
L2112 | 團體戶申請登錄 | 3 | 額度檔記錄之[客戶別]為(06.團體戶) | 2021-07-26 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-08-23 | 陳昱衡 |  |  | V
L2153 | 核准額度登錄 | 1 | [金額,日期]移至[階梯式利率]前,便於判斷可輸入期別 | 2021-07-26 | 2021-08-13 | 2021-08-05 | 2021-08-20 | 余家興 |  |  | V
L2153 | 核准額度登錄 | 2 | [客戶別]要預設[客戶檔CustMain]的[客戶別]值,如果是團體戶申請,要預設"06.團體戶" | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-08-20 | 余家興 |  |  | V
L2153 | 核准額度登錄 | 3 | 增加[手續費],參考[帳管費]設定及費用收取處理 | 2021-07-26 | 2021-09-20 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 余家興 |  |  |  | 高 |  |  | 1D
L2153 | 核准額度登錄 | 4 | [是否限制清償]改為可修改,文字改帶[L2101商品參數維護]設定清償說明 | 2021-07-26 | 2021-09-20 | 2021-08-19 | 2021-08-20 | 余家興 |  |  | V |  |  |  | 2D
L2153 | 核准額度登錄 | 5 | [徵審系統案號]標題改成[案件編號] | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-08-20 | 余家興 |  |  | V
L2153 | 核准額度登錄 | 6 | 依[案件隸屬單位]:企金時顯示[企金人員],餘為[房貸專員] | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-08-20 | 余家興 |  |  | V
L2153 | 核准額度登錄 | 7 | 同[戶號]+[案件編號]時,預設同案件編號的額度資料值 | 2021-07-26 | 2021-08-06 | 2021-08-05 | 2021-08-20 | 余家興 |  |  |  | 高
L2153 | 核准額度登錄 | 8 | 再寄出調整後畫面供BU確認[註]列入待辦事項 | 2021-07-26 | 改列待辦事項 |  |  | 余家興
L2153 | 核准額度登錄 | 9 | 提供針對企金使用輸入欄位版本[註]需企金依據現有版本確認所需欄位 | 2021-07-26 | 改列待辦事項 |  |  | 余家興
L2015 | 額度明細資料查詢 | 1 | 增加"統一編號"查詢條件 | 2021-07-27 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-08-23 | 陳昱衡 |  |  | V
L2154 | 額度資料維護 | 1 | 已撥款資料「L3701放款內容變更」有提供的項目「L2154」不可修改,需至「L3701放款內容變更」變更,並同步更新撥款及額度資料,其餘欄位維持在「L2154」變更;其他可於撥款後修改欄位,需確認是否有後續問題(例,業績介紹人,房貸專員,協辦人員)[追蹤事項1]於業績討論時提出 | 2021-07-27 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 余家興 |  |  |  | 高 |  |  | 3D
L2154 | 額度資料維護 | 2 | [商品]改為可修改欄位 | 2021-07-27 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-08-20 | 余家興 |  |  | V
L2154 | 額度資料維護 | 3 | [中租合約編號]移至新增標籤[其他]顯示 | 2021-07-27 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-08-20 | 余家興 |  |  | V
L2154 | 額度資料維護 | 4 | [指標利率代碼]需依據[商品]設定，不可修改 | 2021-07-27 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-08-20 | 余家興 | V
L2154 | 額度資料維護 | 5 | [核准額度]於撥款後不可修改 | 2021-07-27 | 2021-08-10 | 2021-08-05 | 2021-08-20 | 余家興 | V
L2154 | 額度資料維護 | 6 | [規定管制代碼]改為可修改欄位 | 2021-07-27 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-08-20 | 余家興 |  |  | V
L2154 | 額度資料維護 | 7 | 撥款後調整[貸款期間(月)][追蹤事項2]2021/1/20有討論,當時暫議詢問"新光銀行"作法,改為「L3701放款內容變更」確認 | 2021-07-27 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 賴文育 |  |  |  | 高 |  |  | 5D
L2016 | 核准號碼明細資料查詢 | 1 | 不掛入選單,為維護交易查詢輔助交易 | 2021-07-27 | 2021-08-10 | 2021-08-01 | 2021-08-23 | 余家興 |  |  | V
L3100 | 撥款 | 1 | 增加於撥款時業績調整: (1).可輸入二組[計件代碼]、[金額]，分計業績、報酬及獎金 (2).第一組預設為放款的[計件代碼]及[撥款金額] (3).二組[金額]需等於[撥款金額] [取消不做][2021/9/23]陳政皓經理：撥款檔增加計件代碼2控管已經決定不做。Vs.待辦事項2021/8/30-2. | 2021-07-27 | 取消不做 | 取消不做 | 取消不做 | 賴文育 |  |  |  |  | V |  | 5D
LC011 | 交易明細查詢 | 1 | 調整[會計日期]可輸入起訖區間 | 2021-07-27 | 2021-08-31 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 陳昱衡 |  |  | V
L6700 | 未齊件代碼維護 | 1 | 資料轉換 [未齊件代碼]的[齊件日期計算日]的工作日數，預設為8工作日 | 2021-07-27 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-08-20 | 陳昱衡 |  |  | V
L6700 | 未齊件代碼維護 | 2 | 調整[齊件日期計算日] 輸入欄位說"日"為"工作日"[廠商註]已調整 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-08-20 | 陳昱衡 |  |  | V
L6700 | 未齊件代碼維護 | 3 | 未齊案件到期時,需依下列清單,寄發EMAIL通知 (1).額度建檔所列[房貸專員/企金人員] (2).有「L9110首次撥款審核資料表」交易權限使用者 (3).「L3100撥款」登錄經辦 | 2021-07-27 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 陳昱衡 |  |  |  | 高
L2921 | 未齊件資料查詢 | 1 | 增加查詢條件 (1).加[齊件訖日]區間 (2).加[銷號日期]區間 | 2021-07-28 | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021-08-20 | 陳昱衡 |  |  | V
L2921 | 未齊件資料查詢 | 2 | 輸出欄位調整說明 (1).移除[統一編號] (2).[齊件日期]改標題為[齊件訖日] (3).房貸專員需顯示代號及員工姓名 (4).增加[備註] | 2021-07-28 | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021-08-20 | 陳昱衡 |  |  | V
L2801 | 未齊案件管理 | 2 | [齊件日期]標題改成[齊件訖日],並可修改 | 2021-07-28 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-08-20 | 陳昱衡 |  |  | V
L2801 | 未齊案件管理 | 3 | 增加[備註]輸入欄位 | 2021-07-28 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-08-20 | 陳昱衡 |  |  | V
L2801 | 未齊案件管理 | 6 | 異動[銷號日期]需主管授權 | 2021-07-28 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-08-20 | 陳昱衡 |  |  | V
L2801 | 未齊案件管理 | 7 | 有「L2801 未齊案件管理」交易權限者,應將未齊件資料於[齊件訖日]到期前3工作日開始,顯示於該使用者"處理清單"中 *BS007 | 2021-07-28 | 2021-09-30 | 2021-09-30 |  | 張金龍 |  |  |  | 高 |  |  | 3D
L2020 | 保證人明細資料查詢 | 1 | 增加[額度]查詢條件 | 2021-07-28 | 2021-08-13 | 2021-08-11 | 2021-08-20 | 陳昱衡 |  |  | V
L2020 | 保證人明細資料查詢 | 2 | 將戶號移至共同輸出區,並增加[戶名]資訊 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-08-20 | 陳昱衡 |  |  | V
L2020 | 保證人明細資料查詢 | 3 | 需於URS規格書說明"不開放查詢的客戶管控"的作法 | 2021-07-28 | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021-08-20 | 陳昱衡 |  |  | V |  |  |  | 1D
L2250 | 保證人資料登錄 | 1 | [異動]時需主管授權 | 2021-07-28 | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021-08-20 | 陳昱衡 |  |  | V
L2250 | 保證人資料登錄 | 2 | 新增時[保證狀況碼]預設為"1.設定" | 2021-07-28 | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021-08-20 | 陳昱衡 |  |  | V
L2250 | 保證人資料登錄 | 3 | [保證人關係]改用[保證人關係代碼(CdGuarantor)]檔,廢除[代碼檔(CdCode)]代碼"GuaTypeCode"資料,需補充涵蓋聯徵報送項目 | 2021-07-28 | 2021-08-13 | 2021-08-06 | 2021-08-20 | 陳昱衡 | V
L2250 | 保證人資料登錄 | 4 | 擔保品提供人,新系統不需再建[保證類別]為 [05.擔保品提供人]保證人資料,系統直接抓取擔保品資料的[所有權人]申報,並於擔保品建檔時增加[保證人關係]輸入欄位 | 2021-07-28 | 2021-08-20 | 2021-09-03 | 2021-09-17 | 張金龍 |  |  |  | 高 |  |  | 2D
L2250 | 保證人資料登錄 | 5 | [保證人統編]需存在[客戶主檔(CustMain)],另提供[擔保品提供人]交易關係人建檔功能,可整合(L1101新增自然人及L1102新增法人)交易功能,參考"貸借款申請書"之"擔保品提供人"填寫資料,設計輸入控制[待辦事項6]陳政皓經理提供,並註記必須填寫及不必填寫的項目 | 2021-07-28 | 2021-08-20 | 2021-09-03 | 2021-09-18 | 張金龍 |  |  |  | 高 |  |  | 3D
L2250 | 保證人資料登錄 | 6 | 新增[交易關係人查詢]機制,可依[身份證字號/統一編號]查詢在貸中系統中各種身分資料(借戶、保證人、擔保品提供人) | 2021-07-28 | 2021-08-31 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 陳昱衡 |  |  |  | 高 |  |  | 3D
L2902 | 保證人保證資料查詢 | 1 | 輸入條件[統一編號]標題改為[保證人統編] | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-08-20 | 陳昱衡 |  |  | V
L2902 | 保證人保證資料查詢 | 2 | 於輸出共同區,顯示[戶號],[戶名],[借戶否]資訊 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-08-20 | 陳昱衡 |  |  | V
L2111 | 案件申請登錄 | 1 | 配合ELOAN共同借款人登錄,調整如下說明 新貸中系統調整說明: (1).L2111新增電文欄位「共同借款人」,有值時代表為共同借款人案件,處理如下: (2).會將同一「案件編號」的額度,自動連結為共同借款人戶(同「L2118共同借款人資料登錄」作業內容) (3).將申請案件,自動改用「共同借款人」的統編對應之戶號] | 2021-08-23 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 余家興 |  |  |  | 高 |  |  | 1D
L2111 | 案件申請登錄 | 2 | ELOAN現行調整說明: (1).確認「共同借款人」和「申請額度」的關連(使用保證人建檔或另新增共用借款人建檔機制) (2).「共同借款人」基本資料,可依循現行作法,送電文「L1101新增自然人」及「L1102新增法人」 | 2021-08-23 |  |  |  | SKL 承憲 | [5 empty] | V
L2111 | 案件申請登錄 | 3 | ELOAN規劃調整備註 (1).於案件申請時，可於同一案件編號下，建立不同「共同借款人」額度 | 2021-08-23 |  |  |  | SKL 承憲 | [5 empty] | V
L2221 | 交易關係人維護 | 1 | 增加[交易關係人]基本資料相關電文欄位,供ELOAN於新增[交易關係人]時,同步新增「顧客基本資料」 | 2021-08-23 | 2021-09-30 | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 張金龍 |  |  |  | 高
| 擔保品建檔共同原則 (不動產、動產、股票、其他) | 1 | 提供[複製]機制 | 2021-08-24 | 2021-09-30 |  |  | 張金龍 |  |  |  | 高
| 擔保品建檔共同原則 (不動產、動產、股票、其他) | 2 | 提供EXCEL表[整批匯入建檔]機制 | 2021-08-24 | 2021-09-30 |  |  | 張金龍 |  |  |  | 高
| 擔保品建檔共同原則 (不動產、動產、股票、其他) | 3 | 移除[聯貸案]、[聯貸案類型]輸入欄位 | 2021-08-24 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-09-06 | 張金龍 |  |  | V
| 擔保品建檔共同原則 (不動產、動產、股票、其他) | 4 | [抵押品註記]參考ELOAN輸入方式 | 2021-08-24 | 2021-09-30 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 張金龍 |  |  | V
| 擔保品建檔共同原則 (不動產、動產、股票、其他) | 5 | [建物][土地]重新交易時,需保留原擔保品編號 | 2021-08-24 | 2021-09-30 | 2021-09-02 | 2021-09-06 | 陳昱衡 |  |  | V
L2038 | 擔保品明細資料查詢 | 1 | 增加門牌的模糊查詢 | 2021-08-24 | 2021-08-27 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 陳昱衡 |  |  | V
L2411 | 不動產擔保品資料登錄 | 1 | [設定順位]調整最大可輸入值為9,並調整輸入[前一順位金額]與[前一順位債權人]同步調整可輸入8組; [前一順位債權人]放大為40位,預設值為"新光人壽保險股份有限公司",資料庫另行設計記錄 | 2021-08-24 | 2021-09-30 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 陳昱衡 |  |  |  | 高
L2411 | 不動產擔保品資料登錄 | 3 | 檢查擔保品唯一性時,錯誤訊息,顯示重複的完整擔保品編號 | 2021-08-24 | 2021-08-27 | 2021-08-26 | 2021-09-06 | 張金龍 |  |  | V
L2411 | 不動產擔保品資料登錄 | 4 | 新增成功時,顯示[保險單]按鈕,連結【L4610保險單明細資料登錄】交易,登錄保險單資料 | 2021-08-24 | 2021-08-27 | 2021-08-26 | 2021-09-06 | 張金龍 |  |  | V
L2415 | 不動產建物擔保品資料登錄 | 1 | 新增時,不必輸入[建物修改原因] | 2021-08-24 | 2021-09-03 | 2021-09-02 | 2021-09-06 | 張金龍 |  |  | V
L2415 | 不動產建物擔保品資料登錄 | 2 | [公設建號.所有權人]需同時為[建物.所有權人] | 2021-08-24 | 2021-09-03 | 2021-09-02 | 2021-09-06 | 張金龍 |  |  | V
L2911 | 不動產擔保品資料查詢 | 1 | 於[建物]輸出,增加[保險單]按鈕, ,連結【L4060額度擔保品保險單關聯查詢】交易,查詢保險單資料 | 2021-08-24 | 2021-08-27 | 2021-08-26 | 2021-09-06 | 張金龍 |  |  | V
L2041 | #N/A | 1 | 交易功能併入[L2911不動產擔保品資料查詢] 取消L2041交易 | 2021-08-24 | 2021-08-27 | 2021-08-26 | 2021-09-06 | 張金龍 |  |  | V
L2042 | #N/A | 1 | 交易功能併入[L2911不動產擔保品資料查詢],取消L2042交易 | 2021-08-24 | 2021-08-27 | 2021-08-26 | 2021-09-06 | 張金龍 |  |  | V
L2221 | 交易關係人維護 | 1 | 建檔時只需提供ID及姓名及掃描類別,基本資料可於L1101/L1102補鍵,並依[交易關係人]必須輸入的資料,做欄位輸入控制 | 2021-08-24 | 2021-09-03 | 2021-09-01 | 2021-09-22 | 張金龍 |  |  |  | 高
L2412 | 動產擔保品資料登錄 | 1 | [擔保品代號2]="02.動產-機器設備"時,隱藏以下輸入欄位 | 2021-08-25 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-09-06 | 張金龍 |  |  | V
L2412 | 動產擔保品資料登錄 | 2 | [抵押品註記]參考ELOAN輸入方式, | 2021-08-25 | 2021-09-30 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 張金龍 |  |  | V
L2412 | 動產擔保品資料登錄 | 3 | 新增成功時,顯示[保險單]按鈕,連結【L4610保險單明細資料登錄】交易,登錄保險單資料 | 2021-08-25 | 2021-09-30 | 2021-09-02 | 2021-09-06 | 張金龍 |  |  | V
L2049 | #N/A | 1 | 併入L2017,應涵蓋以下項目 (1).L2049有的查詢條件 (2).L2049必要輸出欄位 以上調整於後續調整說明會展示 | 2021-08-25 | 2021-09-30 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 陳昱衡 |  |  |  | 高
L2919 | #N/A | 1 | 併入L2038,應涵蓋以下項目 (1).L2919有的查詢條件 (2).L2919必要輸出欄位 以上調整於後續調整說明會展示 | 2021-08-25 | 2021-09-30 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 陳昱衡 |  |  |  | 高
L2922 | #N/A | 1 | 併入L2038,應涵蓋以下項目 (1).L2919有的查詢條件 (2).L2919必要輸出欄位 以上調整於後續調整說明會展示 | 2021-08-25 | 2021-09-30 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 陳昱衡 |  |  |  | 高
L2047 | #N/A | 1 | 併入L2038,應涵蓋以下項目 (1).L2038有的查詢條件 (2).L2038必要輸出欄位 以上調整於後續調整說明會展示 | 2021-08-25 | 2021-09-30 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 陳昱衡 |  |  |  | 高
L2038 | 擔保品明細資料查詢 | 1 | 改用[擔保品大類]控制,以下欄位查詢條件的顯示/隱藏 | 2021-08-25 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 陳昱衡 |  |  | V
L2038 | 擔保品明細資料查詢 | 2 | [建物建號]及[土地地號]增加以區間查詢 | 2021-08-25 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-09-03 | 陳昱衡 |  |  | V
L2038 | 擔保品明細資料查詢 | 3 | [建物門牌].[路]可模糊比對 | 2021-08-25 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 陳昱衡 |  |  | V
L2038 | 擔保品明細資料查詢 | 4 | 增加[車牌號碼]查詢條件 | 2021-08-25 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-09-03 | 陳昱衡 |  |  | V
L2038 | 擔保品明細資料查詢 | 5 | 增加可以[借戶戶名] 、[所有權人姓名]查詢機制,[廠商註]已調整 (1).新增[顧客基本資料]查詢按鈕 (2).利用自行輸入查詢條件,再選取查詢對象 | 2021-08-25 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-09-03 | 陳昱衡 |  |  | V
| 「同一關係企業及集團企業」資料報送作業 | 1 | [關係企業關係代號]目前規劃於「L2035/L2306借款戶關係人/關係企業維護」登錄,附申報[關係代號對照表][說明規劃] | 2021-08-25 | 2021-08-27 | 2021-08-27 |  | 張金龍 |  |  | V
L2415 | 不動產建物擔保品資料登錄 | 1 | 新增5種停車位型式的[數量]及[面積]合計欄位 | 2021-08-25 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 張金龍 |  |  |  | 高
L2413 | 股票擔保品資料登錄 | 1 | 匯入台股股票代號 | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 張金龍 |  |  | V
L2413 | 股票擔保品資料登錄 | 2 | 新增[查詢]股票按鈕 | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-09-06 | 張金龍 |  |  | V
L2413 | 股票擔保品資料登錄 | 3 | 依據[每股單價鑑估標準]輸入選項,正確控制[非上市（櫃）每股淨值]、[每股面額]、[前日收盤價]、[前日收盤價]、[一個月平均價]、[三個月平均價]的必須輸入控制 | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 張金龍 | V
L2413 | 股票擔保品資料登錄 | 4 | 當[全戶維持率]低於時[通知追繳維持率]或[實行職權維持率]時,發送EMAIL給案件承辦[企金人員] [註]全戶維持率=(收盤價*設定股數)/借款餘額 *BS008 | 2021-08-26 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-11-11 | 張金龍 |  |  |  | 高
L2413 | 股票擔保品資料登錄 | 5 | 廠商整理說明,現有登錄[擔保維持率]、[通知追繳維持率]、[實行職權維持率]的使用狀況[說明使用狀況] | 2021-08-26 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 張金龍 |  |  | V
L2913 | 股票擔保品資料查詢 | 1 | 增加[全戶維持率]欄位 [註]全戶維持率=(收盤價*設定股數)/借款餘額 | 2021-08-26 | 2021-09-03 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 陳昱衡 |  |  | V
L2414 | 其他擔保品資料登錄 | 1 | [投資內容],[公開價值]由獨立3行改成memo輸入型態 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-09-06 | 張金龍 |  |  | V
L2702 | 顧客控管警訊資料維護 | 1 | 訊息顯示,由原先連結[L2072 顧客控管警訊明細資料查詢]查詢交易模式,改為警示視窗方式顯示 | 2021-08-26 | 2021-09-30 |  |  | 張金龍 |  |  |  | 高
L2702 | 顧客控管警訊資料維護 | 2 | 備錄代碼申2碼改為3碼，原代碼99.其他，由經辦自行輸入[備忘錄說明],也同步改成999.其他 | 2021-08-26 | 2021-09-30 | 2021-09-02 | 2021-09-09 | 陳昱衡 |  |  |  | 高
L2702 | 顧客控管警訊資料維護 | 3 | 於[L6402 交易控制檔維護]新增[顯示顧客控管警訊]欄位選項,可彈性自訂顯示警訊交易 | 2021-08-26 | 2021-09-30 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 楊智誠 |  |  |  | 高
L2702 | 顧客控管警訊資料維護 | 4 | [刪除]或非建檔者[修改]需主管授權 | 2021-08-26 | 2021-09-03 | 2021-09-02 | 2021-09-09 | 陳昱衡 |  |  |  | 高
L2072 | 顧客控管警訊明細資料查詢 | 1 | 查詢條件需指定[借款人戶號] | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-09-02 | 張金龍 |  |  | V
L2072 | 顧客控管警訊明細資料查詢 | 2 | 調整輸出格式,如下 (1).共同區顯示戶號、戶名 (2).GRID明細移除戶號 (3).放大備忘錄說明 (4).只顯示最後更新者/日期 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-09-02 | 張金龍 |  |  | V
L9110 | 首次撥款審核資料表 | 1 | 加浮水印 | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-01 |  | 黃智偉 |  |  | V
L9110 | 首次撥款審核資料表 | 2 | BBC,電話,傳真 > 依據L1905交易設計,重新調整輸出排版 | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-01 |  | 黃智偉 |  |  | V
L9110 | 首次撥款審核資料表 | 3 | 交互運用,目前只顯示Y/N,是否要印明細,再確認 | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-01 |  | 黃智偉 |  |  | V
L9110 | 首次撥款審核資料表 | 4 | 保證人資料增加顯示"保證類別" | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-01 |  | 黃智偉 |  |  | V
L9110 | 首次撥款審核資料表 | 5 | "基本利率代碼"改為"商品代碼" | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-01 |  | 黃智偉 |  |  | V
L9110 | 首次撥款審核資料表 | 6 | 增加週期項目"單位"及各"代碼"中文說明 | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-01 |  | 黃智偉 |  |  | V
L9110 | 首次撥款審核資料表 | 7 | 第三扣款人,需顯示"ID"及"姓名",不需"關係" | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-01 |  | 黃智偉 |  |  | V
L9110 | 首次撥款審核資料表 | 8 | 違約適用方式重新排版呈現以精簡為原則 | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-01 |  | 黃智偉 |  |  | V
L9110 | 首次撥款審核資料表 | 9 | "督辦姓名"改為"核決主管" | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-01 |  | 黃智偉 |  |  | V
L9110 | 首次撥款審核資料表 | 10 | "客戶別"後加"管制代碼"說明 | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-01 |  | 黃智偉 |  |  | V
L9110 | 首次撥款審核資料表 | 11 | 擔保品提供人增加顯示"姓名" | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-01 |  | 黃智偉 |  |  | V
L9110 | 首次撥款審核資料表 | 12 | 擔保品號碼顯示完整格式1位-2位-7位 | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-01 |  | 黃智偉 |  |  | V
L9110 | 首次撥款審核資料表 | 13 | 建號顯示完整格式5位-3位 | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-01 |  | 黃智偉 |  |  | V
L9110 | 首次撥款審核資料表 | 14 | 地號顯示完整格式4位-4位 | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-01 |  | 黃智偉 |  |  | V
L9110 | 首次撥款審核資料表 | 15 | "主建物面積"="擔保品所在樓層面積"+"附屬建物面積" | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-01 |  | 黃智偉 |  |  | V
L9110 | 首次撥款審核資料表 | 16 | 非"獨立車位"擔保品,"車位面積"顯示0; "獨立車位"擔保品,"車位面積"="主建物面積" | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-01 |  | 黃智偉 |  |  | V
L9110 | 首次撥款審核資料表 | 17 | "站別"刪除 | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-01 |  | 黃智偉 |  |  | V
L9110 | 首次撥款審核資料表 | 18 | "保證人"增加顯示"保證類別" (自然人比照) | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-01 |  | 黃智偉 |  |  | V
L9110 | 首次撥款審核資料表 | 19 | 增加顯示"共同借款人"及"合併額度控管"資訊 | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-01 |  | 黃智偉 |  |  | V
L9110 | 首次撥款審核資料表 | 20 | 2021-08-31 將調整後的格式 Email給會議相關人員確認,再開會說明 | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-01 |  | 黃智偉 | V |  | V
L3100 | 撥款 | 1 | 撥款前[L2154 額度資料維護]可維護的額度欄位,於L3100調整為不可輸入,如於撥款前,欲調整相關欄位,調整於[L2154]維護 | 2021-08-30 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021-10-18 | 余家興 |  |  | V
L3100 | 撥款 | 2 | [首次利率調整日期]欄位,調整排版至[利率]標籤 | 2021-08-30 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021-10-18 | 余家興 |  |  | V
L3100 | 撥款 | 3 | 主管放行時,[應收付明細]之[匯款銀行],無正確顯示 | 2021-08-30 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021-10-18 | 余家興 | V
L3100 | 撥款 | 4 | [應收付明細]之[戶名],向左對齊 | 2021-08-30 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021-10-18 | 余家興 |  |  | V
L3002 | 撥款明細資料查詢 | 1 | 條件加[撥款日期]期間 | 2021-08-30 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021-10-18 | 余家興 |  |  | V
L3002 | 撥款明細資料查詢 | 2 | 輸出加[戶名]欄位 | 2021-08-30 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021-10-18 | 余家興 |  |  | V
L3916 | 撥款內容查詢 | 1 | [代碼]加中文說明 | 2021-08-30 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021-10-18 | 余家興 | V
L3916 | 撥款內容查詢 | 2 | [週期]加單位說明 | 2021-08-30 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021-10-18 | 余家興 | V
L4101 | 撥款退款作業 | 1 | 增加輸出AML檢核結果 | 2021-08-30 | 2021-10-07 | 2021-10-07 |  | 余家興 |  |  |  | 高
L8080 | AML姓名檢核查詢 | 1 | 增加條件[查詢類別] | 2021-08-30 | 2021-09-08 | 2021-09-23 |  | 余家興 |  |  | V
L3110 | 預約撥款 | 1 | 比照[L3100撥款],撥款前[L2154 額度資料維護]可維護的欄位,於L3110調整為不可輸入,如於撥款前,欲調整相關欄位,調整於[L2154]維護 | 2021-08-31 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-10-21 | 余家興 |  |  | V
L3110 | 預約撥款 | 2 | [首次利率調整日期]欄位,調整排版至[利率]標籤 | 2021-08-31 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-10-21 | 余家興 |  |  | V
L6984 | 預約撥款到期作業 | 1 | 預約撥款到期作業後又訂正,登放序號需顯示空白 | 2021-08-31 | 2021-09-07 | 2021-09-23 |  | 余家興 |  |  | V
L3912 | 交易內容查詢 | 1 | 需放行交易,主管資訊未顯示 | 2021-08-31 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-10-18 | 余家興 |  |  | V
L3005 | 交易明細資料查詢 | 1 | 輸出[暫收款金額]改為[暫收抵繳] | 2021-08-31 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-10-18 | 余家興 |  |  | V
L3721 | 借戶利率變更 | 1 | 移除[商品利率]欄位 | 2021-08-31 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-10-18 | 余家興 |  |  | V
L2060 | 聯貸案訂約明細資料查詢 (2021/9/7 L3010改) | 1 | 更改交易代號為L2060(原L3010) | 2021-08-31 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-30 | 余家興 |  |  | V
L2600 | 聯貸案訂約登錄 (2021/9/7 L3600改) | 1 | 更改交易代號為L2600(原L3600) | 2021-08-31 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-30 | 余家興 |  |  | V
L2600 | 聯貸案訂約登錄 (2021/9/7 L3600改) | 2 | 新增[聯貸編號],由系統自動編號(5碼)(原L3600) | 2021-08-31 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-30 | 余家興 |  |  | V
L2600 | 聯貸案訂約登錄 (2021/9/7 L3600改) | 3 | 新增[國內或國際聯貸]輸入欄位(原L3600) | 2021-08-31 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-30 | 余家興 |  |  | V
L2600 | 聯貸案訂約登錄 (2021/9/7 L3600改) | 4 | 提供以下二種方案,供企金確認作業流程(原L3600) (1).【方案1】 (2).【方案2】經清河和企金確認後,採方案二 | 2021-08-31 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-30 | 余家興 |  |  | V
L4042 | ACH授權資料查詢 | 1 | 查詢輸出欄位[授權狀態],改為顯示"完成新增授權","完成取消授權" | 2021-09-08 | 2021-09-22 | 2021-09-22 |  | 余家興 |  |  | V
L4042 | ACH授權資料查詢 | 2 | 由額度新增授權帳號,需回額度修改或刪除授權資料,於L4042需隱藏[修改]及[刪除]按鈕 | 2021-09-09 | 2021-09-22 | 2021-09-22 |  | 余家興 |  |  | V
L4410 | ACH授權資料建檔 | 1 | 按鈕需依修改狀態顯示[暫停授權]或[恢復授權] | 2021-09-08 | 2021-09-22 | 2021-09-22 |  | 余家興 |  |  | V
L4410 | ACH授權資料建檔 | 2 | 帳號變更為"暫停"時,要檢查目前是否有額度設定扣款授權,無有效額度使用則不允許暫停 | 2021-09-08 | 2021-09-28 | 2021-09-28 |  | 余家興 |  |  | V
L4940 | 帳號授權檔查詢 | 1 | 依ACH及郵局帳號授權顯示不同輸出欄位 | 2021-09-08 | 2021-09-22 | 2021-09-22 |  | 余家興 |  |  | V
L4941 | ACH授權資料歷史紀錄查詢 | 1 | 增加輸出欄位[最後異動時間] | 2021-09-08 | 2021-09-22 | 2021-09-22 |  | 余家興 |  |  | V
L4941 | ACH授權資料歷史紀錄查詢 | 2 | [暫停]後[恢復]的[申請代碼]說明[成功新增]改為[恢復授權] | 2021-09-08 | 2021-10-04 | 2021-10-04 |  | 余家興 |  |  | V
L4941 | ACH授權資料歷史紀錄查詢 | 3 | [最後修改員編]需顯示[姓名] | 2021-09-08 | 2021-09-22 | 2021-09-22 |  | 余家興 |  |  | V
| 另提機制 | 1 | 增加戶號所有有效額度[繳款方式]整合查詢 | 2021-09-08 | 2021-09-22 | 2021-09-22 |  | 余家興 |  |  | V
L2154 | 額度資料維護 | 1 | 授權帳號已提出,不可修改授權帳號,並加註說明"說明:扣款帳號已提出授權待授權銀行回覆,不可變更" | 2021-09-09 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 余家興 |  |  | V
L2154 | 額度資料維護 | 2 | 於[扣款帳號]輸入時,顯示"已授權帳號" | 2021-09-09 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-29 | 余家興 |  |  | V
L4043 | 郵局授權資料查詢 | 1 | 火險資料未更新 | 2021-09-13 | 2021-09-28 | 2021-09-28 |  | 余家興 |  |  | V
L4412 | 郵局授權資料建檔 | 1 | [扣款人ＩＤ]需帶[授權檔ID],非戶號ID | 2021-09-13 | 2021-09-22 | 2021-09-22 |  | 余家興 |  |  | V
L4940 | 帳號授權檔查詢 | 1 | 輸出欄位[帳號碼]改為[用戶編號],值=扣款人ID(10)+郵局存款別(1)+戶號(7)+帳號碼(2) | 2021-09-13 | 2021-09-22 | 2021-09-22 |  | 余家興 |  |  | V
L3220 | 暫收款退還 | 1 | 需增加控管"未託收"票,不可抽票 | 2021-09-13 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-10-18 | 余家興 |  |  | V
L3220 | 暫收款退還 | 2 | 原[作業項目]項目"服務中心代收抽退票"改"服務中心代收抽票" | 2021-09-13 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-10-18 | 余家興 |  |  | V
L6101 | 業務關帳作業 | 1 | 執行完支票關帳,如下圖選項時,產出媒體時,新格式的媒體檔由"核心傳票媒體檔"改為"總帳傳票媒體檔" | 2021-09-13 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 楊智誠 |  |  | V
L6101 | 業務關帳作業 | 2 | 支票關帳處理,不含抽、退票處理 | 2021-09-13 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 楊智誠 |  |  | V
L3007 | 暫收支票明細資料查詢 | 1 | 增加[支票號碼]查詢條件 | 2021-09-13 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-18 | 余家興 |  |  | V
L3007 | 暫收支票明細資料查詢 | 2 | 一張支票有多筆銷帳時,查詢出只顯示一筆,需另按[支票內容]連結[L3943 支票內容查詢],查詢銷帳明細 | 2021-09-13 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-18 | 余家興 |  |  |  | 高
L3008 | #N/A | 1 | 交易功能併入[L3007 暫收支票明細資料查詢] | 2021-09-13 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-18 | #N/A |  |  | V
L3009 | 支票明細資料查詢-全部 | 1 | 一張支票有多筆銷帳時,查詢出只顯示一筆,需另按[支票內容]連結[L3943 支票內容查詢],查詢銷帳明細 | 2021-09-13 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-18 | 余家興 |  |  |  | 高
L3943 | 支票內容查詢 | 1 | 增加顯示"銷帳明細"資料 | 2021-09-13 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-18 | 余家興 |  |  |  | 高
L3230 | 暫收款銷帳 | 1 | 於[暫收款金額]新增[契變手續費]查詢按鈕,連結【L2061貸後契變手續費明細資料查詢(未入帳)】,帶回[手續費]金額 | 2021-09-14 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-10-18 | 余家興 |  |  |  | 高
L2061 | 貸後契變手續費明細資料查詢(未入帳) | 1 | 按[銀扣]按鈕時(紅框),連結【L4943銀行扣款檔資料查詢】時,查詢條件的預設值,調整如下(綠框): (1).戶號:當筆契變手續費資料的戶號 (2).入帳日期:期間為查詢當筆契變手續費資料的建檔日期到日曆日 | 2021-09-14 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-22 | 陳昱衡 |  |  | V
L2670 | 貸後契變手續費維護 | 1 | [契變日期]預設值為日曆日 | 2021-09-14 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-22 | 陳昱衡 |  |  | V
L2670 | 貸後契變手續費維護 | 2 | [經辦]需帶出經辦代碼及姓名 | 2021-09-14 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-22 | 陳昱衡 |  |  | V
L2670 | 貸後契變手續費維護 | 3 | [功能]查詢時,新增[會計日期]與[交易序號]資訊 | 2021-09-14 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-22 | 陳昱衡 |  |  | V
L2670 | 貸後契變手續費維護 | 4 | 列印時需加印經辦姓名,補印時需加印"補列印" | 2021-09-14 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 陳昱衡 |  |  | V
L2062 | 貸後契變手續費明細資料查詢 | 1 | 輸出欄位[己入帳]狀態A改為Y | 2021-09-14 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-22 | 陳昱衡 |  |  | V
L6908 | 銷帳歷史明細查詢 | 1 | 輸出欄位[交易金額]要分[起帳金額]跟[銷帳金額]兩個欄位 | 2021-09-14 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 楊智誠 |  |  | V
L4600 | 火險到期檔產生作業 | 1 | 到期檔產出後，續保資料中[火災險保險金額]/[火災險保費]/[地震險保險金額]/[地震險保費]均需顯示為0 | 2021-09-16 | 2021-11-04 | 2021-11-04 |  | 賴文育 |  |  | V
L4600 | 火險到期檔產生作業 | 2 | 輸入欄位[火險到期年月],預設為2個月 | 2021-09-16 | 2021-11-04 | 2021-11-04 |  | 賴文育 |  |  | V
L4611 | 續約保單資料維護 | 1 | 執行功能[自保]時，[會計日期/入通知檔/交易序號/處理代碼/轉催收日/轉催編號]欄位隱藏 | 2021-09-16 | 2021-11-04 | 2021-11-04 |  | 賴文育 |  |  | V
L4611 | 續約保單資料維護 | 2 | 執行功能[新增]時，[火險保額/火險保費/地震險保額/地震險保費/保險起日/保險迄日]欄位改輸入右方[維護後-火險保額/維護後-火險保費/維護後-地震險保額/維護後-地震險保費/維護後-保險起日/維護後-保險迄日]欄位 | 2021-09-16 | 2021-11-04 | 2021-11-04 |  | 賴文育 |  |  | V
L4611 | 續約保單資料維護 | 3 | [會計日期]無值時，[交易序號]顯示空白 | 2021-09-16 | 2021-11-04 | 2021-11-04 |  | 賴文育 |  |  | V
L4601 | 火險詢價作業 | 1 | 餘額(未撥貸或已結案)之續保處理如下說明 (1).執行後產生[續保資料錯誤明細表] (2).更新續保檔資料 | 2021-09-16 | 2021-09-30 | 2021-09-30 |  | 賴文育 |  |  |  | 高
L4603 | 火險通知作業 | 1 | 餘額(未撥貸或已結案)之續保處理如下說明 (1).執行後產生[續保資料錯誤明細表] (2).不寫入通知檔 | 2021-09-16 | 2021-09-30 | 2021-09-30 |  | 賴文育 |  |  |  | 高
L4603 | 火險通知作業 | 2 | [保單號碼]改為[原保單號碼] | 2021-09-16 | 2021-11-04 | 2021-11-04 |  | 賴文育 |  |  | V
| 通知方式 | 1 | 額度檔未設定通知方式時，通知方式以簡訊優先，再書面，再email | 2021-09-16 | Lai |  |  | 賴文育 |  |  |  | 高
| 應處理清單 | 1 | [應處理清單]中email及簡訊資料查詢 (1).[明細鍵值]欄位以中文顯示 | 2021-09-16 | 2021-09-30 | 2021-09-30 |  | 賴文育 |  |  |  | 高
L4450 | 產出銀行扣帳檔 | 1 | 增加輸入欄位[作業項目],可輸入項目：[1: ACH 扣款 / 2:郵局扣款 /9:全部] | 2021-09-17 | 2021-09-27 | 2021-09-27 |  | 賴文育 |  |  | V
L4450 | 產出銀行扣帳檔 | 2 | 產出[銀行扣款明細表] (1).需增加浮水印 (2) [還款類別]為火險費時， [應繳日]修改為[保險迄日]，[繳息迄日]修改為[到期年月] | 2021-09-17 | 2021-09-30 | 2021-09-30 |  | 賴文育 |  |  | V
L4450 | 產出銀行扣帳檔 | 3 | 作業流程圖補充AML後續處理說明 | 2021-09-17 | 2021-09-30 | 2021-09-30 |  | 賴文育 |  |  |  | 高
L4451 | 銀行扣款檔資料維護 | 1 | 作業流程圖補充AML後續處理說明 | 2021-09-17 | 2021-09-30 | 2021-09-30 |  | 賴文育 |  |  |  | 高
L4451 | 銀行扣款檔資料維護 | 2 | [功能]為新增時, 依[還款類別]自動計算並寫入扣款檔，經辦可利用修改功能調整內容 | 2021-09-17 | 2021-09-30 | 2021-09-30 |  | 賴文育 |  |  |  | 高
L4452 | 銀行扣款(媒體製作) | 1 | 增加輸入欄位[作業項目],可輸入項目：[1: ACH 扣款 / 2:郵局扣款 /9:全部] | 2021-09-17 | 2021-09-27 | 2021-09-27 |  | 賴文育 |  |  | V
L4452 | 銀行扣款(媒體製作) | 2 | 取消[訂正]功能,另新增輸入欄位[功能],選項說明: (1).產出媒體檔:產生銀行扣款媒體 (2).重置媒體碼:取代[訂正]功能機制 | 2021-09-17 | 2021-09-30 | 2021-09-30 |  | 賴文育 |  |  |  | 高
L4452 | 銀行扣款(媒體製作) | 3 | 產出[銀扣媒體檔未產出清單],增加[戶名]輸出欄位，排序及跳頁條件依據[作業項目]欄位：[1: ACH 扣款 / 2:郵局扣款 /9:全部] | 2021-09-17 | 2021-11-12 | 2021-11-09 |  | 賴文育 |  |  | V
L4453 | 銀扣扣款前通知 | 1 | [扣款銀行]欄位,增加[998:ACH扣款]選項 | 2021-09-17 | 2021-09-27 | 2021-09-27 |  | 賴文育 |  |  | V
L4943 | 銀行扣款檔資料查詢 | 1 | 於[查詢選項]選擇[2.上限金額 / 3.下限金額]時,增加可輸入查詢條件 [作業項目] | 2021-09-17 | 2021-09-27 | 2021-09-27 |  | 賴文育 |  |  | V
L4943 | 銀行扣款檔資料查詢 | 2 | [作業項目],可輸入項目：[1: ACH 扣款 / 2:郵局扣款 /9:全部] | 2021-09-17 | 2021-09-27 | 2021-09-27 |  | 賴文育 |  |  | V
L4943 | 銀行扣款檔資料查詢 | 3 | [銀行別]欄位,增加[998:ACH扣款]選項 | 2021-09-17 | 2021-09-27 | 2021-09-27 |  | 賴文育 |  |  | V
L4943 | 銀行扣款檔資料查詢 | 4 | 增加查詢明細機制，內容參考AS400[4-13-20 ACH 扣款檔資料維護]中查詢之欄位 | 2021-09-17 | 2021-11-12 | 2021-11-12 |  | 賴文育 |  |  |  | 中
L4943 | 銀行扣款檔資料查詢 | 5 | [查詢選項]增加輸入項目：[5.扣款金額=0 / 6.媒體檔總金額]； (1)可輸入欄位[銀行別/還款類別/入帳日期] (2)[查詢選項]為[6.媒體檔總金額]時，[還款類別]欄限輸入[01期款/05火險費/99全部]，若查詢當時媒體尚未產出則出錯誤訊息。 | 2021-09-17 | 2021-09-27 | 2021-09-27 |  | 賴文育 |  |  | V
| 銀扣暫收抵繳 | 1 | 約定還款及法拍費用，需HOLD暫收款，不可予期款抵用 | 2021-09-17 | 2021-09-30 | 2021-09-30 |  | 賴文育 |  |  |  | 中
| 銀扣暫收抵繳 | 2 | 火險費不可暫收抵繳，其他如帳管費、契變手續費、短收期款已加入期款(可抵繳) | 2021-09-17 | 2021-09-30 | 2021-09-30 |  | 賴文育 |  |  |  | 中
L698A | 應處理清單 | 1 | [資料日期]欄位改為日曆日 | 2021-09-17 | 2021-09-27 | 2021-09-27 |  | 賴文育 |  |  | V
L698A | 應處理清單 | 2 | 簡訊檔送出後，檔案可在 [LC009報表及檔案查詢]中查詢及開啟 | 2021-09-17 | 2021-11-12 |  |  | 賴文育 |  |  |  | 中
L5701 | 債權維護 | 1 | 修改功能時,部分欄位沒有帶出中文顯示 | 2021-09-23 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-10-04 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5701 | 債權維護 | 2 | 需顯示受理調解機構代號中文,欄位值與L8030的受理調解機構代號相同 | 2021-09-23 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-10-04 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5701 | 債權維護 | 3 | 新增按鈕-連結聯徵資料的債務人聯絡電話 | 2021-09-23 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-10-04 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5701 | 債權維護 | 4 | 延期繳款年月若無值則顯示空白 | 2021-09-23 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-10-04 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5701 | 債權維護 | 5 | 新增按鈕-連結喘息期歷程(L6932篩選延期繳款年月起訖) | 2021-09-23 | 2021-10-06 | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5701 | 債權維護 | 6 | 異動延期繳款年月時,須同步維護下次繳款日及還款結束日 | 2021-09-23 | 2021-10-06 | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5075 | 債務協商滯繳/應繳明細查詢 | 1 | 延期年月改為顯示民國年月,若值=0則顯示空白 | 2021-09-23 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5075 | 債務協商滯繳/應繳明細查詢 | 2 | 連結法催紀錄L5960時,函催只做案件種類為債協部分:前置協商毀諾(未依約履行)通知函, 前置協商逾期繳款通知函 | 2021-09-23 | 2021-10-06 |  |  | 蘇曉玲 |  |  |  | 高
L5075 | 債務協商滯繳/應繳明細查詢 | 3 | 到期日改為還款結束日 | 2021-09-23 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5071 | 債權案件明細查詢 | 1 | 點選查詢時改為連結到新代號L5976債權案件主檔內容查詢 | 2021-09-23 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-10-01 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5970 | 期款試算 | 1 | 年利率可輸入0 | 2021-09-23 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 蘇曉玲 |  |  | V
L597A | 債務協商作業-整批處理 | 1 | 查詢篩選條件增加試算後的預設交易別,增加輸出欄位:試算後預設的交易別(如L5702欄位值),在畫面最下面增加整批入帳按鈕 | 2021-09-24 | 2021-10-06 | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 蘇曉玲 |  |  |  | 高
L5709 | 最大債權撥付回覆檔檢核 | 1 | 交易完成時顯示提示訊息成功失敗總筆數與金額 | 2021-09-24 | 2021-10-06 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5710 | 一般債權撥付資料檢核 | 1 | 交易完成時顯示提示訊息成功失敗總筆數與金額 | 2021-09-24 | 2021-10-06 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5071 | 債權案件明細查詢 | 1 | 新增按鈕查詢客戶撥付統計資料:連結到新交易L5977客戶最大債權撥付統計查詢,以客戶戶號+案件序號查詢最大債權撥付統計資料 | 2021-09-24 | 2021-10-06 | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 蘇曉玲 |  |  |  | 高
L5971 | 債務協商交易資料查詢 | 1 | 新增按鈕連動L5711撥付金額調整:未製檔才顯示按鈕 | 2021-09-24 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5971 | 債務協商交易資料查詢 | 2 | 新增交易L5711撥付金額調整,以戶號+案件序號+製檔日=0為篩選條件,顯示欄位:身分證字號、戶號、戶名、案件序號、債權機構、機構名稱、撥付金額、累計撥付金額,僅開放撥付金額供調整,一併維護累計撥付金額,檢核修改後撥付金額加總需與修改前撥付金額加總相同 | 2021-09-24 | 2021-10-06 | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 蘇曉玲 |  |  |  | 高
L6755 | 單位及主管代號維護 | 1 | "經理"字眼改用"主管" | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 楊智誠 |  |  | V
L6755 | 單位及主管代號維護 | 2 | 新增輸入欄位[啟用記號],可輸入選項:Y:啟用,N:停用 | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 楊智誠 |  |  | V
L6085 | 單位及主管代號查詢 | 1 | "經理"字眼改用"主管" | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 楊智誠 |  |  | V
L6085 | 單位及主管代號查詢 | 2 | 移除[刪除]按鈕 | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 楊智誠 |  |  | V
L6085 | 單位及主管代號查詢 | 3 | 增加輸出欄位[啟用記號] | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 楊智誠 |  |  | V
L6086 | 單位代號查詢 | 1 | 因為L6085查詢條件及輸出欄位,均有涵蓋L6086提供機制,所以L6086整併入L6085 註:因多個交易包含L6755本新增時,需用到此查詢帶回各單位、部室代號 | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 楊智誠 |  |  | V
L6064 | 各類代碼檔查詢 | 1 | 增加查詢條件[代碼檔名稱]模糊比對機制,如下圖 | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 楊智誠 |  |  | V
L6064 | 各類代碼檔查詢 | 2 | 移除[刪除]按鈕 | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 楊智誠 |  |  | V
L6604 | 各類代碼檔維護 | 1 | [啟用記號]值N:未啟用,改為N:停用 | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 楊智誠 |  |  | V
L6030 | 特殊/例假日查詢 | 1 | [假日]日期小於日曆日時,不顯示[刪除]按鈕 | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 楊智誠 |  |  | V
L6074 | 地區別資料查詢 | 1 | 原AS400/6-11,交易名稱變更為"地區別資料查詢" | 2021-09-28 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 楊智誠 |  |  | V
L6704 | 地區別資料維護 | 1 | 原AS400/6-11,交易名稱變更為"地區別資料維護" | 2021-09-28 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 楊智誠 |  |  | V
L6075 | 聯徵報送-地區別資料查詢 | 1 | 原AS400/6-35,交易名稱變更為"聯徵報送-地區別資料查詢" | 2021-09-28 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 楊智誠 |  |  | V
L6075 | 聯徵報送-地區別資料查詢 | 2 | 輸入條件[地區別]增加選單 | 2021-09-28 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 楊智誠 |  |  | V
L6705 | 聯徵報送-地區別資料維護 | 1 | 原AS400/6-35,交易名稱變更為"聯徵報送-地區別資料維護" | 2021-09-28 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 楊智誠 |  |  | V
L6705 | 聯徵報送-地區別資料維護 | 2 | 輸入欄位[地區別]增加選單 | 2021-09-28 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 楊智誠 |  |  | V
L6705 | 聯徵報送-地區別資料維護 | 3 | 增加[JCIC縣市碼]及[JCIC鄉鎮碼] | 2021-09-28 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 楊智誠 |  |  | V
L6705 | 聯徵報送-地區別資料維護 | 4 | [地區類別]目前無其他交易使用,隱藏欄位 | 2021-09-28 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 楊智誠 |  |  | V
L1001 | 顧客明細資料查詢 | 1 | 增加[行業別]查詢條件 | 2021-09-28 | 2021-10-08 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 張嘉榮 |  |  | V
L6401 | 使用者資料維護 | 1 | 配合主管授權等級控管,增加輸入欄位[授權等級],經辦預設0,主管限輸入1~9 | 2021-09-28 | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 楊智誠 |  |  | V
L6703 | 保險/鑑定公司資料維護 | 1 | 新增輸入欄位[統一編號],非必輸欄位 | 2021-09-28 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 楊智誠 |  |  | V
L6052 | 會計變動數值設定查詢 | 1 | 交易名稱變更為"會計變動數值設定查詢" | 2021-09-28 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 楊智誠 |  |  | V
L6502 | 會計變動數值設定 | 1 | 交易名稱變更為"會計變動數值設定" | 2021-09-28 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 楊智誠 |  |  | V
L4510 | 產出員工扣薪明細檔 | 1 | 於L4500設定之[媒體日期]當天，[應處理清單] 執行[15日薪]及[非15日薪]扣薪媒體檔產出作業： (1)有扣薪媒體明細資料時產生檔案。 (2)無扣薪媒體明細資料時產生空檔。 | 2021-09-29 | 2021-11-04 | 2021-11-04 |  | 賴文育 |  |  |  | 高
L4510 | 產出員工扣薪明細檔 | 2 | 未於L4500設定之日期不產生資料檔 | 2021-09-29 | 2021-11-04 | 2021-11-04 |  | 賴文育 |  |  | V
L4510 | 產出員工扣薪明細檔 | 3 | 增加欄位[查詢選項]： 1：15日薪 2：非15日薪 | 2021-09-29 | 2021-11-04 | 2021-11-04 |  | 賴文育 |  |  | V
L4510 | 產出員工扣薪明細檔 | 4 | 產出之報表中不要顯示[程式ID]及[報表]欄位 | 2021-09-29 | 2021-11-08 | 2021-11-08 |  | 賴文育 |  |  | V
L4200 | 入帳檔上傳作業 | 1 | 扣款回應檔上傳時檢核處理： 與提出檔之總金額及筆數檢核是否相同，不同時顯示提示訊息。 | 2021-09-29 | 2021-11-12 |  |  | 賴文育 |  |  | V
L4200 | 入帳檔上傳作業 | 2 | 歸類為[不處理]之條件： (1)與提出檔資料不符、扣款失敗、實扣金額為0 (2)產出失敗報表 (3)後續處理：若為[與提出檔資料不符]之情況，待查明原因後需要入帳時執行 L4210其他還款來源建檔(L4921[新增來源建檔]按鈕進入) -> L4002整批入帳作業執行[轉暫收] | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2021-09-30 |  | 賴文育 |  |  | V
L4511 | 產出員工扣薪媒體檔 | 1 | 增加欄位[查詢選項]： 1：15日薪 2：非15日薪 | 2021-09-29 | 2021-11-04 | 2021-11-04 |  | 賴文育 |  |  | V
L4520 | 產生員工扣薪報表 | 1 | 產出之報表中不要顯示[程式ID]及[報表]欄位 | 2021-09-29 | 2021-11-08 | 2021-11-08 |  | 賴文育 |  |  | V
L4520 | 產生員工扣薪報表 | 2 | 查詢單改為產出報表，另增加2份報表： (1)員工扣薪總傳票明細表 (2)火險費沖銷明細表(員工扣薪) | 2021-09-29 | 2021-11-12 |  |  | 賴文育 |  |  |  | 高
L6905 | 日結明細查詢 | 1 | 增加查詢[銷帳編號]欄位 | 2021-09-29 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 楊智誠 |  |  | V
| 期款收回順序 | 1 | 期款收回順序： 回收費用 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2021-09-30 |  | 賴文育 |  |  | V
| 期款收回順序 | 2 | 依額度回收本息及欠繳： (1)依計息起迄日先到先還。 (2)相同計息起迄日時，按利率由高至低依序償還 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2021-09-30 |  | 賴文育 |  |  | V
L4200 | 入帳檔上傳作業 | 1 | 針對轉換資料，若票據金額等於該額度期金時，以該額度入帳 | 2021-10-01 | 2021-11-04 | 2021-11-04 |  | 賴文育
L6001 | 應處理清單 | 1 | 檢核條件：未兌現入帳之票據會每天顯示 | 2021-10-01 |  |  |  | 余家興 |  |  | V
L6001 | 應處理清單 | 2 | [處理事項說明]欄位加註該票據[未兌現] | 2021-10-01 |  |  |  | 余家興 |  |  | V
L2078 | 法拍費用明細資料查詢 | 1 | 刪除輸出欄位[案號] | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 陳昱衡 |  |  | V
L3130 | 約定部分償還登錄 | 1 | 增加欄位[是否內含利息]＆[利息是否可欠繳]， 參考 L3200做法 | 2021-10-12 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-11-10 | 余家興 |  |  |  | 高
L3130 | 約定部分償還登錄 | 2 | 約定部分償還可到額度 | 2021-10-12 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-11-10 | 余家興 |  |  |  | 高
L3130 | 約定部分償還登錄 | 3 | 非額度全部結清的情況，金額足夠償還餘額時將 該筆撥款設為結案 | 2021-10-12 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 余家興 |  |  |  | 高
L3130 | 約定部分償還登錄 | 4 | 部分償還自動入帳條件之優先序： (1)L3130約定部分償還登錄。 (2)還款金額>=L3130之約定金額。 (3)利率由高至低 2021/10/27蔡珮瑜回覆： 目前是利率高至低>用途別>由額度編號大至小 用途別為9->1->3->4->5->6->2 欄位代碼 欄位說明 1 週轉金 2 購置不動產 3 營業用資產 4 固定資產 5 企業投資 6 購置動產 9 其他 | 2021-10-12 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 余家興 |  |  |  | 高
L4002 | 整批入帳作業 | 1 | 企金戶95101的檢核條件：提供自動設定(與 95102及95103的檢核相同) 2021/10/27蔡珮瑜回覆：入帳前，經辦指定為期款、還款、結清、手續費或暫收後，再整批入帳。 | 2021-10-12 | 2021-11-12 |  |  | 賴文育 |  |  |  | 高
L4002 | 整批入帳作業 | 2 | 原AS400[存摺代號]欄位放在[對帳類別]欄 | 2021-10-12 | 2021-11-04 | 2021-11-04 |  | 賴文育 |  |  | V
L4002 | 整批入帳作業 | 3 | 依虛擬帳號區分顯示 | 2021-10-12 | 2021-11-04 | 2021-11-04 |  | 賴文育 |  |  | V
L4210 | 其他還款來源建檔 | 1 | 欄位[來源]中選項[11匯款轉帳預先作業]名稱改為[大額匯款手工增入入帳] | 2021-10-12 | 2021-11-04 | 2021-11-04 |  | 賴文育 |  |  | V
L4201 | 匯款轉帳-明細維護 | 1 | 欄位[處理狀態]選項中[人工入帳]名稱改為[單筆入帳] | 2021-10-12 | 2021-11-04 | 2021-11-04 |  | 賴文育 |  |  | V
L4201 | 匯款轉帳-明細維護 | 2 | 欄位[虛擬帳號]名稱改為[入帳戶號],虛線不要 | 2021-10-12 | 2021-11-04 | 2021-11-04 |  | 賴文育 |  |  | V
L4920 | 整批入帳明細查詢 | 1 | 查詢輸出增加[檔名/序號]欄位 | 2021-10-12 | 2021-11-12 | 2021-11-08 |  | 賴文育 |  |  | V
L4920 | 整批入帳明細查詢 | 2 | 欄位[還款金額]名稱改為[交易金額] | 2021-10-12 | 2021-11-04 | 2021-11-04 |  | 賴文育 |  |  | V
L4702 | 產生放款本息攤還表暨繳息通知單 | 1 | 依用途列印不同字樣 | 2021-10-12 | 2021/11/30 yoko |  |  | 賴文育陳綺萍 |  |  | V
L4702 | 產生放款本息攤還表暨繳息通知單 | 2 | 列印存款單及匯款單 | 2021-10-12 | 2021/11/30 yoko |  |  | 賴文育陳綺萍 |  |  |  | 高
L4703 | 產生滯繳通知單 | 1 | 依用途列印不同字樣 | 2021-10-12 | 2021/11/30 yoko |  |  | 賴文育陳綺萍 |  |  | V
L4703 | 產生滯繳通知單 | 2 | 列印存款單及匯款單 | 2021-10-12 | 2021/11/30 yoko |  |  | 賴文育陳綺萍 |  |  |  | 高
| 相關報表 | 1 | 原AS400報表改為[L4920整批入帳明細查詢]： 1.[4-1-4匯款暫存檔明細表]。 2.[4-1-7匯款轉帳檔明細表]，原[匯款沖帳碼]欄位取消 | 2021-10-12 | 2021-11-12 |  |  | 賴文育 |  |  | V
| 相關報表 | 2 | 新增失敗報表，格式參考[4-1-9匯款轉帳失敗表] 1.報表表頭以[存摺代號]換頁。 2.報表明細為失敗明細，無失敗時不顯示。 3.報表表尾為該批號之總數，含成功及失敗 | 2021-10-12 | new |  |  | 賴文育 |  |  | V
| 相關報表 | 3 | 新增成功報表，格式參考[4-1-9匯款總傳票明細表] 1.報表表頭以[存摺代號]換頁 | 2021-10-12 | new |  |  | 賴文育 |  |  | V
| 整批入帳-期款 | 1 | 整批入帳入期款時需參考[L6501系統變數及系統值設定]中欄位[整批-預收期數]設定值 | 2021-10-12 | Lai |  |  | 賴文育 |  |  | V
L3130 | 約定部分償還登錄 | 1 | 撥款序號改為非必輸欄位 | 2021-10-13 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-11-10 | 余家興 |  |  | V
L3130 | 約定部分償還登錄 | 2 | 入帳日或會計日小於等於約定部分償還日期，未過期者僅能一筆(提供修改日期功能) | 2021-10-13 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-11-10 | 余家興 |  |  | V
L3130 | 約定部分償還登錄 | 3 | 實際償還金額必須大於等於約定部分償還金額 | 2021-10-13 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 余家興 |  |  |  | 高
L3130 | 約定部分償還登錄 | 4 | 依利率高者先還 | 2021-10-13 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 余家興 |  |  |  | 高
L3130 | 約定部分償還登錄 | 5 | 有期款未繳不執行 | 2021-10-13 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 余家興 |  |  |  | 高
L3130 | 約定部分償還登錄 | 6 | L3130約定部分償還建檔時需增加欄位[是否內含利息]、[利息是否可欠繳]( 2021/10/12會議) | 2021-10-13 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-11-10 | 余家興 |  |  | V
L3130 | 約定部分償還登錄 | 7 | 新增修改送出後自動連結[L8204疑似洗錢交易訪談記錄維護] | 2021-10-13 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-11-10 | 余家興 |  |  | V
L8204 | 疑似洗錢交易訪談記錄維護 | 1 | 新增[實際還款金額]欄位 | 2021-10-13 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 楊智誠 |  |  | V
L8204 | 疑似洗錢交易訪談記錄維護 | 2 | [預定還款日期]、[還款金額]改為非必輸 2021/10/27蔡珮瑜回覆：訪談紀錄，[預定還款日期]、[預定還款金額]應該為必輸欄位 | 2021-10-13 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 楊智誠 |  |  | V
L8204 | 疑似洗錢交易訪談記錄維護 | 3 | 原[還款金額]改為[約定還款金額] 2021/10/27蔡珮瑜回覆：訪談紀錄，[預定還款日期]、[預定還款金額]應該為必輸欄位 | 2021-10-13 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 楊智誠 |  |  | V
L3926 | 變更期款試算 | 1 | 撥款序號改為非必輸 | 2021-10-13 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 余家興 |  |  | V
L3926 | 變更期款試算 | 2 | 新增輸入選項欄位[1.每期攤還金額 2.部分償還金額] (1).輸入每期攤還金額算出部分償還金額 (2).輸入部分償還金額顯示新的每期攤還金額 | 2021-10-13 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 余家興 |  |  |  | 高
L3230 | 暫收款銷帳 | 1 | 錯誤訊息加入千分位 | 2021-10-13 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 余家興 |  |  | V
| 共同機制 | 1 | 所有的檢核條件，只需在[交易代碼]為[A.新增]、[C.異動]時作檢核即可 | 2021-10-14 |  |  |  | 張嘉榮
| 共同機制 | 2 | 若有隨同填報功能，則在送出後顯示提示訊息 | 2021-10-14 |  |  |  | 張嘉榮
| 共同機制 | 3 | 交易代碼[X.補件]、[R.請求債權人清冊]視為新增資料 | 2021-10-14 |  |  |  | 張嘉榮
| 共同機制 | 4 | [報送單位代號]的說明為[最大債權金融機構代號]，則該欄位改為預設"458 "，且可讓使用者輸入 | 2021-10-14 |  |  |  | 張嘉榮
| 共同機制 | 5 | [身分證字號]/[債務人IDN]後增加[客戶姓名] | 2021-10-14 |  |  |  | 張嘉榮
L8032 | 消債條列JCIC報送資料歷程查詢(041) | 1 | [協商開始日]自動帶出[協商申請日]+25日 | 2021-10-14 |  |  |  | 張嘉榮
L8038 | 消債條列JCIC報送資料歷程查詢(047) | 1 | 檢核該[債務人IDN]於[回報無擔保債權金額資料 檔案格式(JcicZ042)]中，[轉Jcic文字檔日期]不為空白之資料 | 2021-10-14 |  |  |  | 張嘉榮
L8039 | 消債條列JCIC報送資料歷程查詢(048) | 1 | 電話欄位提供說明 | 2021-10-14 |  |  |  | 張嘉榮
L8062 | 消債條列JCIC報送資料歷程查詢(570) | 1 | [交易代碼]增加X.補件 | 2021-10-14 |  |  |  | 張嘉榮
L4200 | 入帳檔上傳作業 | 1 | 上傳結束，訊息顯示總金額及筆數 | 2021-10-15 | 2021-11-05 |  |  | 陳綺萍
L4454 | 產生銀扣失敗通知 | 1 | 增加輸入欄位[作業項目]，可輸入：[1.ACH 扣款 / 2.郵局扣款 / 9.全部] 2021/10/27蔡珮瑜回覆：應該需依扣款銀行別做篩選 | 2021-10-15 | 2021/11/12 ->var 改為 L4943 銀行別; java 已上svn |  |  | 賴文育
L4930 | 整批勾選處理 | 1 | 輸出欄位[處理代碼]取消 | 2021-10-15 | 2021-11-04 | 2021-11-04 |  | 賴文育
L4002 | 整批入帳作業 | 1 | 銀扣作業將入帳失敗者自動轉暫收，以[轉暫收的數字]鐽可查詢明細，明細中增加應繳日期 | 2021-10-15 | 2021-11-04 | 2021-11-04 |  | 賴文育
L4002 | 整批入帳作業 | 2 | [不處理]及[不處理金額]欄位名稱改[失敗]及[失敗金額] | 2021-10-15 | 2021-11-04 | 2021-11-04 |  | 賴文育
L4925 | 整批入帳明細查詢(By日期區間) | 1 | 輸出欄位[處理說明]取消，處理狀態之說明顯示在欄位[備註] | 2021-10-15 | 2021-11-10 |  |  | 賴文育
L4943 | 銀行扣款檔資料查詢 | 1 | 輸出欄位[檢核結果]顯示 1.入帳成功：單筆入帳/批次入帳/轉暫收 2.入帳失敗：失敗原因 | 2021-10-15 | 2021-11-04 | 2021-11-04 |  | 賴文育
| 相關報表 | 1 | 新增失敗報表，格式參考[4-13-51 ACH 扣款失敗報表] | 2021-10-15 | new |  |  | 賴文育
| 相關報表 | 2 | 新增成功報表，格式參考[4-13-61 ACH 扣款總傳票明細表] | 2021-10-15 | new |  |  | 賴文育
L3731 | 呆帳改呆帳結案戶 | 1 | 新增欄位可輸入[核決主管]及[備註欄] [2021/10/25張舜雯回覆] 1.不增加〔核決層級〕。 2.呆帳戶之結案戶況〔呆帳結案戶〕，此程式功能溝通後已併入『呆帳回收』功能中，加入是否結案欄位(預設Ｎ)，輸入Ｙ 則須輸入核決主管資料(增加其他：可輸入文字，例如：董事會) | 2021-10-18 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-11-10 | 余家興 |  |  | V
L9133 | 放款會計與主檔餘額檢核表 | 1 | 浮水印顯示資訊錯誤 | 2021-10-18 |  |  |  | 黃智偉
L6102 | 核心傳票相關單獨作業 | 1 | 不需產出[L9133放款會計與主檔餘額檢核表] | 2021-10-18 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 楊智誠 |  |  | V
| 保單險種不足明細表 | 1 | 表中參考的建築造價資料，新系統與eloan分開維護，新系統新增維護交易 | 2021-10-19 | new |  |  | 賴文育 |  |  |  | 高
| 擔保品號碼新舊對照 | 1 | 新增查詢交易，欄位包含新舊擔保品號碼、戶號、額度、地址 | 2021-10-19 | 2021-11-12 | 2021-11-12 |  | 賴文育 |  |  |  | 高
L4965 | 保險單明細資料查詢 | 1 | 增加輸入欄位[有效保單]，可輸入[0.有效/9.全部] | 2021-10-19 | 2021-11-04 | 2021-11-04 |  | 賴文育 |  |  | V
L4965 | 保險單明細資料查詢 | 2 | 增加連結查詢[L2038擔保品明細資料查詢]&[L4610保險單明細資料登錄/L4611續約保單資料維護] | 2021-10-19 | 2021-11-04 | 2021-11-04 |  | 賴文育 |  |  | V
L4604 | 火險保費未繳轉借支作業 | 1 | 與新光產險對帳後，列應付費用： 正常繳款(放款系統出帳) 借:20232010 暫收及待結轉帳項-火險保費 貸:20210391 應付費用-待匯 | 2021-10-19 | 2021-11-10 | 2021-11-08 |  | 賴文育 |  |  | V
L4606 | 火險佣金作業 | 1 | 火險佣金發放明細表： (1)地址欄位長度放大，程式ID&報表代號修改為新系統代號 | 2021-10-19 | 2021-11-05 | 2021-11-05 |  | 賴文育 |  |  | V
L4606 | 火險佣金作業 | 2 | 火險佣金未發明細表： (1)地址欄位長度放大，程式ID&報表代號修改為新系統代號 | 2021-10-19 | 2021-11-05 | 2021-11-05 |  | 賴文育 |  |  | V
| 住宅險改商業險註記 | 1 | L4610保險單明細資料登錄：增加輸入欄位[住宅險 改商業險註記]，可輸入[Y / 空白] | 2021-10-19 | 2021-11-05 | 2021-11-05 |  | 賴文育 |  |  | V
| 住宅險改商業險註記 | 2 | L4611續約保單資料維護：增加輸入欄位[住宅險改 商業險註記]，可輸入[Y / 空白] | 2021-10-19 | 2021-11-05 | 2021-11-05 |  | 賴文育 |  |  | V
| 住宅險改商業險註記 | 3 | L4962保險單資料檢核作業：檢核表類別增加選項 [住宅險改商業險註記]及輸入[火險到期起迄年月] 欄位 | 2021-10-19 | 2021-11-08 | 2021-11-08 |  | 賴文育 |  |  | V
L6985 | #N/A | 1 | 增加連結查詢[L4961火險保費明細查詢] | 2021-10-19 |  |  |  | #N/A |  |  | V
L3230 | 暫收款銷帳 | 1 | 新增欄位[改呆帳結案戶],作業項目[08.收回呆帳]時顯示 | 2021-10-19 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-11-10 | 余家興 |  |  | V
L3230 | 暫收款銷帳 | 2 | [改呆帳結案戶]檢核條件,輸入Y/N,預設N,輸入Y 時,顯示[核決主管]及[備註欄]可輸入 [2021/10/26張舜雯回覆]：如遇董事會核決，輸入轄最高主管，備註董事會。不新增核決層級。 | 2021-10-19 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-11-10 | 余家興 |  |  | V
L6001 | 應處理清單 | 1 | 新增應轉催收日前三營業日即寫入應處理清單 | 2021-10-19 |  |  |  | 余家興 |  |  |  | 高
交易說明: 指標利率交易放行控制; 序 號: 1; 調整說明: [L6301指標利率種類維護]新增一筆[指標利率種類]後，在未放行前不可建立該筆[指標利率種類]的指標利率; 會議日期: 2021-10-20 |  |  | 高
L6031 | 指標利率種類查詢 | 1 | 欄位[生效記號]名稱改為[狀態]，顯示[已放行 / 未放行] | 2021-10-20 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 楊智誠 |  |  | V
L6032 | 指標利率資料查詢 | 1 | [已使用]之指標利率不可修改或刪除 2021/10/27蔡珮瑜回覆：應為最新一筆利率生效未使用中及未生效，才能修改及刪除。 過往資料不應該可以修改刪除 | 2021-10-20 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 楊智誠 |  |  | V
L6032 | 指標利率資料查詢 | 2 | 欄位[生效記號]顯示[未生效/已生效/已使用/未放 行] 2021/10/27蔡珮瑜回覆：應為最新一筆利率生效未使用中及未生效，才能修改及刪除。 過往資料不應該可以修改刪除 | 2021-10-20 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 楊智誠 |  |  | V
L6302 | 指標利率登錄/維護 | 1 | 新增時需生效日期最大 | 2021-10-20 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 楊智誠 |  |  | V
L6302 | 指標利率登錄/維護 | 2 | 未生效(生效日期>日曆日期)僅能一筆 2021/10/27蔡珮瑜回覆：應為最新一筆利率生效未使用中及未生效，才能修改及刪除。 過往資料不應該可以修改刪除。 | 2021-10-20 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 楊智誠 |  |  | V
L6302 | 指標利率登錄/維護 | 3 | 生效日期可小於日曆日期 2021/10/27蔡珮瑜回覆：應為最新一筆利率生效未使用中及未生效，才能修改及刪除。 過往資料不應該可以修改刪除。 | 2021-10-20 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 楊智誠 |  |  | V
L4320 | 產生利率即將變動資料 | 1 | 輸入欄位[戶別種類]名稱改為[個金/企金]： 1.個金 2.企金(含企金自然人) | 2021-10-21 | 2021-11-04 | 2021-11-04 |  | 賴文育 |  |  | V
L4320 | 產生利率即將變動資料 | 2 | [作業項目]為4.員工利率調整： 1.若分次執行不同商品時，清單內之筆數為加總數 2.增加輸入欄位[批次利率]，與欄位[批次加減碼]2選1輸入： (1) 輸入[批次利率]時，欄位[商品]必須輸入。 (2) 輸入[批次加減碼]時，欄位[商品]可不輸入 | 2021-10-21 | 1.2021/11/4 2.2021/11/10 | 1.2021/11/4 2.2021/11/10 |  | 賴文育 |  |  | V
L4320 | 產生利率即將變動資料 | 3 | [作業項目]為5.按商品別調整，功能修改參考 [4-66整批利率變更作業] | 2021-10-21 | 2021/11/30 yoko |  |  | 賴文育陳綺萍 |  |  |  | 高
L4031 | 利率調整清單 | 1 | 欄位[按地區別自動調整]名稱改為[按地區別調整] | 2021-10-21 | 2021-11-04 | 2021-11-04 |  | 賴文育 |  |  | V
L4031 | 利率調整清單 | 2 | [按地區別調整]功能，增加勾選人工調整功能，勾選後列入[人工調整(未調整)] | 2021-10-21 | 2021-11-12 | 2021-11-12 |  | 賴文育 |  |  | V
L4031 | 利率調整清單 | 3 | 人工調整項目：按目前利率調整/按擬調利率調整/按輸入利率調整 | 2021-10-21 | 2021-11-12 | 2021-11-11 |  | 賴文育 |  |  | V
L4031 | 利率調整清單 | 4 | 欄位[不處理]名稱改為[待處理]；欄位[要處理]名稱改為[總筆數]，含[待處理]筆數，位置移到欄位[作業狀態]前 | 2021-10-21 | 2021-11-08 | 2021-11-08 |  | 賴文育 |  |  | V
L4931 | 個別利率調整作業 | 1 | 查詢條件增加輸入欄位[逾期期數] | 2021-10-21 | 2021-11-08 | 2021-11-08 |  | 賴文育 |  |  | V
L4931 | 個別利率調整作業 | 2 | 查詢輸出增加欄位[合約加碼利率] | 2021-10-21 | 2021-11-04 | 2021-11-04 |  | 賴文育 |  |  | V
L4321 | 利率調整確認作業 | 1 | 執行[確認]前需控管[待處理]之問題已排除 | 2021-10-21 | 2021-11-04 | 2021-11-04 |  | 賴文育 |  |  | V
交易: L4030; 交易說明: 調整員工利率作業; 調整說明: 2021/10/27 蔡珮瑜回覆：EO員工利率-一般客戶,11退休員工，不需要去判讀員工是否在職。 挑選條件待與IT確認： 1. 員工利率產品比對不符清單 2. 客戶檔客戶別與員工檔比對不符清單 /* 員工利率產品比對不符清單 */ 商品代碼 ProdNo if 商品為員工優惠貸款 <> EO員工利率-一般客戶,11退休員工 if 1.身份變更 任用狀況碼 <> 1,4 ¦¦ 2.退休屆滿5年 任用狀況碼 = 5 & 離職/停約日 < 本日減5年 /* 客戶檔客戶別與員工檔比對不符清單 */ if 任用狀況碼 <> 1,4,5 && 客戶別 = 01,09 ==> 比對 任用狀況碼 AgStatusCode 0:單位報備 1:在職 2:離職 3:解聘 4:留職停薪 5:退休離職 9:未報聘/內勤 客戶別 CustTypeCode 00:一般 01:員工 02:首購 03:關企公司 04:關企員工 05:保戶 07:員工二親等 09:新二階員工; 預定完成日: 2021-11-05; 負責人: 賴文育 |  | V
L2980 | 個人房貸調整作業 | 1 | 輸入欄位[備註]移到最後輸入 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 陳昱衡 |  |  | V
L2980 | 個人房貸調整作業 | 2 | 列印表單[個人房貸調整案]中補充欄位： [調整原因/調降利率/客戶要求利率/擬調利率/ 變更繳款方式/延長寬限期/縮短年期/延長年期/ 備註] | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 陳昱衡 |  |  | V
L3911 | 繳息情形查詢 | 1 | 三擇一輸入不輸入時顯示空白 | 2021-10-22 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-11-10 | 余家興 |  |  | V
L3911 | 繳息情形查詢 | 2 | 輸出畫面利率後顯示生效日 | 2021-10-22 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-11-10 | 余家興 |  |  | V
L3913 | 計息明細查詢 | 1 | 三擇一輸入不輸入時顯示空白 | 2021-10-22 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-11-10 | 余家興 |  |  | V
L3913 | 計息明細查詢 | 2 | 畫面顯示[戶號]、[戶名] | 2021-10-22 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-11-10 | 余家興 |  |  | V
L3912 | 交易內容查詢 | 1 | 計息起日、計息迄日日期錯誤 | 2021-10-22 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 余家興 |  |  | V
L2631 | 清償作業 | 1 | [疑似洗錢交易合理性維護]改為[疑似洗錢交易訪談記錄維護]連動L8204 | 2021-10-22 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 余家興 |  |  | V
L2023 | ID所有人案件關係查詢 | 1 | 新增交易,以ID查詢"ID所有人"與所有案件關係資料 | 2021-10-25 |  |  |  | 張金龍 |  |  |  | 高
L2703 | 結清客戶申請個人資料控管維護 | 1 | [功能]查詢時,需顯示[建立者]員編及姓名 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 陳昱衡 |  |  | V
L2703 | 結清客戶申請個人資料控管維護 | 2 | [功能]新增時，需主管授權 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 陳昱衡 |  |  | V
L2703 | 結清客戶申請個人資料控管維護 | 3 | 增加解除功能，須註明解除原因 | 2021-10-25 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 陳昱衡 |  |  | V
L2703 | 結清客戶申請個人資料控管維護 | 4 | Eloan上送客戶資料時，若未[解除],則回覆錯誤訊息 | 2021-10-25 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 陳昱衡 |  |  | V
L2703 | 結清客戶申請個人資料控管維護 | 5 | 帳務資料查詢:需去除ID與戶名，非帳務資料為不可查詢 | 2021-10-25 | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 陳昱衡 |  |  |  | 高
L2039 | 擔保品重評明細資料查詢 | 1 | 顯示[鑑估序號]00資料，該筆資料不可做修改及刪除 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 陳昱衡 |  |  | V
L2039 | 擔保品重評明細資料查詢 | 2 | 輸出共同區增加[擔保品號碼]與[建物門牌]( ,如下圖紅框)，下方明細區移除[擔保品號碼] | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 陳昱衡 |  |  | V
L2039 | 擔保品重評明細資料查詢 | 3 | 新增按鈕連結【L2017額度與擔保品關聯】查詢 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 陳昱衡 |  |  | V
L2911 | 不動產擔保品資料查詢 | 1 | 畫面增加按鈕連結【L2039 擔保品重評明細資料查詢】 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 陳昱衡 |  |  | V
L2017 | 額度與擔保品關聯查詢 | 1 | 輸出明細增加[案件編號]欄位 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 陳昱衡 |  |  | V
L2480 | 擔保品重評資料登錄 | 1 | 修改舊鑑估序號時，僅更新擔保品重評資料檔 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 陳昱衡 |  |  | V
L2480 | 擔保品重評資料登錄 | 2 | 重評原因代碼: Eloan上送擔保品時(L2411)，若鑑價日期不同要自 動新增重評資料，依計件代碼mapping 原因代碼 | 2021-10-25 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 陳昱衡 |  |  |  | 高
L6101 | 業務關帳作業 | 1 | 關帳時列印結清戶滿5年的查詢清單 | 2021-10-25 |  |  |  | 楊智誠 |  |  |  | 高
L6101 | 業務關帳作業 | 2 | 改為查詢交易，交易內容待確認 | 2021-10-25 |  |  |  | 楊智誠 |  |  |  | 高
L5060 | 案件處理清單 | 1 | 案件種類=法催,增加[到期存證信函]按鈕 | 2021-10-27 | 2021-11-11 |  |  | 蘇曉玲 |  |  |  | 高
L5961 | 電催明細資料查詢 | 1 | 欄位名稱[增修人員]改為[修改人員] | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5961 | 電催明細資料查詢 | 2 | 輸出的共同列增加戶號與戶名 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5962 | 面催明細資料查詢 | 1 | 欄位名稱[增修人員]改為[修改人員] | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5962 | 面催明細資料查詢 | 2 | 輸出的共同列增加戶號與戶名 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5962 | 面催明細資料查詢 | 3 | 欄位名稱[催收人員姓名]改為[法催人員] | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5963 | 函催明細資料查詢 | 1 | 欄位名稱[增修人員]改為[修改人員] | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5963 | 函催明細資料查詢 | 2 | 輸出的共同列增加戶號與戶名 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5964 | 法務進度明細資料查詢 | 1 | 欄位名稱[增修人員]改為[修改人員] | 2021-10-27 | 2021-10-29 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5964 | 法務進度明細資料查詢 | 2 | 輸出的共同列增加戶號與戶名 | 2021-10-27 | 2021-10-29 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5964 | 法務進度明細資料查詢 | 3 | 輸出欄位增加[擔保品編號] | 2021-10-27 | 2021-10-29 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5965 | 提醒事項查詢 | 1 | 欄位名稱[增修人員]改為[修改人員] | 2021-10-27 | 2021-10-29 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5965 | 提醒事項查詢 | 2 | 輸出的共同列增加戶號與戶名 | 2021-10-27 | 2021-10-29 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5965 | 提醒事項查詢 | 3 | 刪除按鈕拿掉 | 2021-10-27 | 2021-10-29 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5601 | 電催登錄 | 1 | 交易畫面最下面增加維護日期+維護時間,維護日期為日曆日 | 2021-10-27 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5601 | 電催登錄 | 2 | 刪除時需增加主管覆核 | 2021-10-27 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5602 | 面催登錄 | 1 | 交易畫面最下面增加維護日期+維護時間,維護日 期為日曆日 | 2021-10-27 | 2021-11-11 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5602 | 面催登錄 | 2 | 刪除時需增加主管覆核 | 2021-10-27 | 2021-11-11 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5602 | 面催登錄 | 3 | 新增按鈕:連結[員工資料檔查詢]L190A | 2021-10-27 | 2021-11-11 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5602 | 面催登錄 | 4 | 新增交易:供法催使用,L5062查詢與L5606維護[法催地區別],內容欄位類似L6074,增加電話欄位((區碼)1234-5678#分機) | 2021-10-27 | 2021-11-11 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 蘇曉玲 |  |  |  | 高
L5602 | 面催登錄 | 5 | 按鈕[聯徵地區別查詢]改為[法催地區別查詢] | 2021-10-27 | 2021-11-11 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5603 | 函催登錄 | 1 | 交易畫面最下面增加維護日期+維護時間,維護日期為日曆日 | 2021-10-27 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5603 | 函催登錄 | 2 | 刪除時需增加主管覆核 | 2021-10-27 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5604 | 法務進度登錄 | 1 | 交易畫面最下面增加維護日期+維護時間,維護日期為日曆日 | 2021-10-27 | 2021-11-11 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5604 | 法務進度登錄 | 2 | 刪除時需增加主管覆核 | 2021-10-27 | 2021-11-11 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5604 | 法務進度登錄 | 3 | 增加按鈕:查詢擔保品連動L2038,並於畫面顯示 [門牌號碼] | 2021-10-27 | 2021-11-11 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 蘇曉玲 |  |  |  | 高
L5604 | 法務進度登錄 | 4 | 若有其他戶號+額度編號為同一擔保品,則一併維護法催資料 | 2021-10-27 | 2021-11-11 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 蘇曉玲 |  |  |  | 高
L5605 | 提醒事項登錄 | 1 | 欄位[其他記錄]長度放大為500 | 2021-10-27 | 2021-11-03 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5605 | 提醒事項登錄 | 2 | 刪除功能拿掉 | 2021-10-27 | 2021-11-03 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5605 | 提醒事項登錄 | 3 | 維護日期改為日曆日 | 2021-10-27 | 2021-11-03 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5061 | 催收催繳明細 | 1 | 查詢選項選全部時,產生的檔案依種類區分不同頁籤 | 2021-10-27 | 2021-11-11 | 2021-10-29 | 2021-11-01 | 蘇曉玲 |  |  |  | 高
L5902 | 授信審議委員會會議紀錄明細資料查詢 | 1 | 日期改為日曆日 | 2021-10-27 |  |  |  | 張嘉榮
L5902 | 授信審議委員會會議紀錄明細資料查詢 | 2 | 查詢結果增加[異動人員]與[異動時間] | 2021-10-27 |  |  |  | 張嘉榮
L5902 | 授信審議委員會會議紀錄明細資料查詢 | 3 | 查詢結果[戶別]改為中文 | 2021-10-27 |  |  |  | 張嘉榮
L5102 | 授信審議委員會會議紀錄維護 | 1 | 日期改為日曆日 | 2021-10-27 |  |  |  | 張嘉榮
L5102 | 授信審議委員會會議紀錄維護 | 2 | [修改]時[戶別]帶出中文 | 2021-10-27 |  |  |  | 張嘉榮
L5102 | 授信審議委員會會議紀錄維護 | 3 | [戶別]改使用新增專用代碼檔供使用者自行新增 | 2021-10-27 |  |  |  | 張嘉榮
L5905 | 覆審案件明細檔查詢 | 1 | 若為已做過覆審之案件，[覆審年月]需存入最近 一次覆審之年月 | 2021-10-27 |  |  |  | 張嘉榮
L5905 | 覆審案件明細檔查詢 | 2 | 查詢條件增加[3.依追蹤年月]、[4.未完成追蹤] | 2021-10-27 |  |  |  | 張嘉榮
L5905 | 覆審案件明細檔查詢 | 3 | 查詢結果增加[指定覆審記號] | 2021-10-27 |  |  |  | 張嘉榮
L5105 | 覆審案件明細檔維護 | 1 | 若[覆審記號]為空白，則[覆審年月]為000/00 | 2021-10-27 |  |  |  | 張嘉榮
L5105 | 覆審案件明細檔維護 | 2 | 若[追蹤記號]為[2.要追蹤]時，增加一輸入欄位[追蹤年月] | 2021-10-27 |  |  |  | 張嘉榮
L5101 | 資金運用概況維護 | 1 | [可放款金額]欄位,修改時需重新自動計算 | 2021-11-05 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 楊智誠
L5903 | 檔案借閱明細資料查詢 | 1 | 查詢條件,[借閱日期]欄位,預設為日曆日 | 2021-11-05 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 楊智誠
L5903 | 檔案借閱明細資料查詢 | 2 | 查詢結果,[歸還日期]欄位,若等於0,顯示空白 | 2021-11-05 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 楊智誠
L5103 | 檔案借閱維護 | 1 | [借閱日期]、[歸還日期]欄位,預設為日曆日 | 2021-11-05 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 楊智誠
L5103 | 檔案借閱維護 | 2 | 申請與歸還時,供經辦與審核人員夾檔上傳 | 2021-11-05 |  |  |  | 楊智誠
L5104 | 檔案借閱報表作業(列印) | 1 | 列印功能,顯示浮水印 | 2021-11-05 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 楊智誠
L5104 | 檔案借閱報表作業(列印) | 2 | 查詢報表結果顯示增加[戶名]、[經辦姓名] | 2021-11-05 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 楊智誠
L5104 | 檔案借閱報表作業(列印) | 3 | 查詢報表結果顯示增加[借閱日期]起訖日 | 2021-11-05 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 楊智誠
L5104 | 檔案借閱報表作業(列印) | 4 | 查詢條件,[報表種類]=[4,全部]時,無資料之報表,仍需顯示報表顯示無資料 | 2021-11-05 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 楊智誠
L5104 | 檔案借閱報表作業(列印) | 5 | 未歸還月報表,依[用途]分開顯示 | 2021-11-05 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 楊智誠
L5104 | 檔案借閱報表作業(列印) | 6 | 未歸還月報表,增加借閱日期欄位 | 2021-11-05 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 楊智誠
LC003 | 放行交易 | 1 | 查詢結果,[經辦]欄位,代號改為顯示經辦姓名 | 2021-11-05
L2076 | 領取清償證明作業 | 1 | 領取清償證明時,增加[用印申請書]夾檔上傳功能 | 2021-11-05 |  |  |  | 余家興
L8336 | (574)更生款項統一收付結案通知資料 | 1 | 電話提示部分改為紅字 | 2021-11-17 |  |  |  | 張嘉榮
L8301~L8337 | JCIC檔案匯出作業 | 1 | 若[異動]狀態只能選擇異動，則[交易代碼]自動改值為[C.異動] | 2021-11-17 |  |  |  | 張嘉榮
| JCIC檔案匯出作業 | 2 | 增加[地址]欄位限輸入文數字檢核 | 2021-11-17 |  |  |  | 張嘉榮
| JCIC檔案匯出作業 | 3 | [帳號]欄位不需自動轉大寫 | 2021-11-17 |  |  |  | 張嘉榮
| JCIC檔案匯出作業 | 4 | 檔案名稱依照[109年度消費者債務清理條例]調整 | 2021-11-17 |  |  |  | 張嘉榮

## 工作表2
討論 | 交易
| L6082 | 連結 | L6752 | 配合上項調整,增加[查詢]按鈕,連結[L6752]查詢工作月資料 | #VALUE! | #VALUE! | [企金別]值為"2"(企金自然人)時,是否控制不可為"060000"(個人),待與陳俞辛確認
| L6752 | 連結 | L6082 | 增加"查詢"功能(配合L6082,[查詢]按鈕連結) |  | L6083 | L6083房貸專員所屬業務部室查詢:AS400使用確認
| L5402 | #VALUE! | L6041 | 新增"區域中心"維護機制:於[共用代碼檔(CdCode)]新增[代碼檔代碼]:AreaCenterCode,利用[L6041]及[L6401]交易維護 |  | L6753 | L6753房貸專員所屬業務部室維護:AS400使用確認
| L5021 | #VALUE! | L5022 | 增加資料異動[歷程]記錄，配合[L5022]查詢[歷程]使用 |  | L6754 | L6754 業績件數及金額核算標準設定交易, 數字欄位輸入小數位數標準
| L5401 | #VALUE! | L6503 | 增加輸入排除條件,如下 (1).排除部門別(可輸入多筆) (2).是否"排除15日薪非業績人員"選項 註:排除條件改於L6503業績計算特殊參數設定 |  | L1101 | L1101增加[是否為金控類似準利害關係人]欄位,提供顯示邏輯
| L5405 | #VALUE! | L5051 | 和[L5051房貸介紹人業績處理清單]交易整併[待辦事項5]廠商另提設計 |  | L1101 | L1101增加[客戶交互運用維護]欄位(同【L1109交互運用輸入】交易機制),提供eLoan輸入控制供設計參考
| L5023 | #VALUE! | L5052 | 與[L5052 房貸專員業績處理清單]交易整併[[待辦事項6]廠商另提設計 |  | #VALUE! | 提供「客戶申請合約」最新範本
| L5406 | #VALUE! | L1001 | 增加"按鈕標題",其他類似查詢交易,比照辦理,[廠商註]L1001已調整 |  | L2111 | 更新「L2111 案件申請登錄」規格供ELOAN調整程式
| L5022 | #VALUE! | L1109 | 增加[客戶交互運用維護]欄位(同【L1109交互運用輸入】交易機制)[註]吳承憲提供eLoan輸入控制供設計參考 |  | L功能,待 | 查詢輸出表格，標題二層式顯示(廠商註:因涉及匯出EXCEL功能,待技術評估後,提方案說明)
| L5407 | 連結 | L1105 | 新增資料成功處,自動連結【L1105顧客聯絡電話維護】, 並控制必須輸入一組聯絡電話 |  | #VALUE! | 依據「放款部業績件數及金額核算標準表-1090327修訂.xls」提供建檔說明範例
| L6751 | #VALUE! | L1101 | [戶籍-地址]輸入參考L1101設計並列輸入 |  | L2111 | 更新「L2111 案件申請登錄」調整後畫面供BU確認
| L6787 | #VALUE! | L1101 | [通訊-地址]輸入參考L1101設計並列輸入 |  | L5951 | [L5951 房貸介紹人業績明細查詢]和[L5051房貸介紹人業績處理清單]交易整併,廠商另提設計
| L6501 | #VALUE! | L1101 | 增加[同戶籍地圵]按鈕,處理參考L1101交易 |  | L5952 | [L5952 房貸專員業績明細查詢]與[L5052 房貸專員業績處理清單]交易整併,廠商另提設計
| L6994 | #VALUE! | L2017 | 目前同一擔保品項下額度,均顯示該擔保品的最後 [設定金額], 需改為顯示各額度於設定當時該擔保品的[設定金額][廠商註] 轉換需同步調整,會於L2017說明前處理完畢 |  | #VALUE! | 客戶資料[企金別]值為"2"(企金自然人)時,申報處理
| L6754 | #VALUE! | L6608 | 單一通知書,必須依據【L6608報表代號對照檔維護】的[寄送記號]設定值,檢查申請內容: (1).值為[ 1.依利率調整通知方式]時,[寄送書面]、[發送簡訊]、[發送EMAIL]不可全部申請不寄送 (2).值為[2.依設定優先順序]時,[寄送書面]、[發送簡訊]、[發送EMAIL]可以申請全部不寄送 |  | L1105 | 【L1105顧客聯絡電話維護】確認[與借款人關係]選項
| L6757 | #VALUE! | LOAN於 | 比對ELOAN於[身分證字號]前加[是否為護照/居留證]欄位,當值為"Y"(是)時,將[身分證字號]長度由10位放大20位,並不檢查格式 [註]於8/2說明,為符合聯徵報送,外國人只可輸入"統一證號"及"稅籍編號"格式,需加加檢查機制,輸入"稅籍編號"時,需輸入"護照號號" |  | #VALUE! | 提供「企金業績統計表」現有[放款性質]
| L5500 | #VALUE! | L1109 | 增加[客戶交互運用維護]欄位(同【L1109交互運用輸入】交易機制)參考eLoan設計輸入控制 |  | LOAN作 | 提供"核決層級"輸入欄位ELOAN作法
| L3100 | 連結 | L1105 | 新增資料成功處,自動連結【L1105顧客聯絡電話維護】,並控制必須輸入一組聯絡電話 |  | L2801 | 更新「L2801 未齊案件管理」開發規格
| L5951 | #VALUE! | L1102 | [戶籍-地址]輸入參考L1102設計並列輸入 |  | LOAN亦 | 未齊件代碼維護,目前ELOAN亦需提供經辦維護機制，提供新貸中系統資料格式供ELOAN參考
| L5952 | #VALUE! | L1102 | [通訊-地址]輸入參考L1102設計並列輸入 |  | L範例 | 提供未齊件資料於[齊件訖日]到期前3工作日,通知EMAIL範例
| LD006 | #VALUE! | L1102 | 增加[同戶籍地圵]按鈕,處理參考L1102交易 |  | #VALUE! | 補提供未齊件報表樣張
| LD007 | #VALUE! | L2306 | 加[客戶查詢]按鈕,可查詢客戶身份證字號及帶回戶名 [廠商註]併入L2306 借款戶關係人/關係企業維護 |  | L2801 | 「L2801 未齊案件管理」待確認[齊件代碼]是否可修改
| L1001 | #VALUE! | L2306 | 增加客戶[統一編號]必須存在[客戶檔CustMain],並自動顯示[客戶姓名][廠商註]併入L2306 借款戶關係人/關係企業維護 |  | #VALUE! | 提供"貸借款申請書"之"擔保品提供人"填寫資料,並註記必須填寫及不必填寫的項目
| L1101 | #VALUE! | L2306 | [關係人統編]如為既有客戶,則自動顯示[關係人姓名]不可修改 [廠商註]併入L2306 借款戶關係人/關係企業維護 |  | L1105 | L1105增加聯絡電話[異動原因]代碼
| L1103 | #VALUE! | L2153 | 增加[清償說明]輸入欄位,供「L2153 核准額度登錄」顯示 |  | #VALUE! | 請企金提供[指標利率種類],供廠商協助建檔參考
| L1105 | 連結 | L2151 | [准駁查詢]連結交易「L2151 駁回額度登錄」交易標題改為「L2151額度登錄准駁查詢」 |  | #VALUE! | 提供各[未齊件代碼]的[齊件日期計算日]的工作日數，供廠商建檔參考
| L2017 | #VALUE! | LOAN作 | 增加"核決層級"輸入欄位[註1]吳承憲提供ELOAN作法[註2]廠商轉換資料時放空白處理 |  | #VALUE! | 依據「客戶申請合約」最新範本,說明新客戶建檔相關規劃
| L190A | #VALUE! | LOAN規 | 廠商需更新ELOAN規格[待辦事項6] |  | #VALUE! | "聯貸案件"於額度查詢顯示,規劃和"共用額度"一起說明
| L1908 | #VALUE! | L2111 | [授信人員]、[介紹人]、[放款專員]、[核決主管]欄位可不輸入，經辦可再至L2111補鍵資料 |  | #VALUE! | 提供下載"上傳資料最新範本"機制規劃說明
| L1108 | #VALUE! | L2101 | [是否限制清償]改為可修改,文字改帶[L2101商品參數維護]設定清償說明 |  | L5500 | L5500 工作日業績結算,人工啟動時,如何再同步資料上傳內網系統
| L1102 | #VALUE! | L3701 | 已撥款資料「L3701放款內容變更」有提供的項目「L2154」不可修改,需至「L3701放款內容變更」變更,並同步更新撥款及額度資料,其餘欄位維持在「L2154」變更;其他可於撥款後修改欄位,需確認是否有後續問題(例,業績介紹人,房貸專員,協辦人員)[追蹤事項1]於業績討論時提出 |  | #VALUE! | 台北金融業拆款定盤利率匯入利率的流程討論
| L1104 | #VALUE! | L3701 | 撥款後調整[貸款期間(月)][追蹤事項2]2021/1/20有討論,當時暫議詢問"新光銀行"作法,改為「L3701放款內容變更」確認 |  | L2111 | 「L2111 案件申請登錄」確認企金需另設計輸入畫面或共用輸入畫面
| L1106 | #VALUE! | L通知 ( | 未齊案件到期時,需依下列清單,寄發EMAIL通知 (1).額度建檔所列[房貸專員/企金人員] (2).有「L9110首次撥款審核資料表」交易權限使用者 (3).「L3100撥款」登錄經辦 |  | L3701 | 撥款後調整[貸款期間(月)][追蹤事項]於「L3701放款內容變更」討論
| L9726 | #VALUE! | L2801 | 有「L2801 未齊案件管理」交易權限者,應將未齊件資料於[齊件訖日]到期前3工作日開始,顯示於該使用者"處理清單"中 *BS007 |  | L2154 | 於撥款後,於L2154 額度資料維護,修改業績介紹人,房貸專員,協辦人員
| L6301 | #VALUE! | L1101 | [保證人統編]需存在[客戶主檔(CustMain)],另提供[擔保品提供人]交易關係人建檔功能,可整合(L1101新增自然人及L1102新增法人)交易功能,參考"貸借款申請書"之"擔保品提供人"填寫資料,設計輸入控制[待辦事項6]陳政皓經理提供,並註記必須填寫及不必填寫的項目 |  | L2111 | 廠商提供L2111調整電文供ELOAN開發
| L6302 | 連結 | LOAN共 | 配合ELOAN共同借款人登錄,調整如下說明 新貸中系統調整說明: (1).L2111新增電文欄位「共同借款人」,有值時代表為共同借款人案件,處理如下: (2).會將同一「案件編號」的額度,自動連結為共同借款人戶(同「L2118共同借款人資料登錄」作業內容) (3).將申請案件,自動改用「共同借款人」的統編對應之戶號] |  | L2221 | 廠商提供L2221電文供ELOAN開發
| L2101 | #VALUE! | LOAN現 | ELOAN現行調整說明: (1).確認「共同借款人」和「申請額度」的關連(使用保證人建檔或另新增共用借款人建檔機制) (2).「共同借款人」基本資料,可依循現行作法,送電文「L1101新增自然人」及「L1102新增法人」 |  | L表,供整 | 提供企金件擔保品EXCEL表,供整批匯入設計參考
| L2010 | #VALUE! | LOAN規 | ELOAN規劃調整備註 (1).於案件申請時，可於同一案件編號下，建立不同「共同借款人」額度 |  | #VALUE! | 可分配金額(計算公式、轉換作業、應用層面)、塗銷作法、處分作法說明
| L2111 | #VALUE! | LOAN於 | 增加[交易關係人]基本資料相關電文欄位,供ELOAN於新增[交易關係人]時,同步新增「顧客基本資料」 |  | #VALUE! | 整理參考原AS400主管刷卡原因,供BU確認
| L2153 | #VALUE! | L表[整批 | 提供EXCEL表[整批匯入建檔]機制 |  | L2038 | 更新L2038 URS輸出說明文件,提供使用者確認
| L2112 | #VALUE! | LOAN輸 | [抵押品註記]參考ELOAN輸入方式 |  | L2221 | L2221 交易關係人維護,廠商提供必須輸入基本資料欄位的整理表格,供BU確認
| L2015 | 連結 | L4610 | 新增成功時,顯示[保險單]按鈕,連結【L4610保險單明細資料登錄】交易,登錄保險單資料 |  | #VALUE! | 廠商提供案件相關人員登錄的交易整理
| L2154 | 連結 | L4060 | 於[建物]輸出,增加[保險單]按鈕, ,連結【L4060額度擔保品保險單關聯查詢】交易,查詢保險單資料 |  | #VALUE! | 整理目前資料欄位的使用狀態(報表、塗銷證明),調整必須輸入的控制
| L2016 | #VALUE! | L2911 | 交易功能併入[L2911不動產擔保品資料查詢] 取消L2041交易 |  | #VALUE! | 於清償作業討論時，再重新檢視功能是否需調整
| LC011 | #VALUE! | L2911 | 交易功能併入[L2911不動產擔保品資料查詢],取消L2042交易 |  | #VALUE! | 放款金額是否檢查擔保品"可分配金額
| L6700 | #VALUE! | L1101 | 建檔時只需提供ID及姓名及掃描類別,基本資料可於L1101/L1102補鍵,並依[交易關係人]必須輸入的資料,做欄位輸入控制 |  | #VALUE! | [計件代碼2]、[計件代碼2金額]新增功能是否保留待議 vs.討論項目2021/7/27-1
| L2921 | #VALUE! | LOAN輸 | [抵押品註記]參考ELOAN輸入方式, |  | #VALUE! | 待和負責核心IT單位確認[撥款匯款媒體檔]上傳核心系統作法
| L2801 | 連結 | L4610 | 新增成功時,顯示[保險單]按鈕,連結【L4610保險單明細資料登錄】交易,登錄保險單資料 |  | #VALUE! | 提供整批匯款單格式及列印樣張
| L2020 | #VALUE! | L2017 | 併入L2017,應涵蓋以下項目 (1).L2049有的查詢條件 (2).L2049必要輸出欄位 以上調整於後續調整說明會展示 |  | L3005 | 交易L3005,[暫收抵繳]表示方式,調整後再說明
| L2250 | #VALUE! | L2038 | 併入L2038,應涵蓋以下項目 (1).L2919有的查詢條件 (2).L2919必要輸出欄位 以上調整於後續調整說明會展示 |  | #VALUE! | 「聯貸案訂約登錄」作業流程
| L2902 | #VALUE! | L2038 | 併入L2038,應涵蓋以下項目 (1).L2919有的查詢條件 (2).L2919必要輸出欄位 以上調整於後續調整說明會展示 |  | L3220 | [L3220 暫收款退還]退票時,需列印會計傳票,廠商另提設計
| L2221 | #VALUE! | L2038 | 併入L2038,應涵蓋以下項目 (1).L2038有的查詢條件 (2).L2038必要輸出欄位 以上調整於後續調整說明會展示 |  | #VALUE! | 暫收款退還及整批撥款的整批匯款作業，與如何連結核心匯款系統機制有關，請IT了解並與放款部順過作業流程後，再行討論
| L2038 | #VALUE! | L2035 | [關係企業關係代號]目前規劃於「L2035/L2306借款戶關係人/關係企業維護」登錄,附申報[關係代號對照表][說明規劃] |  | #VALUE! | [應處理清單]火險續保簡訊檔內容待確認
| L2411 | #VALUE! | L給案件承 | 當[全戶維持率]低於時[通知追繳維持率]或[實行職權維持率]時,發送EMAIL給案件承辦[企金人員] [註]全戶維持率=(收盤價*設定股數)/借款餘額 *BS008 |  | #VALUE! | 待淑微提供火險續保通知單email之樣張
| L2415 | 連結 | L2072 | 訊息顯示,由原先連結[L2072 顧客控管警訊明細資料查詢]查詢交易模式,改為警示視窗方式顯示 |  | #VALUE! | [保單險種不足明細表]計算公式
| L2911 | #VALUE! | L6402 | 於[L6402 交易控制檔維護]新增[顯示顧客控管警訊]欄位選項,可彈性自訂顯示警訊交易 |  | #VALUE! | [保單險種不足明細表]待提供樣張
| L2041 | #VALUE! | L1905 | BBC,電話,傳真 > 依據L1905交易設計,重新調整輸出排版 |  | L5075 | L5075債務協商滯繳/應繳明細查詢:未曾繳款時繳息迄日值為何?
| L2042 | #VALUE! | #VALUE! | 2021-08-31 將調整後的格式 Email給會議相關人員確認,再開會說明 |  | L597A | 新壽內部討論後再決定L597A的整批入帳方式
| L2412 | #VALUE! | L2154 | 撥款前[L2154 額度資料維護]可維護的額度欄位,於L3100調整為不可輸入,如於撥款前,欲調整相關欄位,調整於[L2154]維護 |  | #VALUE! | 一般債權匯款檔
| L2049 | #VALUE! | L檢核結果 | 增加輸出AML檢核結果 |  | L6605 | 確認AS400/ L6605逾期新增減少原因維護資料,使用狀況
| L2919 | #VALUE! | L3100 | 比照[L3100撥款],撥款前[L2154 額度資料維護]可維護的欄位,於L3110調整為不可輸入,如於撥款前,欲調整相關欄位,調整於[L2154]維護 |  | #VALUE! | 逾期時併入員工扣薪作業處理，請清河確認有關逾期處理及應扣金額計算方式
| L2922 | #VALUE! | L2060 | 更改交易代號為L2060(原L3010) |  | L4703 | L4703滯繳通知單及L4702繳息通知單依用途列印不同字樣，待提供
| L2047 | #VALUE! | L2600 | 更改交易代號為L2600(原L3600) |  | L4454 | 原AS400待確認功能： 1.待確認功能： 4-8-73連續扣款失敗明細＆通知 4-8-83銀扣戶實際繳款方式檔產生作業 2.4-8-75銀扣火險成功期款失敗通知 (1)L4454產生銀扣失敗通知，需列印繳 息通知單。 (2)大宗掛號列印 & 存款單列印： 待確認功能
| L2413 | #VALUE! | L3600 | 新增[聯貸編號],由系統自動編號(5碼)(原L3600) |  | L3731 | L3731是否新增[核決層級]
| L2913 | #VALUE! | L3600 | 新增[國內或國際聯貸]輸入欄位(原L3600) |  | L4605 | L4605火險最終保單上傳作業： 檔案上傳後之錯誤保單，待淑微提供錯誤清單後核對
| L2414 | #VALUE! | L3600 | 提供以下二種方案,供企金確認作業流程(原L3600) (1).【方案1】 (2).【方案2】經清河和企金確認後,採方案二 |  | #VALUE! | 火險佣金未發明細表/火險佣金發放明細表： 是否以[戶名]取代[火險服務ID]欄位，待淑微確認。
| L2702 | #VALUE! | L4042 | 由額度新增授權帳號,需回額度修改或刪除授權資料,於L4042需隱藏[修改]及[刪除]按鈕 |  | #VALUE! | [AS400]4-96-2佣金換算作業： 原系統功能待珮琪提供
| L2072 | 連結 | L3943 | 一張支票有多筆銷帳時,查詢出只顯示一筆,需另按[支票內容]連結[L3943 支票內容查詢],查詢銷帳明細 |  | #VALUE! | 新增火險佣金查詢交易，內容待淑微提供
| L9110 | #VALUE! | L3007 | 交易功能併入[L3007 暫收支票明細資料查詢] |  | #VALUE! | [AS400]4-96-2佣金換算作業： 待提供[應領金額]計算公式
| L3002 | 連結 | L3943 | 一張支票有多筆銷帳時,查詢出只顯示一筆,需另按[支票內容]連結[L3943 支票內容查詢],查詢銷帳明細 |  | #VALUE! | 作業項目[08.收回呆帳]時是否新增核決層級:待回覆
| L3916 | 連結 | L2061 | 於[暫收款金額]新增[契變手續費]查詢按鈕,連結【L2061貸後契變手續費明細資料查詢(未入帳)】,帶回[手續費]金額 |  | L4030 | L4030調整員工利率作業 挑選條件待與IT確認： 1.員工利率產品比對不符清單 2.客戶檔客戶別與員工檔比對不符清單
| L4101 | 連結 | L4943 | 按[銀扣]按鈕時(紅框),連結【L4943銀行扣款檔資料查詢】時,查詢條件的預設值,調整如下(綠框): (1).戶號:當筆契變手續費資料的戶號 (2).入帳日期:期間為查詢當筆契變手續費資料的建檔日期到日曆日 |  | L6042 | L6042交易控制檔:提供清單給SKL填寫 交易控制檔 結清戶個資控管及顧客控管警訊
| L8080 | #VALUE! | #VALUE! | 額度檔未設定通知方式時，通知方式以簡訊優先，再書面，再email |  | L1905 | L1905:確認簡訊抓取模式
| L3110 | #VALUE! | #VALUE! | [應處理清單]中email及簡訊資料查詢 (1).[明細鍵值]欄位以中文顯示 |  | #VALUE! | 透過Informatica將"借款戶關係人/關係企業"資料,由eloan匯入新貸中系統
| L6984 | #VALUE! | L後續處理 | 作業流程圖補充AML後續處理說明 |  | L2222 | L2222 與授信戶關係登錄交易權限確認
| L3912 | #VALUE! | L後續處理 | 作業流程圖補充AML後續處理說明 |  | L2480 | L2480 擔保品重評資料登錄.重評原因代碼,請放款部提供
| L3005 | #VALUE! | LD暫收款 | 約定還款及法拍費用，需HOLD暫收款，不可予期款抵用 |  | #VALUE! | 存證信函底稿版本,前置協商逾期繳款通知函繳款期限
| L3721 | #VALUE! | LC009 | 簡訊檔送出後，檔案可在 [LC009報表及檔案查詢]中查詢及開啟 |  | #VALUE! | 法定代理人與地址
| L2060 | #VALUE! | L8030 | 需顯示受理調解機構代號中文,欄位值與L8030的受理調解機構代號相同 |  | #VALUE! | [戶別]欄位名稱變更，待使用者提供
| L2600 | 連結 | L6932 | 新增按鈕-連結喘息期歷程(L6932篩選延期繳款年月起訖) |  | #VALUE! | [當日累積件數]欄位，待使用者提供
| L4042 | 連結 | L5960 | 連結法催紀錄L5960時,函催只做案件種類為債協部分:前置協商毀諾(未依約履行)通知函, 前置協商逾期繳款通知函 |  | #VALUE! | 附件上傳功能
| L4410 | 連結 | L5976 | 點選查詢時改為連結到新代號L5976債權案件主檔內容查詢 |  | #VALUE! | 提供指定覆審機制
| L4940 | #VALUE! | L5702 | 查詢篩選條件增加試算後的預設交易別,增加輸出欄位:試算後預設的交易別(如L5702欄位值),在畫面最下面增加整批入帳按鈕 |  | #VALUE! | [追蹤記號][1.免追蹤]、[3.不追蹤]字眼是否需要更改
| L4941 | 連結 | L5977 | 新增按鈕查詢客戶撥付統計資料:連結到新交易L5977客戶最大債權撥付統計查詢,以客戶戶號+案件序號查詢最大債權撥付統計資料
| L4043 | #VALUE! | L5711 | 新增按鈕連動L5711撥付金額調整:未製檔才顯示按鈕
| L4412 | #VALUE! | L5711 | 新增交易L5711撥付金額調整,以戶號+案件序號+製檔日=0為篩選條件,顯示欄位:身分證字號、戶號、戶名、案件序號、債權機構、機構名稱、撥付金額、累計撥付金額,僅開放撥付金額供調整,一併維護累計撥付金額,檢核修改後撥付金額加總需與修改前撥付金額加總相同
| L3220 | #VALUE! | L6085 | 因為L6085查詢條件及輸出欄位,均有涵蓋L6086提供機制,所以L6086整併入L6085 註:因多個交易包含L6755本新增時,需用到此查詢帶回各單位、部室代號
| L6101 | #VALUE! | L4500 | 於L4500設定之[媒體日期]當天，[應處理清單] 執行[15日薪]及[非15日薪]扣薪媒體檔產出作業： (1)有扣薪媒體明細資料時產生檔案。 (2)無扣薪媒體明細資料時產生空檔。
| L3007 | #VALUE! | L4500 | 未於L4500設定之日期不產生資料檔
| L3008 | #VALUE! | L4210 | 歸類為[不處理]之條件： (1)與提出檔資料不符、扣款失敗、實扣金額為0 (2)產出失敗報表 (3)後續處理：若為[與提出檔資料不符]之情況，待查明原因後需要入帳時執行 L4210其他還款來源建檔(L4921[新增來源建檔]按鈕進入) -> L4002整批入帳作業執行[轉暫收]
| L3009 | #VALUE! | L3200 | 增加欄位[是否內含利息]＆[利息是否可欠繳]， 參考 L3200做法
| L3943 | #VALUE! | L3130 | 部分償還自動入帳條件之優先序： (1)L3130約定部分償還登錄。 (2)還款金額>=L3130之約定金額。 (3)利率由高至低 2021/10/27蔡珮瑜回覆： 目前是利率高至低>用途別>由額度編號大至小 用途別為9->1->3->4->5->6->2 欄位代碼 欄位說明 1 週轉金 2 購置不動產 3 營業用資產 4 固定資產 5 企業投資 6 購置動產 9 其他
| L3230 | #VALUE! | L4920 | 原AS400報表改為[L4920整批入帳明細查詢]： 1.[4-1-4匯款暫存檔明細表]。 2.[4-1-7匯款轉帳檔明細表]，原[匯款沖帳碼]欄位取消
| L2061 | #VALUE! | L6501 | 整批入帳入期款時需參考[L6501系統變數及系統值設定]中欄位[整批-預收期數]設定值
| L2670 | #VALUE! | L3130 | L3130約定部分償還建檔時需增加欄位[是否內含利息]、[利息是否可欠繳]( 2021/10/12會議)
| L2062 | 連結 | L8204 | 新增修改送出後自動連結[L8204疑似洗錢交易訪談記錄維護]
| L6908 | #VALUE! | L9133 | 不需產出[L9133放款會計與主檔餘額檢核表]
| L4600 | #VALUE! | #VALUE! | 表中參考的建築造價資料，新系統與eloan分開維護，新系統新增維護交易
| L4611 | 連結 | L2038 | 增加連結查詢[L2038擔保品明細資料查詢]&[L4610保險單明細資料登錄/L4611續約保單資料維護]
| L4601 | #VALUE! | L4610 | L4610保險單明細資料登錄：增加輸入欄位[住宅險 改商業險註記]，可輸入[Y / 空白]
| L4603 | #VALUE! | L4611 | L4611續約保單資料維護：增加輸入欄位[住宅險改 商業險註記]，可輸入[Y / 空白]
| L4450 | #VALUE! | L4962 | L4962保險單資料檢核作業：檢核表類別增加選項 [住宅險改商業險註記]及輸入[火險到期起迄年月] 欄位
| L4451 | 連結 | L4961 | 增加連結查詢[L4961火險保費明細查詢]
| L4452 | #VALUE! | L6301 | [L6301指標利率種類維護]新增一筆[指標利率種類]後，在未放行前不可建立該筆[指標利率種類]的指標利率
| L4453 | #VALUE! | L8204 | [疑似洗錢交易合理性維護]改為[疑似洗錢交易訪談記錄維護]連動L8204
| L4943 | #VALUE! | #VALUE! | Eloan上送客戶資料時，若未[解除],則回覆錯誤訊息
| L698A | 連結 | L2017 | 新增按鈕連結【L2017額度與擔保品關聯】查詢
| L5701 | 連結 | L2039 | 畫面增加按鈕連結【L2039 擔保品重評明細資料查詢】
| L5075 | #VALUE! | L2411 | 重評原因代碼: Eloan上送擔保品時(L2411)，若鑑價日期不同要自 動新增重評資料，依計件代碼mapping 原因代碼
| L5071 | 連結 | L190A | 新增按鈕:連結[員工資料檔查詢]L190A
| L5970 | #VALUE! | L5062 | 新增交易:供法催使用,L5062查詢與L5606維護[法催地區別],內容欄位類似L6074,增加電話欄位((區碼)1234-5678#分機)
| L597A | #VALUE! | L2038 | 增加按鈕:查詢擔保品連動L2038,並於畫面顯示 [門牌號碼]
L5709
L5710
L5971
L6755
L6085
L6086
L6064
L6604
L6030
L6074
L6704
L6075
L6705
L6401
L6703
L6052
L6502
L4510
L4200
L4511
L4520
L6905
L6001
L2078
L3130
L4002
L4210
L4201
L4920
L4702
L4703
L8204
L3926
L8032
L8038
L8039
L8062
L4454
L4930
L4925
L3731
L9133
L6102
L4965
L4604
L4606
L6985
L6031
L6032
L4320
L4031
L4931
L4321
L4030
L2980
L3911
L3913
L2631
L2023
L2703
L2039
L2480
L5060
L5961
L5962
L5963
L5964
L5965
L5601
L5602
L5603
L5604
L5605
L5061
L5902
L5102
L5905
L5105
L6041
L6503
L5051
L5052
L1109
L6608
L2306
L3701
L2035
L6402
L1905
L3600
LC009
L8030
L5702
L5711
L4500
L3200
L4610
L4962
L5062
L6083
L6753
L6605
L4605
L6042
L2222

## 後續討論
NO | 議題 | 後續討論會議
1 | 於撥款後,於L2154 額度資料維護,修改業績介紹人,房貸專員,協辦人員 | 業績討論
2 | 撥款後調整[貸款期間(月)][追蹤事項]於「L3701放款內容變更」討論 | L3701
3 | 1.聯貸費用處理 2.取消部份抵押品,核准金額的顯示 3.L2111企金件,商品HELP展示 | 俞辛

## 待辦事項
會議日期 | seq | 待辦事項 | 負責人 | 預計完工日 | 執行狀況 | 實際完工日 | 預定交付/展示日期
2021-07-22 | 1 | [企金別]值為"2"(企金自然人)時,是否控制不可為"060000"(個人),待與陳俞辛確認 | 張金龍 | 2021-07-26 | 2021/7/26已確認,並記錄當日會議紀錄 | 2021-07-26
2021-07-20 | 1 | L6083房貸專員所屬業務部室查詢:AS400使用確認 | 葛展宇經理 | 2021-07-30 | 2021/10/5 email | 2021-10-05
2021-07-20 | 2 | L6753房貸專員所屬業務部室維護:AS400使用確認 | 葛展宇經理 | 2021-07-30 | 2021/10/5 email | 2021-10-05
2021-07-21 | 3 | L6754 業績件數及金額核算標準設定交易, 數字欄位輸入小數位數標準 | 張淑遠 | 2021-07-30 | 2021/7/30 EMAIL: 1. 【介紹單位 / 撥款業績比例】小數點欄位調整為兩位，另增加百分比符號。 2. 【房貸專員 / 撥款業績比例】小數點欄位調整為兩位，另增加百分比符號。 | 2021-07-30 | 業績討論時
2021-07-22 | 2 | L1101增加[是否為金控類似準利害關係人]欄位,提供顯示邏輯 | 吳承憲 | 2021-07-30 | 2021/7/23 email 已提供「金控疑似準利害關係人」做法參考附件需求規格 | 2021-07-23 | 業績討論時說明後交付
2021-07-22 | 3 | L1101增加[客戶交互運用維護]欄位(同【L1109交互運用輸入】交易機制),提供eLoan輸入控制供設計參考 | 吳承憲 | 2021-07-30 | 2021/7/23 email 已提供 | 2021-07-23
2021-07-23 | 1 | 提供「客戶申請合約」最新範本 | 陳政皓經理 | 2021-07-30 | 110/07/30下午email回覆：貸款借據暨授信合約書 | 2021-07-30
2021-07-26 | 6 | 更新「L2111 案件申請登錄」規格供ELOAN調整程式 | 張金龍 | 2021-08-06 |  | 2021-10-12 | 業績討論時
2021-07-21 | 1 | 查詢輸出表格，標題二層式顯示(廠商註:因涉及匯出EXCEL功能,待技術評估後,提方案說明) | 張金龍 | 2021-08-06 | 以多層標題處理 以L6994為例 | 2021-08-05 | 業績討論時
2021-07-21 | 2 | 依據「放款部業績件數及金額核算標準表-1090327修訂.xls」提供建檔說明範例 | 楊智誠 | 2021-08-06 | 已完成 | 2021-08-05
2021-07-26 | 7 | 更新「L2111 案件申請登錄」調整後畫面供BU確認 | 張金龍 | 2021-08-06 |  | 2021-10-12
2021-07-21 | 5 | [L5951 房貸介紹人業績明細查詢]和[L5051房貸介紹人業績處理清單]交易整併,廠商另提設計 | 張金龍 | 2021-08-06 | 確定整併,於業績討論時說明 | 2021-08-05
2021-07-21 | 6 | [L5952 房貸專員業績明細查詢]與[L5052 房貸專員業績處理清單]交易整併,廠商另提設計 | 張金龍 | 2021-08-06 | 確定整併,於業績討論時說明 | 2021-08-05
2021-07-26 | 1 | 客戶資料[企金別]值為"2"(企金自然人)時,申報處理 | 陳俞辛 | 2021-08-06 | [陳俞辛2021.7.29回覆] [企金別]值為"2"(企金自然人)時，預設值為"060000"(個人),不可修改 | 2021-07-29
2021-07-26 | 2 | 【L1105顧客聯絡電話維護】確認[與借款人關係]選項 | 陳俞辛 | 2021-08-06 | 2021/8/9 email回覆：[與借款人關係]太多職稱，請新增空白欄位，讓企金人員可自由鍵入 | 2021-08-09
2021-07-26 | 3 | 提供「企金業績統計表」現有[放款性質] | 陳俞辛 | 2021-08-06 | 2021/7/27 (週二) 下午 12:30 已mail 檔案 | 2021-07-27
2021-07-26 | 5 | 提供"核決層級"輸入欄位ELOAN作法 | 吳承憲 | 2021-08-06 | email回覆 | 2021-08-04
2021-07-28 | 3 | 更新「L2801 未齊案件管理」開發規格 | 張金龍 | 2021-08-11 |  | 2021-10-12
2021-07-28 | 4 | 未齊件代碼維護,目前ELOAN亦需提供經辦維護機制，提供新貸中系統資料格式供ELOAN參考 | 張金龍 | 2021-08-11 |  | 2021-10-12
2021-07-28 | 5 | 提供未齊件資料於[齊件訖日]到期前3工作日,通知EMAIL範例 | 張金龍 | 2021-08-11
2021-07-28 | 1 | 補提供未齊件報表樣張 | 陳政皓經理 | 2021-08-11 | 2021/7/28 EMAIL提供 | 2021-07-28
2021-07-28 | 2 | 「L2801 未齊案件管理」待確認[齊件代碼]是否可修改 | 徐名弘 | 2021-08-11 | 2021/8/11 email： 未齊件管理須代碼可以 (1)新增-配合未來有新類型或者之前未定義可以進行新增 (2)修改-配合未來名稱修改進行維護 (3)刪除-無該項文件時刪除，或者配合日後相關作業辦理 | 2021-08-11
2021-07-28 | 6 | 提供"貸借款申請書"之"擔保品提供人"填寫資料,並註記必須填寫及不必填寫的項目 | 陳政皓經理 | 2021-08-11 | 110/07/30下午email回覆 | 2021-07-30
2021-07-22 | 4 | L1105增加聯絡電話[異動原因]代碼 | 陳政皓經理 | 2021-08-13 | [吳承憲2021.7.23回覆] 此項應由服務課跟催收人員那邊統整 [政皓經理2021/08/12回覆]關於增加聯絡電話[異動原因]代碼，除1.客戶提出申請以外，請新增2.催收人員新增。 | 2021-08-12 | 8/4,
2021-07-27 | 3 | 請企金提供[指標利率種類],供廠商協助建檔參考 | 陳俞辛 | 2021-08-13 | [陳俞辛2021.7.29回覆] | 2021-07-29
2021-07-27 | 4 | 提供各[未齊件代碼]的[齊件日期計算日]的工作日數，供廠商建檔參考 | 徐名弘 | 2021-08-13 | 2021/8/11 email ： 1.規範 依撥款案件審核作業SOP辦理，依規八個工作日內，另控管「信貸、保貸、信用卡」之還款水單13個工作日內完成，特殊個案以核准批覆條件為準。 (1)原則=8個工作日。(如代償後謄本+火險單) (2)控管「信貸、保貸、信用卡」之還款水單=13個工作日。 基本上13個工作日，但 A.客戶沒馬上要撥 B.(3)特例 C其他文件:資金用途文件等等各種情形 (3)特例=以核准批覆條件為準。(工作日不一定) 2.計算起始日 計算方式自撥款日起算，為工作日不含假日 以110年8月為準，撥款日為8/2者，控管8個工作日之案件，含撥款當日計算，即8/11為最後一日。 3.提醒日的日期及計算方式已提過，不另贅述。 | 2021-08-11
2021-07-23 | 2 | 依據「客戶申請合約」最新範本,說明新客戶建檔相關規劃 | 張金龍 | 2021-08-20 |  | 2021-09-17
2021-07-26 | 9 | "聯貸案件"於額度查詢顯示,規劃和"共用額度"一起說明 | 賴文育 | 2021-08-20 | 8/4安排說明後仍須調整，預計8/13調整後再安排說明。 2021/8/16 陸續會議中確認。 | 2021-08-24 | 併共用額度討論
2021-07-19 | 1 | 提供下載"上傳資料最新範本"機制規劃說明 | 張金龍 | 2021-08-30
2021-07-21 | 4 | L5500 工作日業績結算,人工啟動時,如何再同步資料上傳內網系統 | 葛展宇經理 | 2021-08-31
2021-07-26 | 4 | 台北金融業拆款定盤利率匯入利率的流程討論 | 賴文育 | 2021-08-31
2021-07-26 | 8 | 「L2111 案件申請登錄」確認企金需另設計輸入畫面或共用輸入畫面 | 陳俞辛 | 2021-08-31 | 2021/8/9回覆：此「L2111 案件申請登錄」會另與企金同仁再做討論。
2021-07-27 | 2 | 撥款後調整[貸款期間(月)][追蹤事項]於「L3701放款內容變更」討論 | 賴文育 | 2021-08-31
2021-07-27 | 1 | 於撥款後,於L2154 額度資料維護,修改業績介紹人,房貸專員,協辦人員 | 張金龍 | 於業績討論時提出
2021-08-23 | 1 | 廠商提供L2111調整電文供ELOAN開發 | 張金龍 | 2021-09-15
2021-08-23 | 2 | 廠商提供L2221電文供ELOAN開發 | 張金龍 | 2021-09-15
2021-08-24 | 1 | 提供企金件擔保品EXCEL表,供整批匯入設計參考 | 陳政皓經理 | 2021-09-03 | 2021/08/25 下午3:15 email主旨：OO_新壽擔保品分配表-企金餘屋貸款新壽擔保品分配表-企金餘屋貸款，附件： OO_新壽擔保品分配表-企金餘屋貸款.xlsx | 2021-08-25
2021-08-24 | 2 | 可分配金額(計算公式、轉換作業、應用層面)、塗銷作法、處分作法說明 | 賴文育 | 2021-09-15
2021-08-24 | 3 | 整理參考原AS400主管刷卡原因,供BU確認 | 張金龍 | 2021-08-31
2021-08-24 | 4 | 更新L2038 URS輸出說明文件,提供使用者確認 | 張金龍 | 2021-08-27
2021-08-24 | 5 | L2221 交易關係人維護,廠商提供必須輸入基本資料欄位的整理表格,供BU確認 | 張金龍 | 2021-08-27 |  | 2021-09-17
2021-08-24 | 6 | 廠商提供案件相關人員登錄的交易整理 | 張金龍 | 2021-08-27
2021-08-25 | 1 | 整理目前資料欄位的使用狀態(報表、塗銷證明),調整必須輸入的控制 | 張金龍 | 2021-09-10
2021-08-25 | 2 | 於清償作業討論時，再重新檢視功能是否需調整 | 張金龍 | 2021-09-30
2021-08-30 | 1 | 放款金額是否檢查擔保品"可分配金額 | 陳政皓經理 賴文育 | 2021-09-10 | 2021/9/23 Line回覆：放款金額是否檢查擔保品可分配金額，主要企金多筆擔保品能夠清楚建檔與部分塗銷就可檢查 | 2021-09-23
2021-08-30 | 2 | [計件代碼2]、[計件代碼2金額]新增功能是否保留待議 vs.討論項目2021/7/27-1 | 陳政皓經理 賴文育 | 2021-09-10 | 2021/9/23 Line回覆：撥款檔增加計件代碼2控管已經決定不做 2021.09.23 星期四 12:01 SKL-陳政皓經理 1.企金餘屋貸款excel表給過 2.放款金額是否檢查擔保品可分配金額，主要企金多筆擔保品能夠清楚建檔與部分塗銷就可檢查 3.撥款檔增加計件代碼2控管已經決定不做 4.整批匯款樣章再提供 | 2021-09-23
2021-08-30 | 3 | 待和負責核心IT單位確認[撥款匯款媒體檔]上傳核心系統作法 | 葛展宇經理 | 2021-09-30 |  |  |  | Eric：與外部對接測試之一
2021-08-30 | 4 | 提供整批匯款單格式及列印樣張 | 陳政皓經理 | 2021-09-10 | 2021/9/23 Line回覆：整批匯款樣張再提供
2021-08-31 | 1 | 交易L3005,[暫收抵繳]表示方式,調整後再說明 | 賴文育 | 2021-09-30 |  | 2021-10-25
2021-08-31 | 2 | 「聯貸案訂約登錄」作業流程 | 企金 陳政皓經理 | 2021-09-10 | ​Susan 2021/08/27上午10:19 email主旨：放款帳務系統-需求審查確認會議 會議記錄 2021/8/24-補充-擔保品現行輸行"聯貸案" | 2021-08-27
2021-09-13 | 1 | [L3220 暫收款退還]退票時,需列印會計傳票,廠商另提設計 | 賴文育 | 2021-09-30
2021-09-13 | 2 | 暫收款退還及整批撥款的整批匯款作業，與如何連結核心匯款系統機制有關，請IT了解並與放款部順過作業流程後，再行討論 | 賴文育 | 2021-09-30
2021-09-16 | 1 | [應處理清單]火險續保簡訊檔內容待確認 | 邵淑微 林清河 | 2021-09-27
2021-09-16 | 2 | 待淑微提供火險續保通知單email之樣張 | 邵淑微 | 2021-09-27 | 1.9/24 email (火險通知單相關範本) 已提供 2.範本中第一頁寄送地址頁面不需提供 | 2021-09-24
2021-09-16 | 3 | [保單險種不足明細表]計算公式 | 吳承憲 | 2021-09-27 | 2021/9/29已提供 | 2021-09-29
2021-09-16 | 4 | [保單險種不足明細表]待提供樣張 | 邵淑微 | 2021-10-05
2021-09-23 | 1 | L5075債務協商滯繳/應繳明細查詢:未曾繳款時繳息迄日值為何? | 邱怡婷 | 2021-09-28 | 2021/9/24會議中確認：其值為[協商申請日] | 2021-09-24
2021-09-24 | 1 | 新壽內部討論後再決定L597A的整批入帳方式 | 邱怡婷 | 2021-09-30 | 2021/9/30清河提供資訊 | 2021-09-30
2021-09-24 | 2 | 一般債權匯款檔 | 林清河 | 2021-09-30 | 2021/9/30清河提供資訊 | 2021-09-30
2021-09-28 | 1 | 確認AS400/ L6605逾期新增減少原因維護資料,使用狀況 | 李珮琪 | 2021-10-08
2021-09-29 | 1 | 逾期時併入員工扣薪作業處理，請清河確認有關逾期處理及應扣金額計算方式 | 邵淑微 林清河 | 2021-10-06
2021-10-12 | 1 | L4703滯繳通知單及L4702繳息通知單依用途列印不同字樣，待提供 | 宋郁宏 | 2021-10-18 | 2021/10/14已取得 | 2021-10-14
2021-10-15 | 1 | 原AS400待確認功能： 1.待確認功能： 4-8-73連續扣款失敗明細＆通知 4-8-83銀扣戶實際繳款方式檔產生作業 2.4-8-75銀扣火險成功期款失敗通知 (1)L4454產生銀扣失敗通知，需列印繳 息通知單。 (2)大宗掛號列印 & 存款單列印： 待確認功能 | 許慧玉 | 2021-10-29 | 2021/10/27許慧玉回覆： *4-8-73為連續扣款失敗明細及通知單，保留此功能 *4-8-83銀扣戶實際繳款方式檔產生作業，程式清單無此功能 *4-8-75銀扣火險成功期款失敗通知 (1.大宗掛號列印：需列印出郵局大宗掛號單(郵局掛號單格式如附件) (2.存款單列印：目前系統會自行判斷是否為約定自行匯款，自動列印
2021-10-18 | 1 | L3731是否新增[核決層級] | 張舜雯 | 2021-10-18 | 2021/10/25張舜雯回覆] 1.不增加〔核決層級〕。 2.呆帳戶之結案戶況〔呆帳結案戶〕，此程式功能溝通後已併入『呆帳回收』功能中，加入是否結案欄位(預設Ｎ)，輸入Ｙ 則須輸入核決主管資料(增加其他：可輸入文字，例如：董事會) | 2021-10-25
2021-10-19 | 1 | L4605火險最終保單上傳作業： 檔案上傳後之錯誤保單，待淑微提供錯誤清單後核對 | 邵淑微 | 2021-10-22 | 2021/10/21已回覆： 請確認我們上傳檔案的佣金負數資料是否有處理，目前我們系統會判斷txt內為負數的資料並排除寫入LN$CMTP | 2021-10-21
2021-10-19 | 2 | 火險佣金未發明細表/火險佣金發放明細表： 是否以[戶名]取代[火險服務ID]欄位，待淑微確認。 | 邵淑微 | 2021-10-22 | 2021/10/21已回覆： 保經回覆可移除電腦編號但需保留火險服務人ID | 2021-10-21
2021-10-19 | 3 | [AS400]4-96-2佣金換算作業： 原系統功能待珮琪提供 | 李珮琪 | 2021-10-22 | 2021/10/21已回覆： 依據《LN$CMTP火險佣金媒體檔》選資料出來，算出《LN$CMDP火險佣金發放檔》的【應領金額】 | 2021-10-21
2021-10-19 | 4 | 新增火險佣金查詢交易，內容待淑微提供 | 邵淑微 | 2021-10-22 | 2021/10/21已回覆： 查詢條件需可依據借款人ID、戶號及業務員統編、員編進行查詢，且查詢內容須增加顯示借款人姓名 | 2021-10-21
2021-10-19 | 5 | [AS400]4-96-2佣金換算作業： 待提供[應領金額]計算公式 | 李珮琪 | 2021-10-27
2021-10-19 | 6 | 作業項目[08.收回呆帳]時是否新增核決層級:待回覆 | 張舜雯 | 2021-10-26 | 2021/10/26張舜雯已回覆: (如遇董事會核決，輸入轄最高主管，備註董事會) 不新增核決層級 | 2021-10-26
2021-10-21 | 1 | L4030調整員工利率作業 挑選條件待與IT確認： 1.員工利率產品比對不符清單 2.客戶檔客戶別與員工檔比對不符清單 | 林清河 | 2021-10-29
2021-10-22 | 1 | L6042交易控制檔:提供清單給SKL填寫 交易控制檔 結清戶個資控管及顧客控管警訊 | 余家興 | 2021-10-29
2021-10-22 | 2 | L1905:確認簡訊抓取模式 | 賴文育 | 2021-10-25 | 2021/10/25 12:36 email主旨：簡訊、報表的電話號碼抓取優先序 簡訊的電話號碼優先序： (排除停用) 1.電話種類 05: 簡訊 2.電話種類無簡訊=>電話種類03:手機 3.相同電話種類 1).本人優先 2).先建檔優先(依建檔日期、時間排序(同 L1905]顧客聯絡電話查詢) 報表的電話號碼優先序： (排除停用) 1.依報表內容挑選電話種類 2.相同電話種類 1).本人優先 2).先建檔優先(依建檔日期、時間排序(同 L1905]顧客聯絡電話查詢)
2021-10-25 | 1 | 透過Informatica將"借款戶關係人/關係企業"資料,由eloan匯入新貸中系統 | 張金龍 | 2021-10-29
2021-10-25 | 2 | L2222 與授信戶關係登錄交易權限確認 | 張金龍 | 2022-02-28
2021-10-25 | 1 | L2480 擔保品重評資料登錄.重評原因代碼,請放款部提供 | 放款部 | 2021-11-30
2021-10-27 | 1 | 存證信函底稿版本,前置協商逾期繳款通知函繳款期限 | 邱怡婷 | 請盡速與負責人確認
2021-10-27 | 2 | 法定代理人與地址 | 林清河 | 請盡速與負責人確認
2021-11-03 | 1 | [戶別]欄位名稱變更，待使用者提供 | 施美娟 | 2021-11-05 | 2021/11/5施美娟回覆： 戶別改為事項 1- 授信案件-董事會 2- 授信案件-董事長 3- 授信案件-總經理 4- 內部規章-董事會 5- 內部規章-董事長 6- 內部規章-總經理 7- 逾放報告 9-其他
2021-11-03 | 2 | [當日累積件數]欄位，待使用者提供 | 施美娟 | 2021-11-05 | 2021/11/5施美娟回覆： 改為項次，欄位改置最左邊(下載及系統相同)
2021-11-03 | 3 | 附件上傳功能 | 張嘉榮 |  | 2021/11/5施美娟回覆：**可上傳多筆** (之後提供)
2021-11-04 | 1 | 提供指定覆審機制 | 張嘉榮 | 2021-11-15
2021-11-04 | 2 | [追蹤記號][1.免追蹤]、[3.不追蹤]字眼是否需要更改 | 邱怡婷 | 2021-11-19
2021-11-17 | 1 | 提供「受理調解機構代號」可輸入縣市代碼，並依照輸入內容帶出法院名稱或縣市名稱 | 張嘉榮 | 2021-11-26

## L_tmp
審閱會議
| 7月 |  |  |  |  | 8月 |  |  |  |  | 9月 |  |  |  |  | 10月 |  |  |  |  | 11月 |  |  |  |  | 12月 |  |  |  |  | 預計 的加總 | 實際 的加總 | 預二 的加總 | 實際二 的加總 | 正式交審 的加總
列標籤 | 預計 | 實際 | 預二 | 實際二 | 正式交審 | 預計 | 實際 | 預二 | 實際二 | 正式交審 | 預計 | 實際 | 預二 | 實際二 | 正式交審 | 預計 | 實際 | 預二 | 實際二 | 正式交審 | 預計 | 實際 | 預二 | 實際二 | 正式交審 | 預計 | 實際 | 預二 | 實際二 | 正式交審
列標籤: 1.顧客管理作業; 7月 預計: 13; 7月 實際: 13; 7月 預二: 13; 7月 實際二: 13; 7月 正式交審: 13; 9月 預計: 3; 9月 實際: 3; 9月 預二: 3; 9月 實際二: 3; 9月 正式交審: 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15
列標籤: 2.業務作業; 7月 預計: 17; 7月 實際: 17; 7月 預二: 15; 7月 實際二: 11; 8月 預計: 27; 8月 實際: 27; 8月 預二: 14; 8月 實際二: 18; 9月 預計: 7; 9月 實際: 7; 9月 預二: 5; 9月 實際二: 5; 10月 預計: 29; 10月 實際: 29; 10月 預二: 9; 10月 實際二: 21 | 80 | 80 | 43 | 55
列標籤: 3.帳務作業; 8月 預計: 4; 8月 實際: 4; 8月 預二: 4; 8月 實際二: 4; 8月 正式交審: 4; 9月 預計: 14; 9月 實際: 14; 9月 預二: 14; 9月 實際二: 14; 9月 正式交審: 14; 10月 預計: 18; 10月 實際: 18; 10月 預二: 18; 10月 實際二: 18; 10月 正式交審: 18 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
列標籤: 4.批次作業; 8月 預計: 3; 8月 實際: 3; 8月 預二: 3; 9月 預計: 44; 9月 實際: 44; 9月 預二: 10; 9月 實際二: 10; 10月 預計: 24; 10月 實際: 24; 10月 預二: 2 | 71 | 71 | 15 | 10
列標籤: 5.管理性作業; 7月 預計: 10; 7月 實際: 10; 7月 預二: 10; 9月 預計: 26; 9月 實際: 26; 9月 預二: 26; 9月 實際二: 26; 9月 正式交審: 26; 10月 預計: 15; 10月 實際: 15; 10月 預二: 15; 11月 預計: 37; 11月 實際: 31; 11月 預二: 32 | 88 | 82 | 83 | 26 | 26
列標籤: 6.共同作業; 7月 預計: 17; 7月 實際: 17; 7月 預二: 17; 8月 預計: 1; 8月 實際: 1; 8月 預二: 1; 9月 預計: 2; 9月 實際: 2; 9月 預二: 2; 10月 預計: 18; 10月 實際: 18; 10月 預二: 16; 11月 預計: 49; 11月 實際: 35; 11月 預二: 49 | 87 | 73 | 85
列標籤: 8.遵循法令作業; 10月 預計: 8; 10月 實際: 8; 10月 預二: 8; 11月 預計: 121; 11月 實際: 115; 11月 預二: 6; 12月 預計: 2 | 131 | 123 | 14
列標籤: 9.報表作業; 8月 預計: 1; 8月 實際: 1; 8月 預二: 1 | 1 | 1 | 1
列標籤: 7.介接外部系統; 12月 預計: 10 | 10
總計 | 57 | 57 | 55 | 24 | 13 | 36 | 36 | 23 | 22 | 4 | 96 | 96 | 60 | 58 | 42 | 112 | 112 | 68 | 39 | 18 | 207 | 181 | 87 |  |  | 12 |  |  |  |  | 520 | 482 | 293 | 143 | 77

## 上線注意事項
會議日期 | 交易 | 交易說明 | 序號 | 待辦事項 | 負責人
2021-09-28 | L6701 | 行庫資料維護 | 1 | 上線前需轉入最新行庫資料

## 追蹤議題備註
項目 | 議題 | 說明
1 | 資料轉換 | 1.代碼轉換有異動,檢核表,由比對程式出,並請SKL提出處理邏輯(eric) (1).客戶主檔:原客戶別(央行管制戶)均轉為01一般戶, 原額度檔也有客戶別,別註記於(規定管制代碼RuleCode) (2).L1108 使用報表代號,轉換至CdReport(智偉)--2021/8/2轉資料轉換 2.擔保品唯一各額度的原始設定金額(SKL\整理中文件\共用代碼檔整理轉換,昱衡連線) 3.目前使用代碼清單(2021-07-21共用代碼檔整理清單.xlsx) 4.轉入代碼是否存在對應代碼檔檢核(eric) 5.轉換後,必須另外新增代碼的SQL整理(智偉)--2021/8/2轉資料轉換
2 | 主管授權理申報表 | 格式討論

## 備註
[經辦等級] B: 所有交易主管及經辦皆可執行該交易 S: 僅主管可執行該交易 T: 僅經辦可執行該交易 [主管核可] V: 該交易須主管核可 O: 該交易選擇性的須主管核可，詳細內容請參閱該交易之交易說明
https://skl.webex.com/skl/j.php?MTID=m4cad926e26e65b979305fb669cef7280

## SKL放款 (hidden)
放款部人員聯絡電話 |  | 2021-07-16
梁健福 | 放款部協理 | skcx9340@skl.com.tw | 7001 | 摩天 18樓 | 放款部
劉師尹 | 專案協理 | skeq9875@skl.com.tw | 7180 | 摩天 18樓 | 放款部 | 企金
宋郁宏 | 放款帳務專員 | skfb9368@skl.com.tw | 7083 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款服務課
許慧玉 | 放款帳務專員 | skem8461@skl.com.tw | 7084 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款服務課
蔡珮瑜 | 放款帳務專員 | skba3883@skl.com.tw | 7085 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款服務課
邵淑微 | 放款帳務專員 | skat2658@skl.com.tw | 7086 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款服務課
尹少玄 | 放款帳務專員 | skct5927@skl.com.tw | 7088 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款服務課
陳政皓 | 放款服務課經理 | chchen@skl.com.tw | 7090 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款服務課
張淑遠 | 房貸推展業務專員 | bettychang@skl.com.tw | 7051 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款推展課
李珮君 | 資深放款推展企劃專員 | snoopy@skl.com.tw | 7052 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款推展課
蔡進健 | 專案經理 | skey5613@skl.com.tw | 7181 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款推展課
李穎 | 專案經理 | skes8696@skl.com.tw | 7182 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款推展課
陳俞辛 | 企金推展專員 | skcq3559@skl.com.tw | 7183 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款推展課
黃國安 | 房貸部專 | #N/A | 7301 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款推展課 | 營管部
張建昌 | 房貸專員 | #N/A | 7305 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款推展課 | 營管部(松信區部)
黃豐益 | 房貸專員 | #N/A | 7306 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款推展課 | 營管部(建國區部)
傅子榮 | 房貸部專 | #N/A | 7311 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款推展課 | 營推部
梁裕祥 | 房貸專員 | #N/A | 7312 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款推展課 | 營推部(板橋區部)
唐孝芳 | 資深房貸專員 | #N/A | (03)337-2564 |  | 放款部 | 放款推展課 | 營推部(桃園區部)
陳育誠 | 企金推展專案襄理 | #N/A | (07)9741985 |  | 放款部 | 放款推展課 | 駐：高雄
林瑶洲 | 企金推展專案襄理 | #N/A | (04)22282125 |  | 放款部 | 放款推展課 | 駐：台中
林洺漳 | 資深房貸專員 | #N/A | (04)2228-2125 |  | 放款部 | 放款推展課 | 業推部(復興、南投區部)
涂國祥 | 房貸部專 | #N/A | (04)2228-2125 |  | 放款部 | 放款推展課 | 業推部
薛太郎 | 資深房貸專員 | #N/A | (04)37076074#14 |  | 放款部 | 放款推展課 | 業推部(惠國區部)
陳聖仁 | 資深房貸專員 | #N/A | (06)223-8413 |  | 放款部 | 放款推展課 | 業開部(南市區部)
呂玫絨 | 資深房貸專員 | #N/A | (07)974-1985 |  | 放款部 | 放款推展課 | 業開部(雄南區部)
蔡丞耿 | 房貸部專 | #N/A | (07)974-1985 |  | 放款部 | 放款推展課 | 業開部
莊世清 | 資深房貸專員 | #N/A | (04)2622-3535 |  | 放款部 | 放款推展課 | 業推部(清水區部)
鄂雅玲 | 房貸專員 | #N/A | (07)974-1985 |  | 放款部 | 放款推展課 | 業開部(鳳山區部)
詹貯麟 | 放款管理課主管 | jeffjan@skl.com.tw | 7070 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款管理課
程慧娟 | 授信覆審專案襄理 | sherrycheng@skl.com.tw | 7075 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款管理課
邱怡婷 | 放款法務專員 | skcb7541@skl.com.tw | 7076 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款管理課
張舜雯 | 放款資產評估專案襄理 | anniechang@skl.com.tw | 7077 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款管理課
陳念生 | 放款法務專員 | #N/A | (04)22298330 |  | 放款部 | 放款管理課 | 駐：台中
陳義仁 | 放款法務專員 | #N/A | (06)2228985 |  | 放款部 | 放款管理課 | 駐：台南
呂家富 | 放款審查課主管 | jeffleu@skl.com.tw | 7060 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款審查課
徐名弘 | 資深授信審核專員 | skcs8468@skl.com.tw | 7062 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款審查課
李光輝 | 授信審核專案襄理 | #N/A | 7065 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款審查課
施美娟 | 授信審核專案襄理 | alenshih@skl.com.tw | 7066 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款審查課
李秋燕 | 授信審核專員 | gracelee@skl.com.tw | 7067 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款審查課
劉在明 | 專案經理 | #N/A | 7270 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款審查課
黎萬柱 | 資深審核專員 | #N/A | 7271 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款審查課
鄭峰彰 | 徵信專員 | #N/A | 7273 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款審查課
林昱英 | 鑑價專員 | #N/A | 7275 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款審查課
王薏涵 | 授信審核專員 | #N/A | 7276 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款審查課
侯守華 | 資深鑑價專員 | #N/A | 7277 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款審查課
鄧雪美 | 資深徵信專員 | #N/A | 7279 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款審查課
羅元隆 | 資深鑑價專員 | #N/A | (03)496-6016 |  | 放款部 | 放款審查課 | 駐：中壢
黃財政 | 審核專員 | #N/A | (07)2387181 |  | 放款部 | 放款審查課 | 駐：高雄
蔡忠志 | 資深審核專員 | #N/A | (04)22290301 |  | 放款部 | 放款審查課 | 駐：台中
邱應忠 | 徵信專員 | #N/A | (07)2387181 |  | 放款部 | 放款審查課 | 駐：高雄
黃連青 | 鑑價專員 | #N/A | (05)5326531 |  | 放款部 | 放款審查課 | 駐：雲林
李紹綺 | 鑑價專員 | #N/A | (04)22290301 |  | 放款部 | 放款審查課 | 駐：台中
張文旭 | 鑑價專員 | #N/A | (07)2387181 |  | 放款部 | 放款審查課 | 駐：高雄
蘇承鴻 | 專案經理 | #N/A | (07)2387181 |  | 放款部 | 放款審查課 | 駐：高雄
蔡惠足 | 鑑價專員 | #N/A | (06)2238413 |  | 放款部 | 放款審查課 | 駐：台南

## URS確認tmp (hidden)
日 |  |  |  |  | 展示
URS審查會議 | 加總 |  |  |  | 2021-07-19 |  | 7月20日 |  | 7月21日 |  | 7月22日 |  | 7月26日 |  | 7月27日 |  | 8月23日 |  | 8月24日 |  | 8月25日 |  | 8月26日 |  | 8月27日 |  | 8月30日 |  | 8月31日 |  | 9月1日 |  | 9月2日 |  | 9月3日 |  | >2021/9/4 |  | 預計 的加總 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
業務大類 | 預計 | 進度 | 實際 | 完成比 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.顧客管理作業 | 0 | 32 | 32 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.業務作業 | 0 | 160 | 160 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12 | 12 | 9 | 9 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 32 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.帳務作業 | 0 | 72 | 72 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 23 | 23 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.批次作業 | 0 | 142 | 142 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.管理性作業 | 0 | 176 | 164 | #DIV/0! | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 72 | 88 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.共同作業 | 0 | 174 | 146 | #DIV/0! | 2 | 2 | 11 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 55 | 87 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.遵循法令作業 | 0 | 262 | 246 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 123 | 131 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.報表作業 | 0 | 2 | 2 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
總計 | 0 | 1020 | 964 | #DIV/0! | 7 | 7 | 16 | 16 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 9 | 9 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 404 | 376 | 510 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
週 | 加總 |  |  |  | 展示
URS審查會議 | 預計 | 進度 | 實際 | 完成比 | 2021-07-23 |  | 2021-07-30 |  | 2021-08-06 |  | 2021-08-13 |  | 2021-08-20 |  | 2021-08-27
業務大類 |  |  |  |  | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際
1.顧客管理作業 | 15 | 15 | 12 | 80% | 9 | 8 | 6 | 4
2.業務作業 | 69 | 43 | 17 | 24.64% |  |  | 43 | 17 | 26
3.帳務作業 | 39 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 39
4.批次作業 | 65 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 6 |  | 59
5.管理性作業 | 82 | 30 | 10 | 12.2% | 30 | 10 | [6 empty] | 52
6.共同作業 | 82 | 14 | 12 | 14.63% | 14 | 12 |  |  | 1 |  |  |  | 14 |  | 53
8.遵循法令作業 | 15 | 0 | 0 | 0% | [10 empty] | 15
9.報表作業 | 1 | 0 | 0 | 0% | [10 empty] | 1
總計 | 368 | 102 | 51 | 13.86% | 53 | 30 | 49 | 21 | 72 |  | 59 |  | 66 |  | 69
展示
| <2021/7/20 或 (空白) |  | 7月20日 |  | 7月21日 |  | 7月22日 |  | 7月26日 |  | 7月27日 |  | 8月23日 |  | 8月24日 |  | 8月25日 |  | 8月26日 |  | 8月27日 |  | 8月30日 |  | 8月31日 |  | 9月1日 |  | 9月2日 |  | 9月3日 |  | >2021/9/4 |  | 預計 的加總 | 實際 的加總
業務大類 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際
1.顧客管理作業 | [6 empty] | 9 | 9 | 4 | 4 | [22 empty] | 3 | 3 | 16 | 16
2.業務作業 | [8 empty] | 5 | 5 | 12 | 12 | 9 | 9 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [6 empty] | 4 | 4 |  |  | 32 | 32 | 80 | 80
3.帳務作業 | [22 empty] | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 23 | 23 | 36 | 36
4.批次作業 | [22 empty] | 3 | 3 | [8 empty] | 68 | 68 | 71 | 71
5.管理性作業 | 5 | 5 | 5 | 5 | [28 empty] | 78 | 72 | 88 | 82
6.共同作業 | 2 | 2 | 11 | 11 | 4 | 4 | [18 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 69 | 55 | 87 | 73
8.遵循法令作業 | [32 empty] | 131 | 123 | 131 | 123
9.報表作業 | [22 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1
總計 | 7 | 7 | 16 | 16 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 9 | 9 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 404 | 376 | 510 | 482

## 討論項目tmp (hidden)
計數 - 會議日期 | 欄標籤
討論日期/提列討論 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-08-23 | 2021-08-30 | 2021-09-09 | 2021-09-28 | 2021-10-20 | 2021-10-25 | 總計
L1001 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 2
L1101 |  |  |  | 13 |  | 4 | [8 empty] | 17
L1103 |  |  |  | 10 | [10 empty] | 10
L1105 |  |  |  | 2 | [10 empty] | 2
L1108 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 2
L1908 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 2
L190A |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 2
L2017 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 2
L3100 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 6
L5021 | 1 | [13 empty] | 1
L5022 |  | 3 | [12 empty] | 3
L5023 |  | 1 | [12 empty] | 1
L5401 | 4 | [13 empty] | 4
L5402 | 2 | [13 empty] | 2
L5405 | 4 | [13 empty] | 4
L5406 |  | 1 | [12 empty] | 1
L5407 |  | 1 | [12 empty] | 1
L5500 |  |  | 2 | [11 empty] | 2
L5951 |  |  | 2 | [11 empty] | 2
L5952 |  |  | 2 | [11 empty] | 2
L6082 | 3 | [13 empty] | 3
L6501 |  | 3 | [12 empty] | 3
L6751 |  | 3 | [12 empty] | 3
L6752 | 1 | [13 empty] | 1
L6754 |  |  | 4 | [11 empty] | 4
L6757 |  |  | 1 | [11 empty] | 1
L6787 |  | 3 | [12 empty] | 3
LD006 |  |  | 1 | [11 empty] | 1
LD007 |  |  | 1 | [11 empty] | 1
L1102 | [5 empty] | 11 | [8 empty] | 11
L1104 | [5 empty] | 7 | [8 empty] | 7
L1106 | [5 empty] | 3 | [8 empty] | 3
L9726 | [5 empty] | 5 | [8 empty] | 5
L6301 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1
L2101 | [5 empty] | 5 | [8 empty] | 5
L2010 | [5 empty] | 2 | [8 empty] | 2
L2111 | [5 empty] | 6 |  |  | 3 | [5 empty] | 9
L2112 | [5 empty] | 3 | [8 empty] | 3
L2153 | [5 empty] | 11 | [8 empty] | 11
L2015 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1
L2154 | [6 empty] | 7 |  |  |  | 2 |  |  |  | 9
LC011 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1
L6700 | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 3
L2921 | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 2
L2801 | [7 empty] | 4 | [6 empty] | 4
L2020 | [7 empty] | 3 | [6 empty] | 3
L2250 | [7 empty] | 6 | [6 empty] | 6
L2902 | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 2
L6994 |  |  | 1 | [11 empty] | 1
L6302 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 3 |  | 4
L2016 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1
總計 | 15 | 15 | 15 | 27 | 6 | 59 | 14 | 17 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 182

## 待辦事項tmp (hidden)
追蹤議題預計完工/實際完工
會議日期 | 計數 - 預計完工日 的加總 | 計數 - 實際完工日 的加總
2021-07-19 | 1
2021-07-20 | 2
2021-07-21 | 6 | 1
2021-07-22 | 4 | 3
2021-07-23 | 2 | 1
(空白)
2021-07-26 | 9
2021-07-27 | 4
2021-07-28 | 6 | 2
總計 | 34 | 7
追蹤議題預計完工/實際完工
| 2021-08-30 |  | 2021-07-30 |  | 2021-08-31 |  | 2021-07-26 |  | 2021-08-20 |  | 2021-08-06 |  | 於業績討論時提出 |  | 2021-08-13 |  | 2021-08-11 |  | (空白) |  | 2021-09-15 |  | 2021-09-03 |  | 2021-08-27 |  | 2021-09-10 |  | 2021-09-30 |  | 2021-09-27 |  | 2021-10-05 |  | 2021-09-28 |  | 2021-10-08 |  | 2021-10-06 |  | 2021-10-18 |  | 2021-10-29 |  | 2021-10-22 |  | 2021-10-27 |  | 2021-10-26 |  | 請盡速與負責人確認 |  | 2021-10-25 |  | 2022-02-28 |  | 2021-11-30 |  | 2021-11-05 |  | 2021-11-15 |  | 2021-11-19 |  | 計數 - 預計完工日 的加總 | 計數 - 實際完工日 的加總
會議日期 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日
2021-07-19 | 1 | [63 empty] | 1
2021-07-20 |  |  | 2 | 2 | [60 empty] | 2 | 2
2021-07-21 |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 4 | 4 | [52 empty] | 6 | 5
2021-07-22 |  |  | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [48 empty] | 4 | 4
2021-07-23 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [54 empty] | 2 | 2
(空白)
2021-07-26 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 6 | 6 | [52 empty] | 9 | 7
2021-07-27 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 2 | 2 | [48 empty] | 4 | 2
2021-07-28 | [16 empty] | 6 | 5 | [46 empty] | 6 | 5
2021-08-23 | [20 empty] | 2 | [43 empty] | 2
2021-08-24 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [38 empty] | 6 | 2
2021-08-25 | [26 empty] | 1 |  | 1 | [35 empty] | 2
2021-08-30 | [26 empty] | 3 | 2 | 1 | [35 empty] | 4 | 2
2021-08-31 | [26 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [34 empty] | 2 | 2
2021-09-13 | [28 empty] | 2 | [35 empty] | 2
2021-09-16 | [30 empty] | 3 | 2 | 1 | [31 empty] | 4 | 2
2021-09-23 | [34 empty] | 1 | 1 | [28 empty] | 1 | 1
2021-09-24 | [28 empty] | 2 | 2 | [34 empty] | 2 | 2
2021-09-28 | [36 empty] | 1 | [27 empty] | 1
2021-09-29 | [38 empty] | 1 | [25 empty] | 1
2021-10-12 | [40 empty] | 1 | 1 | [22 empty] | 1 | 1
2021-10-15 | [42 empty] | 1 | [21 empty] | 1
2021-10-18 | [40 empty] | 1 | 1 | [22 empty] | 1 | 1
2021-10-19 | [44 empty] | 4 | 4 | 1 |  | 1 | 1 | [14 empty] | 6 | 5
2021-10-21 | [42 empty] | 1 | [21 empty] | 1
2021-10-27 | [50 empty] | 2 | [13 empty] | 2
2021-10-22 | [42 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [11 empty] | 2
2021-10-25 | [42 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1 | [7 empty] | 3
2021-11-03 | [58 empty] | 2 | [5 empty] | 2
2021-11-04 | [60 empty] | 1 |  | 1 |  | 2
總計 | 1 |  | 6 | 6 | 5 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 1 |  | 3 | 3 | 6 | 5 |  |  | 3 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 2 | 2 | 4 |  | 4 | 4 | 1 |  | 1 | 1 | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 82 | 45

## EricOK_20211105
[2021.11.5] | [2021.11.5] |  |  |  |  | [2021.11.8]
更新L1 | 更新L1 |  |  |  |  | L2001 | 2021-11-08
[6 empty] | L2101 | 2021-11-08
[2021.11.8] | [2021.11.8]
*案件申請*
*商品作業* | *商品作業* |  |  |  |  | L2010 | 2021-11-08
[6 empty] | L2111 | 2021-11-08
L2001 商品參數明細資料查詢 | L2001 | 商品參數明細資料查詢 |  |  |  | L2015 | 2021-11-08
L2101 商品參數維護 | L2101 | 商品參數維護 |  |  |  | L2154 | 2021-11-08
[6 empty] | L2018 | 2021-11-08
*案件申請* | *案件申請* |  |  |  |  | L2118 | 2021-11-08
[6 empty] | L2019 | 2021-11-08
L2010 申請案件明細資料查詢 | L2010 | 申請案件明細資料查詢 |  |  |  | L2119 | 2021-11-08
L2111 案件申請登錄 | L2111 | 案件申請登錄 |  |  |  | L2022 | 2021-11-08
[6 empty] | L2023 | 2021-11-08
L2015 額度明細資料查詢 | L2015 | 額度明細資料查詢 |  |  |  | L2079 | 2021-11-08
L2154 額度資料維護 | L2154 | 額度資料維護 |  |  |  | L2112 | 2021-11-08
[6 empty] | L2921 | 2021-11-08
L2018 共同借款人資料查詢 (加人名) | L2018 | 共同借款人資料查詢 | (加人名) |  |  | L2801 | 2021-11-08
L2118 共同借款人資料登錄 | L2118 | 共同借款人資料登錄
[2021.11.12]
L2019 合併額度控管資料查詢 (加人名) | L2019 | 合併額度控管資料查詢 | (加人名)
L2119 合併額度控管登錄 | L2119 | 合併額度控管登錄 |  |  |  | *保證人、關係人* | 2021-11-12
[6 empty] | L2020 | 2021-11-12
L2022 所有關係人資料查詢 | L2022 | 所有關係人資料查詢 |  |  |  | L2250 | 2021-11-12
[6 empty] | L2021 | 2021-11-12
L2023 ID所有人案件關係查詢 (未寫) | L2023 | ID所有人案件關係查詢 | (未寫) |  |  | L2221 | 2021-11-12
[6 empty] | L2035 | 2021-11-12
L2079 展期件新舊對照查詢 | L2079 | 展期件新舊對照查詢 |  |  |  | L2306 | 2021-11-12
[6 empty] | L2902 | 2021-11-12
L2112 團體戶申請登錄 | L2112 | 團體戶申請登錄 |  |  |  | L2903 | 2021-11-12
*擔保品*
L2921 未齊件資料查詢 | L2921 | 未齊件資料查詢 |  |  |  | L2017 | 2021-11-12
L2801 未齊案件管理 | L2801 | 未齊案件管理 |  |  |  | L2417 | 2021-11-12
[6 empty] | L2038 | 2021-11-12
[2021.11.12] | [2021.11.12] |  |  |  |  | L2411 | 2021-11-12
[6 empty] | L2412 | 2021-11-12
*保證人、關係人* | *保證人、關係人* |  |  |  |  | L2413 | 2021-11-12
[6 empty] | L2414 | 2021-11-12
L2020 保證人明細資料查詢 | L2020 | 保證人明細資料查詢 |  |  |  | L2039 | 2021-11-12
L2250 保證人資料登錄 | L2250 | 保證人資料登錄 |  |  |  | L2480 | 2021-11-12
[6 empty] | L2041 | 2021-11-12
L2021 交易關係人查詢 | L2021 | 交易關係人查詢 |  |  |  | L2042 | 2021-11-12
L2221 交易關係人維護 | L2221 | 交易關係人維護 |  |  |  | L2047 | 2021-11-12
[6 empty] | L2049 | 2021-11-12
L2035 借款戶關係人/關係企業查詢 | L2035 | 借款戶關係人/關係企業查詢 |  |  |  | L2911 | 2021-11-12
L2306 借款戶關係人/關係企業維護 | L2306 | 借款戶關係人/關係企業維護 |  |  |  | L2912 | 2021-11-12
[6 empty] | L2913 | 2021-11-12
L2902 保證人保證資料查詢 | L2902 | 保證人保證資料查詢 |  |  |  | L2914 | 2021-11-12
[6 empty] | L2918 | 2021-11-12
L2903 關聯戶放款資料查詢 | L2903 | 關聯戶放款資料查詢 |  |  |  | L2418 | 2021-11-12
[6 empty] | L2919 | 2021-11-12
*擔保品* | *擔保品* |  |  |  |  | L2922 | 2021-11-12
L2017 額度與擔保品關聯查詢 | L2017 | 額度與擔保品關聯查詢
L2417 額度與擔保品關聯登錄 | L2417 | 額度與擔保品關聯登錄
L2038 擔保品明細資料查詢 | L2038 | 擔保品明細資料查詢
L2411 不動產擔保品資料登錄 | L2411 | 不動產擔保品資料登錄
L2412 動產擔保品資料登錄 | L2412 | 動產擔保品資料登錄
L2413 股票擔保品資料登錄 | L2413 | 股票擔保品資料登錄
L2414 其他擔保品資料登錄 | L2414 | 其他擔保品資料登錄
L2039 擔保品重評明細資料查詢 | L2039 | 擔保品重評明細資料查詢
L2480 擔保品重評資料登錄 (#480) | L2480 | 擔保品重評資料登錄 | (#480)
L2041 不動產土地明細資料查詢 > 交易功能併入[L2911不動產擔保品資料查詢] | L2041 | 不動產土地明細資料查詢 | > | 交易功能併入[L2911不動產擔保品資料查詢]
L2042 不動產建物明細資料查詢 > 交易功能併入[L2911不動產擔保品資料查詢] | L2042 | 不動產建物明細資料查詢 | > | 交易功能併入[L2911不動產擔保品資料查詢]
L2047 動產擔保品明細資料查詢 > 交易功能併入[L2038擔保品明細資料查詢] | L2047 | 動產擔保品明細資料查詢 | > | 交易功能併入[L2038擔保品明細資料查詢]
L2049 擔保品關聯設定明細資料查詢 > 併入[L2017 額度與擔保品關聯查詢] | L2049 | 擔保品關聯設定明細資料查詢 | > | 併入[L2017 | 額度與擔保品關聯查詢]
L2911 不動產擔保品資料查詢 | L2911 | 不動產擔保品資料查詢
L2912 產擔保品資料查詢 | L2912 | 產擔保品資料查詢
L2913 股票擔保品資料查詢 | L2913 | 股票擔保品資料查詢
L2914 其他擔保品資料查詢 | L2914 | 其他擔保品資料查詢
L2918 擔保品他項權利查詢 | L2918 | 擔保品他項權利查詢
L2418 擔保品他項權利登錄 | L2418 | 擔保品他項權利登錄
L2919 提供人之擔保品查詢 > 併入[L2038擔保品明細資料查詢] | L2919 | 提供人之擔保品查詢 | > | 併入[L2038擔保品明細資料查詢]
L2922 土地坐落索引查詢 > 併入[L2038擔保品明細資料查詢] | L2922 | 土地坐落索引查詢 | > | 併入[L2038擔保品明細資料查詢]

## 討論待辦tmp
分析屬性 |  |  |  | 設計錯誤 |  | 原AS400功能 |  | 簡易 |  | 無替代功能,需求度 | [5 empty] | 有替代功能 |  | 其他 |  | 待辦事項
統計日期 | 總計 | 已完成 | 完成比 | 累計 | 完成 | 累計2 | 完成2 | 累計3 | 完成3 | 高累計 | 完成7 | 中累計 | 完成8 | 低累計 | 完成9 | 累計4 | 完成4 | 累計5 | 完成5 | 累計6 | 完成6 | 完成比
2021-08-03 |  |  |  | 32 | 8 | 2 | 1 | 79 | 37 | 27 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 |  |  | 34 | 7 | 20.59%
2021-08-06 |  |  |  | 32 | 15 | 2 | 2 | 79 | 53 | 27 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 |  |  | 34 | 12 | 35.29%
2021-08-09 | 195 | 87 | 44.62% | 32 | 15 | 2 | 2 | 79 | 53 | 27 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 |  |  | 34 | 13 |  | 74
2021-08-12 | 195 | 96 | 49.23% | 32 | 17 | 2 | 2 | 79 | 55 | 27 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 |  |  | 34 | 18 |  | 78
2021-08-16 | 195 | 96 | 49.23% | 32 | 17 | 2 | 2 | 79 | 55 | 27 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 |  |  | 34 | 18 |  | 78
2021-08-18 | 197 | 101 | 51.27% | 32 | 18 | 2 | 2 | 79 | 56 | 28 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 14 | 2 |  |  | 34 | 19 |  | 82
2021-08-20 | 202 | 107 | 52.97% | 32 | 19 | 2 | 2 | 81 | 60 | 31 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 14 | 2 |  |  | 34 | 19 |  | 88
2021-08-23 | 202 | 107 | 52.97% | 32 | 19 | 2 | 2 | 81 | 60 | 31 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 14 | 2 |  |  | 34 | 19 |  | 88
2021-08-24 | 202 | 108 | 53.47% | 32 | 19 | 2 | 2 | 81 | 60 | 31 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 14 | 2 |  |  | 34 | 19 |  | 89
2021-08-26 | 210 | 108 | 51.43% | 32 | 19 | 2 | 2 | 81 | 60 | 31 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 14 | 2 |  |  | 42 | 19 |  | 89
2021-09-01 | 260 | 133 | 51.15% | 33 | 21 | 2 | 2 | 108 | 80 | 47 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 14 | 3 | 2 | 0 | 48 | 19 |  | 114
2021-09-07 | 291 | 161 | 55.33% | 37 | 24 | 2 | 2 | 134 | 95 | 48 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 14 | 7 | 2 | 0 | 49 | 19 |  | 142
2021-09-17 | 295 | 222 | 75.25% | 37 | 34 | 2 | 2 | 134 | 129 | 48 | 22 | 4 | 2 | 2 | 1 | 14 | 13 | 2 | 0 | 52 | 19 |  | 203
2021-09-28 | 301 | 244 | 81.06% | 37 | 37 | 2 | 2 | 134 | 132 | 48 | 29 | 4 | 2 | 2 | 1 | 14 | 13 | 2 | 0 | 58 | 28 |  | 216
2021-10-04 | 387 | 309 | 79.84% | 37 | 37 | 2 | 2 | 206 | 187 | 60 | 37 | 4 | 4 | 2 | 1 | 14 | 13 | 2 | 0 | 60 | 28 |  | 281
2021-10-08 | 387 | 324 | 83.72% | 37 | 37 | 2 | 2 | 206 | 196 | 60 | 38 | 4 | 4 | 2 | 1 | 14 | 13 | 2 | 0 | 60 | 33
2021-10-22 | 425 | 354 | 83.29% | 37 | 37 | 2 | 2 | 237 | 215 | 66 | 45 | 4 | 4 | 2 | 1 | 14 | 13 | 2 | 0 | 61 | 37
2021-10-28 | 439 | 361 | 82.23% | 37 | 37 | 2 | 2 | 237 | 215 | 70 | 45 | 4 | 4 | 2 | 1 | 14 | 13 | 2 | 0 | 71 | 44
2021-11-11 | 570 | 491 | 86.14% | 37 | 37 | 2 | 2 | 332 | 318 | 92 | 68 | 8 | 7 | 2 | 1 | 14 | 13 | 2 | 0 | 81 | 45
2021-11-15 | 572 | 492 | 86.01% | 37 | 37 | 2 | 2 | 332 | 318 | 92 | 69 | 8 | 7 | 2 | 1 | 14 | 13 | 2 | 0 | 83 | 45
2021-11-23 | 573 | 492 | 85.86% | 37 | 37 | 2 | 2 | 332 | 318 | 92 | 69 | 8 | 7 | 2 | 1 | 14 | 13 | 2 | 0 | 84 | 45

## Menu
TranNo | MenuNo | SubMenuNo |  | 2021/9/7 :Version
L1001 | L1 | 1 | L1-1
L1109 | L1 | 1 | L1-1
L1905 | L1 | 1 | L1-1
L1907 | L1 | 3 | L1-3
L1908 | L1 | 4 | L1-4
L2001 | L2 | 1 | L2-1
L2010 | L2 | 2 | L2-2
L2015 | L2 | 2 | L2-2
L2018 | L2 | 2 | L2-2
L2019 | L2 | 2 | L2-2
L2022 | L2 | 2 | L2-2
L2079 | L2 | 2 | L2-2
L2112 | L2 | 2 | L2-2
L2801 | L2 | 2 | L2-2
L2921 | L2 | 2 | L2-2
L2020 | L2 | 3 | L2-3
L2021 | L2 | 3 | L2-3
L2035 | L2 | 3 | L2-3
L2902 | L2 | 3 | L2-3
L2903 | L2 | 3 | L2-3
L2017 | L2 | 4 | L2-4
L2038 | L2 | 4 | L2-4
L2039 | L2 | 4 | L2-4
L2041 | L2 | 4 | L2-4
L2042 | L2 | 4 | L2-4
L2047 | L2 | 4 | L2-4
L2049 | L2 | 4 | L2-4
L2911 | L2 | 4 | L2-4
L2912 | L2 | 4 | L2-4
L2913 | L2 | 4 | L2-4
L2914 | L2 | 4 | L2-4
L2918 | L2 | 4 | L2-4
L2919 | L2 | 4 | L2-4
L2922 | L2 | 4 | L2-4
L2078 | L2 | 5 | L2-5
L2603 | L2 | 5 | L2-5
L2605 | L2 | 5 | L2-5
L2613 | L2 | 5 | L2-5
L2941 | L2 | 5 | L2-5
L2942 | L2 | 5 | L2-5
L2077 | L2 | 6 | L2-6
L2931 | L2 | 6 | L2-6
L2932 | L2 | 6 | L2-6
L2060 | L2 | 9 | L2-9
L2061 | L2 | 9 | L2-9
L2062 | L2 | 9 | L2-9
L2072 | L2 | 9 | L2-9
L2073 | L2 | 9 | L2-9
L2614 | L2 | 9 | L2-9
L2980 | L2 | 9 | L2-9
L3901 | L3 | 1 | L3-1
L3921 | L3 | 1 | L3-1
L3922 | L3 | 1 | L3-1
L3923 | L3 | 1 | L3-1
L3924 | L3 | 1 | L3-1
L3925 | L3 | 1 | L3-1
L3926 | L3 | 1 | L3-1
L3001 | L3 | 2 | L3-2
L3002 | L3 | 2 | L3-2
L3003 | L3 | 2 | L3-2
L3004 | L3 | 2 | L3-2
L3005 | L3 | 2 | L3-2
L3100 | L3 | 2 | L3-2
L3110 | L3 | 2 | L3-2
L3120 | L3 | 2 | L3-2
L3916 | L3 | 2 | L3-2
L3007 | L3 | 3 | L3-3
L3008 | L3 | 3 | L3-3
L3009 | L3 | 3 | L3-3
L3200 | L3 | 3 | L3-3
L3210 | L3 | 3 | L3-3
L3220 | L3 | 3 | L3-3
L3230 | L3 | 3 | L3-3
L3911 | L3 | 3 | L3-3
L3912 | L3 | 3 | L3-3
L3943 | L3 | 3 | L3-3
L3410 | L3 | 4 | L3-4
L3420 | L3 | 4 | L3-4
L3440 | L3 | 4 | L3-4
L3701 | L3 | 5 | L3-5
L3711 | L3 | 5 | L3-5
L3712 | L3 | 5 | L3-5
L3721 | L3 | 5 | L3-5
L3731 | L3 | 5 | L3-5
L3932 | L3 | 5 | L3-5
L3010 | L3 | 6 | L3-6
L4001 | L4 | 1 | L4-1
L4101 | L4 | 1 | L4-1
L4901 | L4 | 1 | L4-1
L4002 | L4 | 2 | L4-2
L4200 | L4 | 2 | L4-2
L4921 | L4 | 2 | L4-2
L4925 | L4 | 2 | L4-2
L4031 | L4 | 3 | L4-3
L4320 | L4 | 3 | L4-3
L4321 | L4 | 3 | L4-3
L4322 | L4 | 3 | L4-3
L4721 | L4 | 3 | L4-3
L4040 | L4 | 4 | L4-4
L4041 | L4 | 4 | L4-4
L4042 | L4 | 4 | L4-4
L4043 | L4 | 4 | L4-4
L4414 | L4 | 4 | L4-4
L4450 | L4 | 4 | L4-4
L4452 | L4 | 4 | L4-4
L4453 | L4 | 4 | L4-4
L4454 | L4 | 4 | L4-4
L4941 | L4 | 4 | L4-4
L4942 | L4 | 4 | L4-4
L4943 | L4 | 4 | L4-4
L4500 | L4 | 5 | L4-5
L4510 | L4 | 5 | L4-5
L4511 | L4 | 5 | L4-5
L4520 | L4 | 5 | L4-5
L4950 | L4 | 5 | L4-5
L4951 | L4 | 5 | L4-5
L4060 | L4 | 6 | L4-6
L4600 | L4 | 6 | L4-6
L4601 | L4 | 6 | L4-6
L4602 | L4 | 6 | L4-6
L4603 | L4 | 6 | L4-6
L4604 | L4 | 6 | L4-6
L4605 | L4 | 6 | L4-6
L4606 | L4 | 6 | L4-6
L4960 | L4 | 6 | L4-6
L4961 | L4 | 6 | L4-6
L4962 | L4 | 6 | L4-6
L4965 | L4 | 6 | L4-6
L4701 | L4 | 7 | L4-7
L4702 | L4 | 7 | L4-7
L4703 | L4 | 7 | L4-7
L5104 | L5 | 1 | L5-1
L5106 | L5 | 1 | L5-1
L5801 | L5 | 1 | L5-1
L5901 | L5 | 1 | L5-1
L5902 | L5 | 1 | L5-1
L5903 | L5 | 1 | L5-1
L5905 | L5 | 1 | L5-1
L5906 | L5 | 1 | L5-1
L5021 | L5 | 2 | L5-2
L5022 | L5 | 2 | L5-2
L5023 | L5 | 2 | L5-2
L5024 | L5 | 2 | L5-2
L5402 | L5 | 2 | L5-2
L5908 | L5 | 2 | L5-2
L5909 | L5 | 2 | L5-2
L5910 | L5 | 2 | L5-2
L5911 | L5 | 2 | L5-2
L5912 | L5 | 2 | L5-2
L5051 | L5 | 3 | L5-3
L5052 | L5 | 3 | L5-3
L5053 | L5 | 3 | L5-3
L5054 | L5 | 3 | L5-3
L5055 | L5 | 3 | L5-3
L5500 | L5 | 3 | L5-3
L5511 | L5 | 3 | L5-3
L5512 | L5 | 3 | L5-3
L5513 | L5 | 3 | L5-3
L5951 | L5 | 3 | L5-3
L5952 | L5 | 3 | L5-3
L5953 | L5 | 3 | L5-3
L5959 | L5 | 3 | L5-3
L5060 | L5 | 4 | L5-4
L5061 | L5 | 4 | L5-4
L5071 | L5 | 5 | L5-5
L5073 | L5 | 5 | L5-5
L5074 | L5 | 5 | L5-5
L5075 | L5 | 5 | L5-5
L5705 | L5 | 5 | L5-5
L5706 | L5 | 5 | L5-5
L5707 | L5 | 5 | L5-5
L5708 | L5 | 5 | L5-5
L5709 | L5 | 5 | L5-5
L5710 | L5 | 5 | L5-5
L5970 | L5 | 5 | L5-5
L5971 | L5 | 5 | L5-5
L5972 | L5 | 5 | L5-5
L5973 | L5 | 5 | L5-5
L5974 | L5 | 5 | L5-5
L5975 | L5 | 5 | L5-5
L5981 | L5 | 5 | L5-5
L6101 | L6 | 1 | L6-1
L6103 | L6 | 1 | L6-1
L6104 | L6 | 1 | L6-1
L6201 | L6 | 2 | L6-2
L6901 | L6 | 2 | L6-2
L6902 | L6 | 2 | L6-2
L6903 | L6 | 2 | L6-2
L6904 | L6 | 2 | L6-2
L6905 | L6 | 2 | L6-2
L6906 | L6 | 2 | L6-2
L6907 | L6 | 2 | L6-2
L6908 | L6 | 2 | L6-2
L6030 | L6 | 3 | L6-3
L6031 | L6 | 3 | L6-3
L6032 | L6 | 3 | L6-3
L6932 | L6 | 3 | L6-3
L6041 | L6 | 4 | L6-4
L6042 | L6 | 4 | L6-4
L6043 | L6 | 4 | L6-4
L6044 | L6 | 4 | L6-4
L6052 | L6 | 5 | L6-5
L6501 | L6 | 5 | L6-5
L6503 | L6 | 5 | L6-5
L650A | L6 | 5 | L6-5
L650B | L6 | 5 | L6-5
L650C | L6 | 5 | L6-5
L650D | L6 | 5 | L6-5
L6061 | L6 | 6 | L6-6
L6062 | L6 | 6 | L6-6
L6063 | L6 | 6 | L6-6
L6064 | L6 | 6 | L6-6
L6065 | L6 | 6 | L6-6
L6066 | L6 | 6 | L6-6
L6067 | L6 | 6 | L6-6
L6068 | L6 | 6 | L6-6
L6070 | L6 | 6 | L6-6
L6071 | L6 | 7 | L6-7
L6072 | L6 | 7 | L6-7
L6073 | L6 | 7 | L6-7
L6074 | L6 | 7 | L6-7
L6075 | L6 | 7 | L6-7
L6077 | L6 | 7 | L6-7
L6078 | L6 | 7 | L6-7
L6079 | L6 | 7 | L6-7
L6081 | L6 | 7 | L6-7
L6082 | L6 | 7 | L6-7
L6083 | L6 | 7 | L6-7
L6084 | L6 | 7 | L6-7
L6085 | L6 | 7 | L6-7
L6086 | L6 | 7 | L6-7
L6087 | L6 | 7 | L6-7
L6982 | L6 | 8 | L6-8
L6983 | L6 | 8 | L6-8
L7913 | L7 | 1 | L7-1
L7022 | L7 | 2 | L7-2
L7201 | L7 | 2 | L7-2
L7203 | L7 | 2 | L7-2
L7901 | L7 | 2 | L7-2
L7902 | L7 | 2 | L7-2
L7903 | L7 | 2 | L7-2
L7904 | L7 | 2 | L7-2
L8080 | L8 | 1 | L8-1
L8112 | L8 | 1 | L8-1
L8113 | L8 | 1 | L8-1
L8201 | L8 | 2 | L8-2
L8202 | L8 | 2 | L8-2
L8921 | L8 | 2 | L8-2
L8922 | L8 | 2 | L8-2
L8923 | L8 | 2 | L8-2
L8924 | L8 | 2 | L8-2
L8030 | L8 | 3 | L8-3
L8403 | L8 | 3 | L8-3
L8404 | L8 | 3 | L8-3
L8405 | L8 | 3 | L8-3
L8406 | L8 | 3 | L8-3
L8407 | L8 | 3 | L8-3
L8408 | L8 | 3 | L8-3
L8409 | L8 | 3 | L8-3
L8410 | L8 | 3 | L8-3
L8411 | L8 | 3 | L8-3
L8412 | L8 | 3 | L8-3
L8413 | L8 | 3 | L8-3
L8414 | L8 | 3 | L8-3
L8415 | L8 | 3 | L8-3
L8416 | L8 | 3 | L8-3
L8417 | L8 | 3 | L8-3
L8418 | L8 | 3 | L8-3
L8419 | L8 | 3 | L8-3
L8420 | L8 | 3 | L8-3
L8421 | L8 | 3 | L8-3
L8422 | L8 | 3 | L8-3
L8423 | L8 | 3 | L8-3
L8424 | L8 | 3 | L8-3
L8425 | L8 | 3 | L8-3
L8426 | L8 | 3 | L8-3
L8427 | L8 | 3 | L8-3
L8429 | L8 | 3 | L8-3
L8430 | L8 | 3 | L8-3
L8431 | L8 | 3 | L8-3
L8432 | L8 | 3 | L8-3
L8433 | L8 | 3 | L8-3
L8434 | L8 | 3 | L8-3
L8435 | L8 | 3 | L8-3
L8436 | L8 | 3 | L8-3
L8437 | L8 | 3 | L8-3
L8438 | L8 | 3 | L8-3
L8439 | L8 | 3 | L8-3
L8067 | L8 | 4 | L8-4
L8401 | L8 | 4 | L8-4
L8402 | L8 | 4 | L8-4
L8350 | L8 | 5 | L8-5
L8351 | L8 | 5 | L8-5
L8950 | L8 | 5 | L8-5
L8701 | L8 | 7 | L8-7
L9130 | L9 | 1 | L9-1
L9131 | L9 | 1 | L9-1
L9132 | L9 | 1 | L9-1
L9133 | L9 | 1 | L9-1
L9701 | L9 | 2 | L9-2
L9702 | L9 | 2 | L9-2
L9703 | L9 | 2 | L9-2
L9704 | L9 | 2 | L9-2
L9705 | L9 | 2 | L9-2
L9706 | L9 | 2 | L9-2
L9707 | L9 | 2 | L9-2
L9708 | L9 | 2 | L9-2
L9709 | L9 | 2 | L9-2
L9710 | L9 | 2 | L9-2
L9711 | L9 | 2 | L9-2
L9712 | L9 | 2 | L9-2
L9713 | L9 | 2 | L9-2
L9714 | L9 | 2 | L9-2
L9715 | L9 | 2 | L9-2
L9716 | L9 | 2 | L9-2
L9717 | L9 | 2 | L9-2
L9718 | L9 | 2 | L9-2
L9719 | L9 | 2 | L9-2
L9720 | L9 | 2 | L9-2
L9721 | L9 | 2 | L9-2
L9722 | L9 | 2 | L9-2
L9723 | L9 | 2 | L9-2
L9724 | L9 | 2 | L9-2
L9725 | L9 | 2 | L9-2
L9726 | L9 | 2 | L9-2
L9801 | L9 | 3 | L9-3
L9802 | L9 | 3 | L9-3
L9803 | L9 | 3 | L9-3
L9804 | L9 | 3 | L9-3
L9805 | L9 | 3 | L9-3
L9806 | L9 | 3 | L9-3
L9110 | L9 | 9 | L9-9

## L4_tmp
要二審的 | L4101 | 已完成 | L4042 | 未完成 | L4002
| L4042 |  | L4043 |  | L4030
| L4410 |  | L4101 |  | L4031
| L4940 |  | L4201 |  | L4200
| L4941 |  | L4210 |  | L4320
| L4043 |  | L4321 |  | L4452
| L4412 |  | L4410 |  | L4454
| L4600 |  | L4412 |  | L4520
| L4611 |  | L4450 |  | L4604
| L4601 |  | L4451 |  | L4702
| L4603 |  | L4453 |  | L4703
| L4450 |  | L4510 |  | L4920
| L4451 |  | L4511 |  | L4925
| L4452 |  | L4600 |  | L4931
| L4453 |  | L4601 |  | L4943
| L4943 |  | L4603
| L4510 |  | L4606 |  | L4454 | 原AS400待確認功能： 1.待確認功能： 4-8-73連續扣款失敗明細＆通知 4-8-83銀扣戶實際繳款方式檔產生作業 2.4-8-75銀扣火險成功期款失敗通知 (1)L4454產生銀扣失敗通知，需列印繳 息通知單。 (2)大宗掛號列印 & 存款單列印： 待確認功能
| L4200 |  | L4611 |  | L4030 | L4030調整員工利率作業 挑選條件待與IT確認： 1.員工利率產品比對不符清單 2.客戶檔客戶別與員工檔比對不符清單
| L4511 |  | L4930
| L4520 |  | L4940
| L4002 |  | L4941
| L4210 |  | L4965
L4201
L4920
L4702
L4703
L4454
L4930
L4925
L4965
L4604
L4606
L4320
L4031
L4931
L4321
L4030
| L4605 | L4605火險最終保單上傳作業： 檔案上傳後之錯誤保單，待淑微提供錯誤清單後核對
新增成功時,顯示[保險單]按鈕,連結【L4610保險單明細資料登錄】交易,登錄保險單資料
於[建物]輸出,增加[保險單]按鈕, ,連結【L4060額度擔保品保險單關聯查詢】交易,查詢保險單資料
| L4962 | 新增成功時,顯示[保險單]按鈕,連結【L4610保險單明細資料登錄】交易,登錄保險單資料
按[銀扣]按鈕時(紅框),連結【L4943銀行扣款檔資料查詢】時,查詢條件的預設值,調整如下(綠框): (1).戶號:當筆契變手續費資料的戶號 (2).入帳日期:期間為查詢當筆契變手續費資料的建檔日期到日曆日
原AS400報表改為[L4920整批入帳明細查詢]： 1.[4-1-4匯款暫存檔明細表]。 2.[4-1-7匯款轉帳檔明細表]，原[匯款沖帳碼]欄位取消
L4610保險單明細資料登錄：增加輸入欄位[住宅險 改商業險註記]，可輸入[Y / 空白]
L4611續約保單資料維護：增加輸入欄位[住宅險改 商業險註記]，可輸入[Y / 空白]
L4962保險單資料檢核作業：檢核表類別增加選項 [住宅險改商業險註記]及輸入[火險到期起迄年月] 欄位
增加連結查詢[L4961火險保費明細查詢]

## 工作表1
討論項目 | L2017 | L2035 | [關係企業關係代號]目前規劃於「L2035/L2306借款戶關係人/關係企業維護」登錄,附申報[關係代號對照表][說明規劃] | 討論項目 | L4101 | L4703 | L4703滯繳通知單及L4702繳息通知單依用途列印不同字樣，待提供
| L2101 | L2306 | 撥款前[L2154 額度資料維護]可維護的額度欄位,於L3100調整為不可輸入,如於撥款前,欲調整相關欄位,調整於[L2154]維護 |  | L4042 | L4454 | 原AS400待確認功能： 1.待確認功能： 4-8-73連續扣款失敗明細＆通知 4-8-83銀扣戶實際繳款方式檔產生作業 2.4-8-75銀扣火險成功期款失敗通知 (1)L4454產生銀扣失敗通知，需列印繳 息通知單。 (2)大宗掛號列印 & 存款單列印： 待確認功能
| L2010 | L2154 | 比照[L3100撥款],撥款前[L2154 額度資料維護]可維護的欄位,於L3110調整為不可輸入,如於撥款前,欲調整相關欄位,調整於[L2154]維護 |  | L4410 | L4605 | L4605火險最終保單上傳作業： 檔案上傳後之錯誤保單，待淑微提供錯誤清單後核對
| L2111 | L2061 | 於[暫收款金額]新增[契變手續費]查詢按鈕,連結【L2061貸後契變手續費明細資料查詢(未入帳)】,帶回[手續費]金額 |  | L4940 | L4030 | L4030調整員工利率作業 挑選條件待與IT確認： 1.員工利率產品比對不符清單 2.客戶檔客戶別與員工檔比對不符清單
| L2153 | L2038 | 增加連結查詢[L2038擔保品明細資料查詢]&[L4610保險單明細資料登錄/L4611續約保單資料維護] |  | L4941
| L2112 | L2038 | 增加按鈕:查詢擔保品連動L2038,並於畫面顯示 [門牌號碼] |  | L4043
| L2015 |  |  |  | L4412
| L2154 | L2111 | 更新「L2111 案件申請登錄」規格供ELOAN調整程式 |  | L4600
| L2016 |  | 更新「L2111 案件申請登錄」調整後畫面供BU確認 |  | L4611 |  | 新增成功時,顯示[保險單]按鈕,連結【L4610保險單明細資料登錄】交易,登錄保險單資料
| L2921 | L2801 | 更新「L2801 未齊案件管理」開發規格 |  | L4601 |  | 於[建物]輸出,增加[保險單]按鈕, ,連結【L4060額度擔保品保險單關聯查詢】交易,查詢保險單資料
| L2801 |  | 「L2801 未齊案件管理」待確認[齊件代碼]是否可修改 |  | L4603 |  | 新增成功時,顯示[保險單]按鈕,連結【L4610保險單明細資料登錄】交易,登錄保險單資料
| L2020 |  | 「L2111 案件申請登錄」確認企金需另設計輸入畫面或共用輸入畫面 |  | L4450 | L4943 | 按[銀扣]按鈕時(紅框),連結【L4943銀行扣款檔資料查詢】時,查詢條件的預設值,調整如下(綠框): (1).戶號:當筆契變手續費資料的戶號 (2).入帳日期:期間為查詢當筆契變手續費資料的建檔日期到日曆日
| L2250 |  | 於撥款後,於L2154 額度資料維護,修改業績介紹人,房貸專員,協辦人員 |  | L4451 | L4920 | 原AS400報表改為[L4920整批入帳明細查詢]： 1.[4-1-4匯款暫存檔明細表]。 2.[4-1-7匯款轉帳檔明細表]，原[匯款沖帳碼]欄位取消
| L2902 | L2221 | 廠商提供L2111調整電文供ELOAN開發 |  | L4452 | L4610 | L4610保險單明細資料登錄：增加輸入欄位[住宅險 改商業險註記]，可輸入[Y / 空白]
| L2221 |  | 廠商提供L2221電文供ELOAN開發 |  | L4453 | L4611 | L4611續約保單資料維護：增加輸入欄位[住宅險改 商業險註記]，可輸入[Y / 空白]
| L2038 |  | 更新L2038 URS輸出說明文件,提供使用者確認 |  | L4943 | L4962 | L4962保險單資料檢核作業：檢核表類別增加選項 [住宅險改商業險註記]及輸入[火險到期起迄年月] 欄位
| L2411 |  | L2221 交易關係人維護,廠商提供必須輸入基本資料欄位的整理表格,供BU確認 |  | L4510 |  | 增加連結查詢[L4961火險保費明細查詢]
| L2415 | L2222 | L2222 與授信戶關係登錄交易權限確認 |  | L4200
| L2911 | L2480 | L2480 擔保品重評資料登錄.重評原因代碼,請放款部提供 |  | L4511
| L2041 |  |  |  | L4520
| L2042 |  |  |  | L4002
| L2412 |  |  |  | L4210
| L2049 |  |  |  | L4201
| L2919 |  |  |  | L4920
| L2922 |  |  |  | L4702
| L2047 |  |  |  | L4703
| L2413 |  |  |  | L4454
| L2913 |  |  |  | L4930
| L2414 |  |  |  | L4925
| L2702 |  |  |  | L4965
| L2072 |  |  |  | L4604
| L2060 |  |  |  | L4606
| L2600 |  |  |  | L4320
| L2061 |  |  |  | L4031
| L2670 |  |  |  | L4931
| L2062 |  |  |  | L4321
| L2078 |  |  |  | L4030
L2980
| L2631 |  |  |  | L4605
L2023
L2703
| L2039 |  |  |  | L4962
L2480
L2035
L2306
L2222

## 20211105匯出
TranNo | TranItem | MenuNo | SubMenuNo | 業務大類 | 業務流程
L4960 | 火險保費資料查詢(By客戶) | L4 | 6 | 批次作業 | 火險作業
L4961 | 火險保費明細查詢 | L4 | 6 | 批次作業 | 火險作業
L4962 | 保險單資料檢核作業 | L4 | 6 | 批次作業 | 火險作業
L4965 | 保險單明細資料查詢 | L4 | 6 | 批次作業 | 火險作業
L4950 | 員工扣薪設定檢核表 | L4 | 5 | 批次作業 | 員工作業
L4510 | 產出員工扣薪明細檔 | L4 | 5 | 批次作業 | 員工作業
L4511 | 產出員工扣薪媒體檔 | L4 | 5 | 批次作業 | 員工作業
L4701 | 票據媒體製作 | L4 | 7 | 批次作業 | 其他作業
L4702 | 產生放款本息攤還表暨繳息通知單 | L4 | 7 | 批次作業 | 其他作業
L4703 | 產生滯繳通知單 | L4 | 7 | 批次作業 | 其他作業
L5901 | 資金運用概況明細資料查詢 | L5 | 1 | 管理性作業 | 一般作業
L5902 | 放審會記錄明細資料查詢 | L5 | 1 | 管理性作業 | 一般作業
L5903 | 檔案借閱明細資料查詢 | L5 | 1 | 管理性作業 | 一般作業
L5104 | 檔案借閱報表作業(列印) | L5 | 1 | 管理性作業 | 一般作業
L5402 | 年度業績目標更新 | L5 | 2 | 管理性作業 | 房貸專員業績統計作業
L4721 | 整批批次產出利率變動對帳單 | L4 | 3 | 批次作業 | 利率調整作業
L6503 | 業績計算特殊參數設定 | L6 | 5 | 共同作業 | 系統變數維護
L5982 | 國稅局申報檔查詢 | L5 | 7 | 管理性作業 | 國稅局申報作業
L8437 | JCIC檔案匯出作業(573) | L8 | 3 | 遵循法令作業 | 債協報送作業
L2021 | 交易關係人查詢 | L2 | 3 | 業務作業 | 保證人、關係人
L5051 | 房貸介紹人業績處理清單 | L5 | 3 | 管理性作業 | 業績調整作業
L5052 | 房貸專員業績處理清單 | L5 | 3 | 管理性作業 | 業績調整作業
L5951 | 房貸介紹人業績明細查詢 | L5 | 3 | 管理性作業 | 業績調整作業
L5952 | 房貸專員業績明細查詢 | L5 | 3 | 管理性作業 | 業績調整作業
L5053 | 介紹、協辦、專業獎勵獎金發放明細 | L5 | 3 | 管理性作業 | 業績調整作業
L5054 | 介紹人加碼獎金處理清單 | L5 | 3 | 管理性作業 | 業績調整作業
L5511 | 產生介紹獎金發放媒體 | L5 | 3 | 管理性作業 | 業績調整作業
L5512 | 介紹人加碼獎勵津貼 | L5 | 3 | 管理性作業 | 業績調整作業
L5060 | 案件處理清單 | L5 | 4 | 管理性作業 | 法催紀錄作業
L5071 | 債權案件明細查詢 | L5 | 5 | 管理性作業 | 債務協商作業
L5074 | 債協應處理清單 | L5 | 5 | 管理性作業 | 債務協商作業
L5075 | 債務協商滯繳/應繳明細查詢 | L5 | 5 | 管理性作業 | 債務協商作業
L5970 | 期款試算 | L5 | 5 | 管理性作業 | 債務協商作業
L5971 | 債務協商交易資料查詢 | L5 | 5 | 管理性作業 | 債務協商作業
L5972 | 債務協商入帳明細查詢 | L5 | 5 | 管理性作業 | 債務協商作業
L5973 | 最大債權撥付明細查詢 | L5 | 5 | 管理性作業 | 債務協商作業
L5974 | 債權銀行帳號明細資料查詢 | L5 | 5 | 管理性作業 | 債務協商作業
L5705 | 債權比例分攤維護（產出） | L5 | 5 | 管理性作業 | 債務協商作業
L5706 | 債權比例分攤維護(匯入) | L5 | 5 | 管理性作業 | 債務協商作業
L5707 | 最大債權撥付產檔 | L5 | 5 | 管理性作業 | 債務協商作業
L5708 | 最大債權撥付出帳 | L5 | 5 | 管理性作業 | 債務協商作業
L5709 | 最大債權撥付回覆檔檢核 | L5 | 5 | 管理性作業 | 債務協商作業
L5710 | 一般債權撥付資料檢核 | L5 | 5 | 管理性作業 | 債務協商作業
L6101 | 業務關帳作業 | L6 | 1 | 共同作業 | 控制類
L6103 | 報表查詢作業申請 | L6 | 1 | 共同作業 | 控制類
L8403 | JCIC檔案匯出作業 | L8 | 3 | 遵循法令作業 | 債協報送作業
L4103 | 抽退票傳票明細表 | L4 | 1 | 批次作業 | 撥款退款作業
L6201 | 其他傳票輸入 | L6 | 2 | 共同作業 | 日結類
L6901 | 交易分錄清單查詢 | L6 | 2 | 共同作業 | 日結類
L6902 | 會計總帳查詢 | L6 | 2 | 共同作業 | 日結類
L6903 | 會計帳務明細查詢 | L6 | 2 | 共同作業 | 日結類
L6904 | 日結彙計查詢 | L6 | 2 | 共同作業 | 日結類
L6905 | 日結明細查詢 | L6 | 2 | 共同作業 | 日結類
L6906 | 會計分錄查詢 | L6 | 2 | 共同作業 | 日結類
L6907 | 未銷帳餘額明細查詢 | L6 | 2 | 共同作業 | 日結類
L6908 | 銷帳歷史明細查詢 | L6 | 2 | 共同作業 | 日結類
L6932 | 資料變更交易查詢 | L6 | 3 | 共同作業 | 共同資料維護(利率、營業日)
L8080 | AML 姓名檢核查詢 | L8 | 1 | 遵循法令作業 | AML檢核
L6061 | 會計科子細目 | L6 | 6 | 共同作業 | 各類代碼檔維護
L6062 | 行業別代號 | L6 | 6 | 共同作業 | 各類代碼檔維護
L6063 | 擔保品代號資料 | L6 | 6 | 共同作業 | 各類代碼檔維護
L6064 | 各類代碼檔 | L6 | 6 | 共同作業 | 各類代碼檔維護
L6065 | 逾期新增減少原因 | L6 | 6 | 共同作業 | 各類代碼檔維護
L6066 | 主管理由檔 | L6 | 6 | 共同作業 | 各類代碼檔維護
L6067 | 保證人關係代碼 | L6 | 6 | 共同作業 | 各類代碼檔維護
L6071 | 行庫資料 | L6 | 7 | 共同作業 | 其他基本資料維護
L6072 | 營業單位資料 | L6 | 7 | 共同作業 | 其他基本資料維護
L6073 | 保險/鑑定公司資料 | L6 | 7 | 共同作業 | 其他基本資料維護
L6074 | 地區別資料查詢 | L6 | 7 | 共同作業 | 其他基本資料維護
L6075 | 聯徵報送-地區別資料查詢 | L6 | 7 | 共同作業 | 其他基本資料維護
L6077 | 現金流量預估資料 | L6 | 7 | 共同作業 | 其他基本資料維護
L6078 | 利息收入預算數 | L6 | 7 | 共同作業 | 其他基本資料維護
L6079 | 帳冊別目標金額 | L6 | 7 | 共同作業 | 其他基本資料維護
L6081 | 介紹人加碼獎勵津貼標準設定 | L6 | 7 | 共同作業 | 其他基本資料維護
L6082 | 放款業績工作月 | L6 | 7 | 共同作業 | 其他基本資料維護
L6083 | 房貸專員所屬業務部室 | L6 | 7 | 共同作業 | 其他基本資料維護
L6084 | 業績件數及金額核算標準查詢 | L6 | 7 | 共同作業 | 其他基本資料維護
L6085 | 單位及主管代號查詢 | L6 | 7 | 共同作業 | 其他基本資料維護
L6086 | 單位代號查詢 | L6 | 7 | 共同作業 | 其他基本資料維護
L6982 | 火險費轉列催收作業 | L6 | 8 | 共同作業 | 其他作業
L6983 | 法務費轉列催收作業 | L6 | 8 | 共同作業 | 其他作業
L7201 | 表外放款承諾資料產出 | L7 | 2 | 介接外部系統 | IFRS 9 作業
L8201 | 疑似洗錢樣態條件設定 | L8 | 2 | 遵循法令作業 | 疑似洗錢
L8202 | 疑似洗錢樣態資料產生 | L8 | 2 | 遵循法令作業 | 疑似洗錢
L8030 | 消債條例ＪＣＩＣ報送資料 | L8 | 3 | 遵循法令作業 | 債協報送作業
L8921 | 疑似洗錢樣態檢核查詢 | L8 | 2 | 遵循法令作業 | 疑似洗錢
L8922 | 疑似洗錢交易合理性查詢 | L8 | 2 | 遵循法令作業 | 疑似洗錢
L8923 | 疑似洗錢交易訪談查詢 | L8 | 2 | 遵循法令作業 | 疑似洗錢
L8401 | 產生ＪＣＩＣ日報媒體檔 | L8 | 4 | 遵循法令作業 | JCIC放款報送
L8402 | 產生ＪＣＩＣ月報媒體檔 | L8 | 4 | 遵循法令作業 | JCIC放款報送
L9110 | 首次撥款審核資料表 | L9 | 9 | 報表作業 | 其他
L9130 | 核心傳票媒體檔產生作業 | L9 | 1 | 報表作業 | 關帳報表
L9131 | 核心日結單代傳票列印 | L9 | 1 | 報表作業 | 關帳報表
L9132 | 傳票媒體明細表(核心) | L9 | 1 | 報表作業 | 關帳報表
L9133 | 會計與主檔餘額檢核表 | L9 | 1 | 報表作業 | 關帳報表
L9701 | 客戶往來交易明細表 | L9 | 2 | 報表作業 | 隨機報表
L9702 | 放款餘額及財收統計表 | L9 | 2 | 報表作業 | 隨機報表
L9703 | 滯繳客戶明細表 | L9 | 2 | 報表作業 | 隨機報表
L9704 | 催收款明細表 | L9 | 2 | 報表作業 | 隨機報表
L9705 | 放款本息攤還表暨繳息通知單 | L9 | 2 | 報表作業 | 隨機報表
L9706 | 貸款餘額證明書 | L9 | 2 | 報表作業 | 隨機報表
L9707 | 新增逾放案件明細資料 | L9 | 2 | 報表作業 | 隨機報表
L9708 | 貸款自動轉帳申請書明細表 | L9 | 2 | 報表作業 | 隨機報表
L9709 | 暫收放貸核心傳票檔資料 | L9 | 2 | 報表作業 | 隨機報表
L9801 | 日報 | L9 | 3 | 報表作業 | 定期報表
L9802 | 週報 | L9 | 3 | 報表作業 | 定期報表
L9803 | 月報 | L9 | 3 | 報表作業 | 定期報表
L9804 | 季報 | L9 | 3 | 報表作業 | 定期報表
L9805 | 半年報 | L9 | 3 | 報表作業 | 定期報表
L9806 | 年報 | L9 | 3 | 報表作業 | 定期報表
L9712 | 利息違約金減免明細表 | L9 | 2 | 報表作業 | 隨機報表
L7901 | ３４號公報欄位清單產生作業 | L7 | 2 | 介接外部系統 | IFRS 9 作業
L2018 | 共同借款人資料查詢 | L2 | 2 | 業務作業 | 案件申請、額度
L9710 | 寬限到期明細表 | L9 | 2 | 報表作業 | 隨機報表
L6501 | 系統變數及系統值設定 | L6 | 5 | 共同作業 | 系統變數維護
L9711 | 放款到期明細表及通知單 | L9 | 2 | 報表作業 | 隨機報表
L9715 | 業務專辦照顧十八個月明細表 | L9 | 2 | 報表作業 | 隨機報表
L9714 | 繳息證明單 | L9 | 2 | 報表作業 | 隨機報表
L9713 | 應收票據之帳齡分析表 | L9 | 2 | 報表作業 | 隨機報表
L6042 | 交易控制檔 | L6 | 4 | 共同作業 | 作業控管維護
L6041 | 使用者資料 | L6 | 4 | 共同作業 | 作業控管維護
L6043 | 權限群組 | L6 | 4 | 共同作業 | 作業控管維護
L4951 | 員工扣薪媒體檔查詢 | L4 | 5 | 批次作業 | 員工作業
L4520 | 產生員工扣薪回傳報表 | L4 | 5 | 批次作業 | 員工作業
L5500 | 工作日業績結算 | L5 | 3 | 管理性作業 | 業績調整作業
L8350 | MU1人員名冊報送 | L8 | 5 | 遵循法令作業 | 聯徵產品報送
L8351 | 聯徵產品檔案匯出作業 | L8 | 5 | 遵循法令作業 | 聯徵產品報送
L8924 | 疑似洗錢資料變更查詢 | L8 | 2 | 遵循法令作業 | 疑似洗錢
L9717 | 逾期及轉催收件統計表 | L9 | 2 | 報表作業 | 隨機報表
L6087 | 協辦獎勵津貼標準查詢 | L6 | 7 | 共同作業 | 其他基本資料維護
L2918 | 擔保品他項權利查詢 | L2 | 4 | 業務作業 | 擔保品
L9725 | 防制洗錢機構風險評估(IRA)定期量化撈件 | L9 | 2 | 報表作業 | 隨機報表
L9722 | ICS放款資料 | L9 | 2 | 報表作業 | 隨機報表
L9718 | 逾期放款催繳處理結果 | L9 | 2 | 報表作業 | 隨機報表
L9724 | 應收利息之帳齡分析表 | L9 | 2 | 報表作業 | 隨機報表
L9723 | 放款有效客戶數 | L9 | 2 | 報表作業 | 隨機報表
L8404 | JCIC檔案匯出作業(041) | L8 | 3 | 遵循法令作業 | 債協報送作業
L5073 | 撥付日期查詢 | L5 | 5 | 管理性作業 | 債務協商作業
L8405 | JCIC檔案匯出作業(042) | L8 | 3 | 遵循法令作業 | 債協報送作業
L8406 | JCIC檔案匯出作業(043) | L8 | 3 | 遵循法令作業 | 債協報送作業
L8407 | JCIC檔案匯出作業(044) | L8 | 3 | 遵循法令作業 | 債協報送作業
L8408 | JCIC檔案匯出作業(045) | L8 | 3 | 遵循法令作業 | 債協報送作業
L5959 | 房貸獎勵保費檢核結果查詢 | L5 | 3 | 管理性作業 | 業績調整作業
L5062 | 催收法務人員查詢 | L5 | 4 | 管理性作業 | 法催紀錄作業
L5908 | 房貸專員撥款筆數統計表 | L5 | 2 | 管理性作業 | 房貸專員業績統計作業
L5909 | 案件品質排行表(列印) | L5 | 2 | 管理性作業 | 房貸專員業績統計作業
L5910 | 新撥款利率案件資料產生 | L5 | 2 | 管理性作業 | 房貸專員業績統計作業
L5911 | 撥款件貸款成數統計資料產生 | L5 | 2 | 管理性作業 | 房貸專員業績統計作業
L5912 | 新光銀銀扣案件資料產生 | L5 | 2 | 管理性作業 | 房貸專員業績統計作業
L3731 | 呆帳戶改呆帳結案戶 | L3 | 5 | 帳務作業 | 變更、延長年期
L2022 | 所有關係人資料查詢 | L2 | 2 | 業務作業 | 案件申請、額度
L5906 | 寬限條件控管繳息查詢 | L5 | 1 | 管理性作業 | 一般作業
L5801 | 補貼息作業 | L5 | 1 | 管理性作業 | 一般作業
L650A | 業績計算特殊參數設定(排除商品別) | L6 | 5 | 共同作業 | 系統變數維護
L4101 | 撥款退款作業 | L4 | 1 | 批次作業 | 撥款退款作業
L4001 | 撥款退款彙總查詢 | L4 | 1 | 批次作業 | 撥款退款作業
L4901 | 撥款匯款記錄檔查詢 | L4 | 1 | 批次作業 | 撥款退款作業
L4200 | 入帳檔上傳作業 | L4 | 2 | 批次作業 | 整批入帳作業
L4002 | 整批入帳作業 | L4 | 2 | 批次作業 | 整批入帳作業
L4925 | 整批入帳明細查詢(By日期區間) | L4 | 2 | 批次作業 | 整批入帳作業
L4921 | 其他還款來源建檔查詢 | L4 | 2 | 批次作業 | 整批入帳作業
L4031 | 利率調整清單 | L4 | 3 | 批次作業 | 利率調整作業
L4320 | 產生利率即將變動資料 | L4 | 3 | 批次作業 | 利率調整作業
L4042 | ACH授權資料查詢 | L4 | 4 | 批次作業 | 銀行扣款作業
L4040 | 產生ACH授權提出資料 | L4 | 4 | 批次作業 | 銀行扣款作業
L4043 | 郵局授權資料查詢 | L4 | 4 | 批次作業 | 銀行扣款作業
L4041 | 產生郵局授權提出資料 | L4 | 4 | 批次作業 | 銀行扣款作業
L4414 | 上傳授權提回檔 | L4 | 4 | 批次作業 | 銀行扣款作業
L4942 | 郵局授權資料歷史紀錄查詢 | L4 | 4 | 批次作業 | 銀行扣款作業
L4450 | 產出銀行扣帳檔 | L4 | 4 | 批次作業 | 銀行扣款作業
L4943 | 銀行扣款檔資料查詢 | L4 | 4 | 批次作業 | 銀行扣款作業
L4452 | 銀行扣款(媒體製作) | L4 | 4 | 批次作業 | 銀行扣款作業
L4453 | 銀扣扣款前通知 | L4 | 4 | 批次作業 | 銀行扣款作業
L4454 | 產生銀扣扣款失敗 | L4 | 4 | 批次作業 | 銀行扣款作業
L4060 | 額度擔保品保險單關聯查詢 | L4 | 6 | 批次作業 | 火險作業
L4600 | 火險到期檔產生作業 | L4 | 6 | 批次作業 | 火險作業
L4601 | 火險詢價作業 | L4 | 6 | 批次作業 | 火險作業
L4602 | 火險出單明細表與媒體 | L4 | 6 | 批次作業 | 火險作業
L4603 | 火險通知作業 | L4 | 6 | 批次作業 | 火險作業
L4604 | 火險保費未繳轉借支作業 | L4 | 6 | 批次作業 | 火險作業
L4605 | 火險最終保單上傳作業 | L4 | 6 | 批次作業 | 火險作業
L4606 | 火險佣金作業 | L4 | 6 | 批次作業 | 火險作業
L5905 | 覆審案件明細檔查詢 | L5 | 1 | 管理性作業 | 一般作業
L5061 | 催收催繳明細 | L5 | 4 | 管理性作業 | 法催紀錄作業
L8950 | MU1人員名冊查詢 | L8 | 5 | 遵循法令作業 | 聯徵產品報送
L6032 | 指標利率資料查詢 | L6 | 3 | 共同作業 | 共同資料維護(利率、營業日)
L5106 | 產生覆審案件資料明細 | L5 | 1 | 管理性作業 | 一般作業
L5953 | 介紹、協辦及加碼獎勵津貼實付應付獎金查詢 | L5 | 3 | 管理性作業 | 業績調整作業
L8701 | 產製公務人員報送資料 | L8 | 7 | 遵循法令作業 | 公務人員報送
L7913 | (eloan)評級資訊查詢 | L7 | 1 | 介接外部系統 | E-Loan
L5811 | 產生國稅局申報下載檔 | L5 | 7 | 管理性作業 | 國稅局申報作業
L5813 | 產生國稅局申報媒體檔 | L5 | 7 | 管理性作業 | 國稅局申報作業
L2019 | 合併額度控管資料查詢 | L2 | 2 | 業務作業 | 案件申請、額度
L6031 | 指標利率種類查詢 | L6 | 3 | 共同作業 | 共同資料維護(利率、營業日)
L6030 | 特殊/例假日 | L6 | 3 | 共同作業 | 共同資料維護(利率、營業日)
L6052 | 會計變動數值設定查詢 | L6 | 5 | 共同作業 | 系統變數維護
L9716 | 逾放處理催收明細表 | L9 | 2 | 報表作業 | 隨機報表
L8439 | JCIC檔案匯出作業(575) | L8 | 3 | 遵循法令作業 | 債協報送作業
L8438 | JCIC檔案匯出作業(574) | L8 | 3 | 遵循法令作業 | 債協報送作業
L9726 | 企金往來客戶統計表 | L9 | 2 | 報表作業 | 隨機報表
L4922 | 客戶還款方式及還款帳號查詢 | L4 | 2 | 批次作業 | 整批入帳作業
L6022 | 聯貸費用代碼查詢 | L6 | 6 | 共同作業 | 各類代碼檔維護
L2064 | 聯貸費用明細資料查詢 | L2 | 9 | 業務作業 | 其他
L7022 | 違約損失率 | L7 | 2 | 介接外部系統 | IFRS 9 作業
L6104 | 代理人設定 | L6 | 1 | 共同作業 | 控制類
L9719 | 放款利息法折溢價攤銷表 | L9 | 2 | 報表作業 | 隨機報表
L4322 | 地區別利率調整設定 | L4 | 3 | 批次作業 | 利率調整作業
L5914 | 協辦人員等級歷程查詢 | L5 | 2 | 管理性作業 | 房貸專員業績統計作業
L6044 | 主管授權紀錄查詢 | L6 | 4 | 共同作業 | 作業控管維護
L5023 | 晤談人員明細資料查詢 | L5 | 2 | 管理性作業 | 房貸專員業績統計作業
L7904 | 特殊客觀減損狀況查詢 | L7 | 2 | 介接外部系統 | IFRS 9 作業
L5975 | 最大債權撥付統計查詢 | L5 | 5 | 管理性作業 | 債務協商作業
L650B | 業績計算特殊參數設定(排除部門別) | L6 | 5 | 共同作業 | 系統變數維護
L5024 | 目標金額、累計目標金額查詢 | L5 | 2 | 管理性作業 | 房貸專員業績統計作業
L7902 | ＩＦＲＳ９欄位清單產生作業 | L7 | 2 | 介接外部系統 | IFRS 9 作業
L2932 | 額度清償資料 | L2 | 6 | 業務作業 | 清償作業
L2980 | 個人房貸調整作業查詢 | L2 | 9 | 業務作業 | 其他
L6070 | 未齊件代碼查詢 | L6 | 6 | 共同作業 | 各類代碼檔維護
L8418 | JCIC檔案匯出作業(055) | L8 | 3 | 遵循法令作業 | 債協報送作業
L8419 | JCIC檔案匯出作業(056) | L8 | 3 | 遵循法令作業 | 債協報送作業
L8420 | JCIC檔案匯出作業(060) | L8 | 3 | 遵循法令作業 | 債協報送作業
L8421 | JCIC檔案匯出作業(061) | L8 | 3 | 遵循法令作業 | 債協報送作業
L8422 | JCIC檔案匯出作業(062) | L8 | 3 | 遵循法令作業 | 債協報送作業
L8423 | JCIC檔案匯出作業(063) | L8 | 3 | 遵循法令作業 | 債協報送作業
L8424 | JCIC檔案匯出作業(440) | L8 | 3 | 遵循法令作業 | 債協報送作業
L8425 | JCIC檔案匯出作業(442) | L8 | 3 | 遵循法令作業 | 債協報送作業
L8426 | JCIC檔案匯出作業(443) | L8 | 3 | 遵循法令作業 | 債協報送作業
L8427 | JCIC檔案匯出作業(444) | L8 | 3 | 遵循法令作業 | 債協報送作業
L8428 | JCIC檔案匯出作業(446) | L8 | 3 | 遵循法令作業 | 債協報送作業
L8067 | 消債條列JCIC報送資料歷程查詢(067) | L8 | 4 | 遵循法令作業 | JCIC放款報送
L7203 | 利息法帳面資料上傳作業 | L7 | 2 | 介接外部系統 | IFRS 9 作業
L1001 | 顧客明細資料 | L1 | 1 | 顧客管理作業 | 顧客基本資料
L1109 | 客戶交互運用維護 | L1 | 1 | 顧客管理作業 | 顧客基本資料
L1905 | 顧客聯絡電話 | L1 | 1 | 顧客管理作業 | 顧客基本資料
L1907 | 公司戶財務狀況明細資料 | L1 | 2 | 顧客管理作業 | 公司戶財務狀況
L1908 | 申請不列印書面通知書 | L1 | 3 | 顧客管理作業 | 申請不列印書面通知書
L2001 | 商品參數明細資料 | L2 | 1 | 業務作業 | 商品作業
L2010 | 申請案件明細資料 | L2 | 2 | 業務作業 | 案件申請、額度
L2015 | 額度明細資料 | L2 | 2 | 業務作業 | 案件申請、額度
L2017 | 額度與擔保品關聯查詢 | L2 | 4 | 業務作業 | 擔保品
L2020 | 保證人明細資料查詢 | L2 | 3 | 業務作業 | 保證人、關係人
L2035 | 借款戶關係人/關係企業查詢 | L2 | 3 | 業務作業 | 保證人、關係人
L2038 | 擔保品明細資料查詢 | L2 | 4 | 業務作業 | 擔保品
L2039 | 擔保品重評明細資料 | L2 | 4 | 業務作業 | 擔保品
L2061 | 貸後契變手續費明細資料(未入帳) | L2 | 9 | 業務作業 | 其他
L2062 | 貸後契變手續費明細資料 | L2 | 9 | 業務作業 | 其他
L2072 | 顧客控管警訊明細資料 | L2 | 9 | 業務作業 | 其他
L2073 | 結清客戶個人資料控管明細資料 | L2 | 9 | 業務作業 | 其他
L2077 | 清償作業明細資料 | L2 | 6 | 業務作業 | 清償作業
L2078 | 法拍費用明細資料 | L2 | 5 | 業務作業 | 法拍費用
L2079 | 展期件新舊對照查詢 | L2 | 2 | 業務作業 | 案件申請、額度
L2112 | 團體戶申請登錄 | L2 | 2 | 業務作業 | 案件申請、額度
L2603 | 法拍費用借支報表列印 | L2 | 5 | 業務作業 | 法拍費用
L2605 | 法拍費用未銷明細查詢 | L2 | 5 | 業務作業 | 法拍費用
L2613 | 法務費轉催收明細表 | L2 | 5 | 業務作業 | 法拍費用
L2614 | 法務費轉催收傳票開立作業 | L2 | 9 | 業務作業 | 其他
L2902 | 保證人保證資料查詢 | L2 | 3 | 業務作業 | 保證人、關係人
L2903 | 關聯戶放款資料查詢 | L2 | 3 | 業務作業 | 保證人、關係人
L5022 | 協辦人員等級明細資料查詢 | L5 | 2 | 管理性作業 | 房貸專員業績統計作業
L3009 | 支票明細資料查詢-全部 | L3 | 3 | 帳務作業 | 回收、部分償還、暫收款
L4321 | 利率調整確認作業 | L4 | 3 | 批次作業 | 利率調整作業
L6068 | 報表代號對照檔查詢 | L6 | 6 | 共同作業 | 各類代碼檔維護
L2921 | 未齊件資料查詢 | L2 | 2 | 業務作業 | 案件申請、額度
L2931 | 清償違約明細 | L2 | 6 | 業務作業 | 清償作業
L2941 | 法拍費用查詢-依借款人戶號 | L2 | 5 | 業務作業 | 法拍費用
L2942 | 法拍費用查詢-依帳務日期 | L2 | 5 | 業務作業 | 法拍費用
L3001 | 放款明細資料查詢 | L3 | 2 | 帳務作業 | 撥款
L3002 | 撥款明細資料查詢 | L3 | 2 | 帳務作業 | 撥款
L3003 | 預約撥款明細資料查詢 | L3 | 2 | 帳務作業 | 撥款
L3004 | 約定部分償還明細資料查詢 | L3 | 3 | 帳務作業 | 回收、部分償還、暫收款
L3005 | 交易明細資料查詢 | L3 | 2 | 帳務作業 | 撥款
L3007 | 暫收支票明細資料查詢 | L3 | 3 | 帳務作業 | 回收、部分償還、暫收款
L3008 | 支票明細資料查詢-依客戶 | L3 | 3 | 帳務作業 | 回收、部分償還、暫收款
L3100 | 撥款 | L3 | 2 | 帳務作業 | 撥款
L3110 | 預約撥款 | L3 | 2 | 帳務作業 | 撥款
L3120 | 預約撥款刪除 | L3 | 2 | 帳務作業 | 撥款
L3200 | 回收登錄 | L3 | 3 | 帳務作業 | 回收、部分償還、暫收款
L3210 | 暫收款登錄 | L3 | 3 | 帳務作業 | 回收、部分償還、暫收款
L3220 | 暫收款退還 | L3 | 3 | 帳務作業 | 回收、部分償還、暫收款
L3230 | 暫收款銷帳 | L3 | 3 | 帳務作業 | 回收、部分償還、暫收款
L3410 | 結案登錄－可欠繳 | L3 | 4 | 帳務作業 | 展期、結案、轉催呆
L3420 | 結案登錄－不可欠繳 | L3 | 4 | 帳務作業 | 展期、結案、轉催呆
L3440 | 催收回復登錄 | L3 | 4 | 帳務作業 | 展期、結案、轉催呆
L3701 | 放款內容變更 | L3 | 5 | 帳務作業 | 變更、延長年期
L3711 | 應繳日變更－不可欠繳 | L3 | 5 | 帳務作業 | 變更、延長年期
L3712 | 應繳日變更－可欠繳 | L3 | 5 | 帳務作業 | 變更、延長年期
L3721 | 借戶利率變更 | L3 | 5 | 帳務作業 | 變更、延長年期
L3901 | 貸款試算 | L3 | 1 | 帳務作業 | 試算
L3911 | 繳息情形查詢 | L3 | 3 | 帳務作業 | 回收、部分償還、暫收款
L3912 | 交易內容查詢 | L3 | 3 | 帳務作業 | 回收、部分償還、暫收款
L3916 | 撥款內容查詢 | L3 | 2 | 帳務作業 | 撥款
L3921 | 回收試算 | L3 | 1 | 帳務作業 | 試算
L3922 | 結案試算 | L3 | 1 | 帳務作業 | 試算
L3923 | 應繳日試算 | L3 | 1 | 帳務作業 | 試算
L3924 | 催收回復試算 | L3 | 1 | 帳務作業 | 試算
L3925 | 還款分配試算 | L3 | 1 | 帳務作業 | 試算
L3926 | 變更期款試算 | L3 | 1 | 帳務作業 | 試算
L3932 | 借戶利率查詢 | L3 | 5 | 帳務作業 | 變更、延長年期
L3943 | 支票內容查詢 | L3 | 3 | 帳務作業 | 回收、部分償還、暫收款
L7903 | 商品分類資料查詢 | L7 | 2 | 介接外部系統 | IFRS 9 作業
L5513 | 產生協辦獎金媒體 | L5 | 3 | 管理性作業 | 業績調整作業
L5055 | 協辦獎金處理清單 | L5 | 3 | 管理性作業 | 業績調整作業
L9720 | 理財型商品續約檢核報表 | L9 | 2 | 報表作業 | 隨機報表
L5981 | 債權異動歷程查詢 | L5 | 5 | 管理性作業 | 債務協商作業
L8429 | JCIC檔案匯出作業(447) | L8 | 3 | 遵循法令作業 | 債協報送作業
L8430 | JCIC檔案匯出作業(448) | L8 | 3 | 遵循法令作業 | 債協報送作業
L8431 | JCIC檔案匯出作業(450) | L8 | 3 | 遵循法令作業 | 債協報送作業
L8432 | JCIC檔案匯出作業(451) | L8 | 3 | 遵循法令作業 | 債協報送作業
L8433 | JCIC檔案匯出作業(454) | L8 | 3 | 遵循法令作業 | 債協報送作業
L8434 | JCIC檔案匯出作業(570) | L8 | 3 | 遵循法令作業 | 債協報送作業
L8435 | JCIC檔案匯出作業(571) | L8 | 3 | 遵循法令作業 | 債協報送作業
L8436 | JCIC檔案匯出作業(572) | L8 | 3 | 遵循法令作業 | 債協報送作業
L650C | 業績計算特殊參數設定(是否排除非業績人員) | L6 | 5 | 共同作業 | 系統變數維護
L5021 | 房貸專員明細資料查詢 | L5 | 2 | 管理性作業 | 房貸專員業績統計作業
L4500 | 設定員工扣薪日程表 | L4 | 5 | 批次作業 | 員工作業
L8411 | JCIC檔案匯出作業(048) | L8 | 3 | 遵循法令作業 | 債協報送作業
L9721 | 員工房貸利率明細 | L9 | 2 | 報表作業 | 隨機報表
L8409 | JCIC檔案匯出作業(046) | L8 | 3 | 遵循法令作業 | 債協報送作業
L8410 | JCIC檔案匯出作業(047) | L8 | 3 | 遵循法令作業 | 債協報送作業
L8412 | JCIC檔案匯出作業(049) | L8 | 3 | 遵循法令作業 | 債協報送作業
L8413 | JCIC檔案匯出作業(050) | L8 | 3 | 遵循法令作業 | 債協報送作業
L8414 | JCIC檔案匯出作業(051) | L8 | 3 | 遵循法令作業 | 債協報送作業
L8415 | JCIC檔案匯出作業(052) | L8 | 3 | 遵循法令作業 | 債協報送作業
L8416 | JCIC檔案匯出作業(053) | L8 | 3 | 遵循法令作業 | 債協報送作業
L8417 | JCIC檔案匯出作業(054) | L8 | 3 | 遵循法令作業 | 債協報送作業
L4941 | ACH授權資料歷史紀錄查詢 | L4 | 4 | 批次作業 | 銀行扣款作業
L2060 | 聯貸案訂約明細資料查詢 | L2 | 9 | 業務作業 | 其他
L650D | 業績計算特殊參數設定(業績追回通知設定) | L6 | 5 | 共同作業 | 系統變數維護
L1111 | 顧客基本資料維護-編號變更 | L1 | 1 | 顧客管理作業 | 顧客基本資料
L4102 | 撥款退款明細表 | L4 | 1 | 批次作業 | 撥款退款作業
L5977 | 客戶最大債權撥付統計查詢 | L5 | 5 | 管理性作業 | 債務協商作業

## 統計表 (2) (hidden)
日期 | 週 | 合計數 | 累計預估 | 累計完成 | 延遲數 | 累計預估達成率 | 累計實際達成率 | 延遲率
2021-07-19 | 44396 | 366 | 7 | 0 | 7 | 1.913% | 0% | 1.913%
2021-07-20 | 44397 | 366 | 21 | 0 | 21 | 5.738% | 0% | 5.738%
2021-07-21 | 44398 | 366 | 25 | 0 | 25 | 6.831% | 0% | 6.831%
2021-07-22 | 44399 | 366 | 34 | 1 | 33 | 9.29% | 0.2732% | 9.016%
2021-07-23 | 44400 | 366 | 34 | 1 | 33 | 9.29% | 0.2732% | 9.016%
2021-07-26 | 44403 | 366 | 43 | 1 | 42 | 11.75% | 0.2732% | 11.48%
2021-07-27 | 44404 | 366 | 55 | 1 | 54 | 15.03% | 0.2732% | 14.75%
2021-07-28 | 44405 | 368 | 55 | 2 | 53 | 14.95% | 0.5435% | 14.4%
2021-07-29 | 44406 | 368 | 55 | 2 | 53 | 14.95% | 0.5435% | 14.4%
2021-07-30 | 44407 | 368 | 55 | 6 | 49 | 14.95% | 1.63% | 13.32%
2021-08-02 | 44410 | 368 | 55 | 7 | 48 | 14.95% | 1.902% | 13.04%
2021-08-03 | 44411 | 368 | 55 | 7 | 48 | 14.95% | 1.902% | 13.04%
2021-08-04 | 44412 | 368 | 55 | 8 | 47 | 14.95% | 2.174% | 12.77%
2021-08-05 | 44413 | 368 | 55 | 8 | 47 | 14.95% | 2.174% | 12.77%
2021-08-06 | 44414 | 368 | 55 | 8 | 47 | 14.95% | 2.174% | 12.77%
2021-08-09 | 44417 | 368 | 55 | 8 | 47 | 14.95% | 2.174% | 12.77%
2021-08-10 | 44418 | 368 | 55 | 8 | 47 | 14.95% | 2.174% | 12.77%
2021-08-11 | 44419 | 368 | 55 | 8 | 47 | 14.95% | 2.174% | 12.77%
2021-08-12 | 44420 | 368 | 55 | 8 | 47 | 14.95% | 2.174% | 12.77%
2021-08-13 | 44421 | 368 | 55 | 8 | 47 | 14.95% | 2.174% | 12.77%
2021-08-16 | 44424 | 521 | 55 | 9 | 46 | 10.56% | 1.727% | 8.829%
2021-08-17 | 44425 | 521 | 55 | 9 | 46 | 10.56% | 1.727% | 8.829%
2021-08-18 | 44426 | 521 | 55 | 9 | 46 | 10.56% | 1.727% | 8.829%
2021-08-19 | 44427 | 521 | 55 | 9 | 46 | 10.56% | 1.727% | 8.829%
2021-08-20 | 44428 | 396 | 55 | 22 | 33 | 13.89% | 5.556% | 8.333%
2021-08-23 | 44431 | 396 | 64 | 28 | 36 | 16.16% | 7.071% | 9.091%
2021-08-24 | 44432 | 396 | 70 | 29 | 41 | 17.68% | 7.323% | 10.35%
2021-08-25 | 44433 | 396 | 74 | 29 | 45 | 18.69% | 7.323% | 11.36%
2021-08-26 | 44434 | 396 | 78 | 30 | 48 | 19.7% | 7.576% | 12.12%
2021-08-27 | 44435 | 396 | 82 | 32 | 50 | 20.71% | 8.081% | 12.63%
2021-08-30 | 44438 | 396 | 87 | 32 | 55 | 21.97% | 8.081% | 13.89%
2021-08-31 | 44439 | 396 | 91 | 32 | 59 | 22.98% | 8.081% | 14.9%
2021-09-01 | 44440 | 396 | 94 | 32 | 62 | 23.74% | 8.081% | 15.66%
2021-09-02 | 44441 | 396 | 101 | 34 | 67 | 25.51% | 8.586% | 16.92%
2021-09-03 | 44442 | 396 | 106 | 34 | 72 | 26.77% | 8.586% | 18.18%
2021-09-10 | 44449 | 396 | 117 | 39 | 78 | 29.55% | 9.848% | 19.7%
2021-09-17 | 44456 | 396 | 144 | 42 | 102 | 36.36% | 10.61% | 25.76%
2021-09-24 | 44463 | 396 | 161 | 47 | 114 | 40.66% | 11.87% | 28.79%
2021-10-01 | 44470 | 396 | 191 | 61 | 130 | 48.23% | 15.4% | 32.83%
2021-10-08 | 44477 | 396 | 215 | 82 | 133 | 54.29% | 20.71% | 33.59%
2021-10-15 | 44484 | 396 | 224 | 82 | 142 | 56.57% | 20.71% | 35.86%
2021/8/16~9/3
日期 | 週 | 合計數 | 累計預估 | 累計完成 | 延遲數 | 累計預估達成率 | 累計實際達成率 | 延遲率
2021-08-23 | 44431 | 1 | #REF! | 8 | #REF! | #REF! | 800% | #REF!
2021-08-24 | 44432 | 1 | #REF! | 17 | #REF! | #REF! | 1700% | #REF!
2021-08-25 | 44433 | 1 | #REF! | 21 | #REF! | #REF! | 2100% | #REF!
2021-08-26 | 44434 | 1 | #REF! | 27 | #REF! | #REF! | 2700% | #REF!
2021-08-27 | 44435 | 1 | #REF! | 29 | #REF! | #REF! | 2900% | #REF!
2021-08-30 | 44438 | 1 | #REF! | 36 | #REF! | #REF! | 3600% | #REF!
2021-08-31 | 44439 | 1 | #REF! | 51 | #REF! | #REF! | 5100% | #REF!
2021-09-01 | 44440 | 1 | #REF! | 51 | #REF! | #REF! | 5100% | #REF!
2021-09-02 | 44441 | 1 | #REF! | 51 | #REF! | #REF! | 5100% | #REF!
2021-09-03 | 44442 | 1 | #REF! | 51 | #REF! | #REF! | 5100% | #REF!
日期 | 週 | 合計數 | 累計預估 | 累計完成 | 延遲數 | 累計預估達成率 | 累計實際達成率 | 延遲率
2021-09-08 | 44447 | 1 | #REF! | 9 | #REF! | #REF! | 900% | #REF!
2021-09-09 | 44448 | 1 | #REF! | 13 | #REF! | #REF! | 1300% | #REF!
2021-09-10 | 44449 | 1 | #REF! | 13 | #REF! | #REF! | 1300% | #REF!
2021-09-13 | 44452 | 1 | #REF! | 20 | #REF! | #REF! | 2000% | #REF!
2021-09-14 | 44453 | 1 | #REF! | 23 | #REF! | #REF! | 2300% | #REF!
2021-09-16 | 44455 | 1 | #REF! | 35 | #REF! | #REF! | 3500% | #REF!
2021-09-17 | 44456 | 1 | #REF! | 40 | #REF! | #REF! | 4000% | #REF!
2021-09-23 | 44462 | 1 | #REF! | 50 | #REF! | #REF! | 5000% | #REF!
2021-09-24 | 44463 | 1 | #REF! | 66 | #REF! | #REF! | 6600% | #REF!
2021-09-27 | 44466 | 1 | #REF! | 79 | #REF! | #REF! | 7900% | #REF!
2021-09-28 | 44467 | 1 | #REF! | 101 | #REF! | #REF! | 10100% | #REF!
2021-10-01 | 44470 | 1 | #REF! | 111 | #REF! | #REF! | 11100% | #REF!
2021-10-08 | 44477 | 1 | #REF! | 119 | #REF! | #REF! | 11900% | #REF!
2021-10-15 | 44484 | 1 | #REF! | 152 | #REF! | #REF! | 15200% | #REF!

## 下週會議 (hidden)
33 | 功能代號 | 功能名稱/說明 | SA | 展示協助 | 預計展示 | IT | User | User2
6 | L2036 | 借款戶關係人/關係企業明細查詢 | 賴文育 | 陳昱衡 | 2021-10-25 | 涂宇欣 | 張舜雯 | 施美娟、李珮君、陳俞辛(企金)
| L2035 | 借款戶關係人/關係企業查詢 | 賴文育 | 陳昱衡 | 2021-10-25 | 涂宇欣 | 張舜雯 | 施美娟、李珮君、陳俞辛(企金)
| L2305 | 借款戶關係人/關係企業維護(整批) | 賴文育 | 陳昱衡 | 2021-10-25 | 涂宇欣 | 張舜雯 | 施美娟、李珮君、陳俞辛(企金)
| L2306 | 借款戶關係人/關係企業維護 | 賴文育 | 陳昱衡 | 2021-10-25 | 涂宇欣 | 張舜雯 | 施美娟、李珮君、陳俞辛(企金)
| L2022 | 所有關係人資料查詢 | 張金龍 | 陳昱衡 | 2021-10-25 | 涂宇欣 | 張舜雯 | 施美娟、李珮君、陳俞辛(企金)
| L2222 | 與授信戶關係登錄 | 張金龍 | 陳昱衡 | 2021-10-25 | 涂宇欣 | 李珮君 | 陳俞辛(企金)
6 | L2903 | 關聯戶放款資料查詢 | 賴文育 | 陳昱衡 | 2021-10-25 | 吳承憲 | 李珮君
| L2980 | 個人房貸調整案 | 賴文育 | 陳昱衡 | 2021-10-25 | 林清河 | 陳政皓
| L2073 | 結清客戶個人資料控管明細資料查詢 | 賴文育 | 陳昱衡 | 2021-10-25 | 涂宇欣 | 陳政皓
| L2703 | 結清客戶個人資料控管維護 | 賴文育 | 陳昱衡 | 2021-10-25 | 涂宇欣 | 陳政皓
| L2039 | 擔保品重評明細資料查詢 | 賴文育 | 陳昱衡 | 2021-10-25 | 吳承憲 | 邱怡婷 | 陳俞辛(企金)
| L2480 | 擔保品重評資料登錄 | 賴文育 | 陳昱衡 | 2021-10-25 | 吳承憲 | 邱怡婷 | 陳俞辛(企金)
8 | L5060 | 案件處理清單 | 蘇曉玲 | 張嘉榮 | 2021-10-27 | 林清河 | 張舜雯
| L5960 | 案件資料查詢 | 蘇曉玲 | 張嘉榮 | 2021-10-27 | 林清河 | 張舜雯
| L5961 | 電催明細資料查詢 | 蘇曉玲 | 張嘉榮 | 2021-10-27 | 林清河 | 張舜雯
| L5601 | 電催登錄 | 蘇曉玲 | 張嘉榮 | 2021-10-27 | 林清河 | 張舜雯
| L5962 | 面催明細資料查詢 | 蘇曉玲 | 張嘉榮 | 2021-10-27 | 林清河 | 張舜雯
| L5602 | 面催登錄 | 蘇曉玲 | 張嘉榮 | 2021-10-27 | 林清河 | 張舜雯
| L5963 | 函催明細資料查詢 | 蘇曉玲 | 張嘉榮 | 2021-10-27 | 林清河 | 張舜雯
| L5603 | 函催登錄 | 蘇曉玲 | 張嘉榮 | 2021-10-27 | 林清河 | 張舜雯
5 | L5964 | 法務進度明細資料查詢 | 蘇曉玲 | 張嘉榮 | 2021-10-28 | 林清河 | 張舜雯
| L5604 | 法務進度登錄 | 蘇曉玲 | 張嘉榮 | 2021-10-28 | 林清河 | 張舜雯
| L5965 | 提醒事項查詢 | 蘇曉玲 | 張嘉榮 | 2021-10-28 | 林清河 | 張舜雯
| L5605 | 提醒事項登錄 | 蘇曉玲 | 張嘉榮 | 2021-10-28 | 林清河 | 張舜雯
| L5061 | 催收催繳明細 | 蘇曉玲 | 張嘉榮 | 2021-10-28 | 林清河 | 張舜雯
8 | L8921 | 疑似洗錢樣態檢核查詢 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-10-29 | 林清河 | 邵淑微
| L8201 | 疑似洗錢樣態條件設定 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-10-29 | 涂宇欣 | 邵淑微
| L8924 | 疑似洗錢資料變更查詢 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-10-29 | 林清河 | 邵淑微
| L8202 | 疑似洗錢樣態資料產生 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-10-29 | 林清河 | 邵淑微
| L8922 | 疑似洗錢交易合理性查詢 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-10-29 | 涂宇欣 | 蔡珮瑜
| L8203 | 疑似洗錢交易合理性維護 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-10-29 | 涂宇欣 | 邵淑微
| L8923 | 疑似洗錢交易訪談查詢 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-10-29 | 涂宇欣 | 蔡珮瑜
| L8204 | 疑似洗錢交易訪談維護 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-10-29 | 涂宇欣 | 陳政皓 | 張舜雯

## 會議回覆追蹤tmp (hidden)
部門 |  | 與會人員/日期 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | (2021/7/29) | 2021-08-02
資訊規劃部 |  | 廖淳英 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
資訊規劃部 |  | 陳又菁 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2
資訊規劃部 |  | 王瀞琳 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2
投資資訊課 |  | 葛展宇 | 3 | 3,A | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
投資資訊課 | IT | 柯文齡 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
投資資訊課 | IT | 李珮琪 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,A | 2 | 2 | 2
投資資訊課 | IT | 林清河 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
投資資訊課 | IT | 涂宇欣 | 4,B | 2,A | 2,A | 2 | 2,A | 2 | 2,A | 2,A | 2 | 2
投資資訊課 | IT | 吳承憲 | 3 | 3 | 3 | 4,B | 3,A | 4,B | 3,A | 3,A | 2 | 2
放款服務課 | User | 陳政皓 | 2 | 2,A | 2 | 4,B | 4,A | 2 | 2,A | 4 |  | 2
放款服務課 | User | 蔡珮瑜 | 1 | 1 | 1 | 4,B | 1,A | 2,A | 2 | 1 | 2 | 2
放款服務課 | User | 尹少玄 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
放款推展課 | User | 張淑遠 | 3,A | 3,A | 4,A
放款推展課 | User | 李珮君 | 2 | 2,A | 4,B | 4,B | 2 | 2,A | 2,A | 4,B | 2 | 2
放款推展課 | User企金 | 李穎 | [5 empty] | 2 | 1 | 2,A |  | 2
放款推展課 | User企金 | 陳俞辛 |  |  |  | 1 |  | 4,A | 4 | 2,A |  | 2
放款推展課 | User企金 | 蔡進健 | [5 empty] | 3,A | 2 | 1,A |  | 2
放款管理課 | User | 張舜雯 | 1 | 1 | 1 | 3 | [5 empty] | 2
放款管理課 | User | 邱怡婷 | [9 empty] | 2
放款管理課 | User | 程慧娟 | [9 empty] | 2
放款審查課 | User | 徐名弘 |  |  |  |  | 1 |  | 1,B | 4,B |  | 2
放款審查課 | User | 李秋燕 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1,B |  | 2
放款審查課 | User | 施美娟 | [9 empty] | 2
放款審查課 | User | 呂家富 | [9 empty] | 1
放款審查課 | User | 王薏涵 | [9 empty] | 2
萬事宜 |  | 賴文育 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2
萬事宜 |  | 張金龍 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2
萬事宜 |  | 何書溱 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2
萬事宜 |  | 張嘉榮 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
萬事宜 |  | 楊智誠 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
萬事宜 |  | 余家興 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 |  | 1
萬事宜 |  | 陳昱衡 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 |  | 2
| 1 | 會議通知
| 2 | 參與會議
| 3 | 回覆會議
| 4 | 回覆+建議
與會畫面
| A | 討論、待辦
| B | 回覆討論、待辦
通知紀錄~7/28