## 統計表
日期 | 週 | 合計數 | 累計預估 | 累計完成 | 延遲數 | 累計預估達成率 | 累計實際達成率 | 延遲率
2021-07-19 | 44396 | 368 | 13 | 7 | 6 | 3.533% | 1.902% | 1.63%
2021-07-20 | 44397 | 368 | 30 | 17 | 13 | 8.152% | 4.62% | 3.533%
2021-07-21 | 44398 | 368 | 44 | 22 | 22 | 11.96% | 5.978% | 5.978%
2021-07-22 | 44399 | 368 | 53 | 27 | 26 | 14.4% | 7.337% | 7.065%
2021-07-23 | 44400 | 368 | 53 | 30 | 23 | 14.4% | 8.152% | 6.25%
2021-07-26 | 44403 | 368 | 64 | 41 | 23 | 17.39% | 11.14% | 6.25%
2021-07-27 | 44404 | 368 | 78 | 46 | 32 | 21.2% | 12.5% | 8.696%
2021-07-28 | 44405 | 368 | 90 | 51 | 39 | 24.46% | 13.86% | 10.6%
2021-07-29 | 44406 | 368 | 95 | 51 | 44 | 25.82% | 13.86% | 11.96%
2021-07-30 | 44407 | 368 | 102 | 51 | 51 | 27.72% | 13.86% | 13.86%
2021-08-02 | 44410 | 368 | 102 | 53 | 49 | 27.72% | 14.4% | 13.32%
2021-08-03 | 44411 | 368 | 140 | 53 | 87 | 38.04% | 14.4% | 23.64%
2021-08-04 | 44412 | 368 | 151 | 53 | 98 | 41.03% | 14.4% | 26.63%
2021-08-05 | 44413 | 368 | 162 | 53 | 109 | 44.02% | 14.4% | 29.62%
2021-08-06 | 44414 | 368 | 174 | 53 | 121 | 47.28% | 14.4% | 32.88%
2021-08-09 | 44417 | 368 | 183 | 53 | 130 | 49.73% | 14.4% | 35.33%
2021-08-10 | 44418 | 368 | 197 | 53 | 144 | 53.53% | 14.4% | 39.13%
2021-08-11 | 44419 | 368 | 210 | 53 | 157 | 57.07% | 14.4% | 42.66%
2021-08-12 | 44420 | 368 | 222 | 53 | 169 | 60.33% | 14.4% | 45.92%
2021-08-13 | 44421 | 368 | 233 | 53 | 180 | 63.32% | 14.4% | 48.91%

## URS確認
排序 | 大類 | 業務大類 | 流程 | 功能代號 | 流程順序 | 功能名稱/說明 | SA | 展示協助 | 預計展示 | 重新規劃 | 實際展示 | IT | User | User2 | 段式 | 經辦等級 | 授權 | 訂正 | 修正 | 帳務 | 額度 | 執行單位 | 覆測日
1 | L6 | 6.共同作業 |  | L6082 | .F.1.1/.3.B.2 | 放款業績工作月查詢 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-07-19 |  | 2021-07-19 | 涂宇欣 | 張淑遠 |  | 1 | B | [5 empty] | 放款推展課
2 | L6 | 6.共同作業 |  | L6752 | .F.1.2/.3.B.2.1 | 放款業績工作月維護 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-07-19 |  | 2021-07-19 | 涂宇欣 | 張淑遠 |  | 1 | T | [5 empty] | 放款推展課
3 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5402 | .F.2.1 | 年度業績目標更新 | 張金龍 | 張嘉榮 | 2021-07-19 |  | 2021-07-19 | 涂宇欣 | 張淑遠 |  | 1 | T | [5 empty] | 放款推展課
4 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5021 | .F.2.2 | 房貸專員明細資料查詢 | 張金龍 | 張嘉榮 | 2021-07-19 |  | 2021-07-19 | 涂宇欣 | 張淑遠 |  | 1 | B | [5 empty] | 放款推展課
5 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5401 | .F.2.2.1 | 房貸專員資料維護 | 張金龍 | 張嘉榮 | 2021-07-19 |  | 2021-07-19 | 涂宇欣 | 張淑遠 |  | 1 | T | [5 empty] | 放款推展課
6 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5023 | .F.2.3/.F.2.4.3 | 晤談人員明細資料查詢 | 張金龍 | 張嘉榮 | 2021-07-19 |  | 2021-07-20 | 涂宇欣 | 李珮君 |  | 1 | B | [5 empty] | 放款推展課
7 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5406 | .F.2.3/.F.2.4.3 | 晤談人員資料維護 | 張金龍 | 張嘉榮 | 2021-07-19 |  | 2021-07-20 | 涂宇欣 | 李珮君 |  | 1 | T | [5 empty] | 放款推展課
8 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5024 | .F.2.3 | 目標金額、累計目標金額查詢 | 張金龍 | 張嘉榮 | 2021-07-19 |  | 2021-07-19 | 涂宇欣 | 張淑遠 |  | 1 | B | [5 empty] | 放款推展課
9 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5405 | .F.2.3.1 | 更改目標金額、累計目標金額 | 張金龍 | 張嘉榮 | 2021-07-19 |  | 2021-07-19 | 涂宇欣 | 張淑遠 |  | 1 | T | [5 empty] | 放款推展課
10 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5022 | .F.2.4 | 協辦人員等級明細資料查詢 | 張金龍 | 張嘉榮 | 2021-07-19 |  | 2021-07-20 | 涂宇欣 | 張淑遠 |  | 1 | B | [5 empty] | 放款推展課
11 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5407 | .F.2.4.1 | 房貸協辦人員等級維護 | 張金龍 | 張嘉榮 | 2021-07-19 |  | 2021-07-20 | 涂宇欣 | 張淑遠 |  | 1 | T | [5 empty] | 放款推展課
12 | L6 | 6.共同作業 |  | L6083 | .F.2.5/.J.J | 房貸專員所屬業務部室查詢 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-07-19 |  |  | 涂宇欣 | 張淑遠 |  | 1 | B | [5 empty] | 放款推展課
13 | L6 | 6.共同作業 |  | L6753 | .F.2.5/.J.J | 房貸專員所屬業務部室維護 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-07-19 |  |  | 涂宇欣 | 張淑遠 |  | 1 | T | [5 empty] | 放款推展課
14 | L6 | 6.共同作業 |  | L6084 | .F.2.6/.3.B.3.1 | 業績件數及金額核算標準設定查詢 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-07-20 |  | 2021-07-21 | 涂宇欣 | 張淑遠 | [8 empty] | 放款推展課
15 | L6 | 6.共同作業 |  | L6994 | .F.2.6/.F.2.E | 業績件數及金額核算標準設定查詢 | 張金龍 | 張嘉榮 | 2021-07-20 |  | 2021-07-21 | 涂宇欣 | 張淑遠 | [8 empty] | 放款推展課
16 | L6 | 6.共同作業 |  | L6754 | .F.2.6/.3.B.3 | 業績件數及金額核算標準設定 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-07-20 |  | 2021-07-21 | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課
17 | L6 | 6.共同作業 |  | L6757 | .F.2.6/.F.2.E.1 | 業績件數及金額核算標準設定(整月) | 張金龍 | 張嘉榮 | 2021-07-20 |  | 2021-07-21 | 涂宇欣 | 張淑遠 | [8 empty] | 放款推展課
18 | L6 | 6.共同作業 |  | L6081 | .F.2.7/.F.1.3 | 介紹人加碼獎勵津貼標準設定查詢 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-07-20 |  | 2021-07-20 | 李珮琪 | 張淑遠 | [8 empty] | 放款推展課
19 | L6 | 6.共同作業 |  | L6751 | .F.2.7/.F.1.3.1 | 介紹人加碼獎勵津貼標準設定 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-07-20 |  | 2021-07-20 | 李珮琪 | 張淑遠 | [8 empty] | 放款推展課
20 | L6 | 6.共同作業 |  | L6087 | .F.2.8/.F.2.D | 協辦獎勵津貼標準查詢 | 張金龍 | 張嘉榮 | 2021-07-20 |  | 2021-07-20 | 涂宇欣 | 張淑遠 | [8 empty] | 放款推展課
21 | L6 | 6.共同作業 |  | L6787 | .F.2.8/.F.2.D.1 | 協辦獎勵津貼標準設定 | 張金龍 | 張嘉榮 | 2021-07-20 |  | 2021-07-20 | 涂宇欣 | 張淑遠 | [8 empty] | 放款推展課
22 | L6 | 6.共同作業 |  | L6501 | .F.2.9/.J.6 | 系統變數及系統值設定 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-07-20 |  | 2021-07-20 | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課
23 | L6 | 6.共同作業 |  | L6503 | .F.2.9/.F.4 | 業績計算特殊參數設定 | 賴文育 | 張嘉榮 | 2021-07-20 |  | 2021-07-20 | 涂宇欣 | 張淑遠 | [8 empty] | 放款推展課
24 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5500 | .F.2.A/.F.3 | 工作日業績結算 | 張金龍 | 張金龍 | 2021-07-20 |  | 2021-07-21 | 涂宇欣 | 張淑遠 | [8 empty] | 放款推展課
25 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5951 | .F.2.A/.F.2.B | 房貸介紹人業績明細查詢 | 張金龍 | 張金龍 | 2021-07-20 |  |  | 涂宇欣 | 李珮君 | [8 empty] | 放款推展課
26 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5051 | .F.2.A.1/.F.2.6 | 房貸介紹人業績處理清單 | 張金龍 | 張金龍 | 2021-07-20 |  |  | 涂宇欣 | 李珮君 | [8 empty] | 放款推展課
27 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5501 | .F.2.A.2/.F.2.6.1 | 介紹人業績案件維護 | 張金龍 | 張金龍 | 2021-07-20 |  |  | 涂宇欣 | 李珮君 | [8 empty] | 放款推展課
28 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5952 | .F.3.0/.F.2.C | 房貸專員業績明細查詢 | 張金龍 | 張金龍 | 2021-07-20 |  |  | 涂宇欣 | 李珮君 | [8 empty] | 放款推展課
29 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5052 | .F.3.1/.F.2.7 | 房貸專員業績處理清單 | 張金龍 | 張金龍 | 2021-07-20 |  |  | 涂宇欣 | 李珮君 | [8 empty] | 放款推展課
30 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5502 | .F.3.2/.F.2.7.1 | 房貸專員業績案件維護 | 張金龍 | 張金龍 | 2021-07-20 |  |  | 涂宇欣 | 李珮君 | [8 empty] | 放款推展課
31 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5510 | .F.3.3/.F.2.C | 產生換算業績、業務報酬發放媒體 | 張金龍 | 張金龍 | 2021-07-21 |  |  | 涂宇欣 | 張淑遠 | [8 empty] | 放款推展課
32 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5511 | .F.3.3/.F.1.1 | 產生介紹、協辦獎金發放媒體 | 張金龍 | 張金龍 | 2021-07-21 |  |  | 涂宇欣 | 尹少玄 | [8 empty] | 放款服務課
33 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5053 | .F.3.4/.F.2.8 | 介紹、協辦獎金處理清單 | 張金龍 | 張金龍 | 2021-07-21 |  |  | 涂宇欣 | 尹少玄 | [8 empty] | 放款服務課
34 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5503 | .F.3.4/.F.2.8.1 | 介紹、協辦獎金案件維護 | 張金龍 | 張金龍 | 2021-07-21 |  |  | 涂宇欣 | 尹少玄 | [8 empty] | 放款服務課
35 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5512 | .F.4.1/.F.1.2 | 產生介紹人加碼獎金媒體 | 張金龍 | 張金龍 | 2021-07-21 |  |  | 涂宇欣 | 張淑遠 | [8 empty] | 放款推展課
36 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5054 | .F.4.2/.F.2.9 | 介紹人加碼獎金處理清單 | 張金龍 | 張金龍 | 2021-07-21 |  |  | 涂宇欣 | 張淑遠 | [8 empty] | 放款推展課
37 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5504 | .F.4.3/.F.2.9.1 | 介紹人加碼獎金案件維護 | 張金龍 | 張金龍 | 2021-07-21 |  |  | 涂宇欣 | 張淑遠 | [8 empty] | 放款推展課
38 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5953 | .F.4.4/.F.2.C | 介紹、協辦及加碼獎勵津貼實發應發獎金查詢 | 張金龍 | 張金龍 | 2021-07-21 |  |  | 涂宇欣 | 尹少玄 | [8 empty] | 放款服務課
39 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5959 | .F.4.5/.F.2.C | 房貸獎勵保費檢核檔查詢 | 張金龍 | 張金龍 | 2021-07-21 |  |  | 涂宇欣 | 張淑遠 | [8 empty] | 放款推展課
40 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5908 | .F.5.1/.F.2.4.3 | 房貸專員撥款筆數統計表 | 張金龍 | 張嘉榮 | 2021-07-21 |  |  | 涂宇欣 | 張淑遠 | [8 empty] | 放款推展課
41 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5909 | .F.5.2/.F.2.4.3 | 案件品質排行表(列印) | 張金龍 | 張嘉榮 | 2021-07-21 |  |  | 涂宇欣 | 張淑遠 | [8 empty] | 放款推展課
42 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5910 | .F.5.3/.F.2.4.3 | 新撥款利率案件資料產生 | 張金龍 | 張嘉榮 | 2021-07-21 |  |  | 涂宇欣 | 張淑遠 | [8 empty] | 放款推展課
43 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5911 | .F.5.4/.F.2.4.3 | 撥款件貸款成數統計資料產生 | 張金龍 | 張嘉榮 | 2021-07-21 |  |  | 涂宇欣 | 張淑遠 | [8 empty] | 放款推展課
44 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5912 | .F.5.5/.F.2.4.3 | 新光銀銀扣案件資料產生 | 張金龍 | 張嘉榮 | 2021-07-21 |  |  | 涂宇欣 | 張淑遠 | [8 empty] | 放款推展課
45 | L1 | 1.顧客管理作業 | 客戶作業1 | L1001 | .3.1.1 | 顧客明細資料查詢 | 賴文育 | 張嘉榮 | 2021-07-22 |  | 2021-07-22 | 吳承憲 | 李珮君 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-07-26
46 | L1 | 1.顧客管理作業 | 客戶作業1 | L1101 | .3.1.1.1 | 顧客基本資料維護-自然人(Eloan2) | 賴文育 | 張嘉榮 | 2021-07-22 |  | 2021-07-22 | 吳承憲 | 李珮君 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-07-26
47 | L1 | 1.顧客管理作業 | 客戶作業1 | L1102 | .3.1.1.2 | 顧客基本資料維護-法人 | 賴文育 | 張嘉榮 | 2021-07-26 |  | 2021-07-26 | 吳承憲 | 陳俞辛 | [8 empty] | 放款推展課
48 | L1 | 1.顧客管理作業 | 客戶作業1 | L1103 | .3.1.1.B | 顧客基本資料變更-自然人 | 賴文育 | 張嘉榮 | 2021-07-22 |  | 2021-07-22 | 吳承憲 | 李珮君 | [8 empty] | 放款推展課
49 | L1 | 1.顧客管理作業 | 客戶作業1 | L1104 | .3.1.1.C | 顧客基本資料變更-法人 | 賴文育 | 張嘉榮 | 2021-07-26 |  | 2021-07-26 | 吳承憲 | 陳俞辛 | [8 empty] | 放款推展課
50 | L1 | 1.顧客管理作業 | 客戶作業1 | L1109 | .3.1.1.9 | 客戶交互運用維護 | 賴文育 | 張嘉榮 | 2021-07-22 |  |  | 吳承憲 | 李珮君 | [8 empty] | 放款推展課
51 | L1 | 1.顧客管理作業 | 客戶作業1 | L1905 | .3.1.2 | 顧客聯絡電話查詢 | 賴文育 | 張嘉榮 | 2021-07-22 |  | 2021-07-22 | 吳承憲 | 陳俞辛 | [8 empty] | 放款推展課
52 | L1 | 1.顧客管理作業 | 客戶作業1 | L1105 | .3.1.2.1 | 顧客聯絡電話維護(Eloan14) | 賴文育 | 張嘉榮 | 2021-07-22 |  | 2021-07-22 | 吳承憲 | 陳俞辛 | [8 empty] | 放款推展課
53 | L1 | 1.顧客管理作業 |  | L190A | .3.B.4 | 員工資料檔查詢 | 賴文育 | 張嘉榮 | 2021-07-22 |  | 2021-07-23 | 吳承憲 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
54 | L1 | 1.顧客管理作業 |  | L1908 | .C.1 | 申請不列印書面通知書查詢 | 賴文育 | 張嘉榮 | 2021-07-22 |  | 2021-07-23 | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課
55 | L1 | 1.顧客管理作業 |  | L1108 | .C.1.1 | 申請不列印書面通知書維護 | 賴文育 | 張嘉榮 | 2021-07-22 |  | 2021-07-23 | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課
56 | L1 | 1.顧客管理作業 | 客戶作業1 | L1907 | .3.1 | 公司戶財務狀況明細資料查詢(企金：依eloan規格開發) | 賴文育 | 張嘉榮 | 2021-07-26 |  |  | 吳承憲 | 施美娟 | [8 empty] | 放款審查課
57 | L1 | 1.顧客管理作業 | 客戶作業1 | L1107 | .3.1 | 公司戶財務狀況管理(企金：依eloan規格開發) | 賴文育 | 張嘉榮 | 2021-07-26 |  |  | 吳承憲 | 施美娟 | [8 empty] | 放款審查課
58 | L1 | 1.顧客管理作業 | 客戶作業1, 貸前作業關聯戶1 | L1906 | .3.1 | 關聯戶資料查詢 | 賴文育 | 張嘉榮 | 2021-07-26 |  | 2021-07-26 | 吳承憲 | AS400已無使用 | [8 empty] | #N/A
59 | L1 | 1.顧客管理作業 | 客戶作業1, 貸前作業關聯戶1 | L1106 | .3.1 | 關聯戶資料維護 | 賴文育 | 張嘉榮 | 2021-07-26 |  | 2021-07-26 | 吳承憲 | AS400已無使用 | [8 empty] | #N/A
60 | L2 | 2.業務作業 | 商品參數1 | L2001 | .1.1 | 商品參數明細資料查詢 | 賴文育 | 余家興 | 2021-07-26 |  | 2021-07-26 | 吳承憲 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
61 | L2 | 2.業務作業 | 商品參數1 | L2101 | .1.2 | 商品參數維護(Eloan17.informatica) | 賴文育 | 余家興 | 2021-07-26 |  | 2021-07-26 | 吳承憲 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
62 | L2 | 2.業務作業 | 案件申請1 | L2010 | .3.2.1 | 申請案件明細資料查詢 | 賴文育 | 余家興 | 2021-07-26 |  | 2021-07-26 | 吳承憲 | 李珮君 | [8 empty] | 放款推展課
63 | L2 | 2.業務作業 | 案件申請1 | L2111 | .3.2.1.1 | 案件申請登錄(Eloan3) | 賴文育 | 余家興 | 2021-07-26 |  | 2021-07-26 | 吳承憲 | 李珮君 | [8 empty] | 放款推展課
64 | L2 | 2.業務作業 | 案件申請1.2 | L2112 | .3.2.2 | 團體戶申請登錄 | 賴文育 | 余家興 | 2021-07-26 |  | 2021-07-26 | 吳承憲 | 李珮君 | [8 empty] | 放款推展課
65 | L2 | 2.業務作業 | 案件申請2 | L2151 | .3.2.1.3 | 駁回額度登錄 | 賴文育 | 余家興 | 2021-07-27 |  | 2021-07-26 | 吳承憲 | 李珮君 | [8 empty] | 放款推展課
66 | L2 | 2.業務作業 | 案件申請2 | L2153 | .3.2.1.2 | 核准額度登錄(Eloan4) | 賴文育 | 余家興 | 2021-07-27 |  | 2021-07-26 | 吳承憲 | 李珮君 | [8 empty] | 放款推展課
67 | L2 | 2.業務作業 |  | L2015 | .3.3.1 | 額度明細資料查詢 | 賴文育 | 余家興 | 2021-07-27 |  | 2021-07-27 | 吳承憲 | 李珮君 | [8 empty] | 放款推展課
68 | L2 | 2.業務作業 |  | L2154 | .3.3.1.1 | 額度資料維護 | 賴文育 | 余家興 | 2021-07-27 |  | 2021-07-27 | 吳承憲 | 李珮君 | [8 empty] | 放款推展課
69 | L2 | 2.業務作業 |  | L2016 | .3.3.2 | 核准號碼明細資料查詢 | 賴文育 | 余家興 | 2021-07-27 |  | 2021-07-27 | 吳承憲 | 李珮君 | [8 empty] | 放款推展課
70 | L6 | 2.業務作業 |  | L6070 | .3.1.1.7 | 未齊件代碼查詢 | 賴文育 | 陳昱衡 | 2021-07-27 |  | 2021-07-27 | 涂宇欣 | 徐名弘 | 李秋燕 | [7 empty] | 放款審查課
70 | L6 | 2.業務作業 |  | L6700 | .3.1.1.7 | 未齊件代碼維護 | 賴文育 | 陳昱衡 | 2021-07-27 |  | 2021-07-27 | 涂宇欣 | 徐名弘 | 李秋燕 | [7 empty] | 放款審查課
70 | L2 | 2.業務作業 |  | L2921 | .3.1.1.7 | 未齊件資料查詢 | 賴文育 | 陳昱衡 | 2021-07-27 |  | 2021-07-28 | 涂宇欣 | 徐名弘 | 李秋燕 | [7 empty] | 放款審查課
71 | L2 | 2.業務作業 |  | L2801 | .3.1.1.7.1 | 未齊案件管理 | 賴文育 | 陳昱衡 | 2021-07-27 |  | 2021-07-28 | 涂宇欣 | 徐名弘 | 李秋燕 | [7 empty] | 放款審查課
72 | L2 | 2.業務作業 | 保證人 | L2020 | .3.1.1.5/3.6.1 | 保證人明細資料查詢 | 賴文育 | 陳昱衡 | 2021-07-27 |  | 2021-07-28 | 吳承憲 | 李珮君 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課
73 | L2 | 2.業務作業 | 保證人 | L2250 | .3.6.1.1 | 保證人資料登錄(Eloan5) | 賴文育 | 陳昱衡 | 2021-07-27 |  | 2021-07-28 | 吳承憲 | 李珮君 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課
74 | L2 | 2.業務作業 | 保證人 | L2902 | .3.6.2 | 保證人保證資料查詢 | 賴文育 | 陳昱衡 | 2021-07-27 |  | 2021-07-28 | 吳承憲 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課
75 | L2 | 2.業務作業 | 貸前作業關聯戶2 | L2035 | .3.A.6 | 關係人明細資料查詢 | 賴文育 | 陳昱衡 | 2021-07-27 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 涂宇欣 | 功能先明確？施美娟/呂家富經理、程慧娟、邱怡婷、李秋燕、張舜雯 | [8 empty] | #N/A
76 | L2 | 2.業務作業 | 貸前作業關聯戶2 | L2306 | .3.A.6.1 | 關係人資料建立(Eloan15) | 賴文育 | 陳昱衡 | 2021-07-27 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 涂宇欣 | 功能先明確？施美娟/呂家富經理、程慧娟、邱怡婷、李秋燕、張舜雯 | [8 empty] | #N/A
77 | L2 | 2.業務作業 | 擔保品2 | L2038 | .3.1.1.8/3.4.1 | 擔保品明細資料查詢 | 賴文育 | 余家興 | 2021-07-28 | 2021-08-10 |  | 吳承憲 | 李珮君 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課
78 | L2 | 2.業務作業 | 擔保品2 | L2411 | .3.4.1.1 | 不動產擔保品資料登錄(Eloan6) | 賴文育 | 余家興 | 2021-07-28 | 2021-08-10 |  | 吳承憲 | 李珮君 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課
79 | L2 | 2.業務作業 | 擔保品2 | L2911 | .3.4.1.1 | 不動產擔保品資料查詢 | 賴文育 | 余家興 | 2021-07-28 | 2021-08-10 |  | 吳承憲 | 李珮君 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課
80 | L2 | 2.業務作業 | 擔保品2 | L2041 | .3.4.1.9 | 不動產擔保品土地明細資料查詢 | 賴文育 | 余家興 | 2021-07-28 | 2021-08-10 |  | 吳承憲 | 李珮君 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課
81 | L2 | 2.業務作業 | 擔保品2 | L2415 | .3.4.1.9.1 | 不動產建物擔保品資料登錄(Eloan8) | 賴文育 | 余家興 | 2021-07-28 | 2021-08-10 |  | 吳承憲 | 李珮君 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課
82 | L2 | 2.業務作業 | 擔保品2 | L2042 | .3.4.1.A | 不動產擔保品房屋明細資料查詢 | 賴文育 | 余家興 | 2021-07-28 | 2021-08-10 |  | 吳承憲 | 李珮君 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課
83 | L2 | 2.業務作業 | 擔保品2 | L2416 | .3.4.1.A.1 | 不動產土地擔保品資料登錄(Eloan7) | 賴文育 | 余家興 | 2021-07-28 | 2021-08-10 |  | 吳承憲 | 李珮君 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課
84 | L2 | 2.業務作業 | 擔保品2 | L2915 | .3.7 | 不動產建物資料查詢 | 賴文育 | 余家興 | 2021-07-28 | 2021-08-10 |  | 吳承憲 | 陳政皓 | 企金 | [7 empty] | 放款服務課
85 | L2 | 2.業務作業 | 擔保品2 | L2916 | .3.7 | 不動產土地資料查詢 | 賴文育 | 余家興 | 2021-07-28 | 2021-08-10 |  | 吳承憲 | 陳政皓 | 企金 | [7 empty] | 放款服務課
86 | L2 | 2.業務作業 | 擔保品2 | L2919 | .3.4.2.1 | 提供人之擔保品查詢 | 賴文育 | 余家興 | 2021-07-28 | 2021-08-10 |  | 吳承憲 | 李珮君 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課
87 | L2 | 2.業務作業 | 擔保品2 | L2922 | .3.4.2.2 | 土地坐落索引查詢 | 賴文育 | 余家興 | 2021-07-28 | 2021-08-10 |  | 吳承憲 | 李珮君 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課
88 | L2 | 2.業務作業 | 擔保品2 | L2918 | .3.7 | 擔保品他項權利查詢 | 賴文育 | 陳昱衡 | 2021-07-28 | 2021-08-10 |  | 吳承憲 | 尹少玄 | 企金 | [7 empty] | 放款服務課
90 | L2 | 2.業務作業 | 擔保品2 | L2418 | .3.7 | 他項權利資料登錄(Eloan16) | 賴文育 | 余家興 | 2021-07-29 | 2021-08-10 |  | 吳承憲 | 李珮君 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課
104 | L2 | 2.業務作業 | 擔保品2,額度控管2 | L2017 | .3.5.1 | 額度與擔保品關聯查詢 | 賴文育 | 余家興 | 2021-08-03 | 2021-08-10 |  | 吳承憲 | 李珮君 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課
89 | L2 | 2.業務作業 | 擔保品2,額度控管2 | L2417 | .3.5.2 | 額度與擔保品關聯登錄(Eloan10) | 賴文育 | 余家興 | 2021-07-29 | 2021-08-10 |  | 吳承憲 | 李珮君 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課
91 | L2 | 2.業務作業 | 擔保品2 | L2049 | .3.4.2.3 | 擔保品關聯設定明細資料查詢 | 賴文育 | 余家興 | 2021-07-29 | 2021-08-10 |  | 吳承憲 | 李珮君 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課
92 | L2 | 2.業務作業 | 擔保品3 | L2039 | .3.1.1.8.1 | 擔保品重評明細資料查詢 | 賴文育 | 余家興 | 2021-07-29 | 2021/8/4完備再展示 |  | 吳承憲 | 邱怡婷 | 企金 | [7 empty] | 放款管理課
93 | L2 | 2.業務作業 | 擔保品3,額度控管2 | L2480 | .3.1.1.8.1 | 擔保品重評資料登錄 | 賴文育 | 余家興 | 2021-07-29 | 2021/8/4完備再展示 |  | 吳承憲 | 邱怡婷 | 企金 | [7 empty] | 放款管理課
94 | L2 | 2.業務作業 | 擔保品2 | L2412 | .3.4.1.2 | 動產擔保品資料登錄(Eloan11) | 賴文育 | 余家興 | 2021-07-30 | 2021-08-05 |  | 吳承憲 | 李珮君 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課
95 | L2 | 2.業務作業 | 擔保品2 | L2912 | .3.4.1.6 | 動產擔保品資料查詢 | 賴文育 | 余家興 | 2021-07-30 | 2021-08-05 |  | 吳承憲 | 李珮君 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課
96 | L2 | 2.業務作業 | 擔保品2 | L2047 | .3.4.3.1 | 動產擔保品明細資料查詢-依牌照號碼 | 賴文育 | 余家興 | 2021-07-30 | 2021-08-05 |  | 吳承憲 | 李珮君 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課
97 | L2 | 2.業務作業 | 擔保品2 | L2413 | .3.4.1.3 | 股票擔保品資料登錄(Eloan12) | 賴文育 | 余家興 | 2021-07-30 | 2021-08-05 |  | 吳承憲 | 李穎 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課
98 | L2 | 2.業務作業 | 擔保品2 | L2913 | .3.4.1.7 | 股票擔保品資料查詢 | 賴文育 | 余家興 | 2021-07-30 | 2021-08-05 |  | 吳承憲 | 李穎 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課
99 | L2 | 2.業務作業 | 擔保品2 | L2414 | .3.4.1.4 | 其他擔保品資料登錄(Eloan13) | 賴文育 | 余家興 | 2021-07-30 | 2021-08-05 |  | 吳承憲 | 李穎 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課
100 | L2 | 2.業務作業 | 擔保品2 | L2914 | .3.4.1.8 | 其他擔保品資料查詢 | 賴文育 | 余家興 | 2021-07-30 | 2021-08-05 |  | 吳承憲 | 李穎 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課
113 | L2 | 2.業務作業 | 客戶作業2 | L2702 | .B.1.1 | 顧客控管警訊資料維護 | 賴文育 | 陳昱衡 | 2021-08-03 | 2021-08-06 |  | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課
114 | L2 | 2.業務作業 | 客戶作業2 | L2072 | .B.1.1/7.6.4 | 顧客控管警訊明細資料查詢 | 賴文育 | 陳昱衡 | 2021-08-03 | 2021-08-06 |  | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課
115 | L2 | 2.業務作業 | 客戶作業3 | L2073 | .B.2 | 結清客戶個人資料控管明細資料查詢 | 賴文育 | 陳昱衡 | 2021-08-03 | 2021-08-06 |  | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課
116 | L2 | 2.業務作業 | 客戶作業3 | L2703 | .B.2.1 | 結清客戶個人資料控管維護 | 賴文育 | 陳昱衡 | 2021-08-03 | 2021-08-06 |  | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課
101 | L2 | 2.業務作業 |  | L2061 | .3.3.3 | 貸後契變手續費明細資料查詢(未入帳) | 賴文育 | 陳昱衡 | 2021-08-03 | 2021-08-06 |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
102 | L2 | 2.業務作業 |  | L2670 | .3.3.3.1 | 貸後契變手續費維護 | 賴文育 | 陳昱衡 | 2021-08-03 | 2021-08-06 |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
103 | L2 | 2.業務作業 |  | L2062 | .3.3.4 | 貸後契變手續費明細資料查詢 | 賴文育 | 陳昱衡 | 2021-08-03 | 2021-08-06 |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
105 | L2 | 2.業務作業 |  | L2903 | .3.6.3 | 關聯戶放款資料查詢 | 賴文育 | 陳昱衡 | 2021-08-03 | 2021-08-06 |  | 吳承憲 | 李珮君 | [8 empty] | 放款推展課
106 | L2 | 2.業務作業 |  | L2631 | .7.3.2 | 清償作業 | 賴文育 | 余家興 | 2021-08-03 | 2021-08-06 |  | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
107 | L2 | 2.業務作業 | 客戶作業1 | L2931 | .7.3.3 | 清償違約明細 | 賴文育 | 余家興 | 2021-08-03 | 2021-08-06 |  | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
108 | L2 | 2.業務作業 |  | L2077 | .7.6.1 | 清償作業明細資料查詢 | 賴文育 | 余家興 | 2021-08-03 | 2021-08-06 |  | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
109 | L2 | 2.業務作業 |  | L2932 | .7.6.1 | 額度清償資料 | 賴文育 | 余家興 | 2021-08-03 | 2021-08-06 |  | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
110 | L2 | 2.業務作業 |  | L2632 | .7.6.1.1 | 清償作業維護 | 賴文育 | 余家興 | 2021-08-03 | 2021-08-06 |  | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
111 | L2 | 2.業務作業 |  | L2076 | .7.6.2 | 領取清償證明作業 | 賴文育 | 余家興 | 2021-08-03 | 2021-08-06 |  | 李珮琪 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課
112 | L2 | 2.業務作業 |  | L2079 | .A.3.2 | 展期件新舊對照查詢 | 賴文育 | 陳昱衡 | 2021-08-03 | 2021-08-06 |  | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課
117 | L2 | 2.業務作業 |  | L2980 | .8.8 | 個人房貸調整案 | 賴文育 | 陳昱衡 | 2021-08-03 | 2021-08-06 |  | 林清河 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課
118 | L2 | 2.業務作業 |  | L2078 | .D.2.1 | 法拍費用明細資料查詢 | 賴文育 | 陳昱衡 | 2021-08-03 | 2021-08-09 |  | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課
119 | L2 | 2.業務作業 |  | L2601 | .D.2.1.1 | 法拍費用新增 | 賴文育 | 陳昱衡 | 2021-08-03 | 2021-08-09 |  | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課
120 | L2 | 2.業務作業 |  | L2602 | .D.2.1.2 | 法拍費用維護 | 賴文育 | 陳昱衡 | 2021-08-03 | 2021-08-09 |  | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課
121 | L2 | 2.業務作業 |  | L2941 | .D.2.2 | 法拍費用查詢-依借款人戶號 | 賴文育 | 陳昱衡 | 2021-08-03 | 2021-08-09 |  | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課
122 | L2 | 2.業務作業 |  | L2942 | .D.2.3 | 法拍費用查詢-依帳務日期 | 賴文育 | 陳昱衡 | 2021-08-03 |  |  | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課
123 | L2 | 2.業務作業 |  | L2603 | .D.2.4 | 法拍費用借支報表列印 | 賴文育 | 陳昱衡 | 2021-08-03 |  |  | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課
124 | L2 | 2.業務作業 |  | L2605 | .D.2.5 | 法拍費用未銷明細查詢 | 賴文育 | 陳昱衡 | 2021-08-03 |  |  | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課
125 | L2 | 2.業務作業 |  | L2613 | .D.2.6 | 法務費轉催收明細表 | 賴文育 | 陳昱衡 | 2021-08-03 |  |  | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課
126 | L2 | 2.業務作業 |  | L2614 | .D.2.7 | 法務費轉催收傳票開立作業 | 賴文育 | 陳昱衡 | 2021-08-03 |  |  | 林清河 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課
127 | L3 | 3.帳務作業 |  | L3901 | .2 | 貸款試算 | 賴文育 | 余家興 | 2021-08-03 |  |  | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
128 | L3 | 3.帳務作業 |  | L3001 | .3.1.1.4/3.D.3 | 放款明細資料查詢 | 賴文育 | 余家興 | 2021-08-03 |  |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
129 | L3 | 3.帳務作業 |  | L3915 | .3.3.1.1 | 額度資料查詢 | 賴文育 | 余家興 | 2021-08-03 |  |  | 吳承憲 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
130 | L3 | 3.帳務作業 | 案件申請2, 聯貸 | L3010 | .3.A.3 | 聯貸案訂約明細資料查詢 | 賴文育 | 余家興 | 2021-08-03 |  |  | 吳承憲 | 許慧玉 | [8 empty] | 放款服務課
131 | L3 | 3.帳務作業 | 案件申請2, 聯貸 | L3600 | .3.A.4 | 聯貸案訂約登錄 | 賴文育 | 余家興 | 2021-08-03 |  |  | 吳承憲 | 陳俞辛 | [8 empty] | 放款推展課
132 | L3 | 3.帳務作業 |  | L3003 | .3.D.1 | 預約撥款明細資料查詢 | 賴文育 | 余家興 | 2021-08-03 |  |  | 涂宇欣 | 尹少玄 | [8 empty] | 放款服務課
133 | L3 | 3.帳務作業 |  | L3110 | .3.D.1.1 | 預約撥款 | 賴文育 | 余家興 | 2021-08-03 |  |  | 涂宇欣 | 尹少玄 | [8 empty] | 放款服務課
134 | L3 | 3.帳務作業 |  | L3120 | .3.D.1.1 | 預約撥款刪除 | 賴文育 | 余家興 | 2021-08-03 |  |  | 涂宇欣 | 尹少玄 | [8 empty] | 放款服務課
135 | L6 | 6.共同作業 |  | L6984 | .3.D.1.1/3.F.1 | 預約撥款到期作業 | 賴文育 | 余家興 | 2021-08-03 |  |  | 涂宇欣 | 尹少玄 | [8 empty] | 放款服務課
136 | L3 | 3.帳務作業 |  | L3100 | .3.D.2 | 撥款 | 賴文育 | 余家興 | 2021-08-03 |  |  | 涂宇欣 | 尹少玄 | [8 empty] | 放款服務課
137 | L3 | 3.帳務作業 |  | L3002 | .3.D.3.2 | 撥款明細資料查詢 | 賴文育 | 余家興 | 2021-08-03 |  |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
138 | L3 | 3.帳務作業 |  | L3916 | .3.D.3.2.1 | 撥款內容查詢 | 賴文育 | 余家興 | 2021-08-03 |  |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
139 | L3 | 3.帳務作業 |  | L3410 | .4.3.4 | 結案登錄-可欠繳 | 賴文育 | 余家興 | 2021-08-04 |  |  | 涂宇欣 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課
140 | L3 | 3.帳務作業 |  | L3420 | .4.3.4 | 結案登錄-不可欠繳 | 賴文育 | 余家興 | 2021-08-04 |  |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
141 | L3 | 3.帳務作業 |  | L3731 | .4.3.5 | 呆帳戶改呆帳結案戶 | 賴文育 | 余家興 | 2021-08-04 |  |  | 李珮琪 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課
142 | L3 | 3.帳務作業 |  | L3210 | .4.4.1 | 暫收款登錄 | 賴文育 | 余家興 | 2021-08-04 |  |  | 李珮琪 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課
143 | L3 | 3.帳務作業 |  | L3007 | .4.4.2 | 暫收支票明細資料查詢 | 賴文育 | 余家興 | 2021-08-04 |  |  | 李珮琪 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課
144 | L3 | 3.帳務作業 |  | L3008 | .4.4.3 | 支票明細資料查詢-依客戶 | 賴文育 | 余家興 | 2021-08-04 |  |  | 李珮琪 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課
145 | L3 | 3.帳務作業 |  | L3009 | .4.4.4 | 支票明細資料查詢-全部 | 賴文育 | 余家興 | 2021-08-04 |  |  | 李珮琪 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課
146 | L3 | 3.帳務作業 |  | L3220 | .4.4.5 | 暫收款退還 | 賴文育 | 余家興 | 2021-08-04 |  |  | 李珮琪 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課
147 | L3 | 3.帳務作業 |  | L3230 | .4.4.6 | 暫收款銷帳 | 賴文育 | 余家興 | 2021-08-04 |  |  | 李珮琪 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課
148 | L3 | 3.帳務作業 |  | L3921 | .5.3.1 | 回收試算 | 賴文育 | 余家興 | 2021-08-04 |  |  | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
149 | L3 | 3.帳務作業 |  | L3200 | .5.3.2 | 回收登錄 | 賴文育 | 余家興 | 2021-08-04 |  |  | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
150 | L3 | 3.帳務作業 |  | L3911 | .5.3.3 | 繳息情形查詢 | 賴文育 | 余家興 | 2021-08-05 |  |  | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
151 | L3 | 3.帳務作業 |  | L3912 | .5.3.3.1 | 交易內容查詢 | 賴文育 | 余家興 | 2021-08-05 |  |  | 林清河 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
152 | L3 | 3.帳務作業 |  | L3005 | .5.3.4 | 交易明細資料查詢 | 賴文育 | 余家興 | 2021-08-05 |  |  | 林清河 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
153 | L3 | 3.帳務作業 |  | L3925 | .5.3.5 | 還款分配試算 | 賴文育 | 余家興 | 2021-08-05 |  |  | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
154 | L3 | 3.帳務作業 |  | L3926 | .5.3.6 | 變更期款試算 | 賴文育 | 余家興 | 2021-08-05 |  |  | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
155 | L3 | 3.帳務作業 |  | L3004 | .5.3.6.1 | 約定部分償還明細資料查詢 | 賴文育 | 余家興 | 2021-08-05 |  |  | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
156 | L3 | 3.帳務作業 |  | L3130 | .5.3.6.1 | 約定部分償還登錄 | 賴文育 | 余家興 | 2021-08-05 |  |  | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
157 | L3 | 3.帳務作業 |  | L3943 | .6.1.4.1 | 支票內容查詢 | 賴文育 | 余家興 | 2021-08-05 |  |  | 李珮琪 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課
158 | L3 | 3.帳務作業 |  | L3922 | .7.3.1 | 結案試算 | 賴文育 | 余家興 | 2021-08-05 |  |  | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
159 | L3 | 3.帳務作業 |  | L3924 | .7.4.4 | 催收回復試算 | 賴文育 | 余家興 | 2021-08-05 |  |  | 林清河 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課
160 | L3 | 3.帳務作業 |  | L3440 | .7.4.5 | 催收回復登錄 | 賴文育 | 余家興 | 2021-08-05 |  |  | 林清河 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課
161 | L3 | 3.帳務作業 |  | L3932 | .8.4 | 借戶利率查詢 | 賴文育 | 余家興 | 2021-08-06 |  |  | 林清河 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
162 | L3 | 3.帳務作業 |  | L3721 | .8.4.1 | 借戶利率變更 | 賴文育 | 余家興 | 2021-08-06 |  |  | 林清河 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
163 | L3 | 3.帳務作業 |  | L3923 | .A.1.1 | 應繳日試算 | 賴文育 | 余家興 | 2021-08-06 |  |  | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
164 | L3 | 3.帳務作業 |  | L3711 | .A.1.2 | 應繳日變更-不可欠繳 | 賴文育 | 余家興 | 2021-08-06 |  |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
165 | L3 | 3.帳務作業 |  | L3712 | .A.1.3 | 應繳日變更-可欠繳 | 賴文育 | 余家興 | 2021-08-06 |  |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
166 | L3 | 3.帳務作業 |  | L3701 | .A.2.1 | 放款內容變更 | 賴文育 | 余家興 | 2021-08-06 |  |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
167 | L4 | 4.批次作業 |  | L4060 | .3.4.4 | 額度擔保品保險單關聯查詢 | 賴文育 | 黃梓峻 | 2021-08-06 |  |  | 吳承憲 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課
168 | L4 | 4.批次作業 |  | L4610 | .3.4.4.1 | 保險單明細資料登錄(Eloan9) | 賴文育 | 黃梓峻 | 2021-08-06 |  |  | 吳承憲 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課
169 | L4 | 4.批次作業 |  | L4611 | .3.A.1.1 | 續約保單資料維護 | 賴文育 | 黃梓峻 | 2021-08-06 |  |  | 吳承憲 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課
170 | L4 | 4.批次作業 |  | L4600 | .3.A.1.2 | 火險到期檔產生作業 | 賴文育 | 黃梓峻 | 2021-08-06 |  |  | 吳承憲 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課
171 | L4 | 4.批次作業 |  | L4601 | .3.A.1.3 | 火險詢價作業 | 賴文育 | 黃梓峻 | 2021-08-06 |  |  | 吳承憲 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課
172 | L4 | 4.批次作業 |  | L4603 | .3.A.1.4 | 火險通知作業 | 賴文育 | 黃梓峻 | 2021-08-06 |  |  | 吳承憲 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課
173 | L4 | 4.批次作業 |  | L4960 | .3.A.1.5 | 火險保費資料查詢(By客戶) | 賴文育 | 黃梓峻 | 2021-08-09 |  |  | 吳承憲 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課
174 | L4 | 4.批次作業 |  | L4961 | .3.A.1.6 | 火險保費明細查詢 | 賴文育 | 黃梓峻 | 2021-08-09 |  |  | 吳承憲 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課
175 | L4 | 4.批次作業 |  | L4602 | .3.A.1.7 | 火險出單明細表與媒體 | 賴文育 | 黃梓峻 | 2021-08-09 |  |  | 吳承憲 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課
176 | L4 | 4.批次作業 |  | L4604 | .3.A.1.8 | 火險保費未繳轉借支作業 | 賴文育 | 黃梓峻 | 2021-08-09 |  |  | 吳承憲 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課
177 | L4 | 4.批次作業 |  | L4605 | .3.A.1.9 | 火險最終保單上傳作業 | 賴文育 | 黃梓峻 | 2021-08-09 |  |  | 吳承憲 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課
178 | L4 | 4.批次作業 |  | L4606 | .3.A.1.A | 火險佣金作業 | 賴文育 | 黃梓峻 | 2021-08-09 |  |  | 吳承憲 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課
179 | L4 | 4.批次作業 |  | L4962 | .3.A.1.B | 保險單資料檢核作業 | 賴文育 | 黃梓峻 | 2021-08-09 |  |  | 吳承憲 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課
180 | L4 | 4.批次作業 |  | L4965 | .3.A.1.C | 保險單明細資料查詢 | 賴文育 | 黃梓峻 | 2021-08-09 |  |  | 吳承憲 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課
181 | L4 | 4.批次作業 |  | L4964 | .3.A.2.1 | 不動產保險單資料查詢 | 賴文育 | 黃梓峻 | 2021-08-09 |  |  | 吳承憲 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課
182 | L4 | 4.批次作業 |  | L4042 | .3.C.1 | ACH授權資料查詢 | 賴文育 | 黃梓峻 | 2021-08-10 |  |  | 涂宇欣 | 許慧玉 | [8 empty] | 放款服務課
183 | L4 | 4.批次作業 |  | L4410 | .3.C.1.1 | ACH授權資料建檔 | 賴文育 | 黃梓峻 | 2021-08-10 |  |  | 涂宇欣 | 許慧玉 | [8 empty] | 放款服務課
184 | L4 | 4.批次作業 |  | L4040 | .3.C.1.2 | 產生ACH授權提出資料 | 賴文育 | 黃梓峻 | 2021-08-10 |  |  | 涂宇欣 | 許慧玉 | [8 empty] | 放款服務課
185 | L4 | 4.批次作業 |  | L4043 | .3.C.2 | 郵局授權資料查詢 | 賴文育 | 黃梓峻 | 2021-08-10 |  |  | 涂宇欣 | 尹少玄 | [8 empty] | 放款服務課
186 | L4 | 4.批次作業 |  | L4412 | .3.C.2.1 | 郵局授權資料建檔 | 賴文育 | 黃梓峻 | 2021-08-10 |  |  | 涂宇欣 | 尹少玄 | [8 empty] | 放款服務課
187 | L4 | 4.批次作業 |  | L4041 | .3.C.2.2 | 產生郵局授權提出資料 | 賴文育 | 黃梓峻 | 2021-08-10 |  |  | 涂宇欣 | 尹少玄 | [8 empty] | 放款服務課
188 | L4 | 4.批次作業 |  | L4414 | .3.C.2.3 | 上傳授權提回檔 | 賴文育 | 黃梓峻 | 2021-08-10 |  |  | 涂宇欣 | 許慧玉 | [8 empty] | 放款服務課
189 | L4 | 4.批次作業 |  | L4940 | .3.C.2.4 | 帳號授權檔查詢 | 賴文育 | 黃梓峻 | 2021-08-10 |  |  | 涂宇欣 | 許慧玉 | [8 empty] | 放款服務課
190 | L4 | 4.批次作業 |  | L4451 | .3.C.3.1 | 銀行扣款檔資料維護 | 賴文育 | 黃梓峻 | 2021-08-10 |  |  | 李珮琪 | 許慧玉 | [8 empty] | 放款服務課
191 | L4 | 4.批次作業 |  | L4943 | .3.C.3/3.3.3.2 | 銀行扣款檔資料查詢 | 賴文育 | 黃梓峻 | 2021-08-10 |  |  | 李珮琪 | 許慧玉 | [8 empty] | 放款服務課
192 | L4 | 4.批次作業 |  | L4452 | .3.C.4 | 銀行扣款(媒體製作) | 賴文育 | 黃梓峻 | 2021-08-10 |  |  | 李珮琪 | 許慧玉 | [8 empty] | 放款服務課
193 | L4 | 4.批次作業 |  | L4453 | .3.C.5 | 銀扣扣款前通知 | 賴文育 | 黃梓峻 | 2021-08-10 |  |  | 李珮琪 | 許慧玉 | [8 empty] | 放款服務課
194 | L4 | 4.批次作業 |  | L4454 | .3.C.6 | 產生銀扣扣款失敗 | 賴文育 | 黃梓峻 | 2021-08-10 |  |  | 李珮琪 | 許慧玉 | [8 empty] | 放款服務課
195 | L4 | 4.批次作業 |  | L4450 | .3.C.7/3.3.3.1 | 產出銀行扣帳檔 | 賴文育 | 黃梓峻 | 2021-08-10 |  |  | 李珮琪 | 許慧玉 | [8 empty] | 放款服務課
196 | L4 | 4.批次作業 |  | L4101 | .3.E.1 | 撥款匯款作業 | 賴文育 | 黃梓峻 | 2021-08-11 |  |  | 涂宇欣 | 尹少玄 | [8 empty] | 放款服務課
197 | L4 | 4.批次作業 |  | L4001 | .3.E.2 | 撥款匯款彙總查詢 | 賴文育 | 黃梓峻 | 2021-08-11 |  |  | 涂宇欣 | 尹少玄 | [8 empty] | 放款服務課
198 | L4 | 4.批次作業 |  | L4901 | .3.E.2.1 | 撥款匯款記錄檔查詢 | 賴文育 | 黃梓峻 | 2021-08-11 |  |  | 涂宇欣 | 尹少玄 | [8 empty] | 放款服務課
199 | L4 | 4.批次作業 |  | L4500 | .4.2.1 | 設定員工扣薪日程表 | 賴文育 | 黃梓峻 | 2021-08-11 |  |  | 涂宇欣 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課
200 | L4 | 4.批次作業 |  | L4950 | .4.2.2 | 員工扣薪設定檢核表 | 賴文育 | 黃梓峻 | 2021-08-11 |  |  | 涂宇欣 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課
201 | L4 | 4.批次作業 |  | L4510 | .4.2.3 | 產出員工扣薪明細檔 | 賴文育 | 黃梓峻 | 2021-08-11 |  |  | 涂宇欣 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課
202 | L4 | 4.批次作業 |  | L4511 | .4.2.4 | 產出員工扣薪媒體檔 | 賴文育 | 黃梓峻 | 2021-08-11 |  |  | 涂宇欣 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課
203 | L4 | 4.批次作業 |  | L4951 | .4.2.5 | 員工扣薪媒體檔查詢 | 賴文育 | 黃梓峻 | 2021-08-11 |  |  | 涂宇欣 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課
204 | L4 | 4.批次作業 |  | L4512 | .4.2.6 | 員工扣薪媒體檔維護 | 賴文育 | 黃梓峻 | 2021-08-11 |  |  | 涂宇欣 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課
205 | L4 | 4.批次作業 |  | L4200 | .4.2.7 | 入帳檔上傳作業 | 賴文育 | 黃梓峻 | 2021-08-11 |  |  | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
206 | L4 | 4.批次作業 |  | L4002 | .4.2.8 | 整批入帳作業 | 賴文育 | 黃梓峻 | 2021-08-11 |  |  | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
207 | L4 | 4.批次作業 |  | L420A | .4.2.8 | 整批入帳檔檢核作業 | 賴文育 | 黃梓峻 | 2021-08-11 |  |  | 李珮琪 | 許慧玉 | [8 empty] | 放款服務課
208 | L4 | 4.批次作業 |  | L420B | .4.2.8 | 整批入帳檔入帳作業 | 賴文育 | 黃梓峻 | 2021-08-11 |  |  | 李珮琪 | 許慧玉 | [8 empty] | 放款服務課
209 | L4 | 4.批次作業 |  | L4920 | .4.2.8 | 整批入帳明細查詢[L4002數字鍵] | 賴文育 | 黃梓峻 | 2021-08-12 |  |  | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
210 | L4 | 4.批次作業 |  | L4925 | .4.2.8 | 整批入帳明細查詢(By日期區間) | 賴文育 | 黃梓峻 | 2021-08-12 |  |  | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
211 | L4 | 4.批次作業 |  | L4520 | .4.2.9 | 產生員工扣薪回傳報表 | 賴文育 | 黃梓峻 | 2021-08-12 |  |  | 涂宇欣 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課
212 | L4 | 4.批次作業 |  | L4701 | .4.3.3 | 票據媒體製作 | 賴文育 | 黃梓峻 | 2021-08-12 |  |  | 李珮琪 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課
213 | L4 | 4.批次作業 |  | L4210 | .5.1.2 | 其他還款來源建檔 | 賴文育 | 黃梓峻 | 2021-08-12 |  |  | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
214 | L4 | 4.批次作業 |  | L4921 | .5.1.2.1 | 其他還款來源建檔查詢 | 賴文育 | 黃梓峻 | 2021-08-12 |  |  | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
215 | L4 | 4.批次作業 |  | L4930 | .5.1.3.1 | 虛擬轉暫收查詢 | 賴文育 | 黃梓峻 | 2021-08-12 |  |  | 李珮琪 | 宋育宏 | [8 empty] | #N/A
216 | L4 | 4.批次作業 |  | L4201 | .5.1.4.1 | 匯款轉帳明細維護[L4920還款來源數字鍵] | 賴文育 | 黃梓峻 | 2021-08-12 |  |  | 李珮琪 | 宋育宏 | [8 empty] | #N/A
217 | L4 | 4.批次作業 |  | L4202 | .5.1.4.2 | 銀行扣款明細維護[L4920還款來源數字鍵] | 賴文育 | 黃梓峻 | 2021-08-12 |  |  | 李珮琪 | 許慧玉 | [8 empty] | 放款服務課
218 | L4 | 4.批次作業 |  | L4203 | .5.1.4.3 | 郵局扣款明細維護[L4920還款來源數字鍵] | 賴文育 | 黃梓峻 | 2021-08-12 |  |  | 李珮琪 | 尹少玄 | [8 empty] | 放款服務課
219 | L4 | 4.批次作業 |  | L4204 | .5.1.4.4 | 員工扣薪明細維護[L4920還款來源數字鍵] | 賴文育 | 黃梓峻 | 2021-08-12 |  |  | 李珮琪 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課
220 | L4 | 4.批次作業 |  | L4205 | .5.1.4.5 | 支票兌現明細維護[L4920還款來源數字鍵] | 賴文育 | 黃梓峻 | 2021-08-12 |  |  | 李珮琪 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課
221 | L4 | 4.批次作業 |  | L4702 | .5.1.5 | 產生放款本息攤還表暨繳息通知單 | 賴文育 | 黃梓峻 | 2021-08-13 |  |  | 李珮琪 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課
222 | L4 | 4.批次作業 |  | L4703 | .5.1.6 | 產生滯繳通知單 | 賴文育 | 黃梓峻 | 2021-08-13 |  |  | 李珮琪 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課
223 | L4 | 4.批次作業 |  | L492A | .6.1.1.1 | 已入帳未還款查詢(By戶號) | 賴文育 | 黃梓峻 | 2021-08-13 |  |  | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
224 | L4 | 4.批次作業 |  | L4322 | .8.0 | 地區別利率調整設定 | 賴文育 | 黃梓峻 | 2021-08-13 |  |  | 林清河 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課
225 | L4 | 4.批次作業 |  | L4320 | .8.2 | 產生利率即將變動資料 | 賴文育 | 黃梓峻 | 2021-08-13 |  |  | 林清河 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課
226 | L4 | 4.批次作業 |  | L4031 | .8.3 | 利率調整清單 | 賴文育 | 黃梓峻 | 2021-08-13 |  |  | 林清河 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課
227 | L4 | 4.批次作業 |  | L4321 | .8.3.1 | 利率調整確認作業 | 賴文育 | 黃梓峻 | 2021-08-13 |  |  | 林清河 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課
228 | L4 | 4.批次作業 |  | L4325 | .8.3.2 | 個別利率批次輸入 | 賴文育 | 黃梓峻 | 2021-08-13 |  |  | 林清河 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課
229 | L4 | 4.批次作業 |  | L4931 | .8.5 | 個別調整利率作業 | 賴文育 | 黃梓峻 | 2021-08-13 |  |  | 林清河 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課
230 | L4 | 4.批次作業 |  | L4721 | .8.6 | 整批批次產出利率變動對帳單 | 賴文育 | 黃梓峻 | 2021-08-13 |  |  | 林清河 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課
231 | L4 | 4.批次作業 |  | L4030 | .8.7 | 調整員工利率作業 | 賴文育 | 黃梓峻 | 2021-08-13 |  |  | 林清河 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
232 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5060 | .D.1.1 | 案件處理清單 | 張金龍 | 張嘉榮 | 2021-08-16 |  |  | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課
233 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5960 | .D.1.1.1 | 案件資料查詢 | 張金龍 | 張嘉榮 | 2021-08-16 |  |  | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課
234 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5961 | .D.1.1.1.1 | 電催明細資料查詢 | 張金龍 | 張嘉榮 | 2021-08-16 |  |  | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課
235 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5601 | .D.1.1.1.1.1 | 電催登錄 | 張金龍 | 張嘉榮 | 2021-08-16 |  |  | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課
236 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5962 | .D.1.1.1.2 | 面催明細資料查詢 | 張金龍 | 張嘉榮 | 2021-08-16 |  |  | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課
237 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5602 | .D.1.1.1.2.1 | 面催登錄 | 張金龍 | 張嘉榮 | 2021-08-16 |  |  | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課
238 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5963 | .D.1.1.1.3 | 函催明細資料查詢 | 張金龍 | 張嘉榮 | 2021-08-16 |  |  | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課
239 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5603 | .D.1.1.1.3.1 | 函催登錄 | 張金龍 | 張嘉榮 | 2021-08-16 |  |  | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課
240 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5964 | .D.1.1.1.4 | 法務進度明細資料查詢 | 張金龍 | 張嘉榮 | 2021-08-16 |  |  | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課
241 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5604 | .D.1.1.1.4.1 | 法務進度登錄 | 張金龍 | 張嘉榮 | 2021-08-16 |  |  | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課
242 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5605 | .D.1.1.2.1 | 提醒事項登錄 | 張金龍 | 張嘉榮 | 2021-08-16 |  |  | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課
243 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5965 | .D.1.1.2/D.1.1.1.5 | 提醒事項查詢 | 張金龍 | 張嘉榮 | 2021-08-16 |  |  | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課
244 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5061 | .D.1.1.A | 催收催繳明細 | 張金龍 | 張嘉榮 | 2021-08-16 |  |  | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課
245 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5705 | .E.1.1 | 債權比例分攤資料維護(產出) | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | 2021-08-17 |  |  | 林清河 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
246 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5706 | .E.1.2 | 債權比例分攤資料維護(匯入) | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | 2021-08-17 |  |  | 林清河 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
247 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5071 | .E.1.3 | 債權案件明細查詢 | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | 2021-08-17 |  |  | 林清河 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
248 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5971 | .E.1.3.1 | 債務協商交易資料查詢 | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | 2021-08-17 |  |  | 林清河 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
249 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5972 | .E.1.3.2 | 債務協商入帳明細查詢 | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | 2021-08-17 |  |  | 林清河 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
250 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5973 | .E.1.3.3 | 最大債權撥付明細查詢 | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | 2021-08-17 |  |  | 林清河 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
251 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5707 | .E.1.3.3.1/E.2.2.2 | 最大債權撥付產檔 | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | 2021-08-17 |  |  | 林清河 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
252 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5708 | .E.1.3.3.1/E.2.2.3 | 最大債權撥付出帳 | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | 2021-08-17 |  |  | 林清河 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
253 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5709 | .E.1.3.3.1/E.2.2.4 | 最大債權撥付回覆檔檢核 | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | 2021-08-17 |  |  | 林清河 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
254 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5975 | .E.1.3.3.1/E.2.2.4 | 最大債權撥付統計查詢 | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | 2021-08-17 |  |  | 林清河 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
255 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5075 | .E.1.3.4 | 債務協商滯繳/應繳明細查詢 | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | 2021-08-17 |  |  | 林清河 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
256 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5701 | .E.1.4 | 債權維護 | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | 2021-08-18 |  |  | 林清河 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
257 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5981 | .E.1.4 | 債權異動歷程查詢 | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | 2021-08-18 |  |  | 林清河 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
258 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5974 | .E.1/E.3.1 | 債權銀行帳號明細資料查詢 | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | 2021-08-18 |  |  | 林清河 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
259 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5703 | .E.1/E.3.2 | 債權銀行帳號登錄 | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | 2021-08-18 |  |  | 林清河 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
260 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5970 | .E.1/E.4 | 期款試算 | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | 2021-08-18 |  |  | 林清河 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
261 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5073 | .E.2.1 | 撥付日期查詢 | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | 2021-08-18 |  |  | 林清河 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
262 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5704 | .E.2.1 | 撥付日期設定 | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | 2021-08-18 |  |  | 林清河 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
263 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5074 | .E.2.2 | 應處理清單 | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | 2021-08-18 |  |  | 林清河 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
264 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5702 | .E.2.2.1 | 暫收入帳 | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | 2021-08-18 |  |  | 林清河 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
265 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5710 | .E.2.2.5 | 一般債權撥付資料檢核 | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | 2021-08-18 |  |  | 林清河 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
266 | L5 | 5.管理性作業 |  | L597A | .E.2.3 | 整批處理 | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | 2021-08-18 |  |  | 林清河 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
267 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5982 | .K.6.2 | 國稅局申報檔查詢 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-08-19 |  |  | 李珮琪 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課
268 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5903 | .G.1.1 | 檔案借閱明細資料查詢 | 賴文育 | 黃梓峻 | 2021-08-19 |  |  | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
269 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5103 | .G.1.1.1 | 檔案借閱維護 | 賴文育 | 黃梓峻 | 2021-08-19 |  |  | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
270 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5104 | .G.1.2 | 檔案借閱報表作業(列印) | 賴文育 | 黃梓峻 | 2021-08-19 |  |  | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
271 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5901 | .G.3.1 | 資金運用概況明細資料查詢 | 賴文育 | 黃梓峻 | 2021-08-19 |  |  | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
272 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5101 | .G.3.1.1 | 資金運用概況維護 | 賴文育 | 黃梓峻 | 2021-08-19 |  |  | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
273 | L5 | 5.管理性作業 | 案件申請3 | L5902 | .G.3.2 | 放審會記錄明細資料查詢 | 賴文育 | 黃梓峻 | 2021-08-19 |  |  | 李珮琪 | 施美娟 | [8 empty] | 放款審查課
274 | L5 | 5.管理性作業 | 案件申請3 | L5102 | .G.3.2.1 | 放審會記錄維護 | 賴文育 | 黃梓峻 | 2021-08-19 |  |  | 李珮琪 | 施美娟 | [8 empty] | 放款審查課
275 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5905 | .G.3.3 | 覆審案件明細檔查詢 | 賴文育 | 張嘉榮 | 2021-08-19 |  |  | 吳承憲 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課
276 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5105 | .G.3.3.1 | 覆審案件明細檔維護 | 賴文育 | 張嘉榮 | 2021-08-19 |  |  | 吳承憲 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課
277 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5106 | .G.3.3.2 | 產生覆審案件資料明細 | 賴文育 | 張嘉榮 | 2021-08-19 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課
278 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5801 | .K.5 | 補貼息作業 | 賴文育 | 陳昱衡 | 2021-08-19 |  |  | 涂宇欣 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課
279 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5811 | .K.6 | 產生國稅局申報下載檔 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-08-19 |  |  | 李珮琪 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課
280 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5812 | .K.6 | 國稅局申報檔維護 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-08-19 |  |  | 李珮琪 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課
281 | L5 | 5.管理性作業 |  | L5813 | .K.6 | 產生國稅局申報媒體檔 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-08-19 |  |  | 李珮琪 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課
282 | L5 | 5.管理性作業 | 客戶作業4 | L5906 | .K.7 | 寬限條件控管繳息查詢 | 賴文育 | 張嘉榮 | 2021-08-19 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課
283 | L5 | 5.管理性作業 | 客戶作業4 | L5116 | .K.7 | 寬限條件控管維護 | 賴文育 | 張嘉榮 | 2021-08-19 |  |  | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課
284 | L6 | 6.共同作業 | 擔保品1 | L6063 | .3.A.8 | 擔保品代號資料查詢 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-08-20 |  |  | 涂宇欣 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課
285 | L6 | 6.共同作業 | 擔保品1 | L6603 | .3.A.8 | 擔保品代號資料維護 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-08-20 |  |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
286 | L6 | 6.共同作業 |  | L6079 | .3.B.1 | 帳冊別目標金額查詢 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-08-20 |  |  | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課
287 | L6 | 6.共同作業 |  | L6709 | .3.B.1.1 | 帳冊別目標金額維護 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-08-20 |  |  | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課
288 | L6 | 6.共同作業 |  | L6201 | .4.1.1 | 其他傳票輸入 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-08-20 |  |  | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課
289 | L6 | 6.共同作業 |  | L6101 | .4.3.2 | 業務關帳作業 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-08-20 |  |  | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課
290 | L6 | 6.共同作業 |  | L6901 | .5.3.4.1 | 交易分錄清單查詢 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-08-20 |  |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
291 | L6 | 6.共同作業 |  | L6902 | .5.3.6.2 | 會計總帳查詢 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-08-20 |  |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
292 | L6 | 6.共同作業 |  | L6903 | .5.3.6.2 | 會計帳務明細查詢 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-08-20 |  |  | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課
293 | L6 | 6.共同作業 |  | L6904 | .5.3.6.2 | 日結彙計查詢 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-08-20 |  |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
294 | L6 | 6.共同作業 |  | L6905 | .5.3.6.2 | 日結明細查詢 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-08-20 |  |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
295 | L6 | 6.共同作業 |  | L6906 | .5.3.6.2 | 會計分錄查詢 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-08-20 |  |  | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課
296 | L6 | 6.共同作業 |  | L6907 | .5.3.6.2 | 未銷帳餘額明細查詢 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-08-20 |  |  | 林清河 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
297 | L6 | 6.共同作業 |  | L6908 | .5.3.6.2 | 銷帳歷史明細查詢 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-08-20 |  |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
298 | L6 | 6.共同作業 |  | L6001 | .5.3.7 | 應處理清單 | 賴文育 | 余家興 | 2021-08-23 |  |  | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
299 | L6 | 6.共同作業 |  | L6982 | .7.4.2 | 火險費轉列催收作業 | 賴文育 | 余家興 | 2021-08-23 |  |  | 林清河 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課
300 | L6 | 6.共同作業 |  | L6983 | .7.4.3 | 法務費轉列催收作業 | 賴文育 | 余家興 | 2021-08-23 |  |  | 林清河 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課
301 | L6 | 6.共同作業 |  | L6981 | .7.7.1 | 放款轉列催收作業 | 賴文育 | 余家興 | 2021-08-23 |  |  | 林清河 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課
302 | L6 | 6.共同作業 | 商品參數2 | L6031 | .8.1 | 指標利率資料 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-08-23 |  |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
303 | L6 | 6.共同作業 | 商品參數2 | L6032 | .8.1 | 指標利率資料查詢 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-08-23 |  |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
304 | L6 | 6.共同作業 | 商品參數2 | L6301 | .8.1.1 | 指標利率種類維護 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-08-23 |  |  | 涂宇欣 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課
305 | L6 | 6.共同作業 | 商品參數2 | L6302 | .8.1.2 | 指標利率登錄/維護(Eloan18.informatica) | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-08-23 |  |  | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課
306 | L6 | 6.共同作業 |  | L6085 | .F.2.4.2 | 單位及主管代碼檔查詢 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-08-23 |  |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
307 | L6 | 6.共同作業 |  | L6755 | .F.2.4.2 | 單位及主管代碼檔維護 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-08-23 |  |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
308 | L6 | 6.共同作業 |  | L6932 | .F.2.A | 資料變更交易查詢 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-08-23 |  |  | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課
309 | L6 | 6.共同作業 |  | L6077 | .G.4.1 | 現金流量預估資料查詢 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-08-24 |  |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
310 | L6 | 6.共同作業 |  | L6707 | .G.4.1.1 | 現金流量預估資料維護 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-08-24 |  |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
311 | L6 | 6.共同作業 |  | L6030 | .J.1 | 特殊/例假日查詢 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-08-24 |  |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
312 | L6 | 6.共同作業 |  | L6310 | .J.1 | 特殊/例假日登錄 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-08-24 |  |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
313 | L6 | 6.共同作業 |  | L6041 | .J.2 | 使用者資料查詢 | 張金龍 | 楊智誠 | 2021-08-24 |  |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
314 | L6 | 6.共同作業 |  | L6401 | .J.2 | 使用者資料維護 | 張金龍 | 楊智誠 | 2021-08-24 |  |  | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課
315 | L6 | 6.共同作業 |  | L6042 | .J.3 | 交易控制檔 | 張金龍 | 楊智誠 | 2021-08-24 |  |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
316 | L6 | 6.共同作業 |  | L6402 | .J.3 | 交易控制檔維護 | 張金龍 | 楊智誠 | 2021-08-24 |  |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
317 | L6 | 6.共同作業 |  | L6043 | .J.4 | 權限群組 | 張金龍 | 楊智誠 | 2021-08-24 |  |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
318 | L6 | 6.共同作業 |  | L6403 | .J.4 | 權限群組維護 | 張金龍 | 楊智誠 | 2021-08-24 |  |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
319 | L6 | 6.共同作業 |  | L6044 | .J.5 | 主管授權紀錄查詢 | 張金龍 | 楊智誠 | 2021-08-25 |  |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
320 | L6 | 6.共同作業 |  | L6061 | .J.7 | 會計科子細目查詢 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-08-25 |  |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
321 | L6 | 6.共同作業 |  | L6601 | .J.7 | 會計科子細目維護 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-08-25 |  |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
322 | L6 | 6.共同作業 |  | L6062 | .J.8 | 行業別代號查詢 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-08-25 |  |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
323 | L6 | 6.共同作業 |  | L6602 | .J.8 | 行業別代號維護 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-08-25 |  |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
324 | L6 | 6.共同作業 |  | L6064 | .J.9 | 各類代碼檔查詢 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-08-25 |  |  | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
325 | L6 | 6.共同作業 |  | L6604 | .J.9 | 各類代碼檔維護 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-08-25 |  |  | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
326 | L6 | 6.共同作業 |  | L6065 | .J.A | 逾期新增減少原因查詢 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-08-25 |  |  | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
327 | L6 | 6.共同作業 |  | L6605 | .J.A | 逾期新增減少原因維護 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-08-25 |  |  | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
328 | L6 | 6.共同作業 |  | L6066 | .J.B | 主管理由檔查詢 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-08-25 |  |  | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
329 | L6 | 6.共同作業 |  | L6606 | .J.B | 主管理由檔維護 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-08-25 |  |  | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
330 | L6 | 6.共同作業 | 保證人 | L6067 | .J.C | 保證人關係代碼查詢 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-08-25 |  |  | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
331 | L6 | 6.共同作業 | 保證人 | L6607 | .J.C | 保證人關係代碼維護 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-08-25 |  |  | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
332 | L6 | 6.共同作業 |  | L6071 | .J.D | 行庫資料查詢 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-08-25 |  |  | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
333 | L6 | 6.共同作業 |  | L6701 | .J.D | 行庫資料維護 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-08-25 |  |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
334 | L6 | 6.共同作業 |  | L6072 | .J.E | 營業單位對照檔查詢 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-08-25 |  |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
335 | L6 | 6.共同作業 |  | L6702 | .J.E | 營業單位對照檔維護 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-08-25 |  |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
336 | L6 | 6.共同作業 |  | L6073 | .J.F | 保險/鑑定公司資料查詢 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-08-26 |  |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
337 | L6 | 6.共同作業 |  | L6703 | .J.F | 保險/鑑定公司資料維護 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-08-26 |  |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
338 | L6 | 6.共同作業 |  | L6074 | .J.G | 聯徵報送-地區別資料查詢 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-08-26 |  |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
339 | L6 | 6.共同作業 |  | L6704 | .J.G | 聯徵報送-地區別資料維護 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-08-26 |  |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
340 | L6 | 6.共同作業 |  | L6075 | .J.H | 鄉鎮區資料查詢 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-08-26 |  |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
341 | L6 | 6.共同作業 |  | L6705 | .J.H | 鄉鎮區資料維護 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-08-26 |  |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
342 | L6 | 6.共同作業 |  | L6078 | .J.I | 利息收入預算數查詢 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-08-26 |  |  | 林清河 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
343 | L6 | 6.共同作業 |  | L6708 | .J.I | 利息收入預算數維護 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-08-26 |  |  | 林清河 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
344 | L6 | 6.共同作業 |  | L6052 | .J.K | 變動數值設定 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-08-26 |  |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
345 | L6 | 6.共同作業 |  | L6502 | .J.K | 變動數值設定維護 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-08-26 |  |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
346 | L6 | 6.共同作業 |  | L6068 | .J.L | 報表代號對照檔查詢 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-08-26 |  |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
347 | L6 | 6.共同作業 |  | L6103 | .J.L | 報表查詢作業申請 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-08-26 |  |  | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課
348 | L6 | 6.共同作業 |  | L6608 | .J.L | 報表代號對照檔維護 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-08-26 |  |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
349 | L6 | 6.共同作業 |  | L6104 | .J.M | 代理人設定 | 張金龍 | 楊智誠 | 2021-08-26 |  |  | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課
350 | L6 | 6.共同作業 |  | L6086 | .J.N | 單位代號查詢 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-08-26 |  |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
351 | L8 | 8.遵循法令作業 |  | L8110 | .3.8 | 產製AML每日有效客戶名單 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-08-27 |  |  | 林清河 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課
352 | L8 | 8.遵循法令作業 |  | L8112 | .I.3 | 金檢查核放款餘額資料Q53撈件 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-08-27 |  |  | 林清河 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
353 | L8 | 8.遵循法令作業 |  | L8701 | .I.3 | 產製公務人員報送資料 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-08-27 |  |  | 林清河 | 許慧玉 | [8 empty] | 放款服務課
354 | L8 | 8.遵循法令作業 |  | L8080 | .3.8 | AML姓名檢核查詢 | 張金龍 | 張金龍 | 2021-08-27 |  |  | 林清河 | 施美娟 | [8 empty] | 放款審查課
355 | L8 | 8.遵循法令作業 |  | L8100 | .3.8 | AML姓名檢核 | 張金龍 | 張金龍 | 2021-08-27 |  |  | 林清河 | 施美娟 | [8 empty] | 放款審查課
356 | L8 | 8.遵循法令作業 |  | L8081 | .3.8 | AML定審處理查詢 | 張金龍 | 張金龍 | 2021-08-27 |  |  | 林清河 | 施美娟 | [8 empty] | 放款審查課
357 | L8 | 8.遵循法令作業 |  | L8101 | .3.8 | AML定審處理 | 張金龍 | 張金龍 | 2021-08-27 |  |  | 林清河 | 施美娟 | [8 empty] | 放款審查課
358 | L8 | 8.遵循法令作業 |  | L8921 | .I.2.1 | 疑似洗錢樣態檢核查詢 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-08-27 |  |  | 林清河 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課
359 | L8 | 8.遵循法令作業 |  | L8201 | .I.2.2 | 疑似洗錢樣態條件設定 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-08-27 |  |  | 涂宇欣 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課
360 | L8 | 8.遵循法令作業 |  | L8924 | .I.2.3 | 疑似洗錢資料變更查詢 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-08-27 |  |  | 林清河 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課
361 | L8 | 8.遵循法令作業 |  | L8202 | .I.2.4 | 疑似洗錢樣態資料產生 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-08-27 |  |  | 林清河 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課
362 | L8 | 8.遵循法令作業 |  | L8922 | .I.2.5 | 疑似洗錢交易合理性查詢 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-08-27 |  |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
363 | L8 | 8.遵循法令作業 |  | L8203 | .I.2.6 | 疑似洗錢交易合理性維護 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-08-27 |  |  | 涂宇欣 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課
364 | L8 | 8.遵循法令作業 |  | L8923 | .I.2.7 | 疑似洗錢交易訪談查詢 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-08-27 |  |  | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課
365 | L8 | 8.遵循法令作業 |  | L8204 | .I.2.8 | 疑似洗錢交易訪談維護 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-08-27 |  |  | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課
366 | L9 | 9.報表作業 |  | L9110 | .3.A.7 | 首次撥款審核資料表 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-08-27 |  |  | 李珮琪 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課

## 討論項目
交易 | 交易說明 | 序 號 | 調整說明 | 會議日期 | 預定完成日 | 完成日期 | 負責人 | 分析屬性 |  |  |  |  | 預計工時
[8 empty] | 設計錯誤 | 原AS400功能 | 功能提昇
[10 empty] | 簡易 | 無替代功能,需求度 | 有替代功能
L6082 | 放款業績工作月查詢 | 1 | 調整輸出結果,由原先每年度顯示13筆月份資料,改為只顯示年一筆年度資料 | 2021-07-19 | 2021-07-30 | 2021-07-27 | 楊智誠 |  |  | V
L6082 | 放款業績工作月查詢 | 2 | 配合上項調整,增加[查詢]按鈕,連結[L6752]查詢工作月資料 | 2021-07-19 | 2021-07-30 | 2021-07-27 | 楊智誠 |  |  | V
L6082 | 放款業績工作月查詢 | 3 | 增加工作月年度<=日曆日年度時,資枓不可刪除管控 | 2021-07-19 | 2021-07-30 | 2021-07-27 | 楊智誠 |  |  | V
L6752 | 放款業績工作月維護 | 1 | 增加"查詢"功能(配合L6082,[查詢]按鈕連結) | 2021-07-19 | 2021-07-30 | 2021-07-27 | 楊智誠 |  |  | V
L5402 | 年度業績目標更新 | 1 | 增加上傳資料,區部、部室代號檢查 | 2021-07-19 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 張嘉榮 | V
L5402 | 年度業績目標更新 | 2 | 提供下載"上傳資料最新範本"機制 (另提共同作法) | 2021-07-19 |  |  | 張金龍 |  |  |  | 低 |  | 1D
L5021 | 房貸專員明細資料查詢 | 1 | 新增"員工代碼"查詢條件 | 2021-07-19 | 2021-07-30 | 2021-07-28 | 張嘉榮 |  | V
L5401 | 房貸專員資料維護 | 1 | 調整排版:名稱相關欄位向右移動 | 2021-07-19 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 張嘉榮 |  |  | V
L5401 | 房貸專員資料維護 | 2 | 新增"區域中心"維護機制:於[共用代碼檔(CdCode)]新增[代碼檔代碼]:AreaCenterCode,利用[L6041]及[L6401]交易維護 | 2021-07-19 | 2021-07-30 | 2021-07-28 | 張嘉榮 |  |  | V
L5401 | 房貸專員資料維護 | 3 | 新增"員工代碼"檢查,必須存在[員工檔(CdEmp)] | 2021-07-19 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 張嘉榮 | V
L5401 | 房貸專員資料維護 | 4 | 複製功能調整:預設值為複製對象,欄位控制比照新增 | 2021-07-19 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 張嘉榮 | V
L5405 | 更改目標金額、累計目標金額 | 1 | 提供整批更新機制(來源檔為excel),另提供下載最新範本機制 | 2021-07-19 | 2021-09-30 |  | 張嘉榮 |  |  |  |  | V
L5405 | 更改目標金額、累計目標金額 | 2 | [員工代號]預設為[分公司資料檔CdBcm]單位主管,當經辦收到人員派令,但[在職檔]仍未更新前,經辦可人工指定[員工代號],系統以指定[員工代號]優先使用於相關查詢及報表;當[在職檔]更新後,系統主動檢查[在職檔].[單位主管]和指定[員工代號]一致時,自動清空指定[員工代號],改回以[在職檔]單位主管為主. | 2021-07-19 |  |  | 張金龍 |  |  |  | 高 |  | 1D
L5405 | 更改目標金額、累計目標金額 | 3 | 增加輸入畫面說明:三階架構下各階目標設定[單位代號]、[區部代號]、[部室代號]輸入說明 | 2021-07-19 | 2021-08-31 |  | 張嘉榮 |  |  | V
L5405 | 更改目標金額、累計目標金額 | 4 | 增加[處長主任別]輸入說明:D.部室,B.區部,M.單位 | 2021-07-19 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 張嘉榮 |  |  | V
L5023 | 晤談人員明細資料查詢 | 1 | 增加"案件編號"查詢條件 | 2021-07-20 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 張嘉榮 |  | V
L5406 | 晤談人員資料維護 | 1 | [晤談人員1]、[晤談人員2]改為非必要輸入欄位,可為空白 | 2021-07-20 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 張嘉榮 | V
L5022 | 協辦人員等級明細資料查詢 | 1 | 增加輸出欄位"目前狀態":含以下狀態 已生效：[生效日]<=日曆日且符合下列三項條件: (1).[停效日期]=0 (2).[停效日期]>日曆日 (3).同一協辦人員,未有其他[生效日]更接近日曆日已生效的資料 已停效：[停效日期]<=日曆日 待生效：[生效日]>日曆日 | 2021-07-20 | 2021-08-31 |  | 張嘉榮 | V
L5022 | 協辦人員等級明細資料查詢 | 2 | 增加查詢條件[狀態]及[生效日期]，新增二項條件只能擇一輸入: (1).狀態:限輸入選單(1.已生效,2已停效,3.待生效,9.全部) [註]判斷方式參考1說明 (2).生效日期:可輸入起訖期間,查詢指定期間生效的資料 | 2021-07-20 | 2021-08-31 |  | 張嘉榮 | V
L5022 | 協辦人員等級明細資料查詢 | 3 | 增加[歷程]查詢機制 | 2021-07-20 | 2021-08-31 |  | 張嘉榮 |  |  |  | 中
L5407 | 房貸協辦人員等級維護 | 1 | 增加資料異動[歷程]記錄，配合[L5022]查詢[歷程]使用 | 2021-07-20 | 2021-08-31 |  | 張嘉榮 |  |  |  | 中
L6751 | 介紹人加碼獎勵津貼標準設定 | 1 | 增加輸入排除條件,如下 (1).排除部門別(可輸入多筆) (2).是否"排除15日薪非業績人員"選項 註:排除條件改於L6503業績計算特殊參數設定 | 2021-07-20 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 楊智誠 | V
L6751 | 介紹人加碼獎勵津貼標準設定 | 2 | 由原"生效工作月"設計,改成"工作月期間",判斷設定有效期間 | 2021-07-20 |  |  | 楊智誠 |  |  |  |  | V | 待議
L6751 | 介紹人加碼獎勵津貼標準設定 | 3 | 已生效資料,不可異動 | 2021-07-20 | 2021-08-31 |  | 楊智誠 | V
L6787 | 協辦獎勵津貼標準設定 | 1 | 已生效資料,不可異動 | 2021-07-20 | 2021-08-31 |  | 張嘉榮 | V
L6787 | 協辦獎勵津貼標準設定 | 2 | 增加輸入[專業獎勵金]欄位,供經辦新增協辦”專業獎勵金"預設值使用 | 2021-07-20 | 2021-08-31 |  | 張嘉榮 |  |  | V
L6787 | 協辦獎勵津貼標準設定 | 3 | [計件代碼]輸入畫面調整 | 2021-07-20 | 2021-08-31 |  | 張嘉榮 | V
L6501 | 系統變數及系統值設定 | 1 | 針對"業績追回之起止期數"於DB Layout及URS加運用說明 | 2021-07-20 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 楊智誠 |  |  | V
L6501 | 系統變數及系統值設定 | 2 | [擔保放款年限]輸入欄位,增加以下說明 (1)."中期[]年~[]年"改成"中期[]年以上~[]年" (2)."長期[]年~[]年"改成"長期[]年以上~[]年" | 2021-07-20 | 2021-07-30 | 2021-07-27 | 楊智誠 | V
L6501 | 系統變數及系統值設定 | 3 | 增加[業績追回通知員工代碼清單]輸入欄位,系統並於業績追回案例發生時,依據設定員工代碼，由[員工檔(CdEmp)]記錄email信箱,主動發送email通知相關經辦。 | 2021-07-20 |  |  | 張金龍 |  |  |  | 高 |  | 1D
L6994 | 業績件數及金額核算標準設定查詢 | 1 | 查詢輸出表格，標題二層式顯示(廠商註:因涉及匯出EXCEL功能,待技術評估後,提方案說明) | 2021-07-21 |  |  | 張嘉榮 | [5 empty] | 1D
L6754 | 業績件數及金額核算標準設定 | 1 | 增加新增"計件代碼"流程說明 | 2021-07-21 | 2021-08-13 |  | 楊智誠 | V
L6754 | 業績件數及金額核算標準設定 | 2 | 允許[新增]當工作月資料或[修改]已生效資料，需主管放行,系統於夜間批次需自動計算當工作月資料 | 2021-07-21 |  |  | 楊智誠 |  |  |  | 高 |  | 5D
L6754 | 業績件數及金額核算標準設定 | 3 | 依據「放款部業績件數及金額核算標準表-1090327修訂.xls」提供建檔說明範例 | 2021-07-21 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 楊智誠
L6754 | 業績件數及金額核算標準設定 | 4 | 調整數字欄位輸入小數位數標準 | 2021-07-21 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 楊智誠
L6757 | 業績件數及金額核算標準設定(整月) | 1 | 允許複製[新增]當工作月資料，需主管放行,系統於夜間批次需自動計算當工作月資料 | 2021-07-21 |  |  | 張嘉榮 |  |  |  | 高 |  | 1D
L5500 | 工作日業績結算 | 1 | 1.調整交易畫面說明文字 | 2021-07-21 | 2021-07-23 | 2021-07-21 | 張金龍 |  |  | V
L5500 | 工作日業績結算 | 2 | 2. 人工啟動時,如何再同步資料上傳內網系統[[待辦事項4]]葛經理協調相關IT單位確認 | 2021-07-21 |  |  | 張金龍
L3100 | 撥款 | 1 | [計件代碼]改成可輸入欄位 | 2021-07-21 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 余家興 | V
L5951 | 房貸介紹人業績明細查詢 | 1 | 增加[介紹人]、[戶號]查詢條件,為非必要輸入條件 | 2021-07-21 | 2021-08-31 |  | 張金龍 |  |  | V
L5951 | 房貸介紹人業績明細查詢 | 2 | 和[L5051房貸介紹人業績處理清單]交易整併[待辦事項5]廠商另提設計 | 2021-07-21 | 2021-08-31 |  | 張金龍
L5952 | 房貸專員業績明細查詢 | 1 | 增加[房貸專員]、[戶號]查詢條件,為非必要輸入條件 | 2021-07-21 | 2021-08-31 |  | 張金龍 |  |  | V
L5952 | 房貸專員業績明細查詢 | 2 | 與[L5052 房貸專員業績處理清單]交易整併[[待辦事項6]廠商另提設計 | 2021-07-21 | 2021-08-31 |  | 張金龍
LD006 | 三階放款明細統計 | 1 | 輸入條件改為[工作月],預設當日曆日工作月 | 2021-07-21 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 黃智偉 | V
LD007 | 放款專員明細統計 | 1 | 輸入條件改為[工作月],預設當日曆日工作月 | 2021-07-21 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 黃智偉 | V
L1001 | 顧客明細資料查詢 | 1 | 增加"按鈕標題",其他類似查詢交易,比照辦理,[廠商註]L1001已調整 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 張嘉榮 |  |  | V
L1101 | 顧客基本資料維護-自然人(Eloan2) | 1 | [員工代號]移至[客戶別]後面輸入,並控制如下: (1).當[客戶別]值為"01"(員工)時,必須輸入[員工代號],並檢查[員工檔CdEmp]資料必須存在,且為在職員工 (2).其他[客戶別]值,隱藏欄位 | 2021-07-22 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 張金龍 |  |  | V
L1101 | 顧客基本資料維護-自然人(Eloan2) | 2 | [企金別]移至[行業別]前面輸入,並控制如下: (1).[企金別]值為"0"(個金)時,[行業別]預設值為"060000"(個人),不可修改 (2).[企金別]值為"2"(企金自然人)時,是否控制不可為"060000"(個人),不可修改 | 2021-07-22 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 張金龍 |  |  | V
L1101 | 顧客基本資料維護-自然人(Eloan2) | 3 | [國籍]欄位處理如下: (1).預設為"TW",不可修改 (2).轉換時"自然人"資料不為"TW"時,亦改值為"TW",有異動"自然人"資料,需並陳述於"轉換資調值異動報表"[廠商註]列入資料轉換共同處理事項 | 2021-07-22 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 張金龍 |  |  | V
L1101 | 顧客基本資料維護-自然人(Eloan2) | 4 | [戶籍-郵遞區號]移至[戶籍-地址]後面輸入,並控制如下: (1).[戶籍-郵遞區號]前三碼由系統依據[戶籍所在縣市]及[戶籍所在區鄉鎮]自動判斷帶出值,不可修改 (2).[戶籍-郵遞區號]後三碼,由人工自行輸入空白或數字 | 2021-07-22 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 張金龍 |  |  | V
L1101 | 顧客基本資料維護-自然人(Eloan2) | 5 | [通訊-郵遞區號]移至[通訊-地址]後面輸入,並控制如下: (1).[通訊-郵遞區號]前三碼由系統依據[通訊所在縣市]及[通訊所在區鄉鎮]自動判斷帶出值,不可修改 (2).[通訊-郵遞區號]後三碼,由人工自行輸入空白或數字 | 2021-07-22 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 張金龍 |  |  | V
L1101 | 顧客基本資料維護-自然人(Eloan2) | 6 | 修正[戶籍-地址]及[通訊-地址]無法正確顯示"輸入提示"問題, [廠商註]因展示過程,有放大瀏覽器顯示比例造成, 會適度調整放大訊息顯示區因應 | 2021-07-22 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 張金龍 |  |  | V
L1101 | 顧客基本資料維護-自然人(Eloan2) | 7 | 增加[電子信箱]基本格式檢查 | 2021-07-22 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 張金龍 |  |  | V
L1101 | 顧客基本資料維護-自然人(Eloan2) | 8 | [教育程度代號]改為必須輸入 | 2021-07-22 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 張金龍 |  |  | V
L1101 | 顧客基本資料維護-自然人(Eloan2) | 9 | [自有住宅有無]改為必須輸入 | 2021-07-22 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 張金龍 |  |  | V
L1101 | 顧客基本資料維護-自然人(Eloan2) | 10 | [是否為授信限制對象]、[是否為利害關係人] 、[是否為準利害關係人] 於目前顯示狀態後,增加"資料日期"資訊 | 2021-07-22 | 2021-08-31 |  | 張金龍 |  |  | V
L1101 | 顧客基本資料維護-自然人(Eloan2) | 11 | 增加[是否為金控類似準利害關係人]欄位[註] 由吳承憲提供顯示邏輯 | 2021-07-22 |  |  | 張金龍 |  |  |  | 高 |  | 1D
L1101 | 顧客基本資料維護-自然人(Eloan2) | 12 | 增加[客戶交互運用維護]欄位(同【L1109交互運用輸入】交易機制)[註]吳承憲提供eLoan輸入控制供設計參考 | 2021-07-22 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 張金龍 |  |  | V
L1101 | 顧客基本資料維護-自然人(Eloan2) | 13 | 新增資料成功處,自動連結【L1105顧客聯絡電話維護】, 並控制必須輸入一組聯絡電話 | 2021-07-22 | 2021-08-02 | 2021-08-01 | 張金龍 |  |  |  | 高
L1103 | 顧客基本資料變更-自然人 | 1 | [員工代號]移至[客戶別]後面輸入,並控制如下: (1).當[客戶別]值為"01"(員工)時,必須輸入[員工代號],並檢查[員工檔CdEmp]資料必須存在,且為在職員工 (2).其他[客戶別]值,隱藏欄位 | 2021-07-22 | 2021-08-11 | 2021-08-01 | 張金龍 |  |  |  | 中
L1103 | 顧客基本資料變更-自然人 | 2 | [企金別]移至[行業別]前面輸入,並控制如下: (1).[企金別]值為"0"(個金)時,[行業別]預設值為"060000"(個人),不可修改 (2).[企金別]值為"2"(企金自然人)時,是否控制不可為"060000"(個人),待與陳俞辛確認[已確認],不可修改 | 2021-07-22 | 2021-08-13 |  | 張金龍 |  |  | V
L1103 | 顧客基本資料變更-自然人 | 3 | [國籍]改為不可修改欄位[李珮君2021.7.27回覆]預設值為"TW",有修改功能 | 2021-07-22 | 2021-08-13 |  | 張金龍 |  |  | V
L1103 | 顧客基本資料變更-自然人 | 4 | [戶籍-地址]輸入參考L1101設計並列輸入 | 2021-07-22 |  |  | 張金龍 |  |  |  |  | V | 1H
L1103 | 顧客基本資料變更-自然人 | 5 | [戶籍-郵遞區號]移至[戶籍-地址]後面輸入,並控制如下: (1).[戶籍-郵遞區號]前三碼由系統依據[戶籍所在縣市]及[戶籍所在區鄉鎮]自動判斷帶出值,不可修改 (2).[戶籍-郵遞區號]後三碼,由人工自行輸入空白或數字 | 2021-07-22 |  |  | 張金龍 |  |  |  |  | V | 1H
L1103 | 顧客基本資料變更-自然人 | 6 | [通訊-地址]輸入參考L1101設計並列輸入 | 2021-07-22 |  |  | 張金龍 |  |  |  |  | V | 1H
L1103 | 顧客基本資料變更-自然人 | 7 | 增加[同戶籍地圵]按鈕,處理參考L1101交易 | 2021-07-22 |  |  | 張金龍 |  |  |  | 高 |  | 1H
L1103 | 顧客基本資料變更-自然人 | 8 | [通訊-郵遞區號]移至[通訊-地址]後面輸入,並控制如下: (1).[通訊-郵遞區號]前三碼由系統依據[通訊所在縣市]及[通訊所在區鄉鎮]自動判斷帶出值,不可修改 (2).[通訊-郵遞區號]後三碼,由人工自行輸入空白或數字 | 2021-07-22 |  |  | 張金龍 |  |  |  |  | V | 1H
L1103 | 顧客基本資料變更-自然人 | 9 | 增加[電子信箱]基本格式檢查 | 2021-07-22 | 2021-08-06 | 2021-08-01 | 張金龍 |  |  | V
L1103 | 顧客基本資料變更-自然人 | 10 | 10. 刪除[是否為授信限制對象]、[是否為利害關係人] 、 [是否為準利害關係人]欄位 | 2021-07-22 | 2021-08-06 | 2021-08-01 | 張金龍 |  |  | V
L1105 | 顧客聯絡電話維護(Eloan14) | 1 | 增加[異動原因]代碼,請吳承憲提供[吳承憲2021.7.23回覆]此項應由服務課跟催收人員那邊統整 | 2021-07-22 | 2021-08-31 |  | 張嘉榮 |  |  | V
L1105 | 顧客聯絡電話維護(Eloan14) | 2 | 新增聯絡電話時,[啟用]預設值為Y | 2021-07-22 | 2021-08-06 | 2021-08-01 | 張嘉榮 |  |  | V
L2017 | 額度與擔保品關聯查詢 | 1 | 目前同一擔保品項下額度,均顯示該擔保品的最後 [設定金額], 需改為顯示各額度於設定當時該擔保品的[設定金額][廠商註] 轉換需同步調整,會於L2017說明前處理完畢 | 2021-07-22 | 2021-08-06 | 2021-08-01 | 黃智偉 | V
L190A | 員工資料檔查詢 | 1 | 調整查詢條件[員工姓名]為模糊比對 | 2021-07-23 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 張嘉榮 |  |  | V
L190A | 員工資料檔查詢 | 2 | 增加輸出欄位[資料日期] | 2021-07-23 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 張嘉榮 |  |  | V
L1908 | 申請不列印書面通知書查詢 | 1 | 提供[戶號-額度]全部"書面通知書"複製功能 | 2021-07-23 | 2021-08-31 |  | 張嘉榮 |  |  |  | 中
L1908 | 申請不列印書面通知書查詢 | 2 | 增加輸出欄位[異動者]、[異動日期] | 2021-07-23 | 2021-08-31 |  | 張嘉榮 |  |  | V
L1108 | 申請不列印書面通知書維護 | 1 | 新增時[客戶額度]改為必須輸入欄位,在判斷客戶"書面通知書"是否列印時,也必須以[戶號-額度]申請為依據 | 2021-07-23 | 2021-08-31 |  | 張嘉榮 | V
L1108 | 申請不列印書面通知書維護 | 2 | 單一通知書,必須依據【L6608報表代號對照檔維護】的[寄送記號]設定值,檢查申請內容: (1).值為[ 1.依利率調整通知方式]時,[寄送書面]、[發送簡訊]、[發送EMAIL]不可全部申請不寄送 (2).值為[2.依設定優先順序]時,[寄送書面]、[發送簡訊]、[發送EMAIL]可以申請全部不寄送 | 2021-07-23 | 2021-08-31 |  | 張嘉榮 | V
L1101 | 顧客基本資料維護-自然人(Eloan2) | 1 | 原2021.7.22會議,討論項目修改如下紅字 [企金別]移至[行業別]前面輸入,並控制如下: (1).[企金別]值為"0"(個金)時,[行業別]預設值為"060000"(個人),不可修改 (2).[企金別]值為"2"(企金自然人)時,預設為"060000"(個人),可修改 [待辦事項]陳俞辛確認報送方式[陳俞辛2021.7.29回覆] [企金別]值為"2"(企金自然人)時，預設值為"060000"(個人),不可修改 | 2021-07-26 | 2021-08-13 | 2021-08-01 | 張金龍 | V
L1101 | 顧客基本資料維護-自然人(Eloan2) | 2 | [英文名稱]移至[姓名]後輸入,長度由20位放大為50位 | 2021-07-26 | 2021-08-13 | 2021-08-01 | 張金龍 | V
L1101 | 顧客基本資料維護-自然人(Eloan2) | 3 | [客戶別]預設值為"00.一般",可修改 | 2021-07-26 | 2021-08-13 | 2021-08-01 | 張金龍 | V
L1101 | 顧客基本資料維護-自然人(Eloan2) | 4 | 比對ELOAN於[身分證字號]前加[是否為護照/居留證]欄位,當值為"Y"(是)時,將[身分證字號]長度由10位放大20位,並不檢查格式 [註]於8/2說明,為符合聯徵報送,外國人只可輸入"統一證號"及"稅籍編號"格式,需加加檢查機制,輸入"稅籍編號"時,需輸入"護照號號" | 2021-07-26 | 2021-08-13 | 2021-08-01 | 張金龍 |  |  |  | 高
L1102 | 顧客基本資料維護-法人 | 1 | [英文名稱]移至[姓名]後輸入,長度由20位放大為50位 | 2021-07-26 | 2021-08-13 |  | 張金龍 | V |  | V
L1102 | 顧客基本資料維護-法人 | 2 | [客戶別]預設值為"00.一般",可修改 | 2021-07-26 | 2021-08-13 |  | 張金龍 | V |  | V
L1102 | 顧客基本資料維護-法人 | 3 | [行業別]不可輸入"060000"(個人) | 2021-07-26 | 2021-08-13 |  | 張金龍 | V |  | V
L1102 | 顧客基本資料維護-法人 | 4 | [國籍]改標題為[公司註冊地],預設值"TW",可修改,不可空白 | 2021-07-26 | 2021-08-13 |  | 張金龍 | V |  | V
L1102 | 顧客基本資料維護-法人 | 5 | [負責人身分證字號]當[公司註冊地]為"TW"時,必須輸入 | 2021-07-26 | 2021-08-13 |  | 張金龍 | V |  | V
L1102 | 顧客基本資料維護-法人 | 6 | [負責人姓名]改為必須輸入 | 2021-07-26 | 2021-08-13 |  | 張金龍 | V |  | V
L1102 | 顧客基本資料維護-法人 | 7 | [戶籍-郵遞區號]移至[戶籍-地址]後面輸入,並控制如下: (1).[戶籍-郵遞區號]前三碼由系統依據[戶籍所在縣市]及[戶籍所在區鄉鎮]自動判斷帶出值,不可修改 (2).[戶籍-郵遞區號]後三碼,由人工自行輸入空白或數字 | 2021-07-26 | 2021-08-13 |  | 張金龍 |  |  |  |  | V
L1102 | 顧客基本資料維護-法人 | 8 | [通訊-郵遞區號]移至[通訊-地址]後面輸入,並控制如下: (1).[通訊-郵遞區號]前三碼由系統依據[通訊所在縣市]及[通訊所在區鄉鎮]自動判斷帶出值,不可修改 (2).[通訊-郵遞區號]後三碼,由人工自行輸入空白或數字 | 2021-07-26 | 2021-08-13 |  | 張金龍 |  |  |  |  | V
L1102 | 顧客基本資料維護-法人 | 9 | 增加[客戶交互運用維護]欄位(同【L1109交互運用輸入】交易機制)參考eLoan設計輸入控制 | 2021-07-26 | 2021-08-13 |  | 張金龍 |  |  |  | 低
L1102 | 顧客基本資料維護-法人 | 10 | 增加[是否為金控類似準利害關係人]欄位 | 2021-07-26 | 2021-08-13 |  | 張金龍 |  |  |  | 高
L1102 | 顧客基本資料維護-法人 | 11 | 新增資料成功處,自動連結【L1105顧客聯絡電話維護】,並控制必須輸入一組聯絡電話 | 2021-07-26 | 2021-08-13 |  | 張金龍 |  |  |  | 高
L1104 | 顧客基本資料變更-法人 | 1 | [戶籍-地址]輸入參考L1102設計並列輸入 | 2021-07-26 | 2021-08-13 |  | 張金龍 |  |  |  |  | V
L1104 | 顧客基本資料變更-法人 | 2 | [戶籍-郵遞區號]移至[戶籍-地址]後面輸入,並控制如下: (1).[戶籍-郵遞區號]前三碼由系統依據[戶籍所在縣市]及[戶籍所在區鄉鎮]自動判斷帶出值,不可修改 (2).[戶籍-郵遞區號]後三碼,由人工自行輸入空白或數字 | 2021-07-26 | 2021-08-13 |  | 張金龍 |  |  |  |  | V
L1104 | 顧客基本資料變更-法人 | 3 | [通訊-地址]輸入參考L1102設計並列輸入 | 2021-07-26 | 2021-08-13 |  | 張金龍 |  |  |  |  | V
L1104 | 顧客基本資料變更-法人 | 4 | 增加[同戶籍地圵]按鈕,處理參考L1102交易 | 2021-07-26 | 2021-08-13 |  | 張金龍 |  |  |  | 高
L1104 | 顧客基本資料變更-法人 | 5 | [通訊-郵遞區號]移至[通訊-地址]後面輸入,並控制如下: (1).[通訊-郵遞區號]前三碼由系統依據[通訊所在縣市]及[通訊所在區鄉鎮]自動判斷帶出值,不可修改 (2).[通訊-郵遞區號]後三碼,由人工自行輸入空白或數字 | 2021-07-26 | 2021-08-13 |  | 張金龍 |  |  |  |  | V
L1104 | 顧客基本資料變更-法人 | 6 | 增加[電子信箱]基本格式檢查 | 2021-07-26 | 2021-08-13 | 2021-08-01 | 張金龍 |  |  | V
L1104 | 顧客基本資料變更-法人 | 7 | 刪除[是否為授信限制對象]、[是否為利害關係人] 、[是否為準利害關係人]欄位 | 2021-07-26 | 2021-08-13 | 2021-08-01 | 張金龍 |  |  | V
L1106 | 關聯戶資料維護 | 1 | 加[客戶查詢]按鈕,可查詢客戶身份證字號及帶回戶名 | 2021-07-26 | 2021-08-31 |  | 張嘉榮 |  |  | V
L1106 | 關聯戶資料維護 | 2 | 增加客戶[統一編號]必須存在[客戶檔CustMain],並自動顯示[客戶姓名] | 2021-07-26 | 2021-08-31 |  | 張嘉榮 | V
L1106 | 關聯戶資料維護 | 3 | [關係人統編]如為既有客戶,則自動顯示[關係人姓名]不可修改 | 2021-07-26 | 2021-08-31 |  | 張嘉榮 |  |  | V
L9726 | 企金往來客戶統計表 | 1 | 包含"企金"及"企金自然人"放款明細資料 | 2021-07-26 | 2021-08-31 |  | 黃智偉 |  |  | V
L9726 | 企金往來客戶統計表 | 2 | 為年度報表(由每年度啟始工作月之啟始日,開始出表) | 2021-07-26 | 2021-08-31 |  | 黃智偉 |  |  | V
L9726 | 企金往來客戶統計表 | 3 | 每筆明細只需顯示[戶號]-[額度] | 2021-07-26 | 2021-08-31 |  | 黃智偉 |  |  | V
L9726 | 企金往來客戶統計表 | 4 | [放款日期]放[首撥日期] | 2021-07-26 | 2021-08-31 |  | 黃智偉 |  |  | V
L9726 | 企金往來客戶統計表 | 5 | 提供[放款性質]說明,[待辦事項3]陳俞辛,供廠商依據[擔保品類別]等欄位判斷 | 2021-07-26 | 2021-08-31 |  | 黃智偉
L6301 | 指標利率種類維護 | 1 | 異動需主管放行 | 2021-07-26 |  |  | 楊智誠 |  |  |  | 高 |  | 3D
L6302 | 指標利率登錄/維護 | 1 | 維持需主管放行[註]於2021.7.27確認 | 2021-07-26 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 楊智誠
L2101 | 商品參數維護(Eloan17.informatica) | 1 | [是否為協議商品]預設值"N" | 2021-07-26 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 余家興 |  |  | V
L2101 | 商品參數維護(Eloan17.informatica) | 2 | 隱藏[加碼是否依合約]標題,將值顯示於[商品加碼利率]後,顯示Y/N | 2021-07-26 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 余家興 |  |  | V
L2101 | 商品參數維護(Eloan17.informatica) | 3 | 已生效,但額度尚未有使用該商品,可以修改[生效日] | 2021-07-26 |  |  | 余家興 |  |  |  | 高 |  | 1D
L2101 | 商品參數維護(Eloan17.informatica) | 4 | 增加[手續費],參考[帳管費]設計 | 2021-07-26 |  |  | 余家興 |  |  |  | 高 |  | 1D
L2101 | 商品參數維護(Eloan17.informatica) | 5 | 增加[清償說明]輸入欄位,供「L2153 核准額度登錄」顯示 | 2021-07-26 |  |  | 余家興 |  |  |  | 高 |  | 2D
L2010 | 申請案件明細資料查詢 | 1 | 增加[團體戶統編]查詢條件及輸出欄位 | 2021-07-26 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 余家興 |  |  | V
L2010 | 申請案件明細資料查詢 | 2 | [准駁查詢]連結交易「L2151 駁回額度登錄」交易標題改為「L2151額度登錄准駁查詢」 | 2021-07-26 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 余家興 | V
L2111 | 案件申請登錄(Eloan3) | 1 | 增加[是否為金控類似準利害關係人]欄位 | 2021-07-26 | 2021-08-31 |  | 張金龍 |  |  |  | 高
L2111 | 案件申請登錄(Eloan3) | 2 | [授信人員]改未必填 | 2021-07-26 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 余家興 |  |  | V
L2111 | 案件申請登錄(Eloan3) | 3 | 增加"核決層級"輸入欄位[註1]吳承憲提供ELOAN作法[註2]廠商轉換資料時放空白處理 | 2021-07-26 |  |  | 余家興 |  |  |  | 高 |  | 1D
L2111 | 案件申請登錄(Eloan3) | 4 | 新增時參考[核決層級]控制是否需輸入[核決主管],[註]已知董事會不需輸入 | 2021-07-26 |  |  | 余家興 |  |  |  | 高 |  | 1D
L2111 | 案件申請登錄(Eloan3) | 5 | 舊案資料欄位無異動時,可不依新系統邏輯檢查 | 2021-07-26 |  |  | 余家興 |  |  |  | 高 |  | 1D
L2111 | 案件申請登錄(Eloan3) | 6 | 廠商需更新ELOAN規格[待辦事項6] | 2021-07-26 | 2021-08-11 |  | 余家興
L2111 | 案件申請登錄(Eloan3) | 7 | 廠商提供調整畫面供BU確認[待辦事項7] | 2021-07-26 | 2021-08-11 |  | 余家興
L2111 | 案件申請登錄(Eloan3) | 8 | 確認企金需另設計輸入畫面或共用輸入畫面[待辦事項8] | 2021-07-26 |  |  | 余家興 | [5 empty] | 3D
L2112 | 團體戶申請登錄 | 1 | [授信人員]、[介紹人]、[放款專員]、[核決主管]欄位可不輸入，經辦可再至L2111補鍵資料 | 2021-07-26 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 余家興 |  |  | V
L2112 | 團體戶申請登錄 | 2 | 申請[統一編號]及[團體戶統編],[客戶別]不需為"06.團體戶" | 2021-07-26 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 余家興 |  |  | V
L2112 | 團體戶申請登錄 | 3 | 額度檔記錄之[客戶別]為(06.團體戶) | 2021-07-26 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 余家興 |  |  | V
L2153 | 核准額度登錄(Eloan4) | 1 | [金額,日期]移至[階梯式利率]前,便於判斷可輸入期別 | 2021-07-26 | 2021-08-13 | 2021-08-05 | 余家興 |  |  | V
L2153 | 核准額度登錄(Eloan4) | 2 | [客戶別]要預設[客戶檔CustMain]的[客戶別]值,如果是團體戶申請,要預設"06.團體戶" | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 余家興 |  |  | V
L2153 | 核准額度登錄(Eloan4) | 3 | 增加[手續費],參考[帳管費]設定及費用收取處理 | 2021-07-26 |  |  | 余家興 |  |  |  | 高 |  | 1D
L2153 | 核准額度登錄(Eloan4) | 4 | [是否限制清償]改為可修改,文字改帶[L2101商品參數維護]設定清償說明 | 2021-07-26 |  |  | 余家興 |  |  | V |  |  | 2D
L2153 | 核准額度登錄(Eloan4) | 5 | [徵審系統案號]標題改成[案件編號] | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 余家興 |  |  | V
L2153 | 核准額度登錄(Eloan4) | 6 | 依[案件隸屬單位]:企金時顯示[企金人員],餘為[房貸專員] | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 余家興 |  |  | V
L2153 | 核准額度登錄(Eloan4) | 7 | 同[戶號]+[案件編號]時,預設同案件編號的額度資料值 | 2021-07-26 |  | 2021-08-05 | 余家興 |  |  |  | 高
L2153 | 核准額度登錄(Eloan4) | 8 | 再寄出調整後畫面供BU確認[註]列入待辦事項 | 2021-07-26 | 2021-08-14 |  | 余家興
L2153 | 核准額度登錄(Eloan4) | 9 | 提供針對企金使用輸入欄位版本[註]需企金依據現有版本確認所需欄位 | 2021-07-26 | 2021-08-14 |  | 余家興
L2015 | 額度明細資料查詢 | 1 | 增加"統一編號"查詢條件 | 2021-07-27 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 余家興 |  |  | V
L2154 | 額度資料維護 | 1 | 已撥款資料「L3701放款內容變更」有提供的項目「L2154」不可修改,需至「L3701放款內容變更」變更,並同步更新撥款及額度資料,其餘欄位維持在「L2154」變更;其他可於撥款後修改欄位,需確認是否有後續問題(例,業績介紹人,房貸專員,協辦人員)[追蹤事項1]於業績討論時提出 | 2021-07-27 |  |  | 余家興 |  |  |  | 高 |  | 3D
L2154 | 額度資料維護 | 2 | [商品]改為可修改欄位 | 2021-07-27 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 余家興 |  |  | V
L2154 | 額度資料維護 | 3 | [中租合約編號]移至新增標籤[其他]顯示 | 2021-07-27 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 余家興 |  |  | V
L2154 | 額度資料維護 | 4 | [指標利率代碼]需依據[商品]設定，不可修改 | 2021-07-27 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 余家興 | V
L2154 | 額度資料維護 | 5 | [核准額度]於撥款後不可修改 | 2021-07-27 | 2021-08-10 | 2021-08-05 | 余家興 | V
L2154 | 額度資料維護 | 6 | [規定管制代碼]改為可修改欄位 | 2021-07-27 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 余家興 |  |  | V
L2154 | 額度資料維護 | 7 | 撥款後調整[貸款期間(月)][追蹤事項2]2021/1/20有討論,當時暫議詢問"新光銀行"作法,改為「L3701放款內容變更」確認 | 2021-07-27 |  |  | 余家興 |  |  |  | 高 |  | 5D
L2016 | 核准號碼明細資料查詢 | 1 | 不掛入選單,為維護交易查詢輔助交易 | 2021-07-27 | 2021-08-10 | 2021-08-01 | 余家興
L3100 | 撥款 | 1 | 增加於撥款時業績調整: (1).可輸入二組[計件代碼]、[金額]，分計業績、報酬及獎金 (2).第一組預設為放款的[計件代碼]及[撥款金額] (3).二組[金額]需等於[撥款金額] | 2021-07-27 |  |  | 賴文育 |  |  |  |  | V | 5D
LC011 | 交易明細查詢 | 1 | 調整[會計日期]可輸入起訖區間 | 2021-07-27 | 2021-08-31 |  | 張金龍 |  |  | V
L6700 | 未齊件代碼維護 | 1 | 資料轉換 [未齊件代碼]的[齊件日期計算日]的工作日數，預設為8工作日 | 2021-07-27 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 陳昱衡 |  |  | V
L6700 | 未齊件代碼維護 | 2 | 調整[齊件日期計算日] 輸入欄位說"日"為"工作日"[廠商註]已調整 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 陳昱衡 |  |  | V
L6700 | 未齊件代碼維護 | 3 | 未齊案件到期時,需依下列清單,寄發EMAIL通知 (1).額度建檔所列[房貸專員/企金人員] (2).有「L9110首次撥款審核資料表」交易權限使用者 (3).「L3100撥款」登錄經辦 | 2021-07-27 | 2021-08-31 |  | 張金龍 |  |  |  | 高
L2921 | 未齊件資料查詢 | 1 | 增加查詢條件 (1).加[齊件訖日]區間 (2).加[銷號日期]區間 | 2021-07-28 | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 陳昱衡 |  |  | V
L2921 | 未齊件資料查詢 | 2 | 輸出欄位調整說明 (1).移除[統一編號] (2).[齊件日期]改標題為[齊件訖日] (3).房貸專員需顯示代號及員工姓名 (4).增加[備註] | 2021-07-28 | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 陳昱衡 |  |  | V
L2801 | 未齊案件管理 | 2 | [齊件日期]標題改成[齊件訖日],並可修改 | 2021-07-28 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 陳昱衡 |  |  | V
L2801 | 未齊案件管理 | 3 | 增加[備註]輸入欄位 | 2021-07-28 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 陳昱衡 |  |  | V
L2801 | 未齊案件管理 | 6 | 異動[銷號日期]需主管授權 | 2021-07-28 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 陳昱衡 |  |  | V
L2801 | 未齊案件管理 | 7 | 有「L2801 未齊案件管理」交易權限者,應將未齊件資料於[齊件訖日]到期前3工作日開始,顯示於該使用者"處理清單"中 | 2021-07-28 |  |  | 張金龍 |  |  |  | 高 |  | 3D
L2020 | 保證人明細資料查詢 | 1 | 增加[額度]查詢條件 | 2021-07-28 | 2021-08-13 | 2021-08-11 | 陳昱衡 |  |  | V
L2020 | 保證人明細資料查詢 | 2 | 將戶號移至共同輸出區,並增加[戶名]資訊 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 陳昱衡 |  |  | V
L2020 | 保證人明細資料查詢 | 3 | 需於URS規格書說明"不開放查詢的客戶管控"的作法 | 2021-07-28 |  |  | 陳昱衡 |  |  | V |  |  | 1D
L2250 | 保證人資料登錄(Eloan5) | 1 | [異動]時需主管授權 | 2021-07-28 | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 陳昱衡 |  |  | V
L2250 | 保證人資料登錄(Eloan5) | 2 | 新增時[保證狀況碼]預設為"1.設定" | 2021-07-28 | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 陳昱衡 |  |  | V
L2250 | 保證人資料登錄(Eloan5) | 3 | [保證人關係]改用[保證人關係代碼(CdGuarantor)]檔,廢除[代碼檔(CdCode)]代碼"GuaTypeCode"資料,需補充涵蓋聯徵報送項目 | 2021-07-28 | 2021-08-13 | 2021-08-06 | 陳昱衡 | V
L2250 | 保證人資料登錄(Eloan5) | 4 | 擔保品提供人,新系統不需再建[保證類別]為 [05.擔保品提供人]保證人資料,系統直接抓取擔保品資料的[所有權人]申報,並於擔保品建檔時增加[保證人關係]輸入欄位 | 2021-07-28 |  |  | 陳昱衡 |  |  |  | 高 |  | 2D
L2250 | 保證人資料登錄(Eloan5) | 5 | [保證人統編]需存在[客戶主檔(CustMain)],另提供[擔保品提供人]交易關係人建檔功能,可整合(L1101新增自然人及L1102新增法人)交易功能,參考"貸借款申請書"之"擔保品提供人"填寫資料,設計輸入控制[待辦事項6]陳政皓經理提供,並註記必須填寫及不必填寫的項目 | 2021-07-28 |  |  | 陳昱衡 | [5 empty] | 3D
L2250 | 保證人資料登錄(Eloan5) | 6 | 新增[交易關係人查詢]機制,可依[身份證字號/統一編號]查詢在貸中系統中各種身分資料(借戶、保證人、擔保品提供人) | 2021-07-28 |  |  | 陳昱衡 |  |  |  | 高 |  | 3D
L2902 | 保證人保證資料查詢 | 1 | 輸入條件[統一編號]標題改為[保證人統編] | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 陳昱衡 |  |  | V
L2902 | 保證人保證資料查詢 | 2 | 於輸出共同區,顯示[戶號],[戶名],[借戶否]資訊 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 陳昱衡 |  |  | V

## 後續討論
NO | 議題 | 後續討論會議
1 | 於撥款後,於L2154 額度資料維護,修改業績介紹人,房貸專員,協辦人員 | 業績討論
2 | 撥款後調整[貸款期間(月)][追蹤事項]於「L3701放款內容變更」討論 | L3701

## 待辦事項
會議日期 | seq | 待辦事項 | 負責人 | 預計完工日 | 執行狀況 | 實際完工日 | 預定交付/展示日期
2021-07-19 | 1 | 提供下載"上傳資料最新範本"機制規劃說明 | 張金龍 | 2021-08-30
2021-07-20 | 1 | L6083房貸專員所屬業務部室查詢:AS400使用確認 | 葛展宇經理 | 2021-07-30
2021-07-20 | 2 | L6753房貸專員所屬業務部室維護:AS400使用確認 | 葛展宇經理 | 2021-07-30
2021-07-21 | 1 | 查詢輸出表格，標題二層式顯示(廠商註:因涉及匯出EXCEL功能,待技術評估後,提方案說明) | 張金龍 | 2021-08-06 | 以多層標題處理 以L6994為例 | 2021-08-05 | 業績討論時
2021-07-21 | 2 | 依據「放款部業績件數及金額核算標準表-1090327修訂.xls」提供建檔說明範例 | 楊智誠 | 2021-08-06 | 已完成 | 2021-08-05 | 業績討論時說明後交付
2021-07-21 | 3 | L6754 業績件數及金額核算標準設定交易, 數字欄位輸入小數位數標準 | 張淑遠 | 2021-07-30 | 2021/7/30 EMAIL: 1. 【介紹單位 / 撥款業績比例】小數點欄位調整為兩位，另增加百分比符號。 2. 【房貸專員 / 撥款業績比例】小數點欄位調整為兩位，另增加百分比符號。 | 2021-07-30
2021-07-21 | 4 | L5500 工作日業績結算,人工啟動時,如何再同步資料上傳內網系統 | 葛展宇經理 | 2021-08-31
2021-07-21 | 5 | [L5951 房貸介紹人業績明細查詢]和[L5051房貸介紹人業績處理清單]交易整併,廠商另提設計 | 張金龍 | 2021-08-06 | 確定整併,於業績討論時說明 | 2021-08-05 | 業績討論時
2021-07-21 | 6 | [L5952 房貸專員業績明細查詢]與[L5052 房貸專員業績處理清單]交易整併,廠商另提設計 | 張金龍 | 2021-08-06 | 確定整併,於業績討論時說明 | 2021-08-05 | 業績討論時
2021-07-22 | 1 | [企金別]值為"2"(企金自然人)時,是否控制不可為"060000"(個人),待與陳俞辛確認 | 張金龍 | 2021-07-26 | 2021/7/26已確認,並記錄當日會議紀錄 | 2021-07-26
2021-07-22 | 2 | L1101增加[是否為金控類似準利害關係人]欄位,提供顯示邏輯 | 吳承憲 | 2021-07-30 | 2021/7/23 email 已提供「金控疑似準利害關係人」做法參考附件需求規格 | 2021-07-23
2021-07-22 | 3 | L1101增加[客戶交互運用維護]欄位(同【L1109交互運用輸入】交易機制),提供eLoan輸入控制供設計參考 | 吳承憲 | 2021-07-30 | 2021/7/23 email 已提供 | 2021-07-23
2021-07-22 | 4 | L1105增加聯絡電話[異動原因]代碼 | 陳政皓經理 | 2021-08-13 | [吳承憲2021.7.23回覆] 此項應由服務課跟催收人員那邊統整
2021-07-23 | 1 | 提供「客戶申請合約」最新範本 | 陳政皓經理 | 2021-07-30 | 110/07/30下午email回復：貸款借據暨授信合約書 | 2021-07-30
2021-07-23 | 2 | 依據「客戶申請合約」最新範本,說明新客戶建檔相關規劃 | 張金龍 | 2021-08-20
2021-07-26 | 1 | 客戶資料[企金別]值為"2"(企金自然人)時,申報處理 | 陳俞辛 | 2021-08-06 | [陳俞辛2021.7.29回覆] [企金別]值為"2"(企金自然人)時，預設值為"060000"(個人),不可修改 | 2021-07-29
2021-07-26 | 2 | 【L1105顧客聯絡電話維護】確認[與借款人關係]選項 | 陳俞辛 | 2021-08-06 | 2021/8/9 email回覆：[與借款人關係]太多職稱，請新增空白欄位，讓企金人員可自由鍵入 | 2021-08-09
2021-07-26 | 3 | 提供「企金業績統計表」現有[放款性質] | 陳俞辛 | 2021-08-06 | 2021/7/27 (週二) 下午 12:30 已mail 檔案 | 2021-07-27
2021-07-26 | 4 | 台北金融業拆款定盤利率匯入利率的流程討論 | 賴文育 | 2021-08-31
2021-07-26 | 5 | 提供"核決層級"輸入欄位ELOAN作法 | 吳承憲 | 2021-08-06 | email回覆 | 2021-08-04
2021-07-26 | 6 | 更新「L2111 案件申請登錄」規格供ELOAN調整程式 | 張金龍 | 2021-08-06
2021-07-26 | 7 | 更新「L2111 案件申請登錄」調整後畫面供BU確認 | 張金龍 | 2021-08-06
2021-07-26 | 8 | 「L2111 案件申請登錄」確認企金需另設計輸入畫面或共用輸入畫面 | 陳俞辛 | 2021-08-31 | 2021/8/9回覆：此「L2111 案件申請登錄」會另與企金同仁再做討論。
2021-07-26 | 9 | "聯貸案件"於額度查詢顯示,規劃和"共用額度"一起說明 | 賴文育 | 2021-08-20 | 8/4安排說明後仍須調整，預計8/13調整後再安排說明。
2021-07-27 | 1 | 於撥款後,於L2154 額度資料維護,修改業績介紹人,房貸專員,協辦人員 | 張金龍 | 於業績討論時提出
2021-07-27 | 2 | 撥款後調整[貸款期間(月)][追蹤事項]於「L3701放款內容變更」討論 | 賴文育 | 2021-08-31
2021-07-27 | 3 | 請企金提供[指標利率種類],供廠商協助建檔參考 | 陳俞辛 | 2021-08-13 | [陳俞辛2021.7.29回覆] | 2021-07-29
2021-07-27 | 4 | 提供各[未齊件代碼]的[齊件日期計算日]的工作日數，供廠商建檔參考 | 徐名弘 | 2021-08-13 | 2021/8/11 email ： 1.規範 依撥款案件審核作業SOP辦理，依規八個工作日內，另控管「信貸、保貸、信用卡」之還款水單13個工作日內完成，特殊個案以核准批覆條件為準。 (1)原則=8個工作日。(如代償後謄本+火險單) (2)控管「信貸、保貸、信用卡」之還款水單=13個工作日。 基本上13個工作日，但 A.客戶沒馬上要撥 B.(3)特例 C其他文件:資金用途文件等等各種情形 (3)特例=以核准批覆條件為準。(工作日不一定) 2.計算起始日 計算方式自撥款日起算，為工作日不含假日 以110年8月為準，撥款日為8/2者，控管8個工作日之案件，含撥款當日計算，即8/11為最後一日。 3.提醒日的日期及計算方式已提過，不另贅述。 | 2021-08-11
2021-07-28 | 1 | 補提供未齊件報表樣張 | 陳政皓經理 | 2021-08-11 | 2021/7/28 EMAIL提供 | 2021-07-28
2021-07-28 | 2 | 「L2801 未齊案件管理」待確認[齊件代碼]是否可修改 | 徐名弘 | 2021-08-11 | 2021/8/11 email： 未齊件管理須代碼可以 (1)新增-配合未來有新類型或者之前未定義可以進行新增 (2)修改-配合未來名稱修改進行維護 (3)刪除-無該項文件時刪除，或者配合日後相關作業辦理 | 2021-08-11
2021-07-28 | 3 | 更新「L2801 未齊案件管理」開發規格 | 張金龍 | 2021-08-11
2021-07-28 | 4 | 未齊件代碼維護,目前ELOAN亦需提供經辦維護機制，提供新貸中系統資料格式供ELOAN參考 | 張金龍 | 2021-08-11
2021-07-28 | 5 | 提供未齊件資料於[齊件訖日]到期前3工作日,通知EMAIL範例 | 張金龍 | 2021-08-11
2021-07-28 | 6 | 提供"貸借款申請書"之"擔保品提供人"填寫資料,並註記必須填寫及不必填寫的項目 | 陳政皓經理 | 2021-08-11 | 110/07/30下午email回復 | 2021-07-30

## 追蹤議題備註
項目 | 議題 | 說明
1 | 資料轉換 | 1.代碼轉換有異動,檢核表,由比對程式出,並請SKL提出處理邏輯(eric) (1).客戶主檔:原客戶別(央行管制戶)均轉為01一般戶, 原額度檔也有客戶別,別註記於(規定管制代碼RuleCode) (2).L1108 使用報表代號,轉換至CdReport(智偉)--2021/8/2轉資料轉換 2.擔保品唯一各額度的原始設定金額(SKL\整理中文件\共用代碼檔整理轉換,昱衡連線) 3.目前使用代碼清單(2021-07-21共用代碼檔整理清單.xlsx) 4.轉入代碼是否存在對應代碼檔檢核(eric) 5.轉換後,必須另外新增代碼的SQL整理(智偉)--2021/8/2轉資料轉換
2 | 主管授權理申報表 | 格式討論

## 備註
[經辦等級] B: 所有交易主管及經辦皆可執行該交易 S: 僅主管可執行該交易 T: 僅經辦可執行該交易 [主管核可] V: 該交易須主管核可 O: 該交易選擇性的須主管核可，詳細內容請參閱該交易之交易說明
https://skl.webex.com/skl/j.php?MTID=m4cad926e26e65b979305fb669cef7280

## 會議回覆追蹤
會議紀錄日期 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-08-02
尚未回覆 | 柯文齡 | 柯文齡 | 柯文齡 | 柯文齡 | 柯文齡 | 柯文齡 | 柯文齡 | 柯文齡
| 林清河 | 李珮琪 | 李珮琪 | 李珮琪 | 李珮琪 | 李珮琪 | 李珮琪 | 李珮琪
| 涂宇欣 | 林清河 | 林清河 | 林清河 | 林清河 | 林清河 | 林清河 | 林清河
| 陳政皓 | 涂宇欣 | 涂宇欣 | 涂宇欣 | 涂宇欣 | 涂宇欣 | 涂宇欣 | 涂宇欣
| 蔡珮瑜 | 陳政皓 | 陳政皓 | 陳政皓 | 蔡珮瑜 | 陳政皓 | 陳政皓 | 蔡珮瑜
| 李珮君 | 蔡珮瑜 | 蔡珮瑜 |  | 李珮君 | 蔡珮瑜 | 蔡珮瑜
|  | 李珮君 |  |  |  | 李珮君 | 李珮君

## 會議回覆追蹤tmp
部門 |  | 與會人員/日期 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | (2021/7/29) | 2021-08-02
資訊規劃部 |  | 廖淳英 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
資訊規劃部 |  | 陳又菁 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2
資訊規劃部 |  | 王瀞琳 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2
投資資訊課 |  | 葛展宇 | 3 | 3,A | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
投資資訊課 | IT | 柯文齡 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
投資資訊課 | IT | 李珮琪 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,A | 2 | 2 | 2
投資資訊課 | IT | 林清河 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
投資資訊課 | IT | 涂宇欣 | 2,A | 2,A | 2,A | 2 | 2,A | 2 | 2,A | 2,A | 2 | 2
投資資訊課 | IT | 吳承憲 | 2 | 2 | 2 | 4,B | 2,A | 4,B | 2,A | 2,A | 2 | 2
放款服務課 | User | 陳政皓 | 2 | 2,A | 2 | 2,A | 4,A | 2 | 2,A | 4 |  | 2
放款服務課 | User | 蔡珮瑜 | 1 | 1 | 1 | 4,B | 1,A | 2,A | 2 | 1 | 2 | 2
放款服務課 | User | 尹少玄 | [9 empty] | 1 | bar: 2021-07-19 to 2021-07-20; 2021-07-28
放款推展課 | User | 張淑遠 | 2021-07-19: 3,A; 2021-07-20: 3,A; 2021-07-21: 4,A
放款推展課 | User | 李珮君 | 2 | 2,A | 4,B | 4,B | 2 | 2,A | 2,A | 4,B | 2 | 2
放款推展課 | User企金 | 李穎 | 2021-07-26: 2; 2021-07-27: 1; 2021-07-28: 2,A |  | 2
放款推展課 | User企金 | 陳俞辛 | 2021-07-22: 1; 2021-07-26: 4,A; 2021-07-27: 4; 2021-07-28: 2,A |  | 2
放款推展課 | User企金 | 蔡進健 | 2021-07-26: 3,A; 2021-07-27: 2; 2021-07-28: 1,A |  | 2
放款管理課 | User | 張舜雯 | 2021-07-19: 3; 2021-07-20: 3; 2021-07-21: 3; 2021-07-22: 3 |  | 2
放款管理課 | User | 邱怡婷 | [9 empty] | 2
放款管理課 | User | 程慧娟 | [9 empty] | 2
放款審查課 | User | 徐名弘 | 2021-07-23: 1; 2021-07-27: 1,B; 2021-07-28: 4,B |  | 2
放款審查課 | User | 李秋燕 | 2021-07-23: 1; 2021-07-27: 1; 2021-07-28: 1,B |  | 2
放款審查課 | User | 施美娟 | [9 empty] | 2
放款審查課 | User | 呂家富 | [9 empty] | 1
放款審查課 | User | 王薏涵 | [9 empty] | 2
萬事宜 |  | 賴文育 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2
萬事宜 |  | 張金龍 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2
萬事宜 |  | 何書溱 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2
萬事宜 |  | 張嘉榮 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
萬事宜 |  | 楊智誠 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
萬事宜 |  | 余家興 | 2021-07-26: 2; 2021-07-27: 2; 2021-07-28: 2 |  | 1
萬事宜 |  | 陳昱衡 | 2021-07-26: 2; 2021-07-27: 2; 2021-07-28: 2 |  | 2
| 1 | 會議通知
| 2 | 參與會議
| 3 | 回覆會議
| 4 | 回覆+建議
與會畫面
| A | 討論、待辦
| B | 回覆討論、待辦
通知紀錄~7/28

## SKL放款
放款部人員聯絡電話 |  | 2021-07-16
梁健福 | 放款部協理 | skcx9340@skl.com.tw | 7001 | 摩天 18樓 | 放款部
劉師尹 | 專案協理 | skeq9875@skl.com.tw | 7180 | 摩天 18樓 | 放款部 | 企金
宋郁宏 | 放款帳務專員 | skfb9368@skl.com.tw | 7083 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款服務課
許慧玉 | 放款帳務專員 | skem8461@skl.com.tw | 7084 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款服務課
蔡珮瑜 | 放款帳務專員 | skba3883@skl.com.tw | 7085 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款服務課
邵淑微 | 放款帳務專員 | skat2658@skl.com.tw | 7086 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款服務課
尹少玄 | 放款帳務專員 | skct5927@skl.com.tw | 7088 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款服務課
陳政皓 | 放款服務課經理 | chchen@skl.com.tw | 7090 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款服務課
張淑遠 | 房貸推展業務專員 | bettychang@skl.com.tw | 7051 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款推展課
李珮君 | 資深放款推展企劃專員 | snoopy@skl.com.tw | 7052 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款推展課
蔡進健 | 專案經理 | skey5613@skl.com.tw | 7181 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款推展課
李穎 | 專案經理 | skes8696@skl.com.tw | 7182 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款推展課
陳俞辛 | 企金推展專員 | skcq3559@skl.com.tw | 7183 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款推展課
黃國安 | 房貸部專 | #N/A | 7301 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款推展課 | 營管部
張建昌 | 房貸專員 | #N/A | 7305 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款推展課 | 營管部(松信區部)
黃豐益 | 房貸專員 | #N/A | 7306 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款推展課 | 營管部(建國區部)
傅子榮 | 房貸部專 | #N/A | 7311 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款推展課 | 營推部
梁裕祥 | 房貸專員 | #N/A | 7312 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款推展課 | 營推部(板橋區部)
唐孝芳 | 資深房貸專員 | #N/A | (03)337-2564 |  | 放款部 | 放款推展課 | 營推部(桃園區部)
陳育誠 | 企金推展專案襄理 | #N/A | (07)9741985 |  | 放款部 | 放款推展課 | 駐：高雄
林瑶洲 | 企金推展專案襄理 | #N/A | (04)22282125 |  | 放款部 | 放款推展課 | 駐：台中
林洺漳 | 資深房貸專員 | #N/A | (04)2228-2125 |  | 放款部 | 放款推展課 | 業推部(復興、南投區部)
涂國祥 | 房貸部專 | #N/A | (04)2228-2125 |  | 放款部 | 放款推展課 | 業推部
薛太郎 | 資深房貸專員 | #N/A | (04)37076074#14 |  | 放款部 | 放款推展課 | 業推部(惠國區部)
陳聖仁 | 資深房貸專員 | #N/A | (06)223-8413 |  | 放款部 | 放款推展課 | 業開部(南市區部)
呂玫絨 | 資深房貸專員 | #N/A | (07)974-1985 |  | 放款部 | 放款推展課 | 業開部(雄南區部)
蔡丞耿 | 房貸部專 | #N/A | (07)974-1985 |  | 放款部 | 放款推展課 | 業開部
莊世清 | 資深房貸專員 | #N/A | (04)2622-3535 |  | 放款部 | 放款推展課 | 業推部(清水區部)
鄂雅玲 | 房貸專員 | #N/A | (07)974-1985 |  | 放款部 | 放款推展課 | 業開部(鳳山區部)
詹貯麟 | 放款管理課主管 | jeffjan@skl.com.tw | 7070 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款管理課
程慧娟 | 授信覆審專案襄理 | sherrycheng@skl.com.tw | 7075 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款管理課
邱怡婷 | 放款法務專員 | skcb7541@skl.com.tw | 7076 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款管理課
張舜雯 | 放款資產評估專案襄理 | anniechang@skl.com.tw | 7077 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款管理課
陳念生 | 放款法務專員 | #N/A | (04)22298330 |  | 放款部 | 放款管理課 | 駐：台中
陳義仁 | 放款法務專員 | #N/A | (06)2228985 |  | 放款部 | 放款管理課 | 駐：台南
呂家富 | 放款審查課主管 | jeffleu@skl.com.tw | 7060 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款審查課
徐名弘 | 資深授信審核專員 | skcs8468@skl.com.tw | 7062 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款審查課
李光輝 | 授信審核專案襄理 | #N/A | 7065 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款審查課
施美娟 | 授信審核專案襄理 | alenshih@skl.com.tw | 7066 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款審查課
李秋燕 | 授信審核專員 | gracelee@skl.com.tw | 7067 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款審查課
劉在明 | 專案經理 | #N/A | 7270 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款審查課
黎萬柱 | 資深審核專員 | #N/A | 7271 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款審查課
鄭峰彰 | 徵信專員 | #N/A | 7273 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款審查課
林昱英 | 鑑價專員 | #N/A | 7275 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款審查課
王薏涵 | 授信審核專員 | #N/A | 7276 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款審查課
侯守華 | 資深鑑價專員 | #N/A | 7277 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款審查課
鄧雪美 | 資深徵信專員 | #N/A | 7279 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款審查課
羅元隆 | 資深鑑價專員 | #N/A | (03)496-6016 |  | 放款部 | 放款審查課 | 駐：中壢
黃財政 | 審核專員 | #N/A | (07)2387181 |  | 放款部 | 放款審查課 | 駐：高雄
蔡忠志 | 資深審核專員 | #N/A | (04)22290301 |  | 放款部 | 放款審查課 | 駐：台中
邱應忠 | 徵信專員 | #N/A | (07)2387181 |  | 放款部 | 放款審查課 | 駐：高雄
黃連青 | 鑑價專員 | #N/A | (05)5326531 |  | 放款部 | 放款審查課 | 駐：雲林
李紹綺 | 鑑價專員 | #N/A | (04)22290301 |  | 放款部 | 放款審查課 | 駐：台中
張文旭 | 鑑價專員 | #N/A | (07)2387181 |  | 放款部 | 放款審查課 | 駐：高雄
蘇承鴻 | 專案經理 | #N/A | (07)2387181 |  | 放款部 | 放款審查課 | 駐：高雄
蔡惠足 | 鑑價專員 | #N/A | (06)2238413 |  | 放款部 | 放款審查課 | 駐：台南

## URS確認tmp
日 |  |  |  |  | 展示
URS審查會議 | 加總 |  |  |  | 2021-07-19 |  | 7月20日 |  | 7月21日 |  | 7月22日 |  | 7月26日 |  | 7月27日 |  | 7月28日 |  | 7月29日 |  | 7月30日 |  | 8月3日 | 0 | 8月4日 | 0 | 8月5日 | 0 | 8月6日 | 0 | 8月9日 | 0 | 8月10日 | 0 | 8月11日 | 0 | 8月12日 | 0 | 8月13日 | 0 | 8月16日 | 0 | 8月17日 | 0 | 8月18日 | 0 | 8月19日 | 0 | 8月20日 | 0 | 8月23日 | 0 | 8月24日 | 0 | 8月25日 | 0 | 8月26日 | 0 | 8月27日 | 0
業務大類 | 預計 | 進度 | 實際 | 完成比 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際
1.顧客管理作業 | 15 | 15 | 12 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.業務作業 | 69 | 43 | 17 | 24.64% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 14 | 12 | 12 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.帳務作業 | 39 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.批次作業 | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.管理性作業 | 82 | 30 | 10 | 12.2% | 9 | 9 | 7 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.共同作業 | 82 | 14 | 12 | 14.63% | 4 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 17 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
8.遵循法令作業 | 15 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
9.報表作業 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
總計 | 368 | 102 | 51 | 13.86% | 13 | 11 | 17 | 11 | 14 | 0 | 9 | 8 | 11 | 9 | 14 | 12 | 12 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 38 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 17 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 17 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0
週 | bar: 預計 to 實際
URS審查會議 | 預計: 預計; 進度: 進度; 實際: 實際; 完成比: 完成比; 預計: 2021-07-23; 預計: 2021-07-30; 預計: 2021-08-06; 預計: 2021-08-13; 預計: 2021-08-20; 預計: 2021-08-27
業務大類 | bar: 預計 to 實際
1.顧客管理作業 | 預計: 15; 進度: 15; 實際: 12; 完成比: 80%; 預計: 9; 實際: 8; 預計: 6; 實際: 4
2.業務作業 | 預計: 69; 進度: 43; 實際: 17; 完成比: 24.64%; 預計: 43; 實際: 17; 預計: 26
3.帳務作業 | 預計: 39; 進度: 0; 實際: 0; 完成比: 0%; 預計: 39
4.批次作業 | 預計: 65; 進度: 0; 實際: 0; 完成比: 0%; 預計: 6; 預計: 59
5.管理性作業 | 預計: 82; 進度: 30; 實際: 10; 完成比: 12.2%; 預計: 30; 實際: 10; 預計: 52
6.共同作業 | 預計: 82; 進度: 14; 實際: 12; 完成比: 14.63%; 預計: 14; 實際: 12; 預計: 1; 預計: 14; 預計: 53
8.遵循法令作業 | 預計: 15; 進度: 0; 實際: 0; 完成比: 0%; 預計: 15
9.報表作業 | 預計: 1; 進度: 0; 實際: 0; 完成比: 0%; 預計: 1
總計 | 預計: 368; 進度: 102; 實際: 51; 完成比: 13.86%; 預計: 53; 實際: 30; 預計: 49; 實際: 21; 預計: 72; 預計: 59; 預計: 66; 預計: 69
展示
| <2021/7/20 或 (空白) |  | 7月20日 |  | 7月21日 |  | 7月22日 |  | 7月26日 |  | 7月27日 |  | 7月28日 |  | 7月29日 |  | 7月30日 |  | 8月3日 |  | 8月4日 |  | 8月5日 |  | 8月6日 |  | 8月9日 |  | 8月10日 |  | 8月11日 |  | 8月12日 |  | 8月13日 |  | 8月16日 |  | 8月17日 |  | 8月18日 |  | 8月19日 |  | 8月20日 |  | 8月23日 |  | 8月24日 |  | 8月25日 |  | 8月26日 |  | 8月27日 |  | 預計 的加總 | 實際 的加總
業務大類 | bar: 預計 to 實際
1.顧客管理作業 | 預計: 9; 實際: 8; 預計: 6; 實際: 4; 預計: 15; 實際: 12
2.業務作業 | 預計: 5; 實際: 5; 預計: 14; 實際: 12; 預計: 12; 預計: 5; 預計: 7; 預計: 26; 預計: 69; 實際: 17
3.帳務作業 | 預計: 11; 預計: 11; 預計: 11; 預計: 6; 預計: 39
4.批次作業 | 預計: 6; 預計: 9; 預計: 14; 預計: 13; 預計: 12; 預計: 11; 預計: 65
5.管理性作業 | 預計: 9; 進度: 9; 實際: 7; 完成比: 1; 預計: 14; 預計: 13; 預計: 11; 預計: 11; 預計: 17; 預計: 82; 實際: 10
6.共同作業 | 預計: 4; 進度: 2; 實際: 10; 完成比: 10; 預計: 1; 預計: 14; 預計: 11; 預計: 10; 預計: 17; 預計: 15; 預計: 82; 實際: 12
8.遵循法令作業 | 預計: 15; 預計: 15
9.報表作業 | bar: 預計; 預計
總計 | 預計: 13; 進度: 11; 實際: 17; 完成比: 11; 預計: 14; 預計: 9; 實際: 8; 預計: 11; 實際: 9; 預計: 14; 實際: 12; 預計: 12; 預計: 5; 預計: 7; 預計: 38; 預計: 11; 預計: 11; 預計: 12; 預計: 9; 預計: 14; 預計: 13; 預計: 12; 預計: 11; 預計: 13; 預計: 11; 預計: 11; 預計: 17; 預計: 14; 預計: 11; 預計: 10; 預計: 17; 預計: 15; 預計: 16; 預計: 368; 實際: 51

## 討論項目tmp
計數 - 會議日期 | 欄標籤
討論日期/提列討論 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 總計
L1001 | [8 empty] | 1 | bar: 2021-07-22
L1101 | 2021-07-22: 13; 2021-07-26: 4 | 17
L1103 | 2021-07-22: 10 | 10
L1105 | 2021-07-22: 2 | 2
L1108 | 2021-07-23: 2 | 2
L1908 | 2021-07-23: 2 | 2
L190A | 2021-07-23: 2 | 2
L2017 | [8 empty] | 1 | bar: 2021-07-22
L3100 | [8 empty] | 2 | bar: 2021-07-21; 2021-07-27
L5021 | [8 empty] | 1 | bar: 2021-07-19
L5022 | 2021-07-20: 3 | 3
L5023 | [8 empty] | 1 | bar: 2021-07-20
L5401 | 2021-07-19: 4 | 4
L5402 | 2021-07-19: 2 | 2
L5405 | 2021-07-19: 4 | 4
L5406 | [8 empty] | 1 | bar: 2021-07-20
L5407 | [8 empty] | 1 | bar: 2021-07-20
L5500 | 2021-07-21: 2 | 2
L5951 | 2021-07-21: 2 | 2
L5952 | 2021-07-21: 2 | 2
L6082 | 2021-07-19: 3 | 3
L6501 | 2021-07-20: 3 | 3
L6751 | 2021-07-20: 3 | 3
L6752 | [8 empty] | 1 | bar: 2021-07-19
L6754 | 2021-07-21: 4 | 4
L6757 | [8 empty] | 1 | bar: 2021-07-21
L6787 | 2021-07-20: 3 | 3
LD006 | [8 empty] | 1 | bar: 2021-07-21
LD007 | [8 empty] | 1 | bar: 2021-07-21
L1102 | 2021-07-26: 11 | 11
L1104 | 2021-07-26: 7 | 7
L1106 | 2021-07-26: 3 | 3
L9726 | 2021-07-26: 5 | 5
L6301 | [8 empty] | 1 | bar: 2021-07-26
L2101 | 2021-07-26: 5 | 5
L2010 | 2021-07-26: 2 | 2
L2111 | 2021-07-26: 8 | 8
L2112 | 2021-07-26: 3 | 3
L2153 | 2021-07-26: 10 | 10
L2015 | [8 empty] | 1 | bar: 2021-07-27
L2154 | 2021-07-27: 8 | 8
LC011 | [8 empty] | 1 | bar: 2021-07-27
L6700 | 2021-07-27: 3 | 3
L2921 | 2021-07-28: 3 | 3
L2801 | 2021-07-28: 8 | 8
L2020 | 2021-07-28: 3 | 3
L2250 | 2021-07-28: 6 | 6
L2902 | 2021-07-28: 2 | 2
L6994 | [8 empty] | 1 | bar: 2021-07-21
L6302 | 2021-07-26: 2 | 2
L2016 | [8 empty] | 1 | bar: 2021-07-27
總計 | 15 | 15 | 15 | 27 | 6 | 61 | 15 | 22 | 176

## 待辦事項tmp
追蹤議題預計完工/實際完工
會議日期 | 計數 - 預計完工日 的加總 | 計數 - 實際完工日 的加總
2021-07-19 | 1
2021-07-20 | 2
2021-07-21 | 6 | 1
2021-07-22 | 4 | 3
2021-07-23 | 2 | 1
(空白)
2021-07-26 | 9
2021-07-27 | 4
2021-07-28 | 6 | 2
總計 | 34 | 7
追蹤議題預計完工/實際完工
| 2021-08-30 |  | 2021-07-30 |  | 2021-08-31 |  | 2021-07-26 |  | 2021-08-20 |  | 2021-08-06 |  | 於業績討論時提出 |  | 2021-08-13 |  | 2021-08-11 |  | (空白) |  | 計數 - 預計完工日 的加總 | 計數 - 實際完工日 的加總
會議日期 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日
2021-07-19 | 1 | [19 empty] | 1
2021-07-20 |  |  | 2 | [17 empty] | 2
2021-07-21 |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 4 | [9 empty] | 6 | 1
2021-07-22 |  |  | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 4 | 3
2021-07-23 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 2 | 1
(空白)
2021-07-26 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 7 | [9 empty] | 9
2021-07-27 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 2 | [5 empty] | 4
2021-07-28 | [16 empty] | 6 | 2 |  |  | 6 | 2
總計 | 1 |  | 6 | 4 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 11 |  | 1 |  | 3 |  | 6 | 2 |  |  | 34 | 7

## 討論待辦tmp
分析屬性 | 設計錯誤 |  |  | 原AS400功能 |  |  | 簡易 |  |  | 無替代功能,需求度 | [8 empty] | 有替代功能 |  |  | 待辦事項
統計日期 | 累計 | 完成 | 完成比 | 累計 | 完成 | 完成比 | 累計 | 完成 | 完成比 | 高累計 | 完成 | 完成比 | 中累計 | 完成 | 完成比 | 低累計 | 完成 | 完成比 | 累計 | 完成 | 完成比 | 累計 | 完成 | 完成比
2021-08-03 | 32 | 8 | 25% | 2 | 1 | 50% | 79 | 37 | 46.84% | 27 | 1 | 3.704% | 4 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 13 | 0 | 0% | 34 | 7 | 20.59%
2021-08-06 | 32 | 15 | 46.88% | 2 | 2 | 100% | 79 | 53 | 67.09% | 27 | 3 | 11.11% | 4 | 1 | 25% | 2 | 0 | 0% | 13 | 0 | 0% | 34 | 12 | 35.29%
2021-08-09 | 32 | 15 | 46.88% | 2 | 2 | 100% | 79 | 53 | 67.09% | 27 | 3 | 11.11% | 4 | 1 | 25% | 2 | 0 | 0% | 13 | 0 | 0% | 34 | 13
2021-08-12 | 32 | 17 |  | 2 | 2 | 100% | 79 | 55 | 69.62% | 27 | 3 | 11.11% | 4 | 1 | 25% | 2 | 0 | 0% | 13 | 0 | 0% | 34 | 18