## 顧客管理作業
| SKL 版本V1.4 |  | 萬事宜 | SKL 版本V1.41 | 萬事宜 | SKL 版本V1.42 | 萬事宜
| 章節及說明 | 問 題 描 述 | 處 理 說 明 | 結果確認 | 回 覆 說 明 | 結果確認 | 回 覆 說 明
1 | 1.3.1系統範圍 | 圖已與現行不符，如催收債協已納入於放款管理系統，請統一審視並於定版文件更正 | 定版更正文件 | 110/10/27：待最後定版確認 | 已補說明 | 110/12/2：1.圖與實際不符合，催收債協目前納入L5作業，請根據現行系統架構呈現對應的圖 2.圖拿掉催收債協後應重新排版 | 已調整
2 | 1.3.2系統範圍說明 | 說明內容已與現行不符，如催收債協已納入於放款管理系統，請統一審視並於定版文件更正 | 定版更正文件 | 110/10/27：待最後定版確認 | 已補說明 | 110/12/2：除原放款管理系統提供9項作業功能外，併入催收債協功能，並與Eloan、核心帳務、及催收債協等→這段文字與現行不符 | 已調整
3 | 2.1 功能性需求 (1) 顧客基本資料管理 | 作業流程圖請依角色及身分別分開顯示，請於定版文件更正 | 定版更正文件 | 110/10/27：待最後定版確認 | 已補說明 | 110/12/2： 1.角色與實際經辦不符 2.新增個資管控、開放查詢、結清5年管控等未於流程圖內呈現條件控管機制 | 待權限確認後補
4 | 2.1 功能性需求 (2) 公司戶財務狀況管理 | 作業流程圖須包括角色，請於定版文件更正 | 定版更正文件 | 110/10/27：待最後定版確認 | 已補說明 | 110/12/2：角色與實際經辦不符 | 待權限確認後補
5 | 2.1 功能性需求 (3) 申請不列印書面通知書 | 作業流程圖須包括角色，請於定版文件更正 | 定版更正文件 | 110/10/27：待最後定版確認 | 已補說明 | 110/12/2：此交易需主管核可 | 待權限確認後補
6 | 2.1 功能性需求 (4) 員工檔資料 | 此圖為作業流程圖？或是資料來源說明？ | 定版更正文件 | 110/10/27：待最後定版確認 | 已補說明 | 110/12/2：此交易可查詢對象不只服務課經辦 | 待權限確認後補
7 | 第3章 系統需求 3.1 系統功能結構圖 | 實際權限設定請依放款部最終回饋定版 建檔類交易【經辦等級】=B是否合乎需求，主管角色需建檔/修改的必要性 | 定版更正文件 | 110/10/27：待最後定版確認 | 已補說明 | 110/12/2：實際權限設定請依放款部最終回饋定版 | 待權限確認後補
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

## L1001顧客明細資料查詢
| SKL 版本V1.4 |  | 萬事宜 | SKL 版本V1.41 | 萬事宜 | SKL 版本V1.42 | 萬事宜
| 章節及說明 | 問 題 描 述 | 處 理 說 明 | 結果確認 | 回 覆 說 明 | 結果確認 | 回 覆 說 明
1 | 3.2 系統功能說明 (1) L1001 顧客明細資料查詢  功能說明 | [基本流程] 查詢條件-行業別未寫說明 | 已補說明 | 110/10/27：OK
2 |  | [基本流程] 身分別只分自然人及法人？ 若是，應依【企金別】欄位進行條件判斷，而非【統一編號】欄位長度 *原AS/400 CU$CUSP.CUSCCD有區分自然人及法人，此欄位資料轉換未處理？ | 改用CustMain.CuscCd判斷 1.自然人 2.法人 | 110/10/27：OK
3 |  | [特別需求] 個資查詢都須寫AP LOG，請於此處說明 | 已補說明 | 110/10/27：待SIT或UAT測試時確認AP LOG是否符合公司規範規格
4 | 3.2 系統功能說明 (1) L1001 顧客明細資料查詢  UI畫面 | 畫面缺少行業別 | 已補說明 | 110/10/27：OK
5 | 3.2 系統功能說明 (1) L1001 顧客明細資料查詢  輸入按鈕說明 | 缺少行業別及行業別按鈕說明 此欄位應連結至L6062選值後帶入 | 已補說明 | 110/10/27：OK
6 |  | 可模糊搜尋的欄位包括哪些，若可模糊搜尋請於【處理邏輯及注意事項】內說明 | 已於"基本流程 "說明 | 110/10/27：基本流程內並未說明可模糊搜尋的欄位包括那些 | 原文件有說明"模糊比對"(綠框)項目
7 | 3.2 系統功能說明 (1) L1001 顧客明細資料查詢  輸出按鈕說明 | 【身分別】說明應包括"0：全部"的說明 | 已補說明 | 110/10/27：1.41版本並未修正此處，且內文為"依據CdCode的DefCode=IdKind 限[啟用記號(CdCode.Enable)]=[Y.啟用] 1:自然人 2:法人 " | 已補說明 | 110/12/2：請注意"0：全部"不須設在代碼檔內 | 已修改文字
8 |  | [顧客]跳轉至L1101或L1102有五年內結清戶查詢的管控機制，麻煩請補上說明 |  | 110/10/27：廠商未回覆無法確認 | 已補說明
9 |  | [擔保品]目前連結至L2038擔保品明細資料查詢，僅有【擔保品號碼】及【設定金額】等資訊，與原AS/400內連結之第一層欄位相比欄位缺少太多，麻煩請與使用者確認是否需調整 [AS/400 1-8不動產查詢] 代號 1、代號 2、押品號碼、鑑價日期、核准額度、他項期限、核准號碼 [AS/400 1-D押品號碼查詢] 押品號碼、押品名稱、地區別名稱 | 於連結交易確認 | 110/10/27：待相關查詢畫面時確認
10 |  | [共同借款人]說明筆誤，查詢內容為擔保品明細資訊？ 連結至【L2018共同借款人資料查詢】，供查詢該客戶擔保品明細資料 | 已補說明 | 110/10/27：OK，但請確認編號15
11 |  | [修改/補建]與畫面欄位名稱不同 | 已補說明 | 110/10/27：OK
12 |  | 輸出畫面欄位排序請依使用者最終反饋後更新 | 於BU反應後再行調整 | 110/10/27：待最後定版確認 | 待BU回覆 | 110/12/2：待最後定版確認
13 | 3.2 系統功能說明 (1) L1001 顧客明細資料查詢 其他 | 原AS/4001-F= 開放查詢變更，請說明此系統客戶查詢機制的做法，以確保原CU$CUSP.ALWINQ轉入新系統AllowInquire對應的程式做法 WKALWINQ 1 : 不開放 →限制分公司(站別不為總公司)無法查詢 2 : 開放 3 : 立德車貸案件 4 : 百年車貸案件 5 : 啟新車貸案件 | 再和政皓確認 | 110/10/27：廠商未回覆與放款部的確認結果，故無法確認 | 新增[L1110顧客基本資料維護-開放查詢變更],另L1001,L1101,L1102,L1905補控管說明 | 110/12/2整體機制待權限控管功能完成後再確認
14 |  | 原AS/4001-顧客基本資料維護，有權限檔LN$PCLP控制每一"帳號"是否有相關功能，請補充權限控管機制 | 於權限設定說明 | 110/10/27：廠商尚未說明無法確認 | 新增[L1110顧客基本資料維護-開放查詢變更],另L1001,L1101,L1102,L1905補控管說明 | 110/12/2整體機制待權限控管功能完成後再確認
15 | 3.2 系統功能說明 (1) L1001 顧客明細資料查詢  輸出畫面說明 | 按鈕[共同借款人] 戶號[共同借款人資料檔(FacShareAppl.CustNo)] =戶號[客戶資料主檔(CustMain.CustNo)]，有資料時顯示此按鈕→L2018建檔功能目前並不完備，連結至L2018的顯示內容是否符合需求尚無法確認 |  |  | 待BU回覆 | 110/12/2：廠商未說明無法回覆
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

## L1111顧客基本資料維護-身份證號統一編號變更
| SKL 版本V1.4 |  | 萬事宜 | SKL 版本V1.41 | 萬事宜 | SKL 版本V1.42
| 章節及說明 | 問 題 描 述 | 處 理 說 明 | 結果確認 | 處 理 說 明 | 結果確認
1 | 3.2 系統功能說明 (2) L1111 顧客基本資料維護-身份證號／統一編號變更 輸入畫面按鈕說明 | 需主管授權→授權理由應註明理由代碼及對應說明文字，並寫入主管授權相關檔案 | 已補說明 | 110/10/27：OK，但請與放款確認變更ID的訊息是否與一般客戶檔變更訊息拆開 | 調整為: 需主管授權(0101: 顧客資料變更(身份證號／統一編號變更)) | 110/12/2：OK
2 | 3.2 系統功能說明 (2) L1111 顧客基本資料維護-身份證號／統一編號變更 輸入資料說明 | 【身份證號／統一編號-修改後】應檢查是否符合統編或是身分證號格式 | 已補說明 | 110/10/27：OK
3 | 3.2 系統功能說明 (2) L1111 顧客基本資料維護-身份證號／統一編號變更 其他 | 關聯戶與客戶主檔的KEY值，原AS/400更改ID會一併檢查是否修正【關聯戶代號CUSGRP】欄位 L1001[關聯戶]按鈕說明 關係人身份證字號 [借戶關係人/關係企業主檔 ReltMain.ReltId)] = 統一編號「客 戶資料主檔 (CustMain.CustId)」 ，有資料時才會顯示此按鈕 | 關聯戶也只記CustUKey,會一併修正 | 110/10/27：OK
4 |  | 原AS/400修改ID會帶出完整的客戶資訊，現只剩【身分證/統一編號】及【戶名】，請與使用者確認是否合乎需求 | 於BU反應後再行調整 | 110/10/27：廠商未與使用者確認故無法確認 | 待BU確認 | 110/12/2：廠商未與使用者確認故無法確認
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

## L1108申請不列印書面通知書維護
| SKL 版本V1.4 |  | 萬事宜 | SKL 版本V1.41 | 萬事宜 | SKL 版本V1.42
| 章節及說明 | 問 題 描 述 | 處 理 說 明 | 結果確認 | 處 理 說 明 | 結果確認
1 | 3.2 系統功能說明 (8) L1108 申請不列印書面通知書維護  輸入畫面按鈕說明-新增 | [新增] <<檢查說明>>按鈕檢核填寫不完整 CE004 (會計日期(01100531)與系統日期(1100601)不符，請重新登入系統)？ | 1.在系統共同陳述 2.系統換日檢查的確認 | 110/10/27：待提供完整系統檢核說明時確認，已於審查意見說明會議上反應此會計日的檢核會影響一般建檔作業，因資料建檔與系統是否換日無關，系統若無暫存機制，會造成建檔中的資料消失 |  | 110/12/2：待提供完整系統檢核說明時確認，已於審查意見說明會議上反應此會計日的檢核會影響一般建檔作業，因資料建檔與系統是否換日無關，系統若無暫存機制，會造成建檔中的資料消失
2 |  | [新增] 1.【L1001顧客明細資料查詢】功能點「已設定」、「未設定」時顯 示→L1001未有此欄位 | 已修正 | 110/10/27：OK
3 | 3.2 系統功能說明 (8) L1108 申請不列印書面通知書維護  畫面資料說明-新增 | 【申請日期】 預設值未填寫，此欄位預設值應為系統日 | 已修正 | 110/10/27：OK
4 |  | 【申請日期】 (3).日期需介於0010101至 會計日/V(5)→申請日期為系統日，但系統日期可能比會計日期大； 請說明此檢核的訊息內容 | 已修正為"系統日" | 110/10/27：OK
5 |  | 【通知書名稱】建議加上報表代號 | 已修正 | 110/10/27：OK
6 |  | [全選] 將全部「不設定書面通知書」設定為「Y」→"不寄送書面通知書" | 已修正 | 110/10/27：OK
7 |  | 2.單一通知書,必須依據【L6608報表代號對照檔維護】的[寄送記號(CdReport.SendCode)]設定值,檢查申請內容: (1).值為[1.依利率調整通知方式]時,[寄送書面]、[發送簡訊]、[發送EMAIL]不可全部申請[Y.不寄送] ,會顯示警語"不可申請全部不寄送"→提示訊息應明確告知何張通知單不可申請全部不寄送 | 已調整 | 110/10/27：OK
8 | 3.2 系統功能說明 (8) L1108 申請不列印書面通知書維護  畫面資料說明-修改 | 修改時，各欄位說明應註明帶入為原設定值 | 原已有說明 | 110/10/27：OK
9 |  | 【申請日期】 (3).日期需介於0010101至 會計日/V(5)→申請日期為系統日，但系統日期可能比會計日期大； 請說明此檢核的訊息內容 | 已修正為"系統日" | 110/10/27：OK
10 |  | 【申請日期】 由修改功能進入時，申請日期的預設值為何？是否有留存申請日期及異動日期 | 原"申請日期" | 110/10/27：請確認是否有保留異動日期 | 保留在CustNotice.LastUpdate | 110/12/2：OK
11 |  | [全選] 將全部「不設定書面通知書」設定為「Y」→"不寄送書面通知書" | 已修正 | 110/10/27：OK
12 |  | 2.單一通知書,必須依據【L6608報表代號對照檔維護】的[寄送記號(CdReport.SendCode)]設定值,檢查申請內容: (1).值為[1.依利率調整通知方式]時,[寄送書面]、[發送簡訊]、[發送EMAIL]不可全部申請[Y.不寄送] ,會顯示警語"不可申請全部不寄送"→提示訊息應明確告知何張通知單不可申請全部不寄送 | 已調整 | 110/10/27：OK
13 | 3.2 系統功能說明 (8) L1108 申請不列印書面通知書維護  畫面資料說明-複製 | 【申請日期】 (3).日期需介於0010101至 會計日/V(5)→申請日期為系統日，但系統日期可能比會計日期大； 請說明此檢核的訊息內容 | 已修正 | 110/10/27：OK
14 |  | [全選] 將全部「不設定書面通知書」設定為「Y」→"不寄送書面通知書" | 已修正 | 110/10/27：OK
15 |  | 2.單一通知書,必須依據【L6608報表代號對照檔維護】的[寄送記號(CdReport.SendCode)]設定值,檢查申請內容: (1).值為[1.依利率調整通知方式]時,[寄送書面]、[發送簡訊]、[發送EMAIL]不可全部申請[Y.不寄送] ,會顯示警語"不可申請全部不寄送"→提示訊息應明確告知何張通知單不可申請全部不寄送 | 已調整 | 110/10/27：OK
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

## L1908申請不列印書面通知書查詢
| SKL 版本V1.4 |  | 萬事宜 | SKL 版本V1.41 | 萬事宜 | SKL 版本V1.42 | 萬事宜
| 章節及說明 | 問 題 描 述 | 處 理 說 明 | 結果確認 | 處 理 說 明 | 結果確認 | 處 理 說 明
1 | 3.2 系統功能說明 (7) L1908 申請不列印書面通知書查詢 | 請提供與AS/400原設定報表的對照 04-01-13匯款還本繳息通知單 04-04-13利率批次調整繳息通知單 04-08-70 銀行存款不足明信片列印 04-08-75銀扣火險成功期款失敗通知 04-91-06火險通知單 05-08-06-04寬限到期明細表 05-08-06-05長中短期放款到期明細表＋通知單 05-09-03客戶往來交易明細表–非催收件 05-09-13-12催繳通知書（四聯式） 05-10-01-01繳息通知單 05-10-02繳息證明單（依額度） 05-10-08貸款餘額證明書 05-10-15放款本息對帳單暨繳息通知單 | 另整理說明 | 110/10/27：廠商尚未提供說明文件無法確認 |  | 110/12.2：廠商尚未提供說明文件無法確認 | 詳:附件-(1) 申請不列印書面通知書與AS400對照表
2 |  | 請確認可設定的通知單項目，其書面、簡訊及mail樣式並說明此會於何URS定版 | 另整理說明 | 110/10/27：廠商尚未提供說明文件無法確認 |  | 110/12/22：廠商尚未提供說明文件無法確認 | 整理後補充(TxToDo.xlsx)
3 |  | AS400舊資料轉入簡訊欄位規則 | 另提供說明 | 110/10/27：廠商尚未提供說明文件無法確認 |  | 110/12/2：廠商尚未提供說明文件無法確認 | 整理後補充(TxToDo.xlsx)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28