## 共用程式
序號 | 共用程式 | 程式說明 | SDD負責人 | 文件 | SDD預計交付 | SDD實際交付 | SDD提交 | 預計說明 | 實際說明 | 文件補充 | 範例說明 | SKL確認 | 說明會時間 |  | 文件補充 | 範例說明
1 | AcBookCom.java | /** * 帳冊別處理 <BR> * 1.run ：更新會計分錄的帳冊別 call by AcEntetCom<BR> * 1.1 新戶號則按分配順序(目標金額、實際金額)抓取可用之帳冊別<BR> * 1.2 累計實際金額(含L6801放款戶帳冊別轉換)<BR> * 2.getAcBookCode ： 抓取某戶號的帳冊別 call by LXXXX<BR> * * @author st1 * */ | 賴文育 | PJ201800012_SDD_共用模組_V1.1-20210510.doc | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021-05-10 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | PJ201800012_SDD_共用模組_V1.2-20210514 |  |  | 2021-05-17 | 16-17 | PJ201800012_SDD_共用模組_V1.2-20210514
2 | AcCollListCom.java | /** * 法催紀錄清單檔更新<BR> * 1.run ： 還款即時更新 call by AcEntetCom<BR> * 1.1 資負明細科目出帳時，更新餘額等資訊<BR> * * @author st1 * */ | 賴文育 | PJ201800012_SDD_共用模組_V1.1-20210510.doc | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021-05-10 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | PJ201800012_SDD_共用模組_V1.2-20210514 |  |  | 2021-05-24 | 14-16 | PJ201800012_SDD_共用模組_V1.5.doc
3 | AcDetailCom.java | /** * 產生會計分錄<BR> * run ：產生會計分錄 call by LXXXX<BR> * 1).將交易準備的會計分錄，結合會計科子細目設定檔內容，寫入會計分錄工作區<BR> * 2).含交易call收付欄出帳(AcPaymentCom)、回收費用帳務處理(BaTxCom)，產生的會計分錄<BR> * * @author st1 * */ | 賴文育 | PJ201800012_SDD_共用模組_V1.1-20210510.doc | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021-05-10 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | PJ201800012_SDD_共用模組_V1.2-20210514 |  |  | 2021-05-26 | 14-16 | PJ201800012_SDD_共用模組_V1.5.doc
4 | AcEnterCom.java | /** * 交易分錄入帳<BR> * run ： call by ApControl<BR> * 1.call AcBookCom 帳冊別處理<BR> * 2.call AcReceivableCom銷 帳科目處理 <BR> * 3.call AcLoanRenewCom借新還舊處理<BR> * 4.call AcNegCom 債協暫收款會計帳務明細檔<BR> * 5.call AcMainCom 總帳入帳處理<BR> * 6.call AcTxFormCom交易分錄清單<BR> * 7.會計帳務明細檔處理<BR> * * @author st1 * */ | 賴文育 | PJ201800012_SDD_共用模組_V1.1-20210510.doc | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021-05-10 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | PJ201800012_SDD_共用模組_V1.2-20210514 |  |  | 2021-05-28 | 14-16 | PJ201800012_SDD_共用模組_V1.5.doc、作業流程圖.vsd、共用模組.vsd
5 | AcLoanRenewCom.java | /** * 會計借新還舊檔處理 1.新舊帳號對照(展期、借新還舊) * * @author Lai * @version 1.0.0 */ | 賴文育 | PJ201800012_SDD_共用模組_V1.1-20210510.doc | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021-05-10 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | PJ201800012_SDD_共用模組_V1.2-20210514 |  |  | 2021-05-31 | 14-16 | PJ201800012_SDD_共用模組_V1.5.doc
6 | AcMainCom.java | /** * 總帳入帳處理 * 1. run ：入帳更新 總帳檔 call by AcEntetCom<BR> * 2. changeDate：系統換日過帳(含年初損益類結轉) call by BS001(日始作業) <BR> * * @author st1 * */ | 賴文育 | PJ201800012_SDD_共用模組_V1.1-20210510.doc | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021-05-10 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | PJ201800012_SDD_共用模組_V1.2-20210514
7 | AcNegCom.java | /** * 債協暫收款處理 * 1.run ： 債協暫收款處理 call by AcEntetCom<BR> * 1.1 L3210 暫收款登錄，如為債協暫收款則產生NegTrans(債協入帳明細檔)<BR> * 1.2 L3210 暫收款登錄，如為一般債權撥付入帳時同時更新NegAppr02(一般債權撥付資料檔)<BR> * 2.getAcctCode 取得債協暫收款科目 acDetail.setAcctCode(acNegCom.getAcctCode(CustNo,titaVo))<BR> * 3.ApprAcctCode 取得債協應付代收款科目入帳 acDetail.setAcctCode(acNegCom.getApprAcctCode(CustNo,titaVo));<BR> * 4.isNegCustNo 是否為債協暫收款帳戶 if (acNegCom.isNegCustNo(CustNo,titaVo)); <BR> * 5.getNegAppr02CustNo 找債協專戶的匯入款，為一般債權匯入款的戶號 for L3210暫收入帳 <BR> * * @author st1 * */ | 賴文育 | PJ201800012_SDD_共用模組_V1.1-20210510.doc | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021-05-10 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | PJ201800012_SDD_共用模組_V1.2-20210514
8 | AcPaymentCom.java | /** * 收付欄出帳<BR> * 1.run 收付欄(含溢收)出帳 call by L3XXX<BR> * 2.loanCheque 兌現票入帳處理 call by L3XXX<BR> * 3.remit 撥款匯款檔處理 call by L3100<BR> * * @author st1 * */ | 賴文育 | PJ201800012_SDD_共用模組_V1.1-20210510.doc | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021-05-10 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | PJ201800012_SDD_共用模組_V1.2-20210514
9 | AcReceivableCom.java | /** * 會計銷帳檔處理 * 1.run ： 還款即時更新 call by AcEntetCom<BR> * 2.mnt ：未出帳科目更新銷帳檔(2-核心出帳、3-未收費用、4-短繳期金、5-另收欠款) call by LXXXX<BR> * 3.chg ：未出帳科目變更銷帳檔額度編號(4-短繳期金)<BR> * * @author st1 * */ | 賴文育 | PJ201800012_SDD_共用模組_V1.1-20210510.doc | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021-05-10 | 2021-05-26 | 2021-05-26 | PJ201800012_SDD_共用模組_V1.5.doc
10 | AcTxFormCom.java | /** * 分錄單 <BR> * 1.產出分錄單，格式為FM101 <BR> * 2. call by LXXXX<BR> * * @author st1 * @version 1.0.0 */ | 賴文育 | PJ201800012_SDD_共用模組_V1.1-20210510.doc | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021-05-10 | 2021-05-26 | 2021-05-26 | PJ201800012_SDD_共用模組_V1.5.doc
11 | AmtToChanese.java | 金額轉中文大寫 | 張金龍 | PJ201800012_SDD_共用模組_V1.5.doc | 2021-06-04 | 2021-06-01 | 2021-06-04 | 2021-06-23 | 2021-06-16
12 | CheckAml.java | /** * AML姓名檢核 * 1.checkName 姓名檢核 call by TxAmlCom(AML交易檢核)、L8100(AML姓名檢核) * 2.reCheckName AML姓名再檢核 call by TxAmlCom * 3.refreshStatus 更新指定序號檢核狀態 call by TxAmlCom、L8100 * * @author st1 * */ | 張金龍 | PJ201800012_SDD_共用模組_V1.6-20210615.doc | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-23 | 2021-06-16
13 | CheckAuth.java | /** * 獲取櫃員交易權限 call by ApControl,LCR22 * * @author st1 * */ | 張金龍 | PJ201800012_SDD_共用模組_V1.6-20210615.doc | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-23 | 2021-06-16
14 | BankRelationCom.java | /** * 檢查是否為利害關係人 <BR> * 1.CheckBankRelationCom 是否為金控利害關係人 call by LXXXX <BR> * 1.1 LAW001 金控法第44條(1) <BR> * 1.2 LAW002 金控法第44條(列項)(2) <BR> * 1.3 LAW003 金控法第45條(3) <BR> * 1.4 LAW005 保險法(放款)(5) <BR> * 1.5 LAW008 準利害關係人(8) <BR> * 1.6 IsSalary 15日薪的員工(9) <BR> * 1.7 IsRelated 利害關係人(1,5) <BR> * 1.8 IsLnrelNear 準利害關係人(8) <BR> * 1.9 IsLimit授信限制對象(1,5,8,9) <BR> * * @author st1 * */ | 賴文育 | PJ201800012_SDD_共用模組_V1.2-20210514.doc | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021-05-17 | 2021-06-02 | 2021-06-02
15 | LockControl.java | /** * 鎖住戶號共用程式 * 1.ToLock 鎖定資料 call by ApControl, LCR97 * 2.ToUnLock 解除鎖定資料 call by LC100, LCR98 * * * @author st1 * */ | 張金龍 | PJ201800012_SDD_共用模組_V1.5-20210604.doc | 2021-06-04 | 2021-06-01 | 2021-06-04 | 2021-06-23 | 2021-06-16
16 | BaTxCom.java | /** * 還款入帳試算<BR> * 1.run : 回收費用帳務處理 call by L3210 暫收款登錄<BR> * 2.gettingEachFee：費用試算 call by LXXXX 3.settingUnPaid ：應繳試算 call by * LXXXX,BXXX(產出扣款檔)、Report 4.settleUnPaid：還款試算 call by TxBatchCom(整批入帳) * 5.acLoanInt：提存試算 call by BS900(月底提存計息) 6.termsPay： 應繳期款by期數 call by Report * 7.cashFlow： 現金流量預估 * * @author st1 * */ | 賴文育 | PJ201800012_SDD_共用模組_V1.2-20210514.doc | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021-05-17 | 2021-05-26 | 2021-05-26 | PJ201800012_SDD_共用模組_V1.5.doc
17 | SendRsp.java | /** * * @param txBuffer txBuffer * @param titaVo titaVo * @param no 理由代碼(可查詢L6066或9999表自行描述理由) * @param msg 理由說明(理由代碼為9999時，不可空白) * @throws LogicException LogicException */ | 張金龍 | PJ201800012_SDD_共用模組_V1.5-20210604.doc | 2021-06-04 | 2021-06-01 | 2021-06-04 | 2021-06-21 | 2021-06-16
21 | EmploeeCom.java | /** * 員工身分判讀 <BR> * isDay15Salary 是否為15日薪員工 call by PfDetailCom 業績明細處理 <BR> * isGAInsDepartent 是否為團體意外險部門員工 call by PfDetailCom 業績明細處理 <BR> * * @author iza * @version 1.0.0 */ | 賴文育 | PJ201800012_SDD_共用模組_V1.2-20210514.doc | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021-05-17 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | PJ201800012_SDD_共用模組_V1.5.doc
22 | FacStatusCom.java | /** * 抓取額度狀態 * 1.settingStatus 依撥款檔狀態獲得額度狀態 call by LXXXX * * @author st1 * */ | 賴文育 | PJ201800012_SDD_共用模組_V1.2-20210514.doc | 2021-05-21 | 2021-05-14 | 2021-05-17 | 2021-06-02 | 2021-06-02
23 | FileCom.java | /** * 讀寫檔案共用工具 * * @author ST1-Chih Wei */ | 黃智偉 | PJ201800012_SDD_共用模組_V1.3-20210518.doc | 2021-05-21 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-06-21 | 2021-06-21
24 | GSeqCom.java | /** * 使用編號編碼檔取號 * 1.getSeqNo call by LXXXX * * @author st1 * */ | 賴文育 | PJ201800012_SDD_共用模組_V1.2-20210514.doc | 2021-05-21 | 2021-05-14 | 2021-05-17 | 2021-06-02 | 2021-06-02
25 | LoanCalcRepayIntCom.java | /** * 計息共用程式 * getRepayInt : call by LXXXX, BaTxCom * * @author st1 * */ | 賴文育 | PJ201800012_SDD_共用模組_V1.2-20210514.doc | 2021-05-21 | 2021-05-14 | 2021-05-17 | 2021-06-04 | 2021-06-04
26 | LoanSetRepayIntCom.java | /** * 放款設定計息參數共用程式 * * @author st1 * */ | 賴文育 | PJ201800012_SDD_共用模組_V1.2-20210514.doc | 2021-05-21 | 2021-05-14 | 2021-05-17 | 2021-06-04 | 2021-06-04
27 | LoanCloseBreachCom.java | /** * 計算清償違約金共用程式 * 1.getCloseBreachAmtPaid :計算清償違約金(收取方式 "1":即時收取) call by LXXXX * 1.1 收取方式 "1":即時收取 * 2.getCloseBreachAmtAll 計算全部清償違約金 call by LXXXX * 2.1.當期未繳(收取方式"1":即時收取 "2":領清償證明時收取) * 2.2.交易明細(收取方式"2":領清償證明時收取) * * @author st1 * */ | 賴文育 | PJ201800012_SDD_共用模組_V1.2-20210514.doc | 2021-05-21 | 2021-05-14 | 2021-05-17 | 2021-06-04 | 2021-06-04
28 | LoanCom.java | /** * 放款共用程式<BR> * setTxTemp 設定交易暫存檔(TxTemp)的共同資料<BR> * setFacmBorTx 設定放款交易內容檔(到額度)的共同資料<BR> * setFacmBorTxHcode 訂正時註記放款交易內容檔(到額度)<BR> * setLoanBorTx 設定放款交易內容檔(到撥款)的共同資料<BR> * setLoanBorTxHcode 訂正時註記放款交易內容檔(到撥款)<BR> * setIntAcctCode 抓取本金科目對應的利息科目<BR> * setShortPrinAcctCode 抓取本金科目對應的欠繳本金科目<BR> * setShortIntAcctCode 抓取本金科目對應的欠繳利息科目<BR> * getNextPayIntDate 依上次繳息日推算下次收息日<BR> * getNextRepayDate 依上次還本日計算下次還本日<BR> * getCustUKey 以 CustId 取得 CustUKey<BR> * getCustNameById 以 CustId 取得 CustName<BR> * getCustNameByNo 以 CustNo 取得 CustName<BR> * getCustId以 CustUKey 取得 CustId<BR> * getEmpFullnameByEmpNo 以 EmployeeNo 取得 Employee FullName<BR> * getBankItemByBankCode 以 BankCode 取得 BankItem<BR> * getBranchItemByBankCode以 BankCode 取得 BranchItem<BR> * getTermNo 計算到入帳日之繳息期數<BR> * getPayIntEndDate 用期數計算收息迄日<BR> * getTotalPeriod 計算總期數<BR> * getGracePeriod 依寬限期到期日計算寬限期數<BR> * getSpecificDate 依首次應繳日推算指定基準日期<BR> * checkEraseBormTxSeqNo 檢查到撥款的放款交易訂正須由最近一筆交易開始訂正<BR> * checkEraseFacmTxSeqNo 檢查到額度的的放款交易訂正須由最近一筆交易開始訂正<BR> * * @author st1 * */ | 賴文育 | PJ201800012_SDD_共用模組_V1.2-20210514.doc | 2021-05-21 | 2021-05-14 | 2021-05-17 | 2021-06-04 | 2021-06-04
29 | LoanDueAmtCom.java | /** * 計算期金共用程式 * 1.寬限期內，總期數與寬限期數 * 2.超過寬限期，剩餘期數、寬限期數=0 * * @author st1 * */ | 賴文育 | PJ201800012_SDD_共用模組_V1.2-20210514.doc | 2021-05-21 | 2021-05-14 | 2021-05-17 | 2021-06-04 | 2021-06-04
30 | AuthLogCom.java | /** * 查詢帳號明細內容 <BR> * 1.依據戶號額度查詢帳號檔，再根據帳號查詢Log檔，取得明細 <BR> * 2. call by LXXXX<BR> * * @author st1 * */ | 黃梓峻 | PJ201800012_SDD_共用模組_V1.5-20210604.doc | 2021-06-04 | 2021-06-03 | 2021-06-04 | 2021-06-16 | 2021-06-16
31 | BankAuthActCom.java | /** * LOG、帳號檔維護 <BR> * 1.1 L2153 僅新增：放行新增；訂正刪除 <BR> * 1.2 L2154 維護：前端控制為原帳號或已授權之帳號，僅寫帳號檔 <BR> * 1.3 L2154 刪除：刪除Log檔、帳號檔 <BR> * 1.4 L4410、L4412 新增：若該額度已有授權成功帳號，僅寫入Log檔，待回傳檔L4414上傳更新帳號檔 <BR> * 1.5 L4410、L4412 維護：若為未授權可維護Key值以外欄位，否則僅能變更暫停或暫停回復記號 <BR> * 1.6 L4410、L4412 刪除：僅刪除Log檔 <BR> * 2. call by L4410、L4412、L2153、L2154<BR> * * @author St1 * @version 1.0.0 */ | 黃梓峻 | PJ201800012_SDD_共用模組_V1.5-20210604.doc | 2021-06-04 | 2021-06-03 | 2021-06-04 | 2021-06-16 | 2021-06-16
32 | BankStatementCom.java | /** * 製作利率變動對帳單 <BR> * 1.同一pdf印製該批對帳單 <BR> * 2. call by L4721<BR> * * @author St1-Wei * @version 1.0.0 */ | 黃梓峻 |  | 2021-06-18 | 2021-06-15 | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-06-21
33 | MakeExcel.java | /** * * ----------------------- MakeExcel 產生EXCEL檔案共用工具 ------------------* * @author eric chang * */ | 張金龍 | PJ201800012_SDD_共用模組_V1.3-20210518.doc | 2021-05-14 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-06-21 | 2021-06-21
34 | MakeFile.java | /** * * ----------------------- MakeFile 產生檔案(TXT,CSV)共用工具 ------------------* * @author eric chang * */ | 張金龍 | PJ201800012_SDD_共用模組_V1.3-20210518.doc | 2021-05-14 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-06-21 | 2021-06-21
35 | MakeReport.java | /** * * ----------------------- MakeReport 產生報表(PDF)共用工具 ------------------* * @author eric chang * */ | 張金龍 | PJ201800012_SDD_共用模組_V1.3-20210518.doc | 2021-05-14 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-06-21 | 2021-06-21
36 | CustNoticeCom.java | /** * 報表產製順序查詢 <BR> * 1.順序為L6068報表代號對照檔查詢、L1908申請不列印書面通知書查詢、客戶檔設定 <BR> * 2. call by LXXXX<BR> * * @author st1 * @version 1.0.0 */ | 黃梓峻 |  | 2021-06-18 | 2021-06-15 | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-06-21
37 | PfDetailCom.java | /** * 業績明細處理<BR> * addDetail : call by L3100, L3200, L3420<BR> * 1.計算業績<BR> * 2.寫入介紹人業績明細檔 PfItDetail<BR> * 3.寫入房貸專員業績明細檔 PfBsDetail<BR> * 4.寫入介紹、協辦獎金發放檔 PfReward<BR> * * * @author st1 * */ | 賴文育 | PJ201800012_SDD_共用模組_V1.2-20210514.doc | 2021-05-28 | 2021-05-14 | 2021-05-17 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | PJ201800012_SDD_共用模組_V1.5.doc
38 | TxAmlCom.java | /** * AML交易檢核 * * @author Lai * @version 1.0.0 */ //* ----------------------- AML交易檢核 ------------------ //* 功能說明 : //* //* 一、 A.hcodeSendOut 撥款匯款 Call by Call by ApControl 經辦提交 (L3100 撥款 2.L3110 預約撥款) // 1.經辦登錄、修正，核對正確後以快捷鍵 [經辦提交]送AML檢核，寫入AML檢查紀錄檔 // 2.檢核或確認通過，主管才能放行或駁回 // 3.確認未過，需訂正 // 4.檢核或確認通過但主管駁回，可修正後，重跑流程 // //* B.remitL3220 撥款匯款 (暫收款退還 ) Call by Call by L3220 暫收款退還 // 1.經辦交易送AML檢核 // 2.檢核或確認通過，交易成功 // // 二、 銀扣授權 Call by call by L440A、L441A 產生銀扣授權提出資料 (篩選) // checkAmlVo = TxAmlCom.achAuth(AchAuthLog tAchAuthLog, TitaVo titaVo); // ACH // checkAmlVo = TxAmlCom.postAuth(PostAuthLog tAchAuthLog, TitaVo titaVo); // 郵局 // 1.篩選提出資料時，送AML檢核，寫入AML檢查紀錄檔 // 2.檢核或確認通過，篩選成功 // 3.確認未過，篩選失敗 //* //* 三、 產出銀扣檔 Call by L4450-產出銀行扣帳檔、L4451-銀行扣帳檔維護、L4452-產出媒體檔 //* checkAmlVo = TxAmlCom.bankDeduct(BankDeductDtl bankDeductDtl, TitaVo titaVo); //* 1.產出銀扣檔時，送AML檢核，寫入AML檢查紀錄檔 //* 2.檢核或確認通過，製成媒體檔 //* 3.檢核或確認未過，不會製成媒體檔，出錯誤清單 //* 4.媒體可重製 //* //* 四、 整批上傳 Call by L4200-入帳檔上傳作業 //* tempVo = TxAmlCom.bankRmtf(BankRmtf bankRmtf, TitaVo titaVo); // 匯款轉帳 //* tempVo = TxAmlCom.batxCheque(BatxCheque batxCheque, TitaVo titaVo); // 支票兌現 //* 1.整批上傳，送AML檢核，寫入AML檢查紀錄檔 //* //* 五、整批入帳 Call by TxBatch.Com (整批入帳共用程式） //* 整批上傳送AML檢核如為需審查/確認名單，則再送AML檢核 //* tempVo = TxAmlCom.batxCheck(TempVo tTempVo, BatxDetail tBatxDetail, TitaVo titaVo) //* 1.整批上傳時為需審查/確認名單，則再送AML檢核 //* 2.檢核AmlRsp1(借款人）或 AmlRsp2 (交易人/發票人)，依檢核狀態處理 //* 0.非可疑名單/已完成名單確認 ==> 交易正常 //* 1.需審查/確認 ==> E0022 該筆資料需進行AML審查/確認 //* 2.為凍結名單/未確定名單 ==> 虛擬轉暫收：暫收原因(10.AML凍結／未確定) //* /** * AML交易檢核<BR> * 1.hcodeSendOut 撥款匯款 Call by Call by ApControl 經辦提交 (L3100 撥款 2.L3110 預約撥款)<BR> * 2.remitL3220 撥款匯款 (暫收款退還 ) Call by Call by L3220 暫收款退還<BR> * 3.achAuth ACH 銀扣授權 ACH Call by call by L440A<BR> * 4.postAuth ACH 銀扣授權 ACH Call by call by L441A<BR> * 5.bankDeduct 產出銀扣檔 Call by L4450-產出銀行扣帳檔、L4451-銀行扣帳檔維護、L4452-產出媒體檔<BR> * 6.bankRmtf 匯款轉帳 整批上傳 Call by L4200-入帳檔上傳作業<BR> * 7.batxCheque 支票兌現 整批上傳 Call by L4200-入帳檔上傳作業<BR> * 8.batxCheck 整批入帳 Call by TxBatch.Com<BR> * * @author st1 * */ | 賴文育 | PJ201800012_SDD_共用模組_V1.4-20210521.doc | 2021-05-21 | 2021-05-18 | 2021-05-21 | 2021-06-02 | 2021-06-02
39 | TxBatchCom.java | /** * 1.TxBatchCom.txCheck 交易檢核<BR> * call by 整批入帳(L420A.BS400) * * 2.TxBatchCom.txTita 組入帳交易電文<BR> * call by 整批入帳(L420B.BS401)、虛擬轉暫收(L420C) * * 3.TxBatchCom.run 人工或批次入帳後，將交易結果更新整批入帳檔<BR> * call by ApControl<BR> * * * @author st1 * */ | 賴文育 | PJ201800012_SDD_共用模組_V1.4-20210521.doc | 2021-05-21 | 2021-05-18 | 2021-05-21 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | PJ201800012_SDD_共用模組_V1.5.doc
40 | TxToDoCom.java | /** * 應處理清單維護 * 1.addDetail 新增應處理明細 call by LXXXX * 2.addByDetailList 整批新增應處理明細 call by LXXXX * 3.updDetailStatus 更新應處理明細狀態 call by LXXXX * 4.updByDetailList 整批更新應處理明細狀態 * 5.run 自動更新應處理明細狀態 call by ApControl * 6.dailyHouseKeeping 每日維護清檔 call by BS001 * @author st1 * */ | 賴文育 | PJ201800012_SDD_共用模組_V1.4-20210521.doc | 2021-05-28 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | PJ201800012_SDD_共用模組_V1.5.doc
41 | PfCheckInsuranceCom | 房貸獎勵保費檢核機制 | 賴文育 | PJ201800012_SDD_共用模組_V1.4-20210521.doc | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021-05-17 | 2021-06-02 | 2021-06-02

## 統計
SDD交付 |  |  |  |  | SDD預定提交
共用程式規劃 | 總計 | 應交 | 已交 | 已完成 | 2021-05-07 | 2021-05-14 | 2021-05-21 | 2021-05-28 | 2021-06-04 | 2021-06-18
張金龍 | 8 | 8 | 8 | 37.5% | 2021-05-14: 3; 2021-06-04: 3; 2021-06-18: 2
2021-05-18 |  |  | 3 |  | 2021-05-14: 3
2021-06-04 |  |  | 3 |  | 2021-06-04: 3
2021-06-15 |  |  | 2 |  | 2021-06-18: 2
黃梓峻 | 4 | 4 | 4 | 100% | 2021-06-04: 2; 2021-06-18: 2
2021-06-04 |  |  | 2 |  | 2021-06-04: 2
2021-06-21 |  |  | 2 |  | 2021-06-18: 2
黃智偉 | 1 | 1 | 1 | 100% | bar: 2021-05-07 to 2021-06-18
2021-05-18 |  |  | 1 | bar: 2021-05-21
賴文育 | 25 | 25 | 25 | 100% | 10 | 4 | 9 | 2
2021-05-10 |  |  | 10 |  | 2021-05-07: 10
2021-05-17 |  |  | 12 |  | 2021-05-14: 4; 2021-05-21: 7; 2021-05-28: 1
2021-05-21 |  |  | 3 |  | 2021-05-21: 2; 2021-05-28: 1
總計 | 38 | 38 | 38 | 100% | 10 | 7 | 10 | 2 | 5 | 4
共用程式SDD提交規劃
應交 | SDD預定提交
共用程式規劃 | <2021/5/9 | 2021/5/9 - 2021/5/15 | 2021/5/16 - 2021/5/22 | 2021/5/23 - 2021/5/29 | 2021-05-07: 2021/5/30 - 2021/6/5; 2021-05-14: 2021/6/13 - 2021/6/19; 2021-05-21: 總計
張金龍 |  | 3 |  |  | 2021-05-07: 3; 2021-05-14: 2; 2021-05-21: 8
黃梓峻 |  |  |  |  | 2021-05-07: 2; 2021-05-14: 2; 2021-05-21: 4
黃智偉 |  |  | 1 | bar: 2021-05-21
賴文育 | 10 | 4 | 9 | 2 | 2021-05-21: 25
總計 | 10 | 7 | 10 | 2 | 2021-05-07: 5; 2021-05-14: 4; 2021-05-21: 38
計數 - SDD提交 | 欄標籤
列標籤 | <2021/5/9 或 (空白) | 2021/5/9 - 2021/5/15 | 2021/5/16 - 2021/5/22 | 2021/5/23 - 2021/5/29 | 2021-05-07: 2021/5/30 - 2021/6/5; 2021-05-14: 2021/6/13 - 2021/6/19; 2021-05-21: 總計
張金龍 |  | 3 |  |  | 2021-05-07: 3; 2021-05-14: 2; 2021-05-21: 8
5月18日 |  | 3 |  |  | 2021-05-21: 3
6月4日 |  |  |  |  | 2021-05-07: 3; 2021-05-21: 3
6月15日 |  |  |  |  | 2021-05-14: 2; 2021-05-21: 2
黃梓峻 |  |  |  |  | 2021-05-07: 2; 2021-05-14: 2; 2021-05-21: 4
6月4日 |  |  |  |  | 2021-05-07: 2; 2021-05-21: 2
6月21日 |  |  |  |  | 2021-05-14: 2; 2021-05-21: 2
黃智偉 |  |  | 1 | bar: 2021-05-21
5月18日 |  |  | 1 | bar: 2021-05-21
賴文育 | 10 | 4 | 9 | 2 | 2021-05-21: 25
5月10日 | 10 |  |  |  | 2021-05-21: 10
5月17日 |  | 4 | 7 | 1 | 2021-05-21: 12
5月21日 |  |  | 2 | 1 | 2021-05-21: 3
(空白)
(空白)
總計 | 10 | 7 | 10 | 2 | 2021-05-07: 5; 2021-05-14: 4; 2021-05-21: 38

## 說明會議
說明會議 | 加總 |  |  | 說明會議
| 預計 | 實際會議 | 完成比 | 5/24 |  | 5/26 |  | 5/28 |  | 6/2 |  | 6/4 |  | 6/16 |  | 6/21 |  | 6/23 |  | 6/25
負責人 |  |  |  | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際
張金龍 | 8 | 8 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
黃梓峻 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
黃智偉 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
賴文育 | 25 | 25 | 100% | 8 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
總計 | 38 | 38 | 100% | 8 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2
說明會議
| 5/24 |  | 5/26 |  | 5/28 |  | 6/2 |  | 6/4 |  | 6/16 |  | 6/21 |  | 6/23 |  | 6/25 |  | 預計 的加總 | 實際 的加總
負責人 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際
張金龍 | [12 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 8 | 8
黃梓峻 | [10 empty] | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 4
黃智偉 | [12 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
賴文育 | 8 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | [8 empty] | 25 | 25
總計 | 8 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 38 | 38

## Menu
說明日期 | 章節 | 檔名 | 頁數
| 4.1 | 資料變更紀錄(DataLog) | 8
| 4.2 | 帳冊別處理(AcBookCom) | 12
| 4.3 | 法催紀錄清單檔更新(AcCollListCom) | 16
| 4.4 | 產生會計分錄(AcDetailCom) | 19
| 4.5 | 會計入帳處理(AcEntetCom) | 26
| 4.6 | 會計借新還舊檔處理(AcLoanRenewCom) | 31
| 4.7 | 總帳入帳處理(AcMainCom) | 34
| 4.8 | 債協暫收款處理 (AcNegCom) | 38
| 4.9 | 收付欄處理(AcPaymentCom) | 43
| 4.10 | 會計銷帳檔處理(AcReceivableCom) | 48
| 4.11 | 產出交易分錄清單 (AcTxFormCom) | 52
| 4.12 | 檢查是否為利害關係人 (BankRelationCom) | 54
| 4.13 | 還款入帳試算 (BaTxCom) | 57
| 4.14 | 員工身分判讀 (EmployeeCom) | 66
| 4.15 | 設定額度戶況 (FacStatusCom) | 69
| 4.16 | 自動取號 (GSeqCom) | 71
| 4.17 | 放款計息 (LoanCalcRepayIntCom) | 73
| 4.18 | 計算清償違約金 (LoanCloseBreachCom) | 77
| 4.19 | 放款公用程式 (LoanCom) | 80
| 4.20 | 計算期金(LoanDueAmtCom) | 92
| 4.21 | 房貸獎勵保費檢核機制(PfCheckInsuranceCom) | 94
| 4.22 | 業績明細處理(PfDetailCom) | 97
| 4.23 | AML交易檢核 (TxAmlCom) | 105
| 4.24 | 整批入帳處理 (TxBatchCom) | 112
| 4.25 | 應處理清單維護 (TxToDoCom) | 117
| 4.26 | 讀取檔案共用工具(FileCom) | 125
| 4.27 | 產生EXCEL檔案共用工具(MakeExcel) | 126
| 4.28 | 產生檔案(TXT,CSV)共用工具(MakeFile) | 146
| 4.29 | MakeReport 產生報表(PDF)共用工具 | 154
| 4.30 | 主管援權共用工具(SendRsp) | 177
| 4.31 | 鎖住戶號共用程式(LockControl) | 181
| 4.32 | 金額轉中文大寫工具(amtToChinese) | 187
| 4.33 | 銀扣帳號授權共用元件(BankAuthActCom) | 191
| 4.34 | 查詢帳號明細內容 (AuthLogCom) | 197