## 20210429
功能項目 /代號 | 功能名稱/說明 | 作業流程文件 | URS 負責人 | 審查人員 | 審查註解數 | 審查狀態 | 需與使用者再確認 | 現行審查情形(可補充) | 審查通過日
L2001 | 商品參數明細資料查詢 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.2(昱衡) | 余家興 | 吳承憲 | 4 | 審查不通過 | 否
L2101 | 商品參數維護 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.2(昱衡) | 余家興 | 吳承憲 |  | 審查中 | 否
L2039 | 擔保品重評明細資料查詢 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.2(昱衡) | 陳昱衡 | 吳承憲 |  | 未審查 | 否
L2480 | 擔保品重評資料登錄 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.2(昱衡) | 陳昱衡 | 吳承憲 |  | 未審查 | 否
L3001 | 放款明細資料查詢 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.1(家興) | 余家興 | 李珮琪 | 11 | 審查不通過 | 否
L2020 | 保證人明細資料查詢 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.2(昱衡) | 陳昱衡 | 李珮琪 | 5 | 審查不通過 | 是 | L2020005 請與使用者單位確認以下需求是否已不須開發並做成決議： 不開放查詢的客戶管控？於原本需求訪談內有此需求(原AS/400需求單號RE201800981-個資管控) *此功能需與L2250、L2902、L2919相關功能交付後再次確認
L2010 | 申請案件明細資料查詢 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.2(昱衡) | 陳昱衡 | 李珮琪 |  | 未審查 | 否
L2921 | 未齊件資料查詢 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.2(昱衡) | 陳昱衡 | 吳承憲 |  | 未審查 | 否
L7911 | 戶號查詢(eloan) | PJ201800012_URS_7介接外部系統_V1.23(家興) | 余家興 | 吳承憲 |  | 未審查 | 否
L7912 | 戶號額度查詢(eloan) | PJ201800012_URS_7介接外部系統_V1.23(家興) | 余家興 | 吳承憲 |  | 未審查 | 否
L6063 | 擔保品代號資料查詢 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.1(智誠).docx | 楊智誠 | 李珮琪 |  | 未審查 | 否
L6603 | 擔保品代號資料維護 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.1(智誠).docx | 楊智誠 | 李珮琪 |  | 未審查 | 否
L6079 | 帳冊別目標金額查詢 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.1(智誠).docx | 楊智誠 | 林清河 |  | 審查中 | 否 | 已大致看過，但需搭配帳務(L4002、L6101)功能URS，才能確認是否無誤。
L6709 | 帳冊別目標金額維護 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.1(智誠).docx | 楊智誠 | 林清河 | 1 | 審查中 | 否 | 已大致看過，但需搭配帳務(L4002、L6101)功能URS，才能確認是否無誤。
L6082 | 放款業績工作月查詢 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.1(智誠).docx | 楊智誠 | 涂宇欣 |  | 未審查 | 否
L6752 | 放款業績工作月維護 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.1(智誠).docx | 楊智誠 | 涂宇欣 |  | 未審查 | 否
L6754 | 業績件數及金額核算標準設定 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.1(智誠).docx | 楊智誠 | 涂宇欣 |  | 未審查 | 否
L6084 | 業績件數及金額核算標準設定查詢 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.1(智誠).docx | 楊智誠 | 涂宇欣 |  | 未審查 | 否
L4042 | ACH授權資料查詢 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.1.doc | 黃梓峻 | 李珮琪 |  | 未審查 | 否
L4410 | ACH授權資料建檔 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.1.doc | 黃梓峻 | 李珮琪 |  | 未審查 | 否
L3003 | 預約撥款明細資料查詢 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.1(家興) | 余家興 | 林清河 |  | 審查中 | 否
L3120 | 預約撥款刪除 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.1(家興) | 余家興 | 林清河 |  | 審查中 | 否
L3915 | 額度資料查詢 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.1(家興) | 余家興 | 林清河 |  | 審查中 | 否
L5512 | 介紹人加碼獎勵津貼 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.1(冠全).docx | 陸冠全 | 涂宇欣 |  | 審查不通過 | 否 | 1100505發信通知，退回重寫後再重審
L5022 | 協辦人員等級明細資料查詢 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.1(嘉榮).docx | 張嘉榮 | 涂宇欣 |  | 未審查 | 否
L5407 | 房貸協辦人員等級維護 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.1(嘉榮).docx | 張嘉榮 | 涂宇欣 |  | 未審查 | 否
L5054 | 介紹人加碼獎金處理清單 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.1(冠全).docx | 陸冠全 | 涂宇欣 |  | 審查不通過 | 否 | 1100505發信通知，退回重寫後再重審
L5504 | 介紹人加碼獎金案件維護 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.1(冠全).docx | 陸冠全 | 涂宇欣 |  | 審查不通過 | 否 | 1100505發信通知，退回重寫後再重審
L5953 | 介紹、協辦及加碼獎勵津貼實付應付獎金查詢 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.1(冠全).docx | 陸冠全 | 涂宇欣 |  | 審查不通過 | 否 | 1100505發信通知，退回重寫後再重審
L6041 | 使用者資料 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.1(智誠).docx | 楊智誠 | 林清河 | 4 | 審查不通過 | 否 | L6041001 Table: CdBranch的BranchNo與TxTeller的BrNo，是同樣的欄位，欄位取名需一致。
L6401 | 使用者資料維護 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.1(智誠).docx | 楊智誠 | 林清河 | 6 | 審查不通過 | 否 | 1.L6401004 與群組關聯，要改為多對多關係，另行開一個Table紀錄，不要都記錄TxTeller中這樣只能紀錄10個，群組設定超過10個將無法使用。 2.CdBranch裡面的課組別也要設定為多對多的關係，另外開一個Table紀錄。
31
Note on G1: 未審查 審查中 審查不通過 複審中 審查通過
Note on H1: 是 否

## menu
審查狀態
未審查
審查中
審查不通過
複審中
審查通過

## statics
計數 - 審查人員 | 欄標籤
列標籤 | 未審查 | 審查不通過 | (空白) | 審查中 | 總計
吳承憲 | 5 | 1 |  | 1 | 7
李珮琪 | 5 | 2 |  |  | 7
林清河 | 2 | 2 |  | 3 | 7
涂宇欣 | 6 | 4 |  |  | 10
(空白)
總計 | 18 | 9 |  | 4 | 31