## Eloan上送
序 | 功能種類/名稱 | 功能說明 | 備註 | 預計完成上送 | 實際完成上送 | 萬事宜回覆
對保額度資料 (上送測試開始日：111/1/13 上送測試預計完成日：111/1/28)
1 | L1101 | 顧客基本資料維護 | 111/1/4 已對應文件調整欄位，尚未測試上送。 ※文件的交互運用同意書相關欄位請移除。 111/1/13 上送回傳錯誤訊息：[{"Status":"E", "ErrMsg":"java.lang.NumberFormatException: For input string: "" at java.lang.NumberFormatException.forInputSt"}] | 111/1/17 |  | 1.平台有調整,沒考慮ELOAN的情境,已於上週五修正,1.17下午會上版 2.更新PJ201800012_URS_7介接外部系統_V1.9.docx,預計2022.1.17交版
2 | L2111 | 案件申請登錄 | 111/1/4 已對應文件調整欄位，尚未測試上送。 | 111/1/19
3 | L2153 | 核准額度登錄 | 111/1/4 已對應文件調整欄位，頁面功能調整中。 ※文件後面Occurs的排版請重新調整。 111/1/5 頁面功能調整已調整，尚未測試上送。 | 111/1/22 |  | 更新PJ201800012_URS_7介接外部系統_V1.9.docx,預計2022.1.17交版
4 | L2250 | 保證人資料登錄 | 111/1/5 已對應文件調整欄位，尚未測試上送。 | 111/1/22
5 | L1105 | 顧客聯絡電話維護 | 111/1/5 差保證人建檔，欄位與借款人關係應該與保證人關係代碼一致。 | 111/1/24 |  | 更新PJ201800012_URS_7介接外部系統_V1.9.docx,預計2022.1.17交版
6 | L2221 | 交易關係人 | 111/1/12 已對應文件調整欄位，尚未測試上送。 | 111/1/25
7 | L2306 | 關係人資料建立 | 111/1/12 已對應文件調整欄位，尚未測試上送。 | 111/1/26
8 | L1109 | 交互運用 | 111/1/12 已對應文件調整欄位，尚未測試上送。 | 111/1/27
9 | L2801 | 未齊件案件管理 | 111/1/12 已對應文件調整欄位，尚未測試上送。 ※齊件訖日為系統自行帶出，ELOAN無值可帶入。 | 111/1/28 |  | 更新PJ201800012_URS_7介接外部系統_V1.9.docx,預計2022.1.17交版
擔保品資料-不動產 (功能調整預計完成日：111/1/21 上送測試開始日：111/1/22 上送測試預計完成日：111/2/18)
1 | L2411 | 不動產擔保品資料登錄 |  | 111/2/8
2 | L2416 | 不動產土地擔保品資料登錄 |  | 111/2/10
3 | L2415 | 不動產建物擔保品資料查詢 |  | 111/2/15
4 | L4610 | 保險單明細資料登錄 |  | 111/2/16
5 | L2417 | 額度與擔保品關聯登錄 |  | 111/2/18
擔保品資料-動產
1 | L2412 | 動產擔保品資料登錄
2 | L2417 | 額度與擔保品關聯登錄
擔保品資料-股票
1 | L2413 | 股票擔保品資料登錄
2 | L2417 | 額度與擔保品關聯登錄
擔保品資料-其他
1 | L2414 | 其他擔保品資料登錄
2 | L2417 | 額度與擔保品關聯登錄
帳務資訊查詢
1 | L7911 | 戶號查詢
2 | L7912 | 額度資料查詢