## IT意見
收到日期 | 業務大類 | 流程 | 功能代號 | 功能名稱/說明 | AS400入口 | AS400名稱 | SIT完成時間(ST1) | SIT測試人員 | QC對應測試案例即測試報告 | ST1協助 | 負責人 | 預計開始日 | 預計完成日 | 實際開始日 | 實際完成日 | 問題 | 預計完成日 | ST1意見回覆 | 處理狀況 | 實際完成日期
2022-03-07 | 2.業務作業 | 2-9其他 | L2702 | 顧客控管警訊資料維護 | 231 | 放款專員業績統計作業－統計業績資料 | 2021-11-16 | 鮑培平 | 2-02-顧客控管警訊 | 陳昱衡 | 涂宇欣 | 2022-01-22 | 2022-02-10 | 2022-02-09 | 2022-02-10 | L2702_無審閱權限，且文件中也無說明使用權限，故功能交測退回 | 2022-03-09 | 已協助排除問題 | UAT已可複測 | 2022-03-15
2022-03-07 | 2.業務作業 | 2-9其他 | L2072 | 顧客控管警訊明細資料查詢 | 209 | 顧客控管警訊明細資料查詢 | 2021-11-16 | 鮑培平 | 2-02-顧客控管警訊 | 陳昱衡 | 涂宇欣 | 2022-01-22 | 2022-02-10 | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 因L2702無法審閱造成對應的查詢功能L2072也無法測試，故退回 | 2022-03-09 | 已協助排除問題 | UAT已可複測 | 2022-03-15
2022-03-07 | 2.業務作業 | 2-9其他 | L2073 | 結清客戶申請個人資料控管查詢 | 210 | 客戶個人資料控管明細資料查詢 | 2021-11-16 | 鮑培平 | 2-03-結清客戶個人資料控管 | 陳昱衡 | 涂宇欣 | 2022-01-22 | 2022-02-10 | 2022-02-09 | 2022-02-10 | L2703_無審閱權限，且文件中也無說明使用權限，故功能交測退回 | 2022-03-09 | 已協助排除問題 | UAT已可複測 | 2022-03-15
2022-03-07 | 2.業務作業 | 2-9其他 | L2703 | 結清客戶申請個人資料控管維護 | 231 | 放款專員業績統計作業－區域中心經理所屬區域中心維護 | 2021-11-16 | 鮑培平 | 2-03-結清客戶個人資料控管 | 陳昱衡 | 涂宇欣 | 2022-01-22 | 2022-02-10 | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 因L2703無法審閱造成對應的查詢功能L2072也無法測試，故退回 | 2022-03-09 | 已協助排除問題 | UAT已可複測 | 2022-03-15
2022-03-07 | 4.批次作業 | 4-4銀行扣款授權 | L4040 | 產生ACH授權提出資料 | 2004-12-15 | 產生授權資料 | 2021-11-19 | 陳玫玲 | 3-01-ＡＣＨ授權提出 | 余家興 | 涂宇欣 | 2022-02-14 | 2022-02-25 | 2022-02-17 |  | 20200218-程式錯誤(bug#1507)無法往下驗測該功能 | 2022-03-09 | 程式錯誤修正,QC#1507已修正待測 | 3/9 UAT已可複測 | 2022-03-09
2022-03-07 | 4.批次作業 | 4-4銀行扣款授權 | L4414 | 上傳授權提回檔 | 4-12-50 | ＰＣ上傳授權提回檔 | 2021-11-29 | 陳玫玲 | 3-03-授權提回 | 余家興 | 涂宇欣 | 2022-02-14 | 2022-02-25 | 2022-02-18 |  | 20200218-因L4040程式錯誤造成無法驗測該功能 | 2022-03-09 | 程式錯誤修正,QC#1507已修正待測 | 3/9 UAT已可複測 | 2022-03-09
2022-03-07 | 4.批次作業 | 4-4銀行扣款授權 | L4940 | 帳號授權檔查詢 | 新交易 | 新交易 | 2021-11-19 | 陳玫玲 | 3-01-ＡＣＨ授權提出 | 余家興 | 涂宇欣 | 2022-02-14 | 2022-02-25 | 2022-02-17 |  | 20200218-因L4040程式錯誤造成無法驗測該功能 | 2022-03-09 | 程式錯誤修正,QC#1507已修正待測 | 3/9 UAT已可複測 | 2022-03-09
2022-03-07 | 4.批次作業 | 4-4銀行扣款授權 | L4941 | ACH授權資料歷史紀錄查詢 | 新交易 | 新交易 | 2021-11-19 | 陳玫玲 | 3-01-ＡＣＨ授權提出 | 余家興 | 涂宇欣 | 2022-02-14 | 2022-02-25 | 2022-02-17 |  | 20200218-因L4040程式錯誤造成無法驗測該功能 | 2022-03-09 | 程式錯誤修正,QC#1507已修正待測 | 3/9 UAT已可複測 | 2022-03-09
2022-03-07 | 4.批次作業 | 4-4銀行扣款授權 | L4041 | 產生郵局授權資料 | 4-8-95-15 | 產生授權資料 | 2021-11-19 | 陳玫玲 | 3-02-郵局授權提出 | 余家興 | 涂宇欣 | 2022-02-14 | 2022-02-25 |  |  | 因L4412建檔尚未完成驗測，故該功能尚未開始 | 2022-03-09 | L4041：QC# 1607,1613,1616,1619,1621,1629,1654已改待測 | 3/14 UAT已改待L4412相關完成即可測
2022-03-07 | 4.批次作業 | 4-4銀行扣款授權 | L4942 | 郵局授權資料歷史紀錄查詢 | 新交易 | 新交易 | 2021-11-19 | 陳玫玲 | 3-02-郵局授權提出 | 余家興 | 涂宇欣 | 2022-02-14 | 2022-02-25 |  |  | 因L4412建檔尚未完成驗測，故該功能尚未開始 | 2022-03-25 | 待L4412：QC# 調整。
2022-03-07 | 4.批次作業 | 4-1撥款退款作業 | L4103 | 抽退票傳票明細表 | 新交易 | 新交易 | 2021-12-09 | 陳玫玲 | 4-04-通知／退還支票 | 陳昱衡 | 李珮琪 | 2022-02-14 | 2022-02-25 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 因L4002及會計日問題尚未完整入支票帳務、 3/1程式錯誤無法測試 | 2022-03-09 | QC#1564已修正待測 | 3/2 UAT已可複測 | 2022-03-02
2022-03-07 | 4.批次作業 | 4-7其他 | L4701 | 票據媒體製作 | 2004-05-01 | 票據兌現媒體製作 | 2021-12-02 | 陳玫玲 | 4-03-支票繳款 | 余家興 | 李珮琪 | 2022-02-14 | 2022-02-25 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 因L4002及會計日問題尚未完整入支票帳務(須重測) | 2022-03-09 | QC#1565已修正待測 | 3/7 UAT已可複測 | 2022-03-07
2022-03-07 | 4.批次作業 | 4-5員工扣薪作業-1產出媒體 | L4510 | 產出員工扣薪明細檔 | 2004-07-01 | 員工扣薪到期明細表 | 2021-12-29 | 陳玫玲 | 4-02-員工扣薪 | 陳昱衡 | 李珮琪 | 2022-03-01 | 2022-03-11 | 2022-03-15 |  | 因L4511問題無法測試 | 2022-03-25 | 員工扣薪需調整流程別判斷與L4511，L4512，L4951同步調整
2022-03-07 | 4.批次作業 | 4-5員工扣薪作業-1產出媒體 | L4951 | 員工扣薪媒體檔查詢 | 2004-07-16 | 員工扣薪資料查詢 | 2021-12-29 | 陳玫玲 | 4-02-員工扣薪 | 陳昱衡 | 李珮琪 | 2022-03-01 | 2022-03-11 | 2022-03-15 |  | 因L4511問題無法測試 | 2022-03-25 | 員工扣薪需條流程、調整為明細檔查詢
2022-03-07 | 4.批次作業 | 4-5員工扣薪作業-1產出媒體 | L4512 | 員工扣薪媒體檔維護 | 2004-07-17 | 員工扣薪資料維護 | 2021-12-29 | 陳玫玲 | 4-02-員工扣薪 | 陳昱衡 | 李珮琪 | 2022-03-01 | 2022-03-11 | 2022-03-15 |  | 因L4511問題無法測試 | 2022-03-25 | 員工扣薪需條流程、調整為明細檔維護
2022-03-07 | 4.批次作業 | 4-5員工扣薪作業-1產出媒體 | L4511 | 產出員工扣薪媒體檔 | 2004-07-05 | １５日薪扣薪媒體檔產生作業 |  |  |  | 陳昱衡 |  |  |  | 2022-03-15 |  | 無法測試 | 2022-03-25 | 員工扣薪需條流程、調整流程別判斷與L4511，L4512，L4951同步調整

## 工作表2
ST1
| 2022-03-09 |  | 2022-03-25 |  | 預計 的加總 | 實際 的加總
IT意見收到 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際
2022-03-07 | 11 | 10 | 5 |  | 16 | 10
總計 | 11 | 10 | 5 |  | 16 | 10