## menu (hidden)
SKL_SIT |  | Note | Status
Status | 測試完成日期 |  | 測試中
待bug處理
複測中
會辦中
暫不能測試
階段性通過(剩Low問題)
通過

## FT_L2036
目錄名稱 | *測試個案名稱 | 測試個案編號 | 程式代號 | 步驟名稱 (Design Steps) | *描述(測試步驟說明) | *預期結果 | *測試階段 | *測試個案種類(固定) | *開立人員員編 | 依據文件 | 線別 | *測試個案說明 | Attachments | Attachments(Design Steps) | 測試個案狀態 | *測試個案開立日期
FT\L2\L2036借款戶關係人/關係企業明細查詢 | L2036借款戶關係人/關係企業明細查詢 | L2036 | L2036 | [輸入欄位]借戶戶號 | 1.L2036帶入 |  | FT-功能測試 | Manual | cu31780002 | 2-功能規格書 | L2 | 製作依據之需求規格書與版本：PJ201800012_URS_2業務作業_V1.28.doc |  |  | Ready | 2022-01-05
FT\L2\L2036借款戶關係人/關係企業明細查詢 | L2036借款戶關係人/關係企業明細查詢 | L2036 | L2036 | [輸入欄位]ELoan案件編號 | 1.L2036帶入 |  | FT-功能測試 | Manual | cu31780002 | 2-功能規格書 | L2 | 製作依據之需求規格書與版本：PJ201800012_URS_2業務作業_V1.28.doc |  |  | Ready | 2022-01-05
FT\L2\L2036借款戶關係人/關係企業明細查詢 | L2036借款戶關係人/關係企業明細查詢 | L2036 | L2036 | [按鈕]修改 | 1.修改當筆關係人明細資料,連結至【L2306借款戶關係人/關係企業維護】，供修改關係人明細資料 | 連結至【L2306借款戶關係人/關係企業維護】 | FT-功能測試 | Manual | cu31780002 | 2-功能規格書 | L2 | 製作依據之需求規格書與版本：PJ201800012_URS_2業務作業_V1.28.doc |  |  | Ready | 2022-01-05
FT\L2\L2036借款戶關係人/關係企業明細查詢 | L2036借款戶關係人/關係企業明細查詢 | L2036 | L2036 | [按鈕]刪除 | 1.刪除當筆關係人明細資料,連結至【L2306借款戶關係人/關係企業維護】，供刪除關係人明細資料 | 連結至【L2306借款戶關係人/關係企業維護】 | FT-功能測試 | Manual | cu31780002 | 2-功能規格書 | L2 | 製作依據之需求規格書與版本：PJ201800012_URS_2業務作業_V1.28.doc |  |  | Ready | 2022-01-05
FT\L2\L2036借款戶關係人/關係企業明細查詢 | L2036借款戶關係人/關係企業明細查詢 | L2036 | L2036 | [輸出欄位]ELoan案件編號 | ReltMain.CaseNo/ELoan案件編號 |  | FT-功能測試 | Manual | cu31780002 | 2-功能規格書 | L2 | 製作依據之需求規格書與版本：PJ201800012_URS_2業務作業_V1.28.doc |  |  | Ready | 2022-01-05
FT\L2\L2036借款戶關係人/關係企業明細查詢 | L2036借款戶關係人/關係企業明細查詢 | L2036 | L2036 | [輸出欄位]借戶戶號 | ReltMain.CustNo/借戶戶號 |  | FT-功能測試 | Manual | cu31780002 | 2-功能規格書 | L2 | 製作依據之需求規格書與版本：PJ201800012_URS_2業務作業_V1.28.doc |  |  | Ready | 2022-01-05
FT\L2\L2036借款戶關係人/關係企業明細查詢 | L2036借款戶關係人/關係企業明細查詢 | L2036 | L2036 | [輸出欄位]關係人編號 | ReltMain.ReltId/關係人編號 |  | FT-功能測試 | Manual | cu31780002 | 2-功能規格書 | L2 | 製作依據之需求規格書與版本：PJ201800012_URS_2業務作業_V1.28.doc |  |  | Ready | 2022-01-05
FT\L2\L2036借款戶關係人/關係企業明細查詢 | L2036借款戶關係人/關係企業明細查詢 | L2036 | L2036 | [輸出欄位]關係人姓名 | ReltMain.ReltName/關係人姓名 |  | FT-功能測試 | Manual | cu31780002 | 2-功能規格書 | L2 | 製作依據之需求規格書與版本：PJ201800012_URS_2業務作業_V1.28.doc |  |  | Ready | 2022-01-05
FT\L2\L2036借款戶關係人/關係企業明細查詢 | L2036借款戶關係人/關係企業明細查詢 | L2036 | L2036 | [輸出欄位]關係人職稱 | ReltMain.ReltCode/關係人職稱 |  | FT-功能測試 | Manual | cu31780002 | 2-功能規格書 | L2 | 製作依據之需求規格書與版本：PJ201800012_URS_2業務作業_V1.28.doc |  |  | Ready | 2022-01-05
FT\L2\L2036借款戶關係人/關係企業明細查詢 | L2036借款戶關係人/關係企業明細查詢 | L2036 | L2036 | [輸出欄位]備註類型 | ReltMain.RemarkType/備註類型 |  | FT-功能測試 | Manual | cu31780002 | 2-功能規格書 | L2 | 製作依據之需求規格書與版本：PJ201800012_URS_2業務作業_V1.28.doc |  |  | Ready | 2022-01-05
FT\L2\L2036借款戶關係人/關係企業明細查詢 | L2036借款戶關係人/關係企業明細查詢 | L2036 | L2036 | [輸出欄位]備註 | ReltMain.Reltmark/備註 |  | FT-功能測試 | Manual | cu31780002 | 2-功能規格書 | L2 | 製作依據之需求規格書與版本：PJ201800012_URS_2業務作業_V1.28.doc |  |  | Ready | 2022-01-05
FT\L2\L2036借款戶關係人/關係企業明細查詢 | L2036借款戶關係人/關係企業明細查詢 | L2036 | L2036 | [輸出欄位]申請日期 | ReltMain.ApplDate/申請日期 |  | FT-功能測試 | Manual | cu31780002 | 2-功能規格書 | L2 | 製作依據之需求規格書與版本：PJ201800012_URS_2業務作業_V1.28.doc |  |  | Ready | 2022-01-05

## Sheet1 (hidden)
ag012m
NO | 測試日期 | 測試記錄編號 | Status | 保單號碼 | 程式代號 | 測試重點/內容 | 測試人員 | 測試記錄路徑與檔名 | 測試問題編號 | 問題 等級 | 目標 | BA_問題 處理日期 | BA_問題 分析人員 | SA_問題 處理日期 | SA_問題 分析人員 | 問題分析 建議 | 問題處理說明 | Bug SIR | 通知複測 日期 | 複測通過 日期 | 備註 | SA目標 完成日期 | SKL複測目標 完成日期 | SKL 參考
506 | 2008-05-16 | B0301017 | 複測中 |  | ag012m | 在做單位撤銷時出現錯誤訊息v3sys001: (單位:B00800尚有人員:Q220689192申報於該單位下)、v3sys001: (單位:B00800尚有人員:Q202657218申報於該單位下)、v3sys001: (單位:B00800尚有人員:Q222112998申報於該單位下)(PID Code=0000574548)，但查詢登錄於該單位無(AG521M也CHECK過)，僅有年金通報之歷史記錄，不應限制訓練通報 | 孔君蓉 | \\corefs.skl.com.tw\Work Product\SV共用資料夾\業務顧問與系統測試組\AG - 業務管理\系統測試\SIT測試記錄\SIT_SIT_AG@業管_測試記錄_B0301017_20080516 |  | High | V5 |  |  | 2008-05-19 | 許志安 | Bug類 | 待確認,是否排除10/20/30之判斷 080602:排入ag521m之換証新增列印功能,加計H0檢核,及排除10/20/30,一併處理 080603:確認需排除10/20/30,FT修改完畢,待併入V7一併交付 | 11324 | 2008-06-10 |  |  | 2008-05-23 | 2008-06-17
508 | 2008-05-16 | B0301016 | Open |  | ag012m | 報備文號(字)長度應為12bytes，多2bytes 報備文號(碼)長度應為9bytes，多2bytes | 孔君蓉 | \\corefs.skl.com.tw\Work Product\SV共用資料夾\業務顧問與系統測試組\AG - 業務管理\系統測試\SIT測試記錄\SIT_SIT_AG@業管_測試記錄_B0301016_20080512 |  | Low | V5 |  |  | 2008-05-19 | 許志安 | 非Bug類=>列入功能需求調整 | 頁面可輸入12及9,中英文1個字皆算長度為1,故需確認檔案下載,應為12或24,目前為12 |  |  |  | 但公會介面以12byes為準，英文1，中文2bytes
510 | 2008-05-16 | B0301016 | Open |  | ag012m | 單位增設介面 地址應有郵遞區號 | 孔君蓉 | \\corefs.skl.com.tw\Work Product\SV共用資料夾\業務顧問與系統測試組\AG - 業務管理\系統測試\SIT測試記錄\SIT_SIT_AG@業管_測試記錄_B0301016_20080512 |  | Medium | V5 |  |  | 2008-05-19 | 許志安 | 非Bug類=>列入功能需求調整 |  | 10065 11827 | 2008-06-17 |  | 6/19單位申報查無I增設資料無法測試 |  | 2008-06-24
511 | 2008-05-16 | B0301016 | Open |  | ag012m | 單位增設無變更日期及變更報備文號 | 孔君蓉 | \\corefs.skl.com.tw\Work Product\SV共用資料夾\業務顧問與系統測試組\AG - 業務管理\系統測試\SIT測試記錄\SIT_SIT_AG@業管_測試記錄_B0301016_20080512 |  | Medium | V5 |  |  | 2008-05-19 | 許志安 | Bug類 |  | 10065 11827 | 2008-06-17 |  | 6/19單位申報查無I增設資料無法測試 |  | 2008-06-24
512 | 2008-05-16 | B0301018 | Open |  | ag012m | 單位變更地址應有郵遞區號 | 孔君蓉 | \\corefs.skl.com.tw\Work Product\SV共用資料夾\業務顧問與系統測試組\AG - 業務管理\系統測試\SIT測試記錄\SIT_SIT_AG@業管_測試記錄_B0301018_20080516 |  | Medium | V5 |  |  | 2008-05-19 | 許志安 | 非Bug類=>列入功能需求調整 |  | 10065 11827 | 2008-06-17 |  | 6/19單位申報查無I增設資料無法測試 |  | 2008-06-24
ag126m
無bug紀錄
tr505q
NO | 測試日期 | 測試記錄編號 | Status | 保單號碼 | 程式代號 | 測試重點/內容 | 測試人員 | 測試記錄路徑與檔名 | 測試問題編號 | 問題 等級 | 目標 | BA_問題 處理日期 | BA_問題 分析人員 | SA_問題 處理日期 | SA_問題 分析人員 | 問題分析 建議 | 問題處理說明 | Bug SIR | 通知複測 日期 | 複測通過 日期 | 備註 | SA目標 完成日期 | SKL複測目標 完成日期 | SKL 參考
519 | 2008-05-29 | B0404001 | Open |  | tr505q | 與功能規格書不符，計有2個欄位無法輸入供查詢資料 | 羅勇強 | \\corefs.skl.com.tw\Work Product\SV共用資料夾\業務顧問與系統測試組\AG - 業務管理\系統測試\SIT測試記錄\SIT_SIT_AG@業管_測試記錄_B0404001_001_20080528 |  | Medium | V5 |  |  | 2008-05-30 | 許志安 | 非系統問題=>非本階段測試範圍 | 因教育訓練不在本階段處理,待與AA確認整合方式 | [6 empty] | P6
tr506m
NO | 測試日期 | 測試記錄編號 | Status | 保單號碼 | 程式代號 | 測試重點/內容 | 測試人員 | 測試記錄路徑與檔名 | 測試問題編號 | 問題 等級 | 目標 | BA_問題 處理日期 | BA_問題 分析人員 | SA_問題 處理日期 | SA_問題 分析人員 | 問題分析 建議 | 問題處理說明 | Bug SIR | 通知複測 日期 | 複測通過 日期 | 備註 | SA目標 完成日期 | SKL複測目標 完成日期 | SKL 參考
521 | 2008-05-30 | B0405006 | Open |  | tr506m | 1.上傳介面檔中無報考日期欄位 2.上傳介面檔出生年月日格式不符 | 羅勇強 | \\corefs.skl.com.tw\Work Product\SV共用資料夾\業務顧問與系統測試組\AG - 業務管理\系統測試\SIT測試記錄\SIT_SIT_AG@業管_測試記錄_B0405006_001_20080520 |  | Medium | V5 |  |  | 2008-05-30 | 許志安 | Bug類 | 1.介面檔中並無報考日期,故無法處理 2.生日之格式一律修改為yyyy/mm/dd (080616)已開bug sir | 12239 |  |  |  | #REF!
ag156m
無bug紀錄
ag570m
無bug紀錄
agx52m
NO | 測試日期 | 測試記錄編號 | Status | 保單號碼 | 程式代號 | 測試重點/內容 | 測試人員 | 測試記錄路徑與檔名 | 測試問題編號 | 問題 等級 | 目標 | BA_問題 處理日期 | BA_問題 分析人員 | SA_問題 處理日期 | SA_問題 分析人員 | 問題分析 建議 | 問題處理說明 | Bug SIR | 通知複測 日期 | 複測通過 日期 | 備註 | SA目標 完成日期 | SKL複測目標 完成日期 | SKL 參考
503 | 2008-05-16 | B1106001 | Open |  | agx52m | F22107799201之主管組織一覽表中,少列所屬展代C20090218401(各主管之所屬展代皆未放) | 陳巧鑾 | \\corefs.skl.com.tw\Work Product\SV共用資料夾\業務顧問與系統測試組\AG - 業務管理\系統測試\SIT測試記錄\SIT_SIT_AG@業管_測試記錄_B1106001_20080516 |  | Medium | V5 | 2008-06-10 | Sunny | 2008-06-10 | Chery | 非系統問題=>非本階段測試範圍 | 080610(chery)_目前須為主管含以上才會列印, 展代可從ag051r列印查看=>請BA確認內部用時需顯示業務員代號,寄單位時則需將業務員代號隱藏 =>請closed(6/13),需待BA確認
523 | 2008-06-02 | B1106002 | 複測中 |  | agx52m | 三代關係之有效碼DC尚未轉入，但已顯示，例F20155346401之介紹人J22105815001關係應為有效，但agx52s2r報表顯示為無效，是否錯讀欄位"母區有效碼" | 林麗珠 | \\corefs.skl.com.tw\Work Product\SV共用資料夾\業務顧問與系統測試組\AG - 業務管理\系統測試\SIT測試記錄\SIT_SIT_AG@業管_測試記錄_B1106002_20080602 |  | High | V5 | 2008-06-03 | sunny | 2008-06-10 | Chery | Bug類 | 080610(chery)_先修改程式 080617(chery)_FT TEST OK,申請上SIT | 12138 | 2008-06-18 |  | chery_F20155346401是與區主任T10224926201之關係為有效 | 2008-06-09 | 2008-06-25
547 | 2008-06-12 | B1106002 | Open |  | agx52m | agx52s2r三階增員代數關係跨不同業務線，例A22256979802之第三代介紹人為A12282877201二階制人員 | 林麗珠 | \\corefs.skl.com.tw\Work Product\SV共用資料夾\業務顧問與系統測試組\AG - 業務管理\系統測試\SIT測試記錄\SIT_SIT_AG@業管_測試記錄_B1106002_20080602 |  | Medium | V5 | 2008-06-13 | Sunny | 2008-06-12 | Chery | DC資料問題 | 080612(chery)_若有此情況,資料應修正為同一業務線 Chery：三代增員檔DC尚未轉資料從何而來？應修正何檔？ㄚ靜.6/13 6/17(靜)：A22282877201為二階人員,A22282877202為三階人員,都已不在職,將orig_introducer_id改為02那筆即可。
550 | 2008-06-13 | B1106003 | Open |  | agx52m | agx52s1r：業務員本人與下二代為同一人，下一代與下三代為同一人 | 林麗珠 | \\corefs.skl.com.tw\Work Product\SV共用資料夾\業務顧問與系統測試組\AG - 業務管理\系統測試\SIT測試記錄\SIT_SIT_AG@業管_測試記錄_B1102003_20080610 |  | High | V5 | 2008-06-17 | Sunny | 2008-06-18 | Chery | DC資料問題 | 080618(chery)_F20357666101(25) introducer_id A22282190802(11)錯誤 |  |  |  |  | 2008-06-20
551 | 2008-06-13 | B1106003 | Open |  | agx52m | agx52s1r：未顯示母區關係起始年月與終止年月、關係碼、有效碼 | 林麗珠 | \\corefs.skl.com.tw\Work Product\SV共用資料夾\業務顧問與系統測試組\AG - 業務管理\系統測試\SIT測試記錄\SIT_SIT_AG@業管_測試記錄_B1102003_20080610 |  | Medium | V5 | 2008-06-17 | Sunny
552 | 2008-06-13 | B1106003 | Open |  | agx52m | agx52s1r：區主任之上一代無母區者應放A19999999901，關係碼應放"2:無利益關係"、有效碼應放"N:無效"，但母區顯示為單位主管 | 林麗珠 | \\corefs.skl.com.tw\Work Product\SV共用資料夾\業務顧問與系統測試組\AG - 業務管理\系統測試\SIT測試記錄\SIT_SIT_AG@業管_測試記錄_B1106003_20080610 |  | Medium | V5 | 2008-06-17 | Sunny
559 | 2008-06-13 | B1106002 | Open |  | agx52m | 6/13執行列印agx52s2r出現錯誤訊息v3sys903:PL/SQL: numeric or value error: character string buffer too small (PID Code=0000661960) | 林麗珠 | \\corefs.skl.com.tw\Work Product\SV共用資料夾\業務顧問與系統測試組\AG - 業務管理\系統測試\SIT測試記錄\SIT_SIT_AG@業管_測試記錄_B1106002_20080602 |  | Medium | V5 | 2008-06-17 | Sunny
ag051r
NO | 測試日期 | 測試記錄編號 | Status | 保單號碼 | 程式代號 | 測試重點/內容 | 測試人員 | 測試記錄路徑與檔名 | 測試問題編號 | 問題 等級 | 目標 | BA_問題 處理日期 | BA_問題 分析人員 | SA_問題 處理日期 | SA_問題 分析人員 | 問題分析 建議 | 問題處理說明 | Bug SIR | 通知複測 日期 | 複測通過 日期 | 備註 | SA目標 完成日期 | SKL複測目標 完成日期 | SKL 參考
554 | 2008-06-13 | B1105001-18 | Open |  | ag018m ag051r | F22552596201為A12395060201 之展代,但報表卻顯是在處經理名下 | 陳巧鑾 | \\corefs.skl.com.tw\Work Product\SV共用資料夾\業務顧問與系統測試組\AG - 業務管理\系統測試\SIT測試記錄\SIT_SIT_AG@業管_測試記錄_B1105001_18_20080513 |  | High | V5 | 2008-06-17 | Sunny | 2008-06-17 | Chery | DC資料問題 | 0806174(chery)_此agent(F22552596201)的director_id掛處經理(F20316761702),introducer_id才是(A12395060201),因此agin->aginb->agor的director_id掛成處經理 |  |  |  |  | 2008-06-20
555 | 2008-06-13 | B1105001-18 | Open |  | ag018m ag051r | 二階各單位所有展代全都被放在處經理,其他主管全都變成無展代 | 陳巧鑾 | \\corefs.skl.com.tw\Work Product\SV共用資料夾\業務顧問與系統測試組\AG - 業務管理\系統測試\SIT測試記錄\SIT_SIT_AG@業管_測試記錄_B1105001_18_20080513 |  | High | V5 | 2008-06-17 | Sunny | 2008-06-17 | Chery | DC資料問題 | 080617(chery)_director_id放處長,與introducer_id不一致 |  |  |  |  | 2008-06-20
556 | 2008-06-13 | B1105001-20 | Open |  | ag018m ag051r | 051R報表中,城中通之展代組長全部未顯示 | 陳巧鑾 | \\corefs.skl.com.tw\Work Product\SV共用資料夾\業務顧問與系統測試組\AG - 業務管理\系統測試\SIT測試記錄\SIT_SIT_AG@業管_測試記錄_B1105001_20_20080513 |  | High | V5 | 2008-06-17 | Sunny | 2008-06-17 | Chery | DC資料問題 | 080617(chery)_director_id放處長,與introducer_id不一致 |  |  |  |  | 2008-06-20
557 | 2008-06-13 | B1105001-20 | Open |  | ag018m ag051r | 三階單位AGIN的區主任/上一代全部為處經理 | 陳巧鑾 | \\corefs.skl.com.tw\Work Product\SV共用資料夾\業務顧問與系統測試組\AG - 業務管理\系統測試\SIT測試記錄\SIT_SIT_AG@業管_測試記錄_B1105001_20_20080513 |  | High | V5 | 2008-06-17 | Sunny | 2008-06-17 | Chery | DC資料問題 | 080617(chery)_director_id放處長,與introducer_id不一致 |  |  |  |  | 2008-06-20
558 | 2008-06-13 | B1105001-20 | Open |  | ag018m ag051r | 另外三階單位如AVN000,則展代組長全部顯示在一起,未歸入各主任轄下 | 陳巧鑾 | \\corefs.skl.com.tw\Work Product\SV共用資料夾\業務顧問與系統測試組\AG - 業務管理\系統測試\SIT測試記錄\SIT_SIT_AG@業管_測試記錄_B1105001_20_20080513 |  | High | V5 | 2008-06-17 | Sunny | 2008-06-17 | Chery | DC資料問題 | 080617(chery)_director_id放處長,與introducer_id不一致 |  |  |  |  | 2008-06-20
ag018m
NO | 測試日期 | 測試記錄編號 | Status | 保單號碼 | 程式代號 | 測試重點/內容 | 測試人員 | 測試記錄路徑與檔名 | 測試問題編號 | 問題 等級 | 目標 | BA_問題 處理日期 | BA_問題 分析人員 | SA_問題 處理日期 | SA_問題 分析人員 | 問題分析 建議 | 問題處理說明 | Bug SIR | 通知複測 日期 | 複測通過 日期 | 備註 | SA目標 完成日期 | SKL複測目標 完成日期 | SKL 參考
452 | 2008-04-21 | B2401001 | Open |  | ag018m | 尚未作9704之067m業務員備份,且業績處理狀況碼為0,但仍處理完成 | 陳巧鑾 | \\Corefs\Work Product\SKL工作產出\業務顧問與系統測試組\AG - 業務管理\系統測試\SIT測試記錄\SIT_AG@業管_測試記錄_B2301001_20080419 |  | NA | V5 | 2008-04-23 | Sunny | 2008-04-29 | Chery | 非系統問題=>非本階段測試範圍 | 功能規格書未列,可內部討論是否增列判斷 080429(chery)_批次作業,會有一定作業排程 =>後續以排程方式控制即無此問題
532 | 2008-06-03 | B2401002 | 複測中 |  | ag018m | 錯誤訊息ss005s1r業務員(A19999999901)之區主任/上一代主管為業務員本人(A19999999901)不必顯示錯誤訊息 | 林麗珠 | \\corefs.skl.com.tw\Work Product\SV共用資料夾\業務顧問與系統測試組\AG - 業務管理\系統測試\SIT測試記錄\SIT_SIT_AG@業管_測試記錄_B2410023_20080603 |  | Low | V5 | 2008-06-03 | SUNNY | 2008-06-05 | Chery | 非Bug類=>列入功能需求調整 | 080605(chery)_修改程式 | 11688
548 | 2008-06-12 | B1105001-17 | Open |  | ag018m | 018訊息列:agent_code =A20386332402上層主管職級(P12155849702-00)錯誤=>經查其上層應為N20352026302(F2),非P12155849702-00 | 陳巧鑾 | \\corefs.skl.com.tw\Work Product\SV共用資料夾\業務顧問與系統測試組\AG - 業務管理\系統測試\SIT測試記錄\SIT_SIT_AG@業管_測試記錄_B1105001_17_20080513 |  | High | V5 | 2008-06-13 | Sunny | 2008-06-18 | Chery | DC資料問題 | agent_code =A20386332402 introducer_id=M20018130702,上層主管(director_id)應為20018130702 |  |  |  |  | 2008-06-19