## 統計_意見
URS審查意見回覆進度
業務大類 | 總 交易 | 交付審查 | 審查意見 最新收到 | 最新回覆日 | 意見回覆與收到 | 意見回覆 | 意見收到 | 業務大類 | 總 交易 | 交付審查 | 意見截止 | 最後意見 收到日 | 收到審查意見(交易) | 預計 最遲回覆 | 意見回覆 | 意見回覆進度 | 意見再審 | 意見再審數 | 最新回覆日 | 送出簽核截止 | 送出SKL認可簽核
L1 | 15 | 2021/10/1 2021/10/8異動 | 2022/1/17.IT-2021/12/2 | 2022-01-20 | 2021/11/29.User(11/18收) | 2022/1/4.IT, 2021/11/29.user | 2021-10-14 | L1 | 15 | 2021/10/1 2021/10/8異動 | 2021-10-12 | 2021-10-14 | 14 | 2021-10-15 | 14 | 100% |  |  |  | 2021-10-15
L2 | 79 | 12/9、12/14、12/20 | [5 empty] | IT | 15 | 2021-10-01 | 2021-10-12 | 2021-11-09 | 14 | 2021-11-12 | 14 | 100% | 2021-11-09 | 7 | 2021-11-15
L3 | 38 | 2021/11/12、12/9、12/20 | 2021/12/28.IT | 2022-01-12 |  |  |  | User | 15 | 2021-10-01 | 2021-10-22 | 2021-10-26 | 2 | 2021-10-26 | 2 | 100% |  |  | 2021-10-28
L4 | 76 | 2021/12/9、12/20、2022/1/7 | 2022/1/14.User |  |  |  |  | L2 | 79 | 12/9、12/14、12/20 | [9 empty] | 2021-12-20
L5 | 87 | 2021/10/20、12/9、12/14、12/20 | 2022/1/15.User |  |  |  |  | L3 | 38 | 2021/11/12、12/9、12/20 | 2022-12-10 | 2021-12-28 |  | 2022-01-12 | [5 empty] | 2021-11-15
L6 | 105 | 2021/12/14、12/20 | 2022/1/16.User |  |  |  |  | L4 | 76 | 2021/12/9、12/20、2022/1/7 |  | 2022-01-14 | [7 empty] | 2021-11-15
L7 | 17 | 2021/12/14、2022/1/20 | [5 empty] | L5 | 87 | 2021/10/20、12/9、12/14、12/20 |  | 2022-01-14 | [7 empty] | 2021-12-20
L8 | 136 | 2021-12-14 | [5 empty] | L6 | 104 | 2021/12/14、12/20 |  | 2022-01-14 | [7 empty] | 2021-12-20
L9 | 1 | 2021-12-14 | [5 empty] | L7 | 10 | 2021-12-14 | [9 empty] | 2021-12-20
LC | 12 | 2021-12-14 | [5 empty] | L8 | 136 | 2021-12-14 | [9 empty] | 2021-12-20
總計 | 566 | [6 empty] | L9 | 1 | 2021-12-14 | [9 empty] | 2021-12-20
報表 | 123 | 2021/5/16….2021/11/12 | 2022/1/14.User |  |  |  |  | LC | 12 | 2021-12-14 | [9 empty] | 2021-12-20
介面 | 134 | L7, L8 | [5 empty] | 報表 |  |  |  | 2022-01-14
Eloan | 25 | L7 | 2022-01-18 | 2022-01-20
[8 empty] | Eloan |  |  |  | 2022-01-13 |  | 2022-01-17 |  | 100%
[8 empty] | 總計 | 558 |  |  |  | 14 |  | 14
IT意見：L1, L3, Eloan 已回覆SKL; User意見(2022/1/14回覆中)
2021/12/13未完成數
[8 empty] | 陳昱衡 |  | #REF! | L4
[8 empty] | 余家興 |  | #REF! | L6001
[8 empty] | 楊智誠 |  | #REF! | L6101
[8 empty] | 蘇曉玲 |  | #REF! | L7902
[8 empty] | 張金龍 |  | #REF! | Mix
[8 empty] | 張嘉榮 |  | #REF! | L8
#REF!
Formulas:
預計 最遲回覆 = [意見截止]+3

## 統計表 (hidden)
需求規格書第一審閱檢視會議進度
日期 | 週 | 合計數 | 累計預估 | 累計完成 | 本周預計 | 本周完成 | 進度 | 累計預估達成率 | 累計實際達成率 | 欄1
2021-07-19 | 44396 | 366 | 7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1.913% | #VALUE!
2021-07-20 | 44397 | 366 | 21 | 36 | 36 | #VALUE! | #VALUE! | 5.738% | 9.836%
2021-07-21 | 44398 | 366 | 25 | 34 | 34 | 14 | 延遲 | 6.831% | 9.29%
2021-07-22 | 44399 | 366 | 34 | 30 | 30 | 21 | 延遲 | 9.29% | 8.197%
2021-07-23 | 44400 | 366 | 34 | 36 | 34 | 36 | 提前 | 9.29% | 9.836%
2021-07-26 | 44403 | 366 | 43 | 45 | 21 | 19 | 延遲 | 11.75% | 12.3%
2021-07-27 | 44404 | 366 | 55 | 50 | 12 | 10 | 延遲 | 15.03% | 13.66%
2021-07-28 | 44405 | 368 | 55 | 55 | 0 | 5 | 提前 | 14.95% | 14.95%
2021-07-29 | 44406 | 368 | 55 | 55 | 0 | 0 | 如期 | 14.95% | 14.95%
2021-07-30 | 44407 | 368 | 55 | 55 | 21 | 19 | 延遲 | 14.95% | 14.95%
2021-08-02 | 44410 | 368 | 55 | 55 | 0 | 0 | 如期 | 14.95% | 14.95%
2021-08-03 | 44411 | 368 | 55 | 55 | 0 | 0 | 如期 | 14.95% | 14.95%
2021-08-04 | 44412 | 368 | 55 | 55 | 0 | 0 | 如期 | 14.95% | 14.95%
2021-08-05 | 44413 | 368 | 55 | 55 | 0 | 0 | 如期 | 14.95% | 14.95%
2021-08-06 | 44414 | 368 | 55 | 55 | 0 | 0 | 如期 | 14.95% | 14.95%
2021-08-09 | 44417 | 368 | 55 | 55 | 0 | 0 | 如期 | 14.95% | 14.95%
2021-08-10 | 44418 | 368 | 55 | 55 | 0 | 0 | 如期 | 14.95% | 14.95%
2021-08-11 | 44419 | 368 | 55 | 55 | 0 | 0 | 如期 | 14.95% | 14.95%
2021-08-12 | 44420 | 368 | 55 | 55 | 0 | 0 | 如期 | 14.95% | 14.95%
2021-08-13 | 44421 | 368 | 55 | 55 | 0 | 0 | 如期 | 14.95% | 14.95%
2021-08-16 | 44424 | 566 | 55 | 55 | 0 | 0 | 如期 | 9.717% | 9.717%
2021-08-17 | 44425 | 566 | 55 | 55 | 9 | 8 | 延遲 | 9.717% | 9.717%
2021-08-18 | 44426 | 566 | 55 | 55 | 15 | 17 | 提前 | 9.717% | 9.717%
2021-08-19 | 44427 | 566 | 55 | 55 | 21 | 23 | 提前 | 9.717% | 9.717%
2021-08-20 | 44428 | 433 | 55 | 55 | 0 | 0 | 如期 | 12.7% | 12.7%
2021-08-23 | 44431 | 441 | 64 | 63 | 29 | 31 | 提前 | 14.51% | 14.29%
2021-08-24 | 44432 | 441 | 70 | 72 | 25 | 30 | 提前 | 15.87% | 16.33%
2021-08-25 | 44433 | 441 | 76 | 78 | 23 | 36 | 提前 | 17.23% | 17.69%
2021-08-26 | 44434 | 441 | 80 | 84 | 20 | 30 | 提前 | 18.14% | 19.05%
2021-08-27 | 44435 | 424 | 84 | 86 | 29 | 31 | 提前 | 19.81% | 20.28%
2021-08-30 | 44438 | 441 | 89 | 93 | 24 | 22 | 延遲 | 20.18% | 21.09%
2021-08-31 | 44439 | 441 | 93 | 108 | 30 | 26 | 延遲 | 21.09% | 24.49%
2021-09-01 | 44440 | 441 | 96 | 108 | 53 | 38 | 延遲 | 21.77% | 24.49%
2021-09-02 | 44441 | 441 | 103 | 108 | 67 | 67 | 如期 | 23.36% | 24.49%
2021-09-03 | 44442 | 433 | 108 | 108 | 24 | 22 | 延遲 | 24.94% | 24.94%
2021-09-10 | 44449 | 433 | 119 | 119 | 11 | 11 | 如期 | 27.48% | 27.48%
2021-09-17 | 44456 | 433 | 146 | 146 | 27 | 27 | 如期 | 33.72% | 33.72%
2021-09-24 | 44463 | 433 | 163 | 175 | 17 | 29 | 提前 | 37.64% | 40.42% | 新增1
2021-10-01 | 44470 | 425 | 194 | 221 | 31 | 46 | 提前 | 45.65% | 52%
2021-10-08 | 44477 | 435 | 221 | 229 | 27 | 8 | 延遲 | 50.8% | 52.64%
2021-10-15 | 44484 | 435 | 231 | 266 | 10 | 37 | 提前 | 53.1% | 61.15%
2021-10-18 | 44487 | 441 | 246 | 279 |  |  | 如期 | 55.78% | 63.27%
2021-10-18 | 44487 | 435 | 246 | 279 | 29 | 26 | 延遲 | 56.55% | 64.14% | 新增1
2021-10-19 | 44488 | 436 | 254 | 288 |  |  | 如期 | 58.26% | 66.06% | 新增交易6
2021-10-20 | 44489 | 442 | 258 | 292 |  |  | 如期 | 58.37% | 66.06%
2021-10-21 | 44490 | 442 | 266 | 301 |  |  | 如期 | 60.18% | 68.1% | 新增交易112債JCIC報送
2021-10-22 | 44491 | 555 | 275 | 305 | 44 | 39 | 延遲 | 49.55% | 54.95%
2021-10-25 | 44494 | 555 | 289 | 317 | 33 | 189 | 提前 | 52.07% | 57.12% | 新增1
2021-10-26 | 44495 | 556 | 289 | 317 | 205 | 177 | 延遲 | 51.98% | 57.01% | 新增8
2021-10-27 | 44496 | 564 | 297 | 332 | 205 | 177 | 延遲 | 52.66% | 58.87%
2021-10-28 | 44497 | 564 | 304 | 332 | 197 | 162 | 延遲 | 53.9% | 58.87% | 新增2
2021-10-29 | 44498 | 555 | 314 | 348 | 39 | 43 | 如期 | 56.58% | 62.7%
2021-11-01 | 44501 | 564 | 314 | 348 | 201 | 169 | 如期 | 55.67% | 61.7%
2021-11-02 | 44502 | 565 | 316 | 348 | 201 | 169 | 如期 | 55.93% | 61.59% | 新增1
2021-11-03 | 44503 | 566 | 321 | 357 | 178 | 146 | 延遲 | 56.71% | 63.07% | 新增1
2021-11-04 | 44504 | 566 | 328 | 362 | 194 | 160 |  | 57.95% | 63.96%
2021-11-05 | 44505 | 557 | 333 | 367 | 19 | 19 | 如期 | 59.78% | 65.89%
2021-11-12 | 44512 | 557 | 333 | 367 | 0 | 0 | 如期 | 59.78% | 65.89%
2021-11-15 | 44515 | 503 | 378 | 367 | 161 | 0 | 延遲 | 75.15% | 72.96%
2021-11-16 | 44516 | 566 | 420 | 367 | 161 | 0 | 延遲 | 74.2% | 64.84%
2021-11-17 | 44517 | 566 | 433 | 485 | 161 | 127 | 延遲 | 76.5% | 85.69%
2021-11-18 | 44518 | 566 | 471 | 494 | 161 | 127 | 延遲 | 83.22% | 87.28%
2021-11-19 | 44519 | 557 | 494 | 494 | 161 | 127 | 延遲 | 88.69% | 88.69%
2021-11-22 | 44522 | 566 | 494 | 496 | 21 | 2 | 延遲 | 87.28% | 87.63%
2021-11-23 | 44523 | 566 | 497 | 496 | 29 | 0 | 延遲 | 87.81% | 87.63%
2021-11-26 | 44526 | 557 | 515 | 517 | 21 | 23 | 提前 | 92.46% | 92.82%
2021-11-29 | 44529 | 557 | 532 | 529 | 38 | 12 |  | 95.51% | 94.97%
2021-11-30 | 44530 | 566 | 541 | 538 | 38 | 21 |  | 95.58% | 95.05%
2021-12-01 | 44531 | 566 | 541 | 538 | 38 | 21 |  | 95.58% | 95.05%
2021-12-02 | 44532 | 566 | 541 | 538 | 38 | 21 |  | 95.58% | 95.05%
2021-12-03 | 44533 | 566 | 553 | 549 | 38 | 32 | 延遲 | 97.7% | 97%
2021-12-10 | 44540 | 566 | 553 | 0 | 0 | 0 | 如期 | 97.7% | 0%

## 統計tmp
類型 | (全部)
欄標籤
| <2022/1/2 或 (空白) |  | 2022/1/2 - 2022/1/8 |  | 2022/1/9 - 2022/1/15 |  | 2022/1/16 - 2022/1/22 |  | 2022/1/23 - 2022/1/29 |  | 預計 的加總 | 實際 的加總
FT規劃與進程 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際
1.顧客管理作業 | [6 empty] | 15 | 12 |  |  | 15 | 12
2.業務作業 | 44 | 44 | 32 | 32 | 3 | 3 |  |  |  |  | 79 | 79
3.帳務作業 |  |  |  |  | 14 | 14 | 24 | 24 |  |  | 38 | 38
4.批次作業 |  |  |  |  | 20 | 20 | 46 | 45 | 10 | 10 | 76 | 75
5.管理性作業 |  |  | 26 | 26 | 27 | 27 | 19 | 19 | 15 |  | 87 | 72
6.共同作業 |  |  | 50 | 50 | 39 | 39 | 16 | 7 |  |  | 105 | 96
7.介接外部系統 | 4 | 4 |  |  | 3 | 3 |  |  | 10 | 8 | 17 | 15
8.遵循法令作業 |  |  |  |  | 78 | 77 | 18 | 12 | 40 | 2 | 136 | 91
9.報表作業 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
LC共同作業 | [6 empty] | 12 |  |  |  | 12
總計 | 48 | 48 | 108 | 108 | 184 | 183 | 151 | 120 | 75 | 20 | 566 | 479
類型 | (全部)
欄標籤
| <2022/1/2 或 (空白) |  | 2022/1/16 - 2022/1/22 |  | 2022/1/23 - 2022/1/29 |  | 2022/2/6 - 2022/2/12 |  | 2022/2/13 - 2022/2/19 |  | 2022/2/20 - 2022/2/26 |  | 預計 的加總 | 實際 的加總
SIT規劃與進度 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際
1.顧客管理作業 | 15 | 15 | [10 empty] | 15 | 15
2.業務作業 | 72 | 72 | 1 | [7 empty] | 6 |  | 79 | 72
3.帳務作業 | 33 | 33 | [6 empty] | 5 |  |  |  | 38 | 33
4.批次作業 | 75 | 75 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 76 | 75
5.管理性作業 | 20 | 20 |  |  | 48 |  | 19 | [5 empty] | 87 | 20
6.共同作業 | 94 | 94 | 4 | 4 | 6 |  |  |  | 1 |  |  |  | 105 | 98
7.介接外部系統 | 7 | 7 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 17 | 7
8.遵循法令作業 | 6 | 6 | 24 |  | 35 |  | 71 | [5 empty] | 136 | 6
9.報表作業 | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1
LC共同作業 | 6 | 6 |  |  | 6 | [7 empty] | 12 | 6
總計 | 329 | 329 | 29 | 4 | 95 |  | 100 |  | 7 |  | 6 |  | 566 | 333

## 統計_SIT_FT
#REF!
| 2021 | 2022 | 2022-01-08 |  | 2022-01-15 |  | 2022-01-22 |  | 2022-01-29 |  | 加總 |  |  |  | 2021 |  | 2022-01-22 |  | 2022-01-29 |  | 2022-02-12 | [5 empty] | 加總
FT規劃與進程 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | FT預計 | FT實際 | 完成 | SIT規劃與進程 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 完成
1.顧客管理作業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 15 | 12 | 80% | 1.顧客管理作業 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 100%
2.業務作業 | 44 | 44 | 32 | 32 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 | 100% | 2.業務作業 | 72 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 79 | 72 | 91.14%
3.帳務作業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 24 | 24 | 0 | 0 | 38 | 38 | 100% | 3.帳務作業 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38 | 33 | 86.84%
4.批次作業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 46 | 45 | 10 | 10 | 76 | 75 | 98.68% | 4.批次作業 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 | 75 | 98.68%
5.管理性作業 | 0 | 0 | 26 | 26 | 27 | 27 | 19 | 19 | 15 | 0 | 87 | 72 | 82.76% | 5.管理性作業 | 20 | 20 | 0 | 0 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 20 | 22.99%
6.共同作業 | 0 | 0 | 50 | 50 | 39 | 39 | 16 | 7 | 0 | 0 | 105 | 96 | 91.43% | 6.共同作業 | 94 | 94 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 105 | 98 | 93.33%
7.介接外部系統 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 8 | 17 | 15 | 88.24% | 7.介接外部系統 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 41.18%
8.遵循法令作業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 77 | 18 | 12 | 40 | 2 | 136 | 91 | 66.91% | 8.遵循法令作業 | 6 | 6 | 24 | 0 | 35 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 6 | 4.412%
9.報表作業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 9.報表作業 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100%
LC共同作業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0% | LC共同作業 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 50%
總計 | 48 | 48 | 108 | 108 | 184 | 183 | 151 | 120 | 75 | 20 | 566 | 479 | 84.63% | 總計 | 329 | 329 | 29 | 4 | 95 | 0 | 100 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 566 | 333 | 58.83%
複製數 | [15 empty] | 複製數
FT規劃與進度 | 2021 | 2022 | 2022/1/2 - 2022/1/8 |  | 2022/1/9 - 2022/1/15 |  | 2022/1/16 - 2022/1/22 |  | 2022/1/23 - 2022/1/29 |  | 加總 |  |  | SIT規劃與進程 | 2021 | 2022 | 1/22 |  | 1/29 |  | 2/12 |  | 2022-02-19 |  | 2022-02-26 |  | 加總
業務大類 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | FT預計 | FT實際 | 完成 | 業務大類 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 完成
1.顧客管理作業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 15 | 12 | 80% | 1.顧客管理作業 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 100%
2.業務作業 | 44 | 44 | 32 | 32 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 | 100% | 2.業務作業 | 72 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 79 | 72 | 91.14%
3.帳務作業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 24 | 24 | 0 | 0 | 38 | 38 | 100% | 3.帳務作業 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38 | 33 | 86.84%
4.批次作業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 46 | 45 | 10 | 10 | 76 | 75 | 98.68% | 4.批次作業 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 | 75 | 98.68%
5.管理性作業 | 0 | 0 | 26 | 26 | 27 | 27 | 19 | 19 | 15 | 0 | 87 | 72 | 82.76% | 5.管理性作業 | 20 | 20 | 0 | 0 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 20 | 22.99%
6.共同作業 | 0 | 0 | 50 | 50 | 39 | 39 | 16 | 7 | 0 | 0 | 105 | 96 | 91.43% | 6.共同作業 | 94 | 94 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 105 | 98 | 93.33%
7.介接外部系統 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 8 | 17 | 15 | 88.24% | 7.介接外部系統 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 41.18%
8.遵循法令作業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 77 | 18 | 12 | 40 | 2 | 136 | 91 | 66.91% | 8.遵循法令作業 | 6 | 6 | 24 | 0 | 35 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 6 | 4.412%
9.報表作業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 9.報表作業 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100%
LC共同作業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0% | LC共同作業 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 50%
總計 | 48 | 48 | 108 | 108 | 184 | 183 | 151 | 120 | 75 | 20 | 566 | 479 | 84.63% | 總計 | 329 | 329 | 29 | 4 | 95 | 0 | 100 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 566 | 333 | 58.83%
累計 |  |  |  |  | 60.07% | 59.89% | 86.75% | 81.1% | 100% |  |  |  |  | 業務大類: 累計; 預計: 63.25%; 實際: 58.83%; 預計: 80.04%; 實際: 58.83%; 預計: 97.7%; 預計: 98.94%; 預計: 100%
介面 | bar: 業務大類
| 2021 |  | 2022/1/9 - 2022/1/15 |  | 2022/1/23 - 2022/1/29 |  | 加總 | [6 empty] | 預計: 2021; 實際: 2022; 預計: 1/22; 預計: 1/29; 預計: 2/12; 預計: 加總
FT規劃與進程 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 完成 |  |  |  |  | SIT規劃與進度 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 完成
7.介接外部系統 | 4 | 4 | 3 | 3 | 10 | 8 | 17 | 15 | 88.24% |  |  |  |  | 業務大類: 7.介接外部系統; 預計: 7; 實際: 7; 預計: 10; 預計: 17; 實際: 7; 預計: 41.18%
8.遵循法令作業 |  |  | 78 | 77 | 39 | 1 | 117 | 78 | 66.67% |  |  |  |  | 業務大類: 8.遵循法令作業; 預計: 24; 預計: 22; 預計: 71; 預計: 117; 預計: 0%
總計 | 4 | 4 | 81 | 80 | 49 | 9 | 134 | 93 | 69.4% |  |  |  |  | 業務大類: 總計; 預計: 7; 實際: 7; 預計: 24; 預計: 22; 預計: 81; 預計: 134; 實際: 7; 預計: 5.224%
累計 |  |  | 63.43% | 62.69% | 100% | [8 empty] | 業務大類: 累計; 預計: 23.13%; 實際: 5.224%; 預計: 39.55%; 實際: 5.224%; 預計: 100%

## 業務統計 (原始) (hidden)
[5 empty] | A 已交付 |  |  | B 預計本周交付 | C 待二審 (第二波交付) |  |  | D 其他 (待同小類程式URS完備)
|  | 總計 | 已一審 | 已二審 | 交付 | URS完成 | 程式 完成 | 預計 本周交付 | 已二審 | 未審 | 小計 | 已完成 已二審 | 已完成 需二審 | 待程式 完成 | 待URS完成 | URS程式均未完成 | 其他小計 | 未完成小計 | 備註
[5 empty] | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7
1.顧客管理作業 |  | 16 | 16 | 16 |  | #REF! | #REF!
| 1-1顧客基本資料 | 11 | 11 | 11 | 11 | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 1-2公司戶財務狀況 | 2 | 2 | 2 | 2 | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 1-3申請不列印書面通知書 | 2 | 2 | 2 | 2 | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 1-4其他 | 1 | 1 | 1 | 1 | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
2.業務作業 |  | 78 | 78 | 62 |  | #REF! | #REF!
| 2-1商品作業 | 2 | 2 | 2 |  | #REF! | #REF! | 2 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 2-2案件申請、額度 | 20 | 20 | 18 |  | #REF! | #REF! |  | 18 | 2 | 20 | [5 empty] | 0 | 0
| 2-3保證人、關係人 | 10 | 10 | 10 |  | #REF! | #REF! | 10 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 2-4擔保品 | 19 | 19 | 10 |  | #REF! | #REF! |  | 10 | 9 | 19 | [5 empty] | 0 | 0
| 2-5法拍費用 | 9 | 9 | 9 |  | #REF! | #REF! | 9 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 2-6清償作業 | 6 | 6 | 3 |  | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 2 | 1 |  | 3 |  | 6 | 3 | 原本周交付
| 2-9其他 | 11 | 11 | 9 |  | #REF! | #REF! |  | 9 | 2 | 11 | [5 empty] | 0 | 0
| 4-3利率調整作業 | 1 | 1 | 1 |  | #REF! | #REF! | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
3.帳務作業 |  | 38 | 38 | 36 |  | #REF! | #REF!
| 3-1試算 | 7 | 7 | 7 | 7 | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 3-2撥款 | 9 | 9 | 9 | 9 | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 3-3回收、部分償還、暫收款 | 16 | 16 | 14 | 14 | #REF! | #REF! | 2 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 審後新增
| 3-4展期、結案、轉催呆 | 3 | 3 | 3 | 3 | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 3-5變更、延長年期 | 3 | 3 | 3 | 3 | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
4.批次作業 |  | 75 | 75 | 75 |  | #REF! | #REF!
| 4-1撥款退款作業 | 5 | 5 | 5 |  | #REF! | #REF! | 5 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 4-2整批入帳作業(匯款轉帳、銀行/郵局扣款、支票兌現) | 17 | 17 | 17 |  | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 16 |  |  |  | 1 | 17 | 1
| 4-3利率調整作業 | 8 | 8 | 8 |  | #REF! | #REF! | 8 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 4-4銀行扣款作業(產出銀扣媒體作業) | 7 | 7 | 7 |  | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 6 |  |  |  | 1 | 7 | 1
| 4-4銀行扣款授權 | 10 | 10 | 10 |  | #REF! | #REF! | 10 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 4-5員工扣薪作業-1產出媒體 | 7 | 7 | 7 |  | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 6 |  |  |  | 1 | 7 | 1
| 4-5員工扣薪作業-2入賬 | 1 | 1 | 1 |  | #REF! | #REF! | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 4-6火險作業 | 17 | 17 | 17 |  | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 16 |  |  |  | 1 | 17 | 1
| 4-7其他 | 3 | 3 | 3 |  | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 2 |  |  |  | 1 | 3 | 1
5.管理性作業 |  | 87 | 87 | 50 |  | #REF! | #REF!
| 5-1一般作業 | 15 | 15 | 11 |  | #REF! | #REF! |  | 11 | 4 | 15 | [5 empty] | 0 | 0
| 5-2房貸專員業績統計作業 | 12 | 12 | 4 |  | #REF! | #REF! |  | 4 | 8 | 12 | [5 empty] | 0 | 0
| 5-3業績調整作業 | 15 | 15 | 9 |  | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 3 | 15 | 15
| 5-4法催紀錄作業 | 15 | 15 |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 |  | 14 |  |  | 1 | 15 | 1
| 5-5債務協商作業 | 26 | 26 | 26 | 26 | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 5-7國稅局申報作業 | 4 | 4 |  |  | #REF! | #REF! |  | 0 | 4 | 4 | [5 empty] | 0 | 0
6.共同作業 |  | 88 | 88 | 42 |  | #REF! | #REF!
| 6-1控制類 | 4 | 4 |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 2 | 1 | 4 | 3
| 6-2日結類 | 9 | 9 | 7 |  | #REF! | #REF! |  | 7 | 2 | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 原本周交付
| 6-3共同資料維護(利率、營業日) | 6 | 6 |  |  | #REF! | #REF! |  | 0 | 6 | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 原本周交付
| 6-4作業控管維護 | 8 | 8 |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 |  | 8 | 8
| 6-5系統變數維護 | 7 | 7 | 4 |  | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 4 | 2 |  |  | 1 | 7 | 1
| 6-6各類代碼檔維護 | 20 | 20 | 12 |  | #REF! | #REF! |  | 12 | 8 | 20 | [5 empty] | 0 | 0
| 6-7其他基本資料維護 | 29 | 29 | 15 |  | #REF! | #REF! |  | 15 | 14 | 29 | [5 empty] | 0 | 0
| 6-8其他作業 | 5 | 5 | 4 |  | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 1 |  | 5 | 1
7.介接外部系統 |  | 10 | 10 |  |  | #REF! | #REF!
| 7-1E-Loan | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0
| 7-2IFRS9作業 | 9 | 9 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 8 |  |  | 1 | 9 | 1
8.遵循法令作業 |  | 134 | 134 | 4 |  | 0 | 0
| 8-1AML檢核 | 7 | 7 | 2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 5 |  | 7 | 5
| 8-2疑似洗錢 | 9 | 9 | 2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 6 |  |  | 1 | 9 | 1
| 8-3債協報送作業 | 112 | 112 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 75 |  |  | 37 | 112 | 37
| 8-4JCIC放款報送 | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | [5 empty] | 0 | 0
| 8-5聯徵產品報送 | 3 | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 3 | [5 empty] | 0 | 0
| 8-7公務人員報送 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0
9.報表作業 |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0
| 9-9其他 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0
(空白) | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| (空白) |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
LC共同作業 |  | 9 | 7 |  |  | 0 | 0
| LC共同作業 | 9 | 7 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 9 | 9 | 9
| 小計 | 536 |  |  | 78 | #REF! | #REF! | 48 | 86 | 67 | 153 | 60 | 107 | 0 | 31 | 59 | 257 | 90 | A+B+C+D= | 536
| 百分比 |  |  |  | 14.55% |  |  | 8.955% |  |  | 28.54% | [5 empty] | 47.95% | 16.79% | ：實際未完成

## URS確認
URS程式預計完成時間 | 狀態 | 業務大類 | 流程 | 功能代號 | 功能名稱/說明 | 刪除整併說明 | SA | 展示協助 | URS版本 | 換版原因 | FT預計完成 | FT實際完成 | 預計展示 | 實際展示 | URS完成 | IT | User | User2 | 段式 | 經辦等級 | 授權 | 訂正 | 修正 | 帳務 | 額度 | 執行單位 | 程式完成 | URS交二審 | 二審預排 | 二審實際 | 正式 交付審查 | IT審核人 | 收到IT 審查意見 | 回覆IT 審查意見 | User審閱人 | 收到User 審查意見 | 回覆User審查意見 | 送出簽核檢核日 | 覆測日 | AS400入口 | AS400名稱 | 類型 | 己交付 | 己完成 | 待二審 | URS 未完成 | 程式 未完成 | 均 未完成 | SIT進度2021 | SIT預計 | SIT完成時間(ST1) | SIT測試人員 | QC對應測試案例即測試報告 | 欄1 | 已SIT已FT | 已SIT待FT | 待SIT已FT | 待SIT待FT | 欄3
| 1 | 1.顧客管理作業 | 1-1顧客基本資料 | L1001 | 顧客明細資料查詢 |  | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_1顧客管理作業_V1.45.docx | 意見回覆 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 吳承憲 | 李珮君 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-10-01 | 2021-09-24 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2022/1/20(1.45), 2021/12/24(1.43)、11/15(1.42)、10/15(1.41)、10/1(1.4) | 李珮琪 | 2021-10-14 17:13 | 2021-10-18 17:54 | 2021-07-22 |  |  |  | 2021-07-26 | 1 | 顧客管理作業 | 功能 | 1-1 | [5 empty] | L1001 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 鮑培平 | 2-01-客戶基本資料維護作業 |  | 1-1
| 1 | 1.顧客管理作業 | 1-1顧客基本資料 | L1101 | 顧客基本資料維護-自然人 |  | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_1顧客管理作業_V1.45.docx, PJ201800012_URS_7介接外部系統_V1.91.docx | 意見回覆(另含eloan) | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-09-17 | 吳承憲 | 李珮君 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-10-01 | 2021-09-24 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2022/1/20(1.45), 2022/1/20(1.91L7), 2022/1/17(eloan-L7), 1/4(1.44)、2021/12/24(1.43)、11/15(1.42)、10/1(1.4) | 涂宇欣 | 2021-10-13 09:24 | 2021-10-18 17:54 | 2021-07-22 |  |  |  | 2021-07-26 | 1-1 | 顧客基本資料維護(新增) | 功能, Eloan.01 | 1-1 | [5 empty] | L1101 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 鮑培平 | 2-01-客戶基本資料維護作業 |  | 1-1
| 1 | 1.顧客管理作業 | 1-1顧客基本資料 | L1102 | 顧客基本資料維護-法人 |  | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_1顧客管理作業_V1.45.docx | 意見回覆 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-09-21 | 吳承憲 | 陳俞辛 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-10-01 | 2021-09-24 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2022/1/20(1.45), 2021/12/24(1.43)、11/15(1.42)、2021/10/1 | 林清河 | 2021/10/13 09:24:00 AM 涂宇欣 2021/10/14 01:34:00 PM 林清河 | 2021-10-18 17:54 | 2021-07-26 |  |  |  |  | 1-1 | 顧客基本資料維護(新增) | 功能 | 1-1 | [5 empty] | L1102 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 鮑培平 | 2-01-客戶基本資料維護作業 |  | 1-1
| 1 | 1.顧客管理作業 | 1-1顧客基本資料 | L1103 | 顧客基本資料修改-自然人 |  | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_1顧客管理作業_V1.44.docx |  | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-09-30 | 吳承憲 | 李珮君 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-10-01 | 2021-09-24 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2022/1/4(1.44)、2021/12/24(1.43)、11/15(1.42)、2021/10/1 | 涂宇欣 | 2021-10-13 09:24 | 2021-10-18 17:54 | 2021-07-22 |  |  |  |  | 1-2 | 顧客基本資料維護(修改) | 功能 | 1-1 | [5 empty] | L1103 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 鮑培平 | 2-01-客戶基本資料維護作業 |  | 1-1
| 1 | 1.顧客管理作業 | 1-1顧客基本資料 | L1104 | 顧客基本資料修改-自然人 |  | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_1顧客管理作業_V1.43.docx |  | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-09-17 | 吳承憲 | 陳俞辛 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-10-01 | 2021-09-24 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021/12/24(1.43)、2021/10/1 | 涂宇欣 | 2021-10-13 09:24 | 2021-10-18 17:54 | 2021-07-26 |  |  |  |  | 1-2 | 顧客基本資料維護(修改) | 功能 | 1-1 | [5 empty] | L1104 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 鮑培平 | 2-01-客戶基本資料維護作業 |  | 1-1
| 1 | 1.顧客管理作業 | 1-1顧客基本資料 | L1110 | 顧客基本資料維護-開放查詢變更 |  | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_1顧客管理作業_V1.42.docx |  | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-11-15 | 吳承憲 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-15 | 2021-09-24 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-11-15 | 吳承憲 | 2021-10-14 17:13 | 2021-10-18 17:54 | 2021-09-22 |  |  |  |  | CUSP01 CU190 | 開放查詢變更 | 功能 | 1-1 | [5 empty] | L1110 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 鮑培平 | 2-01-客戶基本資料維護作業 |  | 1-1
| 1 | 1.顧客管理作業 | 1-1顧客基本資料 | L1111 | 顧客基本資料維護-身份證號／統一編號變更 |  | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_1顧客管理作業_V1.42.docx |  | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-10-20 | 吳承憲 | 李珮君 | 陳俞辛 | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-10-01 | 2021-09-24 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021/11/15(1.42)、2021/10/1 | 李珮琪 | 2021-10-14 17:13 | 2021-10-18 17:54 | 2021-09-22 |  |  |  |  | 1-E | 顧客基本資料維護(編號變更) | 功能 | 1-1 | [5 empty] | L1111 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 鮑培平 | 2-01-客戶基本資料維護作業 |  | 1-1
| 1 | 1.顧客管理作業 | 1-1顧客基本資料 | L1905 | 顧客聯絡電話查詢 |  | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_1顧客管理作業_V1.45.docx | 意見回覆 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 吳承憲 | 陳俞辛 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-10-01 | 2021-09-24 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2022/1/20(1.45), 2021/11/15(1.42)、10/1(1.4) | 涂宇欣 | 2021-10-13 09:24 | 2021-10-18 17:54 | 2021-07-22 |  |  |  | 2021-10-22 |  | 1-1欄位拆出新交易 | 功能 | 1-1 | [5 empty] | L1905 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 鮑培平 | 2-01-客戶基本資料維護作業 |  | 1-1
| 1 | 1.顧客管理作業 | 1-1顧客基本資料 | L1105 | 顧客聯絡電話維護 |  | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_1顧客管理作業_V1.45.docx, PJ201800012_URS_7介接外部系統_V1.91.docx | 意見回覆(另含eloan) | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-08-23 | 吳承憲 | 陳俞辛 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-10-01 | 2021-09-24 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2022/1/20(1.45), 2022/1/20(1.91L7), 2022/1/17(eloan-L7), 2021/11/15(1.42)、2021/10/1 | 涂宇欣 | 2021-10-13 09:24 | 2021-10-18 17:54 | 2021-07-22 | [5 empty] | 1-1欄位拆出新交易 | 功能, Eloan.05 | 1-1 | [5 empty] | L1105 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 鮑培平 | 2-01-客戶基本資料維護作業 |  | 1-1
| 1 | 1.顧客管理作業 | 1-3申請不列印書面通知書 | L1908 | 申請不列印書面通知書查詢 |  | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_1顧客管理作業_V1.42.docx |  | 2022-01-19 | 2022-01-18 | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 2021-08-23 | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-01 | 2021-09-24 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021/11/15(1.42)、2021/10/1 | 李珮琪 | 2021-10-14 17:13 | 2021-10-18 17:54 | 2021-07-23 |  |  |  |  | 5-22-04 | 申請不列印書面通知書控管報表 | 功能 | 1-3 | [5 empty] | L1908 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 鮑培平 | 2-01-客戶基本資料維護作業 |  | 1-3
| 1 | 1.顧客管理作業 | 1-3申請不列印書面通知書 | L1108 | 申請不列印書面通知書維護 |  | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_1顧客管理作業_V1.42.docx |  | 2022-01-19 | 2022-01-18 | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 2021-08-16 | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-01 | 2021-09-24 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021/11/15(1.42)、2021/10/1 | 李珮琪 | 2021-10-14 17:13 | 2021-10-18 17:54 | 2021-07-23 |  |  |  |  | 5-22-04 | 申請不列印書面通知書控管報表 | 功能 | 1-3 | [5 empty] | L1108 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 鮑培平 | 2-01-客戶基本資料維護作業 |  | 1-3
| 1 | 1.顧客管理作業 | 1-1顧客基本資料 | L1109 | 客戶交互運用維護 |  | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_1顧客管理作業_V1.42.docx |  | 2022-01-20 | 2022-01-19 | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 2021-09-30 | 吳承憲 | 李珮君 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-10-01 | 2021-09-24 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-10-01 | 吳承憲 | 2021-10-14 13:35 | 2021-10-18 17:54 | 2021-07-23 | [5 empty] | 1-1欄位拆出新交易 | 功能, Eloan.08 | 1-1 | [5 empty] | L1109 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 鮑培平 | 2-01-客戶基本資料維護作業 |  | 1-1
| 1 | 1.顧客管理作業 | 1-2公司戶財務狀況 | L1907 | 公司戶財務報表查詢 |  | 張金龍 | 張金龍 | PJ201800012_URS_1顧客管理作業_V1.42.docx |  | 2022-01-20 |  | 2021-07-26 | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 吳承憲 | 施美娟 | 程慧娟 | [7 empty] | 放款審查課 | 2021-10-01 | 2021-09-24 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-10-01 | 吳承憲 | 2021-10-14 13:35 | 2021-10-18 17:54 | 2021-07-23 | 2021-10-12 | 2021/10/18,22 |  |  | 2-5 | 公司戶財務狀況明細資料查詢 | 功能 | 1-2 | [5 empty] | L1907 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 鮑培平 | 2-01-客戶基本資料維護作業 |  |  | 1-2
| 1 | 1.顧客管理作業 | 1-2公司戶財務狀況 | L1107 | 公司戶財務報表維護 |  | 張金龍 | 張金龍 | PJ201800012_URS_1顧客管理作業_V1.42.docx |  | 2022-01-20 |  | 2021-07-26 | 2021-07-23 | 2021-09-30 | 吳承憲 | 施美娟 | 程慧娟 | [7 empty] | 放款審查課 | 2021-10-01 | 2021-09-24 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021/11/15(1.42)、2021/10/1 | 吳承憲 | 2021-10-14 13:35 | 2021-10-18 17:54 | 2021-07-23 | 2021-10-12 | 2021/10/18,22 |  |  | 2-5 | 公司戶財務狀況管理 | 功能 | 1-2 | [5 empty] | L1107 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 鮑培平 | 2-01-客戶基本資料維護作業 |  |  | 1-2
| 1 | 1.顧客管理作業 | 1-1顧客基本資料 | L1909 | 疑似準利害關係人明細查詢 | 新增 2021/11/2 | 張金龍 | 張金龍 | PJ201800012_URS_1顧客管理作業_V1.42.docx |  | 2022-01-20 |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-11-15 | 吳承憲 | 施美娟 | [8 empty] | 放款審查課 | 2021-11-15 | 2021-09-24 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-11-15 | 吳承憲 |  |  | 2021-09-22 | [5 empty] | 新交易 | 功能 | 1-1 | [5 empty] | L1909 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 鮑培平 | 2-01-客戶基本資料維護作業 |  |  | 1-1
|  | 2.業務作業 | 2-1商品作業 | L2001 | 商品參數明細資料查詢 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.5.doc | 修改測試FT時發現的欄位控制及說明，皆有在文件制/修訂履歷說明 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-12-03 | 吳承憲 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2022/1/7, 2021/12/9 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-07-26 |  |  |  |  | Eloan | 商品參數明細資料查詢 | 功能 | 2-1 | [5 empty] | L2001 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 鮑培平 | 1-01-商品建立 |  | 2-1
|  | 2.業務作業 | 2-1商品作業 | L2101 | 商品參數維護 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.28.doc |  | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-08-24 | 吳承憲 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 2021-10-01 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-12-09 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-07-26 |  |  |  |  | Eloan | 商品參數維護 | 功能, Eloan | 2-1 | [5 empty] | L2101 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 鮑培平 | 1-01-商品建立 |  | 2-1
|  | 2.業務作業 | 2-2案件申請、額度 | L2010 | 申請案件明細資料查詢 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.29.doc |  | 2022-01-05 | 2022-01-06 | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-08-23 | 吳承憲 | 李珮君 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-14 |  |  |  | 2021-07-26 |  |  |  |  | 201 | 申請案件明細資料查詢 | 功能 | 2-2 | [5 empty] | L2010 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 鮑培平 | 2-06-案件申請建檔作業 |  | 2-2
|  | 2.業務作業 | 2-2案件申請、額度 | L2111 | 案件申請登錄 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.29.doc, PJ201800012_URS_7介接外部系統_V1.91.docx | eloan意見回覆 | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-09-29 | 吳承憲 | 李珮君 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-12-03 | 2021-10-01 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021/12/14, 2022/1/20(1.91L7), | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-07-26 |  |  |  |  | 201 | 案件申請登錄 | 功能, Eloan.02 | 2-2 | [5 empty] | L2111 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 鮑培平 | 2-06-案件申請建檔作業 |  | 2-2
|  | 2.業務作業 | 2-2案件申請、額度 | L2153 | 核准額度登錄 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.29.doc, PJ201800012_URS_7介接外部系統_V1.91.docx | eloan意見回覆 | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 2021-07-27 | 2021-07-26 | 2021-09-29 | 吳承憲 | 李珮君 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-12-03 | 2021-10-01 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021/12/14, 2022/1/20(1.91L7), 2022/1/17(eloan-L7), | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-07-26 |  |  |  |  | 203 | 核准額度登錄 | 功能, Eloan.03 | 2-2 | [5 empty] | L2153 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 鮑培平 | 2-07-案件申請准駁作業 |  | 2-2
|  | 2.業務作業 | 2-2案件申請、額度 | L2151 | 額度登錄准駁查詢 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.29.doc |  | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 2021-07-27 | 2021-07-26 | 2021-12-06 | 吳承憲 | 李珮君 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-12-03 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-12-14 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-07-26 |  |  |  |  | 203 | 駁回額度登錄 | 功能 | 2-2 | [5 empty] | L2151 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 鮑培平 | 2-06-案件申請建檔作業 |  | 2-2
|  | 2.業務作業 | 2-2案件申請、額度 | L2112 | 團體戶申請登錄 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.29.doc |  | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-08-23 | 吳承憲 | 李珮君 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-14 |  |  |  | 2021-07-26 |  |  |  |  | 202 | 團體戶申請登錄 | 功能 | 2-2 | [5 empty] | L2112 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 鮑培平 | 2-06-案件申請建檔作業 |  | 2-2
|  | 2.業務作業 | 2-2案件申請、額度 | L2015 | 額度明細資料查詢 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.29.doc |  | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-08-23 | 吳承憲 | 李珮君 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-14 |  |  |  | 2021-07-27 |  |  |  |  | 204 | 額度明細資料查詢 | 功能 | 2-2 | [5 empty] | L2015 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 鮑培平 | 2-08-額度維護 |  | 2-2
|  | 2.業務作業 | 2-2案件申請、額度 | L2154 | 額度資料維護 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.29.doc |  | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-09-30 | 吳承憲 | 李珮君 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-12-03 | 2021-10-01 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-12-14 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-07-27 |  |  |  |  | 204 | 額度資料維護 | 功能 | 2-2 | [5 empty] | L2154 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 鮑培平 | 2-08-額度維護 |  | 2-2
|  | 2.業務作業 | 2-2案件申請、額度 | L2016 | 核准號碼明細資料查詢 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.29.doc |  | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 吳承憲 | 李珮君 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-07-27 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-07-27 | 2021-12-14 |  |  |  | 2021-07-27 |  |  |  |  | 204 | 核准號碼明細資料查詢 | 功能 | 2-2 | [5 empty] | L2016 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 鮑培平 | 2-13-擔保品建檔 |  | 2-2
|  | 2.業務作業 | 2-3保證人、關係人 | L2020 | 保證人明細資料查詢 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.28.doc |  | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-08-20 | 吳承憲 | 李珮君 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-12-03 | 2021-10-01 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-12-09 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-07-28 |  |  |  |  | 206 | 保證人明細資料查詢 | 功能 | 2-3 | [5 empty] | L2020 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 鮑培平 | 2-09-共同借款人 |  | 2-3
|  | 2.業務作業 | 2-3保證人、關係人 | L2250 | 保證人資料登錄 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.28.doc |  | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-08-20 | 吳承憲 | 李珮君 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-12-03 | 2021-10-01 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-12-09 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-07-28 |  |  |  |  | 206 | 保證人資料登錄 | 功能, Eloan.04 | 2-3 | [5 empty] | L2250 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 鮑培平 | 2-09-共同借款人 |  | 2-3
|  | 2.業務作業 | 2-3保證人、關係人 | L2902 | 保證人保證資料查詢 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.28.doc |  | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-08-20 | 吳承憲 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 2021-10-01 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-12-09 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-07-28 |  |  |  |  | 214 | 保證人保證資料查詢 | 功能 | 2-3 | [5 empty] | L2902 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 鮑培平 | 2-15-保證人建檔 |  | 2-3
|  | 6.共同作業 | 6-6各類代碼檔維護 | L6070 | 未齊件代碼查詢 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.11.docx |  | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-08-20 | 涂宇欣 | 徐名弘 | 李秋燕 | [7 empty] | 放款審查課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-07-27 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | 6-6 | [5 empty] | L6070 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 鮑培平 | 3-07-撥款流程 |  | 6-6
|  | 6.共同作業 | 6-6各類代碼檔維護 | L6700 | 未齊件代碼維護 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.11.docx |  | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-08-20 | 涂宇欣 | 徐名弘 | 李秋燕 | [7 empty] | 放款審查課 | 2021-12-03 | 需二審 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-07-27 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能, Eloan | 6-6 | [5 empty] | L6700 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 鮑培平 | 3-07-撥款流程 |  | 6-6
|  | 2.業務作業 | 2-2案件申請、額度 | L2921 | 未齊件資料查詢 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.29.doc |  | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-08-20 | 涂宇欣 | 徐名弘 | 李秋燕 | [7 empty] | 放款審查課 | 2021-12-03 | 2021-10-01 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-12-14 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-07-28 |  |  |  |  | 213 | 未齊件資料查詢 | 功能 | 2-2 | [5 empty] | L2921 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 鮑培平 | 3-07-撥款流程 |  | 2-2
|  | 2.業務作業 | 2-2案件申請、額度 | L2801 | 未齊案件管理 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.29.doc, PJ201800012_URS_7介接外部系統_V1.9.docx | eloan意見回覆 | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-08-20 | 涂宇欣 | 徐名弘 | 李秋燕 | [7 empty] | 放款審查課 | 2021-12-03 | 2021-10-01 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2022/1/17(eloan-L7), 2021/12/14 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-07-28 |  |  |  |  | 355 | 未齊案件管理 | 功能, Eloan.09 | 2-2 | [5 empty] | L2801 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 鮑培平 | 3-07-撥款流程 |  | 2-2
|  | 2.業務作業 | 2-2案件申請、額度 | L2018 | 共同借款人資料查詢 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.29.doc |  | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2021-12-03 | 林清河 | 李珮君 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-12-03 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-12-14 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-08-23 |  |  |  |  | 新交易 | 新交易 | 功能 | 2-2 | [5 empty] | L2018 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 鮑培平 | 2-09-共同借款人 |  | 2-2
|  | 2.業務作業 | 2-2案件申請、額度 | L2118 | 共同借款人資料登錄 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.5.doc | 修改測試FT時發現的欄位控制及說明，皆有在文件制/修訂履歷說明 | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2021-12-03 | 林清河 | 李珮君 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-12-03 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2022/1/7, 2021/12/14 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-08-23 |  |  |  |  | 新交易 | 新交易 | 功能 | 2-2 | [5 empty] | L2118 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 鮑培平 | 2-09-共同借款人 |  | 2-2
|  | 2.業務作業 | 2-2案件申請、額度 | L291A | 共同借款人額度查詢 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.29.doc |  | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2021-12-03 | 林清河 | 李珮君 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-12-03 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-12-14 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-08-23 |  |  |  |  | 新交易 | 新交易 | 功能 | 2-2 | [5 empty] | L291A | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 鮑培平 | 2-09-共同借款人 |  | 2-2
|  | 2.業務作業 | 2-2案件申請、額度 | L2019 | 合併額度控管資料查詢 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.29.doc |  | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2021-12-03 | 林清河 | 李珮君 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-12-03 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-12-14 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-08-23 |  |  |  |  | 新交易 | 新交易 | 功能 | 2-2 | [5 empty] | L2019 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 鮑培平 | 2-10-合併額度控管 |  | 2-2
|  | 2.業務作業 | 2-2案件申請、額度 | L2119 | 合併額度控管登錄 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.29.doc |  | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2021-12-03 | 林清河 | 李珮君 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-12-03 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-12-14 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-08-23 |  |  |  |  | 新交易 | 新交易 | 功能 | 2-2 | [5 empty] | L2119 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 鮑培平 | 2-10-合併額度控管 |  | 2-2
|  | 2.業務作業 | 2-2案件申請、額度 | L291B | 合併額度控管額度查詢 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.29.doc |  | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2021-12-03 | 林清河 | 李珮君 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-12-03 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-12-14 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-08-23 |  |  |  |  | 新交易 | 新交易 | 功能 | 2-2 | [5 empty] | L291B | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 鮑培平 | 2-10-合併額度控管 |  | 2-2
|  | 2.業務作業 | 2-3保證人、關係人 | L2021 | 交易關係人查詢 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.28.doc |  | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2021-12-06 | 吳承憲 | 李珮君 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-12-03 | 2021-10-01 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-12-09 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-08-23 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | 2-3 | [5 empty] | L2021 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 鮑培平 | 2-17-關係人建檔 |  | 2-3
|  | 2.業務作業 | 2-3保證人、關係人 | L2221 | 交易關係人維護 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.28.doc |  | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2021-09-17 | 吳承憲 | 李珮君 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-12-03 | 2021-10-01 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-12-09 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-08-23 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能, Eloan.06 | 2-3 | [5 empty] | L2221 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 鮑培平 | 2-17-關係人建檔 |  | 2-3
|  | 2.業務作業 | 2-4擔保品 | L2038 | 擔保品明細資料查詢 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.29.doc |  | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-08-23 | 2021-08-24 | 2021-08-26 | 吳承憲 | 李珮君 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-14 |  |  |  | 2021-08-24 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | 2-4 | [5 empty] | L2038 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 鮑培平 | 2-13-擔保品建檔 |  | 2-4
|  | 2.業務作業 | 2-4擔保品 | L2411 | 不動產擔保品資料登錄 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.29.doc, PJ201800012_URS_7介接外部系統_V1.91.docx | eloan意見回覆 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-09-08 | 吳承憲 | 李珮君 | 企金、(可分配金額+張舜雯) | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021/12/14, 2022/1/20(1.91L7), |  |  |  | 2021-08-24 |  |  |  |  | 208-1 | 押品資料管理-不動產押品資料登錄 | 功能, Eloan.不動產1 | 2-4 | [5 empty] | L2411 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 鮑培平 | 2-13-擔保品建檔 |  | 2-4
|  | 2.業務作業 | 2-4擔保品 | L2911 | 不動產擔保品資料查詢 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.29.doc |  | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-09-06 | 吳承憲 | 李珮君 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-14 |  |  |  | 2021-08-24 |  |  |  | 2021-10-25 | 208-1 | 押品資料管理-不動產押品土地資料登錄 | 功能 | 2-4 | [5 empty] | L2911 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 鮑培平 | 2-13-擔保品建檔 |  | 2-4
|  | 2.業務作業 | 2-4擔保品 | L2415 | 不動產建物擔保品資料登錄 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.29.doc, PJ201800012_URS_7介接外部系統_V1.91.docx | eloan意見回覆 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-09-06 | 吳承憲 | 李珮君 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021/12/14, 2022/1/20(1.91L7), |  |  |  | 2021-08-24 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能, Eloan.不動產3 | 2-4 | [5 empty] | L2415 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 鮑培平 | 2-13-擔保品建檔 |  | 2-4
|  | 2.業務作業 | 2-4擔保品 | L2416 | 不動產土地擔保品資料登錄 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.29.doc, PJ201800012_URS_7介接外部系統_V1.91.docx | eloan意見回覆 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-12-06 | 吳承憲 | 李珮君 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-12-03 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021/12/14, 2022/1/20(1.91L7), | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-08-24 |  |  |  |  | 208-1 | 押品資料管理-不動產押品土地資料登錄 | 功能, Eloan.不動產2 | 2-4 | [5 empty] | L2416 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 鮑培平 | 2-13-擔保品建檔 |  | 2-4
|  | 2.業務作業 | 2-4擔保品 | L2915 | 不動產建物資料查詢 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.29.doc |  | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-12-06 | 吳承憲 | 陳政皓 | 企金 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-12-14 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-08-24 |  |  |  |  | 208-1 | 押品資料管理-不動產押品房屋資料查詢 | 功能 | 2-4 | [5 empty] | L2915 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 鮑培平 | 2-13-擔保品建檔 |  | 2-4
|  | 2.業務作業 | 2-4擔保品 | L2916 | 不動產土地資料查詢 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.29.doc |  | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-12-06 | 吳承憲 | 陳政皓 | 企金 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-12-14 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-08-24 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | 2-4 | [5 empty] | L2916 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 鮑培平 | 2-13-擔保品建檔 |  | 2-4
|  | 2.業務作業 | 2-4擔保品 | L2918 | 擔保品他項權利查詢 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.29.doc |  | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-12-03 | 吳承憲 | 尹少玄 | 企金 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 2021-10-01 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-12-14 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-08-25 |  |  |  |  | 新交易 | 新交易 | 功能 | 2-4 | [5 empty] | L2918 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 鮑培平 | 2-13-擔保品建檔 |  | 2-4
|  | 2.業務作業 | 2-4擔保品 | L2418 | 擔保品他項權利登錄 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.29.doc, PJ201800012_URS_7介接外部系統_V1.91.docx | eloan意見回覆 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-12-07 | 吳承憲 | 李珮君 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-12-03 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021/12/14, 2022/1/20(1.91L7), | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-08-25 |  |  |  | 2021-10-29 | 新交易 | 新交易 | 功能, Eloan | 2-4 | [5 empty] | L2418 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 鮑培平 | 2-13-擔保品建檔 |  | 2-4
|  | 6.共同作業 | 6-6各類代碼檔維護 | L6023 | 收件字代碼查詢 | 審後新增2021/10/08 (L2418) | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.11.docx |  | 2022-01-10 | 2022-01-11 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-12-09 | 吳承憲 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-09 | 審後新增 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-08-25 |  |  |  |  | 新交易 | 新交易 | 功能 | 6-6 | [5 empty] | L6023 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 陳玫玲 | 1-09.2-收件字代碼 |  | 6-6
|  | 6.共同作業 | 6-6各類代碼檔維護 | L6203 | 收件字代碼維護 | 審後新增2021/10/08 (L2418) | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.11.docx |  | 2022-01-10 | 2022-01-11 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-12-09 | 吳承憲 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-09 | 審後新增 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-08-25 |  |  |  |  | 新交易 | 新交易 | 功能 | 6-6 | [5 empty] | L6203 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 陳玫玲 | 1-09.2-收件字代碼 |  | 6-6
|  | 2.業務作業 | 2-4擔保品 | L2017 | 額度與擔保品關聯查詢 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.29.doc |  | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-08-25 | 2021-08-24 | 2021-12-06 | 吳承憲 | 李珮君 | 企金 | [7 empty] | #REF! | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | [7 empty] | 2021-10-25 | 新交易 |  | 功能 | 2-4 | [5 empty] | L2017 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 鮑培平 | 2-09-共同借款人 |  | 2-4
|  | 2.業務作業 | 2-4擔保品 | L2417 | 額度與擔保品關聯登錄 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.29.doc |  | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-08-25 | 2021-08-24 | 2021-12-06 | 吳承憲 | 李珮君 | 企金 | [7 empty] | #REF! | 2021-12-03 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-12-14 | 預計2021/11/12 | [7 empty] | 新交易 |  | 功能, Eloan.不動產5,動產2,股票2,其他2 | 2-4 | [5 empty] | L2417 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 鮑培平 | 2-09-共同借款人 |  | 2-4
|  | 2.業務作業 | 2-4擔保品 | L2412 | 動產擔保品資料登錄 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.29.doc |  | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-08-26 | 2021-08-25 | 2021-09-06 | 吳承憲 | 李珮君 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-14 |  |  |  | 2021-08-25 |  |  |  |  | 208-1 | 押品資料管理-不動產押品房屋資料查詢 | 功能, Eloan.動產1 | 2-4 | [5 empty] | L2412 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 鮑培平 | 2-13-擔保品建檔 |  | 2-4
|  | 2.業務作業 | 2-4擔保品 | L2912 | 動產擔保品資料查詢 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.29.doc |  | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-08-26 | 2021-08-25 | 2021-12-06 | 吳承憲 | 李珮君 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-12-03 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-12-14 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-08-25 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | 2-4 | [5 empty] | L2912 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 鮑培平 | 2-13-擔保品建檔 |  | 2-4
|  | 2.業務作業 | 2-4擔保品 | L2413 | 股票擔保品資料登錄 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.29.doc |  | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-08-27 | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 吳承憲 | 李穎 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-12-03 | 需二審 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-14 |  |  |  | 2021-08-26 |  |  |  |  | 208-1 | 押品資料管理-火險、地震險資料登錄 | 功能, Eloan.股票1 | 2-4 | [5 empty] | L2413 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 鮑培平 | 2-13-擔保品建檔 |  | 2-4
|  | 2.業務作業 | 2-4擔保品 | L2913 | 股票擔保品資料查詢 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.29.doc |  | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-08-27 | 2021-08-26 | 2021-09-02 | 吳承憲 | 李穎 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-12-03 | 需二審 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-14 |  |  |  | 2021-08-26 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | 2-4 | [5 empty] | L2913 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 鮑培平 | 2-13-擔保品建檔 |  | 2-4
|  | 2.業務作業 | 2-4擔保品 | L2414 | 其他擔保品資料登錄 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.29.doc |  | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-08-27 | 2021-08-26 | 2021-09-06 | 吳承憲 | 李穎 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-12-03 | 需二審 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-14 |  |  |  | 2021-08-26 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能, Eloan.其他1 | 2-4 | [5 empty] | L2414 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 鮑培平 | 2-13-擔保品建檔 |  | 2-4
|  | 2.業務作業 | 2-4擔保品 | L2914 | 其他擔保品資料查詢 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.29.doc |  | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-08-27 | 2021-08-26 | 2021-12-06 | 吳承憲 | 李穎 | 企金 | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-12-14 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-08-26 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | 2-4 | [5 empty] | L2914 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 鮑培平 | 2-13-擔保品建檔 |  | 2-4
|  | 2.業務作業 | 2-9其他 | L2702 | 顧客控管警訊資料維護 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.31.docx |  | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-10-30 | 涂宇欣 | 陳政皓 | 張舜雯、程慧娟、邱怡婷、李秋燕 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 2021-10-01 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-12-16 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-08-26 |  |  |  |  | 231 | 放款專員業績統計作業－統計業績資料 | 功能 | 2-9 | [5 empty] | L2702 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 鮑培平 | 2-02-顧客控管警訊 |  | 2-9
|  | 2.業務作業 | 2-9其他 | L2072 | 顧客控管警訊明細資料查詢 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.31.docx |  | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-09-02 | 涂宇欣 | 陳政皓 | 張舜雯、程慧娟、邱怡婷、李秋燕 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 2021-10-01 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-12-16 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-08-26 |  |  |  |  | 209 | 顧客控管警訊明細資料查詢 | 功能 | 2-9 | [5 empty] | L2072 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 鮑培平 | 2-02-顧客控管警訊 |  | 2-9
| 1 | 3.帳務作業 | 3-1試算 | L3901 | 貸款試算 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.92 | 審查意見回覆 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 2021-08-30 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 李珮琪 | 陳政皓 | 李珮君 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-27 | 2021-10-19 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2022/1/12, 2021/11/12 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-08-27 |  |  |  |  | 305 | 客戶洽詢查詢 | 功能 | 3-1 | [5 empty] | L3901 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 鮑培平 | 3-07-撥款流程 |  | 3-1
|  | 5.管理性作業 | 5-1一般作業 | L5901 | 資金運用概況明細資料查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.4 |  | 2022-01-14 | 2022-01-11 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021-12-14 |  |  |  | 2021-11-05 |  |  |  |  | 2-11 | 資金運用概況明細資料查詢 | 功能 | 5-1 | [5 empty] | L5901 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 鮑培平 | 1-12-其他作業 |  | 5-1
| 1 | 3.帳務作業 | 3-2撥款 | L3003 | 預約撥款明細資料查詢 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.92 | 審查意見回覆 | 2022-01-20 | 2022-01-13 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 涂宇欣 | 尹少玄 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-27 | 無調整 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2022/1/12, 2021/11/12 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-08-31 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | 3-2 | [5 empty] | L3003 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 鮑培平 | 2-10-合併額度控管 |  | 3-2
| 1 | 3.帳務作業 | 3-2撥款 | L3110 | 預約撥款 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.92 | 審查意見回覆 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-10-21 | 涂宇欣 | 尹少玄 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-27 | 2021-11-12 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2022/1/12, 2021/11/12 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-08-31 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | 3-2 | [5 empty] | L3110 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 鮑培平 | 2-10-合併額度控管 |  | 3-2
| 1 | 3.帳務作業 | 3-2撥款 | L3120 | 預約撥款維護 | 更名(原名預約撥款刪除)2022/1/12 | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.92 | 審查意見回覆 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 涂宇欣 | 尹少玄 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-27 | 無調整 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2022/1/12, 2021/11/12 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-08-31 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | 3-2 | [5 empty] | L3120 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 鮑培平 | 3-05-撥款—預約到期 |  | 3-2
|  | 6.共同作業 | 6-8其他作業 | L6984 | 預約撥款到期作業 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.11.docx |  | 2022-01-10 | 2022-01-14 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-12-03 | 涂宇欣 | 尹少玄 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 2021-10-24 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-08-31 |  |  |  |  | 新交易 | 新交易 | 功能 | 6-8 | [5 empty] | L6984 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 鮑培平 | 2-10-合併額度控管 |  | 6-8
| 1 | 3.帳務作業 | 3-2撥款 | L3100 | 撥款 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.92 | 審查意見回覆 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 2021-09-01 | 2021-08-30 | 2021-08-20 | 涂宇欣 | 尹少玄 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-27 | 2021-10-19 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2022/1/12, 2021/11/12 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-08-30 |  |  |  | 2021/10/19, 2021/10/18, 2021/8/30, 7/21 | 325 | 撥款 | 功能 | 3-2 | [5 empty] | L3100 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 鮑培平 | 2-10-合併額度控管 |  | 3-2
| 1 | 3.帳務作業 | 3-2撥款 | L3002 | 撥款明細資料查詢 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.92 | 審查意見回覆 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2021-09-01 | 2021-08-30 | 2021-10-18 | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-27 | 2021-10-19 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2022/1/12, 2021/11/12 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-08-30 |  |  |  |  | 320 | 放款內容查詢 | 功能 | 3-2 | [5 empty] | L3002 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 鮑培平 | 3-05-撥款—預約到期 |  | 3-2
| 1 | 3.帳務作業 | 3-2撥款 | L3916 | 撥款內容查詢 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.92 | 審查意見回覆 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2021-09-01 | 2021-08-30 | 2021-10-18 | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-27 | 2021-10-19 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2022/1/12, 2021/11/12 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-08-30 |  |  |  |  | 320 | 放款內容查詢 | 功能 | 3-2 | [5 empty] | L3916 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 鮑培平 | 3-05-撥款—預約到期 |  | 3-2
| 1 | 3.帳務作業 | 3-2撥款 | L3001 | 放款明細資料查詢 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.92 | 審查意見回覆 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2021-09-02 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-27 | 無調整 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2022/1/12, 2021/11/12 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-08-30 |  |  |  |  | 320 | 放款內容查詢 | 功能 | 3-2 | [5 empty] | L3001 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 鮑培平 | 2-10-合併額度控管 |  | 3-2
|  | 2.業務作業 | 2-9其他 | L2060 | 聯貸案訂約明細資料查詢 | 由L3010更名2021/9/7 | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.31.docx |  | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-09-02 | 2021-08-31 | 2021-09-30 | 吳承憲 | 許慧玉 | 陳俞辛 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 2021-10-01 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-12-16 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-08-31 |  |  |  |  | 新交易 | 新交易 | 功能 | 2-9 | [5 empty] | L2060 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 鮑培平 | 2-06-案件申請建檔作業 |  | 2-9
|  | 2.業務作業 | 2-9其他 | L2600 | 聯貸案訂約登錄 | 由L3600更名2021/9/7 | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.31.docx |  | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-09-02 | 2021-08-31 | 2021-09-30 | 吳承憲 | 許慧玉 | 陳俞辛 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 2021-10-01 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-12-16 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-08-31 |  |  |  |  | 新交易 | 新交易 | 功能 | 2-9 | [5 empty] | L2600 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 鮑培平 | 2-06-案件申請建檔作業 |  | 2-9
|  | 2.業務作業 | 2-9其他 | L2604 | 聯貸費用維護 | 審後新增2021/11/18 (L2600) | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.4.docx |  | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 2021-09-02 | 2021-08-31 | 2021-12-20 | 吳承憲 | 許慧玉 | 陳俞辛 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-12-20 | 審後新增 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-08-31 |  |  |  |  | 新交易 | 新交易 | 功能 | 2-9 | [5 empty] | L2604 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 鮑培平 | 5-03-暫收登錄、銷帳、退還 |  | 2-9
|  | 2.業務作業 | 2-9其他 | L2064 | 聯貸費用明細資料查詢 | 審後新增2021/11/18 (L2600) | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.4.docx |  | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 2021-09-02 | 2021-08-31 | 2021-12-20 | 吳承憲 | 許慧玉 | 陳俞辛 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-12-20 | 審後新增 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-08-31 |  |  |  |  | 新交易 | 新交易 | 功能 | 2-9 | [5 empty] | L2064 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 鮑培平 | 5-03-暫收登錄、銷帳、退還 |  | 2-9
|  | 6.共同作業 | 6-6各類代碼檔維護 | L6022 | 聯貸費用代碼查詢 | 審後新增2021/11/23 (L2604) | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.11.docx |  | 2022-01-10 | 2022-01-11 | 2021-09-02 | 2021-08-31 | 2021-12-20 | 吳承憲 | 許慧玉 | 陳俞辛 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-12-17 | 審後新增 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-08-31 |  |  |  |  | 新交易 | 新交易 | 功能 | 6-6 | [5 empty] | L6022 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 鮑培平 | 1-09.1-聯貸費用 |  | 6-6
|  | 6.共同作業 | 6-6各類代碼檔維護 | L6202 | 聯貸費用代碼維護 | 審後新增2021/11/23 (L2604) | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.11.docx |  | 2022-01-10 | 2022-01-11 | 2021-09-02 | 2021-08-31 | 2021-12-20 | 吳承憲 | 許慧玉 | 陳俞辛 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-12-17 | 審後新增 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-08-31 |  |  |  |  | 新交易 | 新交易 | 功能 | 6-6 | [5 empty] | L6202 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 鮑培平 | 1-09.1-聯貸費用 |  | 6-6
| 1 | 3.帳務作業 | 3-2撥款 | L3912 | 交易內容查詢 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.92 | 審查意見回覆 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2021-09-03 | 2021-08-31 | 2021-10-18 | 林清河 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-27 | 2021-10-19 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2022/1/12, 2021/11/12 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-08-31 |  |  |  | 2021-10-22 | 315 | 交易明細資料查詢 | 功能 | 3-2 | [5 empty] | L3912 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 鮑培平 | 3-06-撥款退款作業 |  | 3-2
| 1 | 3.帳務作業 | 3-2撥款 | L3005 | 交易明細資料查詢 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.81 |  | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2021-09-03 | 2021-08-31 | 2021-10-18 | 林清河 | 蔡珮瑜 | 張舜雯 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-27 | 2021-10-19 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-11-12 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-08-31 |  |  |  |  | 315 | 交易明細資料查詢 | 功能 | 3-2 | [5 empty] | L3005 | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 陳玫玲 | 5-02-還款來源—其他 |  | 3-2
| 1 | 3.帳務作業 | 3-5變更、延長年期 | L3932 | 借戶利率查詢 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.81 |  | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2021-09-03 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 林清河 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-27 | 2021-10-19 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-11-12 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-08-31 |  |  |  |  | 350 | 借戶利率查詢 | 功能 | 3-5 | [5 empty] | L3932 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 陳玫玲 | A-01-定期機動調整 |  | 3-5
| 1 | 3.帳務作業 | 3-5變更、延長年期 | L3721 | 借戶利率變更 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.81 |  | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2021-09-03 | 2021-08-31 | 2021-10-18 | 林清河 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-27 | 2021-10-19 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-11-12 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-08-31 |  |  |  |  | 351 | 借戶利率變更 | 功能 | 3-5 | [5 empty] | L3721 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 陳玫玲 | A-06-員工身分變動 |  | 3-5
| 1 | 3.帳務作業 | 3-5變更、延長年期 | L3701 | 放款內容變更 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.92 | 審查意見回覆 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2021-09-03 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-27 | 2021-10-19 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2022/1/12, 2021/11/12 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-08-31 |  |  |  |  | 321 | 放款內容變更 | 功能 | 3-5 | [5 empty] | L3701 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 鮑培平 | 8-02-內容變更 |  | 3-5
|  | 4.批次作業 | 4-1撥款退款作業 | L4101 | 撥款退款作業 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.10.doc |  | 2022-01-21 | 2022-01-17 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-12-03 | 涂宇欣 | 尹少玄 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 2021-11-15 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 2021-12-09 |  |  |  | 2021-08-30 |  |  |  |  | 4-2-1 4-2-2 4-2-3 4-2-4 | 撥款匯款媒體製作 匯款單 匯款單明細表 撥款傳票明細表 | 功能 | 4-1 | [5 empty] | L4101 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 鮑培平 | 3-06-撥款退款作業 |  | 4-1
|  | 4.批次作業 | 4-1撥款退款作業 | L4001 | 撥款退款彙總查詢 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.10.doc |  | 2022-01-21 | 2022-01-17 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-11-23 | 涂宇欣 | 尹少玄 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 2021-12-09 |  |  |  | 2021-08-30 |  |  |  |  | 新交易 | 新交易 | 功能 | 4-1 | [5 empty] | L4001 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 鮑培平 | 3-06-撥款退款作業 |  | 4-1
|  | 4.批次作業 | 4-1撥款退款作業 | L4901 | 撥款匯款記錄檔查詢 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.10.doc |  | 2022-01-21 | 2022-01-17 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-11-23 | 涂宇欣 | 尹少玄 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 2021-12-09 |  |  |  | 2021-08-30 |  |  |  |  | 新交易 | 新交易 | 功能 | 4-1 | [5 empty] | L4901 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 鮑培平 | 3-06-撥款退款作業 |  | 4-1
|  | 6.共同作業 | 6-8其他作業 | L6001 | 應處理清單 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.11.docx |  | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021-12-17 | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | 張舜雯 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 需二審 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-09-08 |  |  |  | 2021/10/19, 2021/10/18, 2021/9/8 | 新交易 | 新交易 | 功能 | 6-8 | [5 empty] | L6001 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 鮑培平 | 2-10-合併額度控管 |  | 6-8
|  | 4.批次作業 | 4-4銀行扣款授權 | L4042 | ACH授權資料查詢 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.10.doc |  | 2022-01-21 | 2022-01-17 | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021-11-23 | 涂宇欣 | 許慧玉 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021-12-09 |  |  |  | 2021-09-08 |  |  |  |  | 新交易 | 新交易 | 功能 | 4-4 | [5 empty] | L4042 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 陳玫玲 | 3-01-ＡＣＨ授權提出 |  | 4-4
|  | 4.批次作業 | 4-4銀行扣款授權 | L4410 | ACH授權資料建檔 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.10.doc |  | 2022-01-24 | 2022-01-17 | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021-11-23 | 涂宇欣 | 許慧玉 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021-12-09 |  |  |  | 2021-09-08 |  |  |  |  | 4-12-10 4-12-20 | 授權資料建檔作業 授權記錄檔資料維護作業 | 功能 | 4-4 | [5 empty] | L4410 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 陳玫玲 | 3-01-ＡＣＨ授權提出 |  | 4-4
|  | 4.批次作業 | 4-4銀行扣款授權 | L4040 | 產生ACH授權提出資料 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.10.doc |  | 2022-01-24 | 2022-01-17 | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021-11-23 | 涂宇欣 | 許慧玉 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021-12-09 |  |  |  | 2021-09-08 |  |  |  |  | 4-12-15 4-12-30 4-12-31 | 產生授權資料 授權媒體製作 重製授權媒體碼 | 功能 | 4-4 | [5 empty] | L4040 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 陳玫玲 | 3-01-ＡＣＨ授權提出 |  | 4-4
|  | 4.批次作業 | 4-4銀行扣款授權 | L4414 | 上傳授權提回檔 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.10.doc |  | 2022-01-24 | 2022-01-17 | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021-11-23 | 涂宇欣 | 許慧玉 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021-12-09 |  |  |  | 2021-09-08 |  |  |  |  | 4-12-50 4-8-95-50 | ＰＣ上傳授權提回檔 ＰＣ上傳授權提回檔 | 功能 | 4-4 | [5 empty] | L4414 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 陳玫玲 | 3-03-授權提回 |  | 4-4
|  | 4.批次作業 | 4-4銀行扣款授權 | L4940 | 帳號授權檔查詢 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.10.doc |  | 2022-01-24 | 2022-01-17 | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021-11-23 | 涂宇欣 | 許慧玉 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021-12-09 |  |  |  | 2021-09-08 |  |  |  |  | 新交易 | 新交易 | 功能 | 4-4 | [5 empty] | L4940 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 陳玫玲 | 3-01-ＡＣＨ授權提出 |  | 4-4
|  | 4.批次作業 | 4-4銀行扣款授權 | L4941 | ACH授權資料歷史紀錄查詢 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.10.doc |  | 2022-01-25 | 2022-01-17 | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021-11-23 | 涂宇欣 | 許慧玉 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021-12-09 |  |  |  | 2021-09-08 |  |  |  |  | 新交易 | 新交易 | 功能 | 4-4 | [5 empty] | L4941 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 陳玫玲 | 3-01-ＡＣＨ授權提出 |  | 4-4
|  | 4.批次作業 | 4-4銀行扣款授權 | L4043 | 郵局授權資料查詢 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.10.doc |  | 2022-01-25 | 2022-01-17 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-11-23 | 涂宇欣 | 宋郁宏 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021-12-09 |  |  |  | 2021-09-09 |  |  |  |  | 新交易 | 新交易 | 功能 | 4-4 | [5 empty] | L4043 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 陳玫玲 | 3-02-郵局授權提出 |  | 4-4
|  | 4.批次作業 | 4-4銀行扣款授權 | L4412 | 郵局授權資料建檔 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.10.doc |  | 2022-01-25 | 2022-01-17 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-11-23 | 涂宇欣 | 宋郁宏 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021-12-09 |  |  |  | 2021-09-09 |  |  |  |  | 4-8-95-10 4-8-95-20 | 授權資料建檔作業 授權記錄檔資料維護作業 | 功能 | 4-4 | [5 empty] | L4412 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 陳玫玲 | 3-02-郵局授權提出 |  | 4-4
|  | 4.批次作業 | 4-4銀行扣款授權 | L4041 | 產生郵局授權資料 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.10.doc |  | 2022-01-25 | 2022-01-18 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-11-23 | 涂宇欣 | 宋郁宏 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021-12-09 |  |  |  | 2021-09-09 |  |  |  |  | 4-8-95-15 4-8-95-30 4-8-95-31 | 產生授權資料 授權媒體製作 重製授權媒體碼 | 功能 | 4-4 | [5 empty] | L4041 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 陳玫玲 | 3-02-郵局授權提出 |  | 4-4
|  | 4.批次作業 | 4-4銀行扣款授權 | L4942 | 郵局授權資料歷史紀錄查詢 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.10.doc |  | 2022-01-26 | 2022-01-18 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-11-23 | 涂宇欣 | 宋郁宏 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021-12-09 |  |  |  | 2021-09-09 |  |  |  |  | 新交易 | 新交易 | 功能 | 4-4 | [5 empty] | L4942 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 陳玫玲 | 3-02-郵局授權提出 |  | 4-4
| 1 | 3.帳務作業 | 3-3回收、部分償還、暫收款 | L3210 | 暫收款登錄 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.92 | 審查意見回覆 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 李珮琪 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-27 | 2021-10-19 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2022/1/12, 2021/11/12 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-09-13 |  |  |  |  | 336 | 暫收款登錄 | 功能 | 3-3 | [5 empty] | L3210 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 陳玫玲 | 4-03-支票繳款 |  | 3-3
| 1 | 3.帳務作業 | 3-3回收、部分償還、暫收款 | L3220 | 暫收款退還 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.92 | 審查意見回覆 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-10-18 | 李珮琪 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-27 | 2021-10-19 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2022/1/12, 2021/12/9, 11/12 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-09-13 |  |  |  |  | 337 | 暫收款退還 | 功能 | 3-3 | [5 empty] | L3220 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 陳玫玲 | 4-04-通知／退還支票 |  | 3-3
|  | 4.批次作業 | 4-1撥款退款作業 | L4102 | 撥款退款明細表 | 審後新增2021/10/26 | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.10.doc |  | 2022-01-11 | 2022-01-10 | 2021-10-12 | 2021-10-15 | 2021-12-03 | 涂宇欣 | 尹少玄 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 2021-11-15 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 2021-12-09 |  |  |  | 2021-10-15 |  |  |  |  | 新交易 | 新交易 | 功能 | 4-1 | [5 empty] | L4102 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 鮑培平 | 3-06-撥款退款作業 |  | 4-1
|  | 4.批次作業 | 4-1撥款退款作業 | L4103 | 抽退票傳票明細表 | 審後新增2021/10/26 | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.10.doc |  | 2022-01-11 | 2022-01-10 | 2021-10-12 | 2021-10-15 | 2021-11-23 | 涂宇欣 | 尹少玄 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 2021-11-15 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 2021-12-09 |  |  |  | 2021-10-15 |  |  |  |  | 新交易 | 新交易 | 功能 | 4-1 | [5 empty] | L4103 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 陳玫玲 | 4-04-通知／退還支票 |  | 4-1
|  | 4.批次作業 | 4-1撥款退款作業 | L4104 | 更新銀行匯款狀態 | 審後新增2022/1/7 | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.13.doc | 配合撥款流程新增交易 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 2021-10-12 | 2021-10-15 | 2021-11-23 | 涂宇欣 | 尹少玄 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 2021-11-15 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 2022-01-07 |  |  |  | 2021-10-15 |  |  |  |  | 新交易 | 新交易 | 功能 | 4-1 | [6 empty] | 2022-02-18 | [6 empty] | 4-1
|  | 4.批次作業 | 4-2整批入帳作業(匯款轉帳、銀行/郵局扣款、支票兌現) | L4922 | 客戶還款方式及還款帳號查詢 | 審後新增2021/10/26 | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.10.doc |  | 2022-01-11 | 2022-01-10 | 2021-10-12 | 2021-10-15 | 2021-11-23 | 涂宇欣 | 許慧玉 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021-11-25 | 2021-12-09 |  |  |  | 2021-10-15 |  |  |  |  | 新交易 | 新交易 | 功能 | 4-2 | [5 empty] | L4922 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 陳玫玲 | 5-01-整批入帳—銀行扣款／匯款轉帳 |  | 4-2
|  | 4.批次作業 | 4-2整批入帳作業(匯款轉帳、銀行/郵局扣款、支票兌現) | L4923 | 還款帳號及還款方式變更紀錄查詢 | 審後新增2021/10/26 | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.10.doc |  | 2022-01-11 | 2022-01-10 | 2021-10-12 | 2021-10-15 | 2021-11-23 | 涂宇欣 | 許慧玉 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021-11-25 | 2021-12-09 |  |  |  | 2021-10-15 |  |  |  |  | 新交易 | 新交易 | 功能 | 4-2 | [5 empty] | L4923 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 陳玫玲 | 5-01-整批入帳—銀行扣款／匯款轉帳 |  | 4-2
|  | 5.管理性作業 | 5-1一般作業 | L5101 | 資金運用概況維護 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.4 |  | 2022-01-14 | 2022-01-11 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2021-11-13 | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-13 | 需二審 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-14 |  |  |  | 2021-11-05 |  |  |  |  | 2-11 | 資金運用概況明細 | 功能 | 5-1 | [5 empty] | L5101 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 鮑培平 | 1-12-其他作業 |  | 5-1
|  | 4.批次作業 | 4-7其他 | L4701 | 票據媒體製作 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.10.doc |  | 2022-01-26 | 2022-01-18 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-06-25 | 李珮琪 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-27 | 無調整 | 2021-11-25 | 2021-11-24 | 2021-12-09 |  |  |  | 2021-09-13 |  |  |  |  | 4-5-1 | 票據兌現媒體製作 | 功能 | 4-7 | [5 empty] | L4701 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 陳玫玲 | 4-03-支票繳款 |  | 4-7
| 1 | 3.帳務作業 | 3-3回收、部分償還、暫收款 | L3007 | 暫收支票明細資料查詢 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.92 | 審查意見回覆 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-10-18 | 李珮琪 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-27 | 2021-10-19 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2022/1/12, 2021/11/12 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-09-13 |  |  |  |  | 338 | 暫收支票查詢 | 功能 | 3-3 | [5 empty] | L3007 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 陳玫玲 | 4-03-支票繳款 |  | 3-3
| 1 | 3.帳務作業 | 3-3回收、部分償還、暫收款 | L3009 | 支票明細資料查詢-全部 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.81 |  | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-10-18 | 李珮琪 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-27 | 2021-10-19 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-11-12 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-09-13 |  |  |  |  | 377 4-5-4 4-5-5 | 多餘支明細資料查詢 暫收支票明細表 支票兌現未入帳查詢 | 功能 | 3-3 | [5 empty] | L3009 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 陳玫玲 | 4-03-支票繳款 |  | 3-3
| 1 | 3.帳務作業 | 3-3回收、部分償還、暫收款 | L3943 | 支票內容查詢 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.92 | 審查意見回覆 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-10-18 | 李珮琪 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-27 | 2021-10-19 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2022/1/12, 2021/11/12 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-09-13 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | 3-3 | [5 empty] | L3943 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 陳玫玲 | 4-03-支票繳款 |  | 3-3
|  | 2.業務作業 | 2-9其他 | L2061 | 貸後契變手續費明細資料查詢(未入帳) |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.31.docx |  | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-22 | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 2021-10-01 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-12-16 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-09-14 |  |  |  |  | 237-1 | 貸後契變手續費作業(MENU)- | 功能 | 2-9 | [5 empty] | L2061 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 鮑培平 | 8-02-內容變更 |  | 2-9
|  | 2.業務作業 | 2-9其他 | L2670 | 貸後契變手續費維護 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.31.docx |  | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-22 | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 2021-10-01 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-12-16 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-09-14 |  |  |  |  | 237-1 | 貸後契變手續費作業(MENU)-貸後契變手續費維護 | 功能 | 2-9 | [5 empty] | L2670 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 鮑培平 | 8-02-內容變更 |  | 2-9
|  | 2.業務作業 | 2-9其他 | L2062 | 貸後契變手續費明細資料查詢 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.31.docx |  | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-22 | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 2021-10-01 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-12-16 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-09-14 |  |  |  |  | 237-2 | 貸後契變手續費作業(MENU)- | 功能 | 2-9 | [5 empty] | L2062 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 鮑培平 | 8-02-內容變更 |  | 2-9
|  | 4.批次作業 | 4-6火險作業 | L4060 | 額度擔保品保險單關聯查詢 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.10.doc |  | 2022-01-11 | 2022-01-10 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-11-23 | 吳承憲 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-12-09 |  |  |  | 2021-09-16 |  |  |  |  | 新交易 | 新交易 | 功能 | 4-6 | [5 empty] | L4060 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 鮑培平 | 2-13-擔保品建檔 |  | 4-6
|  | 4.批次作業 | 4-6火險作業 | L4610 | 保險單明細資料登錄 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.10.doc, PJ201800012_URS_7介接外部系統_V1.91.docx | eloan意見回覆 | 2022-01-11 | 2022-01-10 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-12-03 | 吳承憲 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 需二審 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021/12/9, 2022/1/20(1.91L7), |  |  |  | 2021-09-16 |  |  |  | 2021-09-16 | 4-91-13 | 火險保費資料維護 | 功能, Eloan.不動產4 | 4-6 | [5 empty] | L4610 | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 陳玫玲 | B-01-火險—加退保作業 |  | 4-6
|  | 4.批次作業 | 4-6火險作業 | L4600 | 火險到期檔產生作業 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.10.doc |  | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-11-23 | 吳承憲 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 需二審 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-12-09 |  |  |  | 2021-09-16 |  |  |  |  | 4-91-1 | 火險到期檔產生作業 | 功能 | 4-6 | [5 empty] | L4600 | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 陳玫玲 | B-01-火險—加退保作業 |  | 4-6
|  | 4.批次作業 | 4-6火險作業 | L4601 | 火險詢價作業 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.10.doc |  | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-11-23 | 吳承憲 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 需二審 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-12-09 |  |  |  | 2021-09-16 |  |  |  |  | 4-91-3 4-91-4 4-91-5 | 火險詢價上傳檔轉檔作業 火險詢價重複投保報表 續保資料錯誤明細表 | 功能 | 4-6 | [5 empty] | L4601 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 陳玫玲 | B-02-火險—到期通知 |  | 4-6
|  | 4.批次作業 | 4-6火險作業 | L4611 | 續約保單資料維護 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.10.doc |  | 2022-01-12 | 2022-01-10 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-12-03 | 吳承憲 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 需二審 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-12-09 |  |  |  | 2021-09-16 |  |  |  | 2021-09-16 | 4-91-13 | 火險保費資料維護 | 功能 | 4-6 | [5 empty] | L4611 | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 陳玫玲 | B-01-火險—加退保作業 |  | 4-6
|  | 4.批次作業 | 4-6火險作業 | L4602 | 火險出單明細表與媒體 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.10.doc |  | 2022-01-12 | 2022-01-11 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-11-23 | 吳承憲 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-12-09 |  |  |  | 2021-09-16 |  |  |  |  | 4-91-7 | 出單明細表 | 功能 | 4-6 | [5 empty] | L4602 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 陳玫玲 | B-02-火險—到期通知 |  | 4-6
|  | 4.批次作業 | 4-6火險作業 | L4603 | 火險通知作業 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.13.docx | 補齊前缺報表測試畫面 | 2022-01-12 | 2022-01-11 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-12-20 | 吳承憲 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-20 | 需二審 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2022/1/7, 2021/12/20 |  |  |  | 2021-09-16 |  |  |  |  | 4-91-6 | 火險通知單 | 功能 | 4-6 | [5 empty] | L4603 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 陳玫玲 | B-02-火險—到期通知 |  | 4-6
|  | 4.批次作業 | 4-6火險作業 | L4962 | 保險單資料檢核作業 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.10.doc |  | 2022-01-12 | 2022-01-11 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-12-03 | 吳承憲 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 需二審 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-12-09 |  |  |  | 2021-09-16 |  |  |  | 2021/10/19, 2021/9/16 | 4-91-15 4-91-16 | 保費、保單未完成檢核表 額度無保單檢核表 | 功能 | 4-6 | [5 empty] | L4962 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 陳玫玲 | B-02-火險—到期通知 |  | 4-6
|  | 4.批次作業 | 4-6火險作業 | L4960 | 火險保費資料查詢(By客戶) |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.10.doc |  | 2022-01-12 | 2022-01-11 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-11-23 | 吳承憲 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-12-09 |  |  |  | 2021-09-16 |  |  |  |  | 新交易 | 新交易 | 功能 | 4-6 | [5 empty] | L4960 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 陳玫玲 | B-03-火險—對帳作業 |  | 4-6
|  | 4.批次作業 | 4-6火險作業 | L4961 | 火險保費明細查詢 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.10.doc |  | 2022-01-13 | 2022-01-11 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-11-23 | 吳承憲 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-12-09 |  |  |  | 2021-09-16 |  |  |  | 2021/10/19, 2021/9/16 | 新交易 | 新交易 | 功能 | 4-6 | [5 empty] | L4961 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 陳玫玲 | B-03-火險—對帳作業 |  | 4-6
|  | 4.批次作業 | 4-6火險作業 | L4964 | 擔保品保險單資料查詢 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.10.doc |  | 2022-01-13 | 2022-01-11 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-11-23 | 吳承憲 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-12-09 |  |  |  | 2021-09-16 |  |  |  |  | 4-91-12 | 火險保費查詢 | 功能 | 4-6 | [5 empty] | L4964 | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 陳玫玲 | B-01-火險—加退保作業 |  | 4-6
|  | 4.批次作業 | 4-6火險作業 | L4965 | 保險單明細資料查詢 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.10.doc |  | 2022-01-13 | 2022-01-11 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-11-23 | 吳承憲 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 需二審 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-12-09 |  |  |  | 2021-09-16 |  |  |  | 2021/10/19, 2021/9/16 | 4-91-12 | 火險保費查詢 | 功能 | 4-6 | [5 empty] | L4965 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 鮑培平 | 2-13-擔保品建檔 |  | 4-6
|  | 4.批次作業 | 4-4銀行扣款作業(產出銀扣媒體作業) | L4450 | 產出銀行扣帳檔 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.10.doc |  | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-11-23 | 李珮琪 | 許慧玉 | 蔡珮瑜、張舜雯 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 需二審 | 2021-11-23 | 2021-11-25 | 2021-12-09 |  |  |  | 2021-09-17 |  |  |  |  | 4-8-10 4-8-11 4-13-10 4-13-11 | 產生火險銀行扣款檔 產生銀行扣款檔 產生 ACH 扣款檔（火險） 產生 ACH 扣款檔－期款帳管費契變手續費 | 功能 | 4-4 | [5 empty] | L4450 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 陳玫玲 | 4-01-銀行扣款 |  | 4-4
|  | 4.批次作業 | 4-4銀行扣款作業(產出銀扣媒體作業) | L4943 | 銀行扣款檔資料查詢 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.10.doc |  | 2022-01-13 | 2022-01-11 | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-11-23 | 李珮琪 | 許慧玉 | 蔡珮瑜、張舜雯 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 需二審 | 2021-11-23 | 2021-11-25 | 2021-12-09 |  |  |  | 2021-09-17 |  |  |  | 2021/10/15, 2021/9/17 | 4-8-25 4-13-21 | 郵局扣款檢核表 ACH 扣款金額異常報表 | 功能 | 4-4 | [5 empty] | L4943 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 陳玫玲 | 4-01-銀行扣款 |  | 4-4
|  | 4.批次作業 | 4-4銀行扣款作業(產出銀扣媒體作業) | L4451 | 銀行扣款檔資料維護 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.10.doc |  | 2022-01-13 | 2022-01-11 | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-11-23 | 李珮琪 | 許慧玉 | 蔡珮瑜、張舜雯 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 需二審 | 2021-11-23 | 2021-11-25 | 2021-12-09 |  |  |  | 2021-09-17 |  |  |  |  | 4-8-20 4-13-20 | 銀行扣款檔資料維護 ACH 扣款檔資料維護 | 功能 | 4-4 | [5 empty] | L4451 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 陳玫玲 | 4-01-銀行扣款 |  | 4-4
|  | 4.批次作業 | 4-4銀行扣款作業(產出銀扣媒體作業) | L4452 | 銀行扣款(媒體製作) |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.10.doc |  | 2022-01-18 | 2022-01-17 | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-11-23 | 李珮琪 | 許慧玉 | 蔡珮瑜、張舜雯 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 需二審 | 2021-11-23 | 2021-11-25 | 2021-12-09 |  |  |  | 2021-09-17 |  |  |  |  | 4-8-30 4-13-30 4-13-31 | 銀行扣款（含火險）媒體製作 ACH 扣款媒體製作 重置扣款媒體碼 | 功能 | 4-4 | [5 empty] | L4452 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 陳玫玲 | 4-01-銀行扣款 |  | 4-4
|  | 4.批次作業 | 4-4銀行扣款作業(產出銀扣媒體作業) | L4453 | 銀扣扣款前通知 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.10.doc |  | 2022-01-18 | 2022-01-17 | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-11-23 | 李珮琪 | 許慧玉 | 蔡珮瑜、張舜雯 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 需二審 | 2021-11-23 | 2021-11-25 | 2021-12-09 |  |  |  | 2021-09-17 |  |  |  |  | 4-8-35 4-13-23 | 銀行扣款前簡訊通知作業 ACH 扣款前簡訊傳送作業 | 功能 | 4-4 | [5 empty] | L4453 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 陳玫玲 | 4-01-銀行扣款 |  | 4-4
|  | 5.管理性作業 | 5-5債務協商作業 | L5705 | 債權比例分攤(產出) |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2.DOCX |  | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 林清河 | 蔡珮瑜 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-20 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-20 |  |  |  | 2021-09-23 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | 協商帳務系統 | 功能 | 5-5 | [6 empty] | 2022-01-26 | [6 empty] | 5-5
|  | 5.管理性作業 | 5-5債務協商作業 | L5706 | 債權比例分攤資料維護(匯入) |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2.DOCX |  | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 林清河 | 蔡珮瑜 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-20 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-20 |  |  |  | 2021-09-23 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | 協商帳務系統 | 功能 | 5-5 | [6 empty] | 2022-01-26 | [6 empty] | 5-5
|  | 5.管理性作業 | 5-5債務協商作業 | L5071 | 債權案件明細查詢 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2.DOCX |  | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-10-01 | 林清河 | 蔡珮瑜 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-20 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-20 |  |  |  | 2021-09-23 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | 協商帳務系統 | 功能 | 5-5 | [6 empty] | 2022-01-26 | [6 empty] | 5-5
|  | 5.管理性作業 | 5-5債務協商作業 | L5701 | 債權維護 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2.DOCX |  | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-10-04 | 林清河 | 蔡珮瑜 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-20 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-20 |  |  |  | 2021-09-23 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | 協商帳務系統 | 功能 | 5-5 | [6 empty] | 2022-01-26 | [6 empty] | 5-5
|  | 5.管理性作業 | 5-5債務協商作業 | L5981 | 債權異動歷程查詢 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2.DOCX |  | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 林清河 | 蔡珮瑜 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-20 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-20 |  |  |  | 2021-09-23 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | 協商帳務系統 | 功能 | 5-5 | [6 empty] | 2022-01-26 | [6 empty] | 5-5
|  | 5.管理性作業 | 5-5債務協商作業 | L5075 | 債務協商滯繳/應繳明細查詢 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2.DOCX |  | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2021-09-28 | 2021-09-23 | 2021-09-29 | 林清河 | 蔡珮瑜 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-20 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-20 |  |  |  | 2021-09-23 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | 協商帳務系統 | 功能 | 5-5 | [6 empty] | 2022-01-26 | [6 empty] | 5-5
|  | 5.管理性作業 | 5-5債務協商作業 | L5974 | 債權銀行帳號明細資料查詢 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2.DOCX |  | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2021-09-28 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 林清河 | 蔡珮瑜 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-20 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-20 |  |  |  | 2021-09-23 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | 協商帳務系統 | 功能 | 5-5 | [6 empty] | 2022-01-26 | [6 empty] | 5-5
|  | 5.管理性作業 | 5-5債務協商作業 | L5073 | 債務協商作業-撥付日期查詢 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2.DOCX |  | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2021-09-28 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 林清河 | 蔡珮瑜 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-20 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-20 |  |  |  | 2021-09-23 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | 協商帳務系統 | 功能 | 5-5 | [6 empty] | 2022-01-26 | [6 empty] | 5-5
|  | 5.管理性作業 | 5-5債務協商作業 | L5970 | 期款試算 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2.DOCX |  | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2021-09-28 | 2021-09-23 | 2021-09-29 | 林清河 | 蔡珮瑜 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-20 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-20 |  |  |  | 2021-09-23 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | 協商帳務系統 | 功能 | 5-5 | [6 empty] | 2022-01-26 | [6 empty] | 5-5
|  | 5.管理性作業 | 5-5債務協商作業 | L5074 | 債務協商作業－債協應處理事項清單 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2.DOCX |  | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 林清河 | 蔡珮瑜 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-20 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-20 |  |  |  | 2021-09-24 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | 協商帳務系統 | 功能 | 5-5 | [6 empty] | 2022-01-26 | [6 empty] | 5-5
|  | 5.管理性作業 | 5-5債務協商作業 | L597A | 債務協商作業-整批處理 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2.DOCX |  | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-10-05 | 林清河 | 蔡珮瑜 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-20 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-20 |  |  |  | 2021-09-24 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | 協商帳務系統 | 功能 | 5-5 | [6 empty] | 2022-01-26 | [6 empty] | 5-5
|  | 5.管理性作業 | 5-5債務協商作業 | L5702 | 債務協商作業-暫收入帳 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2.DOCX |  | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-23 | 林清河 | 蔡珮瑜 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-20 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-20 |  |  |  | 2021-09-24 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | 協商帳務系統 | 功能 | 5-5 | [6 empty] | 2022-01-26 | [6 empty] | 5-5
|  | 5.管理性作業 | 5-5債務協商作業 | L5712 | 債務協商作業-暫收解入 | 審後新增2021/9/24 | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2.DOCX |  | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-10-04 | 林清河 | 蔡珮瑜 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-20 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-20 |  |  |  | 2021-09-24 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | 協商帳務系統 | 功能 | 5-5 | [6 empty] | 2022-01-26 | [6 empty] | 5-5
|  | 5.管理性作業 | 5-5債務協商作業 | L5971 | 債務協商交易資料查詢 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2.DOCX |  | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-29 | 林清河 | 蔡珮瑜 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-20 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-20 |  |  |  | 2021-09-24 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | 協商帳務系統 | 功能 | 5-5 | [6 empty] | 2022-01-26 | [6 empty] | 5-5
|  | 5.管理性作業 | 5-5債務協商作業 | L5972 | 債務協商入帳明細資料查詢 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2.DOCX |  | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 林清河 | 蔡珮瑜 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-20 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-20 |  |  |  | 2021-09-24 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | 協商帳務系統 | 功能 | 5-5 | [6 empty] | 2022-01-26 | [6 empty] | 5-5
|  | 5.管理性作業 | 5-5債務協商作業 | L5703 | 債權銀行帳號登錄 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2.DOCX |  | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2021-09-27 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 林清河 | 蔡珮瑜 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-20 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-20 |  |  |  | 2021-09-24 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | 協商帳務系統 | 功能 | 5-5 | [6 empty] | 2022-01-26 | [6 empty] | 5-5
|  | 5.管理性作業 | 5-5債務協商作業 | L5704 | 債務協商作業－撥付日期設定 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2.DOCX |  | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2021-09-27 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 林清河 | 蔡珮瑜 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-20 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-20 |  |  |  | 2021-09-24 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | 協商帳務系統 | 功能 | 5-5 | [6 empty] | 2022-01-26 | [6 empty] | 5-5
|  | 5.管理性作業 | 5-5債務協商作業 | L5707 | 最大債權撥付產檔 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2.DOCX |  | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2021-09-27 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 林清河 | 蔡珮瑜 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-20 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-20 |  |  |  | 2021-09-24 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | 協商帳務系統 | 功能 | 5-5 | [6 empty] | 2022-01-26 | [6 empty] | 5-5
|  | 5.管理性作業 | 5-5債務協商作業 | L5973 | 最大債權撥付明細查詢 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2.DOCX |  | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2021-09-27 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 林清河 | 蔡珮瑜 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-20 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-20 |  |  |  | 2021-09-24 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | 協商帳務系統 | 功能 | 5-5 | [6 empty] | 2022-01-26 | [6 empty] | 5-5
|  | 5.管理性作業 | 5-5債務協商作業 | L5975 | 最大債權撥付統計查詢 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2.DOCX |  | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2021-09-27 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 林清河 | 蔡珮瑜 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-20 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-20 |  |  |  | 2021-09-24 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | 協商帳務系統 | 功能 | 5-5 | [6 empty] | 2022-01-26 | [6 empty] | 5-5
|  | 5.管理性作業 | 5-5債務協商作業 | L5976 | 債權案件主檔內容查詢 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2.DOCX |  | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-10-15 | 林清河 | 蔡珮瑜 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-20 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-20 |  |  |  | 2021-09-23 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | 協商帳務系統 | 功能 | 5-5 | [6 empty] | 2022-01-26 | [6 empty] | 5-5
|  | 5.管理性作業 | 5-5債務協商作業 | L5977 | 客戶最大債權撥付統計查詢 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2.DOCX |  | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-10-15 | 林清河 | 蔡珮瑜 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-20 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-20 |  |  |  | 2021-09-24 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | 協商帳務系統 | 功能 | 5-5 | [6 empty] | 2022-01-26 | [6 empty] | 5-5
|  | 5.管理性作業 | 5-5債務協商作業 | L5711 | 撥付金額調整 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2.DOCX |  | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-10-15 | 林清河 | 蔡珮瑜 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-20 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-20 |  |  |  | 2021-09-24 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | 協商帳務系統 | 功能 | 5-5 | [6 empty] | 2022-01-26 | [6 empty] | 5-5
|  | 5.管理性作業 | 5-5債務協商作業 | L5708 | 最大債權撥付出帳 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2.DOCX |  | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2021-09-27 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 林清河 | 蔡珮瑜 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-20 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-20 |  |  |  | 2021-09-24 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | 協商帳務系統 | 功能 | 5-5 | [6 empty] | 2022-01-26 | [6 empty] | 5-5
|  | 5.管理性作業 | 5-5債務協商作業 | L5709 | 最大債權撥付回覆檔檢核 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2.DOCX |  | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2021-09-27 | 2021-09-24 | 2021-10-04 | 林清河 | 蔡珮瑜 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-20 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-20 |  |  |  | 2021-09-24 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | 協商帳務系統 | 功能 | 5-5 | [6 empty] | 2022-01-26 | [6 empty] | 5-5
|  | 5.管理性作業 | 5-5債務協商作業 | L5710 | 一般債權撥付資料檢核 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2.DOCX |  | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2021-09-27 | 2021-09-24 | 2021-10-04 | 林清河 | 蔡珮瑜 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-20 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-20 |  |  |  | 2021-09-24 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | 協商帳務系統 | 功能 | 5-5 | [6 empty] | 2022-01-26 | [6 empty] | 5-5
|  | 5.管理性作業 | 5-1一般作業 | L5903 | 檔案借閱明細資料查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.4 |  | 2022-01-14 | 2022-01-11 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2021-11-13 | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-13 | 需二審 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-14 |  |  |  | 2021-11-05 |  |  |  |  | 2-25-1 | 檔案借閱作業-檔案借閱維護 | 功能 | 5-1 | [6 empty] | 2022-01-27 | [6 empty] | 5-1
|  | 5.管理性作業 | 5-1一般作業 | L5103 | 檔案借閱維護 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.63.DOCX | 申請、設定、對保資料欄位漏寫 | 2022-01-14 | 2022-01-11 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2021-11-13 | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-13 | 需二審 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2022/1/17, 2021/12/14 |  |  |  | 2021-11-05 |  |  |  |  | 2-25-1 | 檔案借閱作業-檔案借閱維護 | 功能 | 5-1 | [6 empty] | 2022-01-27 | [6 empty] | 5-1
|  | 5.管理性作業 | 5-1一般作業 | L5104 | 檔案借閱報表作業(列印) |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.4 |  | 2022-01-14 | 2022-01-11 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2021-11-13 | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-11-13 | 需二審 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-14 |  |  |  | 2021-11-05 |  |  |  |  | 2-25-2 | 檔案借閱作業-檔案借閱報表作業(列印) | 功能 | 5-1 | [6 empty] | 2022-01-27 | [6 empty] | 5-1
|  | 5.管理性作業 | 5-7國稅局申報作業 | L5982 | 國稅局申報檔查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.4 |  | 2022-01-14 | 2022-01-11 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021-12-03 | 李珮琪 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 需二審 | 2021/12/9, 2021/12/13 | 2021-12-14 | 2021-12-14 |  |  |  | 2021-11-03 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | 5-7 | [6 empty] | 2022-01-27 | [6 empty] | 5-7
|  | 5.管理性作業 | 5-7國稅局申報作業 | L5812 | 國稅局申報檔維護 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.63.DOCX | 貸款起迄日欄位名稱修改 | 2022-01-14 | 2022-01-11 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021-12-03 | 李珮琪 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 需二審 | 2021/12/14 am, 2021/12/9, 2021/12/13 | 2021-12-14 | 2022/1/17, 2021/12/14 |  |  |  | 2021-11-03 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | 5-7 | [6 empty] | 2022-01-27 | [6 empty] | 5-7
|  | 5.管理性作業 | 5-7國稅局申報作業 | L5811 | 產生國稅局申報檢核檔 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.4 |  | 2022-01-14 | 2022-01-11 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021-12-03 | 李珮琪 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 需二審 | 2021/12/9, 2021/12/13 | 2021-12-09 | 2021-12-14 |  |  |  | 2021-11-03 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | 5-7 | [6 empty] | 2022-01-27 | [6 empty] | 5-7
|  | 5.管理性作業 | 5-7國稅局申報作業 | L5813 | 產生國稅局申報媒體檔 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.4 |  | 2022-01-14 | 2022-01-11 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021-12-03 | 李珮琪 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 需二審 | 2021/12/9, 2021/12/13 | 2021-12-09 | 2021-12-14 |  |  |  | 2021-11-03 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | 5-7 | [6 empty] | 2022-01-27 | [6 empty] | 5-7
|  | 6.共同作業 | 6-1控制類 | L6101 | 業務關帳作業 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.11.docx |  | 2022-01-13 | 2022-01-10 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-12-10 | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-10 | 需二審 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-09-13 |  |  |  | 2021/10/25, 2021/10/18, 2021/9/13 | 新交易 |  | 功能 | 6-1 | [5 empty] | L6101 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 陳玫玲 | 4-03-支票繳款 |  | 6-1
|  | 6.共同作業 | 6-1控制類 | L6102 | 核心傳票相關單獨作業 | 審後新增2021/10/18 | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.11.docx |  | 2022-01-13 | 2022-01-10 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021-10-25 | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-25 | 需二審 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-10-18 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | 6-1 | [6 empty] | 2022-01-27 | [6 empty] | 6-1
|  | 6.共同作業 | 6-1控制類 | L6104 | 代理人設定 |  | 張金龍 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.11.docx |  | 2022-01-13 | 2022-01-10 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-12-03 | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-11-29 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | 6-1 | [5 empty] | L6104 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 鮑培平 | 1-16-使用者資料 |  | 6-1
|  | 6.共同作業 | 6-1控制類 | L6103 | 報表查詢作業申請 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.11.docx |  | 2022-01-13 | 2022-01-10 | 2021-11-29 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-12-03 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | 6-1 | [5 empty] | L6103 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 鮑培平 | 1-16-使用者資料 |  | 6-1
|  | 6.共同作業 | 6-2日結類 | L6201 | 其他傳票輸入 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 |  | 2022-01-13 | 2022-01-10 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-12-14 |  |  |  | 2021-10-18 |  |  |  |  | 3-79 | 其他傳票輸入作業 | 功能 | 6-2 | [5 empty] | L6201 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 陳玫玲 | 5-01-整批入帳—銀行扣款／匯款轉帳 |  | 6-2
|  | 6.共同作業 | 6-2日結類 | L6901 | 交易分錄清單查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 |  | 2022-01-12 | 2022-01-10 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-12-14 |  |  |  | 2021-10-18 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | 6-2 | [5 empty] | L6901 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 鮑培平 | 1-11-帳務查詢 |  | 6-2
|  | 6.共同作業 | 6-2日結類 | L6902 | 會計總帳查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 |  | 2022-01-12 | 2022-01-10 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-12-14 |  |  |  | 2021-10-18 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | 6-2 | [5 empty] | L6902 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 鮑培平 | 1-11-帳務查詢 |  | 6-2
|  | 6.共同作業 | 6-2日結類 | L6903 | 會計帳務明細查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 |  | 2022-01-12 | 2022-01-10 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-12-14 |  |  |  | 2021-10-18 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | 6-2 | [5 empty] | L6903 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 鮑培平 | 1-11-帳務查詢 |  | 6-2
|  | 6.共同作業 | 6-2日結類 | L6904 | 日結彙計查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 |  | 2022-01-12 | 2022-01-10 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-12-14 |  |  |  | 2021-10-18 |  |  |  |  | 新交易 4-5-8 4-1-11 | 支票兌現轉帳總傳票明細表 匯款總傳票明細表 | 功能 | 6-2 | [5 empty] | L6904 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 鮑培平 | 1-10-帳冊別維護作業 |  | 6-2
|  | 6.共同作業 | 6-2日結類 | L6905 | 日結明細查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 |  | 2022-01-12 | 2022-01-10 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021-10-25 | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-25 | 需二審 | 2021/12/14am | 2021-12-14 | 2021-12-14 |  |  |  | 2021-10-18 |  |  |  | 2021/10/18, 2021/9/14 | 新交易 |  | 功能 | 6-2 | [5 empty] | L6905 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 鮑培平 | 1-10-帳冊別維護作業 |  | 6-2
|  | 6.共同作業 | 6-2日結類 | L6906 | 會計分錄查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 |  | 2022-01-12 | 2022-01-10 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-12-14 |  |  |  | 2021-10-18 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | 6-2 | [5 empty] | L6906 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 鮑培平 | 1-11-帳務查詢 |  | 6-2
|  | 6.共同作業 | 6-2日結類 | L6907 | 未銷帳餘額明細查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 |  | 2022-01-12 | 2022-01-10 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 林清河 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-12-14 |  |  |  | 2021-10-18 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | 6-2 | [5 empty] | L6907 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 鮑培平 | 1-11-帳務查詢 |  | 6-2
|  | 6.共同作業 | 6-2日結類 | L6908 | 銷帳歷史明細查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 |  | 2022-01-12 | 2022-01-10 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021-10-25 | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-25 | 需二審 | 2021/12/14am | 2021-12-14 | 2021-12-14 |  |  |  | 2021-10-18 |  |  |  | 2021/10/18, 2021/9/14 | 新交易 |  | 功能 | 6-2 | [5 empty] | L6908 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 鮑培平 | 1-11-帳務查詢 |  | 6-2
|  | 6.共同作業 | 6-3共同資料維護(利率、營業日) | L6030 | 特殊/例假日查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 |  | 2022-01-11 | 2022-01-07 | 2021-11-15 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 涂宇欣 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-03 | 需二審 | 2021/12/9, 2021/12/14am | 2021-12-09 | 2021-12-14 |  |  |  | 2021-09-27 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | 6-3 | [5 empty] | L6030 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 陳玫玲 | 1-17-核心資料匯入 |  | 6-3
|  | 6.共同作業 | 6-3共同資料維護(利率、營業日) | L6310 | 特殊/例假日登錄 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 |  | 2022-01-11 | 2022-01-07 | 2021-11-15 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 涂宇欣 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-03 | 無調整 | 2021/12/9, 2021/12/14am | 2021-12-09 | 2021-12-14 |  |  |  | 2021-09-27 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | 6-3 | [5 empty] | L6310 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 陳玫玲 | 1-17-核心資料匯入 |  | 6-3
|  | 6.共同作業 | 6-3共同資料維護(利率、營業日) | L6031 | 指標利率種類查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 |  | 2022-01-11 | 2022-01-07 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-10-25 | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-25 | 需二審 | 2021/12/14am | 2021-12-14 | 2021-12-14 |  |  |  | 2021-10-20 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | 6-3 | [5 empty] | L6031 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 陳玫玲 | 1-02-指標利率維護 |  | 6-3
|  | 6.共同作業 | 6-3共同資料維護(利率、營業日) | L6032 | 指標利率資料查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 |  | 2022-01-11 | 2022-01-07 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-10-25 | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-25 | 需二審 | 2021/12/14am | 2021-12-14 | 2021-12-14 |  |  |  | 2021-10-20 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | 6-3 | [5 empty] | L6032 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 陳玫玲 | 1-02-指標利率維護 |  | 6-3
|  | 6.共同作業 | 6-3共同資料維護(利率、營業日) | L6301 | 指標利率種類維護 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 |  | 2022-01-11 | 2022-01-07 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-10-25 | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-25 | 需二審 | 2021/12/14am | 2021-12-14 | 2021-12-14 |  |  |  | 2021-10-20 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | 6-3 | [5 empty] | L6301 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 陳玫玲 | 1-02-指標利率維護 |  | 6-3
|  | 6.共同作業 | 6-3共同資料維護(利率、營業日) | L6302 | 指標利率登錄/維護 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 |  | 2022-01-11 | 2022-01-07 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-10-25 | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-25 | 需二審 | 2021/12/14am | 2021-12-14 | 2021-12-14 |  |  |  | 2021-10-20 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能, Eloan | 6-3 | [5 empty] | L6302 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 陳玫玲 | 1-02-指標利率維護 |  | 6-3
|  | 6.共同作業 | 6-4作業控管維護 | L6042 | 交易控制檔查詢 |  | 張金龍 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.12.docx | 增加歷程按鈕 | 2022-01-10 | 2022-01-06 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-12-03 | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 需二審 | 2021/12/14am | 2021-12-14 | 2022/1/7, 2021/12/14 |  |  |  | 2021-11-29 |  |  |  | 2021-10-22 | 新交易 |  | 功能 | 6-4 | [5 empty] | L6042 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 鮑培平 | 1-14-交易控制檔 |  | 6-4
|  | 6.共同作業 | 6-4作業控管維護 | L6402 | 交易控制檔維護 |  | 張金龍 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.12.docx | 增加歷程記錄 | 2022-01-10 | 2022-01-06 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-12-03 | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 需二審 | 2021/12/14am | 2021-12-14 | 2022/1/7, 2021/12/14 |  |  |  | 2021-11-29 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | 6-4 | [5 empty] | L6402 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 鮑培平 | 1-14-交易控制檔 |  | 6-4
|  | 6.共同作業 | 6-4作業控管維護 | L6043 | 權限群組查詢 |  | 張金龍 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.12.docx | 增加歷程按鈕 | 2022-01-10 | 2022-01-07 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-12-03 | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021/12/14am | 2021-12-14 | 2022/1/7, 2021/12/14 |  |  |  | 2021-11-29 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | 6-4 | [5 empty] | L6043 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 鮑培平 | 1-15-權限群組 |  | 6-4
|  | 6.共同作業 | 6-4作業控管維護 | L6403 | 權限群組維護 |  | 張金龍 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.11.docx |  | 2022-01-10 | 2022-01-07 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-12-03 | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021/12/14am | 2021-12-14 | 2021-12-14 |  |  |  | 2021-11-29 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | 6-4 | [5 empty] | L6403 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 鮑培平 | 1-15-權限群組 |  | 6-4
|  | 6.共同作業 | 6-4作業控管維護 | L6041 | 使用者資料查詢 |  | 張金龍 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.12.docx | 增加歷程按鈕 | 2022-01-10 | 2022-01-06 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-12-03 | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 需二審 | 2021/12/14am | 2021-12-14 | 2022/1/7, 2021/12/14 |  |  |  | 2021-11-29 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | 6-4 | [5 empty] | L6041 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 鮑培平 | 1-16-使用者資料 |  | 6-4
|  | 6.共同作業 | 6-4作業控管維護 | L6401 | 使用者資料維護 |  | 張金龍 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.12.docx | 增加群組權限歷程記錄 | 2022-01-10 | 2022-01-06 | 2021-11-29 | 2021-11-20 | 2021-12-03 | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 需二審 | 2021/12/14am | 2021-12-14 | 2022/1/7, 2021/12/20、12/14 |  |  |  | 2021-11-20 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | 6-4 | [5 empty] | L6401 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 鮑培平 | 1-16-使用者資料 |  | 6-4
|  | 6.共同作業 | 6-4作業控管維護 | L6943 | 使用者交易權限查詢 | 審後新增2021/12/20 | 張金龍 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.11.docx |  | 2022-01-07 | 2022-01-06 | 2021-11-29 | 2021-11-20 | 2021-12-03 | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 審後新增 | 2021/12/14am | 2021-12-14 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-11-20 |  |  |  |  | 新交易 | #N/A | 功能 | 6-4 | [5 empty] | L6943 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 鮑培平 | 1-15-權限群組 |  | 6-4
|  | 6.共同作業 | 6-4作業控管維護 | L6044 | 主管授權紀錄查詢 |  | 張金龍 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.12.docx | 增加查詢條件:交易日期 | 2022-01-07 | 2022-01-06 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-12-03 | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021/12/14am | 2021-12-14 | 2022/1/7, 2021/12/20、12/14 |  |  |  | 2021-11-29 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | 6-4 | [5 empty] | L6044 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 鮑培平 | 1-16-使用者資料 |  | 6-4
|  | 6.共同作業 | 6-4作業控管維護 | L6932 | 資料變更交易查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 |  | 2022-01-07 | 2022-01-06 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-12-08 | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 需二審 | 2021/12/14am | 2021-12-14 | 2021-12-14 |  |  |  | 2021-11-29 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | 6-4 | [5 empty] | L6932 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 陳玫玲 | 1-18-資料變更交易查詢 |  | 6-4
|  | 6.共同作業 | 6-7其他基本資料維護 | L6088 | 員工資料檔查詢 | 由L190A更名 2021/12/20 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.11.docx |  | 2022-01-14 | 2022-01-13 | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 2021-08-04 | 吳承憲 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-01 | 2021-09-24 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-12-20 | 林清河 | 2021-10-14 13:34 | 2021-10-18 17:54 | 蔡珮瑜 |  |  |  |  | 4-3-2 | 在職員工明細檔查詢 | 功能 | 6-7 | [5 empty] | L6088 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 陳玫玲 | 1-17-核心資料匯入 |  | 6-7
|  | 4.批次作業 | 4-5員工扣薪作業-1產出媒體 | L4500 | 設定員工扣薪日程表 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.10.doc |  | 2022-01-14 | 2022-01-12 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-12-03 | 涂宇欣 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 需二審 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-09 |  |  |  | 2021-09-29 |  |  |  |  | 新交易 | 新交易 | 功能 | 4-5 | [5 empty] | L4500 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 陳玫玲 | 4-02-員工扣薪 |  | 4-5
|  | 4.批次作業 | 4-5員工扣薪作業-1產出媒體 | L4950 | 員工扣薪設定檢核表 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.10.doc |  | 2022-01-14 | 2022-01-12 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-12-03 | 涂宇欣 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-09 |  |  |  | 2021-09-29 |  |  |  |  | 4-7-2 | 員工扣薪設定檢核表 | 功能 | 4-5 | [5 empty] | L4950 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 陳玫玲 | 4-02-員工扣薪 |  | 4-5
|  | 4.批次作業 | 4-5員工扣薪作業-1產出媒體 | L4510 | 產出員工扣薪明細檔 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.10.doc |  | 2022-01-18 | 2022-01-17 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-12-03 | 涂宇欣 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 需二審 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-09 |  |  |  | 2021-09-29 |  |  |  |  | 4-7-1 4-7-4 4-7-10 | 員工扣薪到期明細表 １５日薪扣薪資料產生作業 非１５日薪扣薪資料產生作業 | 功能 | 4-5 | [5 empty] | L4510 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 陳玫玲 | 4-02-員工扣薪 |  | 4-5
|  | 4.批次作業 | 4-5員工扣薪作業-1產出媒體 | L4951 | 員工扣薪媒體檔查詢 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.10.doc |  | 2022-01-14 | 2022-01-12 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-12-03 | 涂宇欣 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-09 |  |  |  | 2021-09-29 |  |  |  |  | 4-7-16 | 員工扣薪資料查詢 | 功能 | 4-5 | [5 empty] | L4951 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 陳玫玲 | 4-02-員工扣薪 |  | 4-5
|  | 4.批次作業 | 4-5員工扣薪作業-1產出媒體 | L4512 | 員工扣薪媒體檔維護 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.10.doc |  | 2022-01-14 | 2022-01-12 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-12-03 | 涂宇欣 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-09 |  |  |  | 2021-09-29 |  |  |  |  | 4-7-17 | 員工扣薪資料維護 | 功能 | 4-5 | [5 empty] | L4512 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 陳玫玲 | 4-02-員工扣薪 |  | 4-5
|  | 4.批次作業 | 4-5員工扣薪作業-1產出媒體 | L4511 | 產出員工扣薪媒體檔 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.10.doc |  | 2022-01-18 | 2022-01-17 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-12-03 | 涂宇欣 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 需二審 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-09 |  |  |  | 2021-09-29 |  |  |  |  | 4-7-5 4-7-11 4-7-20 | １５日薪扣薪媒體檔產生作業 非１５日薪扣薪媒體檔產生作業 員工扣薪媒體下傳報表 | 功能 | 4-5 | [5 empty] | L4511 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 陳玫玲 | 4-02-員工扣薪 |  | 4-5
|  | 4.批次作業 | 4-2整批入帳作業(匯款轉帳、銀行/郵局扣款、支票兌現) | L4200 | 入帳檔上傳作業 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.10.doc |  | 2022-01-19 | 2022-01-18 | 2021-09-30 | 2021-09-29 | 2021-11-23 | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 需二審 | 2021-11-23 | 2021-11-25 | 2021-12-09 |  |  |  | 2021-09-29 |  |  |  | 2021/10/15,2021/9/29 | 4-7-7 4-7-12 4-1-1 4-1-6 4-13-50 4-8-50 | １５日薪扣薪媒體回傳作業 非１５日薪扣薪媒體回傳作業 ＰＣ上傳匯款檔轉入暫存檔作業 匯款暫存檔轉入匯款轉帳檔 上傳 ACH 扣款媒體作業 ＰＣ上傳銀行扣款作業 | 功能 | 4-2 | [5 empty] | L4200 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 陳玫玲 | 4-02-員工扣薪 |  | 4-2
|  | 4.批次作業 | 4-5員工扣薪作業-1產出媒體 | L4520 | 產生員工扣薪報表 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.13.docx | 補齊前缺報表測試畫面 | 2022-01-19 | 2022-01-18 | 2021-10-04 | 2021-09-29 | 2021-12-20 | 涂宇欣 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-20 | 需二審 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2022/1/7, 2021/12/20 |  |  |  | 2021-09-29 |  |  |  |  | 4-7-15 | 員工扣薪報表 | 功能 | 4-5 | [5 empty] | L4520 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 陳玫玲 | 4-02-員工扣薪 |  | 4-5
|  | 4.批次作業 | 4-5員工扣薪作業-2入賬 | L4204 | 員工扣薪-明細查詢 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.10.doc |  | 2022-01-19 | 2022-01-18 | 2021-10-04 | 2021-09-29 | 2021-07-02 | 李珮琪 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-09 |  |  |  | 2021-09-29 |  |  |  |  | 新交易 | 新交易 | 功能 | 4-5 | [5 empty] | L4204 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 陳玫玲 | 4-02-員工扣薪 |  | 4-5
|  | 4.批次作業 | 4-2整批入帳作業(匯款轉帳、銀行/郵局扣款、支票兌現) | L4205 | 支票兌現-明細查詢 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.10.doc |  | 2022-01-19 | 2022-01-18 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-11-23 | 李珮琪 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-12-09 |  |  |  | 2021-10-01 |  |  |  |  | 新交易 | 新交易 | 功能 | 4-2 | [5 empty] | L4205 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 陳玫玲 | 4-04-通知／退還支票 |  | 4-2
|  | 4.批次作業 | 4-2整批入帳作業(匯款轉帳、銀行/郵局扣款、支票兌現) | L4002 | 整批入帳作業 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.10.doc |  | 2022-01-20 | 2022-01-14 | 2021-09-30 | 2021-10-15 | 2021-11-23 | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | 宋郁宏 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 需二審 | 2021-11-23 | 2021-11-25 | 2021-12-09 |  |  |  | 2021-10-15 |  |  |  | 2021/10/15, 2021/10/12 | 4-7-14 4-5-7 4-1-9 4-13-60 4-8-81 | 員工扣薪入帳作業 票據入帳作業（核心） 自動匯款作業(入帳) ACH 扣款入帳作業 銀行扣款入帳作業 | 功能 | 4-2 | [5 empty] | L4002 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 陳玫玲 | 4-01-銀行扣款 |  | 4-2
|  | 4.批次作業 | 4-2整批入帳作業(匯款轉帳、銀行/郵局扣款、支票兌現) | L420A | 整批批次檢核作業 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.10.doc |  | 2022-01-20 | 2022-01-14 | 2021-09-30 | 2021-10-15 | 2021-11-23 | 李珮琪 | 許慧玉 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-11-23 | 2021-11-25 | 2021-12-09 |  |  |  | 2021-10-15 |  |  |  |  | 新交易 | 新交易 | 功能 | 4-2 | [5 empty] | L420A | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 陳玫玲 | 4-01-銀行扣款 |  | 4-2
|  | 4.批次作業 | 4-2整批入帳作業(匯款轉帳、銀行/郵局扣款、支票兌現) | L420B | 整批批次入帳作業 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.10.doc |  | 2022-01-20 | 2022-01-14 | 2021-09-30 | 2021-10-15 | 2021-11-23 | 李珮琪 | 許慧玉 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-11-23 | 2021-11-25 | 2021-12-09 |  |  |  | 2021-10-15 |  |  |  |  | 新交易 | 新交易 | 功能 | 4-2 | [5 empty] | L420B | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 陳玫玲 | 4-01-銀行扣款 |  | 4-2
|  | 4.批次作業 | 4-2整批入帳作業(匯款轉帳、銀行/郵局扣款、支票兌現) | L4920 | 整批入帳明細查詢 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.10.doc |  | 2022-01-18 | 2022-01-12 | 2021-09-30 | 2021-10-15 | 2021-11-23 | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | 宋郁宏 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 需二審 | 2021-11-23 | 2021-11-25 | 2021-12-09 |  |  |  | 2021-10-15 |  |  |  | 2021/10/15, 2021/10/12 | 4-1-4 4-1-7 | 匯款暫存檔印表作業 匯款轉帳檔印表作業 | 功能 | 4-2 | [5 empty] | L4920 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 陳玫玲 | 4-01-銀行扣款 |  | 4-2
|  | 4.批次作業 | 4-2整批入帳作業(匯款轉帳、銀行/郵局扣款、支票兌現) | L4925 | 整批入帳明細查詢(By日期區間) |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.10.doc |  | 2022-01-18 | 2022-01-12 | 2021-09-30 | 2021-10-15 | 2021-11-23 | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 需二審 | 2021-11-23 | 2021-11-25 | 2021-12-09 |  |  |  | 2021-10-15 |  |  |  | 2021/10/15, 2021/10/12 | 新交易 | 新交易 | 功能 | 4-2 | [5 empty] | L4925 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 陳玫玲 | 5-01-整批入帳—銀行扣款／匯款轉帳 |  | 4-2
|  | 4.批次作業 | 4-2整批入帳作業(匯款轉帳、銀行/郵局扣款、支票兌現) | L4930 | 整批勾選處理 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.10.doc |  | 2022-01-20 | 2022-01-14 | 2021-09-30 | 2021-10-15 | 2021-11-23 | 李珮琪 | 宋郁宏 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 需二審 | 2021-11-23 | 2021-11-25 | 2021-12-09 |  |  |  | 2021-10-15 |  |  |  |  | 新交易 | 新交易 | 功能 | 4-2 | [5 empty] | L4930 | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 陳玫玲 | 5-02-還款來源—其他 |  | 4-2
|  | 4.批次作業 | 4-2整批入帳作業(匯款轉帳、銀行/郵局扣款、支票兌現) | L4202 | 銀行扣款-明細查詢 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.10.doc |  | 2022-01-20 | 2022-01-18 | 2021-09-30 | 2021-10-15 | 2021-11-23 | 李珮琪 | 許慧玉 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-11-23 | 2021-11-25 | 2021-12-09 |  |  |  | 2021-10-15 |  |  |  |  | 新交易 | 新交易 | 功能 | 4-2 | [5 empty] | L4202 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 陳玫玲 | 5-01-整批入帳—銀行扣款／匯款轉帳 |  | 4-2
|  | 4.批次作業 | 4-2整批入帳作業(匯款轉帳、銀行/郵局扣款、支票兌現) | L4203 | 郵局扣款-明細查詢 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.10.doc |  | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2021-09-30 | 2021-10-15 | 2021-11-23 | 李珮琪 | 宋郁宏 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-11-23 | 2021-11-25 | 2021-12-09 |  |  |  | 2021-10-15 |  |  |  |  | 新交易 | 新交易 | 功能 | 4-2 | [5 empty] | L4203 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 陳玫玲 | 5-01-整批入帳—銀行扣款／匯款轉帳 |  | 4-2
|  | 4.批次作業 | 4-4銀行扣款作業(產出銀扣媒體作業) | L4454 | 產生銀扣失敗通知 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.13.docx | 補齊前缺報表測試畫面 | 2022-01-18 | 2022-01-12 | 2021-09-30 | 2021-10-15 | 2021-12-20 | 李珮琪 | 許慧玉 | 蔡珮瑜、張舜雯 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-12-20 | 需二審 | 2021-11-23 | 2021-11-25 | 2022/1/7, 2021/12/20 |  |  |  | 2021-10-15 |  |  |  |  | 4-13-71 4-13-72 4-13-73 4-13-74 4-13-75 4-8-61 4-8-62 4-8-70 4-8-71 4-8-75 | ACH 存款不足明信片列印 ACH 扣款不成功簡訊通知作業 ACH 火險扣款成功期款失敗通知 ACH 扣款失敗五萬元以上報表 ACH 一年內新貸件扣款失敗表 期款五萬元以上之銀扣失敗報表 一年內新貸件扣款失敗表 銀行存款不足明信片列印 銀行扣款不成功簡訊通知作業 銀扣火險成功期款失敗通知 | 功能 | 4-4 | [5 empty] | L4454 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 陳玫玲 | 5-01-整批入帳—銀行扣款／匯款轉帳 |  | 4-4
|  | 4.批次作業 | 4-4銀行扣款作業(產出銀扣媒體作業) | L4455 | 銀行扣款報表 | 審後新增2021/11/19 | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.10.doc |  | 2022-01-19 | 2022-01-12 | 2021-09-30 | 2021-10-15 | 2021-11-23 | 李珮琪 | 許慧玉 | 蔡珮瑜、張舜雯 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021-11-25 | 2021-12-09 |  |  |  | 2021-10-15 |  |  |  |  | 新交易 | 新交易 | 功能 | 4-4 | [5 empty] | L4455 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 陳玫玲 | 5-01-整批入帳—銀行扣款／匯款轉帳 |  | 4-4
| 1 | 3.帳務作業 | 3-3回收、部分償還、暫收款 | L3911 | 繳息情形查詢 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.92 | 審查意見回覆 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-12-07 | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-27 | 2021-11-12 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2022/1/12, 2021/12/9, 11/12 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-10-22 |  |  |  |  | 310 | 繳息情形查詢 | 功能 | 3-3 | [5 empty] | L3911 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 鮑培平 | 5-04-回收作業 |  | 3-3
|  | 3.帳務作業 | 3-3回收、部分償還、暫收款 | L3917 | 繳息情形明細查詢 | 審後新增2021/12/3 | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.92 | 審查意見回覆 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-12-07 | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 2021-11-12 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2022/1/12, 2021/12/9 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-10-22 |  |  |  |  | 310 | 繳息情形查詢 | 功能 | 3-3 | [5 empty] | L3917 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 鮑培平 | 5-04-回收作業 |  | 3-3
| 1 | 3.帳務作業 | 3-3回收、部分償還、暫收款 | L3913 | 計息明細查詢 | 審後新增2021/10/19 | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.92 | 審查意見回覆 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-11-10 | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-27 | 2021-11-12 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2022/1/12, 2021/11/12 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-10-22 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | 3-3 | [5 empty] | L3913 | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 陳玫玲 | 5-02-還款來源—其他 |  | 3-3
|  | 4.批次作業 | 4-2整批入帳作業(匯款轉帳、銀行/郵局扣款、支票兌現) | L4210 | 其他還款來源建檔 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.10.doc |  | 2022-01-19 | 2022-01-12 | 2021-10-05 | 2021-10-12 | 2021-11-23 | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | 宋郁宏 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 需二審 | 2021-11-23 | 2021-11-25 | 2021-12-09 |  |  |  | 2021-10-12 |  |  |  |  | 4-1-12 | 大額匯款手工增入入帳 | 功能 | 4-2 | [5 empty] | L4210 | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 陳玫玲 | 5-02-還款來源—其他 |  | 4-2
|  | 4.批次作業 | 4-2整批入帳作業(匯款轉帳、銀行/郵局扣款、支票兌現) | L4921 | 其他還款來源建檔查詢 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.10.doc |  | 2022-01-19 | 2022-01-12 | 2021-10-05 | 2021-10-12 | 2021-11-23 | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-11-23 | 2021-11-25 | 2021-12-09 |  |  |  | 2021-10-12 |  |  |  |  | 新交易 | 新交易 | 功能 | 4-2 | [5 empty] | L4921 | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 陳玫玲 | 5-02-還款來源—其他 |  | 4-2
|  | 4.批次作業 | 4-2整批入帳作業(匯款轉帳、銀行/郵局扣款、支票兌現) | L4201 | 匯款轉帳-明細維護 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.10.doc |  | 2022-01-21 | 2022-01-18 | 2021-10-05 | 2021-10-12 | 2021-11-23 | 李珮琪 | 宋郁宏 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 需二審 | 2021-11-23 | 2021-11-25 | 2021-12-09 |  |  |  | 2021-10-12 |  |  |  |  | 4-1-3 4-1-5 4-1-8 | 匯款暫存檔剔件作業 匯款暫存檔資料維護 匯款轉帳檔資料維護 | 功能 | 4-2 | [5 empty] | L4201 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 陳玫玲 | 5-01-整批入帳—銀行扣款／匯款轉帳 |  | 4-2
|  | 4.批次作業 | 4-2整批入帳作業(匯款轉帳、銀行/郵局扣款、支票兌現) | L4211 | 匯款轉帳報表 | 審後新增2021/12/3 | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.13.docx | 補齊前缺報表測試畫面 | 2022-01-19 | 2022-01-13 | 2021-10-05 | 2021-10-12 | 2021-12-20 | 李珮琪 | 宋郁宏 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-20 | 審後新增 | 2021-11-23 | 2021-11-25 | 2022/1/7, 2021/12/20 |  |  |  | 2021-10-12 |  |  |  |  | 4-1-9 | 匯款轉帳失敗表 匯款總傳票明細表 | 功能 | 4-2 | [5 empty] | L4211 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 陳玫玲 | 5-01-整批入帳—銀行扣款／匯款轉帳 |  | 4-2
|  | 4.批次作業 | 4-2整批入帳作業(匯款轉帳、銀行/郵局扣款、支票兌現) | L492A | 已入帳未還款查詢(By戶號) |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.10.doc |  | 2022-01-19 | 2022-01-13 | 2021-10-05 | 2021-10-13 | 2021-11-23 | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-11-23 | 2021-11-25 | 2021-12-09 |  |  |  | 2021-10-13 |  |  |  |  | 新交易 | 新交易 | 功能 | 4-2 | [5 empty] | L492A | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 鮑培平 | 5-03-暫收登錄、銷帳、退還 |  | 4-2
|  | 4.批次作業 | 4-7其他 | L4702 | 產生放款本息攤還表暨繳息通知單 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.13.docx | 補齊前缺報表測試畫面 | 2022-01-19 | 2022-01-13 | 2021-10-05 | 2021-10-12 | 2021-12-20 | 李珮琪 | 邵淑微 | 宋郁宏 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-12-20 | 需二審 | 2021-11-25 | 2021-11-24 | 2022/1/7, 2021/12/20 |  |  |  | 2021-10-12 |  |  |  |  | 4-1-13 | 匯款還本繳息通知單 | 功能 | 4-7 | [5 empty] | L4702 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 陳玫玲 | 5-01-整批入帳—銀行扣款／匯款轉帳 |  | 4-7
|  | 4.批次作業 | 4-7其他 | L4703 | 產生滯繳通知單 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.10.doc |  | 2022-01-21 | 2022-01-13 | 2021-10-05 | 2021-10-12 | 2021-12-03 | 李珮琪 | 邵淑微 | 宋郁宏 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 需二審 | 2021-11-25 | 2021-11-24 | 2021-12-09 |  |  |  | 2021-10-12 |  |  |  |  | 4-1-13 | 匯款還本繳息通知單 | 功能 | 4-7 | [5 empty] | L4703 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 陳玫玲 | 5-01-整批入帳—銀行扣款／匯款轉帳 |  | 4-7
| 1 | 3.帳務作業 | 3-1試算 | L3921 | 回收試算 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.92 | 審查意見回覆 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 2021-10-06 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-27 | 無調整 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2022/1/12, 2021/12/9, 11/12 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-10-13 |  |  |  |  | 330 | 回收試算 | 功能 | 3-1 | [5 empty] | L3921 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 陳玫玲 | 5-01-整批入帳—銀行扣款／匯款轉帳 |  | 3-1
| 1 | 3.帳務作業 | 3-1試算 | L3922 | 結案試算 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.81 |  | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 2021-10-06 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | 尹少玄 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-27 | 無調整 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-11-12 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-10-13 |  |  |  | 2021/10/19, 2021/10/18, 2021/10/13 | 340 | 結案試算 | 功能 | 3-1 | [5 empty] | L3922 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 鮑培平 | 6-02-轉催收 |  | 3-1
| 1 | 3.帳務作業 | 3-1試算 | L3923 | 應繳日試算 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.92 | 審查意見回覆 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 2021-10-06 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-27 | 無調整 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2022/1/12, 2021/11/12 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-10-13 |  |  |  |  | 345 | 應繳日試算 | 功能 | 3-1 | [6 empty] | 2022-02-18 | [6 empty] | 3-1
| 1 | 3.帳務作業 | 3-1試算 | L3924 | 催收回復試算 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.81 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 2021-10-06 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 林清河 | 邵淑微 | 張舜雯 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-27 | 無調整 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-11-12 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-10-18 |  |  |  |  | 365 | 催收回復試算 | 功能 | 3-1 | [5 empty] | L3924 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 鮑培平 | 6-04-催收回復、收回 |  | 3-1
| 1 | 3.帳務作業 | 3-1試算 | L3925 | 還款分配試算 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.92 | 審查意見回覆 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 2021-10-06 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-27 | 無調整 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2022/1/12, 2021/11/12 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-10-13 |  |  |  |  | 370 | 還款分配試算 | 功能 | 3-1 | [5 empty] | L3925 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 鮑培平 | 5-04-回收作業 |  | 3-1
| 1 | 3.帳務作業 | 3-1試算 | L3926 | 變更期款試算 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.92 | 審查意見回覆 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 2021-10-06 | 2021-10-13 | 2021-11-10 | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-27 | 2021-11-12 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2022/1/12, 2021/11/12 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-10-13 |  |  |  |  | 375 | 變更期款試算 | 功能 | 3-1 | [5 empty] | L3926 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 鮑培平 | 5-04-回收作業 |  | 3-1
| 1 | 3.帳務作業 | 3-3回收、部分償還、暫收款 | L3004 | 約定部分償還明細資料查詢 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.92 | 審查意見回覆 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 2021-10-06 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-27 | 無調整 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2022/1/12, 2021/11/12 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-10-13 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | 3-3 | [5 empty] | L3004 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 鮑培平 | 5-04-回收作業 |  | 3-3
| 1 | 3.帳務作業 | 3-3回收、部分償還、暫收款 | L3130 | 約定部分償還登錄 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.81 |  | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 2021-10-06 | 2021-10-13 | 2021-11-10 | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | 宋郁宏 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-27 | 2021-11-12 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-11-12 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-10-13 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | 3-3 | [5 empty] | L3130 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 鮑培平 | 5-04-回收作業 |  | 3-3
| 1 | 3.帳務作業 | 3-3回收、部分償還、暫收款 | L3200 | 回收登錄 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.92 | 審查意見回覆 | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 2021-10-06 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-27 | 2021-11-12 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2022/1/12, 2021/11/12 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-10-13 |  |  |  |  | 331 | 回收登錄 | 功能 | 3-3 | [5 empty] | L3200 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 鮑培平 | 5-04-回收作業 |  | 3-3
| 1 | 3.帳務作業 | 3-3回收、部分償還、暫收款 | L3230 | 暫收款銷帳 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.92 | 審查意見回覆 | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 2021-10-06 | 2021-10-13 | 2021-10-18 | 李珮琪 | 邵淑微 | 張舜雯 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-27 | 2021-11-12 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2022/1/12, 2021/11/12 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-10-13 |  |  |  | 2021/10/19, 2021/10/18, 2021/10/13,2021/9/14 | 新交易 |  | 功能 | 3-3 | [5 empty] | L3230 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 鮑培平 | 5-03-暫收登錄、銷帳、退還 |  | 3-3
|  | 3.帳務作業 | 3-3回收、部分償還、暫收款 | L3240 | 回收冲正(轉換前資料) | 審後新增2021/12/3 | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.84 |  | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 2021-10-06 | 2021-10-13 | 2021-12-07 | 李珮琪 | 邵淑微 | 張舜雯 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 2021-11-12 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-12-09 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-10-13 |  |  |  | 2021/10/19, 2021/10/18, 2021/10/13,2021/9/14 | 新交易 |  | 功能 | 3-3 | [5 empty] | L3240 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 陳玫玲 | A-02-機動指數利率調整 |  | 3-3
| 1 | 3.帳務作業 | 3-4展期、結案、轉催呆 | L3410 | 結案登錄-可欠繳 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.81 |  | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 2021-10-06 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 涂宇欣 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-27 | 無調整 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-11-12 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-10-18 |  |  |  |  | 341 | 結案登錄-可欠繳 | 功能 | 3-4 | [6 empty] | 2022-02-18 | [6 empty] | 3-4
| 1 | 3.帳務作業 | 3-4展期、結案、轉催呆 | L3420 | 結案登錄-不可欠繳 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.81 |  | 2022-01-18 | 2022-01-20 | 2021-10-06 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | 尹少玄 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-27 | 無調整 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-11-12 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-10-13 |  |  |  | 2021/10/19, 2021/10/18, 2021/10/13 | 342 | 結案登錄-不可欠繳 | 功能 | 3-4 | [5 empty] | L3420 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 鮑培平 | 6-02-轉催收 |  | 3-4
| 1 | 3.帳務作業 | 3-3回收、部分償還、暫收款 | L3731 | 呆帳戶改呆帳結案戶 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.92 | 審查意見回覆 | 2022-01-18 | 2022-01-20 | 2021-10-06 | 2021-10-13 | 2021-11-10 | 李珮琪 | 邵淑微 | 張舜雯 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-27 | 2021-11-12 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2022/1/12, 2021/11/12 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-10-13 |  |  |  | 2021/10/19, 2021/10/18, 2021/10/13 | 632 | 呆帳戶改呆帳結案戶 | 功能 | 3-3 | [6 empty] | 2022-02-18 | [6 empty] | 3-3
|  | 6.共同作業 | 6-8其他作業 | L6987 | 呆帳戶產生法務費墊付 | 審後新增2021/12/20 | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.11.docx |  | 2022-01-10 | 2022-01-14 | 2021-10-06 | 2021-10-13 |  | 李珮琪 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-10-27 | 2021-11-12 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-11-12 |  |  |  | 2021-10-13 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | 6-8 | [6 empty] | 2022-02-18 | [6 empty] | 6-8
| 1 | 3.帳務作業 | 3-3回收、部分償還、暫收款 | L3711 | 應繳日變更-不可欠繳 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.92 | 審查意見回覆 | 2022-01-18 | 2022-01-20 | 2021-10-06 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-27 | 無調整 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2022/1/12, 2021/11/12 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-10-13 |  |  |  |  | 346 | 應繳日變更-不可欠繳 | 功能 | 3-3 | [6 empty] | 2022-02-18 | [6 empty] | 3-3
| 1 | 3.帳務作業 | 3-3回收、部分償還、暫收款 | L3712 | 應繳日變更-可欠繳 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.92 | 審查意見回覆 | 2022-01-18 | 2022-01-20 | 2021-10-06 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-27 | 無調整 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2022/1/12, 2021/11/12 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-10-13 |  |  |  |  | 347 | 應繳日變更-可欠繳 | 功能 | 3-3 | [6 empty] | 2022-02-18 | [6 empty] | 3-3
|  | 2.業務作業 | 2-5法拍費用 | L2603 | 法拍費用借支報表列印 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.28.doc |  | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-12-06 | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-12-09 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-10-06 |  |  |  |  | 226 | 法拍費用管理系統-法拍費用報表列印 | 功能 | 2-5 | [5 empty] | L2603 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 鮑培平 | C-01-法拍費用 |  | 2-5
|  | 2.業務作業 | 2-5法拍費用 | L2078 | 法拍費用明細資料查詢 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.28.doc |  | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-10-13 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 需二審 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-09 |  |  |  | 2021-10-06 |  |  |  |  | 226 | 法拍費用管理系統-催收法務費沖銷明細資料查詢 | 功能 | 2-5 | [5 empty] | L2078 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 鮑培平 | 6-02-轉催收 |  | 2-5
|  | 2.業務作業 | 2-5法拍費用 | L2601 | 法拍費用新增 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.28.doc |  | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-10-13 | 2021-10-06 | 2021-12-06 | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-12-09 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-10-06 |  |  |  |  | 226 | 法拍費用管理系統-法拍費用新增 | 功能 | 2-5 | [5 empty] | L2601 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 鮑培平 | C-01-法拍費用 |  | 2-5
|  | 2.業務作業 | 2-5法拍費用 | L2602 | 法拍費用維護 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.28.doc |  | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-10-13 | 2021-10-06 | 2021-12-06 | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-12-09 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-10-06 |  |  |  |  | 226 | 法拍費用管理系統-法拍費用維護 | 功能 | 2-5 | [5 empty] | L2602 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 鮑培平 | C-01-法拍費用 |  | 2-5
|  | 2.業務作業 | 2-5法拍費用 | L2941 | 法拍費用查詢-依借戶戶號 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.28.doc |  | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-10-13 | 2021-10-06 | 2021-12-06 | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-12-09 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-10-06 |  |  |  |  | 226 | 法拍費用管理系統-法拍費用查詢-依帳務日期 | 功能 | 2-5 | [5 empty] | L2941 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 鮑培平 | C-01-法拍費用 |  | 2-5
|  | 2.業務作業 | 2-5法拍費用 | L2942 | 法拍費用查詢-依會計日期 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.28.doc |  | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-10-13 | 2021-10-06 | 2021-12-06 | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-12-09 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-10-06 |  |  |  |  | 226 | 法拍費用管理系統-法拍費用查詢-依借戶戶號 | 功能 | 2-5 | [5 empty] | L2942 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 鮑培平 | C-01-法拍費用 |  | 2-5
|  | 2.業務作業 | 2-5法拍費用 | L2605 | 法拍費用未銷明細查詢 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.28.doc |  | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-10-18 | 2021-10-06 | 2021-12-06 | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-12-09 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-10-06 |  |  |  |  | 226 | 法拍費用管理系統-法拍費用季報表 | 功能 | 2-5 | [5 empty] | L2605 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 鮑培平 | C-01-法拍費用 |  | 2-5
|  | 2.業務作業 | 2-5法拍費用 | L2613 | 法務費轉催收明細表 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.28.doc |  | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-10-18 | 2021-10-06 | 2021-12-06 | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-12-09 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-10-06 |  |  |  |  | 226 | 法拍費用管理系統-法務費轉催收明細表 | 功能 | 2-5 | [5 empty] | L2613 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 鮑培平 | 6-02-轉催收 |  | 2-5
|  | 2.業務作業 | 2-5法拍費用 | L2614 | 法務費轉催收傳票開立作業(列印) |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.28.doc |  | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2021-12-06 | 林清河 | 邵淑微 | 張舜雯 | 併入應處理清單 | [6 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-12-09 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-10-19 | 180 |  |  |  | 226 | 法拍費用管理系統-法務費轉催收傳票開立作業 | 功能 | 2-5 | [5 empty] | L2614 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 鮑培平 | 6-02-轉催收 |  | 2-5
|  | 4.批次作業 | 4-6火險作業 | L4604 | 火險保費未繳轉借支作業 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.10.doc |  | 2022-01-21 | 2022-01-18 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-11-23 | 吳承憲 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 需二審 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-12-09 |  |  |  | 2021-10-19 |  |  |  |  | 新交易 | 新交易 | 功能 | 4-6 | [5 empty] | L4604 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 陳玫玲 | B-03-火險—對帳作業 |  | 4-6
|  | 4.批次作業 | 4-6火險作業 | L4605 | 火險最終保單上傳作業 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.10.doc |  | 2022-01-21 | 2022-01-18 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-11-23 | 吳承憲 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 需二審 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-12-09 |  |  |  | 2021-10-19 |  |  |  |  | 4-91-10 | 火險最終保單上傳更新作業 | 功能 | 4-6 | [5 empty] | L4605 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 陳玫玲 | B-03-火險—對帳作業 |  | 4-6
|  | 4.批次作業 | 4-6火險作業 | L4606 | 火險佣金作業 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.10.doc |  | 2022-01-21 | 2022-01-18 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-11-23 | 吳承憲 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 需二審 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-12-09 |  |  |  | 2021-10-19 |  |  |  |  | 4-96-1 4-96-3 4-96-4 | ＰＣ上傳媒體檔轉入佣金媒體檔 火險佣金發放明細表 產生下傳媒體 | 功能 | 4-6 | [5 empty] | L4606 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 陳玫玲 | B-05-火險—佣金作業 |  | 4-6
|  | 4.批次作業 | 4-6火險作業 | L4607 | 建築造價參考資料維護 | 審後新增2021/11/19 | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.10.doc |  | 2022-01-21 | 2022-01-13 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-11-23 | 吳承憲 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 審後新增 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-12-09 |  |  |  | 2021-10-19 |  |  |  |  | 新交易 | 新交易 | 功能 | 4-6 | [5 empty] | L4607 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 陳玫玲 | B-02-火險—到期通知 |  | 4-6
|  | 4.批次作業 | 4-6火險作業 | L4966 | 火險佣金資料查詢 | 審後新增2021/11/19 | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.10.doc |  | 2022-01-21 | 2022-01-13 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-11-23 | 吳承憲 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-12-09 |  |  |  | 2021-10-19 |  |  |  |  | 新交易 | 新交易 | 功能 | 4-6 | [5 empty] | L4966 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 陳玫玲 | B-05-火險—佣金作業 |  | 4-6
|  | 6.共同作業 | 6-8其他作業 | L6982 | 火險費轉列催收作業 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.11.docx |  | 2022-01-10 | 2022-01-14 | 2021-10-19 | 2021-10-22 | 2021-12-03 | 林清河 | 邵淑微 | 張舜雯 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-10-22 |  |  |  |  | 新交易 | 新交易 | 功能 | 6-8 | [5 empty] | L6982 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 鮑培平 | 6-02-轉催收 |  | 6-8
|  | 6.共同作業 | 6-8其他作業 | L6983 | 法務費轉列催收作業 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.11.docx |  | 2022-01-10 | 2022-01-14 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-12-03 | 林清河 | 邵淑微 | 張舜雯 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-10-19 |  |  |  | 2021/10/19, 2021/10/18 | 新交易 | 新交易 | 功能 | 6-8 | [5 empty] | L6983 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 鮑培平 | 6-02-轉催收 |  | 6-8
|  | 6.共同作業 | 6-8其他作業 | L618B | 火險費轉催收 | 補列2022/1/14 | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.13.docx | 新增交易 | 2022-01-17 | 2022-01-21 |  |  |  | 林清河 | 邵淑微 | 張舜雯 | [7 empty] | 放款服務課 |  |  |  |  | 2022-01-17 | [8 empty] | 新交易 | 新交易 | 功能 | 6-8 |  |  |  | 6-8 |  |  | 2022-01-22 | 2021-12-30 | 鮑培平 | 6-04-催收回復、收回 |  |  |  | 6-8
|  | 6.共同作業 | 6-8其他作業 | L618C | 法務費轉催收 | 補列2022/1/14 | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.13.docx | 新增交易 | 2022-01-17 | 2022-01-21 |  |  |  | 林清河 | 邵淑微 | 張舜雯 | [7 empty] | 放款服務課 |  |  |  |  | 2022-01-17 | [8 empty] | 新交易 | 新交易 | 功能 | 6-8 |  |  |  | 6-8 |  |  | 2022-01-22 | 2021-12-30 | 鮑培平 | 6-04-催收回復、收回 |  |  |  | 6-8
|  | 6.共同作業 | 6-8其他作業 | L618E | 呆帳戶法務費墊付 | 補列2022/1/14 | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.13.docx | 新增交易 | 2022-01-17 | 2022-01-21 |  |  |  | 林清河 | 邵淑微 | 張舜雯 | [7 empty] | 放款服務課 |  |  |  |  | 2022-01-17 | [8 empty] | 新交易 | 新交易 | 功能 | 6-8 |  |  |  | 6-8 |  |  | 2022-01-22 | 2021-12-30 | 鮑培平 | 6-04-催收回復、收回 |  |  |  | 6-8
|  | 6.共同作業 | 6-8其他作業 | L698A | 應處理明細 | 補列2022/1/14 | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.13.docx | 新增交易 | 2022-01-17 | 2022-01-21 |  |  |  | 林清河 | 邵淑微 | [13 empty] | 2022-01-17 | [8 empty] | 新交易 | 新交易 | 功能 | [7 empty] | 2022-01-22 | 2021-12-10 | 陳玫玲 | 4-01-銀行扣款 |  |  |  | 6-8
| 1 | 3.帳務作業 | 3-4展期、結案、轉催呆 | L3440 | 催收回復登錄 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.81 |  | 2022-01-18 | 2022-01-20 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 林清河 | 邵淑微 | 張舜雯 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-10-27 | 無調整 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-11-12 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-10-18 |  |  |  |  | 366 | 催收回復登錄 | 功能 | 3-4 | [5 empty] | L3440 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 鮑培平 | 6-04-催收回復、收回 |  | 3-4
|  | 2.業務作業 | 2-2案件申請、額度 | L2079 | 展期件新舊對照查詢 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.5.doc | 修改測試FT時發現的欄位控制及說明，皆有在文件制/修訂履歷說明 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 涂宇欣 | 陳政皓 | 尹少玄 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-11-24 | 無調整 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2022/1/7, 2021/12/14 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-10-19 |  |  |  | 2021/10/19, 2021/10/18 | 226 | 法拍費用管理系統-法拍費用明細資料查詢 | 功能 | 2-2 | [6 empty] | 2022-01-22 | [6 empty] | 2-2
|  | 6.共同作業 | 6-8其他作業 | L6981 | 放款轉列催收作業 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.11.docx |  | 2022-01-10 | 2022-01-14 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-12-03 | 林清河 | 邵淑微 | 張舜雯 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-10-19 |  |  |  | 2021/10/19, 2021/10/18 | 新交易 | 新交易 | 功能 | 6-8 | [5 empty] | L6981 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 陳玫玲 | 6-03-轉催收-應處理清單 |  | 6-8
|  | 6.共同作業 | 6-4作業控管維護 | L6933 | 資料變更明細查詢 | 審後新增2021/11/29 | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 |  | 2022-01-07 | 2022-01-06 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-12-08 | 涂宇欣 | 陳政皓 |  | 2021-12-03 | 需二審 | 2021/12/14am | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 新交易 |  | #N/A | 2021-12-14 | 無調整 | 2021/12/14am | 2021-12-14 | 2021-12-14 |  |  |  | 2021-11-29 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | 6-4 | [5 empty] | L6933 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 陳玫玲 | 1-18-資料變更交易查詢 |  | 6-4
|  | 6.共同作業 | 6-4作業控管維護 | L6934 | 資料變更內容查詢 | 審後新增2021/11/29 | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.11.docx |  | 2022-01-07 | 2022-01-06 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-12-08 | 涂宇欣 | 陳政皓 |  | 2021-12-03 | 需二審 | 2021/12/14am | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 新交易 |  | #N/A | 2021-12-14 | 無調整 | 2021/12/14am | 2021-12-14 | 2021-12-14 |  |  |  | 2021-11-29 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | 6-4 | [5 empty] | L6934 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 陳玫玲 | 1-18-資料變更交易查詢 |  | 6-4
|  | 6.共同作業 | 6-5系統變數維護 | L6052 | 會計變動數值設定查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 |  | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 2021-11-16 | 2021-09-28 | 2021-10-03 | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-03 | 需二審 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14 |  |  |  | 2021-09-28 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | 6-5 | [5 empty] | L6052 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 陳玫玲 | 1-19-系統參數 |  | 6-5
|  | 6.共同作業 | 6-5系統變數維護 | L6502 | 會計變動數值設定 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 |  | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 2021-11-16 | 2021-09-28 | 2021-10-03 | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-03 | 需二審 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14 |  |  |  | 2021-09-28 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | 6-5 | [5 empty] | L6502 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 陳玫玲 | 1-19-系統參數 |  | 6-5
|  | 6.共同作業 | 6-5系統變數維護 | L6501 | 系統變數及系統值設定 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 |  | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021-12-07 | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-07 | 需二審 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14 |  |  |  | 2021-07-20 |  |  |  | 2021-07-20 | 新交易 |  | 功能 | 6-5 | [5 empty] | L6501 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 陳玫玲 | 1-19-系統參數 |  | 6-5
|  | 6.共同作業 | 6-6各類代碼檔維護 | L6061 | 會計科子細目查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.11.docx |  | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 2021-11-15 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-09-27 |  |  |  |  | 6-30 | 會計科子目維護 | 功能 | 6-6 | [5 empty] | L6061 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 鮑培平 | 1-11-帳務查詢 |  | 6-6
|  | 6.共同作業 | 6-6各類代碼檔維護 | L6062 | 行業別代號資料查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.11.docx |  | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 2021-11-16 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 涂宇欣 | 鄧雪美 | [8 empty] | 放款審查課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-09-28 |  |  |  |  | 6-8 | 行業別代號維護 | 功能 | 6-6 | [5 empty] | L6062 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 陳玫玲 | 1-04-行業別代號 |  | 6-6
|  | 6.共同作業 | 6-6各類代碼檔維護 | L6063 | 擔保品代號資料查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.11.docx |  | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 涂宇欣 | 鄧雪美 | [8 empty] | 放款審查課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-09-28 |  |  |  |  | 6-12 | 押品別資料維護 | 功能 | 6-6 | [5 empty] | L6063 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 陳玫玲 | 2-12-擔保品代號維護 |  | 6-6
|  | 6.共同作業 | 6-6各類代碼檔維護 | L6064 | 各類代碼檔查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.11.docx |  | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 2021-11-15 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 李珮琪 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-03 | 需二審 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-09-27 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | 6-6 | [5 empty] | L6064 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 陳玫玲 | 1-03-各類代碼維護 |  | 6-6
|  | 6.共同作業 | 6-6各類代碼檔維護 | L6069 | 代碼檔代號查詢 | 補列2022/1/7 | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.12.docx | 新增URS | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 2021-11-15 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 李珮琪 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-03 | 需二審 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2022-01-07 |  |  |  | 2021-09-27 |  |  |  |  | 新交易 | 新交易 | 功能 | 6-6 | [5 empty] | L6069 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 陳玫玲 | 1-03-各類代碼維護 |  | 6-6
|  | 6.共同作業 | 6-6各類代碼檔維護 | L6065 | 逾期新增減少原因查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.11.docx |  | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 2021-11-16 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 李珮琪 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-09-28 |  |  |  |  | 6-17 | 逾期新增減少原因維護 | 功能 | 6-6 | [5 empty] | L6065 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 陳玫玲 | 1-05-逾期新增減少原因 |  | 6-6
|  | 2.業務作業 | 2-6清償作業 | L2076 | 領取清償證明作業 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.29.doc |  | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-10-22 | 2021-10-29 | 2021-12-07 | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | 邵淑微 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 需二審 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-10-29 |  |  |  | 2021/11/5, 2021/10/22 | 225-1 | 檔案借閱作業-檔案借閱明細資料查詢 | 功能 | 2-6 | [6 empty] | 2022-02-22 | [6 empty] | 2-6
|  | 2.業務作業 | 2-6清償作業 | L2631 | 清償作業 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.29.doc |  | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-10-22 | 2021-10-29 | 2021-12-07 | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 需二審 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-12-14 | XXX未改好 |  |  | 2021-10-29 |  |  |  | 2021-10-22 | 232 | 清償作業 | 功能 | 2-6 | [6 empty] | 2022-02-22 | [6 empty] | 2-6
|  | 2.業務作業 | 2-6清償作業 | L2931 | 清償違約明細 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.29.doc |  | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-10-22 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-10-29 |  |  |  | 2021-10-22 | 232 | 清償作業-清償違約明細 | 功能 | 2-6 | [6 empty] | 2022-02-22 | [6 empty] | 2-6
|  | 2.業務作業 | 2-6清償作業 | L2077 | 清償作業明細資料查詢 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.29.doc |  | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-10-22 | 2021-10-29 | 2021-12-07 | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-10-29 |  |  |  | 2021-10-22 | 233 | 清償報表作業-清償作業明細資料查詢 | 功能 | 2-6 | [6 empty] | 2022-02-22 | [6 empty] | 2-6
|  | 2.業務作業 | 2-6清償作業 | L2932 | 額度清償資料 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.29.doc |  | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-10-22 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-10-29 |  |  |  | 2021-10-22 | 新交易 | 新交易 | 功能 | 2-6 | [6 empty] | 2022-02-22 | [6 empty] | 2-6
|  | 2.業務作業 | 2-6清償作業 | L2632 | 清償作業維護 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.29.doc |  | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-10-22 | 2021-10-29 | 2021-12-07 | 李珮琪 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-10-29 |  |  |  | 2021-10-22 | 233 | 清償報表作業-清償作業維護 | 功能 | 2-6 | [6 empty] | 2022-02-22 | [6 empty] | 2-6
|  | 4.批次作業 | 4-3利率調整作業 | L4322 | 地區別利率調整設定 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.10.doc |  | 2022-01-21 | 2022-01-14 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-12-03 | 林清河 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-09 |  |  |  | 2021-10-21 |  |  |  |  | 4-4-16 | 地區類別資料維護 | 功能 | 4-3 | [5 empty] | L4322 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 陳玫玲 | A-01-定期機動調整 |  | 4-3
|  | 4.批次作業 | 4-3利率調整作業 | L4320 | 產生利率即將變動資料 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.10.doc |  | 2022-01-22 | 2022-01-14 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-12-03 | 林清河 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 需二審 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-09 |  |  |  | 2021-10-21 |  |  |  |  | 4-66 4-4-1-1 4-4-2-1 | 整批利率變更作業 產生即將變動資料 產生定期機動調整資料 | 功能 | 4-3 | [5 empty] | L4320 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 陳玫玲 | A-01-定期機動調整 |  | 4-3
|  | 4.批次作業 | 4-3利率調整作業 | L4031 | 利率調整清單 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.10.doc |  | 2022-01-22 | 2022-01-14 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-12-03 | 林清河 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 需二審 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-09 |  |  |  | 2021-10-21 |  |  |  |  | 新交易 | 新交易 | 功能 | 4-3 | [5 empty] | L4031 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 陳玫玲 | A-01-定期機動調整 |  | 4-3
|  | 4.批次作業 | 4-3利率調整作業 | L4321 | 利率調整確認作業 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.10.doc |  | 2022-01-22 | 2022-01-14 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-12-03 | 林清河 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 需二審 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-09 |  |  |  | 2021-10-21 |  |  |  |  | 4-4-1-14 4-4-2-14 | 利率調整－批次更新作業 利率調整－批次更新作業 | 功能 | 4-3 | [5 empty] | L4321 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 陳玫玲 | A-01-定期機動調整 |  | 4-3
|  | 4.批次作業 | 4-3利率調整作業 | L4325 | 個別利率批次輸入 | 由L4105更名 | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.10.doc |  | 2022-01-21 | 2022-01-18 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-12-03 | 林清河 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-09 |  |  |  | 2021-10-21 |  |  |  |  | 新交易 | 新交易 | 功能 | 4-3 | [5 empty] | L4325 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 陳玫玲 | A-05-按商品別調整 |  | 4-3
|  | 4.批次作業 | 4-3利率調整作業 | L4931 | 個別利率調整作業 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.10.doc |  | 2022-01-22 | 2022-01-14 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-12-03 | 林清河 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 需二審 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-09 |  |  |  | 2021-10-21 |  |  |  |  | 新交易 | 新交易 | 功能 | 4-3 | [5 empty] | L4931 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 陳玫玲 | A-01-定期機動調整 |  | 4-3
|  | 4.批次作業 | 4-3利率調整作業 | L4721 | 整批批次產出利率變動對帳單 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.10.doc |  | 2022-01-22 | 2022-01-14 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-12-03 | 林清河 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-09 |  |  |  | 2021-10-21 |  |  |  |  | 4-4-13 | 利率批次調整繳息通知單 | 功能 | 4-3 | [5 empty] | L4721 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 陳玫玲 | A-01-定期機動調整 |  | 4-3
|  | 4.批次作業 | 4-3利率調整作業 | L4030 | 調整員工利率作業 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.12.docx |  | 2022-01-22 | 2022-01-14 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-12-03 | 林清河 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 需二審 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-10-21 |  |  |  |  | 新交易 | 新交易 | 功能 | 4-3 | [5 empty] | L4030 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 陳玫玲 | A-06-員工身分變動 |  | 4-3
|  | 6.共同作業 | 6-6各類代碼檔維護 | L6066 | 主管理由查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.11.docx |  | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 2021-11-16 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 李珮琪 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-09-28 |  |  |  |  | 6-7 | 主管理由檔維護 | 功能 | 6-6 | [5 empty] | L6066 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 陳玫玲 | 1-06-主管原因 |  | 6-6
|  | 6.共同作業 | 6-6各類代碼檔維護 | L6067 | 保證人關係代碼查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.11.docx |  | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2021-11-16 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 李珮琪 | 鄧雪美 | [8 empty] | 放款審查課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-09-28 |  |  |  |  | 6-36 | 保證人關係維護 | 功能 | 6-6 | [5 empty] | L6067 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 陳玫玲 | 2-16-保證人關係 |  | 6-6
|  | 6.共同作業 | 6-6各類代碼檔維護 | L6068 | 報表代號對照檔查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.11.docx |  | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2021-11-29 | 2021-12-03 | 2021-12-07 | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 無調整 |  | 2021-12-03 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-12-03 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | 6-6 | [5 empty] | L6068 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 陳玫玲 | 1-19-系統參數 |  | 6-6
|  | 6.共同作業 | 6-6各類代碼檔維護 | L6601 | 會計科子細目維護 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.11.docx |  | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 2021-11-15 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-09-27 |  |  |  |  | 6-30 | 會計科子目維護 | 功能 | 6-6 | [5 empty] | L6601 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 鮑培平 | 1-12-其他作業 |  | 6-6
|  | 2.業務作業 | 2-3保證人、關係人 | L2036 | 借款戶關係人/關係企業明細查詢 | 審後新增2021/10/19 | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.28.doc |  | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-12-06 | 涂宇欣 | 張舜雯 | 施美娟、李珮君、陳俞辛(企金) | [8 empty] | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-12-09 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-10-25 |  |  |  |  | 227 | 非本公司關係人親屬明細資料查詢 | 功能 | 2-3 | [5 empty] | L2036 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 鮑培平 | 2-17-關係人建檔 |  | 2-3
|  | 2.業務作業 | 2-3保證人、關係人 | L2035 | 借款戶關係人/關係企業查詢 | 由L1906併入 2021/7/26 | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.28.doc |  | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-12-06 | 涂宇欣 | 張舜雯 | 施美娟、李珮君、陳俞辛(企金) | [7 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 2021-10-01 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-12-09 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-10-25 |  |  |  |  | 227 | 非本公司關係人明細資料查詢 | 功能 | 2-3 | [5 empty] | L2035 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 鮑培平 | 2-17-關係人建檔 |  | 2-3
|  | 2.業務作業 | 2-3保證人、關係人 | L2305 | 借款戶關係人/關係企業維護(整批) | 審後新增2021/10/19 | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.28.doc |  | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-12-06 | 涂宇欣 | 張舜雯 | 施美娟、李珮君、陳俞辛(企金) | [7 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-12-09 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-10-25 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | 2-3 | [5 empty] | L2305 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 鮑培平 | 2-17-關係人建檔 |  | 2-3
|  | 2.業務作業 | 2-3保證人、關係人 | L2306 | 借款戶關係人/關係企業維護 | 由L1106併入 2021/7/26 | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.28.doc |  | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-12-06 | 涂宇欣 | 張舜雯 | 施美娟、李珮君、陳俞辛(企金) | [7 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 2021-10-01 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-12-09 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-10-25 |  |  |  |  | 227 | 非本公司關係人資料建立 | 功能, Eloan.07 | 2-3 | [5 empty] | L2306 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 鮑培平 | 2-17-關係人建檔 |  | 2-3
|  | 2.業務作業 | 2-2案件申請、額度 | L2022 | 所有關係人資料查詢 | 審後新增2021/10/19 | 張金龍 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.29.doc |  | 2022-01-10 | 2022-01-07 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-12-06 | 涂宇欣 | 張舜雯 | 施美娟、李珮君、陳俞辛(企金) | [7 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-10-25 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | 2-2 | [5 empty] | L2022 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 鮑培平 | 2-17-關係人建檔 |  | 2-2
|  | 2.業務作業 | 2-2案件申請、額度 | L2023 | ID所有人案件關係查詢 | 審後新增2021/10/25 | 張金龍 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.29.doc |  | 2022-01-10 | 2022-01-07 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-12-06 | 涂宇欣 | 張舜雯 | 施美娟、李珮君、陳俞辛(企金) | [7 empty] | 放款管理課 | 2021-12-06 | 需二審 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-14 |  |  |  | 2021-10-25 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | 2-2 | [5 empty] | L2023 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 鮑培平 | 2-17-關係人建檔 |  | 2-2
|  | 2.業務作業 | 2-2案件申請、額度 | L2222 | 與授信戶關係登錄 | 審後新增2021/10/19 | 張金龍 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.29.doc |  | 2022-01-10 | 2022-01-07 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-12-06 | 涂宇欣 | 李珮君 | 陳俞辛(企金) | [7 empty] | 放款推展課 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-14 |  |  |  | 2021-10-25 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | 2-2 | [5 empty] | L2222 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 鮑培平 | 2-17-關係人建檔 |  | 2-2
|  | 2.業務作業 | 2-3保證人、關係人 | L2903 | 關聯戶放款資料查詢 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.28.doc |  | 2022-01-05 | 2022-01-04 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-12-06 | 吳承憲 | 李珮君 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-12-03 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-12-09 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-10-25 |  |  |  |  | 217 | 關聯戶查詢 | 功能 | 2-3 | [5 empty] | L2903 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 鮑培平 | 2-17-關係人建檔 |  | 2-3
|  | 2.業務作業 | 2-9其他 | L2980 | 個人房貸調整作業 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.31.docx |  | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-10-25 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 林清河 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 需二審 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-16 |  |  |  | 2021-10-21 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | 2-9 | [5 empty] | L2980 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 陳玫玲 | A-07-個人房貸調整 |  | 2-9
|  | 2.業務作業 | 2-9其他 | L2073 | 結清客戶申請個人資料控管查詢 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.31.docx |  | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-12-06 | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-12-16 | 預計2021/11/12 |  |  | 2021-10-25 |  |  |  |  | 210 | 客戶個人資料控管明細資料查詢 | 功能 | 2-9 | [5 empty] | L2073 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 鮑培平 | 2-03-結清客戶個人資料控管 |  | 2-9
|  | 2.業務作業 | 2-9其他 | L2703 | 結清客戶申請個人資料控管維護 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.31.docx |  | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 需二審 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-12-16 |  |  |  | 2021-10-25 |  |  |  |  | 231 | 放款專員業績統計作業－區域中心經理所屬區域中心維護 | 功能 | 2-9 | [5 empty] | L2703 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 鮑培平 | 2-03-結清客戶個人資料控管 |  | 2-9
|  | 2.業務作業 | 2-4擔保品 | L2039 | 擔保品重評明細資料查詢 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.29.doc |  | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 吳承憲 | 邱怡婷 | 陳俞辛(企金) | [7 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 需二審 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-12-14 |  |  |  | 2021-10-25 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | 2-4 | [5 empty] | L2039 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 鮑培平 | 2-14-擔保品重評 |  | 2-4
|  | 2.業務作業 | 2-4擔保品 | L2040 | 擔保品號碼新舊對照查詢 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.31.docx |  | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 2021-10-25 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 吳承憲 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021-12-16 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | 2-4 | [5 empty] | L2040 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 鮑培平 | 2-13-擔保品建檔 |  | 2-4
|  | 2.業務作業 | 2-4擔保品 | L2480 | 擔保品重評資料登錄 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.29.doc |  | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 吳承憲 | 邱怡婷 | 陳俞辛(企金) | [7 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 需二審 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-12-14 |  |  |  | 2021-10-25 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | 2-4 | [5 empty] | L2480 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 鮑培平 | 2-14-擔保品重評 |  | 2-4
|  | 5.管理性作業 | 5-4法催紀錄作業 | L5060 | 案件處理清單 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.63.docx | 敘述修正 | 2022-01-10 | 2022-01-18 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-12-07 | 林清河 | 張舜雯 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款管理課 | 2021-12-07 | 需二審 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2022/1/17, 2021/12/9 |  |  |  | 2021-10-27 |  |  |  | 2021-10-19 | 催收及債協系統 | 催收案件清單 | 功能 | 5-4 | [6 empty] | 2022-01-28 | [6 empty] | 5-4
|  | 5.管理性作業 | 5-4法催紀錄作業 | L5960 | 案件資料查詢 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.3.DOCX |  | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 林清河 | 張舜雯 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款管理課 | 2021-10-27 | 無調整 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-09 |  |  |  | 2021-10-27 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | 催收案件清單 | 功能 | 5-4 | [6 empty] | 2022-01-28 | [6 empty] | 5-4
|  | 5.管理性作業 | 5-4法催紀錄作業 | L5961 | 電催明細資料查詢 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.62.DOCX | 畫面截圖更新 | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-11-15 | 林清河 | 張舜雯 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款管理課 | 2021-11-15 | 需二審 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2022/1/7, 2021/12/9 |  |  |  | 2021-10-27 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | 催收案件清單 | 功能 | 5-4 | [6 empty] | 2022-01-28 | [6 empty] | 5-4
|  | 5.管理性作業 | 5-4法催紀錄作業 | L5601 | 電催登錄 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.63.DOCX | 敘述修正 | 2022-01-10 | 2022-01-17 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-11-03 | 林清河 | 張舜雯 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款管理課 | 2021-11-03 | 需二審 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2022/1/17, 2021/12/9 |  |  |  | 2021-10-27 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | 催收案件清單 | 功能 | 5-4 | [6 empty] | 2022-01-28 | [6 empty] | 5-4
|  | 5.管理性作業 | 5-4法催紀錄作業 | L5962 | 面催明細資料查詢 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.62.DOCX | 畫面截圖更新 | 2022-01-10 | 2022-01-12 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-11-01 | 林清河 | 張舜雯 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款管理課 | 2021-11-01 | 需二審 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2022/1/7, 2021/12/9 |  |  |  | 2021-10-27 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | 催收案件清單 | 功能 | 5-4 | [6 empty] | 2022-01-28 | [6 empty] | 5-4
|  | 5.管理性作業 | 5-4法催紀錄作業 | L5602 | 面催登錄 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.63.DOCX | 敘述修正 | 2022-01-10 | 2022-01-17 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-11-03 | 林清河 | 張舜雯 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款管理課 | 2021-11-03 | 需二審 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2022/1/17, 2021/12/9 |  |  |  | 2021-10-27 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | 催收案件清單 | 功能 | 5-4 | [6 empty] | 2022-01-28 | [6 empty] | 5-4
|  | 5.管理性作業 | 5-4法催紀錄作業 | L5963 | 函催明細資料查詢 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.62.DOCX | 畫面截圖更新 | 2022-01-10 | 2022-01-17 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-11-16 | 林清河 | 張舜雯 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款管理課 | 2021-11-16 | 需二審 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2022/1/7, 2021/12/9 |  |  |  | 2021-10-27 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | 催收案件清單 | 功能 | 5-4 | [6 empty] | 2022-01-28 | [6 empty] | 5-4
|  | 5.管理性作業 | 5-4法催紀錄作業 | L5603 | 函催登錄 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.63.DOCX | 敘述修正 | 2022-01-10 | 2022-01-17 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-11-17 | 林清河 | 張舜雯 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款管理課 | 2021-11-17 | 需二審 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2022/1/17, 2022/1/7, 2021/12/9 |  |  |  | 2021-10-27 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | 催收案件清單 | 功能 | 5-4 | [6 empty] | 2022-01-28 | [6 empty] | 5-4
|  | 5.管理性作業 | 5-4法催紀錄作業 | L5964 | 法務進度明細資料查詢 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.62.DOCX | 畫面截圖更新 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2021-10-28 | 2021-10-27 | 2021-11-01 | 林清河 | 張舜雯 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款管理課 | 2021-11-01 | 需二審 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2022/1/7, 2021/12/9 |  |  |  | 2021-10-27 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | 催收案件清單 | 功能 | 5-4 | [6 empty] | 2022-01-28 | [6 empty] | 5-4
|  | 5.管理性作業 | 5-4法催紀錄作業 | L5604 | 法務進度登錄 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.63.DOCX | 敘述修正 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2021-10-28 | 2021-10-27 | 2021-11-24 | 林清河 | 張舜雯 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款管理課 | 2021-11-24 | 需二審 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2022/1/17, 2022/1/7, 2021/12/9 |  |  |  | 2021-10-27 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | 催收案件清單 | 功能 | 5-4 | [6 empty] | 2022-01-28 | [6 empty] | 5-4
|  | 5.管理性作業 | 5-4法催紀錄作業 | L5965 | 提醒事項查詢 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.62.DOCX | 畫面截圖更新 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2021-10-28 | 2021-10-27 | 2021-11-01 | 林清河 | 張舜雯 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款管理課 | 2021-11-01 | 需二審 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2022/1/7, 2021/12/9 |  |  |  | 2021-10-27 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | 催收案件清單 | 功能 | 5-4 | [6 empty] | 2022-01-28 | [6 empty] | 5-4
|  | 5.管理性作業 | 5-4法催紀錄作業 | L5605 | 提醒事項登錄 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.63.DOCX | 敘述修正 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2021-10-28 | 2021-10-27 | 2021-11-15 | 林清河 | 張舜雯 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款管理課 | 2021-11-15 | 需二審 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2022/1/17, 2021/12/9 |  |  |  | 2021-10-27 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | 催收案件清單 | 功能 | 5-4 | [6 empty] | 2022-01-28 | [6 empty] | 5-4
|  | 5.管理性作業 | 5-4法催紀錄作業 | L5061 | 催收催繳明細 |  | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.3.DOCX |  | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2021-10-28 | 2021-10-27 | 2021-11-03 | 林清河 | 張舜雯 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款管理課 | 2021-11-03 | 需二審 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-09 |  |  |  | 2021-10-27 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | 催收案件清單 | 功能 | 5-4 | [6 empty] | 2022-01-28 | [6 empty] | 5-4
|  | 5.管理性作業 | 5-4法催紀錄作業 | L5062 | 法務催收人員查詢 | 審後新增2021/10/28 | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.3.DOCX |  | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2021-10-28 | 2021-10-27 | 2021-11-15 | 林清河 | 張舜雯 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款管理課 | 2021-11-15 | 需二審 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-09 |  |  |  | 2021-10-27 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | 催收案件清單 | 功能 | 5-4 | [6 empty] | 2022-01-28 | [6 empty] | 5-4
|  | 5.管理性作業 | 5-4法催紀錄作業 | L5606 | 法務催收人員維護 | 審後新增2021/10/28 | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.3.DOCX |  | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2021-10-28 | 2021-10-27 | 2021-11-03 | 林清河 | 張舜雯 | 邱怡婷 | [7 empty] | 放款管理課 | 2021-11-03 | 需二審 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-09 |  |  |  | 2021-10-27 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | 催收案件清單 | 功能 | 5-4 | [6 empty] | 2022-01-28 | [6 empty] | 5-4
|  | 8.遵循法令作業 | 8-1AML檢核 | L8080 | AML姓名檢核查詢 |  | 賴文育 | 余家興 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_V1.5.docx |  | 2022-01-26 | 2022-01-18 | 2021-11-02 | 2021-11-03 | 2021-12-07 | 林清河 | 施美娟 | 王薏涵、鄧雪美 | [7 empty] | 放款審查課 | 2021-12-03 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 2021-12-16 |  |  |  | 2021-11-03 |  |  |  | 2021-08-30 | 新交易 |  | 功能 | 8-1 | [5 empty] | L8080 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 陳玫玲 | 4-01-銀行扣款 |  | 8-1
|  | 6.共同作業 | 6-6各類代碼檔維護 | L6602 | 行業別代號維護 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.11.docx |  | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 2021-11-16 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 涂宇欣 | 鄧雪美 | [8 empty] | 放款審查課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-09-28 |  |  |  |  | 6-8 | 行業別代號維護 | 功能 | 6-6 | [5 empty] | L6602 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 陳玫玲 | 1-04-行業別代號 |  | 6-6
|  | 8.遵循法令作業 | 8-1AML檢核 | L8081 | AML定審高風險資料查詢 |  | 張金龍 | 張金龍 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_V1.5.docx |  | 2022-01-21 |  | 2021-11-24 | 2021-11-26 | 2021-12-16 | 林清河 | 施美娟 | 王薏涵、鄧雪美 | [7 empty] | 放款審查課 | 2021-12-07 | 無調整 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 2021-12-16 |  |  |  | 2021-11-26 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | 8-1 | [6 empty] | 2022-01-28 | [7 empty] | 8-1
|  | 8.遵循法令作業 | 8-1AML檢核 | L8082 | AML定審中風險資料查詢 | 新增2021/11/2 | 張金龍 | 張金龍 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_V1.5.docx |  | 2022-01-21 |  | 2021-11-24 | 2021-11-26 | 2021-12-16 | 林清河 | 施美娟 | 王薏涵、鄧雪美 | [7 empty] | 放款審查課 | 2021-12-07 | 無調整 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 2021-12-16 |  |  |  | 2021-11-26 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | 8-1 | [6 empty] | 2022-01-28 | [7 empty] | 8-1
|  | 8.遵循法令作業 | 8-1AML檢核 | L8083 | AML定審低風險資料查詢 | 新增2021/11/26 | 張金龍 | 張金龍 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_V1.5.docx |  | 2022-01-21 |  | 2021-11-24 | 2021-11-26 | 2021-12-16 | 林清河 | 施美娟 | 王薏涵、鄧雪美 | [7 empty] | 放款審查課 | 2021-12-07 | 無調整 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 2021-12-16 |  |  |  | 2021-11-26 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | 8-1 | [6 empty] | 2022-01-28 | [7 empty] | 8-1
|  | 8.遵循法令作業 | 8-1AML檢核 | L8084 | AML定審通知查詢 |  | 張金龍 | 張金龍 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_V1.5.docx |  | 2022-01-21 |  | 2021-11-24 | 2021-11-26 | 2021-12-16 | 林清河 | 施美娟 | 王薏涵、鄧雪美 | [7 empty] | 放款審查課 | 2021-12-07 | 無調整 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 2021-12-16 |  |  |  | 2021-11-26 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | 8-1 | [6 empty] | 2022-01-28 | [7 empty] | 8-1
|  | 8.遵循法令作業 | 8-1AML檢核 | L8110 | 產製AML每日有效客戶名單 |  | 張金龍 | 張金龍 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_V1.5.docx |  | 2022-01-21 |  | 2021-11-24 | 2021-11-26 | 2021-12-16 | 林清河 | 施美娟 | 王薏涵、鄧雪美 | 2021-12-07 | 無調整 | [5 empty] | 放款審查課 | 2021-12-07 | 無調整 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 2021-12-16 |  |  |  | 2021-11-26 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | 8-1 | [6 empty] | 2022-01-28 | [7 empty] | 8-1
|  | 8.遵循法令作業 | 8-1AML檢核 | L8101 | AML定審通知處理 |  | 張金龍 | 張金龍 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_V1.5.docx |  | 2022-01-21 |  | 2021-11-24 | 2021-11-26 | 2021-12-16 | 林清河 | 施美娟 | 王薏涵、鄧雪美 | [7 empty] | 放款審查課 | 2021-12-07 | 無調整 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 2021-12-16 |  |  |  | 2021-11-26 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | 8-1 | [6 empty] | 2022-01-28 | [7 empty] | 8-1
|  | 6.共同作業 | 6-6各類代碼檔維護 | L6603 | 擔保品代號資料維護 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.11.docx |  | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 2021-11-16 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 涂宇欣 | 鄧雪美 | [8 empty] | 放款審查課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-09-28 |  |  |  |  | 6-12 | 押品別資料維護 | 功能 | 6-6 | [5 empty] | L6603 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 陳玫玲 | 2-12-擔保品代號維護 |  | 6-6
|  | 6.共同作業 | 6-6各類代碼檔維護 | L6604 | 各類代碼檔維護 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.11.docx |  | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 2021-11-15 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 李珮琪 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-03 | 需二審 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-09-27 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | 6-6 | [5 empty] | L6604 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 陳玫玲 | 1-03-各類代碼維護 |  | 6-6
|  | 6.共同作業 | 6-6各類代碼檔維護 | L6605 | 逾期新增減少原因維護 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.11.docx |  | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 2021-11-16 | 2021-09-28 | 2021-10-03 | 李珮琪 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-10-03 | 需二審 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-09-28 |  |  |  |  | 6-17 | 逾期新增減少原因維護 | 功能 | 6-6 | [5 empty] | L6605 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 陳玫玲 | 1-05-逾期新增減少原因 |  | 6-6
|  | 6.共同作業 | 6-6各類代碼檔維護 | L6606 | 主管理由維護 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.11.docx |  | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 2021-11-16 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 李珮琪 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-09-28 |  |  |  |  | 6-7 | 主管理由檔維護 | 功能 | 6-6 | [5 empty] | L6606 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 陳玫玲 | 1-06-主管原因 |  | 6-6
|  | 6.共同作業 | 6-6各類代碼檔維護 | L6607 | 保證人關係代碼維護 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.11.docx |  | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2021-11-16 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 李珮琪 | 鄧雪美 | [8 empty] | 放款審查課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-09-28 |  |  |  |  | 6-36 | 保證人關係維護 | 功能 | 6-6 | [5 empty] | L6607 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 陳玫玲 | 2-16-保證人關係 |  | 6-6
|  | 6.共同作業 | 6-6各類代碼檔維護 | L6608 | 報表代號對照檔維護 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.12.docx | 增加書面寄送、簡訊寄送檢核 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2021-11-29 | 2021-12-03 | 2021-12-07 | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 無調整 |  | 2021-12-03 | 2022/1/7, 2021/12/20 |  |  |  | 2021-12-03 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | 6-6 | [5 empty] | L6608 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 陳玫玲 | 1-19-系統參數 |  | 6-6
|  | 6.共同作業 | 6-7其他基本資料維護 | L6071 | 行庫資料查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.11.docx |  | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2021-11-16 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 李珮琪 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-09-28 |  |  |  |  | 6-28 | 行庫資料維護 | 功能 | 6-7 | [5 empty] | L6071 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 陳玫玲 | 1-07-行庫資料 |  | 6-7
|  | 6.共同作業 | 6-7其他基本資料維護 | L6072 | 營業單位對照檔查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.12.docx | 增加歷程按鈕 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-12-07 | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 無調整 |  | 2021-11-29 | 2022/1/7, 2021/12/20 |  |  |  | 2021-11-29 |  |  |  |  | 6-4 | 營業單位對照檔維護 | 功能 | 6-7 | [5 empty] | L6072 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 鮑培平 | 1-13-營業單位 |  | 6-7
|  | 6.共同作業 | 6-7其他基本資料維護 | L6073 | 保險/鑑定公司資料查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.11.docx |  | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2021-11-16 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-09-28 |  |  |  |  | 6-10 | 保險／鑑定公司資料維護 | 功能 | 6-7 | [5 empty] | L6073 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 陳玫玲 | 1-08-保險／鑑定公司 |  | 6-7
|  | 6.共同作業 | 6-7其他基本資料維護 | L6074 | 地區別資料查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.11.docx |  | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2021-11-16 | 2021-09-28 | 2021-10-03 | 涂宇欣 | 鄧雪美 | [8 empty] | 放款審查課 | 2021-10-03 | 需二審 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-09-28 |  |  |  |  | 6-35 | 聯徵報送-地區別資料維護 | 功能 | 6-7 | [5 empty] | L6074 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 陳玫玲 | 1-09-鄉鎮區資料 |  | 6-7
|  | 6.共同作業 | 6-7其他基本資料維護 | L6075 | 聯徵報送-地區別資料查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.11.docx |  | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2021-11-16 | 2021-09-28 | 2021-10-03 | 涂宇欣 | 鄧雪美 | [8 empty] | 放款審查課 | 2021-10-03 | 需二審 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-09-28 |  |  |  |  | 6-35 | 聯徵報送-地區別資料維護 | 功能 | 6-7 | [5 empty] | L6075 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 陳玫玲 | 1-09-鄉鎮區資料 |  | 6-7
|  | 5.管理性作業 | 5-1一般作業 | L5801 | 補貼息作業 |  | 賴文育 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.4 |  | 2022-01-10 | 2022-01-07 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-12-10 | 涂宇欣 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-14 |  |  |  | 2021-11-24 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | 5-1 | [6 empty] | 2022-02-11 | [6 empty] | 5-1
|  | 6.共同作業 | 6-7其他基本資料維護 | L6077 | 現金流量預估資料查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.11.docx |  | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 2021-11-15 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-09-27 |  |  |  |  | 6-25 | 現金流量預估資料維護 | 功能 | 6-7 | [5 empty] | L6077 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 鮑培平 | 1-12-其他作業 |  | 6-7
|  | 6.共同作業 | 6-7其他基本資料維護 | L6078 | 利息收入預算數查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.11.docx |  | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 2021-11-15 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 林清河 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-09-27 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | 6-7 | [5 empty] | L6078 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 鮑培平 | 1-12-其他作業 |  | 6-7
|  | 6.共同作業 | 6-7其他基本資料維護 | L6079 | 帳冊別目標金額查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.11.docx |  | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 2021-11-16 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-09-28 |  |  |  |  | 6-40 | 利變目標金額維護 | 功能 | 6-7 | [5 empty] | L6079 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 鮑培平 | 1-10-帳冊別維護作業 |  | 6-7
|  | 6.共同作業 | 6-7其他基本資料維護 | L6081 | 介紹人加碼獎勵津貼標準設定數查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.11.docx |  | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 李珮琪 | 李珮君 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-07-20 |  |  |  | 2021-07-20 | 新交易 |  | 功能 | 6-7 | [5 empty] | L6081 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 陳玫玲 | D-06-業績作業參數、標準值設定 |  | 6-7
|  | 6.共同作業 | 6-7其他基本資料維護 | L6082 | 放款業績工作月查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.11.docx |  | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021-07-25 | 涂宇欣 | 李珮君(張淑遠) |  | 1 | B | [5 empty] | #N/A | 2021-07-25 | 需二審 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-07-19 |  |  |  | 2021-07-19 | 6-31 | 放款業績工作日維護 | 功能 | 6-7 | [5 empty] | L6082 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 陳玫玲 | D-01-放款業績工作月設定 |  | 6-7
|  | 6.共同作業 | 6-7其他基本資料維護 | L6084 | 業績件數及金額核算標準查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.11.docx |  | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-07-25 | 涂宇欣 | 李珮君 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-07-25 | 無調整 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-07-21 |  |  |  | 2021-07-21 | 新交易 |  | 功能 | 6-7 | [5 empty] | L6084 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 陳玫玲 | D-06-業績作業參數、標準值設定 |  | 6-7
|  | 5.管理性作業 | 5-1一般作業 | L5902 | 授信審議委員會會議紀錄明細資料查詢 |  | 賴文育 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.4 |  | 2022-01-14 | 2022-01-11 | 2021-11-04 | 2021-11-03 | 2021-12-03 | 李珮琪 | 施美娟 | [8 empty] | 放款審查課 | 2021-12-03 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 2021-12-14 |  |  |  | 2021-11-03 |  |  |  |  | 2-12 | 放審會維護 | 功能 | 5-1 | [5 empty] | L5902 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 陳玫玲 | 2-11-授信審議委員會會議紀錄 |  | 5-1
|  | 5.管理性作業 | 5-1一般作業 | L5102 | 授信審議委員會會議紀錄維護 |  | 賴文育 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.62.DOCX | 增加上傳附件按鈕功能說明、畫面截圖更新 | 2022-01-21 | 2022-01-13 | 2021-11-04 | 2021-11-03 | 2021-12-03 | 李珮琪 | 施美娟 | [8 empty] | 放款審查課 | 2021-12-03 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 2022/1/7, 2021/12/14 |  |  |  | 2021-11-03 |  |  |  |  | 2-12 | 放審會維護 | 功能 | 5-1 | [5 empty] | L5102 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 陳玫玲 | 2-11-授信審議委員會會議紀錄 |  | 5-1
|  | 6.共同作業 | 6-7其他基本資料維護 | L6085 | 單位及主管代號查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.11.docx |  | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 2021-11-15 | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 涂宇欣 | 李珮君 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-09-27 |  |  |  |  | 6-29 | 單位主管代碼檔維護 | 功能 | 6-7 | [5 empty] | L6085 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 陳玫玲 | 1-17-核心資料匯入 |  | 6-7
|  | 6.共同作業 | 6-7其他基本資料維護 | L6086 | 單位代號查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.11.docx |  | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 2021-11-15 | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 涂宇欣 | 李珮君 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-09-27 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | 6-7 | [5 empty] | L6086 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 陳玫玲 | 1-17-核心資料匯入 |  | 6-7
|  | 6.共同作業 | 6-7其他基本資料維護 | L6701 | 行庫資料維護 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.11.docx |  | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2021-11-16 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-09-28 |  |  |  |  | 6-28 | 行庫資料維護 | 功能 | 6-7 | [5 empty] | L6701 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 陳玫玲 | 1-07-行庫資料 |  | 6-7
|  | 5.管理性作業 | 5-1一般作業 | L5905 | 覆審案件明細檔查詢 |  | 賴文育 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.4 |  | 2022-01-14 | 2022-01-11 | 2021-11-05 | 2021-11-04 | 2021-12-03 | 吳承憲 | 邱怡婷 | 程慧娟 | [7 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 需二審 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-12-14 |  |  |  | 2021-11-04 |  |  |  |  | 5-9 | 覆審案件 | 功能 | 5-1 | [6 empty] | 2022-02-11 | [6 empty] | 5-1
|  | 5.管理性作業 | 5-1一般作業 | L5105 | 覆審案件明細檔維護 |  | 賴文育 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.4 |  | 2022-01-21 | 2022-01-13 | 2021-11-05 | 2021-11-04 | 2021-12-03 | 吳承憲 | 邱怡婷 | 程慧娟 | [7 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 需二審 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-12-14 |  |  |  | 2021-11-04 |  |  |  |  | 5-9 | 覆審案件 | 功能 | 5-1 | [6 empty] | 2022-02-11 | [6 empty] | 5-1
|  | 5.管理性作業 | 5-1一般作業 | L5106 | 產生覆審案件資料明細 |  | 賴文育 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.4 |  | 2022-01-21 | 2022-01-13 | 2021-11-05 | 2021-11-04 | 2021-12-06 | 林清河 | 邱怡婷 | 程慧娟 | [7 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-12-14 |  |  |  | 2021-11-04 |  |  |  |  | 5-9 | 覆審案件 | 功能 | 5-1 | [6 empty] | 2022-02-11 | [6 empty] | 5-1
|  | 5.管理性作業 | 5-1一般作業 | L5906 | 寬限條件控管繳息查詢 |  | 賴文育 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.4 |  | 2022-01-14 | 2022-01-11 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-12-06 | 林清河 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-14 |  |  |  | 2021-11-24 |  |  |  |  | 5-22 | 寬限條件控管 | 功能 | 5-1 | [5 empty] | L5906 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 鮑培平 | 2-05-寬限條件控管 |  | 5-1
|  | 5.管理性作業 | 5-1一般作業 | L5116 | 寬限條件控管維護 |  | 賴文育 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.4 |  | 2022-01-21 | 2022-01-13 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-12-06 | 林清河 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-14 |  |  |  | 2021-11-24 |  |  |  |  | 5-22 | 寬限條件控管 | 功能 | 5-1 | [5 empty] | L5116 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 鮑培平 | 2-05-寬限條件控管 |  | 5-1
|  | 5.管理性作業 | 5-1一般作業 | L5907 | 指定覆審名單查詢 | 審後新增2021/11/16 (L5905) | 賴文育 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.4 |  | 2022-01-14 | 2022-01-11 | 2021-11-05 | 2021-11-04 | 2021-12-06 | 吳承憲 | 邱怡婷 | 程慧娟 | [7 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-12-14 |  |  |  | 邱怡婷 |  |  |  |  | 新交易 | 新交易 | 功能 | 5-1 | [6 empty] | 2022-02-11 | [6 empty] | 5-1
|  | 5.管理性作業 | 5-1一般作業 | L5107 | 指定覆審案件資料維護 | 審後新增2021/11/16 (L5105) | 賴文育 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.4 |  | 2022-01-21 | 2022-01-13 | 2021-11-05 | 2021-11-04 | 2021-12-06 | 吳承憲 | 邱怡婷 | 程慧娟 | [7 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-12-14 |  |  |  | 邱怡婷 |  |  |  |  | 新交易 | 新交易 | 功能 | 5-1 | [6 empty] | 2022-02-11 | [6 empty] | 5-1
|  | 6.共同作業 | 6-7其他基本資料維護 | L6702 | 營業單位對照檔維護 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.12.docx | 課組別改為輸入欄位 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-12-07 | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 無調整 |  | 2021-11-29 | 2022/1/7, 2021/12/20 |  |  |  | 2021-11-29 |  |  |  |  | 6-4 | 營業單位對照檔維護 | 功能 | 6-7 | [5 empty] | L6702 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 鮑培平 | 1-13-營業單位 |  | 6-7
|  | 6.共同作業 | 6-7其他基本資料維護 | L6703 | 保險/鑑定公司資料維護 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.11.docx |  | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2021-11-16 | 2021-09-28 | 2021-10-03 | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-10-03 | 需二審 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-09-28 |  |  |  |  | 6-10 | 保險／鑑定公司資料維護 | 功能 | 6-7 | [5 empty] | L6703 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 陳玫玲 | 1-08-保險／鑑定公司 |  | 6-7
|  | 5.管理性作業 | 5-2房貸專員業績統計作業 | L5402 | 年度業績目標更新 |  | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.64.docx | 廠商更新畫面截圖、按鈕說明 | 2022-01-21 | 2022-01-13 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021-12-10 | 涂宇欣 | 李珮君(張淑遠) |  | 1 | T | [5 empty] | #N/A | 2021-12-10 | 需二審 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-07-19 |  |  |  | 2021-07-19 | 2-31 | 96年度放款專員業績統計作業 | 功能 | 5-2 | [5 empty] | L5402 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 陳玫玲 | D-02-房貸專員年度業績目標 |  | 5-2
|  | 5.管理性作業 | 5-2房貸專員業績統計作業 | L5021 | 房貸專員明細資料查詢 |  | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.6.docx |  | 2022-01-14 | 2022-01-12 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021-12-03 | 涂宇欣 | 李珮君(張淑遠) |  | 1 | B | [5 empty] | #N/A | 2021-12-03 | 需二審 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-07-19 |  |  |  | 2021-07-19 | 2-31 | 96年度放款專員業績統計作業 | 功能 | 5-2 | [5 empty] | L5021 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 陳玫玲 | D-02-房貸專員年度業績目標 |  | 5-2
|  | 5.管理性作業 | 5-2房貸專員業績統計作業 | L5401 | 房貸專員資料維護 |  | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.6.docx |  | 2022-01-21 | 2022-01-19 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021-12-03 | 涂宇欣 | 李珮君(張淑遠) |  | 1 | T | [5 empty] | #N/A | 2021-12-03 | 需二審 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-07-19 |  |  |  | 2021-07-19 | 2-31 | 96年度放款專員業績統計作業 | 功能 | 5-2 | [5 empty] | L5401 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 陳玫玲 | D-02-房貸專員年度業績目標 |  | 5-2
|  | 5.管理性作業 | 5-2房貸專員業績統計作業 | L5023 | 晤談人員明細資料查詢 |  | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.6.docx |  | 2022-01-14 | 2022-01-12 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021-12-03 | 涂宇欣 | 李珮君 |  | 1 | B | [5 empty] | 放款推展課 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-07-20 |  |  |  | 2021-07-20 | 2-31 | 96年度放款專員業績統計作業 | 功能 | 5-2 | [5 empty] | L5023 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 陳玫玲 | D-03-維護晤談人員 |  | 5-2
|  | 5.管理性作業 | 5-2房貸專員業績統計作業 | L5406 | 晤談人員資料維護 |  | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.61.docx |  | 2022-01-21 | 2022-01-19 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021-12-03 | 涂宇欣 | 李珮君 |  | 1 | T | [5 empty] | 放款推展課 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-07-20 |  |  |  | 2021-07-20 | 2-31 | 96年度放款專員業績統計作業 | 功能 | 5-2 | [5 empty] | L5406 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 陳玫玲 | D-03-維護晤談人員 |  | 5-2
|  | 5.管理性作業 | 5-2房貸專員業績統計作業 | L5024 | 目標金額、累計目標金額查詢 |  | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.6.docx |  | 2022-01-14 | 2022-01-12 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 涂宇欣 | 李珮君(張淑遠) |  | 1 | B | [5 empty] | #N/A | 2021-12-03 | 無調整 |  | 2021-07-19 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-07-19 |  |  |  | 2021-07-19 | 2-31 | 96年度放款專員業績統計作業 | 功能 | 5-2 | [5 empty] | L5024 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 陳玫玲 | D-04-單位、區部、部室業績目標 |  | 5-2
|  | 5.管理性作業 | 5-2房貸專員業績統計作業 | L5405 | 更改目標金額、累計目標金額 |  | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.61.docx |  | 2022-01-21 | 2022-01-19 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021-12-03 | 涂宇欣 | 李珮君(張淑遠) |  | 1 | T | [5 empty] | #N/A | 2021-12-03 | 需二審 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-07-19 |  |  |  | 2021-07-19 | 2-31 | 96年度放款專員業績統計作業 | 功能 | 5-2 | [5 empty] | L5405 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 陳玫玲 | D-04-單位、區部、部室業績目標 |  | 5-2
|  | 5.管理性作業 | 5-2房貸專員業績統計作業 | L5022 | 協辦人員等級明細資料查詢 |  | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.63.docx | 敘述修正 | 2022-01-14 | 2022-01-12 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021-12-03 | 涂宇欣 | 李珮君(張淑遠) |  | 1 | B | [5 empty] | #N/A | 2021-12-03 | 需二審 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2022/1/17, 2021/12/20 |  |  |  | 2021-07-20 |  |  |  | 2021-07-20 | 2-31 | 96年度放款專員業績統計作業 | 功能 | 5-2 | [5 empty] | L5022 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 陳玫玲 | 1-18-資料變更交易查詢 |  | 5-2
|  | 5.管理性作業 | 5-2房貸專員業績統計作業 | L5914 | 協辦人員等級歷程查詢 | 審後新增2021/10/26 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.6.docx |  | 2022-01-14 | 2022-01-12 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 涂宇欣 | 李珮君(張淑遠) | [8 empty] | #N/A | 2021-12-03 | 無調整 |  | 2021-07-20 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-07-20 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | 5-2 | [5 empty] | L5914 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 陳玫玲 | D-05-維護協辦人員等級 |  | 5-2
|  | 5.管理性作業 | 5-2房貸專員業績統計作業 | L5407 | 房貸協辦人員等級維護 |  | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.6.docx |  | 2022-01-21 | 2022-01-19 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021-12-03 | 涂宇欣 | 李珮君(張淑遠) |  | 1 | T | [5 empty] | #N/A | 2021-12-03 | 需二審 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-07-20 |  |  |  | 2021-07-20 | 2-31 | 96年度放款專員業績統計作業 | 功能 | 5-2 | [5 empty] | L5407 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 陳玫玲 | 1-18-資料變更交易查詢 |  | 5-2
|  | 6.共同作業 | 6-7其他基本資料維護 | L6704 | 地區別資料維護 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.11.docx |  | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2021-11-16 | 2021-09-28 | 2021-10-03 | 涂宇欣 | 鄧雪美 | [8 empty] | 放款審查課 | 2021-10-03 | 需二審 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-09-28 |  |  |  |  | 6-35 | 聯徵報送-地區別資料維護 | 功能 | 6-7 | [5 empty] | L6704 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 陳玫玲 | 1-09-鄉鎮區資料 |  | 6-7
|  | 6.共同作業 | 6-7其他基本資料維護 | L6994 | 業績件數及金額核算標準設定查詢 |  | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.11.docx |  | 2022-01-14 | 2022-01-12 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-12-03 | 涂宇欣 | 李珮君(張淑遠) | [8 empty] | #N/A | 2021-12-03 | 需二審 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-07-21 |  |  |  | 2021-07-21 | 新交易 |  | 功能 | 6-7 | [5 empty] | L6994 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 陳玫玲 | D-06-業績作業參數、標準值設定 |  | 6-7
|  | 6.共同作業 | 6-7其他基本資料維護 | L6705 | 聯徵報送-地區別資料維護 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.11.docx |  | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2021-11-16 | 2021-09-28 | 2021-10-03 | 涂宇欣 | 鄧雪美 | [8 empty] | 放款審查課 | 2021-10-03 | 需二審 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-09-28 |  |  |  |  | 6-35 | 聯徵報送-地區別資料維護 | 功能 | 6-7 | [5 empty] | L6705 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 陳玫玲 | 1-09-鄉鎮區資料 |  | 6-7
|  | 6.共同作業 | 6-7其他基本資料維護 | L6757 | 業績件數及金額核算標準設定(整月) |  | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.11.docx |  | 2022-01-21 | 2022-01-12 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-12-06 | 涂宇欣 | 李珮君(張淑遠) | [8 empty] | #N/A | 2021-12-06 | 需二審 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-07-21 |  |  |  | 2021-07-21 | 新交易 |  | 功能 | 6-7 | [5 empty] | L6757 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 陳玫玲 | D-06-業績作業參數、標準值設定 |  | 6-7
|  | 6.共同作業 | 6-7其他基本資料維護 | L6707 | 現金流量預估資料維護 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.11.docx |  | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 2021-11-15 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-09-27 |  |  |  |  | 6-25 | 現金流量預估資料維護 | 功能 | 6-7 | [5 empty] | L6707 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 鮑培平 | 1-12-其他作業 |  | 6-7
|  | 6.共同作業 | 6-7其他基本資料維護 | L6708 | 利息收入預算數維護 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.11.docx |  | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 2021-11-15 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 林清河 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-09-27 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | 6-7 | [5 empty] | L6708 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 鮑培平 | 1-12-其他作業 |  | 6-7
|  | 6.共同作業 | 6-7其他基本資料維護 | L6087 | 協辦獎勵津貼標準查詢 |  | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.11.docx |  | 2022-01-14 | 2022-01-12 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 涂宇欣 | 李珮君(張淑遠) | [8 empty] | #N/A | 2021-12-03 | 無調整 |  | 2021-07-20 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-07-20 |  |  |  | 2021-07-20 | 新交易 |  | 功能 | 6-7 | [5 empty] | L6087 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 陳玫玲 | D-06-業績作業參數、標準值設定 |  | 6-7
|  | 6.共同作業 | 6-7其他基本資料維護 | L6787 | 協辦獎勵津貼標準設定 |  | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.11.docx |  | 2022-01-21 | 2022-01-19 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021-12-06 | 涂宇欣 | 李珮君(張淑遠) | [8 empty] | #N/A | 2021-12-06 | 需二審 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-07-20 |  |  |  | 2021-07-20 | 新交易 |  | 功能 | 6-7 | [5 empty] | L6787 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 陳玫玲 | D-06-業績作業參數、標準值設定 |  | 6-7
|  | 6.共同作業 | 6-7其他基本資料維護 | L6709 | 帳冊別目標金額維護 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.11.docx |  | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 2021-11-16 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-09-28 |  |  |  |  | 6-40 | 利變目標金額維護 | 功能 | 6-7 | [5 empty] | L6709 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 鮑培平 | 1-10-帳冊別維護作業 |  | 6-7
|  | 6.共同作業 | 6-5系統變數維護 | L650A | 業績計算特殊參數設定(排除商品別) | 由L6503更名 2021/7/20 | 賴文育 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 |  | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 涂宇欣 | 李珮君(張淑遠) | [8 empty] | #N/A | 2021-12-03 | 無調整 |  | 2021-07-20 | 2021-12-14 |  |  |  | 2021-07-20 |  |  |  | 2021-07-20 | 新交易 |  | 功能 | 6-5 | [5 empty] | L650A | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 陳玫玲 | D-06-業績作業參數、標準值設定 |  | 6-5
|  | 6.共同作業 | 6-5系統變數維護 | L650B | 業績計算特殊參數設定(排除部門別) | 審後新增 2021/7/20 | 賴文育 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 |  | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 涂宇欣 | 李珮君(張淑遠) | [8 empty] | #N/A | 2021-12-03 | 無調整 |  | 2021-07-20 | 2021-12-14 |  |  |  | 2021-07-20 |  |  |  | 2021-07-20 | 新交易 |  | 功能 | 6-5 | [5 empty] | L650B | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 陳玫玲 | D-06-業績作業參數、標準值設定 |  | 6-5
|  | 6.共同作業 | 6-5系統變數維護 | L650C | 業績計算特殊參數設定(是否排除15日薪非業績人員) | 審後新增 2021/7/20 | 賴文育 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 |  | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 涂宇欣 | 李珮君(張淑遠) | [8 empty] | #N/A | 2021-12-03 | 無調整 |  | 2021-07-20 | 2021-12-14 |  |  |  | 2021-07-20 |  |  |  | 2021-07-20 | 新交易 |  | 功能 | 6-5 | [5 empty] | L650C | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 陳玫玲 | D-06-業績作業參數、標準值設定 |  | 6-5
|  | 6.共同作業 | 6-5系統變數維護 | L650D | 業績計算特殊參數設定(業績追回通知設定) | 審後新增 2021/7/20 | 賴文育 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 |  | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 涂宇欣 | 李珮君(張淑遠) | [8 empty] | #N/A | 2021-12-03 | 無調整 |  | 2021-07-20 | 2021-12-14 |  |  |  | 2021-07-20 |  |  |  | 2021-07-20 | 新交易 |  | 功能 | 6-5 | [5 empty] | L650D | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 陳玫玲 | D-06-業績作業參數、標準值設定 |  | 6-5
|  | 5.管理性作業 | 5-3業績調整作業 | L5051 | 房貸介紹人業績維護查詢 |  | 張金龍 | 張金龍 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.61.docx |  | 2022-01-28 |  | 2021-11-18 | 2021-11-17 | 2021-12-17 | 涂宇欣 | 李珮君 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | 5-3 | [6 empty] | 2022-02-11 | [7 empty] | 5-3
|  | 5.管理性作業 | 5-3業績調整作業 | L5501 | 介紹人業績案件維護 |  | 張金龍 | 張金龍 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.6.docx |  | 2022-01-28 |  | 2021-11-18 | 2021-11-17 | 2021-12-17 | 涂宇欣 | 李珮君 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 2-36-3 | 介紹人業績案件維護 | 功能 | 5-3 | [6 empty] | 2022-02-11 | [7 empty] | 5-3
|  | 5.管理性作業 | 5-3業績調整作業 | L5505 | 業績案件計件代碼維護 | 新增 2021/11/10 | 張金龍 | 張金龍 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.6.docx |  | 2022-01-28 |  | 2021-11-18 | 2021-11-17 | 2021-12-17 | 涂宇欣 | 李珮君 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-12-03 | 無調整 |  | 2021-12-03 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 2-36-1 | 業績案件計件代碼維護 | 功能 | 5-3 | [6 empty] | 2022-02-11 | [7 empty] | 5-3
|  | 5.管理性作業 | 5-3業績調整作業 | L5052 | 房貸專員業績維護查詢 |  | 張金龍 | 張金龍 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.61.docx |  | 2022-01-28 |  | 2021-11-18 | 2021-11-17 | 2021-12-17 | 涂宇欣 | 李珮君 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-12-16 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | 5-3 | [5 empty] | L5052 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 陳玫玲 | 1-18-資料變更交易查詢 |  |  | 5-3
|  | 5.管理性作業 | 5-3業績調整作業 | L5502 | 房貸專員件數金額資料維護 |  | 張金龍 | 張金龍 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.6.docx |  | 2022-01-28 |  | 2021-11-18 | 2021-11-17 | 2021-12-17 | 涂宇欣 | 李珮君 | [8 empty] | 放款推展課 | 20212/12/16 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 2-36-4 | 房貸專員件數金額資料維護 | 功能 | 5-3 | [5 empty] | L5502 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 陳玫玲 | 1-18-資料變更交易查詢 |  |  | 5-3
|  | 5.管理性作業 | 5-3業績調整作業 | L5056 | 內網報表業績維護查詢 | 新增 2021/11/10 | 張金龍 | 張金龍 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.6.docx |  | 2022-01-28 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-12-17 | 涂宇欣 | 李珮君 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-12-03 | 無調整 |  | 2021-12-03 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-11-18 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | 5-3 | [6 empty] | 2022-02-11 | [7 empty] | 5-3
|  | 5.管理性作業 | 5-3業績調整作業 | L5506 | 內網報表業績維護 | 新增 2021/11/10 | 張金龍 | 張金龍 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.6.docx |  | 2022-01-28 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-12-17 | 涂宇欣 | 李珮君 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-12-03 | 無調整 |  | 2021-12-03 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-11-18 |  |  |  |  | 2-36-6 | 內網報表業績維護 | 功能 | 5-3 | [6 empty] | 2022-02-11 | [7 empty] | 5-3
|  | 5.管理性作業 | 5-3業績調整作業 | L5500 | 工作日業績結算 |  | 張金龍 | 張金龍 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.6.docx |  | 2022-01-28 |  | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 2021-12-17 | 涂宇欣 | 李珮君(張淑遠) | [8 empty] | #N/A | 2021-12-16 | 需二審 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-11-18 |  |  |  | 2021-07-21 | 新交易 |  | 功能 | 5-3 | [6 empty] | 2022-02-11 | [7 empty] | 5-3
|  | 5.管理性作業 | 5-3業績調整作業 | L5510 | 產生換算業績、業務報酬發放媒體 |  | 張金龍 | 張金龍 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.6.docx |  | 2022-01-28 |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-12-17 | 涂宇欣 | 李珮君(張淑遠) | [8 empty] | #N/A | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-11-18 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | 5-3 | [6 empty] | 2022-02-11 | [7 empty] | 5-3
|  | 5.管理性作業 | 5-3業績調整作業 | L5511 | 產生介紹、協辦、專業獎勵獎金發放媒體 |  | 張金龍 | 張金龍 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.6.docx |  | 2022-01-28 |  | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 2021-12-17 | 涂宇欣 | 尹少玄 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 需二審 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-11-24 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | 5-3 | [6 empty] | 2022-02-11 | [7 empty] | 5-3
|  | 5.管理性作業 | 5-3業績調整作業 | L5053 | 介紹、協辦獎金明細查詢 |  | 張金龍 | 張金龍 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.6.docx |  | 2022-01-28 |  | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 2021-12-17 | 涂宇欣 | 尹少玄 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 需二審 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-11-24 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | 5-3 | [6 empty] | 2022-02-11 | [7 empty] | 5-3
|  | 5.管理性作業 | 5-3業績調整作業 | L5503 | 介紹、協辦獎金案件維護 |  | 張金龍 | 張金龍 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.6.docx |  | 2022-01-28 |  | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 2021-12-17 | 涂宇欣 | 尹少玄 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 需二審 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-11-24 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | 5-3 | [6 empty] | 2022-02-11 | [7 empty] | 5-3
|  | 5.管理性作業 | 5-3業績調整作業 | L5512 | 產生介紹人加碼獎金發放媒體 |  | 張金龍 | 張金龍 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.6.docx |  | 2022-01-28 |  | 2021-11-19 | 2021-11-18 | 2021-12-17 | 涂宇欣 | 李珮君(張淑遠) | [8 empty] | #N/A | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-11-18 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | 5-3 | [6 empty] | 2022-02-11 | [7 empty] | 5-3
|  | 5.管理性作業 | 5-3業績調整作業 | L5054 | 介紹人加碼獎金處理清單 |  | 張金龍 | 張金龍 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.6.docx |  | 2022-01-28 |  | 2021-11-19 | 2021-11-18 | 2021-12-17 | 涂宇欣 | 李珮君(張淑遠) | [8 empty] | #N/A | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-11-18 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | 5-3 | [6 empty] | 2022-02-11 | [7 empty] | 5-3
|  | 5.管理性作業 | 5-3業績調整作業 | L5504 | 介紹人加碼獎金案件維護 |  | 張金龍 | 張金龍 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.6.docx |  | 2022-01-28 |  | 2021-11-19 | 2021-11-18 | 2021-12-17 | 涂宇欣 | 李珮君(張淑遠) | [8 empty] | #N/A | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-11-18 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | 5-3 | [6 empty] | 2022-02-11 | [7 empty] | 5-3
|  | 5.管理性作業 | 5-2房貸專員業績統計作業 | L5910 | 新撥款利率案件資料產生 |  | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.6.docx |  | 2022-01-21 | 2022-01-19 | 2021-11-19 | 2021-11-18 | 2021-12-03 | 涂宇欣 | 李珮君(張淑遠) | [8 empty] | #N/A | 2021-12-03 | 需二審 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-11-18 |  |  |  |  | 2-31 | 96年度放款專員業績統計作業 | 功能 | 5-2 | [5 empty] | L5910 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 陳玫玲 | D-14-業績報表 |  | 5-2
|  | 5.管理性作業 | 5-2房貸專員業績統計作業 | L5912 | 新光銀銀扣案件資料產生 |  | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.6.docx |  | 2022-01-21 | 2022-01-19 | 2021-11-19 | 2021-11-18 | 2021-12-03 | 涂宇欣 | 李珮君(張淑遠) | [8 empty] | #N/A | 2021-12-03 | 需二審 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-11-18 |  |  |  |  | 2-31 | 96年度放款專員業績統計作業 | 功能 | 5-2 | [5 empty] | L5912 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 陳玫玲 | D-14-業績報表 |  | 5-2
|  | 6.共同作業 | 6-7其他基本資料維護 | L6751 | 介紹人加碼獎勵津貼標準設定 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.11.docx |  | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021-07-25 | 李珮琪 | 李珮君(張淑遠) | [8 empty] | #N/A | 2021-07-25 | 需二審 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-07-20 |  |  |  | 2021-07-20 | 新交易 |  | 功能 | 6-7 | [5 empty] | L6751 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 陳玫玲 | D-06-業績作業參數、標準值設定 |  | 6-7
|  | 6.共同作業 | 6-7其他基本資料維護 | L6752 | 放款業績工作月維護 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.11.docx |  | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021-07-25 | 涂宇欣 | 李珮君(張淑遠) |  | 1 | T | [5 empty] | #N/A | 2021-07-25 | 需二審 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-07-19 |  |  |  | 2021-07-19 | 6-31 | 放款業績工作日維護 | 功能 | 6-7 | [5 empty] | L6752 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 陳玫玲 | D-01-放款業績工作月設定 |  | 6-7
|  | 6.共同作業 | 6-7其他基本資料維護 | L6754 | 業績件數及金額核算標準設定 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.11.docx |  | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-07-25 | 涂宇欣 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-07-25 | 需二審 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-07-21 |  |  |  | 2021-07-21 | 新交易 |  | 功能 | 6-7 | [5 empty] | L6754 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 陳玫玲 | D-06-業績作業參數、標準值設定 |  | 6-7
|  | 6.共同作業 | 6-7其他基本資料維護 | L6755 | 單位及主管代號維護 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.11.docx |  | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 2021-11-15 | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 涂宇欣 | 李珮君 | [8 empty] | 放款推展課 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-09-27 |  |  |  |  | 6-29 | 單位主管代碼檔維護 | 功能 | 6-7 | [5 empty] | L6755 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 陳玫玲 | 1-17-核心資料匯入 |  | 6-7
|  | 6.共同作業 | 6-9系統作業 | L6970 | 批次執行結果查詢 | 原LC710，補列2022/1/14 | 張金龍 | 張金龍 |  |  | 2022-01-21 | 2022-01-21 |  |  |  | 林清河 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | [5 empty] | 6-29 | 單位主管代碼檔維護 | [6 empty] | 新交易 |  | 功能 | [5 empty] | 6-9 |  | 2022-01-28 | [6 empty] | 6-9
|  | 6.共同作業 | 6-9系統作業 | L6870 | 夜間批次 | 原LC700，補列2022/1/14 | 張金龍 | 張金龍 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.13.docx | 新增交易 | 2022-01-21 | 2022-01-21 |  |  |  | 林清河 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 |  |  |  |  | 2022-01-17 | [8 empty] | 新交易 | 新交易 | 功能 | 6-9 |  |  |  | 6-9 |  |  | 2022-01-28 | [6 empty] | 6-9
|  | 6.共同作業 | 6-9系統作業 | L6871 | 月底日日終維護 | 原LC701，補列2022/1/14 | 張金龍 | 張金龍 |  |  | 2022-01-21 | 2022-01-21 |  |  |  | 林清河 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | [13 empty] | 新交易 |  | 功能 |  |  |  |  | 6-9 |  |  | 2022-01-28 | [6 empty] | 6-9
|  | 6.共同作業 | 6-9系統作業 | L6872 | 年底日日終維護 | 原LC702，補列2022/1/14 | 張金龍 | 楊智誠 |  |  | 2022-01-21 | 2022-01-21 |  |  |  | 林清河 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | [13 empty] | 新交易 |  | 功能 |  |  |  |  | 6-9 |  |  | 2022-01-28 | [6 empty] | 6-9
|  | 6.共同作業 | 6-9系統作業 | L6880 | 系統換日 | 原LC800，補列2022/1/14 | 張金龍 | 張金龍 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.13.docx | 新增交易 | 2022-01-21 | 2022-01-21 |  |  |  | 林清河 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 |  |  |  |  | 2022-01-17 | [8 empty] | 新交易 | 新交易 | 功能 | 6-9 |  |  |  | 6-9 |  |  | 2022-01-28 | [6 empty] | 6-9
|  | 8.遵循法令作業 | 8-1AML檢核 | L8100 | AML姓名檢核 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_V1.5.docx |  | 2022-01-18 | 2022-01-11 | 2021-11-02 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 林清河 | 施美娟 | 王薏涵、鄧雪美 | [7 empty] | 放款審查課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 2021-12-16 |  |  |  | 2021-11-03 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | 8-1 | [5 empty] | L8100 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 陳玫玲 | 4-01-銀行扣款 |  | 8-1
|  | 8.遵循法令作業 | 8-2疑似洗錢 | L8921 | 疑似洗錢樣態檢核查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_V1.3 |  | 2022-01-17 | 2022-01-12 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 林清河 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 需二審 | 2021/12/14 am,2021/10/29 | 2021-12-14 | 2021-12-14 |  |  |  | 2021-10-29 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | 8-2 | [6 empty] | 2022-01-24 | [6 empty] | 8-2
|  | 8.遵循法令作業 | 8-2疑似洗錢 | L8201 | 疑似洗錢樣態條件設定 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_V1.3 |  | 2022-01-17 | 2022-01-11 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-12-03 | 涂宇欣 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 需二審 | 2021/12/9, 2021/12/14am | 2021-12-14 | 2021-12-14 |  |  |  | 2021-10-29 |  |  |  |  | 5-24-1 | 疑似洗錢樣態條件設定 | 功能 | 8-2 | [6 empty] | 2022-01-24 | [6 empty] | 8-2
|  | 8.遵循法令作業 | 8-2疑似洗錢 | L8924 | 疑似洗錢資料變更查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業__V1.52.docx | 查詢按鈕名稱修改 | 2022-01-17 | 2022-01-13 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-12-03 | 林清河 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 需二審 | 2021/12/9, 2021/12/14am | 2021-12-14 | 2022/1/17, 2021/12/14 |  |  |  | 2021-10-29 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | 8-2 | [5 empty] | L8924 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 鮑培平 | 5-04-回收作業 |  | 8-2
|  | 8.遵循法令作業 | 8-2疑似洗錢 | L8925 | 疑似洗錢資料明細查詢 | 二審後新增2021/12/9 | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_V1.3 |  | 2022-01-17 | 2022-01-13 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-12-03 | 林清河 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 需二審 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14 |  |  |  | 2021-10-29 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | 8-2 | [5 empty] | L8925 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 鮑培平 | 5-04-回收作業 |  | 8-2
|  | 8.遵循法令作業 | 8-2疑似洗錢 | L8202 | 疑似洗錢樣態資料產生 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_V1.3 |  | 2022-01-17 | 2022-01-11 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-12-07 | 林清河 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-07 | 需二審 | 2021/12/9, 2021/12/14am | 2021-12-14 | 2021-12-14 |  |  |  | 2021-10-29 |  |  |  |  | 5-24-2 | 產生疑似洗錢樣態檢核資料 | 功能 | 8-2 | [6 empty] | 2022-01-24 | [6 empty] | 8-2
|  | 8.遵循法令作業 | 8-2疑似洗錢 | L8922 | 疑似洗錢交易合理性查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_V1.3 |  | 2022-01-17 | 2022-01-12 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-10-29 | 2021-12-14 | 2021-12-14 |  |  |  | 2021-10-29 |  |  |  |  | 5-24-4-1 | 疑似洗錢交易合理性維護 | 功能 | 8-2 | [6 empty] | 2022-01-24 | [6 empty] | 8-2
|  | 8.遵循法令作業 | 8-2疑似洗錢 | L8203 | 疑似洗錢交易合理性維護 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_V1.3 |  | 2022-01-17 | 2022-01-12 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-12-03 | 涂宇欣 | 邵淑微 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 需二審 | 2021/12/9, 2021/12/14am | 2021-12-14 | 2021-12-14 |  |  |  | 2021-10-29 |  |  |  |  | 5-24-4-1 | 疑似洗錢交易合理性維護 | 功能 | 8-2 | [6 empty] | 2022-01-24 | [6 empty] | 8-2
|  | 8.遵循法令作業 | 8-2疑似洗錢 | L8923 | 疑似洗錢交易訪談記錄查詢 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業__V1.52.docx | 訪談日期檢核 會計日改為日曆日 | 2022-01-17 | 2022-01-13 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-12-03 | 涂宇欣 | 蔡珮瑜 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 需二審 | 2021/12/14am | 2021-12-14 | 2022/1/17, 2021/12/14 |  |  |  | 2021-10-29 |  |  |  |  | 5-24-5-1 | 疑似洗錢交易訪談維護 | 功能 | 8-2 | [5 empty] | L8923 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 鮑培平 | 5-04-回收作業 |  | 8-2
|  | 8.遵循法令作業 | 8-2疑似洗錢 | L8204 | 疑似洗錢交易訪談記錄維護 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_V1.3 |  | 2022-01-17 | 2022-01-13 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-12-03 | 涂宇欣 | 陳政皓 | 張舜雯 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 需二審 | 2021/12/14am | 2021-12-14 | 2021-12-14 |  |  |  | 2021-10-29 |  |  |  | 2021-10-13 | 5-24-5-1 | 疑似洗錢交易訪談維護 | 功能 | 8-2 | [5 empty] | L8204 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 鮑培平 | 5-04-回收作業 |  | 8-2
|  | 8.遵循法令作業 | 8-2疑似洗錢 | L8205 | 產生疑似洗錢報表 | 審後新增2021/10/29 | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_V1.3 |  | 2022-01-17 | 2022-01-13 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-12-03 | 涂宇欣 | 陳政皓 | 張舜雯 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 審後新增 | 2021/12/14am | 2021-12-14 | 2021-12-14 |  |  |  | 2021-10-29 |  |  |  | 2021-10-13 | 5-24-5-1 | 疑似洗錢交易訪談維護 | 功能 | 8-2 | [6 empty] | 2022-01-24 | [6 empty] | 8-2
|  | 8.遵循法令作業 | 8-7公務人員報送 | L8701 | 產製公務人員報送資料 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_V1.3 |  | 2022-01-18 | 2022-01-11 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021-12-03 | 林清河 | 許慧玉 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 需二審 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-14 |  |  |  | 2021-11-03 |  |  |  |  | 5-22-6 | 公職人員財產申報作業 | 功能 | 8-7 | [6 empty] | 2022-01-25 | [6 empty] | 8-7
|  | 9.報表作業 | 9-9其他 | L9110 | 首次撥款審核資料表 |  | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_9報表作業_V1.3 |  | 2022-01-18 | 2022-01-13 | 2021-08-30 | 2021-08-27 | 2021-09-06 | 李珮琪 | 陳政皓 | 徐名弘、陳俞辛 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-09-06 | 需二審 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14 |  |  |  | 2021-08-27 |  |  |  |  | 5-9-18 | 首次撥款審核資料表 | 功能 | 9-9 | [5 empty] | L9110 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 鮑培平 | 3-07-撥款流程 |  | 9-9
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8030 | 消債條列JCIC報送資料 | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2021-11-15 | 2021-11-17 | 2021-12-03 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 需二審 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | 消債條例JCIC報送資料 | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-01-21 | [6 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8031 | 消債條列JCIC報送資料歷程查詢(040) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2021-11-15 | 2021-11-17 | 2021-12-06 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 新交易 |  | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-01-22 | [6 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8032 | 消債條列JCIC報送資料歷程查詢(041) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2021-11-15 | 2021-11-17 | 2021-12-03 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 需二審 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 新交易 |  | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-01-22 | [6 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8033 | 消債條列JCIC報送資料歷程查詢(042) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2021-11-15 | 2021-11-17 | 2021-12-06 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 新交易 |  | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-01-22 | [6 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8034 | 消債條列JCIC報送資料歷程查詢(043) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2021-11-15 | 2021-11-17 | 2021-12-06 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 新交易 |  | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-01-22 | [6 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8035 | 消債條列JCIC報送資料歷程查詢(044) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2021-11-15 | 2021-11-17 | 2021-12-06 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 新交易 |  | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-01-22 | [6 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8036 | 消債條列JCIC報送資料歷程查詢(045) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2021-11-15 | 2021-11-17 | 2021-12-06 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 新交易 |  | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-01-22 | [6 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8037 | 消債條列JCIC報送資料歷程查詢(046) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2021-11-15 | 2021-11-17 | 2021-12-06 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 新交易 |  | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-01-22 | [6 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8038 | 消債條列JCIC報送資料歷程查詢(047) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2021-11-15 | 2021-11-17 | 2021-12-03 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 需二審 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 新交易 |  | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-01-22 | [6 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8039 | 消債條列JCIC報送資料歷程查詢(048) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2021-11-15 | 2021-11-17 | 2021-12-03 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 需二審 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 新交易 |  | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-01-22 | [6 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8040 | 消債條列JCIC報送資料歷程查詢(049) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2021-11-15 | 2021-11-17 | 2021-12-06 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 新交易 |  | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-01-22 | [6 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8041 | 消債條列JCIC報送資料歷程查詢(050) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2021-12-06 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 新交易 |  | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-01-28 | [6 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8042 | 消債條列JCIC報送資料歷程查詢(051) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2021-12-06 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 新交易 |  | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-01-28 | [6 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8043 | 消債條列JCIC報送資料歷程查詢(052) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2021-12-06 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 新交易 |  | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-01-28 | [6 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8044 | 消債條列JCIC報送資料歷程查詢(053) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2021-12-06 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 新交易 |  | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-01-28 | [6 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8045 | 消債條列JCIC報送資料歷程查詢(054) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2021-12-06 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 新交易 |  | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-01-28 | [6 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8046 | 消債條列JCIC報送資料歷程查詢(055) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2021-12-06 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 新交易 |  | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-01-28 | [6 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8047 | 消債條列JCIC報送資料歷程查詢(056) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2021-12-06 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 新交易 |  | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-01-28 | [6 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8048 | 消債條列JCIC報送資料歷程查詢(060) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-14 | 2022-01-17 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021-12-06 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 新交易 |  | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-01-28 | [6 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8049 | 消債條列JCIC報送資料歷程查詢(061) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-14 | 2022-01-17 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021-12-06 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 新交易 |  | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-01-28 | [6 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8050 | 消債條列JCIC報送資料歷程查詢(062) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-14 | 2022-01-17 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021-12-06 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 新交易 |  | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-01-28 | [6 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8051 | 消債條列JCIC報送資料歷程查詢(063) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-14 | 2022-01-17 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021-12-06 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 新交易 |  | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-01-28 | [6 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8052 | 消債條列JCIC報送資料歷程查詢(440) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-14 | 2022-01-17 | 2021-11-18 | 2021-11-17 | 2021-12-06 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 新交易 |  | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-02-11 | [6 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8053 | 消債條列JCIC報送資料歷程查詢(442) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-14 | 2022-01-17 | 2021-11-18 | 2021-11-17 | 2021-12-06 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 新交易 |  | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-02-11 | [6 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8054 | 消債條列JCIC報送資料歷程查詢(443) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-14 | 2022-01-17 | 2021-11-18 | 2021-11-17 | 2021-12-06 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 新交易 |  | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-02-11 | [6 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8055 | 消債條列JCIC報送資料歷程查詢(444) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-14 | 2022-01-17 | 2021-11-18 | 2021-11-17 | 2021-12-06 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 新交易 |  | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-02-11 | [6 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8056 | 消債條列JCIC報送資料歷程查詢(446) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-14 | 2022-01-17 | 2021-11-18 | 2021-11-17 | 2021-12-06 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 新交易 |  | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-02-11 | [6 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8057 | 消債條列JCIC報送資料歷程查詢(447) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-14 | 2022-01-17 | 2021-11-18 | 2021-11-17 | 2021-12-06 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 新交易 |  | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-02-11 | [6 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8058 | 消債條列JCIC報送資料歷程查詢(448) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-14 | 2022-01-17 | 2021-11-18 | 2021-11-17 | 2021-12-06 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 新交易 |  | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-02-11 | [6 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8059 | 消債條列JCIC報送資料歷程查詢(450) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-14 | 2022-01-17 | 2021-11-18 | 2021-11-17 | 2021-12-06 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 新交易 |  | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-02-11 | [6 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8060 | 消債條列JCIC報送資料歷程查詢(451) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-14 | 2022-01-17 | 2021-11-18 | 2021-11-17 | 2021-12-06 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 新交易 |  | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-02-11 | [6 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8061 | 消債條列JCIC報送資料歷程查詢(454) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-14 | 2022-01-17 | 2021-11-18 | 2021-11-17 | 2021-12-06 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 新交易 |  | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-02-11 | [6 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8062 | 消債條列JCIC報送資料歷程查詢(570) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-14 | 2022-01-17 | 2021-11-19 | 2021-11-17 | 2021-12-03 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 需二審 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 新交易 |  | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-02-11 | [6 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8063 | 消債條列JCIC報送資料歷程查詢(571) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-14 | 2022-01-17 | 2021-11-19 | 2021-11-17 | 2021-12-06 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 新交易 |  | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-02-11 | [6 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8064 | 消債條列JCIC報送資料歷程查詢(572) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-14 | 2022-01-17 | 2021-11-19 | 2021-11-17 | 2021-12-06 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 新交易 |  | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-02-11 | [6 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8065 | 消債條列JCIC報送資料歷程查詢(573) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-14 | 2022-01-17 | 2021-11-19 | 2021-11-17 | 2021-12-06 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 新交易 |  | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-02-11 | [6 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8066 | 消債條列JCIC報送資料歷程查詢(574) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-14 | 2022-01-17 | 2021-11-19 | 2021-11-17 | 2021-12-06 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 新交易 |  | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-02-11 | [6 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8067 | 消債條列JCIC報送資料歷程查詢(575) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-14 | 2022-01-17 | 2021-11-19 | 2021-11-17 | 2021-12-06 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 新交易 |  | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-02-11 | [6 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8301 | (40)前置協商受理申請暨請求回報償權通知資料 | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-28 |  | 2021-11-15 | 2021-11-17 | 2021-12-15 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-15 | 需二審 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | 消債條例JCIC報送資料 | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-02-11 | [7 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8302 | (41)協商開始暨停催通知資料 | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-28 |  | 2021-11-15 | 2021-11-17 | 2021-12-15 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-15 | 需二審 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | 消債條例JCIC報送資料 | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-02-11 | [7 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8303 | (42)回報無擔保債權金額資料 | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-28 |  | 2021-11-15 | 2021-11-17 | 2021-12-15 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-15 | 需二審 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | 消債條例JCIC報送資料 | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-02-11 | [7 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8304 | (43)回報有擔保債權金額資料 | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-28 |  | 2021-11-15 | 2021-11-17 | 2021-12-15 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-15 | 需二審 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | 消債條例JCIC報送資料 | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-02-11 | [7 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8305 | (44)請求同意債務清償方案通知資料 | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-28 |  | 2021-11-15 | 2021-11-17 | 2021-12-15 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-15 | 需二審 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | 消債條例JCIC報送資料 | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-02-11 | [7 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8306 | (45)回報是否同意債務清償方案資料 | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-28 |  | 2021-11-15 | 2021-11-17 | 2021-12-15 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-15 | 需二審 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | 消債條例JCIC報送資料 | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-02-11 | [7 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8307 | (46)結案通知資料 | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-28 |  | 2021-11-15 | 2021-11-17 | 2021-12-15 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-15 | 需二審 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | 消債條例JCIC報送資料 | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-02-11 | [7 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8308 | (47)金融機構無擔保債務協議資料 | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-28 |  | 2021-11-15 | 2021-11-17 | 2021-12-15 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-15 | 需二審 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | 消債條例JCIC報送資料 | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-02-11 | [7 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8309 | (48)債務人基本資料 | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-28 |  | 2021-11-15 | 2021-11-17 | 2021-12-15 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-15 | 需二審 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | 消債條例JCIC報送資料 | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-02-11 | [7 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8310 | (49)債務清償方案法院認可資料 | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-28 |  | 2021-11-15 | 2021-11-17 | 2021-12-15 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-15 | 需二審 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | 消債條例JCIC報送資料 | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-02-11 | [7 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8311 | (50)債務人繳款資料 | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-28 |  | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2021-12-15 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-15 | 需二審 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | 消債條例JCIC報送資料 | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-02-11 | [7 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8312 | (51)延期繳款（喘息期）資料 | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-28 |  | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2021-12-15 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-15 | 需二審 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | 消債條例JCIC報送資料 | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-02-11 | [7 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8313 | (52)前置協商相關資料報送例外處理檔案 | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-28 |  | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2021-12-15 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-15 | 需二審 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | 消債條例JCIC報送資料 | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-02-11 | [7 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8314 | (53)同意報送例外處理檔案 | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-28 |  | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2021-12-15 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-15 | 需二審 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | 消債條例JCIC報送資料 | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-02-11 | [7 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8315 | (54)單獨全數受清償資料 | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-28 |  | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2021-12-15 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-15 | 需二審 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | 消債條例JCIC報送資料 | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-02-11 | [7 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8316 | (55)更生案件通報資料 | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-28 |  | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2021-12-15 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-15 | 需二審 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | 消債條例JCIC報送資料 | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-02-11 | [7 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8317 | (56)清算案件通報資料 | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-28 |  | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2021-12-15 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-15 | 需二審 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | 消債條例JCIC報送資料 | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-02-11 | [7 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8318 | (60)前置協商受理變更還款條件申請暨請求回報剩餘債權通知資料 | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-28 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021-12-15 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-15 | 需二審 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | 消債條例JCIC報送資料 | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-02-11 | [7 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8319 | (61)回報協商剩餘債權金額資料 | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-28 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021-12-15 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-15 | 需二審 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | 消債條例JCIC報送資料 | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-02-11 | [7 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8320 | (62)金融機構無擔保債務變更還款條件協議資料 | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-28 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021-12-15 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-15 | 需二審 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | 消債條例JCIC報送資料 | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-02-11 | [7 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8321 | (63)變更還款方案結案通知資料 | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-28 |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021-12-15 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-15 | 需二審 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | 消債條例JCIC報送資料 | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-02-11 | [7 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8322 | (440)前置調解受理申請暨請求回報債權通知資料 | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-28 |  | 2021-11-18 | 2021-11-17 | 2021-12-15 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-15 | 需二審 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | 消債條例JCIC報送資料 | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-02-11 | [7 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8323 | (442)前置調解回報無擔保債權金額資料 | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-28 |  | 2021-11-18 | 2021-11-17 | 2021-12-15 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-15 | 需二審 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | 消債條例JCIC報送資料 | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-02-11 | [7 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8324 | (443)前置調解回報有擔保債權金額資料 | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-28 |  | 2021-11-18 | 2021-11-17 | 2021-12-15 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-15 | 需二審 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | 消債條例JCIC報送資料 | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-02-11 | [7 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8325 | (444)前置調解債務人基本資料 | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-28 |  | 2021-11-18 | 2021-11-17 | 2021-12-15 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-15 | 需二審 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | 消債條例JCIC報送資料 | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-02-11 | [7 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8326 | (446)前置調解結案通知資料 | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-28 |  | 2021-11-18 | 2021-11-17 | 2021-12-15 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-15 | 需二審 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | 消債條例JCIC報送資料 | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-02-11 | [7 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8327 | (447)前置調解金融機構無擔保債務協議資料 | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-28 |  | 2021-11-18 | 2021-11-17 | 2021-12-15 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-15 | 需二審 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | 消債條例JCIC報送資料 | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-02-11 | [7 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8328 | (448)前置調解無擔保債務還款分配資料 | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-28 |  | 2021-11-18 | 2021-11-17 | 2021-12-15 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-15 | 需二審 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | 消債條例JCIC報送資料 | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-02-11 | [7 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8329 | (450)前置調解債務人繳款資料 | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-28 |  | 2021-11-18 | 2021-11-17 | 2021-12-15 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-15 | 需二審 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | 消債條例JCIC報送資料 | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-02-11 | [7 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8330 | (451)前置調解延期繳款資料 | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-28 |  | 2021-11-18 | 2021-11-17 | 2021-12-15 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-15 | 需二審 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | 消債條例JCIC報送資料 | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-02-11 | [7 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8331 | (454)前置調解單獨全數受清償資料 | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-28 |  | 2021-11-18 | 2021-11-17 | 2021-12-15 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-15 | 需二審 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | 消債條例JCIC報送資料 | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-02-11 | [7 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8332 | (570)受理更生款項統一收付通知 | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-28 |  | 2021-11-19 | 2021-11-17 | 2021-12-15 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-15 | 需二審 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | 消債條例JCIC報送資料 | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-02-11 | [7 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8333 | (571)更生款項統一收付回報債權資料 | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-28 |  | 2021-11-19 | 2021-11-17 | 2021-12-15 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-15 | 需二審 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | 消債條例JCIC報送資料 | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-02-11 | [7 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8334 | (572)更生款項統一收款及撥付款項分配表資料 | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-28 |  | 2021-11-19 | 2021-11-17 | 2021-12-15 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-15 | 需二審 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | 消債條例JCIC報送資料 | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-02-11 | [7 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8335 | (573)債務人繳款資料 | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-28 |  | 2021-11-19 | 2021-11-17 | 2021-12-15 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-15 | 需二審 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | 消債條例JCIC報送資料 | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-02-11 | [7 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8336 | (574)更生款項統一收付結案通知資料 | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-28 |  | 2021-11-19 | 2021-11-17 | 2021-12-15 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-15 | 需二審 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | 消債條例JCIC報送資料 | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-02-11 | [7 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8337 | (575)債權金額異動通知資料 | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-28 |  | 2021-11-19 | 2021-11-17 | 2021-12-15 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-15 | 需二審 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | 消債條例JCIC報送資料 | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-02-11 | [7 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8403 | JCIC檔案匯出作業(040) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-14 | 2022-01-19 | 2021-11-15 | 2021-11-17 | 2021-12-06 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | JCIC檔案匯出作業 | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-01-22 | [6 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8404 | JCIC檔案匯出作業(041) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-14 | 2022-01-19 | 2021-11-15 | 2021-11-17 | 2021-12-06 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | JCIC檔案匯出作業 | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-01-22 | [6 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8405 | JCIC檔案匯出作業(042) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-14 | 2022-01-19 | 2021-11-15 | 2021-11-17 | 2021-12-06 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | JCIC檔案匯出作業 | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-01-22 | [6 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8406 | JCIC檔案匯出作業(043) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-14 | 2022-01-19 | 2021-11-15 | 2021-11-17 | 2021-12-06 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | JCIC檔案匯出作業 | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-01-22 | [6 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8407 | JCIC檔案匯出作業(044) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-14 | 2022-01-19 | 2021-11-15 | 2021-11-17 | 2021-12-06 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | JCIC檔案匯出作業 | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-01-22 | [6 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8408 | JCIC檔案匯出作業(045) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-14 | 2022-01-19 | 2021-11-15 | 2021-11-17 | 2021-12-06 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | JCIC檔案匯出作業 | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-01-22 | [6 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8409 | JCIC檔案匯出作業(046) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-14 | 2022-01-19 | 2021-11-15 | 2021-11-17 | 2021-12-06 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | JCIC檔案匯出作業 | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-01-22 | [6 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8410 | JCIC檔案匯出作業(047) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-14 | 2022-01-19 | 2021-11-15 | 2021-11-17 | 2021-12-06 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | JCIC檔案匯出作業 | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-01-22 | [6 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8411 | JCIC檔案匯出作業(048) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-14 | 2022-01-19 | 2021-11-15 | 2021-11-17 | 2021-12-06 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | JCIC檔案匯出作業 | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-01-22 | [6 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8412 | JCIC檔案匯出作業(049) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-14 | 2022-01-19 | 2021-11-15 | 2021-11-17 | 2021-12-06 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | JCIC檔案匯出作業 | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-01-22 | [6 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8413 | JCIC檔案匯出作業(050) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-14 | 2022-01-19 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2021-12-06 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | JCIC檔案匯出作業 | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-01-28 | [6 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8414 | JCIC檔案匯出作業(051) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-14 | 2022-01-19 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2021-12-06 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | JCIC檔案匯出作業 | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-01-28 | [6 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8415 | JCIC檔案匯出作業(052) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-14 | 2022-01-19 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2021-12-06 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | JCIC檔案匯出作業 | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-01-28 | [6 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8416 | JCIC檔案匯出作業(053) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-14 | 2022-01-19 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2021-12-06 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | JCIC檔案匯出作業 | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-01-28 | [6 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8417 | JCIC檔案匯出作業(054) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-14 | 2022-01-19 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2021-12-06 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | JCIC檔案匯出作業 | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-01-28 | [6 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8418 | JCIC檔案匯出作業(055) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-14 | 2022-01-19 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2021-12-06 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | JCIC檔案匯出作業 | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-01-28 | [6 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8419 | JCIC檔案匯出作業(056) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-14 | 2022-01-19 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2021-12-06 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | JCIC檔案匯出作業 | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-01-28 | [6 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8420 | JCIC檔案匯出作業(060) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-14 | 2022-01-19 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021-12-06 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | JCIC檔案匯出作業 | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-01-28 | [6 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8421 | JCIC檔案匯出作業(061) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-14 | 2022-01-19 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021-12-06 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | JCIC檔案匯出作業 | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-01-28 | [6 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8422 | JCIC檔案匯出作業(062) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-14 | 2022-01-19 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021-12-06 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | JCIC檔案匯出作業 | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-01-28 | [6 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8423 | JCIC檔案匯出作業(063) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-14 | 2022-01-19 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021-12-06 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | JCIC檔案匯出作業 | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-01-28 | [6 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8424 | JCIC檔案匯出作業(440) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-14 | 2022-01-19 | 2021-11-18 | 2021-11-17 | 2021-12-06 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | JCIC檔案匯出作業 | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-02-11 | [6 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8425 | JCIC檔案匯出作業(442) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-14 | 2022-01-19 | 2021-11-18 | 2021-11-17 | 2021-12-06 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | JCIC檔案匯出作業 | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-02-11 | [6 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8426 | JCIC檔案匯出作業(443) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-14 | 2022-01-19 | 2021-11-18 | 2021-11-17 | 2021-12-06 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | JCIC檔案匯出作業 | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-02-11 | [6 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8427 | JCIC檔案匯出作業(444) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-14 | 2022-01-19 | 2021-11-18 | 2021-11-17 | 2021-12-06 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | JCIC檔案匯出作業 | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-02-11 | [6 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8428 | JCIC檔案匯出作業(446) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-14 | 2022-01-19 | 2021-11-18 | 2021-11-17 | 2021-12-06 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | JCIC檔案匯出作業 | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-02-11 | [6 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8429 | JCIC檔案匯出作業(447) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-14 | 2022-01-19 | 2021-11-18 | 2021-11-17 | 2021-12-06 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | JCIC檔案匯出作業 | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-02-11 | [6 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8430 | JCIC檔案匯出作業(448) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-14 | 2022-01-19 | 2021-11-18 | 2021-11-17 | 2021-12-06 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | JCIC檔案匯出作業 | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-02-11 | [6 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8431 | JCIC檔案匯出作業(450) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-14 | 2022-01-19 | 2021-11-18 | 2021-11-17 | 2021-12-06 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | JCIC檔案匯出作業 | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-02-11 | [6 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8432 | JCIC檔案匯出作業(451) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-14 | 2022-01-19 | 2021-11-18 | 2021-11-17 | 2021-12-06 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | JCIC檔案匯出作業 | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-02-11 | [6 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8433 | JCIC檔案匯出作業(454) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-14 | 2022-01-19 | 2021-11-18 | 2021-11-17 | 2021-12-06 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | JCIC檔案匯出作業 | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-02-11 | [6 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8434 | JCIC檔案匯出作業(570) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-14 | 2022-01-19 | 2021-11-19 | 2021-11-17 | 2021-12-06 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | JCIC檔案匯出作業 | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-02-11 | [6 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8435 | JCIC檔案匯出作業(571) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-14 | 2022-01-19 | 2021-11-19 | 2021-11-17 | 2021-12-06 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | JCIC檔案匯出作業 | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-02-11 | [6 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8436 | JCIC檔案匯出作業(572) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-14 | 2022-01-19 | 2021-11-19 | 2021-11-17 | 2021-12-06 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | JCIC檔案匯出作業 | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-02-11 | [6 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8437 | JCIC檔案匯出作業(573) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-14 | 2022-01-19 | 2021-11-19 | 2021-11-17 | 2021-12-06 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | JCIC檔案匯出作業 | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-02-11 | [6 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8438 | JCIC檔案匯出作業(574) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-14 | 2022-01-19 | 2021-11-19 | 2021-11-17 | 2021-12-06 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | JCIC檔案匯出作業 | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-02-11 | [6 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-3債協報送作業 | L8439 | JCIC檔案匯出作業(575) | 新增2021/10/21 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_債協報送_V1.02 | V1.01畫面截圖更新 V1.02流程說明更新 | 2022-01-14 | 2022-01-19 | 2021-11-19 | 2021-11-17 | 2021-12-06 | 林清河 | 邱怡婷 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/15 |  |  |  | 2021-11-17 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | JCIC檔案匯出作業 | 介面 | 8-3 | [6 empty] | 2022-02-11 | [6 empty] | 8-3
|  | 8.遵循法令作業 | 8-5聯徵產品報送 | L8950 | MU1人員名冊查詢 | 新增2021/10/26 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_V1.3 |  | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 2021-12-03 | 林清河 | 程慧娟 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 需二審 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-14 |  |  |  | 2021-11-25 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | JCIC->聯徵產品查詢 | 介面 | 8-5 | [6 empty] | 2022-01-21 | [6 empty] | 8-5
|  | 8.遵循法令作業 | 8-5聯徵產品報送 | L8350 | MU1人員名冊報送 | 新增2021/10/26 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_V1.3 |  | 2022-01-14 |  | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 2021-12-03 | 林清河 | 程慧娟 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 需二審 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-14 |  |  |  | 2021-11-25 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | JCIC->聯徵產品查詢 | 介面 | 8-5 | [6 empty] | 2022-01-21 | [7 empty] | 8-5
|  | 8.遵循法令作業 | 8-5聯徵產品報送 | L8351 | 聯徵產品檔案匯出作業 | 新增2021/10/26 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_V1.51 | 畫面截圖更新 | 2022-01-14 | 2022-01-19 | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 2021-12-03 | 林清河 | 邱怡婷 | 程慧娟 | [7 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 需二審 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022/1/7, 2021/12/14 |  |  |  | 2021-11-25 |  |  |  |  | 催收及債協系統 | JCIC->聯徵產品檔案匯出作業 | 介面 | 8-5 | [6 empty] | 2022-01-21 | [6 empty] | 8-5
|  | 8.遵循法令作業 | 8-4JCIC放款報送 | L8401 | 產生JCIC日報媒體檔 | 新增2021/11/17，B204 聯徵授信餘額日報檔、B211 聯徵每日授信餘額變動資料檔 | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業__V1.52.docx | 敘述修正 | 2022-01-28 | 2022-01-17 | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 2021-11-29 | 林清河 | 鄧雪美 | [8 empty] | 放款審查課 | 2021-11-29 | 需二審 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2022/1/17, 2021/12/14 |  |  |  | 2021-11-25 |  |  |  |  | 4-80 | 每日新增授信及清償資料 每日新增授信明細表 每日新增清償明細表（撥款） 每日授信餘額變動資料 | 介面 | 8-4 | [6 empty] | 2022-02-11 | [6 empty] | 8-4
|  | 8.遵循法令作業 | 8-4JCIC放款報送 | L8402 | 產生JCIC月報媒體檔 | 新增2021/11/17：B201 聯徵授信餘額月報檔、B207 授信戶基本資料檔、B080 授信額度資料檔、B085 帳號轉換資料檔 B087 聯貸案首次動撥後６個月內發生違約之實際主導金融機構註記檔 B090 擔保品關聯檔資料檔 B092 不動產擔保品明細檔 B093 動產及貴重物品擔保品明細檔 B094 股票擔保品明細檔 B095 不動產擔保品明細-建號附加檔 B096 不動產擔保品明細-地號附加檔 B680 「貸款餘額(擔保放款餘額加上部分擔保、副擔保貸款餘額)扣除擔保品鑑估值」之金額資料檔 | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業__V1.52.docx | 敘述修正 | 2022-01-28 |  | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 2021-11-29 | 林清河 | 鄧雪美 | [8 empty] | 放款審查課 | 2021-11-29 | 需二審 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2022/1/17, 2021/12/14 |  |  |  | 2021-11-25 |  |  |  |  | 4-79 | 帳號轉換資料０８５檔 正常件月報資料 催收件月報資料 呆帳件月報資料 結案件月報資料 額度資料媒體檔 當月結案件新增到額度檔 授信戶基本資料媒體檔 擔保品關聯檔 合併各月報資料 --> B201 檔 JCIC 授信額度檔檢核作業 JCIC 授信餘額月報檔檢核作業 JCIC B680 檔產生作業 | 介面 | 8-4 | [6 empty] | 2022-02-11 | [7 empty] | 8-4
|  | 7.介接外部系統 | 7-2IFRS9作業 | L7022 | 違約損失率檔查詢 | 新增2021/11/17 | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_7介接外部系統_V1.8.docx |  | 2022-01-24 | 2022-01-17 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-06 | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-06 |  | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16 |  |  |  | 2021-11-30 |  |  |  |  | 5-15-6 5-16-6 | 違約損失率維護 | 介面 | 7-2 | [6 empty] | 2022-02-11 | [6 empty] | 7-2
|  | 7.介接外部系統 | 7-2IFRS9作業 | L7202 | 違約損失率登錄 | 新增2021/11/17 | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_7介接外部系統_V1.8.docx |  | 2022-01-24 | 2022-01-17 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-06 | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-06 | 需二審 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16 |  |  |  | 2021-11-30 |  |  |  |  | 5-15-6 5-16-6 | 違約損失率維護 | 介面 | 7-2 | [6 empty] | 2022-02-11 | [6 empty] | 7-2
|  | 7.介接外部系統 | 7-2IFRS9作業 | L7903 | 商品分類資料查詢 | 新增2021/11/17 | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_7介接外部系統_V1.8.docx |  | 2022-01-24 | 2022-01-17 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-06 | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-06 |  | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16 |  |  |  | 2021-11-30 |  |  |  |  | 5-15-2 5-16-2 | 商品分類資料設定 | 介面 | 7-2 | [6 empty] | 2022-02-11 | [6 empty] | 7-2
|  | 7.介接外部系統 | 7-2IFRS9作業 | L7210 | 商品分類資料維護 | 新增2021/11/17 | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_7介接外部系統_V1.9.docx | 敘述修正 | 2022-01-24 | 2022-01-17 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-06 | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-06 | 需二審 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2022/1/17, 2021/12/16 |  |  |  | 2021-11-30 |  |  |  |  | 5-15-2 5-16-2 | 商品分類資料設定 | 介面 | 7-2 | [6 empty] | 2022-02-11 | [6 empty] | 7-2
|  | 7.介接外部系統 | 7-2IFRS9作業 | L7904 | 特殊客觀減損狀況查詢 | 新增2021/11/17 | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_7介接外部系統_V1.9.docx | 畫面截圖更新 | 2022-01-24 | 2022-01-17 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 需二審 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2022/1/17, 2021/12/16 |  |  |  | 2021-11-30 |  |  |  |  | 5-15-3 5-16-3 | 特殊客觀減損狀況資料維護 | 介面 | 7-2 | [6 empty] | 2022-02-11 | [6 empty] | 7-2
|  | 7.介接外部系統 | 7-2IFRS9作業 | L7204 | 特殊客觀減損狀況維護 | 新增2021/11/17 | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_7介接外部系統_V1.9.docx | 畫面截圖更新 | 2022-01-24 | 2022-01-17 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-06 | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課 | 2021-12-06 | 需二審 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2022/1/17, 2021/12/16 |  |  |  | 2021-11-30 |  |  |  |  | 5-15-3 5-16-3 | 特殊客觀減損狀況資料維護 | 介面 | 7-2 | [6 empty] | 2022-02-11 | [6 empty] | 7-2
|  | 7.介接外部系統 | 7-2IFRS9作業 | L7201 | 表外放款承諾資料產出 | 補列2022/1/17 | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_7介接外部系統_V1.9.docx | 新增交易 | 2022-01-24 | 2022-01-18 |  |  |  | 林清河 | 張舜雯 | [8 empty] | 放款管理課 |  |  |  |  | 2022-01-17 | [8 empty] | 5-8-2 | LN60G0表外放款承諾資料產出 | 介面 | 7-2 |  |  |  | 7-2 |  |  | 2022-02-11 | [6 empty] | 7-2
|  | 7.介接外部系統 | 7-2IFRS9作業 | L7203 | 利息法帳面資料上傳作業 | 新增2021/11/17 | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_7介接外部系統_V1.9.docx | 敘述修正 | 2022-01-24 | 2022-01-18 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 林清河 | 蔡珮瑜 | 蔡珮瑜 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-12-03 | 需二審 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2022/1/17, 2021/12/16 |  |  |  | 2021-11-30 |  |  |  |  | 5-15-13 5-16-13 | 利息法帳面資料上傳作業 | 介面 | 7-2 | [6 empty] | 2022-02-11 | [6 empty] | 7-2
|  | 7.介接外部系統 | 7-2IFRS9作業 | L7901 | ３４號公報欄位清單產生作業 | 新增2021/11/17 | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_7介接外部系統_V1.8.docx |  | 2022-01-28 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 林清河 | 張舜雯 | 蔡珮瑜 | [7 empty] | 放款管理課 | 2021-12-03 | 需二審 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16 |  |  |  | 2021-11-30 |  |  |  |  | 5-15-7 5-15-8 5-15-9 5-15-10 5-15-11 5-15-12 | 欄位清單 1~3 產生作業 欄位清單 4 產生作業 欄位清單 6 產生作業 欄位清單 7 產生作業 欄位清單 8 產生作業 欄位清單 9 產生作業 | 介面 | 7-2 | [6 empty] | 2022-02-11 | [7 empty] | 7-2
|  | 7.介接外部系統 | 7-2IFRS9作業 | L7902 | ＩＦＲＳ９欄位清單產生作業 | 新增2021/11/17 | 蘇曉玲 | 蘇曉玲 | PJ201800012_URS_7介接外部系統_V1.8.docx |  | 2022-01-28 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-16 | 林清河 | 蔡珮瑜 | 張舜雯 | [7 empty] | 放款服務課 | 2021-12-16 | 需二審 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16 |  |  |  | 2021-11-30 |  |  |  |  | 5-16-7 5-16-8 5-16-9 5-16-10 5-16-11 5-16-12 5-16-15 | 欄位清單 1~3 產生作業 欄位清單 4 產生作業 欄位清單 6 產生作業 欄位清單 7 產生作業 欄位清單 8 產生作業 欄位清單 9 產生作業 欄位清單 10 產生作業 | 介面 | 7-2 | [6 empty] | 2022-02-11 | [7 empty] | 7-2
非使用者交易 |  | 7.介接外部系統 | 7-1E-Loan | L7100 | E-LOAN案件資料上送 | 補列2022/1/20 | 張金龍 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_7介接外部系統_V1.91.docx | eloan意見回覆 | 0 | 0 | 2021-11-24 | 2021-11-26 | 2021-12-06 | 吳承憲 | 施美娟 | [8 empty] | 放款審查課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-11-24 | 2021-11-26 | 2022-01-20 |  |  |  | 2021-11-26 |  |  |  |  | 新交易 |  | 介面, Eloan | 7-1 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 7-1
非使用者交易 |  | 7.介接外部系統 | 7-1E-Loan | L7911 | (eloan)戶號查詢 | 補列2022/1/17 | 張金龍 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_7介接外部系統_V1.91.docx | eloan意見回覆 | 2022-01-10 | 2022-01-07 | 2021-11-24 | 2021-11-26 | 2021-12-06 | 吳承憲 | 施美娟 | [8 empty] | 放款審查課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-11-24 | 2021-11-26 | 2022-01-20 |  |  |  | 2021-11-26 |  |  |  |  | 新交易 |  | 介面, Eloan.帳務1 | 7-1 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 7-1
非使用者交易 |  | 7.介接外部系統 | 7-1E-Loan | L7912 | (eloan)戶號額度查詢 | 補列2022/1/17 | 張金龍 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_7介接外部系統_V1.91.docx | eloan意見回覆 | 2022-01-10 | 2022-01-07 | 2021-11-24 | 2021-11-26 | 2021-12-06 | 吳承憲 | 施美娟 | [8 empty] | 放款審查課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-11-24 | 2021-11-26 | 2022-01-20 |  |  |  | 2021-11-26 |  |  |  |  | 新交易 |  | 介面, Eloan.帳務2 | 7-1 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 7-1
非使用者交易 |  | 7.介接外部系統 | 7-1E-Loan | L7913 | (eloan)評級資訊查詢 | 新增2021/11/18 | 張金龍 | 陳昱衡 | PJ201800012_URS_7介接外部系統_V1.6(eLoan) |  | 2022-01-10 | 2022-01-07 | 2021-11-24 | 2021-11-26 | 2021-12-06 | 吳承憲 | 施美娟 | [8 empty] | 放款審查課 | 2021-12-03 | 無調整 | 2021-11-24 | 2021-11-26 | 2021-12-14 |  |  |  | 2021-11-26 |  |  |  |  | 新交易 |  | 介面, Eloan | 7-1 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 7-1
非使用者交易 |  | 7.介接外部系統 | 7-3輸出入介面 | LI001 | 員工資料檔 | 補列2022/1/20 | 黃智偉 | 黃智偉 | CdEmp-員工資料檔v1.1.docx |  | 0 | 0 |  |  |  | 林清河 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 |  |  |  |  | 2021-07-16 | [8 empty] | 新交易 |  | 介面 | 7-3 |  |  |  | 7-3 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 7-3
非使用者交易 |  | 7.介接外部系統 | 7-3輸出入介面 | LI002 | 資料倉儲 | 補列2022/1/20 | 黃智偉 | 黃智偉 | 資料倉儲v1.1.docx |  | 0 | 0 |  |  |  | 林清河 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 |  |  |  |  | 2021-07-16 | [8 empty] | 新交易 |  | 介面 | 7-3 |  |  |  | 7-3 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 7-3
非使用者交易 |  | 7.介接外部系統 | 7-3輸出入介面 | LI003 | 公司利害關係人 | 補列2022/1/20 | 黃智偉 | 黃智偉 | 公司利害關係人v1.1.docx |  | 0 | 0 |  |  |  | 林清河 | 張舜雯 | [13 empty] | 2021-07-23 | [8 empty] | 新交易 |  | 介面 | [7 empty] | 0 | 0
|  | LC共同作業 | LC.共同作業 | LC001 | 訂正資料查詢 | 新增2021/11/29(主管、櫃員) | 張金龍 | 張金龍 | PJ201800012_URS_C共同作業_V1.00.docx |  | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-15 | 林清河 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-15 | 無調整 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-15 |  |  |  | 2021-12-03 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | LC. | [5 empty] | LC001 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 鮑培平 | 3-07-撥款流程 |  | LC.
|  | LC共同作業 | LC.共同作業 | LC002 | 修正資料查詢 | 新增2021/11/29(櫃員) | 張金龍 | 張金龍 | PJ201800012_URS_C共同作業_V1.00.docx |  | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-15 | 林清河 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-15 | 無調整 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-15 |  |  |  | 2021-12-03 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | LC. | [5 empty] | LC002 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 鮑培平 | 3-07-撥款流程 |  | LC.
|  | LC共同作業 | LC.共同作業 | LC003 | 放行資料查詢 | 新增2021/11/29(主管) | 張金龍 | 張金龍 | PJ201800012_URS_C共同作業_V1.00.docx |  | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-15 | 林清河 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-15 | 需二審 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-15 |  |  |  | 2021-12-03 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | LC. | [5 empty] | LC003 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 鮑培平 | 2-10-合併額度控管 |  | LC.
|  | LC共同作業 | LC.共同作業 | LC004 | 審核資料查詢 | 新增2021/11/29(櫃員) | 張金龍 | 張金龍 | PJ201800012_URS_C共同作業_V1.00.docx |  | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-15 | 林清河 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-15 | 無調整 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-15 |  |  |  | 2021-12-03 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | LC. | [6 empty] | 2022-01-28 | [6 empty] | LC.
|  | LC共同作業 | LC.共同作業 | LC005 | 登錄提交資料查詢 | 新增2021/11/29(櫃員) | 張金龍 | 張金龍 | PJ201800012_URS_C共同作業_V1.00.docx |  | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-15 | 林清河 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-15 | 無調整 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-15 |  |  |  | 2021-12-03 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | LC. | [5 empty] | LC005 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 鮑培平 | 3-07-撥款流程 |  | LC.
|  | LC共同作業 | LC.共同作業 | LC009 | 報表及檔案查詢 | 新增2021/11/29(主管、櫃員) | 張金龍 | 張金龍 | PJ201800012_URS_C共同作業_V1.00.docx |  | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-15 | 林清河 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-15 | 需二審 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-15 |  |  |  | 2021-12-03 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | LC. | [5 empty] | LC009 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 鮑培平 | 2-05-寬限條件控管 |  | LC.
|  | LC共同作業 | LC.共同作業 | LC010 | 鎖定戶號查詢 | 新增2021/11/29(主管、櫃員) | 張金龍 | 張金龍 | PJ201800012_URS_C共同作業_V1.00.docx |  | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-15 | 林清河 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-15 | 無調整 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-15 |  |  |  | 2021-12-03 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | LC. | [6 empty] | 2022-01-28 | [6 empty] | LC.
|  | LC共同作業 | LC.共同作業 | LC011 | 交易明細查詢 | 新增2021/11/29(主管、櫃員) | 張金龍 | 張金龍 | PJ201800012_URS_C共同作業_V1.00.docx |  | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-15 | 林清河 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-15 | 需二審 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-15 |  |  |  | 2021-12-03 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | LC. | [5 empty] | LC011 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 鮑培平 | 3-07-撥款流程 |  | LC.
|  | LC共同作業 | LC.共同作業 | LC109 | 報表簽核 | 審後新增2021/12/15 | 張金龍 | 張金龍 | PJ201800012_URS_C共同作業_V1.00.docx |  | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2021-12-03 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 林清河 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-15 | 審後新增 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-15 |  |  |  | 2021-12-15 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | LC. | [6 empty] | 2022-01-28 | [6 empty] | LC.
|  | LC共同作業 | LC.共同作業 | LC110 | 解除戶號鎖定 | 審後新增2021/12/15 | 張金龍 | 張金龍 | PJ201800012_URS_C共同作業_V1.00.docx |  | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2021-12-03 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 林清河 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-15 | 審後新增 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-15 |  |  |  | 2021-12-15 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | LC. | [6 empty] | 2022-01-28 | [6 empty] | LC.
|  | LC共同作業 | LC.共同作業 | LC014 | 上傳附件查詢 | 審後新增2021/12/15 | 張金龍 | 張金龍 | PJ201800012_URS_C共同作業_V1.00.docx |  | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2021-12-03 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 林清河 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-15 | 審後新增 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-15 |  |  |  | 2021-12-15 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | LC. | [6 empty] | 2022-01-28 | [6 empty] | LC.
|  | LC共同作業 | LC.共同作業 | LC104 | 上傳附件 | 審後新增2021/12/15 | 張金龍 | 張金龍 | PJ201800012_URS_C共同作業_V1.00.docx |  | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2021-12-03 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 林清河 | 陳政皓 | [8 empty] | 放款服務課 | 2021-12-15 | 審後新增 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-15 |  |  |  | 2021-12-15 |  |  |  |  | 新交易 |  | 功能 | LC. | [6 empty] | 2022-01-28 | [6 empty] | LC.
[43 empty] | 561 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | [6 empty] | 317 | 5 | 183 | 60 | 565
[53 empty] | ／總交易 |  | 56.01% | 0.8834% | 32.33% | 10.6% | 99.82%
[53 empty] | ／已SIT |  | 98.45% | 1.553%
Formulas:
URS完成 = IFERROR(IF(VLOOKUP(功能_33[[#This Row],[功能代號]],討論項目!A:H,8,FALSE)=0,"",VLOOKUP(功能_33[[#This Row],[功能代號]],討論項目!A:H,8,FALSE)),"")
URS完成 = IF(功能_33[[#This Row],[URS交二審]]=0,"",功能_33[[#This Row],[URS交二審]]+7)
User審閱人 = IFERROR(IF(VLOOKUP(功能_33[[#This Row],[功能代號]],E:T,11,FALSE)=0,"",VLOOKUP(功能_33[[#This Row],[功能代號]],E:T,11,FALSE)),"")
二審預排 = IF(功能_33[[#This Row],[URS交二審]]=0,"",功能_33[[#This Row],[URS交二審]]+7)
二審實際 = IF(功能_33[[#This Row],[URS交二審]]=0,"",功能_33[[#This Row],[URS交二審]]+7)
覆測日 = 功能_33[[#This Row],[實際展示]]
SIT預計 = [FT預計完成]+7

## 交易增補說明
流程 | 功能代號 | 功能名稱/說明 | 刪除整併說明
4-1撥款退款作業 | L4104 | 更新銀行匯款狀態 | 審後新增
6-4作業控管維護 | L6943 | 使用者交易權限查詢 | 審後新增
6-8其他作業 | L6987 | 呆帳戶產生法務費墊付 | 審後新增
6-7其他基本資料維護 | L6088 | 員工資料檔查詢 | 由L190A更名
6-8其他作業 | L618B | 火險費轉催收 | 補列
6-8其他作業 | L618C | 法務費轉催收 | 補列
6-8其他作業 | L618E | 呆帳戶法務費墊付 | 補列
6-8其他作業 | L698A | 應處理明細 | 補列
6-6各類代碼檔維護 | L6069 | 代碼檔代號查詢 | 補列
6-9系統作業 | L6970 | 批次執行結果查詢 | 原LC710，補列 | URS待補
6-9系統作業 | L6870 | 夜間批次 | 原LC700，補列
6-9系統作業 | L6871 | 月底日日終維護 | 原LC701，補列 | URS待補
6-9系統作業 | L6872 | 年底日日終維護 | 原LC702，補列 | URS待補
6-9系統作業 | L6880 | 系統換日 | 原LC800，補列
7-2IFRS9作業 | L7201 | 表外放款承諾資料產出 | 補列
7-1E-Loan | L7100 | E-LOAN案件資料上送 | 補列
7-1E-Loan | L7911 | (eloan)戶號查詢 | 補列
7-1E-Loan | L7912 | (eloan)戶號額度查詢 | 補列
7-3輸出入介面 | LI001 | 員工資料檔 | 補列
7-3輸出入介面 | LI002 | 資料倉儲 | 補列
7-3輸出入介面 | LI003 | 公司利害關係人 | 補列
|  | 總計 | 21支

## 取消交易
異動日期 | [16 empty] | 異動規劃
2021-09-17 | 11 | L1 | 1.顧客管理作業 | 客戶作業1, 貸前作業關聯戶1 | L1906 | .3.1 | 關聯戶資料查詢 (交易改由L2035執行) | 賴文育 | 張嘉榮 | 2021-07-26 |  |  | 2021-07-26 | 2021-07-22 | 吳承憲 | 陳政皓 | 交易改由L2035執行 |  |  |  |  | 放款推展課 | 2021-08-05 | 2021-09-29 | 2021-08-12 |  |  |  | 11 | L1001
2021-09-17 | 12 | L1 | 1.顧客管理作業 | 客戶作業1, 貸前作業關聯戶1 | L1106 | .3.1 | 關聯戶資料維護 (交易改由L2306執行) | 賴文育 | 張嘉榮 | 2021-07-26 |  |  | 2021-07-26 | 2021-09-17 | 吳承憲 | 陳政皓 | 交易改由L2306執行 |  |  |  |  | 放款推展課 | 2021-08-05 | 2021-09-29 | 2021-08-12 |  |  |  | 12 | L1101
2021-10-26 | 366 | L1 | 8.遵循法令作業 |  | L8110 | 產製AML每日有效客戶名單 | 無畫面，排程交易 | 賴文育 | 楊智誠 |  |  |  |  | 林清河 | 邵淑微 | [5 empty] | #N/A | 2021-08-09 |  | 2021-10-01 | [6 empty] | L1102 |  | #REF!
2021-11-08 | 207 | 3-3回收、部分償還、暫收款 | 3.帳務作業 |  | L3008 | 支票明細資料查詢-依客戶 | 併入L3007 | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-10-18 | 李珮琪 | 邵淑微 |  | 放款服務課 |  | 44496 | 44496 |  | 邵淑微 | [6 empty] | #N/A
2021-11-09 | 43 |  | 2.業務作業 | 擔保品2 | L2041 | 不動產土地明細資料查詢 | 併入L2911 | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 |  | 吳承憲 | 李珮君 | 企金 |  |  |  |  | #N/A | 2021-08-09 |  | 2021-11-15 | 需二審 | [10 empty] | #REF!
2021-11-09 | 46 |  | 2.業務作業 | 擔保品2 | L2042 | 不動產建物明細資料查詢 | 併入L2911 | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 |  | 吳承憲 | 李珮君 | 企金 |  |  |  |  | #N/A | 2021-10-06 |  | 2021-11-15 | 需二審 | [10 empty] | #REF!
2021-11-09 | 58 |  | 2.業務作業 | 擔保品2 | L2047 | 動產擔保品明細資料查詢 | 併入L2038 | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-08-26 | 2021-08-25 |  | 吳承憲 | 李珮君 | 企金 |  |  |  |  | #N/A | 2021-10-06 |  | 2021-11-15 | 需二審 | [10 empty] | #REF!
2021-11-09 | 51 |  | 2.業務作業 | 擔保品2 | L2049 | 擔保品關聯設定明細資料查詢 | 併入L2017 | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 |  | 吳承憲 | 李珮君 | 企金 |  |  |  |  | #N/A | 2021-08-05 |  | 2021-11-15 | 需二審 | [10 empty] | #REF!
2021-11-09 | 54 |  | 2.業務作業 | 擔保品2 | L2919 | 提供人之擔保品查詢 | 併入L2038 | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-08-26 | 2021-08-25 |  | 吳承憲 | 李珮君 | 企金 |  |  |  |  | #N/A | 2021-08-05 |  | 2021-11-15 | 需二審 | [10 empty] | #REF!
2021-11-09 | 55 |  | 2.業務作業 | 擔保品2 | L2922 | 土地坐落索引查詢 | 併入L2038 | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-08-26 | 2021-08-25 |  | 吳承憲 | 李珮君 | 企金 |  |  |  |  | #N/A | 2021-08-06 |  | 2021-11-15 | 需二審 | [10 empty] | #REF!
2021-11-10 | 148 |  | 5.管理性作業 |  | L5951 | 房貸介紹人業績明細查詢 | 整併入L5051 | 張金龍 | 張金龍 |  | 2021-11-18 |  |  | 涂宇欣 | 李珮君 | [5 empty] | #N/A | 2021-08-06 |  | 2021-10-01 | [11 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
2021-11-10 | 151 |  | 5.管理性作業 |  | L5952 | 房貸專員業績明細查詢 | 整併入L5051 | 張金龍 | 張金龍 |  | 2021-11-18 |  |  | 涂宇欣 | 李珮君 | [5 empty] | #N/A | 2021-08-06 |  | 2021-10-01 | [11 empty] | #REF! | #REF!
2021-11-11 | 161 |  | 5.管理性作業 |  | L5953 | 介紹、協辦及加碼獎勵津貼實付應付獎金查詢 | 併入L5053、L5054 | 張金龍 | 張金龍 |  | 2021-11-19 |  |  | 涂宇欣 | 尹少玄 | [5 empty] | #N/A | 2021-08-06 |  | 2021-10-01 | [11 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
2021-11-12 | 367 |  | 8.遵循法令作業 |  | L8112 | 金檢查核放款餘額資料Q53撈件 | 改為隨機報表L9727 金檢Q53 | 賴文育 | 楊智誠 |  | 2021-11-26 |  |  | 林清河 | 蔡珮瑜 | [5 empty] | #N/A | 2021-08-06 |  | 2021-10-01 | [11 empty] | #REF!
2021-11-15 | 164 |  | 5.管理性作業 |  | L5909 | 案件品質排行表(列印) | User不使用(email 2021/11/15) | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-19 |  |  | 涂宇欣 | 張淑遠 | [5 empty] | #N/A | 2021-10-06 |  | 2021-10-01 | [11 empty] | #REF!
2021-11-15 | 166 |  | 5.管理性作業 |  | L5911 | 撥款件貸款成數統計資料產生 | User不使用(email 2021/11/15) | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-19 |  |  | 涂宇欣 | 張淑遠 | [5 empty] | #N/A | 2021-08-09 |  | #VALUE! | [11 empty] | #REF!
2021-11-18 | 163 | 5-2房貸專員業績統計作業 | 5.管理性作業 |  | L5908 | 房貸專員撥款筆數統計表 | User不使用(會議 2021/11/18) | 張金龍 | 張嘉榮 |  | 2021-11-19 |  |  | 涂宇欣 | 張淑遠 | [5 empty] | 放款推展課 | [8 empty] | 張淑遠 | [5 empty] | #REF!
2021-11-18 | 162 | 5-3業績調整作業 | 5.管理性作業 |  | L5959 | 房貸獎勵保費檢核結果查詢 | 取消交易，2021/11/18會議User表示不使用 | 張金龍 | 張金龍 |  | 2021-11-19 | 2021-11-18 |  | 涂宇欣 | 張淑遠 |  | 放款推展課 |  | 無調整 |  |  |  | 張淑遠 | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
2021-11-23 | 135 |  | 6.共同作業 |  | L6083 | 房貸專員所屬業務部室查詢 | User不使用(葛經理email 2021/10/5) | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 | 2021-07-20 | 2021-07-20 |  | 涂宇欣 | 張淑遠 |  | 1 | B |  |  | #N/A | 2021-08-09 | 需二審 | [10 empty] | 6-81 | 放款專員所屬業務部室維護 | #N/A
2021-11-23 | 136 |  | 6.共同作業 |  | L6753 | 房貸專員所屬業務部室維護 | User不使用(葛經理email 2021/10/5) | 賴文育 | 楊智誠 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.9 | 2021-07-20 | 2021-07-20 |  | 涂宇欣 | 張淑遠 |  | 1 | T |  |  | #N/A | 2021-08-09 | 需二審 | [10 empty] | 6-81 | 放款專員所屬業務部室維護 | #N/A
2021-11-23 |  |  | 6.共同作業 |  | L6985 | 各項提存作業 | 自動交易無畫面。審後新增2021/10/19 | 賴文育 | 余家興 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 |  | 林清河 | 邵淑微 | [5 empty] | #N/A | 2021-08-09 | 需二審 | [12 empty] | #N/A
2021-12-15 | 2021-12-17 |  | LC共同作業 | LC.共同作業 | LC012 | 表單補印 | 併入LC011 2021/12/15 | 張金龍 | 張金龍 |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-15 | [7 empty] | #N/A | 2021-12-15 | 無調整 |  | 2021-12-15 | [10 empty] | #N/A |  |  |  | LC.
2021-12-20 |  |  | 1.顧客管理作業 | 1-4其他 | L190A | 員工資料檔查詢 | 取消交易，由L6088(2021/12/20交付)取代；L190A於L1_1.43刪除 | 張金龍 | 張嘉榮 | PJ201800012_URS_1顧客管理作業_V1.42.docx | 2021-07-22 | 2021-07-23 |  | 吳承憲 | 蔡珮瑜 | [5 empty] | #N/A | 2021-10-01 | 2021-09-24 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-10-01 | 林清河 | 2021-10-14 13:34 | 2021-10-18 17:54 |  |  |  |  | 4-3-2 | 在職員工明細檔查詢 | #N/A | 2021-10-01 |  | 1-4 |  |  | L190A | L2015

## 討論項目
交易 | 交易說明 | 序 號 | 調整說明 | 會議日期 | 預定完成日 | 完成日期 | URS調整 | 負責人 | 分析屬性 | [5 empty] | 預計工時
URS調整: 完成日期; 分析屬性: 設計錯誤 | 原AS400功能 | 功能提昇
[11 empty] | 簡易 | 無替代功能,需求度 | 有替代功能 | 其他 | bar: URS調整
L6082 | 放款業績工作月查詢 | 1 | 調整輸出結果,由原先每年度顯示13筆月份資料,改為只顯示年一筆年度資料 | 2021-07-19 | 2021-07-30 | 2021-07-27 | 2021-08-20 | 楊智誠 |  |  | V
L6082 | 放款業績工作月查詢 | 2 | 配合上項調整,增加[查詢]按鈕,連結[L6752]查詢工作月資料 | 2021-07-19 | 2021-07-30 | 2021-07-27 | 2021-08-20 | 楊智誠 |  |  | V
L6082 | 放款業績工作月查詢 | 3 | 增加工作月年度<=日曆日年度時,資枓不可刪除管控 | 2021-07-19 | 2021-07-30 | 2021-07-27 | 2021-08-20 | 楊智誠 |  |  | V
L6752 | 放款業績工作月維護 | 1 | 增加"查詢"功能(配合L6082,[查詢]按鈕連結) | 2021-07-19 | 2021-07-30 | 2021-07-27 | 2021-08-20 | 楊智誠 |  |  | V
L5402 | 年度業績目標更新 | 1 | 增加上傳資料,區部、部室代號檢查 | 2021-07-19 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 張嘉榮 | V
L5402 | 年度業績目標更新 | 2 | 提供下載"上傳資料最新範本"機制 (另提共同作法) | 2021-07-19 | 上線後2個月內 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 張金龍 |  |  |  | 低 |  |  | 1D
L5021 | 房貸專員明細資料查詢 | 1 | 新增"員工代碼"查詢條件 | 2021-07-19 | 2021-07-30 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 張嘉榮 |  | V
L5401 | 房貸專員資料維護 | 1 | 調整排版:名稱相關欄位向右移動 | 2021-07-19 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 張嘉榮 |  |  | V
L5401 | 房貸專員資料維護 | 2 | 新增"區域中心"維護機制:於[共用代碼檔(CdCode)]新增[代碼檔代碼]:AreaCenterCode,利用[L6041]及[L6401]交易維護 | 2021-07-19 | 2021-07-30 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 張嘉榮 |  |  | V
L5401 | 房貸專員資料維護 | 3 | 新增"員工代碼"檢查,必須存在[員工檔(CdEmp)] | 2021-07-19 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 張嘉榮 | V
L5401 | 房貸專員資料維護 | 4 | 複製功能調整:預設值為複製對象,欄位控制比照新增 | 2021-07-19 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 張嘉榮 | V
L5405 | 更改目標金額、累計目標金額 | 1 | 提供整批更新機制(來源檔為excel),另提供下載最新範本機制 | 2021-07-19 | 2022-02-28 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 張嘉榮 |  |  |  |  | V
L5405 | 更改目標金額、累計目標金額 | 2 | [員工代號]預設為[分公司資料檔CdBcm]單位主管,當經辦收到人員派令,但[在職檔]仍未更新前,經辦可人工指定[員工代號],系統以指定[員工代號]優先使用於相關查詢及報表;當[在職檔]更新後,系統主動檢查[在職檔].[單位主管]和指定[員工代號]一致時,自動清空指定[員工代號],改回以[在職檔]單位主管為主. | 2021-07-19 | 2022-02-28 |  |  | 張金龍 |  |  |  | 高 |  |  | 1D
L5405 | 更改目標金額、累計目標金額 | 3 | 增加輸入畫面說明:三階架構下各階目標設定[單位代號]、[區部代號]、[部室代號]輸入說明 | 2021-07-19 | 2021-08-31 | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 張嘉榮 |  |  | V
L5405 | 更改目標金額、累計目標金額 | 4 | 增加[處長主任別]輸入說明:D.部室,B.區部,M.單位 | 2021-07-19 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 張嘉榮 |  |  | V
L5023 | 晤談人員明細資料查詢 | 1 | 增加"案件編號"查詢條件 | 2021-07-20 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 張嘉榮 |  | V
L5023 | 晤談人員明細資料查詢 | 2 | 增加"戶名"顯示(二審新增-2021/12/3) | 2021-07-20 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 張嘉榮
L5406 | 晤談人員資料維護 | 1 | [晤談人員1]、[晤談人員2]改為非必要輸入欄位,可為空白 | 2021-07-20 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 張嘉榮 | V
L5022 | 協辦人員等級明細資料查詢 | 1 | 增加輸出欄位"目前狀態":含以下狀態 已生效：[生效日]<=日曆日且符合下列三項條件: (1).[停效日期]=0 (2).[停效日期]>日曆日 (3).同一協辦人員,未有其他[生效日]更接近日曆日已生效的資料 已停效：[停效日期]<=日曆日 待生效：[生效日]>日曆日 | 2021-07-20 | 2021-08-31 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 張嘉榮 | V
L5022 | 協辦人員等級明細資料查詢 | 2 | 增加查詢條件[狀態]及[生效日期]，新增二項條件只能擇一輸入: (1).狀態:限輸入選單(1.已生效,2已停效,3.待生效,9.全部) [註]判斷方式參考1說明 (2).生效日期:可輸入起訖期間,查詢指定期間生效的資料 | 2021-07-20 | 2021-08-31 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 張嘉榮 | V
L5022 | 協辦人員等級明細資料查詢 | 3 | 增加[歷程]查詢機制 | 2021-07-20 | 2021-08-31 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 張嘉榮 |  |  |  | 中
L5407 | 房貸協辦人員等級維護 | 1 | 增加資料異動[歷程]記錄，配合[L5022]查詢[歷程]使用 | 2021-07-20 | 2021-08-31 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 張嘉榮 |  |  |  | 中
L6751 | 介紹人加碼獎勵津貼標準設定 | 1 | 增加輸入排除條件,如下 (1).排除部門別(可輸入多筆),移至L650A (2).是否"排除15日薪非業績人員"選項,移至L650C | 2021-07-20 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-08-20 | 楊智誠 | V
L6751 | 介紹人加碼獎勵津貼標準設定 | 2 | 由原"生效工作月"設計,改成"工作月期間",判斷設定有效期間 | 2021-07-20 | 2021-08-31 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 楊智誠 |  |  |  |  | V |  | 待議
L6751 | 介紹人加碼獎勵津貼標準設定 | 3 | 已生效資料,不可異動 | 2021-07-20 | 2021-08-31 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 楊智誠 | V
L6787 | 協辦獎勵津貼標準設定 | 1 | 已生效資料,不可異動 | 2021-07-20 | 2021-08-31 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 張嘉榮 | V
L6787 | 協辦獎勵津貼標準設定 | 2 | 增加輸入[專業獎勵金]欄位,供經辦新增協辦”專業獎勵金"預設值使用 | 2021-07-20 | 2021-08-31 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 張嘉榮 |  |  | V
L6787 | 協辦獎勵津貼標準設定 | 3 | [計件代碼]輸入畫面調整 | 2021-07-20 | 2021-08-31 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 張嘉榮 | V
L6501 | 系統變數及系統值設定 | 1 | 針對"業績追回之起止期數"於DB Layout及URS加運用說明 | 2021-07-20 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-08-20 | 楊智誠 |  |  | V
L6501 | 系統變數及系統值設定 | 2 | [擔保放款年限]輸入欄位,增加以下說明 (1)."中期[]年~[]年"改成"中期[]年以上~[]年" (2)."長期[]年~[]年"改成"長期[]年以上~[]年" | 2021-07-20 | 2021-07-30 | 2021-07-27 | 2021-08-20 | 楊智誠 | V
L6501 | 系統變數及系統值設定 | 3 | 增加[業績追回通知員工代碼清單]輸入欄位,系統並於業績追回案例發生時,依據設定員工代碼，由[員工檔(CdEmp)]記錄email信箱,主動發送email通知相關經辦。 | 2021-07-20 | 2022-01-31 |  |  | 張金龍 |  |  |  | 高 |  |  | 1D
L6994 | 業績件數及金額核算標準設定查詢 | 1 | 查詢輸出表格，標題二層式顯示(廠商註:因涉及匯出EXCEL功能,待技術評估後,提方案說明) | 2021-07-21 | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 張金龍 |  |  |  |  | V |  | 1D
L6754 | 業績件數及金額核算標準設定 | 1 | 增加新增"計件代碼"流程說明 | 2021-07-21 | 2021-08-13 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 楊智誠 | V
L6754 | 業績件數及金額核算標準設定 | 2 | 允許[新增]當工作月資料或[修改]已生效資料，需主管放行,系統於夜間批次需自動計算當工作月資料 | 2021-07-21 | 2021-08-31 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 楊智誠 |  |  |  | 高 |  |  | 5D
L6754 | 業績件數及金額核算標準設定 | 3 | 依據「放款部業績件數及金額核算標準表-1090327修訂.xls」提供建檔說明範例 | 2021-07-21 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-08-20 | 楊智誠
L6754 | 業績件數及金額核算標準設定 | 4 | 調整數字欄位輸入小數位數標準 | 2021-07-21 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-08-20 | 楊智誠 |  |  |  | 高
L6757 | 業績件數及金額核算標準設定(整月) | 1 | 允許複製[新增]當工作月資料，需主管放行,系統於夜間批次需自動計算當工作月資料 | 2021-07-21 | 2021-09-30 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 張嘉榮 |  |  |  | 高 |  |  | 1D
L5500 | 工作日業績結算 | 1 | 1.調整交易畫面說明文字 | 2021-07-21 | 2021-07-23 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 張金龍 |  |  | V
L5500 | 工作日業績結算 | 2 | 2.人工啟動時,如何再同步資料上傳內網系統[[待辦事項4]]葛經理協調相關IT單位確認 | 2021-07-21 | 改列待辦事項 | 改列待辦事項 | 改列待辦事項 | 張金龍
L3100 | 撥款 | 1 | [計件代碼]改成可輸入欄位 | 2021-07-21 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-08-20 | 余家興 | V
L5951 | #N/A | 1 | 增加[介紹人]、[戶號]查詢條件,為非必要輸入條件 | 2021-07-21 | 2021-08-31 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 張金龍 |  |  | V
L5951 | #N/A | 2 | 和[L5051房貸介紹人業績處理清單]交易整併[待辦事項5]廠商另提設計 | 2021-07-21 | 2021-08-31 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 張金龍 |  |  |  | 高
L5952 | #N/A | 1 | 增加[房貸專員]、[戶號]查詢條件,為非必要輸入條件 | 2021-07-21 | 2021-08-31 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 張金龍 |  |  | V
L5952 | #N/A | 2 | 與[L5052 房貸專員業績處理清單]交易整併[[待辦事項6]廠商另提設計 | 2021-07-21 | 2021-08-31 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 張金龍 |  |  |  | 高
LD006 | 三階放款明細統計 | 1 | 輸入條件改為[工作月],預設當日曆日工作月 | 2021-07-21 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 黃智偉 | V
LD007 | 放款專員明細統計 | 1 | 輸入條件改為[工作月],預設當日曆日工作月 | 2021-07-21 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 黃智偉 | V
L1001 | 顧客明細資料查詢 | 1 | 增加"按鈕標題",其他類似查詢交易,比照辦理,[廠商註]L1001已調整 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 張嘉榮 |  |  | V
L1101 | 顧客基本資料維護-自然人 | 1 | [員工代號]移至[客戶別]後面輸入,並控制如下: (1).當[客戶別]值為"01"(員工)時,必須輸入[員工代號],並檢查[員工檔CdEmp]資料必須存在,且為在職員工 (2).其他[客戶別]值,隱藏欄位 | 2021-07-22 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-09-17 | 張金龍 |  |  | V
L1101 | 顧客基本資料維護-自然人 | 2 | [企金別]移至[行業別]前面輸入,並控制如下: (1).[企金別]值為"0"(個金)時,[行業別]預設值為"060000"(個人),不可修改 (2).[企金別]值為"2"(企金自然人)時,是否控制不可為"060000"(個人),不可修改 | 2021-07-22 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-09-18 | 張金龍 |  |  | V
L1101 | 顧客基本資料維護-自然人 | 3 | [國籍]欄位處理如下: (1).預設為"TW",不可修改 (2).轉換時"自然人"資料不為"TW"時,亦改值為"TW",有異動"自然人"資料,需並陳述於"轉換資調值異動報表"[廠商註]列入資料轉換共同處理事項 | 2021-07-22 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-09-19 | 張金龍 |  |  | V
L1101 | 顧客基本資料維護-自然人 | 4 | [戶籍-郵遞區號]移至[戶籍-地址]後面輸入,並控制如下: (1).[戶籍-郵遞區號]前三碼由系統依據[戶籍所在縣市]及[戶籍所在區鄉鎮]自動判斷帶出值,不可修改 (2).[戶籍-郵遞區號]後三碼,由人工自行輸入空白或數字 | 2021-07-22 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-09-20 | 張金龍 |  |  | V
L1101 | 顧客基本資料維護-自然人 | 5 | [通訊-郵遞區號]移至[通訊-地址]後面輸入,並控制如下: (1).[通訊-郵遞區號]前三碼由系統依據[通訊所在縣市]及[通訊所在區鄉鎮]自動判斷帶出值,不可修改 (2).[通訊-郵遞區號]後三碼,由人工自行輸入空白或數字 | 2021-07-22 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-09-21 | 張金龍 |  |  | V
L1101 | 顧客基本資料維護-自然人 | 6 | 修正[戶籍-地址]及[通訊-地址]無法正確顯示"輸入提示"問題, [廠商註]因展示過程,有放大瀏覽器顯示比例造成, 會適度調整放大訊息顯示區因應 | 2021-07-22 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-09-22 | 張金龍 |  |  | V
L1101 | 顧客基本資料維護-自然人 | 7 | 增加[電子信箱]基本格式檢查 | 2021-07-22 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-09-23 | 張金龍 |  |  | V
L1101 | 顧客基本資料維護-自然人 | 8 | [教育程度代號]改為必須輸入 | 2021-07-22 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-09-24 | 張金龍 |  |  | V
L1101 | 顧客基本資料維護-自然人 | 9 | [自有住宅有無]改為必須輸入 | 2021-07-22 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-09-25 | 張金龍 |  |  | V
L1101 | 顧客基本資料維護-自然人 | 10 | [是否為授信限制對象]、[是否為利害關係人] 、[是否為準利害關係人] 於目前顯示狀態後,增加"資料日期"資訊 | 2021-07-22 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-09-26 | 張金龍 |  |  | V
L1101 | 顧客基本資料維護-自然人 | 11 | 增加[是否為金控類似準利害關係人]欄位[註] 由吳承憲提供顯示邏輯 | 2021-07-22 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-09-27 | 張金龍 |  |  |  | 高 |  |  | 1D
L1101 | 顧客基本資料維護-自然人 | 12 | 增加[客戶交互運用維護]欄位(同【L1109交互運用輸入】交易機制)[註]吳承憲提供eLoan輸入控制供設計參考 | 2021-07-22 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-09-28 | 張金龍 |  |  | V
L1101 | 顧客基本資料維護-自然人 | 13 | 新增資料成功處,自動連結【L1105顧客聯絡電話維護】, 並控制必須輸入一組聯絡電話 | 2021-07-22 | 2021-08-02 | 2021-08-01 | 2021-09-29 | 張金龍 |  |  |  | 高
L1103 | 顧客基本資料修改-自然人 | 1 | [員工代號]移至[客戶別]後面輸入,並控制如下: (1).當[客戶別]值為"01"(員工)時,必須輸入[員工代號],並檢查[員工檔CdEmp]資料必須存在,且為在職員工 (2).其他[客戶別]值,隱藏欄位 | 2021-07-22 | 2021-08-11 | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 張金龍 |  |  |  | 中
L1103 | 顧客基本資料修改-自然人 | 2 | [企金別]移至[行業別]前面輸入,並控制如下: (1).[企金別]值為"0"(個金)時,[行業別]預設值為"060000"(個人),不可修改 (2).[企金別]值為"2"(企金自然人)時,是否控制不可為"060000"(個人),待與陳俞辛確認[已確認],不可修改 | 2021-07-22 | 2021-08-13 | 2021-08-31 | 2021-10-01 | 張金龍 |  |  | V
L1103 | 顧客基本資料修改-自然人 | 3 | [國籍]改為不可修改欄位[李珮君2021.7.27回覆]預設值為"TW",有修改功能 | 2021-07-22 | 2021-08-13 | 2021-08-31 | 2021-10-02 | 張金龍 |  |  | V
L1103 | 顧客基本資料修改-自然人 | 4 | [戶籍-地址]輸入參考L1101設計並列輸入 | 2021-07-22 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2021-10-03 | 張金龍 |  |  |  |  | V |  | 1H
L1103 | 顧客基本資料修改-自然人 | 5 | [戶籍-郵遞區號]移至[戶籍-地址]後面輸入,並控制如下: (1).[戶籍-郵遞區號]前三碼由系統依據[戶籍所在縣市]及[戶籍所在區鄉鎮]自動判斷帶出值,不可修改 (2).[戶籍-郵遞區號]後三碼,由人工自行輸入空白或數字 | 2021-07-22 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2021-10-04 | 張金龍 |  |  |  |  | V |  | 1H
L1103 | 顧客基本資料修改-自然人 | 6 | [通訊-地址]輸入參考L1101設計並列輸入 | 2021-07-22 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2021-10-05 | 張金龍 |  |  |  |  | V |  | 1H
L1103 | 顧客基本資料修改-自然人 | 7 | 增加[同戶籍地圵]按鈕,處理參考L1101交易 | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 2021-08-31 | 2021-10-06 | 張金龍 |  |  |  | 高 |  |  | 1H
L1103 | 顧客基本資料修改-自然人 | 8 | [通訊-郵遞區號]移至[通訊-地址]後面輸入,並控制如下: (1).[通訊-郵遞區號]前三碼由系統依據[通訊所在縣市]及[通訊所在區鄉鎮]自動判斷帶出值,不可修改 (2).[通訊-郵遞區號]後三碼,由人工自行輸入空白或數字 | 2021-07-22 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2021-10-07 | 張金龍 |  |  |  |  | V |  | 1H
L1103 | 顧客基本資料修改-自然人 | 9 | 增加[電子信箱]基本格式檢查 | 2021-07-22 | 2021-08-06 | 2021-08-01 | 2021-10-08 | 張金龍 |  |  | V
L1103 | 顧客基本資料修改-自然人 | 10 | 10. 刪除[是否為授信限制對象]、[是否為利害關係人] 、 [是否為準利害關係人]欄位 | 2021-07-22 | 2021-08-06 | 2021-08-01 | 2021-10-09 | 張金龍 |  |  | V
L1105 | 顧客聯絡電話維護 | 1 | 增加[異動原因]代碼,請吳承憲提供[吳承憲2021.7.23回覆]此項應由服務課跟催收人員那邊統整 | 2021-07-22 | 2021-08-31 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 張嘉榮 |  |  | V
L1105 | 顧客聯絡電話維護 | 2 | 新增聯絡電話時,[啟用]預設值為Y | 2021-07-22 | 2021-08-06 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 張嘉榮 |  |  | V
L2017 | 額度與擔保品關聯查詢 | 1 | 目前同一擔保品項下額度,均顯示該擔保品的最後 [設定金額], 需改為顯示各額度於設定當時該擔保品的[設定金額][廠商註] 轉換需同步調整,會於L2017說明前處理完畢 | 2021-07-22 | 2021-08-06 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 黃智偉 | V
L190A | #N/A | 1 | 調整查詢條件[員工姓名]為模糊比對 | 2021-07-23 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | #N/A |  |  | V
L190A | #N/A | 2 | 增加輸出欄位[資料日期] | 2021-07-23 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | #N/A |  |  | V
L1908 | 申請不列印書面通知書查詢 | 1 | 提供[戶號-額度]全部"書面通知書"複製功能 | 2021-07-23 | 2021-08-31 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 張嘉榮 |  |  |  | 中
L1908 | 申請不列印書面通知書查詢 | 2 | 增加輸出欄位[異動者]、[異動日期] | 2021-07-23 | 2021-08-31 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 張嘉榮 |  |  | V
L1108 | 申請不列印書面通知書維護 | 1 | 新增時[客戶額度]改為必須輸入欄位,在判斷客戶"書面通知書"是否列印時,也必須以[戶號-額度]申請為依據 | 2021-07-23 | 2021-08-31 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 張嘉榮 | V
L1108 | 申請不列印書面通知書維護 | 2 | 單一通知書,必須依據【L6608報表代號對照檔維護】的[寄送記號]設定值,檢查申請內容: (1).值為[ 1.依利率調整通知方式]時,[寄送書面]、[發送簡訊]、[發送EMAIL]不可全部申請不寄送 (2).值為[2.依設定優先順序]時,[寄送書面]、[發送簡訊]、[發送EMAIL]可以申請全部不寄送 | 2021-07-23 | 2021-08-31 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 張嘉榮 | V
L1101 | 顧客基本資料維護-自然人 | 1 | 原2021.7.22會議,討論項目修改如下紅字 [企金別]移至[行業別]前面輸入,並控制如下: (1).[企金別]值為"0"(個金)時,[行業別]預設值為"060000"(個人),不可修改 (2).[企金別]值為"2"(企金自然人)時,預設為"060000"(個人),可修改 [待辦事項]陳俞辛確認報送方式[陳俞辛2021.7.29回覆] [企金別]值為"2"(企金自然人)時，預設值為"060000"(個人),不可修改 | 2021-07-26 | 2021-08-13 | 2021-08-01 | 2021-09-17 | 張金龍 | V
L1101 | 顧客基本資料維護-自然人 | 2 | [英文名稱]移至[姓名]後輸入,長度由20位放大為50位 | 2021-07-26 | 2021-08-13 | 2021-08-01 | 2021-09-18 | 張金龍 | V
L1101 | 顧客基本資料維護-自然人 | 3 | [客戶別]預設值為"00.一般",可修改 | 2021-07-26 | 2021-08-13 | 2021-08-01 | 2021-09-19 | 張金龍 | V
L1101 | 顧客基本資料維護-自然人 | 4 | 比對ELOAN於[身分證字號]前加[是否為護照/居留證]欄位,當值為"Y"(是)時,將[身分證字號]長度由10位放大20位,並不檢查格式 [註]於8/2說明,為符合聯徵報送,外國人只可輸入"統一證號"及"稅籍編號"格式,需加加檢查機制,輸入"稅籍編號"時,需輸入"護照號號" | 2021-07-26 | 2021-08-13 | 2021-08-01 | 2021-09-20 | 張金龍 |  |  |  | 高
L1102 | 顧客基本資料維護-法人 | 1 | [英文名稱]移至[姓名]後輸入,長度由20位放大為50位 | 2021-07-26 | 2021-08-13 | 2021-09-13 | 2021-09-21 | 張金龍 | V |  | V
L1102 | 顧客基本資料維護-法人 | 2 | [客戶別]預設值為"00.一般",可修改 | 2021-07-26 | 2021-08-13 | 2021-09-14 | 2021-09-22 | 張金龍 | V |  | V
L1102 | 顧客基本資料維護-法人 | 3 | [行業別]不可輸入"060000"(個人) | 2021-07-26 | 2021-08-13 | 2021-09-15 | 2021-09-23 | 張金龍 | V |  | V
L1102 | 顧客基本資料維護-法人 | 4 | [國籍]改標題為[公司註冊地],預設值"TW",可修改,不可空白 | 2021-07-26 | 2021-08-13 | 2021-09-16 | 2021-09-24 | 張金龍 | V |  | V
L1102 | 顧客基本資料維護-法人 | 5 | [負責人身分證字號]當[公司註冊地]為"TW"時,必須輸入 | 2021-07-26 | 2021-08-13 | 2021-09-17 | 2021-09-25 | 張金龍 | V |  | V
L1102 | 顧客基本資料維護-法人 | 6 | [負責人姓名]改為必須輸入 | 2021-07-26 | 2021-08-13 | 2021-09-18 | 2021-09-26 | 張金龍 | V |  | V
L1102 | 顧客基本資料維護-法人 | 7 | [戶籍-郵遞區號]移至[戶籍-地址]後面輸入,並控制如下: (1).[戶籍-郵遞區號]前三碼由系統依據[戶籍所在縣市]及[戶籍所在區鄉鎮]自動判斷帶出值,不可修改 (2).[戶籍-郵遞區號]後三碼,由人工自行輸入空白或數字 | 2021-07-26 | 2021-08-13 | 2021-09-19 | 2021-09-27 | 張金龍 |  |  |  |  | V
L1102 | 顧客基本資料維護-法人 | 8 | [通訊-郵遞區號]移至[通訊-地址]後面輸入,並控制如下: (1).[通訊-郵遞區號]前三碼由系統依據[通訊所在縣市]及[通訊所在區鄉鎮]自動判斷帶出值,不可修改 (2).[通訊-郵遞區號]後三碼,由人工自行輸入空白或數字 | 2021-07-26 | 2021-08-13 | 2021-09-20 | 2021-09-17 | 張金龍 |  |  |  |  | V
L1102 | 顧客基本資料維護-法人 | 9 | 增加[客戶交互運用維護]欄位(同【L1109交互運用輸入】交易機制)參考eLoan設計輸入控制 | 2021-07-26 | 2021-08-13 | 2021-09-21 | 2021-09-17 | 張金龍 |  |  |  | 低
L1102 | 顧客基本資料維護-法人 | 10 | 增加[是否為金控類似準利害關係人]欄位 | 2021-07-26 | 2021-08-13 | 2021-09-22 | 2021-09-17 | 張金龍 |  |  |  | 高
L1102 | 顧客基本資料維護-法人 | 11 | 新增資料成功處,自動連結【L1105顧客聯絡電話維護】,並控制必須輸入一組聯絡電話 | 2021-07-26 | 2021-08-13 | 2021-09-23 | 2021-09-17 | 張金龍 |  |  |  | 高
L1104 | 顧客基本資料修改-自然人 | 1 | [戶籍-地址]輸入參考L1102設計並列輸入 | 2021-07-26 | 2021-08-13 | 2021-09-10 | 2021-09-17 | 張金龍 |  |  |  |  | V
L1104 | 顧客基本資料修改-自然人 | 2 | [戶籍-郵遞區號]移至[戶籍-地址]後面輸入,並控制如下: (1).[戶籍-郵遞區號]前三碼由系統依據[戶籍所在縣市]及[戶籍所在區鄉鎮]自動判斷帶出值,不可修改 (2).[戶籍-郵遞區號]後三碼,由人工自行輸入空白或數字 | 2021-07-26 | 2021-08-13 | 2021-09-10 | 2021-09-17 | 張金龍 |  |  |  |  | V
L1104 | 顧客基本資料修改-自然人 | 3 | [通訊-地址]輸入參考L1102設計並列輸入 | 2021-07-26 | 2021-08-13 | 2021-09-10 | 2021-09-17 | 張金龍 |  |  |  |  | V
L1104 | 顧客基本資料修改-自然人 | 4 | 增加[同戶籍地圵]按鈕,處理參考L1102交易 | 2021-07-26 | 2021-08-13 | 2021-09-10 | 2021-09-17 | 張金龍 |  |  |  | 高
L1104 | 顧客基本資料修改-自然人 | 5 | [通訊-郵遞區號]移至[通訊-地址]後面輸入,並控制如下: (1).[通訊-郵遞區號]前三碼由系統依據[通訊所在縣市]及[通訊所在區鄉鎮]自動判斷帶出值,不可修改 (2).[通訊-郵遞區號]後三碼,由人工自行輸入空白或數字 | 2021-07-26 | 2021-08-13 | 2021-09-10 | 2021-09-17 | 張金龍 |  |  |  |  | V
L1104 | 顧客基本資料修改-自然人 | 6 | 增加[電子信箱]基本格式檢查 | 2021-07-26 | 2021-08-13 | 2021-08-01 | 2021-09-17 | 張金龍 |  |  | V
L1104 | 顧客基本資料修改-自然人 | 7 | 刪除[是否為授信限制對象]、[是否為利害關係人] 、[是否為準利害關係人]欄位 | 2021-07-26 | 2021-08-13 | 2021-08-01 | 2021-09-17 | 張金龍 |  |  | V
L1106 | #N/A | 1 | 加[客戶查詢]按鈕,可查詢客戶身份證字號及帶回戶名 [廠商註]併入L2306 借款戶關係人/關係企業維護 | 2021-07-26 | 2021-08-31 | 2021-09-17 | 2021-09-17 | #N/A |  |  | V
L1106 | #N/A | 2 | 增加客戶[統一編號]必須存在[客戶檔CustMain],並自動顯示[客戶姓名][廠商註]併入L2306 借款戶關係人/關係企業維護 | 2021-07-26 | 2021-08-31 | 2021-09-17 | 2021-09-17 | #N/A | V
L1106 | #N/A | 3 | [關係人統編]如為既有客戶,則自動顯示[關係人姓名]不可修改 [廠商註]併入L2306 借款戶關係人/關係企業維護 | 2021-07-26 | 2021-08-31 | 2021-09-17 | 2021-09-17 | #N/A |  |  | V
L9726 | 企金往來客戶統計表 | 1 | 包含"企金"及"企金自然人"放款明細資料 | 2021-07-26 | 2021-08-31 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 黃智偉 |  |  | V
L9726 | 企金往來客戶統計表 | 2 | 為年度報表(由每年度啟始工作月之啟始日,開始出表) | 2021-07-26 | 2021-08-31 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 黃智偉 |  |  | V
L9726 | 企金往來客戶統計表 | 3 | 每筆明細只需顯示[戶號]-[額度] | 2021-07-26 | 2021-08-31 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 黃智偉 |  |  | V
L9726 | 企金往來客戶統計表 | 4 | [放款日期]放[首撥日期] | 2021-07-26 | 2021-08-31 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 黃智偉 |  |  | V
L9726 | 企金往來客戶統計表 | 5 | 提供[放款性質]說明,[待辦事項3]陳俞辛,供廠商依據[擔保品類別]等欄位判斷 | 2021-07-26 | 改列待辦事項 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 黃智偉
L6301 | 指標利率種類維護 | 1 | 異動需主管放行 | 2021-07-26 | 2021-08-31 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 楊智誠 |  |  |  | 高 |  |  | 3D
L6302 | 指標利率登錄/維護 | 1 | 維持需主管放行[註]於2021.7.27確認 | 2021-07-26 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021-08-20 | 楊智誠 |  |  | V
L2101 | 商品參數維護 | 1 | [是否為協議商品]預設值"N" | 2021-07-26 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-08-24 | 余家興 |  |  | V
L2101 | 商品參數維護 | 2 | 隱藏[加碼是否依合約]標題,將值顯示於[商品加碼利率]後,顯示Y/N | 2021-07-26 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-08-24 | 余家興 |  |  | V
L2101 | 商品參數維護 | 3 | 已生效,但額度尚未有使用該商品,可以修改[生效日] | 2021-07-26 | 2021-09-20 | 2021-08-23 | 2021-08-24 | 余家興 |  |  |  | 高 |  |  | 1D
L2101 | 商品參數維護 | 4 | 增加[手續費],參考[帳管費]設計 | 2021-07-26 | 2021-09-20 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 余家興 |  |  |  | 高 |  |  | 1D
L2101 | 商品參數維護 | 5 | 增加[清償說明]輸入欄位,供「L2153 核准額度登錄」顯示 | 2021-07-26 | 2021-09-20 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 余家興 |  |  |  | 高 |  |  | 2D
L2010 | 申請案件明細資料查詢 | 1 | 增加[團體戶統編]查詢條件及輸出欄位 | 2021-07-26 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-08-23 | 陳昱衡 |  |  | V
L2010 | 申請案件明細資料查詢 | 2 | [准駁查詢]連結交易「L2151 駁回額度登錄」交易標題改為「L2151額度登錄准駁查詢」 | 2021-07-26 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-08-23 | 陳昱衡 | V
L2111 | 案件申請登錄 | 1 | 增加[是否為金控類似準利害關係人]欄位 | 2021-07-26 | 2021-08-31 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 余家興 |  |  |  | 高
L2111 | 案件申請登錄 | 2 | [授信人員]改未必填 | 2021-07-26 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-08-23 | 余家興 |  |  | V
L2153 | 核准額度登錄 | 3 | 增加"核決層級"輸入欄位[註1]吳承憲提供ELOAN作法[註2]廠商轉換資料時放空白處理 | 2021-07-26 | 2021-09-20 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 余家興 |  |  |  | 高 |  |  | 1D
L2153 | 核准額度登錄 | 4 | 新增時參考[核決層級]控制是否需輸入[核決主管],[註]已知董事會不需輸入 | 2021-07-26 | 2021-09-20 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 余家興 |  |  |  | 高 |  |  | 1D
L2111 | 案件申請登錄 | 5 | 舊案資料欄位無異動時,可不依新系統邏輯檢查 | 2021-07-26 | 2021-09-20 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 余家興 |  |  |  | 高 |  |  | 1D
L2111 | 案件申請登錄 | 6 | 廠商需更新ELOAN規格[待辦事項6] | 2021-07-26 | 改列待辦事項 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 余家興
L2111 | 案件申請登錄 | 7 | 廠商提供調整畫面供BU確認[待辦事項7] | 2021-07-26 | 改列待辦事項 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 余家興
L2111 | 案件申請登錄 | 8 | 確認企金需另設計輸入畫面或共用輸入畫面[待辦事項8] | 2021-07-26 | 改列待辦事項 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 余家興 | [6 empty] | 3D
L2112 | 團體戶申請登錄 | 1 | [授信人員]、[介紹人]、[放款專員]、[核決主管]欄位可不輸入，經辦可再至L2111補鍵資料 | 2021-07-26 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-08-23 | 陳昱衡 |  |  | V
L2112 | 團體戶申請登錄 | 2 | 申請[統一編號]及[團體戶統編],[客戶別]不需為"06.團體戶" | 2021-07-26 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-08-23 | 陳昱衡 |  |  | V
L2112 | 團體戶申請登錄 | 3 | 額度檔記錄之[客戶別]為(06.團體戶) | 2021-07-26 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-08-23 | 陳昱衡 |  |  | V
L2153 | 核准額度登錄 | 1 | [金額,日期]移至[階梯式利率]前,便於判斷可輸入期別 | 2021-07-26 | 2021-08-13 | 2021-08-05 | 2021-08-20 | 余家興 |  |  | V
L2153 | 核准額度登錄 | 2 | [客戶別]要預設[客戶檔CustMain]的[客戶別]值,如果是團體戶申請,要預設"06.團體戶" | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-08-20 | 余家興 |  |  | V
L2153 | 核准額度登錄 | 3 | 增加[手續費],參考[帳管費]設定及費用收取處理 | 2021-07-26 | 2021-09-20 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 余家興 |  |  |  | 高 |  |  | 1D
L2153 | 核准額度登錄 | 4 | [是否限制清償]改為可修改,文字改帶[L2101商品參數維護]設定清償說明 | 2021-07-26 | 2021-09-20 | 2021-08-19 | 2021-08-20 | 余家興 |  |  | V |  |  |  | 2D
L2153 | 核准額度登錄 | 5 | [徵審系統案號]標題改成[案件編號] | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-08-20 | 余家興 |  |  | V
L2153 | 核准額度登錄 | 6 | 依[案件隸屬單位]:企金時顯示[企金人員],餘為[房貸專員] | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-08-20 | 余家興 |  |  | V
L2153 | 核准額度登錄 | 7 | 同[戶號]+[案件編號]時,預設同案件編號的額度資料值 | 2021-07-26 | 2021-08-06 | 2021-08-05 | 2021-08-20 | 余家興 |  |  |  | 高
L2153 | 核准額度登錄 | 8 | 再寄出調整後畫面供BU確認[註]列入待辦事項 | 2021-07-26 | 改列待辦事項 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 余家興
L2153 | 核准額度登錄 | 9 | 提供針對企金使用輸入欄位版本[註]需企金依據現有版本確認所需欄位 | 2021-07-26 | 改列待辦事項 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 余家興
L2015 | 額度明細資料查詢 | 1 | 增加"統一編號"查詢條件 | 2021-07-27 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-08-23 | 陳昱衡 |  |  | V
L2154 | 額度資料維護 | 1 | 已撥款資料「L3701放款內容變更」有提供的項目「L2154」不可修改,需至「L3701放款內容變更」變更,並同步更新撥款及額度資料,其餘欄位維持在「L2154」變更;其他可於撥款後修改欄位,需確認是否有後續問題(例,業績介紹人,房貸專員,協辦人員)[追蹤事項1]於業績討論時提出 | 2021-07-27 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 余家興 |  |  |  | 高 |  |  | 3D
L2154 | 額度資料維護 | 2 | [商品]改為可修改欄位 | 2021-07-27 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-08-20 | 余家興 |  |  | V
L2154 | 額度資料維護 | 3 | [中租合約編號]移至新增標籤[其他]顯示 | 2021-07-27 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-08-20 | 余家興 |  |  | V
L2154 | 額度資料維護 | 4 | [指標利率代碼]需依據[商品]設定，不可修改 | 2021-07-27 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-08-20 | 余家興 | V
L2154 | 額度資料維護 | 5 | [核准額度]於撥款後不可修改 | 2021-07-27 | 2021-08-10 | 2021-08-05 | 2021-08-20 | 余家興 | V
L2154 | 額度資料維護 | 6 | [規定管制代碼]改為可修改欄位 | 2021-07-27 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-08-20 | 余家興 |  |  | V
L2154 | 額度資料維護 | 7 | 撥款後調整[貸款期間(月)][追蹤事項2]2021/1/20有討論,當時暫議詢問"新光銀行"作法,改為「L3701放款內容變更」確認 | 2021-07-27 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 賴文育 |  |  |  | 高 |  |  | 5D
L2016 | 核准號碼明細資料查詢 | 1 | 不掛入選單,為維護交易查詢輔助交易 | 2021-07-27 | 2021-08-10 | 2021-08-01 | 2021-08-23 | 余家興 |  |  | V
L3100 | 撥款 | 1 | 增加於撥款時業績調整: (1).可輸入二組[計件代碼]、[金額]，分計業績、報酬及獎金 (2).第一組預設為放款的[計件代碼]及[撥款金額] (3).二組[金額]需等於[撥款金額] [取消不做][2021/9/23]陳政皓經理：撥款檔增加計件代碼2控管已經決定不做。Vs.待辦事項2021/8/30-2. | 2021-07-27 | 取消不做 | 取消不做 | 取消不做 | 賴文育 |  |  |  |  | V |  | 5D
LC011 | 交易明細查詢 | 1 | 調整[會計日期]可輸入起訖區間 | 2021-07-27 | 2021-08-31 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 陳昱衡 |  |  | V
L6700 | 未齊件代碼維護 | 1 | 資料轉換 [未齊件代碼]的[齊件日期計算日]的工作日數，預設為8工作日 | 2021-07-27 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-08-20 | 陳昱衡 |  |  | V
L6700 | 未齊件代碼維護 | 2 | 調整[齊件日期計算日] 輸入欄位說"日"為"工作日"[廠商註]已調整 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-08-20 | 陳昱衡 |  |  | V
L6700 | 未齊件代碼維護 | 3 | 未齊案件到期時,需依下列清單,寄發EMAIL通知 (1).額度建檔所列[房貸專員/企金人員] (2).有「L9110首次撥款審核資料表」交易權限使用者 (3).「L3100撥款」登錄經辦 | 2021-07-27 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 陳昱衡 |  |  |  | 高
L2921 | 未齊件資料查詢 | 1 | 增加查詢條件 (1).加[齊件訖日]區間 (2).加[銷號日期]區間 | 2021-07-28 | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021-08-20 | 陳昱衡 |  |  | V
L2921 | 未齊件資料查詢 | 2 | 輸出欄位調整說明 (1).移除[統一編號] (2).[齊件日期]改標題為[齊件訖日] (3).房貸專員需顯示代號及員工姓名 (4).增加[備註] | 2021-07-28 | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021-08-20 | 陳昱衡 |  |  | V
L2801 | 未齊案件管理 | 2 | [齊件日期]標題改成[齊件訖日],並可修改 | 2021-07-28 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-08-20 | 陳昱衡 |  |  | V
L2801 | 未齊案件管理 | 3 | 增加[備註]輸入欄位 | 2021-07-28 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-08-20 | 陳昱衡 |  |  | V
L2801 | 未齊案件管理 | 6 | 異動[銷號日期]需主管授權 | 2021-07-28 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-08-20 | 陳昱衡 |  |  | V
L2801 | 未齊案件管理 | 7 | 有「L2801 未齊案件管理」交易權限者,應將未齊件資料於[齊件訖日]到期前3工作日開始,顯示於該使用者"處理清單"中 *BS007 | 2021-07-28 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 張金龍 |  |  |  | 高 |  |  | 3D
L2020 | 保證人明細資料查詢 | 1 | 增加[額度]查詢條件 | 2021-07-28 | 2021-08-13 | 2021-08-11 | 2021-08-20 | 陳昱衡 |  |  | V
L2020 | 保證人明細資料查詢 | 2 | 將戶號移至共同輸出區,並增加[戶名]資訊 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-08-20 | 陳昱衡 |  |  | V
L2020 | 保證人明細資料查詢 | 3 | 需於URS規格書說明"不開放查詢的客戶管控"的作法 | 2021-07-28 | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021-08-20 | 陳昱衡 |  |  | V |  |  |  | 1D
L2250 | 保證人資料登錄 | 1 | [異動]時需主管授權 | 2021-07-28 | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021-08-20 | 陳昱衡 |  |  | V
L2250 | 保證人資料登錄 | 2 | 新增時[保證狀況碼]預設為"1.設定" | 2021-07-28 | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021-08-20 | 陳昱衡 |  |  | V
L2250 | 保證人資料登錄 | 3 | [保證人關係]改用[保證人關係代碼(CdGuarantor)]檔,廢除[代碼檔(CdCode)]代碼"GuaTypeCode"資料,需補充涵蓋聯徵報送項目 | 2021-07-28 | 2021-08-13 | 2021-08-06 | 2021-08-20 | 陳昱衡 | V
L2250 | 保證人資料登錄 | 4 | 擔保品提供人,新系統不需再建[保證類別]為 [05.擔保品提供人]保證人資料,系統直接抓取擔保品資料的[所有權人]申報,並於擔保品建檔時增加[保證人關係]輸入欄位 | 2021-07-28 | 2021-08-20 | 2021-09-03 | 2021-09-17 | 張金龍 |  |  |  | 高 |  |  | 2D
L2250 | 保證人資料登錄 | 5 | [保證人統編]需存在[客戶主檔(CustMain)],另提供[擔保品提供人]交易關係人建檔功能,可整合(L1101新增自然人及L1102新增法人)交易功能,參考"貸借款申請書"之"擔保品提供人"填寫資料,設計輸入控制[待辦事項6]陳政皓經理提供,並註記必須填寫及不必填寫的項目 | 2021-07-28 | 2021-08-20 | 2021-09-03 | 2021-09-18 | 張金龍 |  |  |  | 高 |  |  | 3D
L2250 | 保證人資料登錄 | 6 | 新增[交易關係人查詢]機制,可依[身份證字號/統一編號]查詢在貸中系統中各種身分資料(借戶、保證人、擔保品提供人) | 2021-07-28 | 2021-08-31 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 陳昱衡 |  |  |  | 高 |  |  | 3D
L2902 | 保證人保證資料查詢 | 1 | 輸入條件[統一編號]標題改為[保證人統編] | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-08-20 | 陳昱衡 |  |  | V
L2902 | 保證人保證資料查詢 | 2 | 於輸出共同區,顯示[戶號],[戶名],[借戶否]資訊 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-08-20 | 陳昱衡 |  |  | V
L2111 | 案件申請登錄 | 1 | 配合ELOAN共同借款人登錄,調整如下說明 新貸中系統調整說明: (1).L2111新增電文欄位「共同借款人」,有值時代表為共同借款人案件,處理如下: (2).會將同一「案件編號」的額度,自動連結為共同借款人戶(同「L2118共同借款人資料登錄」作業內容) (3).將申請案件,自動改用「共同借款人」的統編對應之戶號] | 2021-08-23 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 余家興 |  |  |  | 高 |  |  | 1D
L2111 | 案件申請登錄 | 2 | ELOAN現行調整說明: (1).確認「共同借款人」和「申請額度」的關連(使用保證人建檔或另新增共用借款人建檔機制) (2).「共同借款人」基本資料,可依循現行作法,送電文「L1101新增自然人」及「L1102新增法人」 | 2021-08-23 |  |  |  | SKL 承憲 | [5 empty] | V
L2111 | 案件申請登錄 | 3 | ELOAN規劃調整備註 (1).於案件申請時，可於同一案件編號下，建立不同「共同借款人」額度 | 2021-08-23 |  |  |  | SKL 承憲 | [5 empty] | V
L2221 | 交易關係人維護 | 1 | 增加[交易關係人]基本資料相關電文欄位,供ELOAN於新增[交易關係人]時,同步新增「顧客基本資料」 | 2021-08-23 | 2021-09-30 | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 張金龍 |  |  |  | 高
| 擔保品建檔共同原則 (不動產、動產、股票、其他) | 1 | 提供[複製]機制 | 2021-08-24 | 2022-02-28 |  |  | 張金龍 |  |  |  | 高
| 擔保品建檔共同原則 (不動產、動產、股票、其他) | 2 | 提供EXCEL表[整批匯入建檔]機制 | 2021-08-24 | 2022-02-28 |  |  | 張金龍 |  |  |  | 高
| 擔保品建檔共同原則 (不動產、動產、股票、其他) | 3 | 移除[聯貸案]、[聯貸案類型]輸入欄位 | 2021-08-24 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-09-06 | 張金龍 |  |  | V
| 擔保品建檔共同原則 (不動產、動產、股票、其他) | 4 | [抵押品註記]參考ELOAN輸入方式 | 2021-08-24 | 2021-09-30 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 張金龍 |  |  | V
| 擔保品建檔共同原則 (不動產、動產、股票、其他) | 5 | [建物][土地]重新交易時,需保留原擔保品編號 | 2021-08-24 | 2021-09-30 | 2021-09-02 | 2021-09-06 | 陳昱衡 |  |  | V
L2038 | 擔保品明細資料查詢 | 1 | 增加門牌的模糊查詢 | 2021-08-24 | 2021-08-27 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 陳昱衡 |  |  | V
L2411 | 不動產擔保品資料登錄 | 1 | [設定順位]調整最大可輸入值為9,並調整輸入[前一順位金額]與[前一順位債權人]同步調整可輸入8組; [前一順位債權人]放大為40位,預設值為"新光人壽保險股份有限公司",資料庫另行設計記錄 | 2021-08-24 | 2021-09-30 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 陳昱衡 |  |  |  | 高
L2411 | 不動產擔保品資料登錄 | 3 | 檢查擔保品唯一性時,錯誤訊息,顯示重複的完整擔保品編號 | 2021-08-24 | 2021-08-27 | 2021-08-26 | 2021-09-06 | 張金龍 |  |  | V
L2411 | 不動產擔保品資料登錄 | 4 | 新增成功時,顯示[保險單]按鈕,連結【L4610保險單明細資料登錄】交易,登錄保險單資料 | 2021-08-24 | 2021-08-27 | 2021-08-26 | 2021-09-06 | 張金龍 |  |  | V
L2415 | 不動產建物擔保品資料登錄 | 1 | 新增時,不必輸入[建物修改原因] | 2021-08-24 | 2021-09-03 | 2021-09-02 | 2021-09-06 | 張金龍 |  |  | V
L2415 | 不動產建物擔保品資料登錄 | 2 | [公設建號.所有權人]需同時為[建物.所有權人] | 2021-08-24 | 2021-09-03 | 2021-09-02 | 2021-09-06 | 張金龍 |  |  | V
L2911 | 不動產擔保品資料查詢 | 1 | 於[建物]輸出,增加[保險單]按鈕, ,連結【L4060額度擔保品保險單關聯查詢】交易,查詢保險單資料 | 2021-08-24 | 2021-08-27 | 2021-08-26 | 2021-09-06 | 張金龍 |  |  | V
L2041 | #N/A | 1 | 交易功能併入[L2911不動產擔保品資料查詢] 取消L2041交易 | 2021-08-24 | 2021-08-27 | 2021-08-26 | 2021-09-06 | 張金龍 |  |  | V
L2042 | #N/A | 1 | 交易功能併入[L2911不動產擔保品資料查詢],取消L2042交易 | 2021-08-24 | 2021-08-27 | 2021-08-26 | 2021-09-06 | 張金龍 |  |  | V
L2221 | 交易關係人維護 | 1 | 建檔時只需提供ID及姓名及掃描類別,基本資料可於L1101/L1102補鍵,並依[交易關係人]必須輸入的資料,做欄位輸入控制 | 2021-08-24 | 2021-09-03 | 2021-09-01 | 2021-09-22 | 張金龍 |  |  |  | 高
L2412 | 動產擔保品資料登錄 | 1 | [擔保品代號2]="02.動產-機器設備"時,隱藏以下輸入欄位 | 2021-08-25 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-09-06 | 張金龍 |  |  | V
L2412 | 動產擔保品資料登錄 | 2 | [抵押品註記]參考ELOAN輸入方式, | 2021-08-25 | 2021-09-30 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 張金龍 |  |  | V
L2412 | 動產擔保品資料登錄 | 3 | 新增成功時,顯示[保險單]按鈕,連結【L4610保險單明細資料登錄】交易,登錄保險單資料 | 2021-08-25 | 2021-09-30 | 2021-09-02 | 2021-09-06 | 張金龍 |  |  | V
L2049 | #N/A | 1 | 併入L2017,應涵蓋以下項目 (1).L2049有的查詢條件 (2).L2049必要輸出欄位 以上調整於後續調整說明會展示 | 2021-08-25 | 2021-09-30 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 陳昱衡 |  |  |  | 高
L2919 | #N/A | 1 | 併入L2038,應涵蓋以下項目 (1).L2919有的查詢條件 (2).L2919必要輸出欄位 以上調整於後續調整說明會展示 | 2021-08-25 | 2021-09-30 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 陳昱衡 |  |  |  | 高
L2922 | #N/A | 1 | 併入L2038,應涵蓋以下項目 (1).L2919有的查詢條件 (2).L2919必要輸出欄位 以上調整於後續調整說明會展示 | 2021-08-25 | 2021-09-30 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 陳昱衡 |  |  |  | 高
L2047 | #N/A | 1 | 併入L2038,應涵蓋以下項目 (1).L2038有的查詢條件 (2).L2038必要輸出欄位 以上調整於後續調整說明會展示 | 2021-08-25 | 2021-09-30 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 陳昱衡 |  |  |  | 高
L2038 | 擔保品明細資料查詢 | 1 | 改用[擔保品大類]控制,以下欄位查詢條件的顯示/隱藏 | 2021-08-25 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 陳昱衡 |  |  | V
L2038 | 擔保品明細資料查詢 | 2 | [建物建號]及[土地地號]增加以區間查詢 | 2021-08-25 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-09-03 | 陳昱衡 |  |  | V
L2038 | 擔保品明細資料查詢 | 3 | [建物門牌].[路]可模糊比對 | 2021-08-25 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 陳昱衡 |  |  | V
L2038 | 擔保品明細資料查詢 | 4 | 增加[車牌號碼]查詢條件 | 2021-08-25 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-09-03 | 陳昱衡 |  |  | V
L2038 | 擔保品明細資料查詢 | 5 | 增加可以[借戶戶名] 、[所有權人姓名]查詢機制,[廠商註]已調整 (1).新增[顧客基本資料]查詢按鈕 (2).利用自行輸入查詢條件,再選取查詢對象 | 2021-08-25 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-09-03 | 陳昱衡 |  |  | V
| 「同一關係企業及集團企業」資料報送作業 | 1 | [關係企業關係代號]目前規劃於「L2035/L2306借款戶關係人/關係企業維護」登錄,附申報[關係代號對照表][說明規劃] | 2021-08-25 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 張金龍 |  |  | V
L2415 | 不動產建物擔保品資料登錄 | 1 | 新增5種停車位型式的[數量]及[面積]合計欄位 | 2021-08-25 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 張金龍 |  |  |  | 高
L2413 | 股票擔保品資料登錄 | 1 | 匯入台股股票代號 | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 張金龍 |  |  | V
L2413 | 股票擔保品資料登錄 | 2 | 新增[查詢]股票按鈕 | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-09-06 | 張金龍 |  |  | V
L2413 | 股票擔保品資料登錄 | 3 | 依據[每股單價鑑估標準]輸入選項,正確控制[非上市（櫃）每股淨值]、[每股面額]、[前日收盤價]、[前日收盤價]、[一個月平均價]、[三個月平均價]的必須輸入控制 | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 張金龍 | V
L2413 | 股票擔保品資料登錄 | 4 | 當[全戶維持率]低於時[通知追繳維持率]或[實行職權維持率]時,發送EMAIL給案件承辦[企金人員] [註]全戶維持率=(收盤價*設定股數)/借款餘額 *BS008 | 2021-08-26 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-11-11 | 張金龍 |  |  |  | 高
L2413 | 股票擔保品資料登錄 | 5 | 廠商整理說明,現有登錄[擔保維持率]、[通知追繳維持率]、[實行職權維持率]的使用狀況[說明使用狀況] | 2021-08-26 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 張金龍 |  |  | V
L2913 | 股票擔保品資料查詢 | 1 | 增加[全戶維持率]欄位 [註]全戶維持率=(收盤價*設定股數)/借款餘額 | 2021-08-26 | 2021-09-03 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 陳昱衡 |  |  | V
L2414 | 其他擔保品資料登錄 | 1 | [投資內容],[公開價值]由獨立3行改成memo輸入型態 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-09-06 | 張金龍 |  |  | V
L2702 | 顧客控管警訊資料維護 | 1 | 訊息顯示,由原先連結[L2072 顧客控管警訊明細資料查詢]查詢交易模式,改為警示視窗方式顯示 | 2021-08-26 | 2021-09-30 | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 張金龍 |  |  |  | 高
L2702 | 顧客控管警訊資料維護 | 2 | 備錄代碼申2碼改為3碼，原代碼99.其他，由經辦自行輸入[備忘錄說明],也同步改成999.其他 | 2021-08-26 | 2021-09-30 | 2021-09-02 | 2021-09-09 | 陳昱衡 |  |  |  | 高
L2702 | 顧客控管警訊資料維護 | 3 | 於[L6402 交易控制檔維護]新增[顯示顧客控管警訊]欄位選項,可彈性自訂顯示警訊交易 | 2021-08-26 | 2021-09-30 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 楊智誠 |  |  |  | 高
L2702 | 顧客控管警訊資料維護 | 4 | [刪除]或非建檔者[修改]需主管授權 | 2021-08-26 | 2021-09-03 | 2021-09-02 | 2021-09-09 | 陳昱衡 |  |  |  | 高
L2072 | 顧客控管警訊明細資料查詢 | 1 | 查詢條件需指定[借款人戶號] | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-09-02 | 張金龍 |  |  | V
L2072 | 顧客控管警訊明細資料查詢 | 2 | 調整輸出格式,如下 (1).共同區顯示戶號、戶名 (2).GRID明細移除戶號 (3).放大備忘錄說明 (4).只顯示最後更新者/日期 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-09-02 | 張金龍 |  |  | V
L9110 | 首次撥款審核資料表 | 1 | 加浮水印 | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 黃智偉 |  |  | V
L9110 | 首次撥款審核資料表 | 2 | BBC,電話,傳真 > 依據L1905交易設計,重新調整輸出排版 | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 黃智偉 |  |  | V
L9110 | 首次撥款審核資料表 | 3 | 交互運用,目前只顯示Y/N,是否要印明細,再確認 | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 黃智偉 |  |  | V
L9110 | 首次撥款審核資料表 | 4 | 保證人資料增加顯示"保證類別" | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 黃智偉 |  |  | V
L9110 | 首次撥款審核資料表 | 5 | "基本利率代碼"改為"商品代碼" | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 黃智偉 |  |  | V
L9110 | 首次撥款審核資料表 | 6 | 增加週期項目"單位"及各"代碼"中文說明 | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 黃智偉 |  |  | V
L9110 | 首次撥款審核資料表 | 7 | 第三扣款人,需顯示"ID"及"姓名",不需"關係" | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 黃智偉 |  |  | V
L9110 | 首次撥款審核資料表 | 8 | 違約適用方式重新排版呈現以精簡為原則 | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 黃智偉 |  |  | V
L9110 | 首次撥款審核資料表 | 9 | "督辦姓名"改為"核決主管" | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 黃智偉 |  |  | V
L9110 | 首次撥款審核資料表 | 10 | "客戶別"後加"規定管制代碼"說明 | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 黃智偉 |  |  | V
L9110 | 首次撥款審核資料表 | 11 | 擔保品提供人增加顯示"姓名" | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 黃智偉 |  |  | V
L9110 | 首次撥款審核資料表 | 12 | 擔保品號碼顯示完整格式1位-2位-7位 | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 黃智偉 |  |  | V
L9110 | 首次撥款審核資料表 | 13 | 建號顯示完整格式5位-3位 | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 黃智偉 |  |  | V
L9110 | 首次撥款審核資料表 | 14 | 地號顯示完整格式4位-4位 | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 黃智偉 |  |  | V
L9110 | 首次撥款審核資料表 | 15 | "主建物面積"="擔保品所在樓層面積"+"附屬建物面積" | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 黃智偉 |  |  | V
L9110 | 首次撥款審核資料表 | 16 | 非"獨立車位"擔保品,"車位面積"顯示0; "獨立車位"擔保品,"車位面積"="主建物面積" | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 黃智偉 |  |  | V
L9110 | 首次撥款審核資料表 | 17 | "站別"刪除 | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 黃智偉 |  |  | V
L9110 | 首次撥款審核資料表 | 18 | "保證人"增加顯示"保證類別" (自然人比照) | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 黃智偉 |  |  | V
L9110 | 首次撥款審核資料表 | 19 | 增加顯示"共同借款人"及"合併額度控管"資訊 | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 黃智偉 |  |  | V
L9110 | 首次撥款審核資料表 | 20 | 2021-08-31 將調整後的格式 Email給會議相關人員確認,再開會說明 | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 黃智偉 | V |  | V
L3100 | 撥款 | 1 | 撥款前[L2154 額度資料維護]可維護的額度欄位,於L3100調整為不可輸入,如於撥款前,欲調整相關欄位,調整於[L2154]維護 | 2021-08-30 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021-10-18 | 余家興 |  |  | V
L3100 | 撥款 | 2 | [首次利率調整日期]欄位,調整排版至[利率]標籤 | 2021-08-30 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021-10-18 | 余家興 |  |  | V
L3100 | 撥款 | 3 | 主管放行時,[應收付明細]之[匯款銀行],無正確顯示 | 2021-08-30 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021-10-18 | 余家興 | V
L3100 | 撥款 | 4 | [應收付明細]之[戶名],向左對齊 | 2021-08-30 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021-10-18 | 余家興 |  |  | V
L3002 | 撥款明細資料查詢 | 1 | 條件加[撥款日期]期間 | 2021-08-30 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021-10-18 | 余家興 |  |  | V
L3002 | 撥款明細資料查詢 | 2 | 輸出加[戶名]欄位 | 2021-08-30 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021-10-18 | 余家興 |  |  | V
L3916 | 撥款內容查詢 | 1 | [代碼]加中文說明 | 2021-08-30 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021-10-18 | 余家興 | V
L3916 | 撥款內容查詢 | 2 | [週期]加單位說明 | 2021-08-30 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021-10-18 | 余家興 | V
L4101 | 撥款退款作業 | 1 | 增加輸出AML檢核結果 | 2021-08-30 | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021-12-22 | 余家興 |  |  |  | 高
L8080 | AML姓名檢核查詢 | 1 | 增加條件[查詢類別] | 2021-08-30 | 2021-09-08 | 2021-09-23 | 2021-12-22 | 余家興 |  |  | V
L3110 | 預約撥款 | 1 | 比照[L3100撥款],撥款前[L2154 額度資料維護]可維護的欄位,於L3110調整為不可輸入,如於撥款前,欲調整相關欄位,調整於[L2154]維護 | 2021-08-31 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-10-21 | 余家興 |  |  | V
L3110 | 預約撥款 | 2 | [首次利率調整日期]欄位,調整排版至[利率]標籤 | 2021-08-31 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-10-21 | 余家興 |  |  | V
L6984 | 預約撥款到期作業 | 1 | 預約撥款到期作業後又訂正,登放序號需顯示空白 | 2021-08-31 | 2021-09-07 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 余家興 |  |  | V
L3912 | 交易內容查詢 | 1 | 需放行交易,主管資訊未顯示 | 2021-08-31 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-10-18 | 余家興 |  |  | V
L3005 | 交易明細資料查詢 | 1 | 輸出[暫收款金額]改為[暫收抵繳] | 2021-08-31 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-10-18 | 余家興 |  |  | V
L3721 | 借戶利率變更 | 1 | 移除[商品利率]欄位 | 2021-08-31 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-10-18 | 余家興 |  |  | V
L2060 | 聯貸案訂約明細資料查詢 (2021/9/7 L3010改) | 1 | 更改交易代號為L2060(原L3010) | 2021-08-31 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-30 | 余家興 |  |  | V
L2600 | 聯貸案訂約登錄 (2021/9/7 L3600改) | 1 | 更改交易代號為L2600(原L3600) | 2021-08-31 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-30 | 余家興 |  |  | V
L2600 | 聯貸案訂約登錄 (2021/9/7 L3600改) | 2 | 新增[聯貸編號],由系統自動編號(5碼)(原L3600) | 2021-08-31 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-30 | 余家興 |  |  | V
L2600 | 聯貸案訂約登錄 (2021/9/7 L3600改) | 3 | 新增[國內或國際聯貸]輸入欄位(原L3600) | 2021-08-31 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-30 | 余家興 |  |  | V
L2600 | 聯貸案訂約登錄 (2021/9/7 L3600改) | 4 | 提供以下二種方案,供企金確認作業流程(原L3600) (1).【方案1】 (2).【方案2】經清河和企金確認後,採方案二 | 2021-08-31 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-30 | 余家興 |  |  | V
L4042 | ACH授權資料查詢 | 1 | 查詢輸出欄位[授權狀態],改為顯示"完成新增授權","完成取消授權" | 2021-09-08 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 余家興 |  |  | V
L4042 | ACH授權資料查詢 | 2 | 由額度新增授權帳號,需回額度修改或刪除授權資料,於L4042需隱藏[修改]及[刪除]按鈕 | 2021-09-09 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 余家興 |  |  | V
L4410 | ACH授權資料建檔 | 1 | 按鈕需依修改狀態顯示[暫停授權]或[恢復授權] | 2021-09-08 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 余家興 |  |  | V
L4410 | ACH授權資料建檔 | 2 | 帳號變更為"暫停"時,要檢查目前是否有額度設定扣款授權,無有效額度使用則不允許暫停 | 2021-09-08 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 余家興 |  |  | V
L4940 | 帳號授權檔查詢 | 1 | 依ACH及郵局帳號授權顯示不同輸出欄位 | 2021-09-08 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 余家興 |  |  | V
L4941 | ACH授權資料歷史紀錄查詢 | 1 | 增加輸出欄位[最後異動時間] | 2021-09-08 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 余家興 |  |  | V
L4941 | ACH授權資料歷史紀錄查詢 | 2 | [暫停]後[恢復]的[申請代碼]說明[成功新增]改為[恢復授權] | 2021-09-08 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 余家興 |  |  | V
L4941 | ACH授權資料歷史紀錄查詢 | 3 | [最後修改員編]需顯示[姓名] | 2021-09-08 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 余家興 |  |  | V
| 另提機制 | 1 | 增加戶號所有有效額度[繳款方式]整合查詢 | 2021-09-08 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 余家興 |  |  | V
L2154 | 額度資料維護 | 1 | 授權帳號已提出,不可修改授權帳號,並加註說明"說明:扣款帳號已提出授權待授權銀行回覆,不可變更" | 2021-09-09 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 余家興 |  |  | V
L2154 | 額度資料維護 | 2 | 於[扣款帳號]輸入時,顯示"已授權帳號" | 2021-09-09 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-29 | 余家興 |  |  | V
L4043 | 郵局授權資料查詢 | 1 | 火險資料未更新 | 2021-09-13 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 余家興 |  |  | V
L4412 | 郵局授權資料建檔 | 1 | [扣款人ＩＤ]需帶[授權檔ID],非戶號ID | 2021-09-13 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 余家興 |  |  | V
L4940 | 帳號授權檔查詢 | 1 | 輸出欄位[帳號碼]改為[用戶編號],值=扣款人ID(10)+郵局存款別(1)+戶號(7)+帳號碼(2) | 2021-09-13 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 余家興 |  |  | V
L3220 | 暫收款退還 | 1 | 需增加控管"未託收"票,不可抽票 | 2021-09-13 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-10-18 | 余家興 |  |  | V
L3220 | 暫收款退還 | 2 | 原[作業項目]項目"服務中心代收抽退票"改"服務中心代收抽票" | 2021-09-13 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-10-18 | 余家興 |  |  | V
L6101 | 業務關帳作業 | 1 | 執行完支票關帳,如下圖選項時,產出媒體時,新格式的媒體檔由"核心傳票媒體檔"改為"總帳傳票媒體檔" | 2021-09-13 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 楊智誠 |  |  | V
L6101 | 業務關帳作業 | 2 | 支票關帳處理,不含抽、退票處理 | 2021-09-13 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 楊智誠 |  |  | V
L3007 | 暫收支票明細資料查詢 | 1 | 增加[支票號碼]查詢條件 | 2021-09-13 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-18 | 余家興 |  |  | V
L3007 | 暫收支票明細資料查詢 | 2 | 一張支票有多筆銷帳時,查詢出只顯示一筆,需另按[支票內容]連結[L3943 支票內容查詢],查詢銷帳明細 | 2021-09-13 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-18 | 余家興 |  |  |  | 高
L3008 | #N/A | 1 | 交易功能併入[L3007 暫收支票明細資料查詢] | 2021-09-13 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-18 | #N/A |  |  | V
L3009 | 支票明細資料查詢-全部 | 1 | 一張支票有多筆銷帳時,查詢出只顯示一筆,需另按[支票內容]連結[L3943 支票內容查詢],查詢銷帳明細 | 2021-09-13 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-18 | 余家興 |  |  |  | 高
L3943 | 支票內容查詢 | 1 | 增加顯示"銷帳明細"資料 | 2021-09-13 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-18 | 余家興 |  |  |  | 高
L3230 | 暫收款銷帳 | 1 | 於[暫收款金額]新增[契變手續費]查詢按鈕,連結【L2061貸後契變手續費明細資料查詢(未入帳)】,帶回[手續費]金額 | 2021-09-14 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-10-18 | 余家興 |  |  |  | 高
L2061 | 貸後契變手續費明細資料查詢(未入帳) | 1 | 按[銀扣]按鈕時(紅框),連結【L4943銀行扣款檔資料查詢】時,查詢條件的預設值,調整如下(綠框): (1).戶號:當筆契變手續費資料的戶號 (2).入帳日期:期間為查詢當筆契變手續費資料的建檔日期到日曆日 | 2021-09-14 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-22 | 陳昱衡 |  |  | V
L2670 | 貸後契變手續費維護 | 1 | [契變日期]預設值為日曆日 | 2021-09-14 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-22 | 陳昱衡 |  |  | V
L2670 | 貸後契變手續費維護 | 2 | [經辦]需帶出經辦代碼及姓名 | 2021-09-14 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-22 | 陳昱衡 |  |  | V
L2670 | 貸後契變手續費維護 | 3 | [功能]查詢時,新增[會計日期]與[交易序號]資訊 | 2021-09-14 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-22 | 陳昱衡 |  |  | V
L2670 | 貸後契變手續費維護 | 4 | 列印時需加印經辦姓名,補印時需加印"補列印" | 2021-09-14 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 陳昱衡 |  |  | V
L2062 | 貸後契變手續費明細資料查詢 | 1 | 輸出欄位[己入帳]狀態A改為Y | 2021-09-14 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-22 | 陳昱衡 |  |  | V
L6908 | 銷帳歷史明細查詢 | 1 | 輸出欄位[交易金額]要分[起帳金額]跟[銷帳金額]兩個欄位 | 2021-09-14 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 楊智誠 |  |  | V
L4600 | 火險到期檔產生作業 | 1 | 到期檔產出後，續保資料中[火災險保險金額]/[火災險保費]/[地震險保險金額]/[地震險保費]均需顯示為0 | 2021-09-16 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 賴文育 |  |  | V
L4600 | 火險到期檔產生作業 | 2 | 輸入欄位[火險到期年月],預設為2個月 | 2021-09-16 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 賴文育 |  |  | V
L4611 | 續約保單資料維護 | 1 | 執行功能[自保]時，[會計日期/入通知檔/交易序號/處理代碼/轉催收日/轉催編號]欄位隱藏 | 2021-09-16 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 賴文育 |  |  | V
L4611 | 續約保單資料維護 | 2 | 執行功能[新增]時，[火險保額/火險保費/地震險保額/地震險保費/保險起日/保險迄日]欄位改輸入右方[維護後-火險保額/維護後-火險保費/維護後-地震險保額/維護後-地震險保費/維護後-保險起日/維護後-保險迄日]欄位 | 2021-09-16 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 賴文育 |  |  | V
L4611 | 續約保單資料維護 | 3 | [會計日期]無值時，[交易序號]顯示空白 | 2021-09-16 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 賴文育 |  |  | V
L4601 | 火險詢價作業 | 1 | 餘額(未撥貸或已結案)之續保處理如下說明 (1).執行後產生[續保資料錯誤明細表] (2).更新續保檔資料 | 2021-09-16 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 賴文育 |  |  |  | 高
L4603 | 火險通知作業 | 1 | 餘額(未撥貸或已結案)之續保處理如下說明 (1).執行後產生[續保資料錯誤明細表] (2).不寫入通知檔 | 2021-09-16 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 賴文育 |  |  |  | 高
L4603 | 火險通知作業 | 2 | [保單號碼]改為[原保單號碼] | 2021-09-16 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 賴文育 |  |  | V
| 通知方式 | 1 | 額度檔未設定通知方式時，通知方式以簡訊優先，再書面，再email | 2021-09-16 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 賴文育 |  |  |  | 高
| 應處理清單 | 1 | [應處理清單]中email及簡訊資料查詢 (1).[明細鍵值]欄位以中文顯示 | 2021-09-16 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 賴文育 |  |  |  | 高
L4450 | 產出銀行扣帳檔 | 1 | 增加輸入欄位[作業項目],可輸入項目：[1: ACH 扣款 / 2:郵局扣款 /9:全部] | 2021-09-17 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 賴文育 |  |  | V
L4450 | 產出銀行扣帳檔 | 2 | 產出[銀行扣款明細表] (1).需增加浮水印 (2) [還款類別]為火險費時， [應繳日]修改為[保險迄日]，[繳息迄日]修改為[到期年月] | 2021-09-17 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 賴文育 |  |  | V
L4450 | 產出銀行扣帳檔 | 3 | 作業流程圖補充AML後續處理說明 | 2021-09-17 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 賴文育 |  |  |  | 高
L4451 | 銀行扣款檔資料維護 | 1 | 作業流程圖補充AML後續處理說明 | 2021-09-17 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 賴文育 |  |  |  | 高
L4451 | 銀行扣款檔資料維護 | 2 | [功能]為新增時, 依[還款類別]自動計算並寫入扣款檔，經辦可利用修改功能調整內容 | 2021-09-17 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 賴文育 |  |  |  | 高
L4452 | 銀行扣款(媒體製作) | 1 | 增加輸入欄位[作業項目],可輸入項目：[1: ACH 扣款 / 2:郵局扣款 /9:全部] | 2021-09-17 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 賴文育 |  |  | V
L4452 | 銀行扣款(媒體製作) | 2 | 取消[訂正]功能,另新增輸入欄位[功能],選項說明: (1).產出媒體檔:產生銀行扣款媒體 (2).重置媒體碼:取代[訂正]功能機制 | 2021-09-17 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 賴文育 |  |  |  | 高
L4452 | 銀行扣款(媒體製作) | 3 | 產出[銀扣媒體檔未產出清單],增加[戶名]輸出欄位，排序及跳頁條件依據[作業項目]欄位：[1: ACH 扣款 / 2:郵局扣款 /9:全部] | 2021-09-17 | 2021-11-12 | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 賴文育 |  |  | V
L4453 | 銀扣扣款前通知 | 1 | [扣款銀行]欄位,增加[998:ACH扣款]選項 | 2021-09-17 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 賴文育 |  |  | V
L4943 | 銀行扣款檔資料查詢 | 1 | 於[查詢選項]選擇[2.上限金額 / 3.下限金額]時,增加可輸入查詢條件 [作業項目] | 2021-09-17 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 賴文育 |  |  | V
L4943 | 銀行扣款檔資料查詢 | 2 | [作業項目],可輸入項目：[1: ACH 扣款 / 2:郵局扣款 /9:全部] | 2021-09-17 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 賴文育 |  |  | V
L4943 | 銀行扣款檔資料查詢 | 3 | [銀行別]欄位,增加[998:ACH扣款]選項 | 2021-09-17 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 賴文育 |  |  | V
L4943 | 銀行扣款檔資料查詢 | 4 | 增加查詢明細機制，內容參考AS400[4-13-20 ACH 扣款檔資料維護]中查詢之欄位 | 2021-09-17 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 賴文育 |  |  |  | 中
L4943 | 銀行扣款檔資料查詢 | 5 | [查詢選項]增加輸入項目：[5.扣款金額=0 / 6.媒體檔總金額]； (1)可輸入欄位[銀行別/還款類別/入帳日期] (2)[查詢選項]為[6.媒體檔總金額]時，[還款類別]欄限輸入[01期款/05火險費/99全部]，若查詢當時媒體尚未產出則出錯誤訊息。 | 2021-09-17 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 賴文育 |  |  | V
| 銀扣暫收抵繳 | 1 | 約定還款及法拍費用，需HOLD暫收款，不可予期款抵用 | 2021-09-17 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 賴文育 |  |  |  | 中
| 銀扣暫收抵繳 | 2 | 火險費不可暫收抵繳，其他如帳管費、契變手續費、短收期款已加入期款(可抵繳) | 2021-09-17 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 賴文育 |  |  |  | 中
L698A | 應處理清單 | 1 | [資料日期]欄位改為日曆日 | 2021-09-17 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 賴文育 |  |  | V
L698A | 應處理清單 | 2 | 簡訊檔送出後，檔案可在 [LC009報表及檔案查詢]中查詢及開啟 | 2021-09-17 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 賴文育 |  |  |  | 中
L5701 | 債權維護 | 1 | 修改功能時,部分欄位沒有帶出中文顯示 | 2021-09-23 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-10-04 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5701 | 債權維護 | 2 | 需顯示受理調解機構代號中文,欄位值與L8030的受理調解機構代號相同 | 2021-09-23 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-10-04 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5701 | 債權維護 | 3 | 新增按鈕-連結聯徵資料的債務人聯絡電話 | 2021-09-23 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-10-04 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5701 | 債權維護 | 4 | 延期繳款年月若無值則顯示空白 | 2021-09-23 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-10-04 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5701 | 債權維護 | 5 | 新增按鈕-連結喘息期歷程(L6932篩選延期繳款年月起訖) | 2021-09-23 | 2021-10-06 | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5701 | 債權維護 | 6 | 異動延期繳款年月時,須同步維護下次繳款日及還款結束日 | 2021-09-23 | 2021-10-06 | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5075 | 債務協商滯繳/應繳明細查詢 | 1 | 延期年月改為顯示民國年月,若值=0則顯示空白 | 2021-09-23 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5075 | 債務協商滯繳/應繳明細查詢 | 2 | 連結法催紀錄L5960時,函催只做案件種類為債協部分:前置協商毀諾(未依約履行)通知函, 前置協商逾期繳款通知函 | 2021-09-23 | 2021-10-06 | 2021-11-05 | 2021-10-20 | 蘇曉玲 |  |  |  | 高
L5075 | 債務協商滯繳/應繳明細查詢 | 3 | 到期日改為還款結束日 | 2021-09-23 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5071 | 債權案件明細查詢 | 1 | 點選查詢時改為連結到新代號L5976債權案件主檔內容查詢 | 2021-09-23 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-10-01 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5970 | 期款試算 | 1 | 年利率可輸入0 | 2021-09-23 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 蘇曉玲 |  |  | V
L597A | 債務協商作業-整批處理 | 1 | 查詢篩選條件增加試算後的預設交易別,增加輸出欄位:試算後預設的交易別(如L5702欄位值),在畫面最下面增加整批入帳按鈕 | 2021-09-24 | 2021-10-06 | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 蘇曉玲 |  |  |  | 高
L5709 | 最大債權撥付回覆檔檢核 | 1 | 交易完成時顯示提示訊息成功失敗總筆數與金額 | 2021-09-24 | 2021-10-06 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5710 | 一般債權撥付資料檢核 | 1 | 交易完成時顯示提示訊息成功失敗總筆數與金額 | 2021-09-24 | 2021-10-06 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5071 | 債權案件明細查詢 | 1 | 新增按鈕查詢客戶撥付統計資料:連結到新交易L5977客戶最大債權撥付統計查詢,以客戶戶號+案件序號查詢最大債權撥付統計資料 | 2021-09-24 | 2021-10-06 | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 蘇曉玲 |  |  |  | 高
L5971 | 債務協商交易資料查詢 | 1 | 新增按鈕連動L5711撥付金額調整:未製檔才顯示按鈕 | 2021-09-24 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5971 | 債務協商交易資料查詢 | 2 | 新增交易L5711撥付金額調整,以戶號+案件序號+製檔日=0為篩選條件,顯示欄位:身分證字號、戶號、戶名、案件序號、債權機構、機構名稱、撥付金額、累計撥付金額,僅開放撥付金額供調整,一併維護累計撥付金額,檢核修改後撥付金額加總需與修改前撥付金額加總相同 | 2021-09-24 | 2021-10-06 | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 蘇曉玲 |  |  |  | 高
L6755 | 單位及主管代號維護 | 1 | "經理"字眼改用"主管" | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 楊智誠 |  |  | V
L6755 | 單位及主管代號維護 | 2 | 新增輸入欄位[啟用記號],可輸入選項:Y:啟用,N:停用 | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 楊智誠 |  |  | V
L6085 | 單位及主管代號查詢 | 1 | "經理"字眼改用"主管" | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 楊智誠 |  |  | V
L6085 | 單位及主管代號查詢 | 2 | 移除[刪除]按鈕 | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 楊智誠 |  |  | V
L6085 | 單位及主管代號查詢 | 3 | 增加輸出欄位[啟用記號] | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 楊智誠 |  |  | V
L6086 | 單位代號查詢 | 1 | 因為L6085查詢條件及輸出欄位,均有涵蓋L6086提供機制,所以L6086整併入L6085 註:因多個交易包含L6755本新增時,需用到此查詢帶回各單位、部室代號 | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 楊智誠 |  |  | V
L6064 | 各類代碼檔查詢 | 1 | 增加查詢條件[代碼檔名稱]模糊比對機制,如下圖 | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 楊智誠 |  |  | V
L6064 | 各類代碼檔查詢 | 2 | 移除[刪除]按鈕 | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 楊智誠 |  |  | V
L6604 | 各類代碼檔維護 | 1 | [啟用記號]值N:未啟用,改為N:停用 | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 楊智誠 |  |  | V
L6030 | 特殊/例假日查詢 | 1 | [假日]日期小於日曆日時,不顯示[刪除]按鈕 | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 楊智誠 |  |  | V
L6074 | 地區別資料查詢 | 1 | 原AS400/6-11,交易名稱變更為"地區別資料查詢" | 2021-09-28 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 楊智誠 |  |  | V
L6704 | 地區別資料維護 | 1 | 原AS400/6-11,交易名稱變更為"地區別資料維護" | 2021-09-28 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 楊智誠 |  |  | V
L6075 | 聯徵報送-地區別資料查詢 | 1 | 原AS400/6-35,交易名稱變更為"聯徵報送-地區別資料查詢" | 2021-09-28 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 楊智誠 |  |  | V
L6075 | 聯徵報送-地區別資料查詢 | 2 | 輸入條件[地區別]增加選單 | 2021-09-28 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 楊智誠 |  |  | V
L6705 | 聯徵報送-地區別資料維護 | 1 | 原AS400/6-35,交易名稱變更為"聯徵報送-地區別資料維護" | 2021-09-28 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 楊智誠 |  |  | V
L6705 | 聯徵報送-地區別資料維護 | 2 | 輸入欄位[地區別]增加選單 | 2021-09-28 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 楊智誠 |  |  | V
L6705 | 聯徵報送-地區別資料維護 | 3 | 增加[JCIC縣市碼]及[JCIC鄉鎮碼] | 2021-09-28 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 楊智誠 |  |  | V
L6705 | 聯徵報送-地區別資料維護 | 4 | [地區類別]目前無其他交易使用,隱藏欄位 | 2021-09-28 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 楊智誠 |  |  | V
L1001 | 顧客明細資料查詢 | 1 | 增加[行業別]查詢條件 | 2021-09-28 | 2021-10-08 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 張嘉榮 |  |  | V
L6401 | 使用者資料維護 | 1 | 配合主管授權等級控管,增加輸入欄位[授權等級],經辦預設0,主管限輸入1~9 | 2021-09-28 | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 楊智誠 |  |  | V
L6703 | 保險/鑑定公司資料維護 | 1 | 新增輸入欄位[統一編號],非必輸欄位 | 2021-09-28 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 楊智誠 |  |  | V
L6052 | 會計變動數值設定查詢 | 1 | 交易名稱變更為"會計變動數值設定查詢" | 2021-09-28 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 楊智誠 |  |  | V
L6502 | 會計變動數值設定 | 1 | 交易名稱變更為"會計變動數值設定" | 2021-09-28 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 楊智誠 |  |  | V
L4510 | 產出員工扣薪明細檔 | 1 | 於L4500設定之[媒體日期]當天，[應處理清單] 執行[15日薪]及[非15日薪]扣薪媒體檔產出作業： (1)有扣薪媒體明細資料時產生檔案。 (2)無扣薪媒體明細資料時產生空檔。 | 2021-09-29 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 賴文育 |  |  |  | 高
L4510 | 產出員工扣薪明細檔 | 2 | 未於L4500設定之日期不產生資料檔 | 2021-09-29 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 賴文育 |  |  | V
L4510 | 產出員工扣薪明細檔 | 3 | 增加欄位[查詢選項]： 1：15日薪 2：非15日薪 | 2021-09-29 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 賴文育 |  |  | V
L4510 | 產出員工扣薪明細檔 | 4 | 產出之報表中不要顯示[程式ID]及[報表]欄位 | 2021-09-29 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 賴文育 |  |  | V
L4200 | 入帳檔上傳作業 | 1 | 扣款回應檔上傳時檢核處理： 與提出檔之總金額及筆數檢核是否相同，不同時顯示提示訊息。 | 2021-09-29 | 2021-11-12 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 賴文育 |  |  | V
L4200 | 入帳檔上傳作業 | 2 | 歸類為[不處理]之條件： (1)與提出檔資料不符、扣款失敗、實扣金額為0 (2)產出失敗報表 (3)後續處理：若為[與提出檔資料不符]之情況，待查明原因後需要入帳時執行 L4210其他還款來源建檔(L4921[新增來源建檔]按鈕進入) -> L4002整批入帳作業執行[轉暫收] | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 賴文育 |  |  | V
L4511 | 產出員工扣薪媒體檔 | 1 | 增加欄位[查詢選項]： 1：15日薪 2：非15日薪 | 2021-09-29 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 賴文育 |  |  | V
L4520 | 產生員工扣薪報表 | 1 | 產出之報表中不要顯示[程式ID]及[報表]欄位 | 2021-09-29 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 賴文育 |  |  | V
L4520 | 產生員工扣薪報表 | 2 | 查詢單改為產出報表，另增加2份報表： (1)員工扣薪總傳票明細表 (2)火險費沖銷明細表(員工扣薪) | 2021-09-29 | 2021-12-15 |  |  | 賴文育 |  |  |  | 高
L6905 | 日結明細查詢 | 1 | 增加查詢[銷帳編號]欄位 | 2021-09-29 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 楊智誠 |  |  | V
| 期款收回順序 | 1 | 期款收回順序： 回收費用 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 賴文育 |  |  | V
| 期款收回順序 | 2 | 依額度回收本息及欠繳： (1)依計息起迄日先到先還。 (2)相同計息起迄日時，按利率由高至低依序償還 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 賴文育 |  |  | V
L4200 | 入帳檔上傳作業 | 1 | 針對轉換資料，若票據金額等於該額度期金時，以該額度入帳 | 2021-10-01 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 賴文育
L6001 | 應處理清單 | 1 | 檢核條件：未兌現入帳之票據會每天顯示 | 2021-10-01 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 余家興 |  |  | V
L6001 | 應處理清單 | 2 | [處理事項說明]欄位加註該票據[未兌現] | 2021-10-01 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 余家興 |  |  | V
L2078 | 法拍費用明細資料查詢 | 1 | 刪除輸出欄位[案號] | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 陳昱衡 |  |  | V
L3130 | 約定部分償還登錄 | 1 | 增加欄位[是否內含利息]＆[利息是否可欠繳]， 參考 L3200做法 | 2021-10-12 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-11-10 | 余家興 |  |  |  | 高
L3130 | 約定部分償還登錄 | 2 | 約定部分償還可到額度 | 2021-10-12 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-11-10 | 余家興 |  |  |  | 高
L3130 | 約定部分償還登錄 | 3 | 非額度全部結清的情況，金額足夠償還餘額時將 該筆撥款設為結案 | 2021-10-12 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 余家興 |  |  |  | 高
L3130 | 約定部分償還登錄 | 4 | 部分償還自動入帳條件之優先序： (1)L3130約定部分償還登錄。 (2)還款金額>=L3130之約定金額。 (3)利率由高至低 2021/10/27蔡珮瑜回覆： 目前是利率高至低>用途別>由額度編號大至小 用途別為9->1->3->4->5->6->2 欄位代碼 欄位說明 1 週轉金 2 購置不動產 3 營業用資產 4 固定資產 5 企業投資 6 購置動產 9 其他 | 2021-10-12 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 余家興 |  |  |  | 高
L4002 | 整批入帳作業 | 1 | 企金戶95101的檢核條件：提供自動設定(與95102及95103的檢核相同) 2021/10/27蔡珮瑜回覆：入帳前，經辦指定為期款、還款、結清、手續費或暫收後，再整批入帳。 => (配合2021/10/27蔡珮瑜回覆 , 程式還原) | 2021-10-12 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 賴文育 |  |  |  | 高
L4002 | 整批入帳作業 | 2 | 原AS400[存摺代號]欄位放在[對帳類別]欄 | 2021-10-12 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 賴文育 |  |  | V
L4002 | 整批入帳作業 | 3 | 依虛擬帳號區分顯示 | 2021-10-12 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 賴文育 |  |  | V
L4210 | 其他還款來源建檔 | 1 | 欄位[來源]中選項[11匯款轉帳預先作業]名稱改為[大額匯款手工增入入帳] | 2021-10-12 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 賴文育 |  |  | V
L4201 | 匯款轉帳-明細維護 | 1 | 欄位[處理狀態]選項中[人工入帳]名稱改為[單筆入帳] | 2021-10-12 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 賴文育 |  |  | V
L4201 | 匯款轉帳-明細維護 | 2 | 欄位[虛擬帳號]名稱改為[入帳戶號],虛線不要 | 2021-10-12 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 賴文育 |  |  | V
L4920 | 整批入帳明細查詢 | 1 | 查詢輸出增加[檔名/序號]欄位 | 2021-10-12 | 2021-11-12 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 賴文育 |  |  | V
L4920 | 整批入帳明細查詢 | 2 | 欄位[還款金額]名稱改為[交易金額] | 2021-10-12 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 賴文育 |  |  | V
L4702 | 產生放款本息攤還表暨繳息通知單 | 1 | 依用途列印不同字樣 | 2021-10-12 | 2021-12-24 |  |  | 賴文育陳綺萍 |  |  | V
L4702 | 產生放款本息攤還表暨繳息通知單 | 2 | 列印存款單及匯款單 | 2021-10-12 | 2021-12-24 |  |  | 賴文育陳綺萍 |  |  |  | 高
L4703 | 產生滯繳通知單 | 1 | 依用途列印不同字樣 | 2021-10-12 | 2021-12-24 |  |  | 賴文育陳綺萍 |  |  | V
L4703 | 產生滯繳通知單 | 2 | 列印存款單及匯款單 | 2021-10-12 | 2021-12-24 |  |  | 賴文育陳綺萍 |  |  |  | 高
L4920 | 相關報表 | 1 | 原AS400報表改為[L4920整批入帳明細查詢]： 1.[4-1-4匯款暫存檔明細表]。 2.[4-1-7匯款轉帳檔明細表]，原[匯款沖帳碼]欄位取消 (不需改程式,會議記錄說明以查詢取代原報表) | 2021-10-12 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 賴文育 |  |  | V
L4 | 相關報表 | 2 | 新增失敗報表，格式參考[4-1-9匯款轉帳失敗表] 1.報表表頭以[存摺代號]換頁。 2.報表明細為失敗明細，無失敗時不顯示。 3.報表表尾為該批號之總數，含成功及失敗 | 2021-10-12 | 2021-12-24 |  |  | 賴文育 |  |  | V
L4 | 相關報表 | 3 | 新增成功報表，格式參考[4-1-9匯款總傳票明細表] 1.報表表頭以[存摺代號]換頁 | 2021-10-12 | 2021-12-24 |  |  | 賴文育 |  |  | V
| 整批入帳-期款 | 1 | 整批入帳入期款時需參考[L6501系統變數及系統值設定]中欄位[整批-預收期數]設定值 | 2021-10-12 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 賴文育 |  |  | V
L3130 | 約定部分償還登錄 | 1 | 撥款序號改為非必輸欄位 | 2021-10-13 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-11-10 | 余家興 |  |  | V
L3130 | 約定部分償還登錄 | 2 | 入帳日或會計日小於等於約定部分償還日期，未過期者僅能一筆(提供修改日期功能) | 2021-10-13 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-11-10 | 余家興 |  |  | V
L3130 | 約定部分償還登錄 | 3 | 實際償還金額必須大於等於約定部分償還金額 | 2021-10-13 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 余家興 |  |  |  | 高
L3130 | 約定部分償還登錄 | 4 | 依利率高者先還 | 2021-10-13 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 余家興 |  |  |  | 高
L3130 | 約定部分償還登錄 | 5 | 有期款未繳不執行 | 2021-10-13 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 余家興 |  |  |  | 高
L3130 | 約定部分償還登錄 | 6 | L3130約定部分償還建檔時需增加欄位[是否內含利息]、[利息是否可欠繳]( 2021/10/12會議) | 2021-10-13 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-11-10 | 余家興 |  |  | V
L3130 | 約定部分償還登錄 | 7 | 新增修改送出後自動連結[L8204疑似洗錢交易訪談記錄維護] | 2021-10-13 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-11-10 | 余家興 |  |  | V
L8204 | 疑似洗錢交易訪談記錄維護 | 1 | 新增[實際還款金額]欄位 | 2021-10-13 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 楊智誠 |  |  | V
L8204 | 疑似洗錢交易訪談記錄維護 | 2 | [預定還款日期]、[還款金額]改為非必輸 2021/10/27蔡珮瑜回覆：訪談紀錄，[預定還款日期]、[預定還款金額]應該為必輸欄位 | 2021-10-13 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 楊智誠 |  |  | V
L8204 | 疑似洗錢交易訪談記錄維護 | 3 | 原[還款金額]改為[約定還款金額] 2021/10/27蔡珮瑜回覆：訪談紀錄，[預定還款日期]、[預定還款金額]應該為必輸欄位 | 2021-10-13 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 楊智誠 |  |  | V
L3926 | 變更期款試算 | 1 | 撥款序號改為非必輸 | 2021-10-13 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 余家興 |  |  | V
L3926 | 變更期款試算 | 2 | 新增輸入選項欄位[1.每期攤還金額 2.部分償還金額] (1).輸入每期攤還金額算出部分償還金額 (2).輸入部分償還金額顯示新的每期攤還金額 | 2021-10-13 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 余家興 |  |  |  | 高
L3230 | 暫收款銷帳 | 1 | 錯誤訊息加入千分位 | 2021-10-13 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 余家興 |  |  | V
| 共同機制 | 1 | 所有的檢核條件，只需在[交易代碼]為[A.新增]、[C.異動]時作檢核即可 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 張嘉榮
| 共同機制 | 2 | 若有隨同填報功能，則在送出後顯示提示訊息 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 張嘉榮
| 共同機制 | 3 | 交易代碼[X.補件]、[R.請求債權人清冊]視為新增資料 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 張嘉榮
| 共同機制 | 4 | [報送單位代號]的說明為[最大債權金融機構代號]，則該欄位改為預設"458 "，且可讓使用者輸入 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 張嘉榮
| 共同機制 | 5 | [身分證字號]/[債務人IDN]後增加[客戶姓名] | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 張嘉榮
L8032 | 消債條列JCIC報送資料歷程查詢(041) | 1 | [協商開始日]自動帶出[協商申請日]+25日 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 張嘉榮
L8038 | 消債條列JCIC報送資料歷程查詢(047) | 1 | 檢核該[債務人IDN]於[回報無擔保債權金額資料 檔案格式(JcicZ042)]中，[轉Jcic文字檔日期]不為空白之資料 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 張嘉榮
L8039 | 消債條列JCIC報送資料歷程查詢(048) | 1 | 電話欄位提供說明 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 張嘉榮
L8062 | 消債條列JCIC報送資料歷程查詢(570) | 1 | [交易代碼]增加X.補件 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 張嘉榮
L4200 | 入帳檔上傳作業 | 1 | 上傳結束，訊息顯示總金額及筆數 | 2021-10-15 | 2021-11-05 | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 陳昱衡
L4454 | 產生銀扣失敗通知 | 1 | 增加輸入欄位[作業項目]，可輸入：[1.ACH 扣款 / 2.郵局扣款 / 9.全部] 2021/10/27蔡珮瑜回覆：應該需依扣款銀行別做篩選 | 2021-10-15 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 賴文育
L4930 | 整批勾選處理 | 1 | 輸出欄位[處理代碼]取消 | 2021-10-15 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 賴文育
L4002 | 整批入帳作業 | 1 | 銀扣作業將入帳失敗者自動轉暫收，以[轉暫收的數字]鐽可查詢明細，明細中增加應繳日期 | 2021-10-15 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 賴文育
L4002 | 整批入帳作業 | 2 | [不處理]及[不處理金額]欄位名稱改[失敗]及[失敗金額] | 2021-10-15 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 賴文育
L4925 | 整批入帳明細查詢(By日期區間) | 1 | 輸出欄位[處理說明]取消，處理狀態之說明顯示在欄位[備註] | 2021-10-15 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 賴文育
L4943 | 銀行扣款檔資料查詢 | 1 | 輸出欄位[檢核結果]顯示 1.入帳成功：單筆入帳/批次入帳/轉暫收 2.入帳失敗：失敗原因 | 2021-10-15 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 賴文育
| 相關報表 | 1 | 新增失敗報表，格式參考[4-13-51 ACH 扣款失敗報表] | 2021-10-15 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 賴文育
| 相關報表 | 2 | 新增成功報表，格式參考[4-13-61 ACH 扣款總傳票明細表] | 2021-10-15 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 賴文育
L3731 | 呆帳改呆帳結案戶 | 1 | 新增欄位可輸入[核決主管]及[備註欄] [2021/10/25張舜雯回覆] 1.不增加〔核決層級〕。 2.呆帳戶之結案戶況〔呆帳結案戶〕，此程式功能溝通後已併入『呆帳回收』功能中，加入是否結案欄位(預設Ｎ)，輸入Ｙ 則須輸入核決主管資料(增加其他：可輸入文字，例如：董事會) | 2021-10-18 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-11-10 | 余家興 |  |  | V
L9133 | 放款會計與主檔餘額檢核表 | 1 | 浮水印顯示資訊錯誤 | 2021-10-18 | 2021-12-15 |  |  | 黃智偉
L6102 | 核心傳票相關單獨作業 | 1 | 不需產出[L9133放款會計與主檔餘額檢核表] | 2021-10-18 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 楊智誠 |  |  | V
| 保單險種不足明細表 | 1 | 表中參考的建築造價資料，新系統與eloan分開維護，新系統新增維護交易 | 2021-10-19 | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 賴文育 |  |  |  | 高
| 擔保品號碼新舊對照 | 1 | 新增查詢交易，欄位包含新舊擔保品號碼、戶號、額度、地址 | 2021-10-19 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 賴文育 |  |  |  | 高
L4965 | 保險單明細資料查詢 | 1 | 增加輸入欄位[有效保單]，可輸入[0.有效/9.全部] | 2021-10-19 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 賴文育 |  |  | V
L4965 | 保險單明細資料查詢 | 2 | 增加連結查詢[L2038擔保品明細資料查詢]&[L4610保險單明細資料登錄/L4611續約保單資料維護] | 2021-10-19 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 賴文育 |  |  | V
L4604 | 火險保費未繳轉借支作業 | 1 | 與新光產險對帳後，列應付費用： 正常繳款(放款系統出帳) 借:20232010 暫收及待結轉帳項-火險保費 貸:20210391 應付費用-待匯 | 2021-10-19 | 2021-11-10 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 賴文育 |  |  | V
L4606 | 火險佣金作業 | 1 | 火險佣金發放明細表： (1)地址欄位長度放大，程式ID&報表代號修改為新系統代號 | 2021-10-19 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 賴文育 |  |  | V
L4606 | 火險佣金作業 | 2 | 火險佣金未發明細表： (1)地址欄位長度放大，程式ID&報表代號修改為新系統代號 | 2021-10-19 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 賴文育 |  |  | V
| 住宅險改商業險註記 | 1 | L4610保險單明細資料登錄：增加輸入欄位[住宅險 改商業險註記]，可輸入[Y / 空白] | 2021-10-19 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 賴文育 |  |  | V
| 住宅險改商業險註記 | 2 | L4611續約保單資料維護：增加輸入欄位[住宅險改 商業險註記]，可輸入[Y / 空白] | 2021-10-19 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 賴文育 |  |  | V
| 住宅險改商業險註記 | 3 | L4962保險單資料檢核作業：檢核表類別增加選項 [住宅險改商業險註記]及輸入[火險到期起迄年月] 欄位 | 2021-10-19 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 賴文育 |  |  | V
L6985 | #N/A | 1 | 增加連結查詢[L4961火險保費明細查詢] | 2021-10-19 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | #N/A |  |  | V
L3230 | 暫收款銷帳 | 1 | 新增欄位[改呆帳結案戶],作業項目[08.收回呆帳]時顯示 | 2021-10-19 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-11-10 | 余家興 |  |  | V
L3230 | 暫收款銷帳 | 2 | [改呆帳結案戶]檢核條件,輸入Y/N,預設N,輸入Y 時,顯示[核決主管]及[備註欄]可輸入 [2021/10/26張舜雯回覆]：如遇董事會核決，輸入轄最高主管，備註董事會。不新增核決層級。 | 2021-10-19 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-11-10 | 余家興 |  |  | V
L6001 | 應處理清單 | 1 | 新增應轉催收日前三營業日即寫入應處理清單 | 2021-10-19 | 2021-12-15 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 余家興 |  |  |  | 高
L6301 | 指標利率交易放行控制 | 1 | [L6301指標利率種類維護]新增一筆[指標利率種類]後，在未放行前不可建立該筆[指標利率種類]的指標利率 | 2021-10-20 | 2021-12-15 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 楊智誠 |  |  |  | 高
L6031 | 指標利率種類查詢 | 1 | 欄位[生效記號]名稱改為[狀態]，顯示[已放行 / 未放行] | 2021-10-20 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 楊智誠 |  |  | V
L6032 | 指標利率資料查詢 | 1 | [已使用]之指標利率不可修改或刪除 2021/10/27蔡珮瑜回覆：應為最新一筆利率生效未使用中及未生效，才能修改及刪除。 過往資料不應該可以修改刪除 | 2021-10-20 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 楊智誠 |  |  | V
L6032 | 指標利率資料查詢 | 2 | 欄位[生效記號]顯示[未生效/已生效/已使用/未放 行] 2021/10/27蔡珮瑜回覆：應為最新一筆利率生效未使用中及未生效，才能修改及刪除。 過往資料不應該可以修改刪除 | 2021-10-20 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 楊智誠 |  |  | V
L6302 | 指標利率登錄/維護 | 1 | 新增時需生效日期最大 | 2021-10-20 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 楊智誠 |  |  | V
L6302 | 指標利率登錄/維護 | 2 | 未生效(生效日期>日曆日期)僅能一筆 2021/10/27蔡珮瑜回覆：應為最新一筆利率生效未使用中及未生效，才能修改及刪除。 過往資料不應該可以修改刪除。 | 2021-10-20 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 楊智誠 |  |  | V
L6302 | 指標利率登錄/維護 | 3 | 生效日期可小於日曆日期 2021/10/27蔡珮瑜回覆：應為最新一筆利率生效未使用中及未生效，才能修改及刪除。 過往資料不應該可以修改刪除。 | 2021-10-20 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 楊智誠 |  |  | V
L4320 | 產生利率即將變動資料 | 1 | 輸入欄位[戶別種類]名稱改為[個金/企金]： 1.個金 2.企金(含企金自然人) | 2021-10-21 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 賴文育 |  |  | V
L4320 | 產生利率即將變動資料 | 2 | [作業項目]為4.員工利率調整： 1.若分次執行不同商品時，清單內之筆數為加總數 2.增加輸入欄位[批次利率]，與欄位[批次加減碼]2選1輸入： (1) 輸入[批次利率]時，欄位[商品]必須輸入。 (2) 輸入[批次加減碼]時，欄位[商品]可不輸入 | 2021-10-21 | 1.2021/11/4 2.2021/11/10 | 1.2021/11/4 2.2021/11/10 | 1.2021/11/4 2.2021/11/10 | 賴文育 |  |  | V
L4320 | 產生利率即將變動資料 | 3 | [作業項目]為5.按商品別調整，功能修改參考 [4-66整批利率變更作業] | 2021-10-21 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 賴文育陳綺萍 |  |  |  | 高
L4031 | 利率調整清單 | 1 | 欄位[按地區別自動調整]名稱改為[按地區別調整] | 2021-10-21 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 賴文育 |  |  | V
L4031 | 利率調整清單 | 2 | [按地區別調整]功能，增加勾選人工調整功能，勾選後列入[人工調整(未調整)] | 2021-10-21 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 賴文育 |  |  | V
L4031 | 利率調整清單 | 3 | 人工調整項目：按目前利率調整/按擬調利率調整/按輸入利率調整 | 2021-10-21 | 2021-11-12 | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 賴文育 |  |  | V
L4031 | 利率調整清單 | 4 | 欄位[不處理]名稱改為[待處理]；欄位[要處理]名稱改為[總筆數]，含[待處理]筆數，位置移到欄位[作業狀態]前 | 2021-10-21 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 賴文育 |  |  | V
L4931 | 個別利率調整作業 | 1 | 查詢條件增加輸入欄位[逾期期數] | 2021-10-21 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 賴文育 |  |  | V
L4931 | 個別利率調整作業 | 2 | 查詢輸出增加欄位[合約加碼利率] | 2021-10-21 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 賴文育 |  |  | V
L4321 | 利率調整確認作業 | 1 | 執行[確認]前需控管[待處理]之問題已排除 | 2021-10-21 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 賴文育 |  |  | V
L4030 | 調整員工利率作業 |  | 2021/10/27 蔡珮瑜回覆：EO員工利率-一般客戶,11退休員工，不需要去判讀員工是否在職。 挑選條件待與IT確認： 1. 員工利率產品比對不符清單 2. 客戶檔客戶別與員工檔比對不符清單 /* 員工利率產品比對不符清單 */ 商品代碼 ProdNo if 商品為員工優惠貸款 <> EO員工利率-一般客戶,11退休員工 if 1.身份變更 任用狀況碼 <> 1,4 ¦¦ 2.退休屆滿5年 任用狀況碼 = 5 & 離職/停約日 < 本日減5年 /* 客戶檔客戶別與員工檔比對不符清單 */ if 任用狀況碼 <> 1,4,5 && 客戶別 = 01,09 ==> 比對 任用狀況碼 AgStatusCode 0:單位報備 1:在職 2:離職 3:解聘 4:留職停薪 5:退休離職 9:未報聘/內勤 客戶別 CustTypeCode 00:一般 01:員工 02:首購 03:關企公司 04:關企員工 05:保戶 07:員工二親等 09:新二階員工 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 賴文育 |  |  | V
L2980 | 個人房貸調整作業 | 1 | 輸入欄位[備註]移到最後輸入 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 陳昱衡 |  |  | V
L2980 | 個人房貸調整作業 | 2 | 列印表單[個人房貸調整案]中補充欄位： [調整原因/調降利率/客戶要求利率/擬調利率/ 變更繳款方式/延長寬限期/縮短年期/延長年期/ 備註] | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 陳昱衡 |  |  | V
L3911 | 繳息情形查詢 | 1 | 三擇一輸入不輸入時顯示空白 | 2021-10-22 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-11-10 | 余家興 |  |  | V
L3911 | 繳息情形查詢 | 2 | 輸出畫面利率後顯示生效日 | 2021-10-22 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-11-10 | 余家興 |  |  | V
L3913 | 計息明細查詢 | 1 | 三擇一輸入不輸入時顯示空白 | 2021-10-22 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-11-10 | 余家興 |  |  | V
L3913 | 計息明細查詢 | 2 | 畫面顯示[戶號]、[戶名] | 2021-10-22 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-11-10 | 余家興 |  |  | V
L3912 | 交易內容查詢 | 1 | 計息起日、計息迄日日期錯誤 | 2021-10-22 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 余家興 |  |  | V
L2631 | 清償作業 | 1 | [疑似洗錢交易合理性維護]改為[疑似洗錢交易訪談記錄維護]連動L8204 | 2021-10-22 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 余家興 |  |  | V
L2023 | ID所有人案件關係查詢 | 1 | 新增交易,以ID查詢"ID所有人"與所有案件關係資料 | 2021-10-25 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 張金龍 |  |  |  | 高
L2703 | 結清客戶申請個人資料控管維護 | 1 | [功能]查詢時,需顯示[建立者]員編及姓名 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 陳昱衡 |  |  | V
L2703 | 結清客戶申請個人資料控管維護 | 2 | [功能]新增時，需主管授權 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 陳昱衡 |  |  | V
L2703 | 結清客戶申請個人資料控管維護 | 3 | 增加解除功能，須註明解除原因 | 2021-10-25 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 陳昱衡 |  |  | V
L2703 | 結清客戶申請個人資料控管維護 | 4 | Eloan上送客戶資料時，若未[解除],則回覆錯誤訊息 | 2021-10-25 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 陳昱衡 |  |  | V
L2703 | 結清客戶申請個人資料控管維護 | 5 | 帳務資料查詢:需去除ID與戶名，非帳務資料為不可查詢 | 2021-10-25 | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 陳昱衡 |  |  |  | 高
L2039 | 擔保品重評明細資料查詢 | 1 | 顯示[鑑估序號]00資料，該筆資料不可做修改及刪除 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 陳昱衡 |  |  | V
L2039 | 擔保品重評明細資料查詢 | 2 | 輸出共同區增加[擔保品號碼]與[建物門牌]( ,如下圖紅框)，下方明細區移除[擔保品號碼] | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 陳昱衡 |  |  | V
L2039 | 擔保品重評明細資料查詢 | 3 | 新增按鈕連結【L2017額度與擔保品關聯】查詢 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 陳昱衡 |  |  | V
L2911 | 不動產擔保品資料查詢 | 1 | 畫面增加按鈕連結【L2039 擔保品重評明細資料查詢】 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 陳昱衡 |  |  | V
L2017 | 額度與擔保品關聯查詢 | 1 | 輸出明細增加[案件編號]欄位 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 陳昱衡 |  |  | V
L2480 | 擔保品重評資料登錄 | 1 | 修改舊鑑估序號時，僅更新擔保品重評資料檔 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 陳昱衡 |  |  | V
L2480 | 擔保品重評資料登錄 | 2 | 重評原因代碼: Eloan上送擔保品時(L2411)，若鑑價日期不同要自 動新增重評資料，依計件代碼mapping 原因代碼 | 2021-10-25 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 陳昱衡 |  |  |  | 高
L6101 | 業務關帳作業 | 1 | 關帳時列印結清戶滿5年的查詢清單 | 2021-10-25 | 2021-12-03 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 楊智誠 |  |  |  | 高
L6101 | 業務關帳作業 | 2 | 改為查詢交易，交易內容待確認 | 2021-10-25 | 2021-12-03 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 楊智誠 |  |  |  | 高
L5060 | 案件處理清單 | 1 | 案件種類=法催,增加[到期存證信函]按鈕 2021/11/5 怡婷電聯通知：取消[到期存證信函]。 | 2021-10-27 | 2021-11-11 | 取消不做 | 取消不做 | 蘇曉玲 |  |  |  | 高
L5961 | 電催明細資料查詢 | 1 | 欄位名稱[增修人員]改為[修改人員] | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5961 | 電催明細資料查詢 | 2 | 輸出的共同列增加戶號與戶名 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5962 | 面催明細資料查詢 | 1 | 欄位名稱[增修人員]改為[修改人員] | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5962 | 面催明細資料查詢 | 2 | 輸出的共同列增加戶號與戶名 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5962 | 面催明細資料查詢 | 3 | 欄位名稱[催收人員姓名]改為[法催人員] | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5963 | 函催明細資料查詢 | 1 | 欄位名稱[增修人員]改為[修改人員] | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5963 | 函催明細資料查詢 | 2 | 輸出的共同列增加戶號與戶名 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5964 | 法務進度明細資料查詢 | 1 | 欄位名稱[增修人員]改為[修改人員] | 2021-10-27 | 2021-10-29 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5964 | 法務進度明細資料查詢 | 2 | 輸出的共同列增加戶號與戶名 | 2021-10-27 | 2021-10-29 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5964 | 法務進度明細資料查詢 | 3 | 輸出欄位增加[擔保品編號] | 2021-10-27 | 2021-10-29 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5965 | 提醒事項查詢 | 1 | 欄位名稱[增修人員]改為[修改人員] | 2021-10-27 | 2021-10-29 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5965 | 提醒事項查詢 | 2 | 輸出的共同列增加戶號與戶名 | 2021-10-27 | 2021-10-29 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5965 | 提醒事項查詢 | 3 | 刪除按鈕拿掉 | 2021-10-27 | 2021-10-29 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5601 | 電催登錄 | 1 | 交易畫面最下面增加維護日期+維護時間,維護日期為日曆日 | 2021-10-27 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5601 | 電催登錄 | 2 | 刪除時需增加主管覆核 | 2021-10-27 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5602 | 面催登錄 | 1 | 交易畫面最下面增加維護日期+維護時間,維護日 期為日曆日 | 2021-10-27 | 2021-11-11 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5602 | 面催登錄 | 2 | 刪除時需增加主管覆核 | 2021-10-27 | 2021-11-11 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5602 | 面催登錄 | 3 | 新增按鈕:連結[員工資料檔查詢]L190A | 2021-10-27 | 2021-11-11 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5602 | 面催登錄 | 4 | 新增交易:供法催使用,L5062查詢與L5606維護[法催地區別],內容欄位類似L6074,增加電話欄位((區碼)1234-5678#分機) | 2021-10-27 | 2021-11-11 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 蘇曉玲 |  |  |  | 高
L5602 | 面催登錄 | 5 | 按鈕[聯徵地區別查詢]改為[法催地區別查詢] | 2021-10-27 | 2021-11-11 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5603 | 函催登錄 | 1 | 交易畫面最下面增加維護日期+維護時間,維護日期為日曆日 | 2021-10-27 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5603 | 函催登錄 | 2 | 刪除時需增加主管覆核 | 2021-10-27 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5604 | 法務進度登錄 | 1 | 交易畫面最下面增加維護日期+維護時間,維護日期為日曆日 | 2021-10-27 | 2021-11-11 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5604 | 法務進度登錄 | 2 | 刪除時需增加主管覆核 | 2021-10-27 | 2021-11-11 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5604 | 法務進度登錄 | 3 | 增加按鈕:查詢擔保品連動L2038,並於畫面顯示 [門牌號碼] | 2021-10-27 | 2021-11-11 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 蘇曉玲 |  |  |  | 高
L5604 | 法務進度登錄 | 4 | 若有其他戶號+額度編號為同一擔保品,則一併維護法催資料 | 2021-10-27 | 2021-11-11 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 蘇曉玲 |  |  |  | 高
L5605 | 提醒事項登錄 | 1 | 欄位[其他記錄]長度放大為500 | 2021-10-27 | 2021-11-03 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5605 | 提醒事項登錄 | 2 | 刪除功能拿掉 | 2021-10-27 | 2021-11-03 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5605 | 提醒事項登錄 | 3 | 維護日期改為日曆日 | 2021-10-27 | 2021-11-03 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 蘇曉玲 |  |  | V
L5061 | 催收催繳明細 | 1 | 查詢選項選全部時,產生的檔案依種類區分不同頁籤 | 2021-10-27 | 2021-11-11 | 2021-10-29 | 2021-11-01 | 蘇曉玲 |  |  |  | 高
L5902 | 授信審議委員會會議紀錄明細資料查詢 | 1 | 日期改為日曆日 | 2021-10-27 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 張嘉榮
L5902 | 授信審議委員會會議紀錄明細資料查詢 | 2 | 查詢結果增加[異動人員]與[異動時間] | 2021-10-27 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 張嘉榮
L5902 | 授信審議委員會會議紀錄明細資料查詢 | 3 | 查詢結果[戶別]改為中文 | 2021-10-27 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 張嘉榮
L5102 | 授信審議委員會會議紀錄維護 | 1 | 日期改為日曆日 | 2021-10-27 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 張嘉榮
L5102 | 授信審議委員會會議紀錄維護 | 2 | [修改]時[戶別]帶出中文 | 2021-10-27 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 張嘉榮
L5102 | 授信審議委員會會議紀錄維護 | 3 | [戶別]改使用新增專用代碼檔供使用者自行新增 | 2021-10-27 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 張嘉榮
L5905 | 覆審案件明細檔查詢 | 1 | 若為已做過覆審之案件，[覆審年月]需存入最近 一次覆審之年月 | 2021-10-27 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 張嘉榮
L5905 | 覆審案件明細檔查詢 | 2 | 查詢條件增加[3.依追蹤年月]、[4.未完成追蹤] | 2021-10-27 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 張嘉榮
L5905 | 覆審案件明細檔查詢 | 3 | 查詢結果增加[指定覆審記號] | 2021-10-27 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 張嘉榮
L5105 | 覆審案件明細檔維護 | 1 | 若[覆審記號]為空白，則[覆審年月]為000/00 | 2021-10-27 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 張嘉榮
L5105 | 覆審案件明細檔維護 | 2 | 若[追蹤記號]為[2.要追蹤]時，增加一輸入欄位[追蹤年月] | 2021-10-27 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 張嘉榮
L8201 | 疑似洗錢樣態條件設定 | 1 | 洗錢樣態三,增加欄位[統計天數] | 2021-10-29 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 楊智誠
L8202 | 疑似洗錢樣態資料產生 | 1 | 洗錢樣態三,增加欄位[統計天數] | 2021-10-29 | 2021-12-03 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 楊智誠
L8203 | 疑似洗錢交易合理性維護 | 1 | 經辦交易送出不須主管授權,唯獨刪除時需要 | 2021-10-29 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 楊智誠
L8203 | 疑似洗錢交易合理性維護 | 2 | 主管查詢時刪除時,刪除按鈕移除 | 2021-10-29 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 楊智誠
L8203 | 疑似洗錢交易合理性維護 | 3 | 經辦第二次修改合理性,主管需重新覆核 | 2021-10-29 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 楊智誠
L8203 | 疑似洗錢交易合理性維護 | 4 | 延遲交易日期判斷依主管同意日期做判斷 | 2021-10-29 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 楊智誠
L8203 | 疑似洗錢交易合理性維護 | 5 | 提交放行交易 | 2021-10-29 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 楊智誠
L8203 | 疑似洗錢交易合理性維護 | 6 | 增加主管[覆核日期]欄位,為主管第二次覆核時顯示 | 2021-10-29 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 楊智誠
L8203 | 疑似洗錢交易合理性維護 | 7 | 增加洗錢合理性、延遲交易報表(含Excel) | 2021-10-29 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 楊智誠
L8204 | 疑似洗錢交易訪談記錄維護 | 1 | 刪除交易需主管授權 | 2021-10-29 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 楊智誠
L8204 | 疑似洗錢交易訪談記錄維護 | 2 | 增加洗錢交易訪談報表 | 2021-10-29 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 楊智誠
L8923 | 疑似洗錢交易訪談記錄查詢 | 1 | 新增查詢條件戶號、戶名 | 2021-10-29 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 楊智誠
L8924 | 疑似洗錢資料變更查詢 | 1 | 查詢條件,移除[額度、撥款序號]欄位 | 2021-10-29 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 楊智誠
L8924 | 疑似洗錢資料變更查詢 | 2 | 查詢結果移除[戶號、交易代號、會計日期、]欄位,如下圖所示 | 2021-10-29 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 楊智誠
L5811 | 產生國稅局申報檢核檔 | 1 | 每年年底終日執行批次,產生[每年房屋擔保借款繳息工作檔]資料流程圖 | 2021-11-03 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 楊智誠
L5811 | 產生國稅局申報檢核檔 | 2 | 批次執行結果通知方法,待小潘講共用時說明 | 2021-11-03 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 楊智誠
L5811 | 產生國稅局申報檢核檔 | 3 | 檢核檔內容需依據109年舊資料比對正確性 | 2021-11-03 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 楊智誠
L5982 | 國稅局申報檔查詢 | 1 | 增加搜尋條件,依據檢核檔r1~r8、r10~r12,檢核格式,與資金用途別 | 2021-11-03 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 楊智誠
L5812 | 國稅局申報檔維護 | 1 | 修改資料時,可修改欄位與資料參考AS400畫面 | 2021-11-03 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 楊智誠
L5813 | 產生國稅局申報媒體檔 | 1 | 媒體檔格式不同,需重新改寫 | 2021-11-03 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 楊智誠
L5813 | 產生國稅局申報媒體檔 | 2 | 增加產出上傳官網之檔案 | 2021-11-03 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 楊智誠
L8701 | 產製公務人員報送資料 | 1 | 產出資料格式錯誤,依照[20210608_保險公司資料交換說明書]重新改寫 | 2021-11-03 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 楊智誠
L8701 | 產製公務人員報送資料 | 2 | 產出資料筆數邏輯修改 | 2021-11-03 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 楊智誠
L5101 | 資金運用概況維護 | 1 | [可放款金額]欄位,修改時需重新自動計算 | 2021-11-05 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 楊智誠
L5903 | 檔案借閱明細資料查詢 | 1 | 查詢條件,[借閱日期]欄位,預設為日曆日 | 2021-11-05 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 楊智誠
L5903 | 檔案借閱明細資料查詢 | 2 | 查詢結果,[歸還日期]欄位,若等於0,顯示空白 | 2021-11-05 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 楊智誠
L5103 | 檔案借閱維護 | 1 | [借閱日期]、[歸還日期]欄位,預設為日曆日 | 2021-11-05 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 楊智誠
L5103 | 檔案借閱維護 | 2 | 申請與歸還時,供經辦與審核人員夾檔上傳 | 2021-11-05 | 2021-12-05 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 楊智誠
L5104 | 檔案借閱報表作業(列印) | 1 | 列印功能,顯示浮水印 | 2021-11-05 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 楊智誠
L5104 | 檔案借閱報表作業(列印) | 2 | 查詢報表結果顯示增加[戶名]、[經辦姓名] | 2021-11-05 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 楊智誠
L5104 | 檔案借閱報表作業(列印) | 3 | 查詢報表結果顯示增加[借閱日期]起訖日 | 2021-11-05 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 楊智誠
L5104 | 檔案借閱報表作業(列印) | 4 | 查詢條件,[報表種類]=[4,全部]時,無資料之報表,仍需顯示報表顯示無資料 | 2021-11-05 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 楊智誠
L5104 | 檔案借閱報表作業(列印) | 5 | 未歸還月報表,依[用途]分開顯示 | 2021-11-05 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 楊智誠
L5104 | 檔案借閱報表作業(列印) | 6 | 未歸還月報表,增加借閱日期欄位 | 2021-11-05 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 楊智誠
LC003 | 放行交易 | 1 | 查詢結果,[經辦]欄位,代號改為顯示經辦姓名 | 2021-11-05 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 張金龍
L2076 | 領取清償證明作業 | 1 | 領取清償證明時,增加[用印申請書]夾檔上傳功能 | 2021-11-05 | 2021-12-03 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 余家興
L8336 | (574)更生款項統一收付結案通知資料 | 1 | 電話提示部分改為紅字 | 2021-11-17 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 張嘉榮 |  |  | V
L8301~L8337 | JCIC檔案匯出作業 | 1 | 若[異動]狀態只能選擇異動，則[交易代碼]自動改值為[C.異動] | 2021-11-17 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 張嘉榮 |  |  | V
L8301~L8337 | JCIC檔案匯出作業 | 2 | 增加[地址]欄位限輸入文數字檢核 | 2021-11-17 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 張嘉榮 |  |  | V
L8301~L8337 | JCIC檔案匯出作業 | 3 | [帳號]欄位不需自動轉大寫 | 2021-11-17 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 張嘉榮 |  |  | V
L8301~L8337 | JCIC檔案匯出作業 | 4 | 檔案名稱依照[109年度消費者債務清理條例]調整 | 2021-11-17 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 張嘉榮 |  |  | V
L7202 | 違約損失率登錄 |  | 1.畫面日期預設為日曆日 2.新增資料已存在的錯誤訊息調整敘述 3.啟用記號確認是否使用:使用在IFRS9欄位清單8 的違約損失率欄位,跑表當月已生效且已啟用資料 撈最新生效的一筆 4.移除刪除功能 | 2021-11-30 | 2021-12-10 | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 蘇曉玲 |  |  | V
L7210 | 商品分類資料維護 |  | 1.移除刪除功能 2.欄位名稱變數調整,Ifrs開頭變數需改為Ifrs9 3.IFRS階梯商品別代碼=空白時改以N代替 | 2021-11-30 | 2021-12-10 | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 蘇曉玲 |  |  | V
L7204 | 特殊客觀減損狀況維護 |  | 1.比照AS400調整欄位,[原因說明]欄位(長度 62),[原因代碼]=[01個別評價;99其他],註記碼 =[1重整;2破產;9其他],[客觀減損條件]=[1~5] 2.中文姓名改為戶名 3.移除刪除功能,確認刪除功能是否留紀錄 | 2021-11-30 | 2021-12-10 | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 蘇曉玲 |  |  |  | 高
L7904 | 特殊客觀減損狀況查詢 |  | 中文姓名改為戶名 | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 蘇曉玲 |  |  | V
L7203 | 利息法帳面資料上傳作業 |  | 確認執行完交易畫面最後一行的訊息是否為多餘的:刪除此訊息列 | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-03 | 蘇曉玲 |  |  | V
L7901 | ３４號公報欄位清單產生作業 |  | LC009產檔後的排序確認 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 蘇曉玲 |  |  | V
L7902 | ＩＦＲＳ９欄位清單產生作業 |  | 媒體檔無資料,檔案內容改在有月報環境的測試套展示 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 蘇曉玲 |  |  |  | 高
L5060 | 案件處理清單 |  | 延遲繳款通知函改產TXT檔,增加顯示最近6筆繳款明細資料 | 2021-10-27 | 2021-12-10 | 2021-12-08 | 2021-12-09 | 蘇曉玲 |  |  | V
L4454 | 產生銀扣扣款失敗 | 2 | 銀扣火險成功期款失敗通知 : 存款單列印 | 2021-10-15 | 2021-12-24 |  |  | 陳昱衡
L4603 | 火險通知作業 | 1 | 火險及地震險保費_繳款通知單 : 寄出email的附檔以ID加密 | 2021-09-16 | 2021-12-24 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 陳昱衡
L8401 | 產生JCIC日報媒體檔 |  | 1.輸入欄位增加日期起訖條件,預設值為會計日 2.修改聯絡人為鄧雪美02-23895858#7279 | 2021-11-25 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 蘇曉玲 |  |  | V
L8402 | 產生JCIC月報媒體檔 |  | 1.調整輸出結果畫面,寬度加大 2.修改聯絡人為鄧雪美02-23895858#7279 異動聯絡人資訊需修改之程式清單:由單一之程式控制L8ConstantEum.java | 2021-11-25 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 蘇曉玲 |  |  | V
L2631 | 清償作業 |  | 補領時寫入待清償違約金，匯款轉帳整批入帳時自動收取 | 2021-10-29 |  | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 余家興
L2076 | 領取清償證明作業 |  | 1.領取清償證明自動連LC009報表及製檔 | 2021-10-29 |  | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 余家興
L2076 | 領取清償證明作業 |  | 2.珮瑜提供(2021/12/13): 修改:補發字太小位置不對,顯示其他文字 其他文字為"※他項權利證明書與抵押權設定契約書已由客戶領取無誤 除同意書，尚需要印出"用印文件"及"簽收回條"，以及信封跟雙掛號小單 | 2021-12-13 |  |  |  | 余家興
L2418 | 擔保品他項權利登錄 | 1 | L2418 他項權利登錄 畫面討論 | 2021-10-29 |  | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 余家興
L2418 | 擔保品他項權利登錄 | 2 | L2418縣市地政收件字改下拉選單 | 2021-10-29 |  | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 余家興
L2632 | 清償作業維護 |  | 未結案時,可修改登錄資料 | 2021-10-29 |  | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 余家興
L2077 | 清償作業明細資料查詢 |  | 新增【歷程】按鈕 連動內容變更查詢 | 2021-10-29 |  | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 余家興
L8350 | MU1人員名冊報送 | 1 | [分行代號]改為下拉選單式輸入 | 2021-11-25 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 張嘉榮
L8350 | MU1人員名冊報送 | 2 | 代碼檔增加代碼(MuSub) | 2021-11-25 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 張嘉榮
L8350 | MU1人員名冊報送 | 3 | [修改]時，[資料日期]欄位須改為可修改 | 2021-11-25 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 張嘉榮
L8351 | 聯徵產品檔案匯出作業 | 1 | 增加輸入欄位[功能] | 2021-11-25 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 張嘉榮
L8351 | 聯徵產品檔案匯出作業 | 2 | 報送日期改為固定顯示今日系統日，如下圖 | 2021-11-25 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 張嘉榮
L8950 | MU1人員名冊查詢 | 1 | 增加查詢結果欄位[轉JCIC文字檔日期]、[上次 更新人員]、[上次更新日期] | 2021-11-25 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 張嘉榮
L8950 | MU1人員名冊查詢 | 2 | [總行]、[分行]查詢結果增加顯示中文 | 2021-11-25 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 張嘉榮
L8401 | 產生JCIC日報媒體檔 | 1 | 輸入欄位增加日期起訖條件,預設值為上一會計日 | 2021-11-25 | 2021-11-29 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 蘇曉玲
L5801 | 補貼息作業 | 1 | 終止名冊工作檔輸出母版再確認 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 陳昱衡
L5801 | 補貼息作業 | 2 | 核撥清單工作檔檔輸出母版再確認 照原樣張輸出 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 陳昱衡
L3230 | 暫收款轉帳 | 1 | 新增 [區隔帳冊]欄位(URS規格補說明) 作業項目為16.[3200億專案]可選，其他項目固定為傳統帳冊 | 2021-11-24 |  | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 余家興
L5951 | 房貸介紹人業績處理清單 | 1 | 交易整併入【L5051 房貸介紹人業績維護查詢】 | 2021-11-18 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 張金龍
L5051 | 房貸介紹人業績維護查詢 | 1 | 增加查詢條件「介紹人」。【廠商註】已調整完畢 | 2021-11-18 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 張金龍
L5501 | 介紹人業績案件維護 | 1 | 改以「戶號+額度+撥款」調整業績案件資料。【廠商註】已調整完畢 | 2021-11-18 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 張金龍
L5501 | 介紹人業績案件維護 | 2 | 修改及刪除均要留軌跡。【廠商註】已調整完畢 | 2021-11-18 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 張金龍
LD006 | 三階放款明細統計 | 1 | 調整查詢條件,比照【L5051 房貸介紹人業績維護查詢】。【廠商註】已調整完畢 | 2021-11-18 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 黃詳惟
LD006 | 三階放款明細統計 | 2 | 輸出結果「換算業績」、「業務報酬」、「業績金額」,改以「戶號+額度+撥款」分別明細顯示,不再以「戶號+額度」合計顯示 | 2021-11-18 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 黃詳惟
LD006 | 三階放款明細統計 | 3 | 輸出結果「戶名」偶數字改以*取代 | 2021-11-18 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 黃詳惟
L5952 | 房貸專員業績處理清單 | 1 | 交易整併入【L5052 房貸專員業績維護查詢】 | 2021-11-18 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 張金龍
L5052 | 房貸專員業績維護查詢 | 1 | 增加查詢條件「房貸專員」【廠商註】已調整完畢 | 2021-11-18 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 張金龍
L5502 | 房貸專員業績案件維護 | 1 | 修改及刪除均要留軌跡。【廠商註】已調整完畢, | 2021-11-18 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 張金龍
LD007 | 放款專員明細統計 | 1 | 調整查詢條件,比照【L5052 房貸專員業績維護查詢】。【廠商註】已調整完畢 | 2021-11-18 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 黃詳惟
LD007 | 放款專員明細統計 | 2 | 輸出結果「戶名」偶數字改以*取代。【廠商註】已調整完畢 | 2021-11-18 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 黃詳惟
LC011 |  | 1 | 增加待處理(待放行、待提交、待審核)資訊, 【廠商註】已調整完畢 | 2021-12-03 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 張金龍
LC012 | 表單補印 | 1 | 交易整併入【LC011 交易明細查詢】【廠商註】已調整完畢 | 2021-12-03 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 張金龍
L6041 | 使用者資料查詢 | 1 | 增加查詢條件,如下 (1).課組別 (2).權限等級:0.全部/1.主管/3.經辦 | 2021-11-29 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 楊智誠
L6041 | 使用者資料查詢 | 2 | 增加輸入欄位:修改日期,修改人員。 | 2021-11-29 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 楊智誠
L6401 | 使用者資料維護 | 1 | [授權等級]改為[主管等級],限[權限等級]=1.主管時輸入,限輸入1~5 | 2021-11-29 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 楊智誠
L6401 | 使用者資料維護 | 2 | 移除[最後交易序號]欄位 | 2021-11-29 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 楊智誠
L6401 | 使用者資料維護 | 3 | 增加[上次登入日期]及[修改人員]及[修改日期]輸出欄位 | 2021-11-29 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 楊智誠
L6608 | 報表代號對照檔維護 | 1 | [寄送記號]=2.依設定優先順序時, [書面寄送]、[簡訊寄送]及[EMAIL寄送]至少一項[優先順序]值不得為0 | 2021-11-29 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 楊智誠
L6044 | 主管授權紀錄查詢 | 1 | 輸入條件調整 (1).[會計日期]改[會計日期]區間 (2).增加[交易日期]區間 | 2021-11-29 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 楊智誠
L6932 | 資料變更交易查詢 | 1 | 輸入條件調整 (1).增加[交易日期]區間 | 2021-11-29 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 楊智誠
L6403 | 權限群組維護 | 1 | 依使用者的交易權限掛選單 | 2021-11-29 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 楊智誠
L6403 | 權限群組維護 | 2 | 權限細項異動需記錄LOG | 2021-11-29 | 2022-01-31 | 2021-12-27 | 2021-12-27 | 楊智誠
L6943 | 使用者交易權限查詢 | 1 | 新增交易 | 2021-11-29 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 楊智誠
L6943 | 使用者交易權限查詢 | 2 | 查詢全部或指定使用者的交易權限 | 2021-11-29 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 楊智誠
L6103 | 報表查詢作業申請 | 1 | 調整為不需主管授權 | 2021-11-29 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 楊智誠
L6104 | 代理人設定 | 1 | 需主管放行 | 2021-11-29 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 楊智誠
L6104 | 代理人設定 | 2 | 經辦限同單位、同課組別經辦代理 | 2021-11-29 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 楊智誠
L6104 | 代理人設定 | 3 | 主管限同單位主管代理 | 2021-11-29 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 楊智誠
L8101 | AML定審通知處理 | 1 | 於交易成功,增加上傳附件機制 | 2021-11-26 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 張金龍
L8084 | AML定審通知查詢 | 1 | 增加上傳附件機制 | 2021-11-26 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 張金龍

## 待辦事項
會議日期 | seq | 待辦事項 | 負責人 | 參考 | 協助 | 預計完工日 | 執行狀況 | 實際完工日 | 預定交付/展示日期
2021-07-22 | 1 | [企金別]值為"2"(企金自然人)時,是否控制不可為"060000"(個人),待與陳俞辛確認 | 張金龍 |  |  | 2021-07-26 | 2021/7/26已確認,並記錄當日會議紀錄 | 2021-07-26
2021-07-20 | 1 | L6083房貸專員所屬業務部室查詢:AS400使用確認 | 葛展宇經理 |  |  | 2021-07-30 | 暫停開發 2021/10/5 email | 2021-10-05
2021-07-20 | 2 | L6753房貸專員所屬業務部室維護:AS400使用確認 | 葛展宇經理 |  |  | 2021-07-30 | 暫停開發 2021/10/5 email | 2021-10-05
2021-07-21 | 3 | L6754 業績件數及金額核算標準設定交易, 數字欄位輸入小數位數標準 | 張淑遠 |  |  | 2021-07-30 | 2021/7/30 EMAIL: 1. 【介紹單位 / 撥款業績比例】小數點欄位調整為兩位，另增加百分比符號。 2. 【房貸專員 / 撥款業績比例】小數點欄位調整為兩位，另增加百分比符號。 | 2021-07-30 | 業績討論時
2021-07-22 | 2 | L1101增加[是否為金控類似準利害關係人]欄位,提供顯示邏輯 | 吳承憲 |  |  | 2021-07-30 | 2021/7/23 email 已提供「金控疑似準利害關係人」做法參考附件需求規格 | 2021-07-23 | 業績討論時說明後交付
2021-07-22 | 3 | L1101增加[客戶交互運用維護]欄位(同【L1109交互運用輸入】交易機制),提供eLoan輸入控制供設計參考 | 吳承憲 |  |  | 2021-07-30 | 2021/7/23 email 已提供 | 2021-07-23
2021-07-23 | 1 | 提供「客戶申請合約」最新範本 | 陳政皓經理 |  |  | 2021-07-30 | 110/07/30下午email回覆：貸款借據暨授信合約書 | 2021-07-30
2021-07-26 | 6 | 更新「L2111 案件申請登錄」規格供ELOAN調整程式 | 張金龍 |  |  | 2021-08-06 |  | 2021-10-12 | 業績討論時
2021-07-21 | 1 | 查詢輸出表格，標題二層式顯示(廠商註:因涉及匯出EXCEL功能,待技術評估後,提方案說明) | 張金龍 |  |  | 2021-08-06 | 以多層標題處理 以L6994為例 | 2021-08-05 | 業績討論時
2021-07-21 | 2 | 依據「放款部業績件數及金額核算標準表-1090327修訂.xls」提供建檔說明範例 | 楊智誠 |  |  | 2021-08-06 | 已完成 | 2021-08-05
2021-07-26 | 7 | 更新「L2111 案件申請登錄」調整後畫面供BU確認 | 張金龍 |  |  | 2021-08-06 |  | 2021-10-12
2021-07-21 | 5 | [L5951 房貸介紹人業績明細查詢]和[L5051房貸介紹人業績處理清單]交易整併,廠商另提設計 | 張金龍 |  |  | 2021-08-06 | 確定整併,於業績討論時說明 | 2021-08-05
2021-07-21 | 6 | [L5952 房貸專員業績明細查詢]與[L5052 房貸專員業績處理清單]交易整併,廠商另提設計 | 張金龍 |  |  | 2021-08-06 | 確定整併,於業績討論時說明 | 2021-08-05
2021-07-26 | 1 | 客戶資料[企金別]值為"2"(企金自然人)時,申報處理 | 陳俞辛 |  |  | 2021-08-06 | [陳俞辛2021.7.29回覆] [企金別]值為"2"(企金自然人)時，預設值為"060000"(個人),不可修改 | 2021-07-29
2021-07-26 | 2 | 【L1105顧客聯絡電話維護】確認[與借款人關係]選項 | 陳俞辛 |  |  | 2021-08-06 | 2021/8/9 email回覆：[與借款人關係]太多職稱，請新增空白欄位，讓企金人員可自由鍵入 | 2021-08-09
2021-07-26 | 3 | 提供「企金業績統計表」現有[放款性質] | 陳俞辛 |  |  | 2021-08-06 | 2021/7/27 (週二) 下午 12:30 已mail 檔案 | 2021-07-27
2021-07-26 | 5 | 提供"核決層級"輸入欄位ELOAN作法 | 吳承憲 |  |  | 2021-08-06 | email回覆 | 2021-08-04
2021-07-28 | 3 | 更新「L2801 未齊案件管理」開發規格 | 張金龍 |  |  | 2021-08-11 |  | 2021-10-12
2021-07-28 | 4 | 未齊件代碼維護,目前ELOAN亦需提供經辦維護機制，提供新貸中系統資料格式供ELOAN參考 | 張金龍 |  |  | 2021-08-11 |  | 2021-10-12
2021-07-28 | 5 | 提供未齊件資料於[齊件訖日]到期前3工作日,通知EMAIL範例 | 張金龍 |  |  | 2021-08-11 |  | 2021-12-17
2021-07-28 | 1 | 補提供未齊件報表樣張 | 陳政皓經理 |  |  | 2021-08-11 | 2021/7/28 EMAIL提供 | 2021-07-28
2021-07-28 | 2 | 「L2801 未齊案件管理」待確認[齊件代碼]是否可修改 | 徐名弘 |  |  | 2021-08-11 | 2021/8/11 email： 未齊件管理須代碼可以 (1)新增-配合未來有新類型或者之前未定義可以進行新增 (2)修改-配合未來名稱修改進行維護 (3)刪除-無該項文件時刪除，或者配合日後相關作業辦理 | 2021-08-11
2021-07-28 | 6 | 提供"貸借款申請書"之"擔保品提供人"填寫資料,並註記必須填寫及不必填寫的項目 | 陳政皓經理 |  |  | 2021-08-11 | 110/07/30下午email回覆 | 2021-07-30
2021-07-22 | 4 | L1105增加聯絡電話[異動原因]代碼 | 陳政皓經理 |  |  | 2021-08-13 | [吳承憲2021.7.23回覆] 此項應由服務課跟催收人員那邊統整 [政皓經理2021/08/12回覆]關於增加聯絡電話[異動原因]代碼，除1.客戶提出申請以外，請新增2.催收人員新增。 | 2021-08-12 | 8/4,
2021-07-27 | 3 | 請企金提供[指標利率種類],供廠商協助建檔參考 | 陳俞辛 |  |  | 2021-08-13 | [陳俞辛2021.7.29回覆] | 2021-07-29
2021-07-27 | 4 | 提供各[未齊件代碼]的[齊件日期計算日]的工作日數，供廠商建檔參考 | 徐名弘 |  |  | 2021-08-13 | 2021/8/11 email ： 1.規範 依撥款案件審核作業SOP辦理，依規八個工作日內，另控管「信貸、保貸、信用卡」之還款水單13個工作日內完成，特殊個案以核准批覆條件為準。 (1)原則=8個工作日。(如代償後謄本+火險單) (2)控管「信貸、保貸、信用卡」之還款水單=13個工作日。 基本上13個工作日，但 A.客戶沒馬上要撥 B.(3)特例 C其他文件:資金用途文件等等各種情形 (3)特例=以核准批覆條件為準。(工作日不一定) 2.計算起始日 計算方式自撥款日起算，為工作日不含假日 以110年8月為準，撥款日為8/2者，控管8個工作日之案件，含撥款當日計算，即8/11為最後一日。 3.提醒日的日期及計算方式已提過，不另贅述。 | 2021-08-11
2021-07-23 | 2 | 依據「客戶申請合約」最新範本,說明新客戶建檔相關規劃 | 張金龍 |  |  | 2021-08-20 |  | 2021-09-17
2021-07-26 | 9 | "聯貸案件"於額度查詢顯示,規劃和"共用額度"一起說明 | 賴文育 |  |  | 2021-08-20 | 8/4安排說明後仍須調整，預計8/13調整後再安排說明。 2021/8/16 陸續會議中確認。 | 2021-08-24 | 併共用額度討論
2021-07-19 | 1 | 提供下載"上傳資料最新範本"機制規劃說明 | 張金龍 |  |  | 2021-02-28 |  | 2021-12-17
2021-07-21 | 4 | L5500工作日業績結算,人工啟動時,如何再同步資料上傳內網系統 | 葛展宇經理 | L5500 | 張金龍 | 2021-08-31 | 2021/12/23email提醒。
2021-07-26 | 4 | 台北金融業拆款定盤利率匯入利率的流程討論 | 賴文育 |  | 陳昱衡 | 2021-08-31 | 無來源資料 | 無來源資料
2021-07-26 | 8 | 「L2111 案件申請登錄」確認企金需另設計輸入畫面或共用輸入畫面 | 陳俞辛 | L2111 | 余家興 | 2021-08-31 | 2021/8/9回覆：此「L2111 案件申請登錄」會另與企金同仁再做討論。 | 2021-12-23
2021-07-27 | 2 | 撥款後調整[貸款期間(月)][追蹤事項]於「L3701放款內容變更」討論 | 賴文育 | L3701 | 余家興 | 2021-08-31 |  | 2021-12-23
2021-07-27 | 1 | 於撥款後,於L2154 額度資料維護,修改業績介紹人,房貸專員,協辦人員 | 張金龍 |  |  | 於業績討論時提出 |  | 2021-12-17
2021-08-23 | 1 | 廠商提供L2111調整電文供ELOAN開發 | 張金龍 |  |  | 2021-09-15 |  | 2021-11-19
2021-08-23 | 2 | 廠商提供L2221電文供ELOAN開發 | 張金龍 |  |  | 2021-09-15 |  | 2021-11-19
2021-08-24 | 1 | 提供企金件擔保品EXCEL表,供整批匯入設計參考 | 陳政皓經理 |  |  | 2021-09-03 | 2021/08/25 下午3:15 email主旨：OO_新壽擔保品分配表-企金餘屋貸款新壽擔保品分配表-企金餘屋貸款，附件： OO_新壽擔保品分配表-企金餘屋貸款.xlsx | 2021-08-25
2021-08-24 | 2 | 可分配金額(計算公式、轉換作業、應用層面)、塗銷作法、處分作法說明 | 賴文育 |  | 余家興 | 2021-12-30 | 2021/12/23 18:09 email主旨：SKL-待辦事項-20210824-2_擔保品之可分配金額、塗銷作法、處分作法，附件：擔保品額度.pdf | 2021-12-23
2021-08-24 | 3 | 整理參考原AS400主管刷卡原因,供BU確認 | 張金龍 |  |  | 2022-01-31
2021-08-24 | 4 | 更新L2038 URS輸出說明文件,提供使用者確認 | 張金龍 |  |  | 2021-08-27 | 2021/11/19提供 | 2021-11-19
2021-08-24 | 5 | L2221 交易關係人維護,廠商提供必須輸入基本資料欄位的整理表格,供BU確認 | 張金龍 |  |  | 2021-08-27 | 2021/09/17提供 | 2021-09-17
2021-08-24 | 6 | 廠商提供案件相關人員登錄的交易整理 | 張金龍 |  |  | 2022-01-31
2021-08-25 | 1 | 整理目前資料欄位的使用狀態(報表、塗銷證明),調整必須輸入的控制 | 張金龍 |  |  | 2022-01-31
2021-08-25 | 2 | 於清償作業討論時，再重新檢視功能是否需調整 | 張金龍 |  |  | 2021-12-17 |  | 2021-12-17
2021-08-30 | 1 | 放款金額是否檢查擔保品"可分配金額 | 陳政皓經理 賴文育 |  |  | 2021-09-10 | 2021/9/23 Line回覆：放款金額是否檢查擔保品可分配金額，主要企金多筆擔保品能夠清楚建檔與部分塗銷就可檢查 | 2021-09-23
2021-08-30 | 2 | [計件代碼2]、[計件代碼2金額]新增功能是否保留待議 vs.討論項目2021/7/27-1 | 陳政皓經理 賴文育 |  |  | 2021-09-10 | 2021/9/23 Line回覆：撥款檔增加計件代碼2控管已經決定不做 2021.09.23 星期四 12:01 SKL-陳政皓經理 1.企金餘屋貸款excel表給過 2.放款金額是否檢查擔保品可分配金額，主要企金多筆擔保品能夠清楚建檔與部分塗銷就可檢查 3.撥款檔增加計件代碼2控管已經決定不做 4.整批匯款樣章再提供 | 2021-09-23
2021-08-30 | 3 | 待和負責核心IT單位確認[撥款匯款媒體檔]上傳核心系統作法 | 葛展宇經理 |  | 余家興 | 2021-09-30 | 2021.09.13回覆(L4101 撥款匯款作業) | 2021-09-13 |  | Eric：與外部對接測試之一
2021-08-30 | 4 | 提供整批匯款單格式及列印樣張 | 陳政皓經理 |  | Eric | 2021-09-10 | 2021/9/23 Line回覆：整批匯款樣張再提供 2021/11/24完成二審(L4101 撥款匯款作業) | 2021-11-24
2021-08-31 | 1 | 交易L3005,[暫收抵繳]表示方式,調整後再說明 | 賴文育 |  |  | 2021-09-30 |  | 2021-10-25
2021-08-31 | 2 | 「聯貸案訂約登錄」作業流程 | 企金 陳政皓經理 |  |  | 2021-09-10 | ​Susan 2021/08/27上午10:19 email主旨：放款帳務系統-需求審查確認會議 會議記錄 2021/8/24-補充-擔保品現行輸行"聯貸案" | 2021-08-27
2021-09-13 | 1 | [L3220 暫收款退還]退票時,需列印會計傳票,廠商另提設計 | 賴文育 | L3220 | 余家興 | 2021-09-30 | 新增L4103交易(2021.11.24審) | 2021-11-24
2021-09-13 | 2 | 暫收款退還及整批撥款的整批匯款作業，與如何連結核心匯款系統機制有關，請IT了解並與放款部順過作業流程後，再行討論 | 賴文育 |  | 余家興 | 2021-09-30 | 2021/12/24 清河email回覆：看一下上次提供的檔案有沒有回銷檔的內容。1.付款摘要欄位放摘要就好。2.FTP Address: 10.11.100.1 port:21。3.暫收款退還及整批撥款的整批匯款作業=>清河再與放款確認 2021/12/23 email提醒 程式(L6101 業務關帳作業)已按新規格撰寫(付款摘要欄規格待確認),待新壽提供FTP Address
2021-09-16 | 1 | [應處理清單]火險續保簡訊檔內容待確認(L6001) | 邵淑微 林清河 | L6001 | 陳昱衡 | 2021-09-27 | 暫緩處理，未收到User調整需求。 待User提供產出明細後再調整。 2021/12/23email提醒。
2021-09-16 | 2 | 待淑微提供火險續保通知單email之樣張 | 邵淑微 |  |  | 2021-09-27 | 1.9/24 email (火險通知單相關範本) 已提供 2.範本中第一頁寄送地址頁面不需提供 | 2021-09-24
2021-09-16 | 3 | [保單險種不足明細表]計算公式 | 吳承憲 |  |  | 2021-09-27 | 2021/9/29已提供 | 2021-09-29
2021-09-16 | 4 | [保單險種不足明細表]待提供樣張 | 邵淑微 |  |  | 2021-10-05 | 2021/10/6已提供 | 2021-10-06
2021-09-23 | 1 | L5075債務協商滯繳/應繳明細查詢:未曾繳款時繳息迄日值為何? | 邱怡婷 |  |  | 2021-09-28 | 2021/9/24會議中確認：其值為[協商申請日] | 2021-09-24 | 2021-10-20
2021-09-24 | 1 | 新壽內部討論後再決定L597A的整批入帳方式 | 邱怡婷 |  |  | 2021-09-30 | 2021/9/30清河提供資訊 | 2021-09-30 | 2021-10-20
2021-09-24 | 2 | 一般債權匯款檔 | 林清河 |  |  | 2021-09-30 | 2021/9/30清河提供資訊 | 2021-09-30
2021-09-28 | 1 | 確認AS400/ L6605逾期新增減少原因維護資料,使用狀況 | 李珮琪 |  |  | 2021-10-08 | 已完成 | 2021-09-29
2021-09-29 | 1 | 逾期時併入員工扣薪作業處理，請清河確認有關逾期處理及應扣金額計算方式 | 邵淑微 林清河 |  | 陳昱衡 | 2021-10-06 | 暫緩處理，未收到IT調整需求。 待IT確認後，再調整程式邏輯。 2021/12/23email提醒。
2021-10-12 | 1 | L4703滯繳通知單及L4702繳息通知單依用途列印不同字樣，待提供 | 宋郁宏 |  |  | 2021-10-18 | 2021/10/14已取得 | 2021-10-14
2021-10-15 | 1 | 原AS400待確認功能： 1.待確認功能： 4-8-73連續扣款失敗明細＆通知 4-8-83銀扣戶實際繳款方式檔產生作業 2.4-8-75銀扣火險成功期款失敗通知 (1)L4454產生銀扣失敗通知，需列印繳 息通知單。 (2)大宗掛號列印 & 存款單列印： 待確認功能 | 許慧玉 | L4454 | 陳昱衡 | 2021-10-29 | 2021/10/27許慧玉回覆： *4-8-73為連續扣款失敗明細及通知單，保留此功能 *4-8-83銀扣戶實際繳款方式檔產生作業，程式清單無此功能 *4-8-75銀扣火險成功期款失敗通知 (1.大宗掛號列印：需列印出郵局大宗掛號單(郵局掛號單格式如附件) (2.存款單列印：目前系統會自行判斷是否為約定自行匯款，自動列印 | 2021-10-27
2021-10-18 | 1 | L3731是否新增[核決層級] | 張舜雯 |  |  | 2021-10-18 | 2021/10/25張舜雯回覆] 1.不增加〔核決層級〕。 2.呆帳戶之結案戶況〔呆帳結案戶〕，此程式功能溝通後已併入『呆帳回收』功能中，加入是否結案欄位(預設Ｎ)，輸入Ｙ 則須輸入核決主管資料(增加其他：可輸入文字，例如：董事會) | 2021-10-25
2021-10-19 | 1 | L4605火險最終保單上傳作業： 檔案上傳後之錯誤保單，待淑微提供錯誤清單後核對 | 邵淑微 |  |  | 2021-10-22 | 2021/10/21已回覆： 請確認我們上傳檔案的佣金負數資料是否有處理，目前我們系統會判斷txt內為負數的資料並排除寫入LN$CMTP | 2021-10-21
2021-10-19 | 2 | 火險佣金未發明細表/火險佣金發放明細表： 是否以[戶名]取代[火險服務ID]欄位，待淑微確認。 | 邵淑微 |  |  | 2021-10-22 | 2021/10/21已回覆： 保經回覆可移除電腦編號但需保留火險服務人ID | 2021-10-21
2021-10-19 | 3 | [AS400]4-96-2佣金換算作業： 原系統功能待珮琪提供 | 李珮琪 |  |  | 2021-10-22 | 2021/10/21已回覆： 依據《LN$CMTP火險佣金媒體檔》選資料出來，算出《LN$CMDP火險佣金發放檔》的【應領金額】 | 2021-10-21
2021-10-19 | 4 | 新增火險佣金查詢交易，內容待淑微提供 | 邵淑微 |  |  | 2021-10-22 | 2021/10/21已回覆： 查詢條件需可依據借款人ID、戶號及業務員統編、員編進行查詢，且查詢內容須增加顯示借款人姓名 | 2021-10-21
2021-10-19 | 5 | [AS400]4-96-2佣金換算作業： 待提供[應領金額]計算公式 | 李珮琪 |  |  | 2021-10-27 | 2021/11/4,18:46 email主旨：RE: 4-96火險佣金作業 【CMT04險別】=1 Case1 【險種CMT11】=11→【應領金額CMT20】=【保費CMT12】*【佣金率(0.11)】 Case2 【險種CMT11】=12、13→【應領金額CMT20】=【佣金CMT13】*【佣金率(0.65)】 Case3【險種CMT11】=15→【應領金額CMT20】=【保費CMT12】*【佣金率(0.04)】 不符合Case1、Case2、Case3的則為0 *佣金率 險種 新佣金率 11 0.11 15 0.04 12 0.65 13 0.65 | 2021-11-04
2021-10-19 | 6 | 作業項目[08.收回呆帳]時是否新增核決層級:待回覆 | 張舜雯 |  |  | 2021-10-26 | 2021/10/26張舜雯已回覆: (如遇董事會核決，輸入轄最高主管，備註董事會) 不新增核決層級 | 2021-10-26
2021-10-21 | 1 | L4030調整員工利率作業 挑選條件待與IT確認： 1.員工利率產品比對不符清單 2.客戶檔客戶別與員工檔比對不符清單 | 林清河 | L4030 | 陳昱衡 | 2021-10-29 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01
2021-10-22 | 1 | L6042交易控制檔:提供清單給SKL填寫 交易控制檔 結清戶個資控管及顧客控管警訊 | 余家興 | L6042 | 楊智誠 | 2021-11-01 | 2021/11/1 18:46 email主旨：SKL-結清戶個資控管及顧客控管警訊之交易清單 附件：結清戶個資控管及顧客控管警訊之交易清單.xlsx | 2021-11-01
2021-10-22 | 2 | L1905:確認簡訊抓取模式 | 賴文育 | L1905 | 張金龍 | 2021-10-25 | 2021/10/25 12:36 email主旨：簡訊、報表的電話號碼抓取優先序 簡訊的電話號碼優先序： (排除停用) 1.電話種類 05: 簡訊 2.電話種類無簡訊=>電話種類03:手機 3.相同電話種類 1).本人優先 2).先建檔優先(依建檔日期、時間排序(同 L1905]顧客聯絡電話查詢) 報表的電話號碼優先序： (排除停用) 1.依報表內容挑選電話種類 2.相同電話種類 1).本人優先 2).先建檔優先(依建檔日期、時間排序(同 L1905]顧客聯絡電話查詢) | 2021-10-25
2021-10-25 | 1 | 透過Informatica將"借款戶關係人/關係企業"資料,由eloan匯入新貸中系統 | 張金龍 |  |  | 2021-10-29 |  | 2021-12-17
2021-10-25 | 2 | L2222 與授信戶關係登錄交易權限確認 | 張金龍 |  |  | 2022-02-28 |  | 2021-12-17
2021-10-25 | 1 | L2480 擔保品重評資料登錄.重評原因代碼,請放款部提供 | 放款部 | L2480 | 陳昱衡 | 2021-11-30 |  | 2021-11-25 | 2021-11-25
2021-10-27 | 1 | 存證信函底稿版本,前置協商逾期繳款通知函繳款期限 | 邱怡婷 |  |  | 2021-11-26 | 2021/11/4 怡婷email存證信函底稿版本。 2021/11/5 怡婷電聯通知：繳款期限資訊。 2021/11/24怡婷電聯討論調整為產製txt檔並增加繳款明細6筆 2021/12/7 email怡婷:txt檔內容確認 | 2021-12-09
2021-10-27 | 2 | 法定代理人與地址 | 林清河 |  |  | 請盡速與負責人確認 |  | 2021-11-05
2021-11-03 | 1 | [戶別]欄位名稱變更，待使用者提供 | 施美娟 |  | 張嘉榮 | 2021-11-05 | 2021/11/5施美娟回覆： 戶別改為事項 1- 授信案件-董事會 2- 授信案件-董事長 3- 授信案件-總經理 4- 內部規章-董事會 5- 內部規章-董事長 6- 內部規章-總經理 7- 逾放報告 9-其他 | 2021-12-22
2021-11-03 | 2 | [當日累積件數]欄位，待使用者提供 | 施美娟 |  | 張嘉榮 | 2021-11-05 | 2021/11/5施美娟回覆： 改為項次，欄位改置最左邊(下載及系統相同) | 2021-12-22
2021-11-03 | 3 | 附件上傳功能 | 張嘉榮 |  |  |  | 2021/11/5施美娟回覆：**可上傳多筆** (之後提供) | 2021-12-17
2021-11-04 | 1 | 提供指定覆審機制 | 張嘉榮 |  |  | 2021-11-15 | 已完成 | 2021-12-10
2021-11-04 | 2 | [追蹤記號][1.免追蹤]、[3.不追蹤]字眼是否需要更改 | 邱怡婷 |  | 張嘉榮 | 2021-12-31 | 已完成 | 2021-12-22
2021-11-17 | 1 | 提供「受理調解機構代號」可輸入縣市代碼，並依照輸入內容帶出法院名稱或縣市名稱 | 張嘉榮 |  |  | 2021-11-26 | 已完成 | 2021-12-10
2021-10-29 | 1 | [L8203疑似洗錢交易合理性]洗錢合理性、延遲交易, Excel及報表樣張 | 邵淑微 |  |  | 2021-10-29 | 已完成 | 2021-11-04
2021-10-29 | 2 | [L8204疑似洗錢交易訪談]洗錢交易訪談報表樣張 | 邵淑微 |  |  | 2021-10-29 | 已完成 | 2021-11-04
2021-11-03 | 1 | L5813申報媒體檔格式與上傳官網之檔案格式 | 邵淑微 林清河 |  |  | 2021-11-26 | 已完成 | 2021-11-29
2021-10-29 | 1 | 請蔡珮瑜提供縣市、地政、收件字EXCEL | 蔡珮瑜 | L |  | 2021-11-01 | 2021/11/1 蔡珮瑜已回覆 | 2021-11-01
2021-11-24 | 1 | 提供由L1001查詢寬限控管結果 | 張嘉榮 |  |  | 2021-11-26 | 已完成 | 2021-11-26
2021-11-17 | 1 | 提供「受理調解機構代號」可輸入縣市代碼，並依照輸入內容帶出法院名稱或縣市名稱 | 張嘉榮 |  |  | 2021-11-26 | 已完成 | 2021-12-10
2021-11-25 | 1 | 異動聯絡人資訊需修改之程式清單 | 蘇曉玲 |  |  | 2021-11-29 | 調整程式,13支JCIC媒體檔中有聯絡人資訊,統一由單一支程式控制,已完成 | 2021-11-29 | 2021-12-14
2021-11-29 | 1 | L6608：管理科確認，客戶有逾期繳款時,則各項通知項目是否一律通知 | 張舜雯 | L6608 | 楊智誠 | 2021-12-31 | 2021/12/23 email：查看目前測試系統已完成設定有『寄送記號』之報表，倘若遇到逾期案件時，各項通知可一律寄出。 惟，爾後倘有『新增』系統如何檢核或確定逾期件可否寄出….. | 2021-12-23

## 後續討論
NO | 議題 | 後續討論會議
1 | 於撥款後,於L2154 額度資料維護,修改業績介紹人,房貸專員,協辦人員 | 業績討論
2 | 撥款後調整[貸款期間(月)][追蹤事項]於「L3701放款內容變更」討論 | L3701
3 | 1.聯貸費用處理 2.取消部份抵押品,核准金額的顯示 3.L2111企金件,商品HELP展示 | 俞辛

## 業務統計
[5 empty] | A 已交付 |  |  | B 預計本周交付 | C 待二審 (第二波交付) |  |  | D 其他 (待同小類程式URS完備) | [8 empty] | 己SIT已FT | 已SIT待FT | 待SIT已FT | 待SIT待FT | URS 未完成 | 程式 未完成 | 均 未完成 | 小計 | 待交付
|  | 總計 | 已一審 | 已二審 | 交付 | URS完成 | 程式 完成 | 預計 本周交付 | 已二審 | 未審 | 小計 | 已完成 已二審 | 已完成 需二審 | 待程式 完成 | 待URS完成 | URS程式均未完成 | 小計 | 未完成小計 | 備註
[5 empty] | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7
1.顧客管理作業 |  | 15 | 16 | 16 |  | 16 | 16
| 1-1顧客基本資料 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1
| 1-2公司戶財務狀況 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
| 1-3申請不列印書面通知書 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| 1-4其他 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.業務作業 |  | 79 | 78 | 62 |  | 77 | 78
| 2-1商品作業 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| 2-2案件申請、額度 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 0 | 18 | 2 | 20 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
| 2-3保證人、關係人 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
| 2-4擔保品 | 20 | 19 | 10 | 20 | 19 | 19 | 0 | 10 | 9 | 19 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
| 2-5法拍費用 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
| 2-6清償作業 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1 |  | 3 |  | 6 | 3 | 原本周交付 |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
| 2-9其他 | 12 | 11 | 9 | 12 | 11 | 11 | 0 | 9 | 2 | 11 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
3.帳務作業 |  | 38 | 38 | 36 |  | 38 | 38
| 3-1試算 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
| 3-2撥款 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
| 3-3回收、部分償還、暫收款 | 16 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 審後新增 |  | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
| 3-4展期、結案、轉催呆 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
| 3-5變更、延長年期 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
4.批次作業 |  | 76 | 75 | 75 |  | 71 | 70
| 4-1撥款退款作業 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
| 4-2整批入帳作業(匯款轉帳、銀行/郵局扣款、支票兌現) | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 0 |  |  | 0 | 16 |  |  |  | 1 | 17 | 1 |  |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
| 4-3利率調整作業 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
| 4-4銀行扣款授權 | 17 | 17 | 17 | 17 | 10 | 10 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
| 4-5員工扣薪作業 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 0 |  |  | 0 | 6 |  |  |  | 1 | 7 | 1 |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
| 4-6火險作業 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 0 |  |  | 0 | 16 |  |  |  | 1 | 17 | 1 |  |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
| 4-7其他 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 2 |  |  |  | 1 | 3 | 1 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
5.管理性作業 |  | 87 | 87 | 50 |  | 86 | 82
| 5-1一般作業 | 15 | 15 | 11 | 15 | 15 | 15 | 0 | 11 | 4 | 15 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
| 5-2房貸專員業績統計作業 | 12 | 12 | 4 | 12 | 11 | 11 | 0 | 4 | 8 | 12 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
| 5-3業績調整作業 | 15 | 15 | 9 | 15 | 15 | 12 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 3 | 15 | 15 |  |  | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2
| 5-4法催紀錄作業 | 15 | 15 |  | 15 | 15 | 14 | 0 |  |  | 0 |  | 14 |  |  | 1 | 15 | 1 |  |  | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
| 5-5債務協商作業 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
| 5-7國稅局申報作業 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
6.共同作業 |  | 105 | 88 | 42 |  | 85 | 86
| 6-1控制類 | 4 | 4 |  | 4 | 3 | 3 | 0 |  |  | 0 |  | 1 |  | 2 | 1 | 4 | 3 |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
| 6-2日結類 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 0 | 7 | 2 | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 原本周交付 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
| 6-3共同資料維護(利率、營業日) | 6 | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 原本周交付 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
| 6-4作業控管維護 | 11 | 8 |  | 11 | 7 | 8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 8 |  | 8 | 8 |  |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
| 6-5系統變數維護 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 | 4 | 2 |  |  | 1 | 7 | 1 |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
| 6-6各類代碼檔維護 | 23 | 20 | 12 | 21 | 20 | 20 | 0 | 12 | 8 | 20 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
| 6-7其他基本資料維護 | 30 | 29 | 15 | 30 | 29 | 29 | 0 | 15 | 14 | 29 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
| 6-8其他作業 | 10 | 5 | 4 | 9 | 5 | 5 | 0 |  |  | 0 | 4 |  |  | 1 |  | 5 | 1 |  |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13
| 6-9系統作業 | 5 | [18 empty] | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10
7.介接外部系統 |  | 14 | 10 |  |  | 10 | 9
| 7-1E-Loan | 4 | 1 |  | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
| 7-2IFRS9作業 | 10 | 9 |  | 10 | 9 | 8 | 0 |  |  | 0 |  | 8 |  |  | 1 | 9 | 1 |  |  | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11
8.遵循法令作業 |  | 136 | 134 | 4 |  | 133 | 91
| 8-1AML檢核 | 8 | 7 | 2 | 8 | 7 | 2 | 0 |  |  | 0 | 2 |  |  | 5 |  | 7 | 5 |  |  | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8
| 8-2疑似洗錢 | 10 | 9 | 2 | 10 | 8 | 8 | 0 |  |  | 0 | 2 | 6 |  |  | 1 | 9 | 1 |  |  | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
| 8-3債協報送作業 | 112 | 112 |  | 112 | 112 | 75 | 0 |  |  | 0 |  | 75 |  |  | 37 | 112 | 37 |  |  | 0 | 0 | 75 | 37 | 0 | 0 | 0 | 112
| 8-4JCIC放款報送 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
| 8-5聯徵產品報送 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
| 8-7公務人員報送 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
9.報表作業 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
| 9-9其他 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
LC共同作業 |  | 12 | 7 |  |  | 9
| LC.共同作業 | 12 | 7 |  | 12 | 9 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 9 | 9 | 9 |  |  | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
| 小計 | 563 |  |  | 555 |  |  | 0 | 86 | 67 | 153 | 54 | 107 | 0 | 31 | 58 | 250 | 89 | A+B+C+D= | 958 | 317 | 5 | 181 | 60 | 0 | 8 | 1 | 563 | 5
| 百分比 |  |  |  | 98.58% | 0% | 0% | 0% |  |  | 27.18% | [5 empty] | 44.4% | 15.81% | ：實際未完成 |  | 56.31% | 0.8881% | 32.15% | 10.66% | 0% | 1.421% | 0.1776% | 100% | 0.8881%
1.599%

## User異動待排
User | 業務分類 | 需二審 | 總交易
張淑遠 | 5-2房貸專員業績統計作業 | 8 | 10
| 5-3業績調整作業 | 1 | 5
| 6-7其他基本資料維護 | 6 | 7
總計 |  | 15 | 22

## 討論待辦tmp
分析屬性 |  |  |  | 設計錯誤 |  | 原AS400功能 |  | 簡易 |  | 無替代功能,需求度 | [5 empty] | 有替代功能 |  | 其他 |  | 待辦事項
統計日期 | 總計 | 已完成 | 完成比 | 累計 | 完成 | 累計2 | 完成2 | 累計3 | 完成3 | 高累計 | 完成7 | 中累計 | 完成8 | 低累計 | 完成9 | 累計4 | 完成4 | 累計5 | 完成5 | 累計6 | 完成6 | 完成比
2021-08-03 |  |  |  | 32 | 8 | 2 | 1 | 79 | 37 | 27 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 |  |  | 34 | 7 | 20.59%
2021-08-06 |  |  |  | 32 | 15 | 2 | 2 | 79 | 53 | 27 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 |  |  | 34 | 12 | 35.29%
2021-08-09 | 195 | 87 | 44.62% | 32 | 15 | 2 | 2 | 79 | 53 | 27 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 |  |  | 34 | 13 |  | 74
2021-08-12 | 195 | 96 | 49.23% | 32 | 17 | 2 | 2 | 79 | 55 | 27 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 |  |  | 34 | 18 |  | 78
2021-08-16 | 195 | 96 | 49.23% | 32 | 17 | 2 | 2 | 79 | 55 | 27 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 |  |  | 34 | 18 |  | 78
2021-08-18 | 197 | 101 | 51.27% | 32 | 18 | 2 | 2 | 79 | 56 | 28 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 14 | 2 |  |  | 34 | 19 |  | 82
2021-08-20 | 202 | 107 | 52.97% | 32 | 19 | 2 | 2 | 81 | 60 | 31 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 14 | 2 |  |  | 34 | 19 |  | 88
2021-08-23 | 202 | 107 | 52.97% | 32 | 19 | 2 | 2 | 81 | 60 | 31 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 14 | 2 |  |  | 34 | 19 |  | 88
2021-08-24 | 202 | 108 | 53.47% | 32 | 19 | 2 | 2 | 81 | 60 | 31 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 14 | 2 |  |  | 34 | 19 |  | 89
2021-08-26 | 210 | 108 | 51.43% | 32 | 19 | 2 | 2 | 81 | 60 | 31 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 14 | 2 |  |  | 42 | 19 |  | 89
2021-09-01 | 260 | 133 | 51.15% | 33 | 21 | 2 | 2 | 108 | 80 | 47 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 14 | 3 | 2 | 0 | 48 | 19 |  | 114
2021-09-07 | 291 | 161 | 55.33% | 37 | 24 | 2 | 2 | 134 | 95 | 48 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 14 | 7 | 2 | 0 | 49 | 19 |  | 142
2021-09-17 | 295 | 222 | 75.25% | 37 | 34 | 2 | 2 | 134 | 129 | 48 | 22 | 4 | 2 | 2 | 1 | 14 | 13 | 2 | 0 | 52 | 19 |  | 203
2021-09-28 | 301 | 244 | 81.06% | 37 | 37 | 2 | 2 | 134 | 132 | 48 | 29 | 4 | 2 | 2 | 1 | 14 | 13 | 2 | 0 | 58 | 28 |  | 216
2021-10-04 | 387 | 309 | 79.84% | 37 | 37 | 2 | 2 | 206 | 187 | 60 | 37 | 4 | 4 | 2 | 1 | 14 | 13 | 2 | 0 | 60 | 28 |  | 281
2021-10-08 | 387 | 324 | 83.72% | 37 | 37 | 2 | 2 | 206 | 196 | 60 | 38 | 4 | 4 | 2 | 1 | 14 | 13 | 2 | 0 | 60 | 33
2021-10-22 | 425 | 354 | 83.29% | 37 | 37 | 2 | 2 | 237 | 215 | 66 | 45 | 4 | 4 | 2 | 1 | 14 | 13 | 2 | 0 | 61 | 37
2021-10-28 | 439 | 361 | 82.23% | 37 | 37 | 2 | 2 | 237 | 215 | 70 | 45 | 4 | 4 | 2 | 1 | 14 | 13 | 2 | 0 | 71 | 44
2021-11-11 | 570 | 491 | 86.14% | 37 | 37 | 2 | 2 | 332 | 318 | 92 | 68 | 8 | 7 | 2 | 1 | 14 | 13 | 2 | 0 | 81 | 45
2021-11-15 | 572 | 492 | 86.01% | 37 | 37 | 2 | 2 | 332 | 318 | 92 | 69 | 8 | 7 | 2 | 1 | 14 | 13 | 2 | 0 | 83 | 45
2021-11-23 | 573 | 492 | 85.86% | 37 | 37 | 2 | 2 | 332 | 318 | 92 | 69 | 8 | 7 | 2 | 1 | 14 | 13 | 2 | 0 | 84 | 45
2021-11-24 | 573 | 498 | 86.91% | 37 | 37 | 2 | 2 | 332 | 319 | 92 | 71 | 8 | 7 | 2 | 1 | 14 | 13 | 2 | 0 | 84 | 48
2021-12-10 | 591 | 525 | 88.83% | 37 | 37 | 2 | 2 | 345 | 335 | 94 | 81 | 8 | 7 | 2 | 1 | 14 | 13 | 2 | 0 | 87 | 49
2021-12-24 | 596 | 576 | 96.64% | 37 | 37 | 2 | 2 | 345 | 341 | 94 | 87 | 8 | 8 | 2 | 2 | 14 | 14 | 2 | 0 | 92 | 85
2022-01-03 | 596 | 576 | 96.64% | 37 | 37 | 2 | 2 | 345 | 341 | 94 | 87 | 8 | 8 | 2 | 2 | 14 | 14 | 2 | 0 | 92 | 85
[9 empty] | 4 |  | 7 |  | 簡訊 |  | 上線後2月 |  |  |  | 2 | 7

## SIT_FT_2021tmp
2021 SIT | SIT_2021 | URS
| L1001 | L1001
| L1101 | L1101
| L1102 | L1102
| L1103 | L1103
| L1104 | L1104
| L1105 | L1105
| L1107 | L1107
| L1108 | L1108
| L1109 | L1109
| L1110 | L1110
| L1111 | L1111
| L1905 | L1905
| L1907 | L1907
| L1908 | L1908
| L1909 | L1909
L190A | L6088 | L6088
| L2001 | L2001
| L2010 | L2010
| L2015 | L2015
| L2016 | L2016
| L2017 | L2017
| L2018 | L2018
| L2019 | L2019
| L2020 | L2020
| L2021 | L2021
| L2022 | L2022
| L2023 | L2023
| L2035 | L2035
| L2036 | L2036
| L2038 | L2038
| L2039 | L2039
| L2040 | L2040
| L2060 | L2060
| L2061 | L2061
| L2062 | L2062
| L2064 | L2064
| L2072 | L2072
| L2073 | L2073
| L2078 | L2078
| L2101 | L2101
| L2111 | L2111
| L2112 | L2112
| L2118 | L2118
| L2119 | L2119
| L2151 | L2151
| L2153 | L2153
| L2154 | L2154
| L2221 | L2221
| L2222 | L2222
| L2250 | L2250
| L2305 | L2305
| L2306 | L2306
| L2411 | L2411
| L2412 | L2412
| L2413 | L2413
| L2414 | L2414
| L2415 | L2415
| L2416 | L2416
| L2417 | L2417
| L2418 | L2418
| L2480 | L2480
| L2600 | L2600
| L2601 | L2601
| L2602 | L2602
| L2603 | L2603
| L2604 | L2604
| L2605 | L2605
| L2613 | L2613
| L2614 | L2614
| L2670 | L2670
| L2702 | L2702
| L2703 | L2703
| L2801 | L2801
| L2902 | L2902
| L2903 | L2903
| L2911 | L2911
| L2912 | L2912
| L2913 | L2913
| L2914 | L2914
| L2915 | L2915
| L2916 | L2916
| L2918 | L2918
| L291A | L291A
| L291B | L291B
| L2921 | L2921
| L2941 | L2941
| L2942 | L2942
| L2980 | L2980
| L3001 | L3001
| L3002 | L3002
| L3003 | L3003
| L3004 | L3004
| L3005 | L3005
| L3007 | L3007
| L3009 | L3009
| L3100 | L3100
| L3110 | L3110
| L3120 | L3120
| L3130 | L3130
| L3200 | L3200
| L3210 | L3210
| L3220 | L3220
| L3230 | L3230
| L3240 | L3240
| L3420 | L3420
| L3440 | L3440
| L3701 | L3701
| L3721 | L3721
| L3901 | L3901
| L3911 | L3911
| L3912 | L3912
| L3913 | L3913
| L3916 | L3916
| L3917 | L3917
| L3921 | L3921
| L3922 | L3922
| L3924 | L3924
| L3925 | L3925
| L3926 | L3926
| L3932 | L3932
| L3943 | L3943
| L4001 | L4001
| L4002 | L4002
| L4030 | L4030
| L4031 | L4031
| L4040 | L4040
| L4041 | L4041
| L4042 | L4042
| L4043 | L4043
| L4060 | L4060
| L4101 | L4101
| L4102 | L4102
| L4103 | L4103
| L4200 | L4200
| L4201 | L4201
| L4202 | L4202
| L4203 | L4203
| L4204 | L4204
| L4205 | L4205
| L420A | L420A
| L420B | L420B
| L4210 | L4210
| L4211 | L4211
| L4320 | L4320
| L4321 | L4321
| L4322 | L4322
| L4325 | L4325
| L4410 | L4410
| L4412 | L4412
| L4414 | L4414
| L4450 | L4450
| L4451 | L4451
| L4452 | L4452
| L4453 | L4453
| L4454 | L4454
| L4455 | L4455
| L4500 | L4500
| L4510 | L4510
| L4511 | L4511
| L4512 | L4512
| L4520 | L4520
| L4600 | L4600
| L4601 | L4601
| L4602 | L4602
| L4603 | L4603
| L4604 | L4604
| L4605 | L4605
| L4606 | L4606
| L4607 | L4607
| L4610 | L4610
| L4611 | L4611
| L4701 | L4701
| L4702 | L4702
| L4703 | L4703
| L4721 | L4721
| L4901 | L4901
| L4920 | L4920
| L4921 | L4921
| L4922 | L4922
| L4923 | L4923
| L4925 | L4925
| L492A | L492A
| L4930 | L4930
| L4931 | L4931
| L4940 | L4940
| L4941 | L4941
| L4942 | L4942
| L4943 | L4943
| L4950 | L4950
| L4951 | L4951
| L4960 | L4960
| L4961 | L4961
| L4962 | L4962
| L4964 | L4964
| L4965 | L4965
| L4966 | L4966
| L5021 | L5021
| L5022 | L5022
| L5023 | L5023
| L5024 | L5024
| L5052 | L5052
| L5101 | L5101
| L5102 | L5102
| L5116 | L5116
| L5401 | L5401
| L5402 | L5402
| L5405 | L5405
| L5406 | L5406
| L5407 | L5407
| L5502 | L5502
| L5901 | L5901
| L5902 | L5902
| L5906 | L5906
| L5910 | L5910
| L5912 | L5912
| L5914 | L5914
| L6001 | L6001
| L6022 | L6022
| L6023 | L6023
| L6030 | L6030
| L6031 | L6031
| L6032 | L6032
| L6041 | L6041
| L6042 | L6042
| L6043 | L6043
| L6044 | L6044
| L6052 | L6052
| L6061 | L6061
| L6062 | L6062
| L6063 | L6063
| L6064 | L6064
| L6065 | L6065
| L6066 | L6066
| L6067 | L6067
| L6068 | L6068
| L6069 | L6069
| L6070 | L6070
| L6071 | L6071
| L6072 | L6072
| L6073 | L6073
| L6074 | L6074
| L6075 | L6075
| L6077 | L6077
| L6078 | L6078
| L6079 | L6079
| L6081 | L6081
| L6082 | L6082
| L6084 | L6084
| L6085 | L6085
| L6086 | L6086
| L6087 | L6087
| L6088 | L6088
| L6101 | L6101
| L6103 | L6103
| L6104 | L6104
L618B |  | #N/A
L618C |  | #N/A
| L6201 | L6201
| L6202 | L6202
| L6203 | L6203
| L6301 | L6301
| L6302 | L6302
| L6310 | L6310
| L6401 | L6401
| L6402 | L6402
| L6403 | L6403
| L6501 | L6501
| L6502 | L6502
| L650A | L650A
| L650B | L650B
| L650C | L650C
| L650D | L650D
| L6601 | L6601
| L6602 | L6602
| L6603 | L6603
| L6604 | L6604
| L6605 | L6605
| L6606 | L6606
| L6607 | L6607
| L6608 | L6608
| L6700 | L6700
| L6701 | L6701
| L6702 | L6702
| L6703 | L6703
| L6704 | L6704
| L6705 | L6705
| L6707 | L6707
| L6708 | L6708
| L6709 | L6709
| L6751 | L6751
| L6752 | L6752
| L6754 | L6754
| L6755 | L6755
| L6757 | L6757
| L6787 | L6787
| L6901 | L6901
| L6902 | L6902
| L6903 | L6903
| L6904 | L6904
| L6905 | L6905
| L6906 | L6906
| L6907 | L6907
| L6908 | L6908
| L6932 | L6932
| L6933 | L6933
| L6934 | L6934
| L6943 | L6943
| L6981 | L6981
| L6982 | L6982
| L6983 | L6983
| L6984 | L6984
L698A |  | L698A
| L6994 | L6994
| L8080 | L8080
| L8100 | L8100
| L8204 | L8204
| L8923 | L8923
| L8924 | L8924
| L8925 | L8925
| L9110 | L9110
| LC001 | LC001
| LC002 | LC002
| LC003 | LC003
| LC005 | LC005
| LC009 | LC009
| LC011 | LC011
L6870 | LC700 | #N/A
L6880 | LC800 | #N/A
| LM016 | #N/A

## 需二審tmp
會議記錄
L6082 | 連結 | L6752 | 配合上項調整,增加[查詢]按鈕,連結[L6752]查詢工作月資料 | #VALUE! | [企金別]值為"2"(企金自然人)時,是否控制不可為"060000"(個人),待與陳俞辛確認
L6752 | 連結 | L6082 | 增加"查詢"功能(配合L6082,[查詢]按鈕連結) | L6083 | L6083房貸專員所屬業務部室查詢:AS400使用確認
L5402 | #VALUE! | L6041 | 新增"區域中心"維護機制:於[共用代碼檔(CdCode)]新增[代碼檔代碼]:AreaCenterCode,利用[L6041]及[L6401]交易維護 | L6753 | L6753房貸專員所屬業務部室維護:AS400使用確認
L5021 | #VALUE! | L5022 | 增加資料異動[歷程]記錄，配合[L5022]查詢[歷程]使用 | L6754 | L6754 業績件數及金額核算標準設定交易, 數字欄位輸入小數位數標準
L5401 | #VALUE! | L6503 | 增加輸入排除條件,如下 (1).排除部門別(可輸入多筆) (2).是否"排除15日薪非業績人員"選項 註:排除條件改於L6503業績計算特殊參數設定 | L1101 | L1101增加[是否為金控類似準利害關係人]欄位,提供顯示邏輯
L5405 | #VALUE! | L5051 | 和[L5051房貸介紹人業績處理清單]交易整併[待辦事項5]廠商另提設計 | L1101 | L1101增加[客戶交互運用維護]欄位(同【L1109交互運用輸入】交易機制),提供eLoan輸入控制供設計參考
L5023 | #VALUE! | L5052 | 與[L5052 房貸專員業績處理清單]交易整併[[待辦事項6]廠商另提設計 | #VALUE! | 提供「客戶申請合約」最新範本
L5406 | #VALUE! | L1001 | 增加"按鈕標題",其他類似查詢交易,比照辦理,[廠商註]L1001已調整 | L2111 | 更新「L2111 案件申請登錄」規格供ELOAN調整程式
L5022 | #VALUE! | L1109 | 增加[客戶交互運用維護]欄位(同【L1109交互運用輸入】交易機制)[註]吳承憲提供eLoan輸入控制供設計參考 | L功能,待 | 查詢輸出表格，標題二層式顯示(廠商註:因涉及匯出EXCEL功能,待技術評估後,提方案說明)
L5407 | 連結 | L1105 | 新增資料成功處,自動連結【L1105顧客聯絡電話維護】, 並控制必須輸入一組聯絡電話 | #VALUE! | 依據「放款部業績件數及金額核算標準表-1090327修訂.xls」提供建檔說明範例
L6751 | #VALUE! | L1101 | [戶籍-地址]輸入參考L1101設計並列輸入 | L2111 | 更新「L2111 案件申請登錄」調整後畫面供BU確認
L6787 | #VALUE! | L1101 | [通訊-地址]輸入參考L1101設計並列輸入 | L5951 | [L5951 房貸介紹人業績明細查詢]和[L5051房貸介紹人業績處理清單]交易整併,廠商另提設計
L6501 | #VALUE! | L1101 | 增加[同戶籍地圵]按鈕,處理參考L1101交易 | L5952 | [L5952 房貸專員業績明細查詢]與[L5052 房貸專員業績處理清單]交易整併,廠商另提設計
L6994 | #VALUE! | L2017 | 目前同一擔保品項下額度,均顯示該擔保品的最後 [設定金額], 需改為顯示各額度於設定當時該擔保品的[設定金額][廠商註] 轉換需同步調整,會於L2017說明前處理完畢 | #VALUE! | 客戶資料[企金別]值為"2"(企金自然人)時,申報處理
L6754 | #VALUE! | L6608 | 單一通知書,必須依據【L6608報表代號對照檔維護】的[寄送記號]設定值,檢查申請內容: (1).值為[ 1.依利率調整通知方式]時,[寄送書面]、[發送簡訊]、[發送EMAIL]不可全部申請不寄送 (2).值為[2.依設定優先順序]時,[寄送書面]、[發送簡訊]、[發送EMAIL]可以申請全部不寄送 | L1105 | 【L1105顧客聯絡電話維護】確認[與借款人關係]選項
L6757 | #VALUE! | LOAN於 | 比對ELOAN於[身分證字號]前加[是否為護照/居留證]欄位,當值為"Y"(是)時,將[身分證字號]長度由10位放大20位,並不檢查格式 [註]於8/2說明,為符合聯徵報送,外國人只可輸入"統一證號"及"稅籍編號"格式,需加加檢查機制,輸入"稅籍編號"時,需輸入"護照號號" | #VALUE! | 提供「企金業績統計表」現有[放款性質]
L5500 | #VALUE! | L1109 | 增加[客戶交互運用維護]欄位(同【L1109交互運用輸入】交易機制)參考eLoan設計輸入控制 | LOAN作 | 提供"核決層級"輸入欄位ELOAN作法
L3100 | 連結 | L1105 | 新增資料成功處,自動連結【L1105顧客聯絡電話維護】,並控制必須輸入一組聯絡電話 | L2801 | 更新「L2801 未齊案件管理」開發規格
L5951 | #VALUE! | L1102 | [戶籍-地址]輸入參考L1102設計並列輸入 | LOAN亦 | 未齊件代碼維護,目前ELOAN亦需提供經辦維護機制，提供新貸中系統資料格式供ELOAN參考
L5952 | #VALUE! | L1102 | [通訊-地址]輸入參考L1102設計並列輸入 | L範例 | 提供未齊件資料於[齊件訖日]到期前3工作日,通知EMAIL範例
LD006 | #VALUE! | L1102 | 增加[同戶籍地圵]按鈕,處理參考L1102交易 | #VALUE! | 補提供未齊件報表樣張
LD007 | #VALUE! | L2306 | 加[客戶查詢]按鈕,可查詢客戶身份證字號及帶回戶名 [廠商註]併入L2306 借款戶關係人/關係企業維護 | L2801 | 「L2801 未齊案件管理」待確認[齊件代碼]是否可修改
L1001 | #VALUE! | L2306 | 增加客戶[統一編號]必須存在[客戶檔CustMain],並自動顯示[客戶姓名][廠商註]併入L2306 借款戶關係人/關係企業維護 | #VALUE! | 提供"貸借款申請書"之"擔保品提供人"填寫資料,並註記必須填寫及不必填寫的項目
L1101 | #VALUE! | L2306 | [關係人統編]如為既有客戶,則自動顯示[關係人姓名]不可修改 [廠商註]併入L2306 借款戶關係人/關係企業維護 | L1105 | L1105增加聯絡電話[異動原因]代碼
L1103 | #VALUE! | L2153 | 增加[清償說明]輸入欄位,供「L2153 核准額度登錄」顯示 | #VALUE! | 請企金提供[指標利率種類],供廠商協助建檔參考
L1105 | 連結 | L2151 | [准駁查詢]連結交易「L2151 駁回額度登錄」交易標題改為「L2151額度登錄准駁查詢」 | #VALUE! | 提供各[未齊件代碼]的[齊件日期計算日]的工作日數，供廠商建檔參考
L2017 | #VALUE! | LOAN作 | 增加"核決層級"輸入欄位[註1]吳承憲提供ELOAN作法[註2]廠商轉換資料時放空白處理 | #VALUE! | 依據「客戶申請合約」最新範本,說明新客戶建檔相關規劃
L190A | #VALUE! | LOAN規 | 廠商需更新ELOAN規格[待辦事項6] | #VALUE! | "聯貸案件"於額度查詢顯示,規劃和"共用額度"一起說明
L1908 | #VALUE! | L2111 | [授信人員]、[介紹人]、[放款專員]、[核決主管]欄位可不輸入，經辦可再至L2111補鍵資料 | #VALUE! | 提供下載"上傳資料最新範本"機制規劃說明
L1108 | #VALUE! | L2101 | [是否限制清償]改為可修改,文字改帶[L2101商品參數維護]設定清償說明 | L5500 | L5500 工作日業績結算,人工啟動時,如何再同步資料上傳內網系統
L1102 | #VALUE! | L3701 | 已撥款資料「L3701放款內容變更」有提供的項目「L2154」不可修改,需至「L3701放款內容變更」變更,並同步更新撥款及額度資料,其餘欄位維持在「L2154」變更;其他可於撥款後修改欄位,需確認是否有後續問題(例,業績介紹人,房貸專員,協辦人員)[追蹤事項1]於業績討論時提出 | #VALUE! | 台北金融業拆款定盤利率匯入利率的流程討論
L1104 | #VALUE! | L3701 | 撥款後調整[貸款期間(月)][追蹤事項2]2021/1/20有討論,當時暫議詢問"新光銀行"作法,改為「L3701放款內容變更」確認 | L2111 | 「L2111 案件申請登錄」確認企金需另設計輸入畫面或共用輸入畫面
L1106 | #VALUE! | L通知 ( | 未齊案件到期時,需依下列清單,寄發EMAIL通知 (1).額度建檔所列[房貸專員/企金人員] (2).有「L9110首次撥款審核資料表」交易權限使用者 (3).「L3100撥款」登錄經辦 | L3701 | 撥款後調整[貸款期間(月)][追蹤事項]於「L3701放款內容變更」討論
L9726 | #VALUE! | L2801 | 有「L2801 未齊案件管理」交易權限者,應將未齊件資料於[齊件訖日]到期前3工作日開始,顯示於該使用者"處理清單"中 *BS007 | L2154 | 於撥款後,於L2154 額度資料維護,修改業績介紹人,房貸專員,協辦人員
L6301 | #VALUE! | L1101 | [保證人統編]需存在[客戶主檔(CustMain)],另提供[擔保品提供人]交易關係人建檔功能,可整合(L1101新增自然人及L1102新增法人)交易功能,參考"貸借款申請書"之"擔保品提供人"填寫資料,設計輸入控制[待辦事項6]陳政皓經理提供,並註記必須填寫及不必填寫的項目 | L2111 | 廠商提供L2111調整電文供ELOAN開發
L6302 | 連結 | LOAN共 | 配合ELOAN共同借款人登錄,調整如下說明 新貸中系統調整說明: (1).L2111新增電文欄位「共同借款人」,有值時代表為共同借款人案件,處理如下: (2).會將同一「案件編號」的額度,自動連結為共同借款人戶(同「L2118共同借款人資料登錄」作業內容) (3).將申請案件,自動改用「共同借款人」的統編對應之戶號] | L2221 | 廠商提供L2221電文供ELOAN開發
L2101 | #VALUE! | LOAN現 | ELOAN現行調整說明: (1).確認「共同借款人」和「申請額度」的關連(使用保證人建檔或另新增共用借款人建檔機制) (2).「共同借款人」基本資料,可依循現行作法,送電文「L1101新增自然人」及「L1102新增法人」 | L表,供整 | 提供企金件擔保品EXCEL表,供整批匯入設計參考
L2010 | #VALUE! | LOAN規 | ELOAN規劃調整備註 (1).於案件申請時，可於同一案件編號下，建立不同「共同借款人」額度 | #VALUE! | 可分配金額(計算公式、轉換作業、應用層面)、塗銷作法、處分作法說明
L2111 | #VALUE! | LOAN於 | 增加[交易關係人]基本資料相關電文欄位,供ELOAN於新增[交易關係人]時,同步新增「顧客基本資料」 | #VALUE! | 整理參考原AS400主管刷卡原因,供BU確認
L2153 | #VALUE! | L表[整批 | 提供EXCEL表[整批匯入建檔]機制 | L2038 | 更新L2038 URS輸出說明文件,提供使用者確認
L2112 | #VALUE! | LOAN輸 | [抵押品註記]參考ELOAN輸入方式 | L2221 | L2221 交易關係人維護,廠商提供必須輸入基本資料欄位的整理表格,供BU確認
L2015 | 連結 | L4610 | 新增成功時,顯示[保險單]按鈕,連結【L4610保險單明細資料登錄】交易,登錄保險單資料 | #VALUE! | 廠商提供案件相關人員登錄的交易整理
L2154 | 連結 | L4060 | 於[建物]輸出,增加[保險單]按鈕, ,連結【L4060額度擔保品保險單關聯查詢】交易,查詢保險單資料 | #VALUE! | 整理目前資料欄位的使用狀態(報表、塗銷證明),調整必須輸入的控制
L2016 | #VALUE! | L2911 | 交易功能併入[L2911不動產擔保品資料查詢] 取消L2041交易 | #VALUE! | 於清償作業討論時，再重新檢視功能是否需調整
LC011 | #VALUE! | L2911 | 交易功能併入[L2911不動產擔保品資料查詢],取消L2042交易 | #VALUE! | 放款金額是否檢查擔保品"可分配金額
L6700 | #VALUE! | L1101 | 建檔時只需提供ID及姓名及掃描類別,基本資料可於L1101/L1102補鍵,並依[交易關係人]必須輸入的資料,做欄位輸入控制 | #VALUE! | [計件代碼2]、[計件代碼2金額]新增功能是否保留待議 vs.討論項目2021/7/27-1
L2921 | #VALUE! | LOAN輸 | [抵押品註記]參考ELOAN輸入方式, | #VALUE! | 待和負責核心IT單位確認[撥款匯款媒體檔]上傳核心系統作法
L2801 | 連結 | L4610 | 新增成功時,顯示[保險單]按鈕,連結【L4610保險單明細資料登錄】交易,登錄保險單資料 | #VALUE! | 提供整批匯款單格式及列印樣張
L2020 | #VALUE! | L2017 | 併入L2017,應涵蓋以下項目 (1).L2049有的查詢條件 (2).L2049必要輸出欄位 以上調整於後續調整說明會展示 | L3005 | 交易L3005,[暫收抵繳]表示方式,調整後再說明
L2250 | #VALUE! | L2038 | 併入L2038,應涵蓋以下項目 (1).L2919有的查詢條件 (2).L2919必要輸出欄位 以上調整於後續調整說明會展示 | #VALUE! | 「聯貸案訂約登錄」作業流程
L2902 | #VALUE! | L2038 | 併入L2038,應涵蓋以下項目 (1).L2919有的查詢條件 (2).L2919必要輸出欄位 以上調整於後續調整說明會展示 | L3220 | [L3220 暫收款退還]退票時,需列印會計傳票,廠商另提設計
L2221 | #VALUE! | L2038 | 併入L2038,應涵蓋以下項目 (1).L2038有的查詢條件 (2).L2038必要輸出欄位 以上調整於後續調整說明會展示 | #VALUE! | 暫收款退還及整批撥款的整批匯款作業，與如何連結核心匯款系統機制有關，請IT了解並與放款部順過作業流程後，再行討論
L2038 | #VALUE! | L2035 | [關係企業關係代號]目前規劃於「L2035/L2306借款戶關係人/關係企業維護」登錄,附申報[關係代號對照表][說明規劃] | #VALUE! | [應處理清單]火險續保簡訊檔內容待確認
L2411 | #VALUE! | L給案件承 | 當[全戶維持率]低於時[通知追繳維持率]或[實行職權維持率]時,發送EMAIL給案件承辦[企金人員] [註]全戶維持率=(收盤價*設定股數)/借款餘額 *BS008 | #VALUE! | 待淑微提供火險續保通知單email之樣張
L2415 | 連結 | L2072 | 訊息顯示,由原先連結[L2072 顧客控管警訊明細資料查詢]查詢交易模式,改為警示視窗方式顯示 | #VALUE! | [保單險種不足明細表]計算公式
L2911 | #VALUE! | L6402 | 於[L6402 交易控制檔維護]新增[顯示顧客控管警訊]欄位選項,可彈性自訂顯示警訊交易 | #VALUE! | [保單險種不足明細表]待提供樣張
L2041 | #VALUE! | L1905 | BBC,電話,傳真 > 依據L1905交易設計,重新調整輸出排版 | L5075 | L5075債務協商滯繳/應繳明細查詢:未曾繳款時繳息迄日值為何?
L2042 | #VALUE! | #VALUE! | 2021-08-31 將調整後的格式 Email給會議相關人員確認,再開會說明 | L597A | 新壽內部討論後再決定L597A的整批入帳方式
L2412 | #VALUE! | L2154 | 撥款前[L2154 額度資料維護]可維護的額度欄位,於L3100調整為不可輸入,如於撥款前,欲調整相關欄位,調整於[L2154]維護 | #VALUE! | 一般債權匯款檔
L2049 | #VALUE! | L檢核結果 | 增加輸出AML檢核結果 | L6605 | 確認AS400/ L6605逾期新增減少原因維護資料,使用狀況
L2919 | #VALUE! | L3100 | 比照[L3100撥款],撥款前[L2154 額度資料維護]可維護的欄位,於L3110調整為不可輸入,如於撥款前,欲調整相關欄位,調整於[L2154]維護 | #VALUE! | 逾期時併入員工扣薪作業處理，請清河確認有關逾期處理及應扣金額計算方式
L2922 | #VALUE! | L2060 | 更改交易代號為L2060(原L3010) | L4703 | L4703滯繳通知單及L4702繳息通知單依用途列印不同字樣，待提供
L2047 | #VALUE! | L2600 | 更改交易代號為L2600(原L3600) | L4454 | 原AS400待確認功能： 1.待確認功能： 4-8-73連續扣款失敗明細＆通知 4-8-83銀扣戶實際繳款方式檔產生作業 2.4-8-75銀扣火險成功期款失敗通知 (1)L4454產生銀扣失敗通知，需列印繳 息通知單。 (2)大宗掛號列印 & 存款單列印： 待確認功能
L2413 | #VALUE! | L3600 | 新增[聯貸編號],由系統自動編號(5碼)(原L3600) | L3731 | L3731是否新增[核決層級]
L2913 | #VALUE! | L3600 | 新增[國內或國際聯貸]輸入欄位(原L3600) | L4605 | L4605火險最終保單上傳作業： 檔案上傳後之錯誤保單，待淑微提供錯誤清單後核對
L2414 | #VALUE! | L3600 | 提供以下二種方案,供企金確認作業流程(原L3600) (1).【方案1】 (2).【方案2】經清河和企金確認後,採方案二 | #VALUE! | 火險佣金未發明細表/火險佣金發放明細表： 是否以[戶名]取代[火險服務ID]欄位，待淑微確認。
L2702 | #VALUE! | L4042 | 由額度新增授權帳號,需回額度修改或刪除授權資料,於L4042需隱藏[修改]及[刪除]按鈕 | #VALUE! | [AS400]4-96-2佣金換算作業： 原系統功能待珮琪提供
L2072 | 連結 | L3943 | 一張支票有多筆銷帳時,查詢出只顯示一筆,需另按[支票內容]連結[L3943 支票內容查詢],查詢銷帳明細 | #VALUE! | 新增火險佣金查詢交易，內容待淑微提供
L9110 | #VALUE! | L3007 | 交易功能併入[L3007 暫收支票明細資料查詢] | #VALUE! | [AS400]4-96-2佣金換算作業： 待提供[應領金額]計算公式
L3002 | 連結 | L3943 | 一張支票有多筆銷帳時,查詢出只顯示一筆,需另按[支票內容]連結[L3943 支票內容查詢],查詢銷帳明細 | #VALUE! | 作業項目[08.收回呆帳]時是否新增核決層級:待回覆
L3916 | 連結 | L2061 | 於[暫收款金額]新增[契變手續費]查詢按鈕,連結【L2061貸後契變手續費明細資料查詢(未入帳)】,帶回[手續費]金額 | L4030 | L4030調整員工利率作業 挑選條件待與IT確認： 1.員工利率產品比對不符清單 2.客戶檔客戶別與員工檔比對不符清單
L4101 | 連結 | L4943 | 按[銀扣]按鈕時(紅框),連結【L4943銀行扣款檔資料查詢】時,查詢條件的預設值,調整如下(綠框): (1).戶號:當筆契變手續費資料的戶號 (2).入帳日期:期間為查詢當筆契變手續費資料的建檔日期到日曆日 | L6042 | L6042交易控制檔:提供清單給SKL填寫 交易控制檔 結清戶個資控管及顧客控管警訊
L8080 | #VALUE! | #VALUE! | 額度檔未設定通知方式時，通知方式以簡訊優先，再書面，再email | L1905 | L1905:確認簡訊抓取模式
L3110 | #VALUE! | #VALUE! | [應處理清單]中email及簡訊資料查詢 (1).[明細鍵值]欄位以中文顯示 | #VALUE! | 透過Informatica將"借款戶關係人/關係企業"資料,由eloan匯入新貸中系統
L6984 | #VALUE! | L後續處理 | 作業流程圖補充AML後續處理說明 | L2222 | L2222 與授信戶關係登錄交易權限確認
L3912 | #VALUE! | L後續處理 | 作業流程圖補充AML後續處理說明 | L2480 | L2480 擔保品重評資料登錄.重評原因代碼,請放款部提供
L3005 | #VALUE! | LD暫收款 | 約定還款及法拍費用，需HOLD暫收款，不可予期款抵用 | #VALUE! | 存證信函底稿版本,前置協商逾期繳款通知函繳款期限
L3721 | #VALUE! | LC009 | 簡訊檔送出後，檔案可在 [LC009報表及檔案查詢]中查詢及開啟 | #VALUE! | 法定代理人與地址
L2060 | #VALUE! | L8030 | 需顯示受理調解機構代號中文,欄位值與L8030的受理調解機構代號相同 | #VALUE! | [戶別]欄位名稱變更，待使用者提供
L2600 | 連結 | L6932 | 新增按鈕-連結喘息期歷程(L6932篩選延期繳款年月起訖) | #VALUE! | [當日累積件數]欄位，待使用者提供
L4042 | 連結 | L5960 | 連結法催紀錄L5960時,函催只做案件種類為債協部分:前置協商毀諾(未依約履行)通知函, 前置協商逾期繳款通知函 | #VALUE! | 附件上傳功能
L4410 | 連結 | L5976 | 點選查詢時改為連結到新代號L5976債權案件主檔內容查詢 | #VALUE! | 提供指定覆審機制
L4940 | #VALUE! | L5702 | 查詢篩選條件增加試算後的預設交易別,增加輸出欄位:試算後預設的交易別(如L5702欄位值),在畫面最下面增加整批入帳按鈕 | #VALUE! | [追蹤記號][1.免追蹤]、[3.不追蹤]字眼是否需要更改
L4941 | 連結 | L5977 | 新增按鈕查詢客戶撥付統計資料:連結到新交易L5977客戶最大債權撥付統計查詢,以客戶戶號+案件序號查詢最大債權撥付統計資料 | L8203 | [L8203疑似洗錢交易合理性]洗錢合理性、延遲交易, Excel及報表樣張
L4043 | #VALUE! | L5711 | 新增按鈕連動L5711撥付金額調整:未製檔才顯示按鈕 | L8204 | [L8204疑似洗錢交易訪談]洗錢交易訪談報表樣張
L4412 | #VALUE! | L5711 | 新增交易L5711撥付金額調整,以戶號+案件序號+製檔日=0為篩選條件,顯示欄位:身分證字號、戶號、戶名、案件序號、債權機構、機構名稱、撥付金額、累計撥付金額,僅開放撥付金額供調整,一併維護累計撥付金額,檢核修改後撥付金額加總需與修改前撥付金額加總相同 | L5813 | L5813申報媒體檔格式與上傳官網之檔案格式
L3220 | #VALUE! | L6085 | 因為L6085查詢條件及輸出欄位,均有涵蓋L6086提供機制,所以L6086整併入L6085 註:因多個交易包含L6755本新增時,需用到此查詢帶回各單位、部室代號
L6101 | #VALUE! | L4500 | 於L4500設定之[媒體日期]當天，[應處理清單] 執行[15日薪]及[非15日薪]扣薪媒體檔產出作業： (1)有扣薪媒體明細資料時產生檔案。 (2)無扣薪媒體明細資料時產生空檔。
L3007 | #VALUE! | L4500 | 未於L4500設定之日期不產生資料檔
L3008 | #VALUE! | L4210 | 歸類為[不處理]之條件： (1)與提出檔資料不符、扣款失敗、實扣金額為0 (2)產出失敗報表 (3)後續處理：若為[與提出檔資料不符]之情況，待查明原因後需要入帳時執行 L4210其他還款來源建檔(L4921[新增來源建檔]按鈕進入) -> L4002整批入帳作業執行[轉暫收]
L3009 | #VALUE! | L3200 | 增加欄位[是否內含利息]＆[利息是否可欠繳]， 參考 L3200做法
L3943 | #VALUE! | L3130 | 部分償還自動入帳條件之優先序： (1)L3130約定部分償還登錄。 (2)還款金額>=L3130之約定金額。 (3)利率由高至低 2021/10/27蔡珮瑜回覆： 目前是利率高至低>用途別>由額度編號大至小 用途別為9->1->3->4->5->6->2 欄位代碼 欄位說明 1 週轉金 2 購置不動產 3 營業用資產 4 固定資產 5 企業投資 6 購置動產 9 其他
L3230 | #VALUE! | L4920 | 原AS400報表改為[L4920整批入帳明細查詢]： 1.[4-1-4匯款暫存檔明細表]。 2.[4-1-7匯款轉帳檔明細表]，原[匯款沖帳碼]欄位取消
L2061 | #VALUE! | L6501 | 整批入帳入期款時需參考[L6501系統變數及系統值設定]中欄位[整批-預收期數]設定值
L2670 | #VALUE! | L3130 | L3130約定部分償還建檔時需增加欄位[是否內含利息]、[利息是否可欠繳]( 2021/10/12會議)
L2062 | 連結 | L8204 | 新增修改送出後自動連結[L8204疑似洗錢交易訪談記錄維護]
L6908 | #VALUE! | L9133 | 不需產出[L9133放款會計與主檔餘額檢核表]
L4600 | #VALUE! | #VALUE! | 表中參考的建築造價資料，新系統與eloan分開維護，新系統新增維護交易
L4611 | 連結 | L2038 | 增加連結查詢[L2038擔保品明細資料查詢]&[L4610保險單明細資料登錄/L4611續約保單資料維護]
L4601 | #VALUE! | L4610 | L4610保險單明細資料登錄：增加輸入欄位[住宅險 改商業險註記]，可輸入[Y / 空白]
L4603 | #VALUE! | L4611 | L4611續約保單資料維護：增加輸入欄位[住宅險改 商業險註記]，可輸入[Y / 空白]
L4450 | #VALUE! | L4962 | L4962保險單資料檢核作業：檢核表類別增加選項 [住宅險改商業險註記]及輸入[火險到期起迄年月] 欄位
L4451 | 連結 | L4961 | 增加連結查詢[L4961火險保費明細查詢]
L4452 | #VALUE! | L6301 | [L6301指標利率種類維護]新增一筆[指標利率種類]後，在未放行前不可建立該筆[指標利率種類]的指標利率
L4453 | #VALUE! | L8204 | [疑似洗錢交易合理性維護]改為[疑似洗錢交易訪談記錄維護]連動L8204
L4943 | #VALUE! | #VALUE! | Eloan上送客戶資料時，若未[解除],則回覆錯誤訊息
L698A | 連結 | L2017 | 新增按鈕連結【L2017額度與擔保品關聯】查詢
L5701 | 連結 | L2039 | 畫面增加按鈕連結【L2039 擔保品重評明細資料查詢】
L5075 | #VALUE! | L2411 | 重評原因代碼: Eloan上送擔保品時(L2411)，若鑑價日期不同要自 動新增重評資料，依計件代碼mapping 原因代碼
L5071 | 連結 | L190A | 新增按鈕:連結[員工資料檔查詢]L190A
L5970 | #VALUE! | L5062 | 新增交易:供法催使用,L5062查詢與L5606維護[法催地區別],內容欄位類似L6074,增加電話欄位((區碼)1234-5678#分機)
L597A | #VALUE! | L2038 | 增加按鈕:查詢擔保品連動L2038,並於畫面顯示 [門牌號碼]
L5709
L5710
L5971
L6755
L6085
L6086
L6064
L6604
L6030
L6074
L6704
L6075
L6705
L6401
L6703
L6052
L6502
L4510
L4200
L4511
L4520
L6905
L6001
L2078
L3130
L4002
L4210
L4201
L4920
L4702
L4703
L8204
L3926
L8032
L8038
L8039
L8062
L4454
L4930
L4925
L3731
L9133
L6102
L4965
L4604
L4606
L6985
L6031
L6032
L4320
L4031
L4931
L4321
L4030
L2980
L3911
L3913
L2631
L2023
L2703
L2039
L2480
L5060
L5961
L5962
L5963
L5964
L5965
L5601
L5602
L5603
L5604
L5605
L5061
L5902
L5102
L5905
L5105
L8201
L8202
L8203
L8923
L8924
L5811
L5982
L5812
L5813
L8701
L5101
L5903
L5103
L5104
LC003
L2076
L8336
L8301~L8337
L6041
L6503
L5051
L5052
L1109
L6608
L2306
L3701
L2035
L6402
L1905
L3600
LC009
L8030
L5702
L5711
L4500
L3200
L4610
L4962
L5062
L5606
L6083
L6753
L6605
L4605
L6042
L2222
L7202
L7210
L7204
L7904
L7203
L7901
L8401
L8402
L7902

## 上線注意事項
會議日期 | 交易 | 交易說明 | 序號 | 待辦事項 | 負責人
2021-09-28 | L6701 | 行庫資料維護 | 1 | 上線前需轉入最新行庫資料

## 追蹤議題備註
項目 | 議題 | 說明
1 | 資料轉換 | 1.代碼轉換有異動,檢核表,由比對程式出,並請SKL提出處理邏輯(eric) (1).客戶主檔:原客戶別(央行管制戶)均轉為01一般戶, 原額度檔也有客戶別,別註記於(規定管制代碼RuleCode) (2).L1108 使用報表代號,轉換至CdReport(智偉)--2021/8/2轉資料轉換 2.擔保品唯一各額度的原始設定金額(SKL\整理中文件\共用代碼檔整理轉換,昱衡連線) 3.目前使用代碼清單(2021-07-21共用代碼檔整理清單.xlsx) 4.轉入代碼是否存在對應代碼檔檢核(eric) 5.轉換後,必須另外新增代碼的SQL整理(智偉)--2021/8/2轉資料轉換
2 | 主管授權理申報表 | 格式討論

## 備註
[經辦等級] B: 所有交易主管及經辦皆可執行該交易 S: 僅主管可執行該交易 T: 僅經辦可執行該交易 [主管核可] V: 該交易須主管核可 O: 該交易選擇性的須主管核可，詳細內容請參閱該交易之交易說明
https://skl.webex.com/skl/j.php?MTID=m4cad926e26e65b979305fb669cef7280

## SKL放款
放款部人員聯絡電話 |  | 2021-07-16
梁健福 | 放款部協理 | skcx9340@skl.com.tw | 7001 | 摩天 18樓 | 放款部
劉師尹 | 專案協理 | skeq9875@skl.com.tw | 7180 | 摩天 18樓 | 放款部 | 企金
宋郁宏 | 放款帳務專員 | skfb9368@skl.com.tw | 7083 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款服務課
許慧玉 | 放款帳務專員 | skem8461@skl.com.tw | 7084 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款服務課
蔡珮瑜 | 放款帳務專員 | skba3883@skl.com.tw | 7085 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款服務課
邵淑微 | 放款帳務專員 | skat2658@skl.com.tw | 7086 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款服務課
尹少玄 | 放款帳務專員 | skct5927@skl.com.tw | 7088 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款服務課
陳政皓 | 放款服務課經理 | chchen@skl.com.tw | 7090 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款服務課
張淑遠 | 房貸推展業務專員 | bettychang@skl.com.tw | 7051 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款推展課
李珮君 | 資深放款推展企劃專員 | snoopy@skl.com.tw | 7052 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款推展課
蔡進健 | 專案經理 | skey5613@skl.com.tw | 7181 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款推展課
李穎 | 專案經理 | skes8696@skl.com.tw | 7182 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款推展課
陳俞辛 | 企金推展專員 | skcq3559@skl.com.tw | 7183 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款推展課
黃國安 | 房貸部專 | #N/A | 7301 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款推展課 | 營管部
張建昌 | 房貸專員 | #N/A | 7305 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款推展課 | 營管部(松信區部)
黃豐益 | 房貸專員 | #N/A | 7306 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款推展課 | 營管部(建國區部)
傅子榮 | 房貸部專 | #N/A | 7311 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款推展課 | 營推部
梁裕祥 | 房貸專員 | #N/A | 7312 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款推展課 | 營推部(板橋區部)
唐孝芳 | 資深房貸專員 | #N/A | (03)337-2564 |  | 放款部 | 放款推展課 | 營推部(桃園區部)
陳育誠 | 企金推展專案襄理 | #N/A | (07)9741985 |  | 放款部 | 放款推展課 | 駐：高雄
林瑶洲 | 企金推展專案襄理 | #N/A | (04)22282125 |  | 放款部 | 放款推展課 | 駐：台中
林洺漳 | 資深房貸專員 | #N/A | (04)2228-2125 |  | 放款部 | 放款推展課 | 業推部(復興、南投區部)
涂國祥 | 房貸部專 | #N/A | (04)2228-2125 |  | 放款部 | 放款推展課 | 業推部
薛太郎 | 資深房貸專員 | #N/A | (04)37076074#14 |  | 放款部 | 放款推展課 | 業推部(惠國區部)
陳聖仁 | 資深房貸專員 | #N/A | (06)223-8413 |  | 放款部 | 放款推展課 | 業開部(南市區部)
呂玫絨 | 資深房貸專員 | #N/A | (07)974-1985 |  | 放款部 | 放款推展課 | 業開部(雄南區部)
蔡丞耿 | 房貸部專 | #N/A | (07)974-1985 |  | 放款部 | 放款推展課 | 業開部
莊世清 | 資深房貸專員 | #N/A | (04)2622-3535 |  | 放款部 | 放款推展課 | 業推部(清水區部)
鄂雅玲 | 房貸專員 | #N/A | (07)974-1985 |  | 放款部 | 放款推展課 | 業開部(鳳山區部)
詹貯麟 | 放款管理課主管 | jeffjan@skl.com.tw | 7070 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款管理課
程慧娟 | 授信覆審專案襄理 | sherrycheng@skl.com.tw | 7075 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款管理課
邱怡婷 | 放款法務專員 | skcb7541@skl.com.tw | 7076 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款管理課
張舜雯 | 放款資產評估專案襄理 | anniechang@skl.com.tw | 7077 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款管理課
陳念生 | 放款法務專員 | #N/A | (04)22298330 |  | 放款部 | 放款管理課 | 駐：台中
陳義仁 | 放款法務專員 | #N/A | (06)2228985 |  | 放款部 | 放款管理課 | 駐：台南
呂家富 | 放款審查課主管 | jeffleu@skl.com.tw | 7060 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款審查課
徐名弘 | 資深授信審核專員 | skcs8468@skl.com.tw | 7062 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款審查課
李光輝 | 授信審核專案襄理 | #N/A | 7065 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款審查課
施美娟 | 授信審核專案襄理 | alenshih@skl.com.tw | 7066 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款審查課
李秋燕 | 授信審核專員 | gracelee@skl.com.tw | 7067 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款審查課
劉在明 | 專案經理 | #N/A | 7270 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款審查課
黎萬柱 | 資深審核專員 | #N/A | 7271 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款審查課
鄭峰彰 | 徵信專員 | #N/A | 7273 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款審查課
林昱英 | 鑑價專員 | #N/A | 7275 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款審查課
王薏涵 | 授信審核專員 | #N/A | 7276 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款審查課
侯守華 | 資深鑑價專員 | #N/A | 7277 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款審查課
鄧雪美 | 資深徵信專員 | #N/A | 7279 | 摩天 18樓 | 放款部 | 放款審查課
羅元隆 | 資深鑑價專員 | #N/A | (03)496-6016 |  | 放款部 | 放款審查課 | 駐：中壢
黃財政 | 審核專員 | #N/A | (07)2387181 |  | 放款部 | 放款審查課 | 駐：高雄
蔡忠志 | 資深審核專員 | #N/A | (04)22290301 |  | 放款部 | 放款審查課 | 駐：台中
邱應忠 | 徵信專員 | #N/A | (07)2387181 |  | 放款部 | 放款審查課 | 駐：高雄
黃連青 | 鑑價專員 | #N/A | (05)5326531 |  | 放款部 | 放款審查課 | 駐：雲林
李紹綺 | 鑑價專員 | #N/A | (04)22290301 |  | 放款部 | 放款審查課 | 駐：台中
張文旭 | 鑑價專員 | #N/A | (07)2387181 |  | 放款部 | 放款審查課 | 駐：高雄
蘇承鴻 | 專案經理 | #N/A | (07)2387181 |  | 放款部 | 放款審查課 | 駐：高雄
蔡惠足 | 鑑價專員 | #N/A | (06)2238413 |  | 放款部 | 放款審查課 | 駐：台南

## URS確認tmp (hidden)
日 |  |  |  |  | 展示
URS審查會議 | 加總 |  |  |  | 2021-07-19 |  | 2021-07-26 |  | 2021-09-22 |  | 2021-07-27 |  | 2021-08-23 |  | 2021-08-24 |  | 2021-08-25 |  | 2021-08-26 |  | 2021-08-27 |  | 2021-08-30 |  | 2021-08-31 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-02 |  | 2021-09-03 |  | 2021-09-08 |  | 2021-09-09 |  | 2021-09-13 |  | 2021-10-12 |  | 2021-09-14 |  | 2021-09-16 |  | 2021-09-17 |  | 2021-09-23 |  | 2021-09-28 |  | 2021-09-24 |  | 2021-09-27 |  | 2021-11-15 |  | 2021-11-16 |  | 2021-09-29
業務大類 | 預計 | 進度 | 實際 | 完成比 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際
1.顧客管理作業 | 0 | 15 | 15 | #DIV/0! | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.業務作業 | 0 | 49 | 49 | #DIV/0! | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 9 | 9 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.帳務作業 | 0 | 18 | 18 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.批次作業 | 11 | 36 | 36 | 327.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6
5.管理性作業 | 0 | 26 | 26 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.共同作業 | 0 | 11 | 11 | #DIV/0! | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 21 | 21 | 0 | 0
8.遵循法令作業 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 21 | 21 | 0 | 0
9.報表作業 | 0 | 1 | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
總計 | 11 | 156 | 156 | 1418% | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 12 | 12 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 12 | 12 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 45 | 45 | 42 | 42 | 6 | 6
週 | 加總 |  |  |  | 展示
URS審查會議 | 預計 | 進度 | 實際 | 完成比 | 2021-07-23 |  | 2021-07-30 |  | 2021-08-06 |  | 2021-08-13 |  | 2021-08-20 |  | 2021-08-27
業務大類 |  |  |  |  | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際
1.顧客管理作業 | 15 | 15 | 12 | 80% | 9 | 8 | 6 | 4
2.業務作業 | 69 | 43 | 17 | 24.64% |  |  | 43 | 17 | 26
3.帳務作業 | 39 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 39
4.批次作業 | 65 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 6 |  | 59
5.管理性作業 | 82 | 30 | 10 | 12.2% | 30 | 10 | [6 empty] | 52
6.共同作業 | 82 | 14 | 12 | 14.63% | 14 | 12 |  |  | 1 |  |  |  | 14 |  | 53
8.遵循法令作業 | 15 | 0 | 0 | 0% | [10 empty] | 15
9.報表作業 | 1 | 0 | 0 | 0% | [10 empty] | 1
總計 | 368 | 102 | 51 | 13.86% | 53 | 30 | 49 | 21 | 72 |  | 59 |  | 66 |  | 69
展示
預計: 2021-07-22; 實際: 2021-07-26; 預計: 2021-09-22; 預計: 2021-07-27; 預計: 2021-08-23; 預計: 2021-08-24; 預計: 2021-08-25; 預計: 2021-08-26; 預計: 2021-08-27; 預計: 2021-08-30; 預計: 2021-08-31; 預計: 2021-09-01; 預計: 2021-09-02; 預計: 2021-09-03; 預計: 2021-09-08; 預計: 2021-09-09; 預計: 2021-09-13; 預計: 2021-10-12; 預計: 2021-09-14; 預計: 2021-09-16; 預計: 2021-09-17; 預計: 2021-09-23; 預計: 2021-09-28; 預計: 2021-09-24; 預計: 2021-09-27; 預計: 2021-11-15; 預計: 2021-11-16; 預計: 2021-09-29; 預計: 2021-09-30; 預計: 2021-10-04 | 2021-10-01 |  | 2021-10-22 |  | 2021-10-05 |  | 2021-10-06 |  | 2021-10-13 |  | 2021-10-18 |  | 2021-10-19 |  | 2021-10-21 |  | 2021-10-20 |  | 2021-10-25 |  | 2021-10-27 |  | 2021-10-28 |  | 2021-11-02 |  | 2021-11-24 |  | 2021-11-03 |  | 2021-10-29 |  | 2021-11-04 |  | 2021-11-05 |  | 2021-07-19 |  | 2021-07-20 |  | 2021-07-21 |  | 2021-11-18 |  | 2021-11-17 |  | 2021-11-23 |  | 2021-11-19 |  | 2021-11-29 |  | (空白) |  | 預計 的加總 | 實際 的加總
業務大類 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際
業務大類: 1.顧客管理作業; 預計: 8; 進度: 8; 實際: 4; 完成比: 4; 預計: 3; 實際: 3 | [54 empty] | 15 | 15
業務大類: 2.業務作業; 實際: 5; 完成比: 5; 預計: 10; 實際: 10; 預計: 9; 實際: 9; 預計: 6; 實際: 6; 預計: 4; 實際: 4; 預計: 4; 實際: 4; 預計: 4; 實際: 4; 預計: 4; 實際: 4; 預計: 3; 實際: 3 |  |  | 6 | 6 |  |  | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | [6 empty] | 14 | 14 | [34 empty] | 79 | 79
業務大類: 3.帳務作業; 預計: 1; 實際: 1; 預計: 3; 實際: 3; 預計: 3; 實際: 3; 預計: 1; 實際: 1; 預計: 5; 實際: 5; 預計: 5; 實際: 5 |  |  | 3 | 3 |  |  | 16 | 16 |  |  | 1 | 1 | [42 empty] | 38 | 38
業務大類: 4.批次作業; 預計: 3; 實際: 3; 預計: 6; 實際: 6; 預計: 4; 實際: 4; 預計: 1; 實際: 1; 預計: 5; 實際: 5; 預計: 12; 實際: 12; 預計: 5; 實際: 5; 預計: 6; 實際: 6; 預計: 11; 實際: 11; 預計: 2; 實際: 2 | 1 | 1 |  |  | 7 | 7 | [6 empty] | 5 | 5 | 8 | 8 | [38 empty] | 76 | 76
業務大類: 5.管理性作業; 預計: 6; 實際: 6; 預計: 4; 實際: 4; 預計: 8; 實際: 8; 預計: 8; 實際: 8 | [20 empty] | 8 | 8 | 7 | 7 |  |  | 3 | 3 | 4 | 4 |  |  | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 |  |  |  |  | 87 | 87
業務大類: 6.共同作業; 預計: 1; 進度: 1; 預計: 2; 實際: 2; 預計: 2; 實際: 2; 預計: 1; 實際: 1; 預計: 2; 實際: 2; 預計: 1; 實際: 1; 預計: 1; 實際: 1; 預計: 1; 實際: 1; 預計: 14; 實際: 14; 預計: 21; 實際: 21 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 10 | 10 | 3 | 3 |  |  | 4 | 4 | [18 empty] | 2 | 2 | 9 | 9 | 4 | 4 | [8 empty] | 17 | 17 |  |  | 96 | 96
業務大類: 8.遵循法令作業; 預計: 31; 實際: 31; 預計: 21; 實際: 21 | [24 empty] | 2 | 2 | 11 | 11 | 1 | 1 | 10 | 10 | [10 empty] | 30 | 30 | 12 | 12 |  |  | 18 | 18 |  |  |  |  | 136 | 136
業務大類: 9.報表作業; 預計: 1; 實際: 1 | [54 empty] | 1 | 1
總計 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 12 | 12 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 12 | 12 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 45 | 45 | 42 | 42 | 6 | 6 | 11 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 7 | 7 | 18 | 18 | 5 | 5 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 14 | 14 | 8 | 8 | 7 | 7 | 2 | 2 | 14 | 14 | 5 | 5 | 10 | 10 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 14 | 14 | 4 | 4 | 38 | 38 | 13 | 13 | 3 | 3 | 23 | 23 | 17 | 17 |  |  | 528 | 528

## 討論項目tmp (hidden)
計數 - 會議日期 | 欄標籤
討論日期/提列討論 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-08-23 | 2021-08-30 | 2021-09-09 | 2021-09-28 | 2021-10-20 | 2021-10-25 | 2021-11-18 | 2021-12-03 | 總計
L1001 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 2
L1101 |  |  |  | 13 |  | 4 | [10 empty] | 17
L1103 |  |  |  | 10 | [12 empty] | 10
L1105 |  |  |  | 2 | [12 empty] | 2
L1108 |  |  |  |  | 2 | [11 empty] | 2
L1908 |  |  |  |  | 2 | [11 empty] | 2
L190A |  |  |  |  | 2 | [11 empty] | 2
L2017 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 2
L3100 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 4 | [6 empty] | 6
L5021 | 1 | [15 empty] | 1
L5022 |  | 3 | [14 empty] | 3
L5023 |  | 2 | [14 empty] | 2
L5401 | 4 | [15 empty] | 4
L5402 | 2 | [15 empty] | 2
L5405 | 4 | [15 empty] | 4
L5406 |  | 1 | [14 empty] | 1
L5407 |  | 1 | [14 empty] | 1
L5500 |  |  | 2 | [13 empty] | 2
L5951 |  |  | 2 | [11 empty] | 1 |  | 3
L5952 |  |  | 2 | [11 empty] | 1 |  | 3
L6082 | 3 | [15 empty] | 3
L6501 |  | 3 | [14 empty] | 3
L6751 |  | 3 | [14 empty] | 3
L6752 | 1 | [15 empty] | 1
L6754 |  |  | 4 | [13 empty] | 4
L6757 |  |  | 1 | [13 empty] | 1
L6787 |  | 3 | [14 empty] | 3
LD006 |  |  | 1 | [11 empty] | 3 |  | 4
LD007 |  |  | 1 | [11 empty] | 2 |  | 3
L1102 | [5 empty] | 11 | [10 empty] | 11
L1104 | [5 empty] | 7 | [10 empty] | 7
L1106 | [5 empty] | 3 | [10 empty] | 3
L9726 | [5 empty] | 5 | [10 empty] | 5
L6301 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 2
L2101 | [5 empty] | 5 | [10 empty] | 5
L2010 | [5 empty] | 2 | [10 empty] | 2
L2111 | [5 empty] | 6 |  |  | 3 | [7 empty] | 9
L2112 | [5 empty] | 3 | [10 empty] | 3
L2153 | [5 empty] | 11 | [10 empty] | 11
L2015 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 1
L2154 | [6 empty] | 7 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 9
LC011 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 2
L6700 | [6 empty] | 3 | [9 empty] | 3
L2921 | [7 empty] | 2 | [8 empty] | 2
L2801 | [7 empty] | 4 | [8 empty] | 4
L2020 | [7 empty] | 3 | [8 empty] | 3
L2250 | [7 empty] | 6 | [8 empty] | 6
L2902 | [7 empty] | 2 | [8 empty] | 2
L6994 |  |  | 1 | [13 empty] | 1
L6302 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 3 |  |  |  | 4
L2016 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 1
總計 | 15 | 16 | 15 | 27 | 6 | 59 | 14 | 17 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 192

## 待辦事項tmp (hidden)
追蹤議題預計完工/實際完工
會議日期 | 計數 - 預計完工日 的加總 | 計數 - 實際完工日 的加總
2021-07-19 | 1
2021-07-20 | 2
2021-07-21 | 6 | 1
2021-07-22 | 4 | 3
2021-07-23 | 2 | 1
(空白)
2021-07-26 | 9
2021-07-27 | 4
2021-07-28 | 6 | 2
總計 | 34 | 7
追蹤議題預計完工/實際完工
| 2021-07-30 |  | 2021-08-31 |  | 2021-07-26 |  | 2021-08-20 |  | 2021-08-06 |  | 於業績討論時提出 |  | 2021-08-13 |  | 2021-08-11 |  | (空白) |  | 2021-09-15 |  | 2021-09-03 |  | 2021-08-27 |  | 2021-09-10 |  | 2021-09-30 |  | 2021-09-27 |  | 2021-10-05 |  | 2021-09-28 |  | 2021-10-08 |  | 2021-10-06 |  | 2021-10-18 |  | 2021-10-29 |  | 2021-10-22 |  | 2021-10-27 |  | 2021-10-26 |  | 請盡速與負責人確認 |  | 2021-10-25 |  | 2022-02-28 |  | 2021-11-30 |  | 2021-11-05 |  | 2021-11-15 |  | 2021-02-28 |  | 2021-11-26 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-31 |  | 2021-12-30 |  | 2022-01-31 |  | 2021-12-17 |  | 2021-11-29 |  | 計數 - 預計完工日 的加總 | 計數 - 實際完工日 的加總
會議日期 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日 | 計數 - 預計完工日 | 計數 - 實際完工日
2021-07-19 | [60 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | 1 | 1
2021-07-20 | 2 | 2 | [74 empty] | 2 | 2
2021-07-21 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 4 | 4 | [66 empty] | 6 | 5
2021-07-22 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [62 empty] | 4 | 4
2021-07-23 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [68 empty] | 2 | 2
(空白)
2021-07-26 |  |  | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | 6 | 6 | [66 empty] | 9 | 9
2021-07-27 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 2 | 2 | [62 empty] | 4 | 4
2021-07-28 | [14 empty] | 6 | 6 | [60 empty] | 6 | 6
2021-08-23 | [18 empty] | 2 | 2 | [56 empty] | 2 | 2
2021-08-24 | [20 empty] | 1 | 1 | 2 | 2 | [44 empty] | 1 | 1 | 2 | [5 empty] | 6 | 4
2021-08-25 | [70 empty] | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 1
2021-08-30 | [24 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | [48 empty] | 4 | 4
2021-08-31 | [24 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [48 empty] | 2 | 2
2021-09-13 | [26 empty] | 2 | 1 | [48 empty] | 2 | 1
2021-09-16 | [28 empty] | 3 | 2 | 1 | 1 | [44 empty] | 4 | 3
2021-09-23 | [32 empty] | 1 | 1 | [42 empty] | 1 | 1
2021-09-24 | [26 empty] | 2 | 2 | [48 empty] | 2 | 2
2021-09-28 | [34 empty] | 1 | 1 | [40 empty] | 1 | 1
2021-09-29 | [36 empty] | 1 | [39 empty] | 1
2021-10-12 | [38 empty] | 1 | 1 | [36 empty] | 1 | 1
2021-10-15 | [40 empty] | 1 | 1 | [34 empty] | 1 | 1
2021-10-18 | [38 empty] | 1 | 1 | [36 empty] | 1 | 1
2021-10-19 | [42 empty] | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 6 | 6
2021-10-21 | [40 empty] | 1 | 1 | [34 empty] | 1 | 1
2021-10-27 | [48 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 2 | 2
2021-10-22 | [50 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 2 | 2
2021-10-25 | [40 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 3 | 3
2021-11-03 | [17 empty] | 1 | [38 empty] | 2 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 | [12 empty] | 3 | 4
2021-11-04 | [58 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 2 | 2
2021-11-17 | [62 empty] | 2 | 2 | [12 empty] | 2 | 2
2021-10-29 | [40 empty] | 2 | 2 | [22 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 3 | 3
2021-11-24 | [62 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | 1
2021-11-25 | [74 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
2021-11-29 | [66 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1
總計 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 91 | 85

## 下週會議 (hidden)
33 | 功能代號 | 功能名稱/說明 | SA | 展示協助 | 預計展示 | IT | User | User2
6 | L2036 | 借款戶關係人/關係企業明細查詢 | 賴文育 | 陳昱衡 | 2021-10-25 | 涂宇欣 | 張舜雯 | 施美娟、李珮君、陳俞辛(企金)
| L2035 | 借款戶關係人/關係企業查詢 | 賴文育 | 陳昱衡 | 2021-10-25 | 涂宇欣 | 張舜雯 | 施美娟、李珮君、陳俞辛(企金)
| L2305 | 借款戶關係人/關係企業維護(整批) | 賴文育 | 陳昱衡 | 2021-10-25 | 涂宇欣 | 張舜雯 | 施美娟、李珮君、陳俞辛(企金)
| L2306 | 借款戶關係人/關係企業維護 | 賴文育 | 陳昱衡 | 2021-10-25 | 涂宇欣 | 張舜雯 | 施美娟、李珮君、陳俞辛(企金)
| L2022 | 所有關係人資料查詢 | 張金龍 | 陳昱衡 | 2021-10-25 | 涂宇欣 | 張舜雯 | 施美娟、李珮君、陳俞辛(企金)
| L2222 | 與授信戶關係登錄 | 張金龍 | 陳昱衡 | 2021-10-25 | 涂宇欣 | 李珮君 | 陳俞辛(企金)
6 | L2903 | 關聯戶放款資料查詢 | 賴文育 | 陳昱衡 | 2021-10-25 | 吳承憲 | 李珮君
| L2980 | 個人房貸調整案 | 賴文育 | 陳昱衡 | 2021-10-25 | 林清河 | 陳政皓
| L2073 | 結清客戶個人資料控管明細資料查詢 | 賴文育 | 陳昱衡 | 2021-10-25 | 涂宇欣 | 陳政皓
| L2703 | 結清客戶個人資料控管維護 | 賴文育 | 陳昱衡 | 2021-10-25 | 涂宇欣 | 陳政皓
| L2039 | 擔保品重評明細資料查詢 | 賴文育 | 陳昱衡 | 2021-10-25 | 吳承憲 | 邱怡婷 | 陳俞辛(企金)
| L2480 | 擔保品重評資料登錄 | 賴文育 | 陳昱衡 | 2021-10-25 | 吳承憲 | 邱怡婷 | 陳俞辛(企金)
8 | L5060 | 案件處理清單 | 蘇曉玲 | 張嘉榮 | 2021-10-27 | 林清河 | 張舜雯
| L5960 | 案件資料查詢 | 蘇曉玲 | 張嘉榮 | 2021-10-27 | 林清河 | 張舜雯
| L5961 | 電催明細資料查詢 | 蘇曉玲 | 張嘉榮 | 2021-10-27 | 林清河 | 張舜雯
| L5601 | 電催登錄 | 蘇曉玲 | 張嘉榮 | 2021-10-27 | 林清河 | 張舜雯
| L5962 | 面催明細資料查詢 | 蘇曉玲 | 張嘉榮 | 2021-10-27 | 林清河 | 張舜雯
| L5602 | 面催登錄 | 蘇曉玲 | 張嘉榮 | 2021-10-27 | 林清河 | 張舜雯
| L5963 | 函催明細資料查詢 | 蘇曉玲 | 張嘉榮 | 2021-10-27 | 林清河 | 張舜雯
| L5603 | 函催登錄 | 蘇曉玲 | 張嘉榮 | 2021-10-27 | 林清河 | 張舜雯
5 | L5964 | 法務進度明細資料查詢 | 蘇曉玲 | 張嘉榮 | 2021-10-28 | 林清河 | 張舜雯
| L5604 | 法務進度登錄 | 蘇曉玲 | 張嘉榮 | 2021-10-28 | 林清河 | 張舜雯
| L5965 | 提醒事項查詢 | 蘇曉玲 | 張嘉榮 | 2021-10-28 | 林清河 | 張舜雯
| L5605 | 提醒事項登錄 | 蘇曉玲 | 張嘉榮 | 2021-10-28 | 林清河 | 張舜雯
| L5061 | 催收催繳明細 | 蘇曉玲 | 張嘉榮 | 2021-10-28 | 林清河 | 張舜雯
8 | L8921 | 疑似洗錢樣態檢核查詢 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-10-29 | 林清河 | 邵淑微
| L8201 | 疑似洗錢樣態條件設定 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-10-29 | 涂宇欣 | 邵淑微
| L8924 | 疑似洗錢資料變更查詢 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-10-29 | 林清河 | 邵淑微
| L8202 | 疑似洗錢樣態資料產生 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-10-29 | 林清河 | 邵淑微
| L8922 | 疑似洗錢交易合理性查詢 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-10-29 | 涂宇欣 | 蔡珮瑜
| L8203 | 疑似洗錢交易合理性維護 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-10-29 | 涂宇欣 | 邵淑微
| L8923 | 疑似洗錢交易訪談查詢 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-10-29 | 涂宇欣 | 蔡珮瑜
| L8204 | 疑似洗錢交易訪談維護 | 賴文育 | 楊智誠 | 2021-10-29 | 涂宇欣 | 陳政皓 | 張舜雯

## 會議回覆追蹤tmp (hidden)
部門 |  | 與會人員/日期 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | (2021/7/29) | 2021-08-02
資訊規劃部 |  | 廖淳英 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
資訊規劃部 |  | 陳又菁 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2
資訊規劃部 |  | 王瀞琳 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2
投資資訊課 |  | 葛展宇 | 3 | 3,A | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
投資資訊課 | IT | 柯文齡 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
投資資訊課 | IT | 李珮琪 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,A | 2 | 2 | 2
投資資訊課 | IT | 林清河 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
投資資訊課 | IT | 涂宇欣 | 4,B | 2,A | 2,A | 2 | 2,A | 2 | 2,A | 2,A | 2 | 2
投資資訊課 | IT | 吳承憲 | 3 | 3 | 3 | 4,B | 3,A | 4,B | 3,A | 3,A | 2 | 2
放款服務課 | User | 陳政皓 | 2 | 2,A | 2 | 4,B | 4,A | 2 | 2,A | 4 |  | 2
放款服務課 | User | 蔡珮瑜 | 1 | 1 | 1 | 4,B | 1,A | 2,A | 2 | 1 | 2 | 2
放款服務課 | User | 尹少玄 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
放款推展課 | User | 張淑遠 | 3,A | 3,A | 4,A
放款推展課 | User | 李珮君 | 2 | 2,A | 4,B | 4,B | 2 | 2,A | 2,A | 4,B | 2 | 2
放款推展課 | User企金 | 李穎 | [5 empty] | 2 | 1 | 2,A |  | 2
放款推展課 | User企金 | 陳俞辛 |  |  |  | 1 |  | 4,A | 4 | 2,A |  | 2
放款推展課 | User企金 | 蔡進健 | [5 empty] | 3,A | 2 | 1,A |  | 2
放款管理課 | User | 張舜雯 | 1 | 1 | 1 | 3 | [5 empty] | 2
放款管理課 | User | 邱怡婷 | [9 empty] | 2
放款管理課 | User | 程慧娟 | [9 empty] | 2
放款審查課 | User | 徐名弘 |  |  |  |  | 1 |  | 1,B | 4,B |  | 2
放款審查課 | User | 李秋燕 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1,B |  | 2
放款審查課 | User | 施美娟 | [9 empty] | 2
放款審查課 | User | 呂家富 | [9 empty] | 1
放款審查課 | User | 王薏涵 | [9 empty] | 2
萬事宜 |  | 賴文育 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2
萬事宜 |  | 張金龍 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2
萬事宜 |  | 何書溱 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2
萬事宜 |  | 張嘉榮 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
萬事宜 |  | 楊智誠 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
萬事宜 |  | 余家興 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 |  | 1
萬事宜 |  | 陳昱衡 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 |  | 2
| 1 | 會議通知
| 2 | 參與會議
| 3 | 回覆會議
| 4 | 回覆+建議
與會畫面
| A | 討論、待辦
| B | 回覆討論、待辦
通知紀錄~7/28