## 總表_20210731
項目 | 應完成 | 已完成 | 完成比率 | 未完成 | 預計完成 | 實際完成 | 異動說明 | 異動說明 2021/8/13 | 異動說明 2021/8/11 | 異動說明 2021/8/9
資料轉換 | 155 | 152 | 98.06% | 3 | 2021-09-30 |  | **2020/12/31轉換未完成議題， 待新壽放款部怡婷調件回覆以確認 [舊議題未處理 (1支)] LoanOverdue [新議題未完成 (2支)] 股票擔保品維持率計算 員工檔更改Layout | [新議題未完成 (增加2支)] 股票擔保品維持率計算 員工檔更改Layout |  | [轉換中 (1支)] LoanBorTx
資料轉換、除錯 |  |  |  |  | 2021/08/02 ~ 2021/08/06 | 2021-08-06
資料驗證、倒DB |  |  |  |  | 2021/08/09 ~ 2021/08/13
產出資料轉換結果檔 |  |  |  |  | 2021/08/16 ~ 2021/08/20
資料分類與說明 |  |  |  |  | 2021/08/23 ~ 2021/08/27
差異結果 |  |  |  |  | 2021/08/30 ~ 2021/08/31
資料比對（一對一） | 84 | 0 | 0% | 84 | 2021-09-30
資料比對（其他） | 57 | 0 | 0% | 57 | 2021-09-30
主要報表驗證 | 8 | 0 | 0% | 8 | 2021-09-30
次要報表驗證 | 4 | 0 | 0% | 4 | 2021-09-30
交易驗證一 | - | 0 |  |  | 本期不執行
交易驗證二 | - | 0 |  |  | 本期不執行
合 計 | 308 | 152 | 49.35% | 156
資料內容 | 2021.07.31 |  | 註：USP User-defined Stored Procedure
**取消轉換 | 3 | Table
**目前無交易使用 | 5 | Table
**暫存檔 | 5 | Table
**人工匯入 | 1 | Table
**來源資料0筆 | 7 | Table

## 資料轉換_20210731
UspName | 交易代號 | 交易代號1 | 中文名稱 | 資料來源種類 | 資料來源Table | 目的檔 | TEMP | 來源數 | 轉換型態 | 所屬MappingBook | 驗證處理註解 | 資料範圍 | 開始時間 | 結束時間 | 使用時間 | 寫入筆數 | 來源檔筆數 | 差異 (寫入-來源) | 處理方式 | 筆數差異說明 | 前次資料轉換差異筆數 | 與前次轉換差異筆數比較 (S-V) | 與前次轉換差異說明 | 預計完成日 | 實際完成日 | 預計完成交易驗證 | 已交易驗證 | 資料比對（一對一）完成日期 | 資料比對（其他類）完成日期 | 資料比對檔 | 註1
Usp_Tf_AcAcctCheck_Ins | L9133 |  | 會計業務檢核檔 | AS400 | LA$LDGP TB$LCDP CdAcCode | AcAcctCheck |  | 3 | 4 | 6 |  | V | 2021-08-06 12:42 | 2021-08-06 12:42 | 0:00 | 0 |  |  | 2 | 篩選資料日期>=2020年01月份、 有串到新會科及業務科目代號才寫入 排除筆數共383637筆: 1.資料日期 < 20100101 : 202608筆 2.資料日期 >= 20100101 但串不到新會科 : 85474筆 3.資料日期 >= 20100101 且串到新會科 但串不到業務科目 : 95555筆 統計條件:資料日期、業務科目代號、業務科目中文 符合條件的明細共182627筆，統計後為92118筆 排除的資料放在SharePoint > 19.其它 > 資料轉換 > AcAcctCheck from LA$LDGP | -474146 | 474146 | 6月~7月的新資料 |  |  | 2021-04-30
Usp_Tf_AcDetail_Ins | L6901 |  | 會計帳務明細檔 | AS400 | LA$JLNP TB$LCDP LA$TRXP LA$NODP CdAcCode LA$W30P AcDetail | AcDetail |  | 7 | 4 | 6 |  | V | 2021-08-06 11:42 | 2021-08-06 11:52 | 0:09 | 2536775 |  |  | 2 | 篩選資料日期>=2020年01月份、 有串到新會科及科目代號、 傳票檔會計日期及傳票號碼不為0、 且非被訂正資料才寫入 | -30419198 | 30419198 | 6月~7月的新資料 |  |  | 2021-04-30
Usp_Tf_AchAuthLog_Ins | L4042 |  | ACH授權記錄檔 | AS400 | AH$ACRP LA$APLP | AchAuthLog |  | 2 | 4 | 4 |  | V | 2021-08-06 11:31 | 2021-08-06 11:31 | 0:00 | 17279 |  |  | 2 | 因新系統需求 同(建檔日期、戶號、扣款銀號、扣款帳號)者 只取額度號碼最小的一筆 共排除4筆 | -4 | -4 |  |  |  | 2021-03-31
Usp_Tf_AchDeductMedia_Ins | L4200 |  | ACH扣款媒體檔 | AS400 | AH$MBKP | AchDeductMedia |  | 1 | 2 | 4 |  | V | 2021-08-06 11:31 | 2021-08-06 11:32 | 0:01 | 1335350 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30
Usp_Tf_AcLoanRenew_Ins | L2079 |  | 會計借新還舊檔 | AS400 | LNACNP LN$NODP | AcLoanRenew |  | 2 | 4 | 6 |  | V | 2021-08-06 11:16 | 2021-08-06 11:16 | 0:00 | 3631 |  |  | 1 | 借新還舊檔重複10筆 | -10 | -10 |  |  |  | 2021-04-30
Usp_Tf_AcMain_Ins | L6902 |  | 會計總帳檔 | AS400 | LA$LDGP TB$LCDP CdAcCode | AcMain |  | 3 | 4 | 6 |  | O | 2021-08-06 11:52 | 2021-08-06 11:52 | 0:00 | 176452 |  |  | 2 | 篩選資料日期>=2020年01月份、 有串到新會科才寫入 | -387023 | 387023 | 6月~7月的新資料 |  |  | 2021-04-30
Usp_Tf_AcReceivable_Ins | L6907 |  | 會計銷帳檔 | AS400 | FacMain LoanBorMain LoanOverdue CdAcCode LA$W30P InsuRenew ForeclosureFee LN$ACFP LN$CFRP LADACTP LN$LORP LoanCheque | AcReceivable |  | 12 | 4 | 6 |  | V | 2021-08-06 11:42 | 2021-08-06 11:42 | 0:00 | 201394 |  |  | 2 | 各科目有做篩選，包括有效戶號、有效會計日期等條件判斷 | -5822499 | 5822499 | 6月~7月的新資料 |  |  | 2021-03-31
Usp_Tf_AddressSplit_Ins | 暫存檔 |  | 擔保品不動產建物檔 | 新放款系統 | ClBuilding | AddressSplit | Y | 1 | 2* |  |  | V | 2021-08-06 11:27 | 2021-08-06 11:27 | 0:00 | 101264 |  |  | 0 |  | 0 | 0
Usp_Tf_BankAuthAct_Ins | L4410 | L4042>L4410 | 銀扣授權帳號檔 | AS400 | LA$APLP | BankAuthAct |  | 1 | 2 | 6 |  | V | 2021-08-06 11:32 | 2021-08-06 11:32 | 0:00 | 169824 |  |  | 3 | 抓取邏輯(梓峻提供) 1. LMSPYS=2 (若LMSPBK=3 授權類別以01寫入,否則授權類別以00寫入) 2. LMSPBK = 3 AND LMSPYS = 2 (授權類別以02寫入) | 34090 | -34090 | 6月~7月的新資料 |  |  | 2021-03-31
Usp_Tf_BankDeductDtl_Ins | L4943 |  | 銀行扣款明細檔 | AS400 | LA$MBKP AchDeductMedia | BankDeductDtl |  | 2 | 4 | 4 |  | V | 2021-08-06 11:32 | 2021-08-06 11:41 | 0:09 | 8123738 |  |  | 2 | 因新系統需求 同(入帳日期、戶號、額度、應繳日、還款類別)者, 只取一筆 排除330筆 | -330 | -330 |  |  |  | 2021-03-31
Usp_Tf_BankRelationCompany_Ins | 目前無交易驗證 | LD008/LM014 | 金控利害關係人_關係企業資料 | 利關人系統 | INFOR_BANKRELATIONCOMPANY | BankRelationCompany |  | 1 | 2 | 1 |  | V | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 |  |  | 0 |  | 0 | 0
Usp_Tf_BankRelationFamily_Ins | 目前無交易驗證 | LD008/LM014 | 金控利害關係人_關係人員工之親屬資料 | 利關人系統 | INFOR_BANKRELATIONFAMILY | BankRelationFamily |  | 1 | 2 | 1 |  | V | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 |  |  | 0 |  | 0 | 0
Usp_Tf_BankRelationSelf_Ins | 目前無交易驗證 | LD008/LM014 | 金控利害關係人_關係人員工資料 | 利關人系統 | INFOR_BANKRELATIONSELF | BankRelationSelf |  | 1 | 2 | 1 |  | V | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 |  |  | 0 |  | 0 | 0
Usp_Tf_BatxOthers_Ins | L4921 |  | 其他還款來源檔 | AS400 | LN$CTSP LN$KCPP | BatxOthers |  | 2 | 4 | 4 |  | V | 2021-08-06 11:41 | 2021-08-06 11:41 | 0:00 | 306 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31
Usp_Tf_CdAcBook_Ins | L6079 |  | 帳冊別金額設定檔 | AS400 | LN$FSCP LA$LMSP LA$ACTP | CdAcBook |  | 3 | 4 | 6 |  | V | 2021-08-06 11:16 | 2021-08-06 11:16 | 0:00 | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31
Usp_Tf_CdAoDept_Ins | L6083 |  | 放款專員所屬業務部室對照檔 | 新放款系統 | CdEmp | CdAoDept |  | 1 | 1 | 6 |  | V | 2021-08-06 11:16 | 2021-08-06 11:16 | 0:00 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31
Usp_Tf_CdAppraisalCompany_Ins | 目前無交易使用 |  | 估價公司檔 | AS400 | TB$APRP | CdAppraisalCompany |  | 1 | 1 | 6 |  | V | 2021-08-06 11:17 | 2021-08-06 11:17 | 0:00 | 301 |  |  | 0 |  | 0 | 0
Usp_Tf_CdAppraiser_Ins | 目前無交易使用 |  | 估價人員檔 | AS400 | TB$EM6P | CdAppraiser |  | 1 | 1 | 6 |  | V | 2021-08-06 11:17 | 2021-08-06 11:17 | 0:00 | 208 |  |  | 0 |  | 0 | 0
Usp_Tf_CdBaseRate_Ins | L6031 |  | 指標利率檔 | AS400 | TB$POIP TB$IRTP | CdBaseRate |  | 2 | 4 | 6 |  | V | 2021-08-06 11:16 | 2021-08-06 11:16 | 0:00 | 91 |  |  | 2 | 保單分紅利率只取利率別代號30:新三十年房貸(84/12) | -3740 | 3740 | 6月~7月的新資料 |  |  | 2021-03-31
Usp_Tf_CdBranch_Ins | L6072 |  | 營業單位資料檔 | AS400 | TB$BRHP | CdBranch |  | 1 | 2 | 6 |  | V | 2021-08-06 11:16 | 2021-08-06 11:16 | 0:00 | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31
Usp_Tf_CdCashFlow_Ins | L6077 |  | 現金流量預估資料檔 | AS400 | LA$CSTP | CdCashFlow |  | 1 | 1 | 6 |  | V | 2021-08-06 11:16 | 2021-08-06 11:16 | 0:00 | 1 |  |  | 2 | 取最新一筆 , 交易只需上月底資料 , 新系統為月底產生 | -293 | -293 |  |  |  | 2021-03-31
Usp_Tf_CdCl_Ins | L6063 |  | 擔保品代號檔 | AS400 | TB$GDRP | CdCl |  | 1 | 1 | 6 |  | V | 2021-08-06 11:16 | 2021-08-06 11:16 | 0:00 | 22 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31
Usp_Tf_CdGseq_Ins |  |  | 編號編碼檔 | AS400 | CU$CUSP LA$CASP TB$GDRP | CdGseq |  | 3 | 4 | 6 |  | V | 2021-08-06 11:16 | 2021-08-06 11:16 | 0:00 | 50 |  |  | 0 | 交易種類為0001者：單筆資料匯入，共1筆 交易種類為0002者：以年為單位彙整匯入，共27筆 交易種類為擔保品代號者：無特別篩選，共22筆 | -303638 | 303638 | 本次轉換有新增來源檔，與前次有差異屬正常
Usp_Tf_CdGuarantor_Ins | L6067 |  | 保證人關係代碼檔 | AS400 | TB$GRTP | CdGuarantor |  | 1 | 2 | 6 |  | V | 2021-08-06 11:16 | 2021-08-06 11:16 | 0:00 | 42 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31
Usp_Tf_CdIndustry_Ins | L6062 |  | 行業別代號檔 | AS400 | TB$OCPP | CdIndustry |  | 1 | 1 | 6 |  | V | 2021-08-06 11:17 | 2021-08-06 11:17 | 0:00 | 1035 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31
Usp_Tf_CdInsurer_Ins | L6073 |  | 保險公司資料檔 | AS400 | TB$ISRP | CdInsurer |  | 1 | 2 | 6 |  | V | 2021-08-06 11:16 | 2021-08-06 11:16 | 0:00 | 48 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31
Usp_Tf_CdLoanNotYet_Ins | L6070 |  | 未齊件代碼檔 | AS400 | TB$DOTP | CdLoanNotYet |  | 1 | 2 | 6 |  | V | 2021-08-06 11:17 | 2021-08-06 11:17 | 0:00 | 46 |  |  | 0 |  |  |  | 此為本次轉換新增之表
Usp_Tf_CdOverdue_Ins | L6065 |  | 逾期新增減少原因檔 | AS400 | TB$OFMP | CdOverdue |  | 1 | 1 | 6 |  | V | 2021-08-06 11:16 | 2021-08-06 11:16 | 0:00 | 32 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31
Usp_Tf_CdSupv_Ins | L6066 |  | 主管理由檔 | AS400 | TB$SRNP | CdSupv |  | 1 | 2 | 6 |  | V | 2021-08-06 11:16 | 2021-08-06 11:16 | 0:00 | 41 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31
Usp_Tf_CdWorkMonth_Ins | L6082 |  | 放款業績工作月對照檔 | AS400 | TB$WKMP | CdWorkMonth |  | 1 | 2 | 6 |  | V | 2021-08-06 11:16 | 2021-08-06 11:16 | 0:00 | 195 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31
Usp_Tf_ClBuilding_Ins | L2915 |  | 擔保品不動產建物檔 | 新放款系統 | ClNoMapping LA$HGTP CdCity CdArea | ClBuilding |  | 4 | 4 | 2 |  | V | 2021-08-06 11:27 | 2021-08-06 11:27 | 0:00 | 101264 |  |  | 5 | 差異為擔保品主檔篩選不動產擔保品(擔保品代號1為1或2) 且在原建物資料檔(LA$HGTP)有資料 | -32121 | 32121 | 6月~7月的新資料 |  |  | 2021-03-31
Usp_Tf_ClBuildingOwner_Ins | L2915 |  | 擔保品-建物所有權人檔 | AS400 | ClNoMapping LA$HGTP CU$CUSP CustMain ClBuilding | ClBuildingOwner |  | 5 | 4 | 2 |  | O | 2021-08-06 11:27 | 2021-08-06 11:28 | 0:00 | 100997 |  |  | 5 | 差異為擔保品唯一性處理及舊檔的提供人識別碼不存在 | -39154 | 39154 | 6月~7月的新資料 |  |  | 2021-03-31
Usp_Tf_ClBuildingPublic_Ins | L2038 | L2038>L2911>L2915 | 擔保品-建物公設建號檔 | AS400 | ClBuilding ClNoMap LA$PHGP LA$HGTP | ClBuildingPublic |  | 4 | 4 | 2 |  | V | 2021-08-06 11:28 | 2021-08-06 11:28 | 0:00 | 38315 |  |  | 2 | 篩選有登錄公設建號的資料 | -73816 | 73816 | 6月~7月的新資料 |  |  | 2021-03-31
Usp_Tf_ClBuildingUnique_Ins | 暫存檔 |  | 建物擔保品唯一性處理 | AS400 | TmpLA$HGTP | ClBuildingUnique | V | 1 | 2* | 2 |  | V | 2021-08-06 11:18 | 2021-08-06 11:18 | 0:00 | 64681 |  |  | 9 | 擔保品轉換暫存檔 | 0 | 0
Usp_Tf_ClFac_Ins | L2049 |  | 擔保品與額度關聯檔 | AS400 | LA$APLP ClBuildingUnique ClLandUnique ClNoMapping FacMain LA$HGTP LA$LGTP LN$CGTP LA$SGTP LA$BGTP | ClFac |  | 10 | 4 | 2 |  | O | 2021-08-06 11:27 | 2021-08-06 11:27 | 0:00 | 143214 |  |  | 5 | 差異為擔保品唯一性處理 | 7264 | -7264 | 6月~7月的新資料 |  |  | 2021-03-31
Usp_Tf_ClImm_Ins | L2042 | L2041, L2042 | 擔保品不動產檔 | 新放款系統 | ClNoMapping LA$GDTP LA$GTRP | ClImm |  | 3 | 4 | 2 |  | V | 2021-08-06 11:27 | 2021-08-06 11:27 | 0:00 | 102232 |  |  | 5 | 差異為擔保品主檔篩選不動產擔保品(擔保品代號1為1或2) | -31161 | 31161 | 6月~7月的新資料 |  |  | 2021-03-31
Usp_Tf_ClLand_Ins | L2916 |  | 擔保品不動產土地檔 | 新放款系統 | ClNoMapping LA$LGTP CdCity CdArea CdLandSection | ClLand |  | 5 | 4 | 2 |  | V | 2021-08-06 11:27 | 2021-08-06 11:27 | 0:00 | 110285 |  |  | 5 | 差異為擔保品主檔篩選不動產擔保品(擔保品代號1為1或2) 且在原土地資料檔(LA$LGTP)有資料 | -23281 | 23281 | 6月~7月的新資料 |  |  | 2021-03-31
Usp_Tf_ClLandOwner_Ins | L2916 |  | 擔保品不動產土地檔 | 新放款系統 | ClLand ClNoMapping LA$LGTP CU$CUSP CustMain | ClLandOwner |  | 5 | 4 | 2 |  | V | 2021-08-06 11:28 | 2021-08-06 11:28 | 0:00 | 117981 |  |  | 5 | 差異為擔保品唯一性處理及舊檔的提供人識別碼不存在 | -15672 | 15672 | 6月~7月的新資料 |  |  | 2021-03-31
Usp_Tf_ClLandUnique_Ins | 暫存檔 |  | 土地擔保品唯一性處理 | AS400 | TmpLA$LGTP | ClLandUnique | V | 1 | 1* | 2 |  | V | 2021-08-06 11:18 | 2021-08-06 11:18 | 0:00 | 908 |  |  | 9 | 擔保品轉換暫存檔 | 0 | 0
Usp_Tf_ClMain_Ins | L2038 |  | 擔保品主檔 | 轉換工作檔 | ClNoMapping LA$HGTP LA$LGTP LA$GDTP CU$CUSP CustMain CdCity CdArea CdCl LN$CGTP LA$SGTP LA$BGTP | ClMain |  | 12 | 4 | 2 |  | O | 2021-08-06 11:18 | 2021-08-06 11:27 | 0:08 | 107468 |  |  | 0 |  | -25926 | 25926 | 6月~7月的新資料 |  |  | 2021-03-31
Usp_Tf_ClMovables_Ins | L2047 | L2042, L2047 | 擔保品動產檔 | AS400 | ClNoMapping LN$CGTP | ClMovables |  | 2 | 4 | 2 |  | V | 2021-08-06 11:27 | 2021-08-06 11:27 | 0:00 | 4758 |  |  | 2 | 僅篩選ClCode1為9者 | 0 | 0 | 6月~7月的新資料 |  |  | 2021-04-30
Usp_Tf_ClNoMap_Ins | 暫存檔 |  | #N/A | AS400 | LA$HGTP ClBuildingUnique ClNoMapping | ClNoMap | Y | 3 | 4* |  |  | V | 2021-08-06 11:18 | 2021-08-06 11:18 | 0:00 | 147316 |  |  | 2 | 僅篩選ClCode1為1,2,3,4,5,9者 | 6687 | -6687 | 6月~7月的新資料
Usp_Tf_ClNoMapping_Ins | 暫存檔 |  | 擔保品主檔 | 轉換工作檔 | ClNoOld CdCl | ClNoMapping | Y | 2 | 4* |  |  | V | 2021-08-06 11:18 | 2021-08-06 11:18 | 0:00 | 107468 |  |  | 0 |  | -25926 | 25926 | 6月~7月的新資料
Usp_Tf_ClNoOld_Ins | 暫存檔 |  | 擔保品主檔 | AS400 | LA$HGTP ClBuildingUnique CU$CUSP CustMain LA$LGTP ClLandUnique LN$CGTP LA$BGTP LA$SGTP | ClNoOld | Y | 9 | 4* |  |  | O | 2021-08-06 11:18 | 2021-08-06 11:18 | 0:00 | 107468 |  |  | 5 | 差異為擔保品唯一性處理 | -32692 | 32692 | 6月~7月的新資料
Usp_Tf_ClOther_Ins | L2914 |  | 擔保品其他檔 | AS400 | ClNoMapping LA$BGTP | ClOther |  | 2 | 4 | 2 |  | V | 2021-08-06 11:27 | 2021-08-06 11:27 | 0:00 | 189 |  |  | 2 | 僅篩選ClCode1為5者 | 0 | 0 | 6月~7月的新資料 |  |  | 2021-03-31
Usp_Tf_ClParking_Ins |  |  |  | AS400 |  | ClParking | [6 empty] | 2021-08-06 11:28 | 2021-08-06 11:28 | 0:00 | 10897
Usp_Tf_ClStock_Ins | L2913 |  | 擔保品股票檔 | AS400 | ClNoMapping LA$SGTP LA$SGDP CU$CUSP | ClStock |  | 4 | 4 | 2 |  | V | 2021-08-06 11:27 |  | 0:00 | 289 |  |  | 2 | 僅篩選ClCode1為3或4者 | 0 | 0 | 6月~7月的新資料 |  |  | 2021-03-31
Usp_Tf_CollLaw_Ins | L5060 | L5060>L5960>L5964>L5604 | 法催紀錄法務進度檔 | 催收 | LawProcess_Info | CollLaw |  | 1 | 2 | 5 |  | V | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 |  |  | 0 |  | 325 | -325 | 6月~7月的新資料 |  |  | 2021-03-31
Usp_Tf_CollLetter_Ins | L5060 | L5060>L5960>L5963>L5603 | 法催紀錄函催檔 | 催收 | ReminMail_Info | CollLetter |  | 1 | 2 | 5 |  | V | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 |  |  | 0 |  | 829 | -829 | 6月~7月的新資料 |  |  | 2021-03-31
Usp_Tf_CollMeet_Ins | L5060 | L5060>L5960>L5962>L5602 | 法催紀錄面催檔 | 催收 | ReminMeet_Info | CollMeet |  | 1 | 2 | 5 |  | V | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 |  |  | 0 |  | 2 | -2 | 6月~7月的新資料 |  |  | 2021-03-31
Usp_Tf_CollTel_Ins | L5060 | L5060>L5960>L5961>L5601 | 法催紀錄電催檔 | 催收 | ReminTel_Info | CollTel |  | 1 | 2 | 5 |  | V | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 |  |  | 0 |  | 4254 | -4254 | 6月~7月的新資料 |  |  | 2021-03-31
Usp_Tf_CustAddrSplit_Ins | 暫存檔 |  | 客戶主檔 | AS400 | CustMain CdCity CdArea RegAddrSplit CurrAddrSplit | CustMain | Y | 5 | 4* |  |  | V | 2021-08-06 11:17 | 2021-08-06 11:17 | 0:00 | 167817 |  |  | 9 | 切割地址暫存檔(戶籍地址及通訊地址) | 167530 | -167530 | 6月~7月的新資料
Usp_Tf_CustCross_Ins | L1109 |  | 客戶交互運用檔 | AS400 | CU$CUSP CustMain | CustCross |  | 2 | 4 | 1 |  | V | 2021-08-06 11:18 | 2021-08-06 11:18 | 0:00 | 1006896 |  |  | 3 | 交互運用欄位每一筆6碼切割為6筆 | 837644 | -837644 | 6月~7月的新資料 |  |  | 2021-03-31
Usp_Tf_CustDataCtrl_Ins | L2073 |  | 結清戶個資控管檔 | AS400 | LN$PDCP CustMain | CustDataCtrl |  | 2 | 4 | 1 | 無資料 | V | 2021-08-06 11:27 | 2021-08-06 11:27 | 0:00 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30
Usp_Tf_CustFin_Ins | L1907 |  | 公司戶財務狀況檔 | AS400 | LA$CFSP CU$CUSP CustMain | CustFin |  | 3 | 4 | 1 |  | V | 2021-08-06 11:17 | 2021-08-06 11:17 | 0:00 | 8 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31
Usp_Tf_CustMain_Ins | L1001 |  | 客戶主檔 | AS400 | CU$CUSP CU$CUAP LN$ENPP | CustMain |  | 3 | 4 | 1 |  | V | 2021-08-06 11:17 | 2021-08-06 11:17 | 0:00 | 167817 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31
Usp_Tf_CustNotice_Ins | L1908 |  | 客戶通知設定檔 | AS400 | LN$NPTP FacMain | CustNotice |  | 2 | 4 | 1 |  | V | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 |  |  | 2 | 篩選額度主檔中有此戶號的資料； 不同額度者會分為多筆 | -13 | 13 | 6月~7月的新資料 |  |  | 2021-04-30
Usp_Tf_CustRelMain_Ins |  |  | 客戶關係人/關係企業資料維護主檔 | AS400 | Maintain_Comm_RelationMain | CustRelMain |  | 1 | 2 | 1 |  |  | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 |  |  | 0 |  | 0 | 0
Usp_Tf_CustRelDetail_Ins |  |  | 客戶關係人/關係企業資料維護明細檔 | AS400 | Maintain_Comm_RelationDetail | CustRelDetail |  | 1 | 2 | 1 |  |  | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 |  |  | 0 |  | 0 | 0
Usp_Tf_CustRmk_Ins | L2072 |  | 顧客控管警訊檔 | AS400 | LNREMP DAT_LNDOCP CustMain | CustRmk |  | 3 | 4 | 1 |  | V | 2021-08-06 11:27 | 2021-08-06 11:27 | 0:00 | 49765 |  |  | 1 | 5筆無戶號不轉入 | -5 | -5 |  |  |  | 2021-04-30
Usp_Tf_CustTelNo_Ins | L1905 |  | 客戶聯絡電話檔 | AS400 | CustMain CU$CUSP | CustTelNo |  | 2 | 4 | 1 |  | V | 2021-08-06 11:17 | 2021-08-06 11:17 | 0:00 | 364382 |  |  | 3 | 用聯集方式撈CU$CUSP的7個電話號碼相關欄位 | 196669 | -196669 | 6月~7月的新資料 |  |  | 2021-03-31
Usp_Tf_EmpDeductDtl_Ins | 目前無交易驗證 | L4510 | 員工扣薪明細檔 | AS400 | LNMSLP | EmpDeductDtl |  | 1 | 2 | 4 |  | V | 2021-08-06 11:41 | 2021-08-06 11:41 | 0:00 | 760488 |  |  | 0 |  | 0 | 0
Usp_Tf_EmpDeductSchedule_Ins |  |  | 員工扣薪日程表 | AS400 | TBYGYMP | EmpDeductSchedule |  | 1 | 2 | 4 |  | V | 2021-08-06 11:41 | 2021-08-06 11:41 | 0:00 | 2164 |  |  | 2 | 排除同工作年月&同流程/制度別&同入帳日期重複資料14筆 | -14 | -14
Usp_Tf_FacCaseAppl_Ins | L2010 |  | 案件申請檔 | AS400 | LA$CASP CU$CUSP CustMain | FacCaseAppl |  | 3 | 4 | 2 |  | V | 2021-08-06 11:18 | 2021-08-06 11:18 | 0:00 | 136038 |  |  | 4 | 20筆資料無戶號,其中1筆補戶號寫入, 其餘19筆資料,放款部User已確認不轉 | -20 | -20 |  |  |  | 2021-03-31
Usp_Tf_FacClose_Ins | L2077 |  | 清償作業檔 | AS400 | LN$ENDP | FacClose |  | 1 | 2 | 2 |  | V | 2021-08-06 11:18 | 2021-08-06 11:18 | 0:00 | 56759 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31
Usp_Tf_FacMain_Ins | L2015 |  | 額度主檔 | AS400 | LA$APLP CU$CUSP FacCaseAppl FacProd LA$ASCP TB$TBLP LA$LMSP | FacMain |  | 7 | 4 | 2 |  | V | 2021-08-06 11:18 | 2021-08-06 11:18 | 0:00 | 135665 |  |  | 4 | 3筆資料的戶號在客戶主檔不存在, 其餘35筆資料,放款部User已確認不轉 | -38 | -38 |  |  |  | 2021-03-31
Usp_Tf_FacProd_Ins | L2001 |  | 商品參數主檔 | AS400 | TB$TBLP TB$IRTP | FacProd |  | 2 | 4 | 2 |  | V | 2021-08-06 11:18 | 2021-08-06 11:18 | 0:00 | 197 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31
Usp_Tf_FacProdStepRate_Ins |  |  | 商品參數副檔階梯式利率 | AS400 | LA$ASCP LA$APLP | FacProdStepRate |  | 2 | 4 | 2 |  | V | 2021-08-06 11:18 | 2021-08-06 11:18 | 0:00 | 19003 |  |  | 2 | 6筆為額度檔之首撥日APLFSD為0 | -9205 | 9205 | 6月~7月的新資料
Usp_Tf_ForeclosureFee_Ins | L2941 | L2605, L2941, L2942 | 法拍費用檔 | AS400 | LN$LGFP LoanBorMain | ForeclosureFee |  | 2 | 4 | 2 |  | V | 2021-08-06 11:18 | 2021-08-06 11:18 | 0:00 | 52589 |  |  | 0 |  | -6652 | 6652 | 6月~7月的新資料 |  |  | 2021-03-31
Usp_Tf_ForeclosureFinished_Ins | 目前無交易使用 |  | 法拍完成資料檔 | AS400 | LN$LGRP | ForeclosureFinished |  | 1 | 1 | 2 |  | V | 2021-08-06 11:18 | 2021-08-06 11:18 | 0:00 | 2275 |  |  | 0 |  | 0 | 0
Usp_Tf_GraceCondition_Ins | L9803_LM016 |  | 寬限條件控管繳息檔 | AS400 | LN$GRPP | GraceCondition |  | 1 | 1 | 2 |  | V | 2021-08-06 11:27 | 2021-08-06 11:27 | 0:00 | 44 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31
Usp_Tf_Guarantor_Ins | L2020 |  | 保證人檔 | AS400 | LA$GRTP CU$CUSP CustMain | Guarantor |  | 3 | 4 | 2 |  | V | 2021-08-06 11:27 | 2021-08-06 11:27 | 0:00 | 118798 |  |  | 4 | 7筆資料在客戶主檔不存在,放款部User已確認不轉 | -7 | -7 |  |  |  | 2021-03-31
Usp_Tf_GuildBuilders_Ins | 目前無交易使用 |  | 報表使用 | AS400 | LN$BUDP | GuildBuilders |  | 1 | 1 | 9 |  | V | 2021-08-06 12:42 | 2021-08-06 12:42 | 0:00 | 30 |  |  | 0 |  | 0 | 0
Usp_Tf_Ias39IntMethod_Ins | 目前無交易驗證 | L7203 | 利息法帳面資料檔 | AS400 | LN$LBVP | Ias39IntMethod |  | 1 | 1 | 7 |  | V | 2021-08-06 11:52 | 2021-08-06 11:55 | 0:03 | 2797964 |  |  | 0 |  | 0 | 0
Usp_Tf_Ias39LoanCommit_Ins |  |  | IAS39放款承諾明細檔 | AS400 | LNWLCTP | Ias39LoanCommit |  | 1 | 1 | 7 |  | V | 2021-08-06 11:55 | 2021-08-06 11:55 | 0:00 | 185 |  |  | 0 |  | 171 | -171 | 6月~7月的新資料
Usp_Tf_InnDocRecord_Ins | L5903 |  | 檔案借閱檔 | AS400 | LN$DOCP CdEmp | InnDocRecord |  | 2 | 4 | 5 |  | V | 2021-08-06 11:42 | 2021-08-06 11:42 | 0:00 | 76050 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31
Usp_Tf_InnFundApl_Ins | L5901 |  | 資金運用概況檔 | AS400 | LA$FDNP | InnFundApl |  | 1 | 2 | 5 |  | V | 2021-08-06 11:42 | 2021-08-06 11:42 | 0:00 | 6711 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31
Usp_Tf_InnReCheck_Ins | L5905 |  | 覆審案件明細檔 | AS400 | LNMRVHP CdCode LNH1480P | InnReCheck |  | 3 | 4 | 5 |  | V | 2021-08-06 11:42 | 2021-08-06 11:42 | 0:00 | 29947 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30
Usp_Tf_InsuComm_Ins | L4606 |  | 火險佣金檔 | AS400 | LN$CMDP | InsuComm |  | 1 | 2 | 4 |  | O | 2021-08-06 11:41 | 2021-08-06 11:42 | 0:00 | 535226 |  |  | 2 | 排除同年月份&同經紀人代號&同保單號碼&同險種&同戶號&同額度重複資料 | -250173 | 250173 | 6月~7月的新資料 |  |  | 2021-04-30
Usp_Tf_InsuOrignal_Ins | L4964 |  | 火險初保檔 | 新放款系統,AS400 | ClNoMapping LA$INSP | InsuOrignal |  | 2 | 4 | 5 |  | V | 2021-08-06 11:42 | 2021-08-06 11:42 | 0:00 | 395371 |  |  | 6 | 差異為該保單之擔保品沒被轉入新系統 | -44367 | 44367 | 6月~7月的新資料 |  |  | 2021-04-30
Usp_Tf_InsuRenew_Ins | L4965 |  | 火險單續保檔 | 新放款系統,AS400 | ClNoMapping LA$INSP LN$FR1P | InsuRenew |  | 3 | 4 | 5 |  | V | 2021-08-06 11:42 | 2021-08-06 11:42 | 0:00 | 203232 |  |  | 6 | 差異為LN$FR1P.CHKPRO代碼為1.不處理,梓峻確認為不轉入之資料 | -226355 | 226355 | 6月~7月的新資料 |  |  | 2021-04-30
Usp_Tf_JcicZ040_Ins | L8030_L8301 | L8030_L8301 | 前置協商受理申請暨請求償權通知資料 | 債務協商 | TBJCICZ040 | JcicZ040 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30
Usp_Tf_JcicZ041_Ins | L8030_L8302 | L8030_L8302 | 協商開始暨停催通知資料 | 債務協商 | TBJCICZ041 | JcicZ041 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30
Usp_Tf_JcicZ042_Ins | L8030_L8303 | L8030_L8303 | 回報無擔保債權金額資料 | 債務協商 | TBJCICZ042 | JcicZ042 |  | 1 | 2 | 8 |  | V | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30
Usp_Tf_JcicZ043_Ins | L8030_L8304 | L8030_L8304 | 回報有擔保債權金額資料 | 債務協商 | TBJCICZ043 | JcicZ043 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30
Usp_Tf_JcicZ044_Ins | L8030_L8305 | L8030_L8305 | 請求同意債務清償方案通知資料 | 債務協商 | TBJCICZ044 | JcicZ044 |  | 1 | 2 | 8 |  | V | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30
Usp_Tf_JcicZ045_Ins | L8030_L8306 | L8030_L8306 | 回報是否同意債務清償方案資料 | 債務協商 | TBJCICZ045 | JcicZ045 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30
Usp_Tf_JcicZ046_Ins | L8030_L8307 | L8030_L8307 | 結案通知資料檔案格式 | 債務協商 | TBJCICZ046 | JcicZ046 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30
Usp_Tf_JcicZ047_Ins | L8030_L8308 | L8030_L8308 | 金融機構無擔保債務協議資料檔案 | 債務協商 | TBJCICZ047 | JcicZ047 |  | 1 | 2 | 8 |  | V | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30
Usp_Tf_JcicZ048_Ins | L8030_L8309 | L8030_L8309 | 債務人基本資料 | 債務協商 | TBJCICZ048 | JcicZ048 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30
Usp_Tf_JcicZ049_Ins | L8030_L8310 | L8030_L8310 | 債務清償方案法院認可資料檔案 | 債務協商 | TBJCICZ049 | JcicZ049 |  | 1 | 2 | 8 |  | V | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30
Usp_Tf_JcicZ050_Ins | L8030_L8311 | L8030_L8311 | 債務人繳款資料檔案 | 債務協商 | TBJCICZ050 | JcicZ050 |  | 1 | 2 | 8 |  | V | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30
Usp_Tf_JcicZ051_Ins | L8030_L8312 | L8030_L8312 | 延期繳款（喘息期）資料檔案 | 債務協商 | TBJCICZ051 | JcicZ051 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30
Usp_Tf_JcicZ052_Ins | L8030_L8313 | L8030_L8313 | 前置協商相關資料報送例外處理 | 債務協商 | TBJCICZ052 | JcicZ052 |  | 1 | 2 | 8 |  | V | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30
Usp_Tf_JcicZ053_Ins | L8030_L8314 | L8030_L8314 | 同意報送例外處理檔案 | 債務協商 | TBJCICZ053 | JcicZ053 |  | 1 | 2 | 8 |  | V | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30
Usp_Tf_JcicZ054_Ins | L8030_L8315 | L8030_L8315 | 單獨全數受清償資料檔案 | 債務協商 | TBJCICZ054 | JcicZ054 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30
Usp_Tf_JcicZ055_Ins | L8030_L8316 | L8030_L8316 | 消債條例更生案件資料報送 | 債務協商 | TBJCICZ055 | JcicZ055 |  | 1 | 2 | 8 |  | V | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30
Usp_Tf_JcicZ056_Ins | L8030_L8317 | L8030_L8317 | 消債條例清算資料報送 | 債務協商 | TBJCICZ056 | JcicZ056 |  | 1 | 2 | 8 |  | V | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30
Usp_Tf_JcicZ060_Ins | L8030_L8318 | L8030_L8318 | 變更還款條件暨請求回報剩餘債權通知 | 債務協商 | TBJCICZ060 | JcicZ060 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30
Usp_Tf_JcicZ061_Ins | L8030_L8319 | L8030_L8319 | 回報協商剩餘債權金額 | 債務協商 | TBJCICZ061 | JcicZ061 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30
Usp_Tf_JcicZ062_Ins | L8030_L8320 | L8030_L8320 | 金融機構無擔保債務變更還款條件協議 | 債務協商 | TBJCICZ062 | JcicZ062 |  | 1 | 2 | 8 |  | V | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30
Usp_Tf_JcicZ063_Ins | L8030_L8321 | L8030_L8321 | 變更還款方案結案通知 | 債務協商 | TBJCICZ063 | JcicZ063 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30
Usp_Tf_JcicZ440_Ins | L8030_L8328 | L8030_L8328 | 前置調解受理申請暨請求回報債權通知 | 債務協商 | TBJCICZ440 | JcicZ440 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30
Usp_Tf_JcicZ442_Ins | L8030_L8329 | L8030_L8329 | 前置調解回報無擔保債權金額 | 債務協商 | TBJCICZ442 | JcicZ442 |  | 1 | 2 | 8 |  | V | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30
Usp_Tf_JcicZ443_Ins | L8030_L8330 | L8030_L8330 | 前置調解回報有擔保債權金額 | 債務協商 | TBJCICZ443 | JcicZ443 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30
Usp_Tf_JcicZ444_Ins | L8030_L8331 | L8030_L8331 | 前置調解債務人基本資料 | 債務協商 | TBJCICZ444 | JcicZ444 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30
Usp_Tf_JcicZ446_Ins | L8030_L8332 | L8030_L8332 | 前置調解結案通知資料 | 債務協商 | TBJCICZ446 | JcicZ446 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30
Usp_Tf_JcicZ447_Ins | L8030_L8333 | L8030_L8333 | 前置調解金融機構無擔保債務協議資料 | 債務協商 | TBJCICZ447 | JcicZ447 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30
Usp_Tf_JcicZ448_Ins | L8030_L8334 | L8030_L8334 | 前置調解無擔保債務分配表 | 債務協商 | TBJCICZ448 | JcicZ448 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30
Usp_Tf_JcicZ450_Ins | L8030_L8335 | L8030_L8335 | 前置調解債務人繳款資料 | 債務協商 | TBJCICZ450 | JcicZ450 |  | 1 | 2 | 8 |  | V | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30
Usp_Tf_JcicZ451_Ins | L8030_L8336 | L8030_L8336 | 前置調解延期繳款資料 | 債務協商 | TBJCICZ451 | JcicZ451 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30
Usp_Tf_JcicZ454_Ins | L8030_L8337 | L8030_L8337 | 前置調解單獨全數受清償 | 債務協商 | TBJCICZ454 | JcicZ454 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30
Usp_Tf_JcicZ570_Ins | L8030_L8322 | L8030_L8322 | 受理更生款項統一收付 | 債務協商 | TBJCICZ064 | JcicZ570 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30
Usp_Tf_JcicZ571_Ins | L8030_L8323 | L8030_L8323 | 更生款項統一收付回報債權 | 債務協商 | TBJCICZ065 | JcicZ571 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30
Usp_Tf_JcicZ572_Ins | L8030_L8324 | L8030_L8324 | 更生款項統一收付分配 | 債務協商 | TBJCICZ066 | JcicZ572 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30
Usp_Tf_JcicZ573_Ins | L8030_L8325 | L8030_L8325 | 更生債務人繳款 | 債務協商 | TBJCICZ067 | JcicZ573 |  | 1 | 2 | 8 |  | V | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30
Usp_Tf_JcicZ574_Ins | L8030_L8326 | L8030_L8326 | 更生款項統一收付結案 | 債務協商 | TBJCICZ068 | JcicZ574 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30
Usp_Tf_JcicZ575_Ins | L8030_L8327 | L8030_L8327 | 更生債權金額異動 | 債務協商 | TBJCICZ069 | JcicZ575 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30
Usp_Tf_LoanBorMain_Ins | L3001 |  | 放款主檔 | AS400 | LA$LMSP LN$CLMP LA$APLP LA$ASCP LA$IRTP DAT_LA$EXGP | LoanBorMain |  | 6 | 4 | 3 |  | V | 2021-08-06 11:28 | 2021-08-06 11:28 | 0:00 | 199296 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31
Usp_Tf_LoanBorTx_Ins | L3005 |  | 放款交易內容檔 | AS400 | LA$TRXP TB$TCDP | LoanBorTx |  | 2 | 4 | 3 |  | V | 2021-08-09 14:36 | 2021-08-09 14:57 | 0:21 | 14834285 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31
Usp_Tf_LoanBorTx_Upd_LoanBorMain_Ins | 工作檔 |  | 放款交易內容檔對放款主檔進行更新 | 新放款系統 | LoanBorTx | LoanBorMain | V | 1 | 2* | 3 |  |  | 2021-08-06 11:28 | 2021-08-06 11:28 | 0:00 | 199296 |  |  | 0 |  | 0 | 0
Usp_Tf_LoanCheque_Ins | L3009 |  | 支票檔 | AS400 | LA$CHKP LA$CTRP | LoanCheque |  | 2 | 4 | 3 |  | V | 2021-08-06 11:30 | 2021-08-06 11:30 | 0:00 | 50188 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31
Usp_Tf_LoanNotYet_Ins | L2921 |  | 未齊件管理檔 | AS400 | LA$SDOP TB$DOTP | LoanNotYet |  | 2 | 4 | 3 |  | V | 2021-08-06 11:30 | 2021-08-06 11:30 | 0:00 | 1672 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31
Usp_Tf_LoanOverdue_Ins | L3924 |  | 催收呆帳檔 | AS400 | LA$FTRP CustMain LA$ASSP LA$LMSP | LoanOverdue |  | 4 | 4 | 3 |  | V | 2021-08-06 11:30 |  | 0:01 | 5482 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31
Usp_Tf_LoanRateChange_Ins | L3932 |  | 放款利率變動檔 | AS400 | LA$LMSP FacMain FacProd LA$IRTP LA$ASCP CdBaseRate LoanBorMain TxBizDate LoanBorTx | LoanRateChange |  | 9 | 4 | 3 |  | V | 2021-08-06 11:28 | 2021-08-06 11:30 | 0:02 | 1218387 |  |  | 2 | 進表條件有二 1.已生效的利率有多筆加碼利率時，只取加碼利率生效日早於適用利率生效日且最近的一筆 2.尚未生效的加碼利率有串到放款主檔的資料才寫入 | -5916 | 5916 | 6月~7月的新資料 |  |  | 2021-03-31
Usp_Tf_LoanSynd_Ins | L3010 |  | 聯貸案訂約檔 | AS400 | TB$ENTP CustMain | LoanSynd |  | 2 | 4 | 3 | 無資料 | V | 2021-08-06 11:31 | 2021-08-06 11:31 | 0:00 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31
Usp_Tf_MlaundryRecord_Ins | L8923 |  | 疑似洗錢交易訪談紀錄檔 | AS400 | LN$IVWP | MlaundryRecord |  | 1 | 2 | 8 |  | V | 2021-08-06 11:55 | 2021-08-06 11:55 | 0:00 | 10388 |  |  | 2 | 以訪談日期、戶號做分割後，以還款日期作排列；每群資料僅挑選第一筆 | -133 | 133 | 6月~7月的新資料 |  |  | 2021-03-31
Usp_Tf_MonthlyFacBal_Ins | L9803_LM035 |  | 額度月報工作檔 | AS400 | TxBizDate LNMDLYP FacMain ClFac ClMain LN$ASGP CustMain | MonthlyFacBal |  | 7 | 4 | 9 |  | V | 2021-08-06 11:55 | 2021-08-06 11:56 | 0:01 | 601889 |  |  | 2 | 僅篩選科目為990、具有效催收開始日，且轉呆金額為0者 | 0 | 0 | 6月~7月的新資料 |  |  | 2021-04-30
Usp_Tf_MonthlyLM014A_Ins | L9803_LM014 |  | 報表使用 | AS400 | LA$DSTP | MonthlyLM014A |  | 1 | 2 | 9 |  | V | 2021-08-06 12:42 | 2021-08-06 12:42 | 0:00 | 5066 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30
Usp_Tf_MonthlyLM014B_Ins | L9803_LM014 |  | 報表使用 | AS400 | LA$GSTP | MonthlyLM014B |  | 1 | 2 | 9 |  | V | 2021-08-06 12:42 | 2021-08-06 12:42 | 0:00 | 9195 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30
Usp_Tf_MonthlyLM014C_Ins | L9803_LM014 |  | 報表使用 | AS400 | LN$USTP | MonthlyLM014C |  | 1 | 2 | 9 |  | V | 2021-08-06 12:42 | 2021-08-06 12:42 | 0:00 | 38 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30
Usp_Tf_MonthlyLM028_Ins | L9803_LM028 |  | 報表使用 | AS400 | LN$DTAP | MonthlyLM028 |  | 1 | 2 | 9 |  | V | 2021-08-06 12:42 | 2021-08-06 12:42 | 0:00 | 51048 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30
Usp_Tf_MonthlyLoanBal_Ins | L9702 |  | 每月放款餘額檔 | AS400 | LA$MSTP LA$W30P LA$APLP CustMain FacMain ClFac ClMain LN$LBLP | MonthlyLoanBal |  | 8 | 4 | 9 |  | O | 2021-08-06 11:56 | 2021-08-06 12:42 | 0:46 | 24969002 |  |  | 2 | 篩選資料日期>=2020年01月份 | 0 | 0 | 6月~7月的新資料 |  |  | 2021-04-30
Usp_Tf_NegAppr01_Ins | L5973 |  | 最大債權撥付資料檔 | 債務協商 | NegTranNoMapping NegTrans NegMain tbJCICAmtShare REMIN_Z_ID_TRAN NegFinShare tbJCICAppr | NegAppr01 |  | 7 | 4 | 5 |  | V | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31
Usp_Tf_NegFinAcct_Ins | L5974 |  | 債務協商債權機構帳戶檔 | 債務協商 | tbJCICAccountData | NegFinAcct |  | 1 | 1 | 5 |  | V | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31
Usp_Tf_NegFinShare_Ins | L5071 | L5071, L5701 | 債務協商債權分攤檔 | 債務協商 | tbJCICShare REMIN_Z_ID_TRAN tbJCICMain NegMain | NegFinShare |  | 4 | 4 | 5 |  | V | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31
Usp_Tf_NegMain_Ins | L5071 |  | 債務協商案件主檔 | 債務協商 | tbJCICMain REMIN_Z_ID_TRAN tbJCICAmtShare TBJCICZ050 TBJCICZ450 TJBCICZ067 | NegMain |  | 6 | 4 | 5 |  | V | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 |  |  | 0 |  | 6 | -6 | 6月~7月的新資料 |  |  | 2021-04-30
Usp_Tf_NegTranNoMapping_Ins | 暫存檔 |  | 債務協商交易檔 | 債務協商 | tbJCICBusiness REMIN_Z_ID_TRAN | NegTranNoMapping | V | 2 | 4* | 5 |  | V | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 |  |  | 0 |  | 0 | 0
Usp_Tf_NegTrans_Ins | L5971 |  | 債務協商交易檔 | 債務協商 | NegTranNoMapping tbJCICBusiness REMIN_Z_ID_TRAN tbJCICAmtShare tbJCICMain NegMain | NegTrans |  | 6 | 4 | 5 |  | V | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31
Usp_Tf_PfBsDetail_Ins | L5021 | L5021，L5052 | 房貸專員業績明細檔 | AS400 | LN$YACP LN$YG5P FacMain LoanBorMain | PfBsDetail |  | 4 | 4 | 5 |  | V | 2021-08-06 11:42 | 2021-08-06 11:42 | 0:00 | 1610 |  |  | 1 | 排除重複筆數1筆 | 0 | 0 | 6月~7月的新資料 |  |  | 2021-03-31
Usp_Tf_PfBsOfficer_Ins | L5021 |  | 房貸專員業績目標檔 | AS400 | LN$YG5P CdBcm | PfBsOfficer |  | 2 | 4 | 5 |  | V | 2021-08-06 11:42 | 2021-08-06 11:42 | 0:00 | 6184 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31
Usp_Tf_PfCoOfficer_Ins | L5021 |  | 協辦人員等級檔 | AS400 | TB$EMCP | PfCoOfficer |  | 1 | 1 | 5 |  | V | 2021-08-06 11:42 | 2021-08-06 11:42 | 0:00 | 278 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31
Usp_Tf_PfDeparment_Ins | L5024 | #N/A L5944 | 單位、區部、部室業績目標檔 | AS400 | LA$QHCP | PfDeparment |  | 1 | 2 | 5 |  | V | 2021-08-06 11:42 | 2021-08-06 11:42 | 0:00 | 293 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31
Usp_Tf_PfItDetail_Ins | L5051 |  | 介紹人業績明細檔 | AS400 | LN$AA1P TmpQQQP FacMain TB$WKMP LN$DTYP CdBcm | PfItDetail |  | 6 | 4 | 5 |  | V | 2021-08-06 11:42 | 2021-08-06 11:42 | 0:00 | 0 |  |  | 2 | 同撥款日期、戶號、額度、撥款序號時，只取第一筆(依撥款金額由小到大) | 974 | -974 | 6月~7月的新資料 |  |  | 2021-03-31
Usp_Tf_PfReward_Ins | L5054 |  | 介紹、協辦獎金發放檔 | AS400 | LA$QTAP LN$LSEP TB$WKMP | PfReward |  | 3 | 4 | 5 |  | V | 2021-08-06 11:42 | 2021-08-06 11:42 | 0:00 | 773 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31
Usp_Tf_PostAuthLog_Ins | L4043 |  | 郵局授權記錄檔 | AS400 | PO$AARP LA$APLP | PostAuthLog |  | 2 | 4 | 4 |  | V | 2021-08-06 11:42 | 2021-08-06 11:42 | 0:00 | 16506 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30
Usp_RenewMapping_Ins | 工作檔 |  |  | AS400 |  | RenewMapping | [6 empty] | 2021-08-06 11:16 | 2021-08-06 11:17 | 0:01 | 2813
Usp_Tf_RptJcic_Ins |  |  | 報表Jcic | AS400 | LN$JCICP | RptJcic |  | 1 | 1 | 9 |  | V | 2021-08-06 12:42 | 2021-08-06 12:42 | 0:00 | 318 |  |  | 0 |  | 0 | 0
Usp_Tf_RptRelationCompany_Ins |  |  | 報表用_金控利害關係人_關係人公司資料 | AS400 | SKLRLCP | RptRelationCompany |  | 1 | 1 | 9 |  |  | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 |  |  | 0 |  | 0 | 0
Usp_Tf_RptRelationFamily_Ins |  |  | 報表用_金控利害關係人_關係人親屬資料 | AS400 | SKLRLBP | RptRelationFamily |  | 1 | 1 | 9 |  |  | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 |  |  | 0 |  | 0 | 0
Usp_Tf_RptRelationSelf_Ins |  |  | 報表用_金控利害關係人_關係人資料 | AS400 | SKLRLTP | RptRelationSelf |  | 1 | 1 | 9 |  |  | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 |  |  | 0 |  | 0 | 0
Usp_Tf_TmpLA$HGTP_Ins | 工作檔 |  | 不動產押品建物檔 | 轉換工作檔 | LA$HGTP CU$CUSP LA$APLP LA$LMSP | TmpLA$HGTP | V | 4 | 4* | X |  |  | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 |  |  | 0 |  | 0 | 0
Usp_Tf_TmpLA$LGTP_Ins | 工作檔 |  | 不動產押品土地檔 | 轉換工作檔 | LA$LGTP CU$CUSP LA$APLP LA$LMSP ClBuildingUnique | TmpLA$LGTP | V | 5 | 4* | X |  |  | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 | 本次未轉換 |  |  | 0 |  | 0 | 0
Usp_Tf_YearlyHouseLoanInt_Ins | 目前無交易使用 |  | 報表使用 | AS400 | LA$W24P | YearlyHouseLoanInt |  | 1 | 1 | 9 |  | V | 2021-08-06 12:42 | 2021-08-06 12:43 | 0:01 | 953424 |  |  | 2 | 差異622831筆為2006年12月(含)以前的資料筆數 | -622831 | -622831
人工匯入 | L190A |  | 員工檔 | 核心系統 | sas047.csv | CdEmp |  | 1 | 1* |  |  |  | 2021-01-20 10:10 |  | 0:00 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31
Note on J1: 1:一對一 2:一對一(欄位有處理) 3:一對多 4:多對一 若為暫存檔或無須驗證處理的檔案, 多加一個*號
Note on M1: V:全部 O:部份
Note on T1: 0:無差異 1:來源檔問題，已確認，差異數屬正常 2:有篩選條件，差異數屬正常 3:1筆轉成多筆，差異數屬正常 4:放款部已確認，差異數屬正常 5:擔保品轉換，已確認，差異數屬正常 6:擔保品轉換，待確認 7:配合業務程式，待修改 8:遮罩問題 9:暫存檔

## 報表驗證_20210731
報表類型 | NO | 功能大類 | 功能分類 | 功能項目/資料表 | 來源資料表 | 目的資料表 | 功能名稱/說明 | ST1 負責人 | 驗證日期 | 驗證結果 | 差異說明
主要報表 | 1 | 資料驗證 | 驗證報表 | L9801_LD008 | 5-08-01-04： 放款餘額總表--一般帳戶 放款餘額總表--利變A 放款餘額總表--利變B 放款餘額總表--傳統A 放款餘額總表--全部 |  | 放款餘額總表 | 黃智偉
主要報表 | 2 | 資料驗證 | 驗證報表 | L9803_LM033 | 5-91：9701211_新撥案件明細 |  | 新撥案件明細 | 黃智偉
主要報表 | 3 | 資料驗證 | 驗證報表 | L9803_LM037 | 5-91：9206092_地區別催收總金額 |  | 地區別催收總金額 | 黃智偉
主要報表 | 4 | 資料驗證 | 驗證報表 | L9801_LD003 | 5-08-01-03：放款明細餘額總表(日) |  | 放款明細餘額總表(日) | 黃智偉
主要報表 | 5 | 資料驗證 | 驗證報表 | L9803_LM040 | 5-91：960717_地區別正常戶金額 |  | 地區別正常戶金額 | 黃智偉
主要報表 | 6 | 資料驗證 | 驗證報表 | L9701 |  |  | 客戶往來交易明細表 | 黃智偉
主要報表 | 7 | 資料驗證 | 驗證報表 | L9701 |  |  | 客戶往來本息明細表 | 黃智偉
主要報表 | 8 | 資料驗證 | 驗證報表 | L9701 |  |  | 客戶往來費用明細表 | 黃智偉
次要報表 | 1 | 資料驗證 | 驗證報表 | L9714 | 5-10-02：房屋擔保借款繳息清單 |  | 房屋擔保借款繳息清單 | 林楷杰
次要報表 | 2 | 資料驗證 | 驗證報表 | LD005 | 5-10-20：暫收支票收據列印（個人戶） |  | 暫收支票收據列印（個人戶） | 黃詳惟
次要報表 | 3 | 資料驗證 | 驗證報表 | LM004 | 5-08-06-03：長中短期放款到期明細表 |  | 長中短期放款到期明細表 長中短期放款到期追蹤表 | 林楷杰
次要報表 | 4 | 資料驗證 | 驗證報表 | LM015 | 5-08-41：信用曝險分佈報表 |  | 信用曝險分佈報表 | 林楷杰

## 總表_資料轉換議題
項目 | 應完成 | 已完成 | 完成比率 | 未完成 | 預計完成 | 實際完成 | 異動說明 | 異動說明 2021/8/11 | 異動說明 2021/8/9
資料轉換議題 | 99 | 90 | 90.91% | 9 | 2021-08-31 |  | 未完成議題： [2020/12/31] *LoanOverdue待新壽放款部怡婷調件回覆以確認 [2021/05/31] *CdCity *新資料需求，未轉換 *ClMain *ClStock *ClBuilding [2021/07/31] *CdEmp *BankRelationSuspected [2021/09/30] *原本為手工Excel表計算管理，新系統希望能加入維持率計算 | **2020/12/31轉換未完成議題， 待新壽放款部怡婷調件回覆以確認 [舊議題未處理 (1支)] LoanOverdue [議題未處理 (5支)] 股票維持率 Eric新增"是否為疑似準利害關係人檔" 擔保品類別(3碼)須轉入 股票代號資料對照 獨立產權車位資料清理 | **2020/12/31轉換未完成議題， 待新壽放款部怡婷調件回覆以確認 [舊議題未處理 (1支)] LoanOverdue [議題未處理 (5支)] 股票維持率 Eric新增"是否為疑似準利害關係人檔" 擔保品類別(3碼)須轉入 股票代號資料對照 獨立產權車位資料清理 呆帳餘額
**取消轉換 | 3 | Table
**目前無交易使用 | 5 | Table
**暫存檔 | 5 | Table
**人工匯入 | 1 | Table
**來源資料0筆 | 7 | Table

## 資料轉換處理紀錄
狀態 | 問題分類 | ST1負責人 | SKL:IT/User | 日期 | 項目 | Table | 敘述 | 處理方式 | 回覆日期 | 預計完成日 | 實際完成日 | 資料內容
未完成 | 新增轉換資料 | 黃智偉 | 林清河/無 | 2021-08-09 | 股票擔保品維持率計算 | ClStock | 原本為手工Excel表計算管理 新系統希望能加入維持率計算 | 2021/8/5 請清河與投資系統確認介接方式 2021/8/9 清河確認以Informatica每日更新至新放款帳務系統資料庫 尚待投資系統提供Layout | 2021-08-09 | 2021-10-31 |  | 2021-07-31
未完成 | 轉換規則確認 | 黃智偉 | 林清河/無 | 2021-08-11 | 員工檔更改Layout | CdEmp | 核心系統的員工檔有更改Layout | 2021/8/11 尚待清河確認新的Layout |  | 2021-08-31 |  | 2021-07-31
未完成 | 新增轉換資料 | 黃智偉 | 吳承憲/無 | 2021-08-06 | Eric新增"是否為疑似準利害關係人檔" | BankRelationSuspected | 新增 BankRelationSuspected (是否為疑似準利害關係人檔) 檔, 接收相關資料,請協助透過 Informatica 處理 | 2021/8/6 Eric mail通知 新增Table 2021/8/9 將create table的sql上版,上版後才會通知承憲匯入資料 2021/8/11將table新增到資料庫後Email通知承憲 待承憲匯入資料 |  | 2021-08-31 |  | 2021-07-31
未完成 | 轉換規則確認 | 黃智偉 | 林清河/無 | 2021-08-11 | 澎湖 金門 連江的法務、催收人員 | CdCity | 澎湖 金門 連江的法務、催收人員目前無資料 | 2021/8/11 請清河協助確認 |  | 2021-08-31 |  | 2021-05-31
未完成 | 新增轉換資料 | 黃智偉 | 林清河/無 | 2021-08-11 | 利關人系統的SubCom | SubCom | 出報表LM049時需要利關人的SubCom這個表才能把代碼轉中文 | 2021/8/11 請清河協助索取 |  | 2021-08-31 |  | 2021-05-31
未完成 | 轉換規則確認 | 黃智偉 | 李珮琪/陳政皓 | 2021-08-04 | 擔保品類別(3碼)須轉入 | ClMain | 新系統要有擔保品類別3碼 須找出轉換規則 | 2021/08/04 產製對照檔，已請珮琪先幫忙看。 SharePoint>19.其他>資料轉換>擔保品類別3碼>擔保品類別3碼對照.xlsx 2021/08/05會議後更新文件,白底項目一對一轉換 黃底項目: 1-3 2A房地-商場 轉為 2A0 土地及建物商業用 3-1 14 股票 根據擔保品-股票代號檔清理結果作對應,需轉換為141上市公司股票或142上櫃公司股票 5-1 02 銀行保證 轉為 998經銀行提供保證之放款 待"股票代號資料對照檔"完成 | 2021-08-05 | 2021-08-31 |  | 2021-05-31
未完成 | 轉換規則確認 | 黃智偉 | 李珮琪/陳政皓 | 2021-08-03 | 股票代號資料對照 | ClStock | 撈出股票擔保品的資料，請政皓經理安排人員提供股票代號新舊對照 | 2021/08/04 匯出資料 SharePoint>19.其他>資料轉換>擔保品-股票代號>擔保品_股票代號.xlsx 2021/08/05會議後更新文件並Mail請政皓經理協助處理 2021/8/13政皓經理已回覆 待智偉做成對照檔 | 2021-08-13 | 2021-08-31 |  | 2021-05-31
未完成 | 轉換規則確認 | 黃智偉 | 李珮琪/陳政皓 | 2021-08-03 | 獨立產權車位資料清理 | ClBuilding | 原本AS400的LA$HGTP.HGTCIP為1者,該筆擔保品為獨立產權車位,實際查詢資料發現有誤植之情形,撈取全部資料請政皓經理安排人員查驗 | 2021/08/04 匯出資料 SharePoint>19.其他>資料轉換>獨立產權註記>獨立產權註記.xlsx 2021/08/05會議後更新文件並Mail請政皓經理協助處理 待政皓經理回覆 | 2021-08-05 | 2021-08-31 |  | 2021-05-31
已完成 | 轉換規則確認 | 黃智偉 | 李珮琪/無 | 2021-08-02 | 轉換後必須另外新增代碼的SQL整理 |  | 轉換後必須另外新增代碼的SQL整理 | 2021/08/05增加文件"資料轉換事前工作.xlsx" |  | 2021-08-10 | 2021-08-05 | 2021-05-31
已完成 | 轉換規則確認 | 黃智偉 | 李珮琪/無 | 2021-08-02 | L1108使用報表代號,轉換至CdReport | CdReport | L1108使用報表代號,轉換至CdReport | CdReport預計為設定好匯入，以舊資料轉換缺太多資訊，匯入檔案應參考補齊ReportCodeMapping暫存檔將舊資料匯對應到的報表代號補齊 2021/08/04 產生Table&Data_CdReport.sql 待上版 2021/08/05 上版至各環境 |  | 2021-08-10 | 2021-08-05 | 2021-05-31
已重轉 | 轉換規則確認 | 黃智偉 | 李珮琪/無 | 2021-07-27 | 未齊件代碼檔要轉換 | CdLoanNotYet | 未齊件代碼檔要轉換 | 未齊件代碼檔資料來源TB$DOTP,新欄位"齊件日期計算日"預設0 2021/7/27智偉新增轉換程式並重轉OK | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-05-31
已重轉 | 轉換規則確認 | 黃智偉 | 李珮琪/無 | 2021-07-26 | 指標利率須轉入台北金融業拆款定盤利率 | FacProd | 指標利率須轉入台北金融業拆款定盤利率 | 增加判斷WHEN TB$TBLP.IN$COD=TB THEN 指標利率代碼寫03 2021/7/26智偉修改轉換程式,並重轉OK | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-05-31
已重轉 | 轉換規則確認 | 黃智偉 | 李珮琪/無 | 2021-07-26 | 指標利率須轉入台北金融業拆款定盤利率 | CdBaseRate | 指標利率須轉入台北金融業拆款定盤利率 | 篩選TB$IRTP.IN$COD=TB 寫入CdBaseRate 2021/7/26智偉修改轉換程式,並重轉OK | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-05-31
已重轉 | 轉換規則確認 | 黃智偉 | 林清河/無 | 2021-07-23 | CustNotice報表代號未轉成新的 | CustNotice | CustNotice轉換時未將報表代號轉成新的報表代號 | 撈AS400的DCF23PF && DCF23WF取得原報表代號的中文對照 比對後得出新的報表代號 寫成對照檔,轉換的時候串取使用 2021/7/26 智偉修改轉換程式,並重轉OK | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-05-31
已重轉 | 轉換規則確認 | 黃智偉 | 李珮琪/無 | 2021-07-23 | 放款主檔的借新還舊記號更新 | LoanBorMain | LoanBorMain的借新還舊記號RenewFlag,在AS400有做6-60才會更新此記號,資料轉換時應更新 | 從LA$TRXP撈同一筆交易序號,有做3041結案及3087展期,且結案區分為1的資料,確認結清餘額與展期金額相符後,將展期那筆撥款在LoanBorMain.RenewFlag更新為Y 並將其結清與展期的關係寫入AcLoanRenew 2021/7/26智偉增加1個轉換暫存表及3支轉換程式,並重轉OK | 2021-07-23 | 2021-07-30 | 2021-07-26 | 2021-05-31
已重轉 | 轉換規則確認 | 黃智偉 | 李珮琪/無 | 2021-07-22 | AS400紀錄的櫃員編號對應員編方式 | LN$CFRP… | AS400有些表有紀錄櫃員 例如LN$CFRP.CFPMEM 紀錄的代號是數字4碼 想請問有沒有與CdEmp.EmployeeNo員工編號對應的方式? | 2021/7/22珮琪回覆(節錄片段): 1.有把幾個帳號標紅字，確定不會存在在職檔的 2.0009周尚慧有兩個帳號，早期在放款部的9889櫃員編號會有資料 3.功能選單有拆角色，DB SK#TBL，SK#TBLOUT的資料都需要做對應 2021/7/26Email請Susan與新壽協調安排人員協助填入、檢查對照檔 2021/7/28 清河已回覆對照檔，待智偉製作成Table 2021/7/30 智偉新增Table "AS400EmpNoMapping" | 2021-07-22 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-05-31
已說明 | 資料比對 | 黃智偉 | 林清河/無 | 2021-07-12 | 驗證報表發現資料有差異 | FacMain | 額度檔缺以下戶號的資料 1701303, 1701304, 1701305, 1701306, 1701313 | 2021/7/12智偉確認轉換的來源檔LA$APLP亦無資料,請清河協助查詢 2021/7/22清河回復該批資料為AS400備份之後才上傳到AS400的資料 正式上線時會切時間點不會出現此問題 | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021-05-31
已說明 | 資料比對 | 黃智偉 | 林清河/無 | 2021-06-25 | 2021/5/31資料轉換有六項與前次邏輯不同，InsuComm、InsuOrignal、InsuRenew、LoanRateChange、MonthlyFacBal、MonthlyLoanBal待確認內容。 | InsuComm | InsuComm待確認內容。 | 2021/06/28智偉:待驗證轉換結果 2021/07/20確認 5月轉換與12月轉換的差異有下列幾點 1.在12月轉換時擔保品轉換用暫存MAPPING檔只記錄主要擔保品的"第一筆擔保品序號"與新擔保品號碼的對應,5月轉換時,擔保品轉換用暫存MAPPING檔紀錄全部擔保品的每一筆"擔保品序號",來源檔筆數增加,寫入筆數增加 2.在12月轉換時判斷同擔保品的條件未加入"險種",5月轉換有加入,來源檔筆數沒變,寫入筆數增加 3.在1~5月新增的火險資料,來源檔筆數增加,寫入筆數增加 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021-05-31
已說明 | 資料比對 | 黃智偉 | 林清河/無 | 2021-06-25 | 2021/5/31資料轉換有六項與前次邏輯不同，InsuComm、InsuOrignal、InsuRenew、LoanRateChange、MonthlyFacBal、MonthlyLoanBal待確認內容。 | InsuOrignal | InsuOrignal待確認內容。 | 2021/06/28智偉:待驗證轉換結果 2021/07/20確認 5月轉換與12月轉換的差異有下列幾點 1.在12月轉換時擔保品轉換用暫存MAPPING檔只記錄主要擔保品的"第一筆擔保品序號"與新擔保品號碼的對應,5月轉換時,擔保品轉換用暫存MAPPING檔紀錄全部擔保品的每一筆"擔保品序號",來源檔筆數增加,寫入筆數增加 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021-05-31
已說明 | 資料比對 | 黃智偉 | 林清河/無 | 2021-06-25 | 2021/5/31資料轉換有六項與前次邏輯不同，InsuComm、InsuOrignal、InsuRenew、LoanRateChange、MonthlyFacBal、MonthlyLoanBal待確認內容。 | InsuRenew | InsuRenew待確認內容。 | 2021/06/28智偉:待驗證轉換結果 2021/07/20確認 5月轉換與12月轉換的差異有下列幾點 1.在12月轉換時擔保品轉換用暫存MAPPING檔只記錄主要擔保品的"第一筆擔保品序號"與新擔保品號碼的對應,5月轉換時,擔保品轉換用暫存MAPPING檔紀錄全部擔保品的每一筆"擔保品序號",來源檔筆數增加,寫入筆數增加 2.在12月轉換時判斷同擔保品的條件未加入"擔保品序號",5月轉換有加入,來源檔筆數沒變,寫入筆數增加 3.在1~5月新增的火險資料,來源檔筆數增加,寫入筆數增加 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021-05-31
已說明 | 資料比對 | 黃智偉 | 林清河/無 | 2021-06-25 | 2021/5/31資料轉換有六項與前次邏輯不同，InsuComm、InsuOrignal、InsuRenew、LoanRateChange、MonthlyFacBal、MonthlyLoanBal待確認內容。 | LoanRateChange | LoanRateChange待確認內容。 | 2021/06/28智偉確認與12月程式差異: 12月程式將LA$IRTP與LA$ASCP合併後直接寫入 新版程式增加判斷LA$IRTP的生效日期不為0才寫入 程式改版後最後驗證為2021/2/4 5月轉換與12月轉換的差異有下列幾點 1.在12月轉換尚未生效的利率,5月轉換時已生效,來源檔筆數沒變,寫入筆數增加 2.在1~5月之間新撥貸的案件產生的已生效利率,來源檔筆數增加,寫入筆數增加 3.在1~5月之間新撥貸的案件產生的未生效利率,來源檔筆數增加,寫入筆數沒變 |  | 2021-07-30 | 2021-06-28 | 2021-05-31
已說明 | 資料比對 | 黃智偉 | 林清河/無 | 2021-06-25 | 2021/5/31資料轉換有六項與前次邏輯不同，InsuComm、InsuOrignal、InsuRenew、LoanRateChange、MonthlyFacBal、MonthlyLoanBal待確認內容。 | MonthlyFacBal | MonthlyFacBal待確認內容。 | 2021/06/28智偉確認與12月差異:多串LA$MSTP取得催收戶資料，待驗證轉換結果 2021/7/16確認 5月轉換與12月轉換的差異有下列幾點 1.在12月轉換時尚未篩選日期大於等於2010年1月的資料,來源檔筆數沒變,寫入筆數減少 2.在1~5月之間新增的資料,來源檔筆數增加,寫入筆數增加 |  | 2021-07-30 | 2021-07-16 | 2021-05-31
已說明 | 資料比對 | 黃智偉 | 林清河/無 | 2021-06-25 | 2021/5/31資料轉換有六項與前次邏輯不同，InsuComm、InsuOrignal、InsuRenew、LoanRateChange、MonthlyFacBal、MonthlyLoanBal待確認內容。 | MonthlyLoanBal | MonthlyLoanBal待確認內容。 | 2021/06/28智偉確認與12月程式差異: 12月程式的資金來源用LA$W30P寫入 新版程式的帳冊別(原:資金來源)改串LA$ACTP 程式改版後最後驗證為2021/4/26 5月轉換與12月轉換的差異為 多串LA$ACTP,來源檔筆數增加,寫入筆數沒變 |  | 2021-07-30 | 2021-06-28 | 2021-05-31
已重轉 | 亂碼 | 黃智偉 | 林清河 | 2021-06-08 | 資料來源檔DAT_LN$CMDP有亂碼 | InsuComm | 資料來源檔DAT_LN$CMDP有亂碼 | 2021/06/08:通知清河，請清河檢查 2021/06/08更新:清河回覆已重轉 2021/06/10智偉已重轉 | 2021-06-08 | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021-05-31
已重轉 | 轉換規則修正 | 黃智偉 | 李珮琪/無 | 2021-05-04 | 放款交易內容檔的減免金額、減免違約金未轉入 | LoanBorTx | 放款交易內容檔的減免金額、減免違約金未轉入 | 須用LA$TRXP.TRXDAM,TRXDBC轉入 待修改轉換程式 5/7修改轉換程式,已重轉 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2020-12-31
已重轉 | 轉換規則修正 | 黃智偉 | 李珮琪/無 | 2021-04-26 | 收到費用時,LA$TRXP記暫收款退還,戶號1302796,會計日期20200812 | LoanBorTx | 智偉判斷從LA$JLNP取ACNACC='28250' AND ACNACS='00231' 寫LoanBorTx的JsonField 且將交易代號轉L3230銷帳 案例:戶號1302796 入帳日109/08/11 $1964 | 4/29修改程式重新轉換中 4/29轉換OK |  | 2021-05-14 | 2021-04-29 | 2020-12-31
已說明 | 資料比對 | 黃智偉 | 李珮琪/張舜雯 | 2021-04-23 | 關係人 | BankRelationCompany | 智偉Query關係人餘額明細請User(舜雯)確認。 | 2021/04/26 與舜雯電話討論時發現,舜雯有提供給放款服務課關係人資料但不能確定運用方式,我應該同時與IT、該報表User討論，預計在2021/5/5與User的會議上討論 2021/5/4更新:清河告知5/5User會議沒有舜雯,改約5/12 2021/5/10更新:撈新的格式請舜雯、清河協助確認 2021/5/14更新:電話連絡舜雯得知今日請假，預計下周一再連絡一次 2021/5/17更新:2021/5/14下班前發現Query有誤，重新Query後已於2021/5/17早上發Mail請舜雯&清河改用新檔驗證。 2021/5/20更新:舜雯回覆已請清河協助 2021/05/21更新:清河預計2021/5/28可完成 2021/05/28 更新:清河於2021/5/27Email回覆驗證後沒問題 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2020-12-31
已說明 | 資料比對 | 黃智偉 | 李珮琪/張舜雯 | 2021-04-23 | 關係人 | BankRelationFamily | 智偉Query關係人餘額明細請User(舜雯)確認。 | 2021/04/26 與舜雯電話討論時發現,舜雯有提供給放款服務課關係人資料但不能確定運用方式,我應該同時與IT、該報表User討論，預計在2021/5/5與User的會議上討論 2021/5/4更新:清河告知5/5User會議沒有舜雯,改約5/12 2021/5/10更新:撈新的格式請舜雯、清河協助確認 2021/5/14更新:電話連絡舜雯得知今日請假，預計下周一再連絡一次 2021/5/17更新:2021/5/14下班前發現Query有誤，重新Query後已於2021/5/17早上發Mail請舜雯&清河改用新檔驗證。 2021/5/20更新:舜雯回覆已請清河協助 2021/05/21更新:清河預計2021/5/28可完成 2021/05/28 更新:清河於2021/5/27Email回覆驗證後沒問題 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2020-12-31
已說明 | 資料比對 | 黃智偉 | 李珮琪/張舜雯 | 2021-04-23 | 關係人 | BankRelationSelf | 智偉Query關係人餘額明細請User(舜雯)確認。 | 2021/04/26 與舜雯電話討論時發現,舜雯有提供給放款服務課關係人資料但不能確定運用方式,我應該同時與IT、該報表User討論，預計在2021/5/5與User的會議上討論 2021/5/4更新:清河告知5/5User會議沒有舜雯,改約5/12 2021/5/10更新:撈新的格式請舜雯、清河協助確認 2021/5/14更新:電話連絡舜雯得知今日請假，預計下周一再連絡一次 2021/5/17更新:2021/5/14下班前發現Query有誤，重新Query後已於2021/5/17早上發Mail請舜雯&清河改用新檔驗證。 2021/5/20更新:舜雯回覆已請清河協助 2021/05/21更新:清河預計2021/5/28可完成 2021/05/28 更新:清河於2021/5/27Email回覆驗證後沒問題 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2020-12-31
已重轉 | 轉換規則修正 | 黃智偉 | 李珮琪/無 | 2021-04-23 | 帳冊別 | MonthlyLoanBal | 帳冊別(原:資金來源)改串LA$ACTP,才有歷史資料 | 2021/04/23 修改後重轉ok | 2021-04-23 | 2021-04-27 | 2021-04-26 | 2020-12-31
已說明 | 資料比對 | 黃智偉 | 李珮琪/張舜雯 | 2021-04-23 | 擔保品轉換後地區別差異 | ClLand | 地區別差異智偉用LM029、LM040比對結果提供給 User舜雯確認 | 2021/04/23 將比對結果檔放到SharePoint上,並以Email(標題:資料轉換-擔保品地區別差異)通知舜雯檢查 2021/04/29 電話與舜雯確認，舜雯預計2021/05/07可完成 2021/5/7更新: 舜雯於2021/5/5Mail告知大部分差異原因為原系統誤植，以目前轉換結果為正確地區別，另外有詢問戶號370910 -006未來的顯示方式，智偉查詢發現原擔保品唯一性處理的記號有問題，已請珮琪協助處理。 |  | 2021-05-11 | 2021-05-07 | 2020-12-31
已說明 | 資料比對 | 黃智偉 | 李珮琪/張舜雯 | 2021-04-23 | 擔保品轉換後地區別差異 | ClBuilding | 地區別差異智偉用LM029、LM040比對結果提供給 User舜雯確認 | 2021/04/23 將比對結果檔放到SharePoint上,並以Email(標題:資料轉換-擔保品地區別差異)通知舜雯檢查 2021/04/29 電話與舜雯確認，舜雯預計2021/05/07可完成 2021/5/7更新: 舜雯於2021/5/5Mail告知大部分差異原因為原系統誤植，以目前轉換結果為正確地區別，另外有詢問戶號370910 -006未來的顯示方式，智偉查詢發現原擔保品唯一性處理的記號有問題，已請珮琪協助處理。 |  | 2021-05-11 | 2021-05-07 | 2020-12-31
已說明 | 資料比對 | 黃智偉 | 李珮琪/張舜雯 | 2021-04-23 | 擔保品轉換後地區別差異 | ClImm | 地區別差異智偉用LM029、LM040比對結果提供給 User舜雯確認 | 2021/04/23 將比對結果檔放到SharePoint上,並以Email(標題:資料轉換-擔保品地區別差異)通知舜雯檢查 2021/04/29 電話與舜雯確認，舜雯預計2021/05/07可完成 2021/5/7更新: 舜雯於2021/5/5Mail告知大部分差異原因為原系統誤植，以目前轉換結果為正確地區別，另外有詢問戶號370910 -006未來的顯示方式，智偉查詢發現原擔保品唯一性處理的記號有問題，已請珮琪協助處理。 |  | 2021-05-11 | 2021-05-07 | 2020-12-31
已說明 | 資料比對 | 黃智偉 | 李珮琪/張舜雯 | 2021-04-23 | 擔保品轉換後地區別差異 | ClMain | 地區別差異智偉用LM029、LM040比對結果提供給 User舜雯確認 | 2021/04/23 將比對結果檔放到SharePoint上,並以Email(標題:資料轉換-擔保品地區別差異)通知舜雯檢查 2021/04/29 電話與舜雯確認，舜雯預計2021/05/07可完成 2021/5/7更新: 舜雯於2021/5/5Mail告知大部分差異原因為原系統誤植，以目前轉換結果為正確地區別，另外有詢問戶號370910 -006未來的顯示方式，智偉查詢發現原擔保品唯一性處理的記號有問題，已請珮琪協助處理。 |  | 2021-05-11 | 2021-05-07 | 2020-12-31
已重轉 | 轉換規則修正 | 黃智偉 | 李珮琪/陳政皓 | 2021-04-23 | 央行報送作業變更 B040-金融機構承作「 公司法人購置住宅貸款」統計表 B041-金融機構承作「自然人購置住宅貸款」統計表 B042-金融機構承作「 購地貸款」統計表 B043-金融機構承作「 餘屋貸款」 統計表 | FacMain | 智偉需出規定管制代碼轉換結果檔 | 2021/04/23 將轉換結果檔放到SharePoint上,並以Email(標題:央行作業相關-規定管制代碼轉換結果檔)通知政皓經理安排人員檢查 2021/04/26 政皓經理回覆：有關現行央行管制件報送以AS400客戶別欄位為撈件依據，詳如附加檔案(Excel) 其中客戶別代碼“K”“L” 目前不須報送(舊央行管制件)， 代碼“Q” “V” “W” “Y” “Z”為現有管制件，惟無有效案件。 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2020-12-31
已重轉 | 無資料 | 黃智偉 | 林清河/張舜雯 | 2021-04-20 | 報表用_金控利害關係人_關係人公司資料 | RptRelationCompany | 資料來源:利關人系統SKLRLCP 1.需確認對應窗口 2.匯入資料到轉換環境 | 2021/04/20更新: 清河回覆因個資問題無法匯入,目前會由清河在轉換環境建立測試資料 利關人系統會在平行測試時提供測試資料 2021/5/4更新:正在等待清河建測試資料 2021/5/7更新:清河預計5/7可完成 2021/5/7更新:清河告知已完成，待智偉轉換 2021/5/10更新:智偉已重轉 | 2021-05-07 | 2021-05-14 | 2021-05-10 | 2020-12-31
已重轉 | 無資料 | 黃智偉 | 林清河/張舜雯 | 2021-04-20 | 報表用_金控利害關係人_關係人親屬資料 | RptRelationFamily | 資料來源:利關人系統SKLRLBP 1.需確認對應窗口 2.匯入資料到轉換環境 | 2021/04/20更新: 清河回覆因個資問題無法匯入,目前會由清河在轉換環境建立測試資料 利關人系統會在平行測試時提供測試資料 2021/5/4更新:正在等待清河建測試資料 2021/5/7更新:清河預計5/7可完成 2021/5/7更新:清河告知已完成，待智偉轉換 2021/5/10更新:智偉已重轉 | 2021-05-07 | 2021-05-14 | 2021-05-10 | 2020-12-31
已重轉 | 無資料 | 黃智偉 | 林清河/張舜雯 | 2021-04-20 | 報表用_金控利害關係人_關係人資料 | RptRelationSelf | 資料來源:利關人系統SKLRLTP 1.需確認對應窗口 2.匯入資料到轉換環境 | 2021/04/20更新: 清河回覆因個資問題無法匯入,目前會由清河在轉換環境建立測試資料 利關人系統會在平行測試時提供測試資料 2021/5/4更新:正在等待清河建測試資料 2021/5/7更新:清河預計5/7可完成 2021/5/7更新:清河告知已完成，待智偉轉換 2021/5/10更新:智偉已重轉 | 2021-05-07 | 2021-05-14 | 2021-05-10 | 2020-12-31
未完成 | 轉換規則修正 | 黃智偉 | 李珮琪/張舜雯 | 2021-04-20 | 呆帳餘額 | LoanOverdue | 新系統設計須紀錄每個帳號的呆帳餘額,AS400未存,User是否有另外紀錄? | 4/20電話中請舜雯幫忙確認差異(Sharepoint>19.其他>資料轉換-呆帳>LM027_Query_20210331.xlsx) 2021/04/29 電話與舜雯確認，舜雯預計2021/05/07可完成 2021/05/07 更新:舜雯已轉怡婷處理，目前有幾戶為921專案，預計要上簽呈結案，還有幾戶有差異尚在確認原因 2021/05/10 更新:怡婷已於2021/05/07回覆Email告知預計5/24前完成,我需多抓一周根據收到的結果修改程式 2021/05/28 更新:清河Email回覆:之前請放款部怡婷，協助確認呆帳餘額的問題，因有幾個客戶需要調件，但目前因疫情居家辦公關係沒辦法這麼快調得到，因此放款部要等一段時間才可以確認，目前預計6/30前完成，謝謝。 2021/7/15與怡婷連絡，疫情居家辦公尚無法調閱檔案，預計八月底前完成 | 2021-07-15 | 2021-08-31 |  | 2020-12-31
已重轉 | 資料比對 | 黃智偉 | 李珮琪/張舜雯 | 2021-02-20 | 催收款項的起帳金額 | AcMain | 會計科目10604000 催收主檔資料來源 LA$FTRP 加總 催收餘額為 26,834,128 會計檔資料來源 LA$LDGP 加總餘額為 2,063,212,799 | 催收科目目前於此檔中僅【本日借方金額】及【本日貸方金額】是使用者核對過後無誤的。 建議系統轉換時，催收起帳金額與使用者單位確認無誤後，由新系統直接設定催收款項的起帳金額，謝謝。 因我和珮瑜對早期做法無法全面推測，此議題建議與使用者單位及其對應主管開會再次討論，以免有誤，謝謝。 2021/04/16更新: 之後會用總帳系統的當日餘額匯入(會議上與舜雯、珮琪確認的) 更正:撈主檔餘額提供給User確認後轉入會計帳，智偉預計2021/5/7提供餘額差異檔 2021/5/7更新:智偉將檔案放到SharePoint>19.其它>資料轉換-會計帳、銷帳檔與業務主檔餘額>L9133_放款會計與主檔餘額檢核表,發Mail請舜雯及珮琪確認催收款項餘額於2020/12/31關帳後當日餘額是否以26834128元轉入 2021/5/7更新:舜雯已協助確認主檔的催收餘額正確,待智偉轉入會計帳Table 2021/5/10更新:智偉已更新該科目會計檔餘額 | 2021-05-07 | 2021-05-14 | 2021-05-10 | 2020-12-31
已重轉 | 轉換規則修正 | 黃智偉 | 李珮琪 | 2021-03-30 | 轉呆帳金額 | LoanOverdue | 每個帳號的轉呆帳金額從LA$FTRP抓是不是有錯,需要改抓交易明細檔轉呆那筆的交易金額? | 交易明細檔抓取的呆帳金額與報表的差異應為費用,以交易明細檔抓取的呆帳金額為準 |  |  | 2021-04-16 | 2020-12-31
已重轉 | 轉換規則修正 | 黃智偉 | 林清河 | 2021-04-12 | 催收債協資料的ID對照檔 | NegAppr01 | 仍然需要串REMIN_Z_ID_TRAN這個檔案嗎? | 不用 |  |  | 2021-04-12 | 2020-12-31
已重轉 | 轉換規則修正 | 黃智偉 | 林清河 | 2021-04-12 | 催收債協資料的ID對照檔 | NegFinAcct | 仍然需要串REMIN_Z_ID_TRAN這個檔案嗎? | 不用 |  |  | 2021-04-12 | 2020-12-31
已重轉 | 轉換規則修正 | 黃智偉 | 林清河 | 2021-04-12 | 催收債協資料的ID對照檔 | NegFinShare | 仍然需要串REMIN_Z_ID_TRAN這個檔案嗎? | 不用 |  |  | 2021-04-12 | 2020-12-31
已重轉 | 轉換規則修正 | 黃智偉 | 林清河 | 2021-04-12 | 催收債協資料的ID對照檔 | NegMain | 仍然需要串REMIN_Z_ID_TRAN這個檔案嗎? | 不用 |  |  | 2021-04-12 | 2020-12-31
已重轉 | 轉換規則修正 | 黃智偉 | 林清河 | 2021-04-12 | 催收債協資料的ID對照檔 | NegTranNoMapping | 仍然需要串REMIN_Z_ID_TRAN這個檔案嗎? | 不用 |  |  | 2021-04-12 | 2020-12-31
已重轉 | 轉換規則修正 | 黃智偉 | 林清河 | 2021-04-12 | 催收債協資料的ID對照檔 | NegTrans | 仍然需要串REMIN_Z_ID_TRAN這個檔案嗎? | 不用 |  |  | 2021-04-12 | 2020-12-31
已重轉 | 轉換規則修正 | 黃智偉 | 林清河 | 2021-04-09 | TB$IRTP的利率 | FacProd | TB$IRTP的利率是加碼利率還是最終利率 | 最終利率 用該利率減指標利率取得加碼利率寫入FacProd的加碼利率 |  |  | 2021-04-09 | 2020-12-31
已重轉 | 轉換規則修正 | 黃智偉 | 李珮琪 | 2021-04-07 | 會計明細檔的ACTACT不正確 | AcDetail | LA$JLNP 與 LA$TRXP的 ACTACT不同 案例: 戶號:68957 TRXDAT:20201224 TRXNMT:2 TRXTRN:3080 這一筆交易在LA$TRXP有2筆 ACTACT分別為340跟330 在LA$JLNP只有一筆,ACTACT放340 同一筆交易只有交易代號是3080的時候有這情形 | LA$JLNP先串TB$ATFP再串LA$TRXP |  |  | 2021-04-09 | 2020-12-31
已重轉 | 轉換規則修正 | 黃智偉 | 李珮琪 | 2021-03-29 | 未銷法拍費用 | ForeclosureFee | 法拍費用轉換 LN$LGFP 轉入 ForeclosureFee 新系統的未銷法拍費用判斷方式 "ForeclosureFee"."CloseDate"為0 時,取"Fee" 為 未銷法拍費用 目前轉換邏輯[Temp-ForeclosureFee轉換邏輯.sql] | 排序方法改用RECNUM |  |  | 2021-03-30 | 2020-12-31
已重轉 | 轉換規則修正 | 黃智偉 |  | 2021-01-29 | 銀扣授權帳號檔 | BankAuthAct | 差異修正 | *改抓LA$APLP 抓取邏輯(梓峻提供) 1. LMSPYS=2 (若LMSPBK=3 授權類別以01寫入,否則授權類別以00寫入) 2. LMSPBK = 3 AND LMSPYS = 2 (授權類別以02寫入) |  |  | 2021-01-29 | 2020-12-31
已重轉 | 轉換規則修正 | 黃智偉 |  | 2021-01-29 | 放款利率變動檔 | LoanRateChange | 差異為LA$IRTP.IRTADT晚於轉換帳務日(20200930) *轉換環境的TxBizDate未更新為20201231,需更新後重新執行這支 | 修改重轉後已無差異 |  |  | 2021-02-04 | 2020-12-31
已重轉 | 程式錯誤 | 黃智偉 |  | 2021-01-29 | 報表使用 | YearlyHouseLoanInt | 新加入的轉換程式有錯,待修正(主鍵重複) | 2/5確認2006-12以前的資料有同戶號同額度重複的筆數 增加篩選2007-01後的資料才轉入 差異622831筆為2006-12以前的資料筆數 |  |  | 2021-02-05 | 2020-12-31
已重轉 | 轉換規則修正 | 黃智偉 |  | 2020-11-20 | 會計帳務明細檔 | AcDetail | LA$JLNP.TRXDAT為0為問題資料，排除 LA$JLNP.JLNVNO為0為訂正資料，排除 LA$JLNP.JLNVNO串JLNOVN有串成功則為被訂正資料，排除 LA$JLNP.ACNACC串TB$LCDP取新會科，串不到者排除 | 排除前述資料 |  |  | 2021-01-29 | 2020-12-31
已重轉 | 資料清理 | 黃智偉 |  | 2020-11-20 | 額度主檔 | FacMain | 差異39筆 | 3筆資料的戶號在客戶主檔不存在, 以及1筆資料的案件申請號碼於案件主檔不存在, 放款部User已更新AS400資料,下次重轉會正常 其餘35筆資料,放款部User已確認不轉 |  |  | 2021-01-29 | 2020-12-31
已重轉 | 資料清理 | 黃智偉 |  | 2020-11-20 | 最大債權撥付資料檔 | NegAppr01 | 遮罩問題 | 12/07 用遮罩對照檔串一樣無資料 已請清河查詢該戶F229561099為什麼在案件主檔無資料 12/14清河確認為測試套新增資料,已將該批資料刪除 |  |  | 2020-12-15 | 2020-09-30
已重轉 | 資料清理 | 黃智偉 |  | 2020-11-20 | 債務協商債權分攤檔 | NegFinShare | 遮罩問題 | 12/07 用遮罩對照檔串一樣無資料 已請清河查詢該戶F229561099為什麼在案件主檔無資料 12/14清河確認為測試套新增資料,已將該批資料刪除 |  |  | 2020-12-15 | 2020-09-30
已重轉 | 資料清理 | 黃智偉 |  | 2020-11-20 | 債務協商交易檔 | NegTrans | 遮罩問題 | 12/07 用遮罩對照檔串一樣無資料 已請清河查詢該戶F229561099為什麼在案件主檔無資料 12/14清河確認為測試套新增資料,已將該批資料刪除 |  |  | 2020-12-15 | 2020-09-30
已重轉 | 轉換規則修正 | 黃智偉 |  | 2020-10-08 | 會計借新還舊檔轉換失敗 | AcLoanRenew | ORA-00001: 違反必須為唯一的限制條件 (ITXAS400.AcLoanRenew_PK) | 來源檔中因日期不同有重複筆數，排除重複筆數後解決 |  |  | 2020-10-08 | 2020-09-30
已重轉 | 程式錯誤 | 黃智偉 |  | 2020-10-08 | 會計銷帳檔 | AcReceivable | ORA-01400: 無法將空值插入 ("ITXAS400"."AcReceivable"."ReceivableFlag") | 參數檔CdAcCode未匯入，重跑後筆數為208506 |  |  | 2020-10-08 | 2020-09-30
已重轉 | 轉換規則修正 | 黃智偉 |  | 2020-10-08 | 放款專員所屬業務部室對照檔無資料 | CdAoDept | 來源檔TB$LMNP無資料 | 修改來源檔為CdEmp |  |  | 2020-10-08 | 2020-09-30
已重轉 | 程式錯誤 | 黃智偉 |  | 2020-10-08 | 擔保品不動產土地檔無資料 | ClLand | 參數檔CdCity未匯入 | 匯入重跑後筆數為1508 |  |  | 2020-10-08 | 2020-09-30
已重轉 | 轉換規則修正 | 黃智偉 |  | 2020-10-08 | 結清戶個資控管檔無資料 | CustDataCtrl | 來源檔CU$MRKP不存在 | 現在版本(2021年4月)改用LN$PDCP 及CustMain為來源檔 |  |  | 2020-10-13 | 2020-09-30
已重轉 | 程式錯誤 | 黃智偉 |  | 2020-10-08 | 客戶聯絡電話檔轉換失敗 | CustTelNo | ORA-12899: 資料欄 "ITXAS400"."CustTelNo"."TelNo" 的值太大 (實際: 12, 最大值: 10) | 無法切割的資料將照原長度放入，將欄位放大後解決，已通知家興處理交易相關程式 |  |  | 2020-10-08 | 2020-09-30
已重轉 | 程式錯誤 | 黃智偉 |  | 2020-10-08 | 員工扣薪明細檔 | EmpDeductDtl | ORA-01722: 無效的數字 | 目標檔的欄位AchRepayCode型態修改為DECIMAL，配合修改後解決 |  |  | 2020-10-08 | 2020-09-30
已重轉 | 程式錯誤 | 黃智偉 |  | 2020-10-08 | 法拍費用檔轉換失敗 | ForeclosureFee | ORA-01722: 無效的數字 | 匯款單位、案號在來源檔為文字欄位，修改欄位型態後解決，已通知家興處理交易相關程式 |  |  | 2020-10-08 | 2020-09-30
已重轉 | 程式錯誤 | 黃智偉 |  | 2020-10-08 | 檔案借閱檔 | InnDocRecord | ORA-12899: 資料欄 "ITXAS400"."InnDocRecord"."ApplEmpNo" 的值太大 (實際: 9, 最大值: 6) | 串取員編的方式有誤，修改後解決 |  |  | 2020-10-08 | 2020-09-30
已重轉 | 程式錯誤 | 黃智偉 |  | 2020-10-08 | 放款交易內容檔 | LoanBorTx | ORA-12899: 資料欄 "ITXAS400"."LoanBorTx"."TitaTlrNo" 的值太大 (實際: 8, 最大值: 6) | 目標檔有新增欄位TitaKinBr，配合修改後解決 |  |  | 2020-10-08 | 2020-09-30
已重轉 | 轉換規則修正 | 黃智偉 |  | 2020-10-08 | (準)利害關係人相關事業檔 | RelsCompany | 來源檔LA$RLCP無資料 | 現在版本(2021年4月)改用LA$NRCP及 RelsMain為來源檔 |  |  | 2020-10-13 | 2020-09-30
已重轉 | 轉換規則修正 | 黃智偉 |  | 2020-10-08 | (準)利害關係人親屬檔無資料 | RelsFamily | 來源檔LA$RLBP無資料 | 現在版本(2021年4月)改用LA$NRBP及 RelsMain為來源檔 |  |  | 2020-10-13 | 2020-09-30
已重轉 | 轉換規則修正 | 黃智偉 |  | 2020-10-08 | 利害關係人親屬檔 | ReltFamily | 來源檔LA$NRBP無資料 | 現在版本(2021年4月)改用LA$RLBP及 ReltMain為來源檔 |  |  | 2020-10-13 | 2020-09-30
已說明 | 轉換規則修正 | 黃智偉 |  | 2020-11-20 | ACH授權記錄檔 | AchAuthLog | 差異4筆 | 因新系統需求 同(建檔日期、戶號、扣款銀號、扣款帳號)者 只取額度號碼最小的一筆 共排除4筆 |  |  | 2020-11-20 | 2020-09-30
已說明 | 轉換規則修正 | 黃智偉 |  | 2020-11-20 | 會計借新還舊檔 | AcLoanRenew | 差異10筆 | 借新還舊檔重複10筆 |  |  | 2020-11-20 | 2020-09-30
已說明 | 轉換規則修正 | 黃智偉 |  | 2020-11-20 | 銀扣授權帳號檔 | BankAuthAct | 差異166筆 | AH$ACHP共16370筆,因新系統需求, 同(戶號、額度號碼)者，只取建檔時間最新的一筆， 排除110筆 PO$AADP共16250筆,因新系統需求, 同(戶號、授權類別)者，只取扣款帳號最小的一筆， 排除56筆,共排除166筆 |  |  | 2020-11-20 | 2020-09-30
已說明 | 轉換規則修正 | 黃智偉 |  | 2020-11-20 | 銀行扣款明細檔 | BankDeductDtl | 差異330筆 | 因新系統需求 同(入帳日期、戶號、額度、應繳日、還款類別)者, 只取一筆 排除330筆 |  |  | 2020-11-20 | 2020-09-30
已說明 | 轉換規則修正 | 黃智偉 |  | 2020-11-20 | 指標利率檔 | CdBaseRate | 差異3738筆 | 保單分紅利率只取利率別代號30:新三十年房貸(84/12) |  |  | 2020-11-20 | 2020-09-30
已說明 | 轉換規則修正 | 黃智偉 |  | 2020-11-20 | 現金流量預估資料檔 | CdCashFlow | 差異293筆 | 取最新一筆 , 交易只需上月底資料 , 新系統為月底產生 |  |  | 2020-11-20 | 2020-09-30
已說明 | 轉換規則修正 | 黃智偉 |  | 2020-11-20 | 擔保品不動產建物檔 | ClBuilding | 差異數6112筆 | 差異為擔保品主檔篩選不動產擔保品(擔保品代號1為1或2) 且在原建物資料檔(LA$HGTP)有資料 |  |  | 2020-12-10 | 2020-09-30
已說明 | 轉換規則修正 | 黃智偉 |  | 2020-11-20 | 擔保品-建物所有權人檔 | ClBuildingOwner | 差異數32970筆 | 差異為擔保品唯一性處理及舊檔的提供人識別碼於顧客主檔不存在 |  |  | 2020-12-11 | 2020-09-30
已說明 | 轉換規則修正 | 黃智偉 |  | 2020-11-20 | 擔保品與額度關聯檔 | ClFac | 差異數23274筆 | 差異為擔保品唯一性處理 |  |  | 2020-12-10 | 2020-09-30
已說明 | 轉換規則修正 | 黃智偉 |  | 2020-11-20 | 擔保品不動產檔 | ClImm | 差異數5237筆 | 差異為擔保品主檔篩選不動產擔保品(擔保品代號1為1或2) |  |  | 2020-12-04 | 2020-09-30
已說明 | 轉換規則修正 | 黃智偉 |  | 2020-11-20 | 擔保品不動產土地檔 | ClLand | 差異數28986筆 | 12/10修改後,差異為擔保品主檔篩選不動產擔保品(擔保品代號1為1或2) 且在原土地資料檔(LA$LGTP)有資料 |  |  | 2020-12-10 | 2020-09-30
已說明 | 轉換規則修正 | 黃智偉 |  | 2020-11-20 | 擔保品主檔 | ClNoOld | 差異數47829筆 | 差異為擔保品唯一性處理 |  |  | 2020-12-03 | 2020-09-30
已說明 | 轉換規則修正 | 黃智偉 |  | 2020-11-20 | 客戶主檔 | CustAddrSplit | 差異167392筆 | 切割地址暫存檔(戶籍地址及通訊地址) |  |  | 2020-11-20 | 2020-09-30
已說明 | 轉換規則修正 | 黃智偉 |  | 2020-11-20 | 客戶交互運用檔 | CustCross | 差異836954筆 | 交互運用欄位每一筆6碼切割為6筆 |  |  | 2020-11-20 | 2020-09-30
已說明 | 轉換規則修正 | 黃智偉 |  | 2020-11-20 | 顧客控管警訊檔 | CustRmk | 差異5筆 | 5筆無戶號不轉入 |  |  | 2020-11-20 | 2020-09-30
已說明 | 轉換規則修正 | 黃智偉 |  | 2020-11-20 | 客戶連絡電話檔 | CustTelNo | 差異447816筆 | 用聯集方式撈CU$CUSP的7個電話號碼相關欄位 |  |  | 2020-11-20 | 2020-09-30
已說明 | 轉換規則修正 | 黃智偉 |  | 2020-11-20 | 員工扣薪日程表 | EmpDeductSchedule | 差異14筆 | 排除同工作年月&同流程/制度別&同入帳日期重複資料14筆 |  |  | 2020-11-20 | 2020-09-30
已說明 | 轉換規則修正 | 黃智偉 |  | 2020-11-20 | 案件申請檔 | FacCaseAppl | 差異21筆 | 21筆資料於客戶主檔不存在,放款部User已確認不轉 |  |  | 2020-11-20 | 2020-09-30
已說明 | 轉換規則修正 | 黃智偉 |  | 2020-11-20 | 額度主檔 | FacProdStepRate | 12/18新增 差異總共9195筆 | 差異數屬正常； 其中9189筆為撥款序號不為1 剩餘6筆為額度檔之首撥日APLFSD為0 |  |  | 2020-12-18 | 2020-09-30
已說明 | 轉換規則修正 | 黃智偉 |  | 2020-11-20 | 保證人檔 | Guarantor | 差異7筆 | 7筆資料在客戶主檔不存在,放款部User已確認不轉 |  |  | 2020-11-20 | 2020-09-30
已說明 | 轉換規則修正 | 黃智偉 |  | 2020-11-20 | 火險佣金檔 | InsuComm | 差異246687筆 | 排除同年月份&同經紀人代號&同保單號碼重複資料246687筆 |  |  | 2020-11-20 | 2020-09-30
已說明 | 轉換規則修正 | 黃智偉 |  | 2020-11-20 | 火險初保檔 | InsuOrignal | 差異數35096筆 | 該批保單之擔保品沒被轉入新系統 |  |  | 2020-12-15 | 2020-09-30
已說明 | 轉換規則修正 | 黃智偉 |  | 2020-11-20 | 火險單續保檔 | InsuRenew | 差異數221664筆 | 197958筆為該保單之擔保品沒被轉入新系統 23706筆為LN$FR1P.CHKPRO代碼為1.不處理,梓峻確認為不轉入之資料 |  |  | 2020-12-15 | 2020-09-30
已說明 | 轉換規則修正 | 黃智偉 |  | 2020-11-20 | 放款利率變動檔 | LoanRateChange | 差異數1282筆 | 8筆為LA$IRTP.IRTADT 為0 其餘1274筆為LA$IRTP.IRTADT晚於轉換帳務日(20200930) |  |  | 2020-12-18 | 2020-09-30
已說明 | 轉換規則修正 | 黃智偉 |  | 2020-11-20 | 房貸專員業績明細檔 | PfBsDetail | 差異數693筆 | 1.排除LN$YACP.EMPCOD為NULL的資料309筆 2.排除重複資料384筆 |  |  | 2020-12-08 | 2020-09-30
已說明 | 轉換規則修正 | 黃智偉 |  | 2020-11-20 | 介紹人業績明細檔 | PfItDetail | 差異數325筆 | 其中35筆為撥款日期為99991231 其餘290筆為重複資料(同撥款日期、戶號、額度、撥款序號) |  |  | 2020-12-08 | 2020-09-30
已說明 | 轉換規則修正 | 黃智偉 |  | 2020-11-20 | 介紹、協辦獎金發放檔 | PfReward | 差異數6771筆 | LA$QTAP.PRZTYP 只取 1:介紹獎金 5:協辦獎金 原本119740筆,此處排除6156筆,剩餘113584筆 再依照業績日期、戶號、額度號碼、撥款序號相同者將介紹獎金、協辦獎金合併在同一筆內。 合併後筆數112969 |  |  | 2020-12-08 | 2020-09-30
已刪除 | 轉換規則修正 | 黃智偉 |  | 2020-11-20 | 擔保品不動產建物檔 | ClBuildingUnique | 差異數73830筆 | 擔保品結構變更轉換方式,不會用到此支程式,刪除 |  |  | 2020-12-04 | 2020-09-30

## 議題分類
計數 - 狀態 | 議題狀態
問題分類 | 已刪除 | 已重轉 | 已說明 | 未完成 | 已完成 | 總計
2020年 | 1 | 39 | 34 | 1 |  | 75
第三季 | 1 | 16 | 27 |  |  | 44
9月 | 1 | 16 | 27 |  |  | 44
程式錯誤 |  | 7 |  |  |  | 7
資料清理 |  | 3 |  |  |  | 3
轉換規則修正 | 1 | 6 | 27 |  |  | 34
第四季 |  | 23 | 7 | 1 |  | 31
12月 |  | 23 | 7 | 1 |  | 31
無資料 |  | 3 |  |  |  | 3
程式錯誤 |  | 1 |  |  |  | 1
資料比對 |  | 1 | 7 |  |  | 8
資料清理 |  | 1 |  |  |  | 1
轉換規則修正 |  | 17 |  | 1 |  | 18
2021年 |  | 7 | 7 | 8 | 2 | 24
第二季 |  | 7 | 7 | 5 | 2 | 21
5月 |  | 7 | 7 | 5 | 2 | 21
資料比對 |  |  | 7 |  |  | 7
亂碼 |  | 1 |  |  |  | 1
轉換規則確認 |  | 6 |  | 4 | 2 | 12
新增轉換資料 |  |  |  | 1 |  | 1
第三季 |  |  |  | 3 |  | 3
7月 |  |  |  | 2 |  | 2
轉換規則確認 |  |  |  | 1 |  | 1
新增轉換資料 |  |  |  | 1 |  | 1
9月 |  |  |  | 1 |  | 1
新增轉換資料 |  |  |  | 1 |  | 1
總計 | 1 | 46 | 41 | 9 | 2 | 99

## 總表_20210531
項目 | 應完成 | 已完成 | 完成比率 | 未完成 | 預計完成 | 實際完成 | 異動說明 | 異動說明 2021/8/13 | 異動說明 2021/8/5 | 異動說明 2021/8/4 | 異動說明 2021/8/3 | 異動說明 2021/8/2 | 異動說明 2021/7/28 | 異動說明 2021/7/27 | 異動說明 2021/7/25 | 異動說明 2021/7/22 | 異動說明 2021/7/16 | 異動說明 2021/7/15 | 異動說明 2021/7/14 | 異動說明 2021/6/28 | 異動說明 2021/6/17 | 異動說明 2021/6/10 | 異動說明 2021/6/9 | 異動說明 2021/6/7
資料轉換 | 155 | 149 | 96.13% | 6 | 2021-08-31 |  | **2020/12/31轉換未完成議題， 待新壽放款部怡婷調件回覆以確認 [舊議題未處理 (1支)] LoanOverdue [新議題未完成 (5支)] 澎湖 金門 連江的法務、催收人員 利關人系統的SubCom 擔保品類別(3碼)須轉入 股票代號資料對照 獨立產權車位資料清理 | [新議題未完成 (增加5支)] 澎湖 金門 連江的法務、催收人員 利關人系統的SubCom 擔保品類別(3碼)須轉入 股票代號資料對照 獨立產權車位資料清理 | [5 empty] | **2020/12/31轉換未完成議題， 待新壽放款部怡婷調件回覆以確認 [舊議題未處理 (1支)] LoanOverdue | [7 empty] | 刪除標註為待刪者共6支， 總數減6(原158) [議題未處理 (2支)] InsuComm LoanOverdue [刪除 (6支)] CustRel RelsCompany RelsFamily ReltCompany ReltFamily ReltMain |  | [議題未處理 (1支)] LoanOverdue
資料轉換、除錯 |  |  |  |  | 2021/06/07 ~ 2021/06/08 | 2021-06-08
資料驗證、倒DB |  |  |  |  | 2021/06/09 ~ 2021/06/10 | 2021-06-10
產出資料轉換結果檔 |  |  |  |  | 2021/06/11 ~ 2021/06/11 | 2021-06-11
資料分類與說明 |  |  |  |  | 2021/06/21 ~ 2021/06/25 | 2021-06-25
差異結果 |  |  |  |  | 2021/06/28 ~ 2021/07/30 | 2021-07-26
資料比對（一對一） | 84 | 84 | 100% | 0 | 2021/06/07~2021/07/30 | 2021-07-26 | 已完成 | [5 empty] | [新增轉換未完成 (1支)] CdLoanNotYet | 已完成 | [5 empty] | [未完成 (1支)] InsuComm | [未完成 (2支)] InsuComm YearlyHouseLoanInt | [未完成 (2支)] InsuComm YearlyHouseLoanInt | [未完成 (4支)] AchDeductMedia Ias39IntMethod InsuComm YearlyHouseLoanInt
資料比對（其他） | 57 | 57 | 100% | 0 | 2021/06/07~2021/07/30 | 2021-07-26 | 已完成 | [13 empty] | [未完成 (3支)] LoanBorTx MonthlyFacBal MonthlyLoanBal | [未完成 (5支)] AcDetail BankDeductDtl CustCross MonthlyFacBal MonthlyLoanBal | [未完成 (5支)] AcDetail BankDeductDtl CustCross MonthlyFacBal MonthlyLoanBal
主要報表驗證 | 8 | 8 | 100% | 0 | 2021-07-31 | 2021-07-30 | L9701 (分為3項目) LD003, LD008 LM033, LM037, LM040 |  |  | 已完成 |  |  |  | [未完成 (3項)] L9701 交易明細表 L9701 本息明細表 L9701 費用明細表 |  |  |  |  | 以正式報表樣張核對
次要報表驗證 | 100 | 41 | 41% | 59 | 2021-08-31
交易驗證一 | - | 0 |  |  | 本期不執行 |  | 因URS調動過大 | [14 empty] | 刪除標註為待刪者共2支， 總數減2(原65) [刪除 (2支)] ReltMain ReltCompany
交易驗證二 | - | 0 |  |  | 本期不執行 |  | 因URS調動過大
合 計 | 404 | 339 | 83.91% | 65
資料內容 | 2021.05.31 |  | 註：USP User-defined Stored Procedure
**取消轉換 | 3 | Table
**目前無交易使用 | 5 | Table
**暫存檔 | 5 | Table
**人工匯入 | 1 | Table
**來源資料0筆 | 7 | Table

## 資料轉換_20210531
UspName | 交易代號 | 交易代號1 | 中文名稱 | 資料來源種類 | 資料來源Table | 目的檔 | TEMP | 來源數 | 轉換型態 | 所屬MappingBook | 驗證處理註解 | 資料範圍 | 開始時間 | 結束時間 | 使用時間 | 寫入筆數 | 來源檔筆數 | 差異 (寫入-來源) | 處理方式 | 筆數差異說明 | 前次資料轉換差異筆數 | 與前次轉換差異筆數比較 (S-V) | 與前次轉換差異說明 | 預計完成日 | 實際完成日 | 預計完成交易驗證 | 已交易驗證 | 資料比對（一對一）完成日期 | 資料比對（其他類）完成日期 | 資料比對檔 | 註1
Usp_Tf_AcAcctCheck_Ins | L9133 |  | 會計業務檢核檔 | AS400 | LA$LDGP TB$LCDP CdAcCode | AcAcctCheck |  | 3 | 4 | 6 |  | V | 2021-06-07 05.26.49.935531000 下午 | 2021-06-07 05.26.51.670609000 下午 | +00 00:00:01.735078 | 92118 | 566264 | -474146 | 2 | 篩選資料日期>=2020年01月份、 有串到新會科及業務科目代號才寫入 排除筆數共383637筆: 1.資料日期 < 20100101 : 202608筆 2.資料日期 >= 20100101 但串不到新會科 : 85474筆 3.資料日期 >= 20100101 且串到新會科 但串不到業務科目 : 95555筆 統計條件:資料日期、業務科目代號、業務科目中文 符合條件的明細共182627筆，統計後為92118筆 排除的資料放在SharePoint > 19.其它 > 資料轉換 > AcAcctCheck from LA$LDGP | -464444 | -9702 | 1月~5月的新資料 |  |  | 2021-04-30 |  |  | 2021-06-08 | AcAcctCheck.ok
Usp_Tf_AcDetail_Ins | L6901 |  | 會計帳務明細檔 | AS400 | LA$JLNP TB$LCDP LA$TRXP LA$NODP CdAcCode LA$W30P AcDetail | AcDetail |  | 7 | 4 | 6 |  | V | 2021-06-07 04.57.50.780836000 下午 | 2021-06-07 05.06.22.799812000 下午 | +00 00:08:32.018976 | 2394041 | 32813239 | -30419198 | 2 | 篩選資料日期>=2020年01月份、 有串到新會科及科目代號、 傳票檔會計日期及傳票號碼不為0、 且非被訂正資料才寫入 | -25802274 | -4616924 | 1月~5月的新資料 |  |  | 2021-04-30 |  |  | 2021-06-09 | AcDetail_[201901-202104]_[201903-202106].ok
Usp_Tf_AchAuthLog_Ins | L4042 |  | ACH授權記錄檔 | AS400 | AH$ACRP LA$APLP | AchAuthLog |  | 2 | 4 | 4 |  | V | 2021-06-07 04.43.38.853307000 下午 | 2021-06-07 04.43.39.440663000 下午 | +00 00:00:00.587356 | 17213 | 17217 | -4 | 2 | 因新系統需求 同(建檔日期、戶號、扣款銀號、扣款帳號)者 只取額度號碼最小的一筆 共排除4筆 | -4 | 0 |  |  |  | 2021-03-31 |  |  | 2021-06-08 | AchAuthLog.ok
Usp_Tf_AchDeductMedia_Ins | L4200 |  | ACH扣款媒體檔 | AS400 | AH$MBKP | AchDeductMedia |  | 1 | 2 | 4 |  | V | 2021-06-07 04.43.39.456816000 下午 | 2021-06-07 04.44.55.249547000 下午 | +00 00:01:15.792731 | 1303484 | 1303484 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-09 |  | AchDeductMedia._[201512-202012]_[201611-202111].ok
Usp_Tf_AcLoanRenew_Ins | L2079 |  | 會計借新還舊檔 | AS400 | LNACNP LN$NODP | AcLoanRenew |  | 2 | 4 | 6 |  | V | 2021-06-07 04.06.43.260135000 下午 | 2021-06-07 04.06.43.360461000 下午 | +00 00:00:00.100326 | 3404 | 3414 | -10 | 1 | 借新還舊檔重複10筆 | -10 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  |  | 2021-06-08 | AcLoanRenew.ok
Usp_Tf_AcMain_Ins | L6902 |  | 會計總帳檔 | AS400 | LA$LDGP TB$LCDP CdAcCode | AcMain |  | 3 | 4 | 6 |  | O | 2021-06-07 05.06.23.006928000 下午 | 2021-06-07 05.06.48.616011000 下午 | +00 00:00:25.609083 | 179241 | 566264 | -387023 | 2 | 篩選資料日期>=2020年01月份、 有串到新會科才寫入 | -5350457 | 4963434 | 1月~5月的新資料 |  |  | 2021-04-30 |  |  | 2021-06-08 | AcMain.ok
Usp_Tf_AcReceivable_Ins | L6907 |  | 會計銷帳檔 | AS400 | FacMain LoanBorMain LoanOverdue CdAcCode LA$W30P InsuRenew ForeclosureFee LN$ACFP LN$CFRP LADACTP LN$LORP LoanCheque | AcReceivable |  | 12 | 4 | 6 |  | V | 2021-06-07 04.57.28.780945000 下午 | 2021-06-07 04.57.50.701565000 下午 | +00 00:00:21.920620 | 201148 | 6023647 | -5822499 | 2 | 各科目有做篩選，包括有效戶號、有效會計日期等條件判斷 | -9601 | -5812898 | 1月~5月的新資料 |  |  | 2021-03-31 |  |  | 2021-06-08 | AcReceivable_[01-10].ok
Usp_Tf_AddressSplit_Ins | 暫存檔 |  | 擔保品不動產建物檔 | 新放款系統 | ClBuilding | AddressSplit | Y | 1 | 2* |  |  | V | 2021-06-07 04.17.22.276515000 下午 | 2021-06-07 04.17.32.048892000 下午 | +00 00:00:09.772377 | 101174 | 101174 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Usp_Tf_BankAuthAct_Ins | L4410 | L4042>L4410 | 銀扣授權帳號檔 | AS400 | LA$APLP | BankAuthAct |  | 1 | 2 | 6 |  | V | 2021-06-07 04.44.55.260461000 下午 | 2021-06-07 04.45.00.941149000 下午 | +00 00:00:05.680688 | 169661 | 135571 | 34090 | 3 | 抓取邏輯(梓峻提供) 1. LMSPYS=2 (若LMSPBK=3 授權類別以01寫入,否則授權類別以00寫入) 2. LMSPBK = 3 AND LMSPYS = 2 (授權類別以02寫入) | 0 | 34090 | 1月~5月的新資料 |  |  | 2021-03-31 |  | 2021-06-08 |  | BankAuthAct_[01-02].ok
Usp_Tf_BankDeductDtl_Ins | L4943 |  | 銀行扣款明細檔 | AS400 | LA$MBKP AchDeductMedia | BankDeductDtl |  | 2 | 4 | 4 |  | V | 2021-06-07 04.45.00.960241000 下午 | 2021-06-07 04.55.51.949236000 下午 | +00 00:10:50.988995 | 8105287 | 8105617 | -330 | 2 | 因新系統需求 同(入帳日期、戶號、額度、應繳日、還款類別)者, 只取一筆 排除330筆 | -330 | 0 |  |  |  | 2021-03-31 |  |  | 2021-06-09 | BankDeductDtl_[199801-202104]_[199803-202106].ok
Usp_Tf_BankRelationCompany_Ins | 目前無交易驗證 | LD008/LM014 | 金控利害關係人_關係企業資料 | 利關人系統 | INFOR_BANKRELATIONCOMPANY | BankRelationCompany |  | 1 | 2 | 1 |  | V | 2021-06-07 04.08.06.998769000 下午 | 2021-06-07 04.08.07.025517000 下午 | +00 00:00:00.026748 | 2459 | 2459 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 2021-06-08 |  | BankRelationCompany.ok
Usp_Tf_BankRelationFamily_Ins | 目前無交易驗證 | LD008/LM014 | 金控利害關係人_關係人員工之親屬資料 | 利關人系統 | INFOR_BANKRELATIONFAMILY | BankRelationFamily |  | 1 | 2 | 1 |  | V | 2021-06-07 04.08.06.848929000 下午 | 2021-06-07 04.08.06.992570000 下午 | +00 00:00:00.143641 | 6275 | 6275 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 2021-06-08 |  | BankRelationFamily.ok
Usp_Tf_BankRelationSelf_Ins | 目前無交易驗證 | LD008/LM014 | 金控利害關係人_關係人員工資料 | 利關人系統 | INFOR_BANKRELATIONSELF | BankRelationSelf |  | 1 | 2 | 1 |  | V | 2021-06-07 04.08.06.828679000 下午 | 2021-06-07 04.08.06.840666000 下午 | +00 00:00:00.011987 | 765 | 765 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 2021-06-08 |  | BankRelationSelf.ok
Usp_Tf_BatxOthers_Ins | L4921 |  | 其他還款來源檔 | AS400 | LN$CTSP LN$KCPP | BatxOthers |  | 2 | 4 | 4 |  | V | 2021-06-07 04.55.52.014463000 下午 | 2021-06-07 04.55.52.122284000 下午 | +00 00:00:00.107821 | 304 | 304 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31 |  |  | 2021-06-08 | BatxOthers_[01-02].ok
Usp_Tf_CdAcBook_Ins | L6079 |  | 帳冊別金額設定檔 | AS400 | LN$FSCP LA$LMSP LA$ACTP | CdAcBook |  | 3 | 4 | 6 |  | V | 2021-06-07 04.06.41.590659000 下午 | 2021-06-07 04.06.41.691079000 下午 | +00 00:00:00.100420 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31 |  |  | 2021-06-08 | CdAcBook.ok
Usp_Tf_CdAoDept_Ins | L6083 |  | 放款專員所屬業務部室對照檔 | 新放款系統 | CdEmp | CdAoDept |  | 1 | 1 | 6 |  | V | 2021-06-07 04.06.42.402068000 下午 | 2021-06-07 04.06.43.193285000 下午 | +00 00:00:00.791217 | 52231 | 52231 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31 |  | 2021-06-08 |  | CdAoDept.ok
Usp_Tf_CdAppraisalCompany_Ins | 目前無交易使用 |  | 估價公司檔 | AS400 | TB$APRP | CdAppraisalCompany |  | 1 | 1 | 6 |  | V | 2021-06-07 04.06.43.415930000 下午 | 2021-06-07 04.06.43.422855000 下午 | +00 00:00:00.006925 | 301 | 301 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 2021-06-08 |  | CdAppraisalCompany.ok
Usp_Tf_CdAppraiser_Ins | 目前無交易使用 |  | 估價人員檔 | AS400 | TB$EM6P | CdAppraiser |  | 1 | 1 | 6 |  | V | 2021-06-07 04.06.43.406164000 下午 | 2021-06-07 04.06.43.411387000 下午 | +00 00:00:00.005223 | 208 | 208 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 2021-06-08 |  | CdAppraiser.ok
Usp_Tf_CdBaseRate_Ins | L6031 |  | 指標利率檔 | AS400 | TB$POIP TB$IRTP | CdBaseRate |  | 2 | 4 | 6 |  | V | 2021-06-07 04.06.42.358633000 下午 | 2021-06-07 04.06.42.393516000 下午 | +00 00:00:00.034883 | 90 | 3830 | -3740 | 2 | 保單分紅利率只取利率別代號30:新三十年房貸(84/12) | -3738 | -2 | 1月~5月的新資料 |  |  | 2021-03-31 |  |  | 2021-06-08 | CdBaseRate.ok
Usp_Tf_CdBranch_Ins | L6072 |  | 營業單位資料檔 | AS400 | TB$BRHP | CdBranch |  | 1 | 2 | 6 |  | V | 2021-06-07 04.06.41.710337000 下午 | 2021-06-07 04.06.41.745677000 下午 | +00 00:00:00.035340 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31 |  | 2021-06-08 |  | CdBranch.ok
Usp_Tf_CdCashFlow_Ins | L6077 |  | 現金流量預估資料檔 | AS400 | LA$CSTP | CdCashFlow |  | 1 | 1 | 6 |  | V | 2021-06-07 04.06.41.769648000 下午 | 2021-06-07 04.06.41.806374000 下午 | +00 00:00:00.036726 | 1 | 294 | -293 | 2 | 取最新一筆 , 交易只需上月底資料 , 新系統為月底產生 | -293 | 0 |  |  |  | 2021-03-31 |  | 2021-06-08 |  | CdCashFlow.ok
Usp_Tf_CdCl_Ins | L6063 |  | 擔保品代號檔 | AS400 | TB$GDRP | CdCl |  | 1 | 1 | 6 |  | V | 2021-06-07 04.06.41.812293000 下午 | 2021-06-07 04.06.41.863567000 下午 | +00 00:00:00.051274 | 22 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31 |  | 2021-06-08 |  | CdCl.ok
Usp_Tf_CdGseq_Ins |  |  | 編號編碼檔 | AS400 | CU$CUSP LA$CASP TB$GDRP | CdGseq |  | 3 | 4 | 6 |  | V | 2021-06-07 04.06.41.874715000 下午 | 2021-06-07 04.06.42.159457000 下午 | +00 00:00:00.284742 | 50 | 303688 | -303638 | 0 | 交易種類為0001者：單筆資料匯入，共1筆 交易種類為0002者：以年為單位彙整匯入，共27筆 交易種類為擔保品代號者：無特別篩選，共22筆 | 0 | -303638 | 本次轉換有新增來源檔，與前次有差異屬正常 | [5 empty] | 2021-06-08 | CdGSeq.ok
Usp_Tf_CdGuarantor_Ins | L6067 |  | 保證人關係代碼檔 | AS400 | TB$GRTP | CdGuarantor |  | 1 | 2 | 6 |  | V | 2021-06-07 04.06.42.165481000 下午 | 2021-06-07 04.06.42.210291000 下午 | +00 00:00:00.044810 | 42 | 42 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31 |  | 2021-06-08 |  | CdGuarantor.ok
Usp_Tf_CdIndustry_Ins | L6062 |  | 行業別代號檔 | AS400 | TB$OCPP | CdIndustry |  | 1 | 1 | 6 |  | V | 2021-06-07 04.06.43.370607000 下午 | 2021-06-07 04.06.43.395113000 下午 | +00 00:00:00.024506 | 1034 | 1034 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31 |  | 2021-06-08 |  | CdIndustry.ok
Usp_Tf_CdInsurer_Ins | L6073 |  | 保險公司資料檔 | AS400 | TB$ISRP | CdInsurer |  | 1 | 2 | 6 |  | V | 2021-06-07 04.06.42.216383000 下午 | 2021-06-07 04.06.42.246995000 下午 | +00 00:00:00.030612 | 48 | 48 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31 |  | 2021-06-08 |  | CdInsurer.ok
Usp_Tf_CdLoanNotYet_Ins | L6070 |  | 未齊件代碼檔 | AS400 | TB$DOTP | CdLoanNotYet |  | 1 | 2 | 6 |  | V | 2021-07-27 17.25.27 | 2021-07-27 17.25.27 | +00 00:00:00.0 | 46 | 46 | 0 | 0 |  |  |  | 此為本次轉換新增之表 |  |  |  |  | 2021-07-28 |  | CdLoanNotYet.ok
Usp_Tf_CdOverdue_Ins | L6065 |  | 逾期新增減少原因檔 | AS400 | TB$OFMP | CdOverdue |  | 1 | 1 | 6 |  | V | 2021-06-07 04.06.42.252943000 下午 | 2021-06-07 04.06.42.312311000 下午 | +00 00:00:00.059368 | 32 | 32 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31 |  | 2021-06-08 |  | CdOverdue.ok
Usp_Tf_CdSupv_Ins | L6066 |  | 主管理由檔 | AS400 | TB$SRNP | CdSupv |  | 1 | 2 | 6 |  | V | 2021-06-07 04.06.42.318635000 下午 | 2021-06-07 04.06.42.351848000 下午 | +00 00:00:00.033213 | 41 | 41 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31 |  | 2021-06-08 |  | CdSupv.ok
Usp_Tf_CdWorkMonth_Ins | L6082 |  | 放款業績工作月對照檔 | AS400 | TB$WKMP | CdWorkMonth |  | 1 | 2 | 6 |  | V | 2021-06-07 04.06.43.199714000 下午 | 2021-06-07 04.06.43.232345000 下午 | +00 00:00:00.032631 | 195 | 195 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31 |  | 2021-06-08 |  | CdWorkMonth.ok
Usp_Tf_ClBuilding_Ins | L2915 |  | 擔保品不動產建物檔 | 新放款系統 | ClNoMapping LA$HGTP CdCity CdArea | ClBuilding |  | 4 | 4 | 2 |  | V | 2021-06-07 04.16.53.975924000 下午 |  | +00 00:00:02.329470 | 101174 | 107377 | -6203 | 5 | 差異為擔保品主檔篩選不動產擔保品(擔保品代號1為1或2) 且在原建物資料檔(LA$HGTP)有資料 | -32121 | 25918 | 1月~5月的新資料 |  |  | 2021-03-31 |  |  | 2021-06-08 | ClBuilding.ok
Usp_Tf_ClBuildingOwner_Ins | L2915 |  | 擔保品-建物所有權人檔 | AS400 | ClNoMapping LA$HGTP CU$CUSP CustMain ClBuilding | ClBuildingOwner |  | 5 | 4 | 2 |  | O | 2021-06-07 04.17.32.070425000 下午 | 2021-06-07 04.17.35.863125000 下午 | +00 00:00:03.792700 | 100907 | 107377 | -6470 | 5 | 差異為擔保品唯一性處理及舊檔的提供人識別碼不存在 | -39154 | 32684 | 1月~5月的新資料 |  |  | 2021-03-31 |  |  | 2021-06-08 | ClBuildingOwner.ok
Usp_Tf_ClBuildingPublic_Ins | L2038 | L2038>L2911>L2915 | 擔保品-建物公設建號檔 | AS400 | ClBuilding ClNoMap LA$PHGP LA$HGTP | ClBuildingPublic |  | 4 | 4 | 2 |  | V | 2021-06-07 04.17.39.307090000 下午 | 2021-06-07 04.17.44.026330000 下午 | +00 00:00:04.719240 | 38212 | 101174 | -62962 | 2 | 篩選有登錄公設建號的資料 | -73816 | 10854 | 1月~5月的新資料 |  |  | 2021-03-31 |  |  | 2021-06-08 | CldBuildingPublic.ok
Usp_Tf_ClBuildingUnique_Ins | 暫存檔 |  | 建物擔保品唯一性處理 | AS400 | TmpLA$HGTP | ClBuildingUnique | V | 1 | 2* | 2 |  | V | 2021-06-07 04.08.29.459875000 下午 | 2021-06-07 04.08.29.852368000 下午 | +00 00:00:00.392493 | 64555 | 64555 | 0 | 9 | 擔保品轉換暫存檔 | 0 | 0
Usp_Tf_ClFac_Ins | L2049 |  | 擔保品與額度關聯檔 | AS400 | LA$APLP ClBuildingUnique ClLandUnique ClNoMapping FacMain LA$HGTP LA$LGTP LN$CGTP LA$SGTP LA$BGTP | ClFac |  | 10 | 4 | 2 |  | O | 2021-06-07 04.17.03.047431000 下午 | 2021-06-07 04.17.15.589820000 下午 | +00 00:00:12.542389 | 143047 | 135571 | 7476 | 5 | 差異為擔保品唯一性處理 | 7264 | 212 | 1月~5月的新資料 |  |  | 2021-03-31 |  |  | 2021-06-08 | CLFac.ok
Usp_Tf_ClImm_Ins | L2042 | L2041, L2042 | 擔保品不動產檔 | 新放款系統 | ClNoMapping LA$GDTP LA$GTRP | ClImm |  | 3 | 4 | 2 |  | V | 2021-06-07 04.16.50.892611000 下午 | 2021-06-07 04.16.53.538558000 下午 | +00 00:00:02.645947 | 102142 | 107377 | -5235 | 5 | 差異為擔保品主檔篩選不動產擔保品(擔保品代號1為1或2) | -31161 | 25926 | 1月~5月的新資料 |  |  | 2021-03-31 |  |  | 2021-06-08 | ClImm.ok
Usp_Tf_ClLand_Ins | L2916 |  | 擔保品不動產土地檔 | 新放款系統 | ClNoMapping LA$LGTP CdCity CdArea CdLandSection | ClLand |  | 5 | 4 | 2 |  | V | 2021-06-07 04.16.56.362308000 下午 | 2021-06-07 04.17.02.992972000 下午 | +00 00:00:06.630664 | 110134 | 107377 | 2757 | 5 | 差異為擔保品主檔篩選不動產擔保品(擔保品代號1為1或2) 且在原土地資料檔(LA$LGTP)有資料 | -23281 | 26038 | 1月~5月的新資料 |  |  | 2021-03-31 |  |  | 2021-06-08 | ClLand_[01-02].ok
Usp_Tf_ClLandOwner_Ins | L2916 |  | 擔保品不動產土地檔 | 新放款系統 | ClLand ClNoMapping LA$LGTP CU$CUSP CustMain | ClLandOwner |  | 5 | 4 | 2 |  | V | 2021-06-07 04.17.35.897041000 下午 | 2021-06-07 04.17.39.279952000 下午 | +00 00:00:03.382911 | 117797 | 110134 | 7663 | 5 | 差異為擔保品唯一性處理及舊檔的提供人識別碼不存在 | -15672 | 23335 | 1月~5月的新資料 |  |  | 2021-03-31 |  |  | 2021-06-08 | ClLandOwner.ok
Usp_Tf_ClLandUnique_Ins | 暫存檔 |  | 土地擔保品唯一性處理 | AS400 | TmpLA$LGTP | ClLandUnique | V | 1 | 1* | 2 |  | V | 2021-06-07 04.08.29.857888000 下午 | 2021-06-07 04.08.29.869006000 下午 | +00 00:00:00.011118 | 908 | 908 | 0 | 9 | 擔保品轉換暫存檔 | 0 | 0
Usp_Tf_ClMain_Ins | L2038 |  | 擔保品主檔 | 轉換工作檔 | ClNoMapping LA$HGTP LA$LGTP LA$GDTP CU$CUSP CustMain CdCity CdArea CdCl LN$CGTP LA$SGTP LA$BGTP | ClMain |  | 12 | 4 | 2 |  | O | 2021-06-07 04.08.35.459773000 下午 |  | +00 00:08:15.399712 | 107377 | 107377 | 0 | 0 |  | -25926 | 25926 | 1月~5月的新資料 |  |  | 2021-03-31 |  |  | 2021-06-08 | ClMain_[01-04].ok
Usp_Tf_ClMovables_Ins | L2047 | L2042, L2047 | 擔保品動產檔 | AS400 | ClNoMapping LN$CGTP | ClMovables |  | 2 | 4 | 2 |  | V | 2021-06-07 04.16.53.562256000 下午 | 2021-06-07 04.16.53.722529000 下午 | +00 00:00:00.160273 | 4758 | 107377 | -102619 | 2 | 僅篩選ClCode1為9者 | 0 | -102619 | 1月~5月的新資料 |  |  | 2021-04-30 |  |  | 2021-06-08 | ClMovables.ok
Usp_Tf_ClNoMap_Ins | 暫存檔 |  | #N/A | AS400 | LA$HGTP ClBuildingUnique ClNoMapping | ClNoMap | Y | 3 | 4* |  |  | V | 2021-06-07 04.08.32.405229000 下午 | 2021-06-07 04.08.35.409467000 下午 | +00 00:00:03.004238 | 147142 | 297988 | -150846 | 2 | 僅篩選ClCode1為1,2,3,4,5,9者 | 6687 | -157533 | 1月~5月的新資料
Usp_Tf_ClNoMapping_Ins | 暫存檔 |  | 擔保品主檔 | 轉換工作檔 | ClNoOld CdCl | ClNoMapping | Y | 2 | 4* |  |  | V | 2021-06-07 04.08.31.228886000 下午 | 2021-06-07 04.08.32.356706000 下午 | +00 00:00:01.127820 | 107377 | 107377 | 0 | 0 |  | -25926 | 25926 | 1月~5月的新資料
Usp_Tf_ClNoOld_Ins | 暫存檔 |  | 擔保品主檔 | AS400 | LA$HGTP ClBuildingUnique CU$CUSP CustMain LA$LGTP ClLandUnique LN$CGTP LA$BGTP LA$SGTP | ClNoOld | Y | 9 | 4* |  |  | O | 2021-06-07 04.08.29.912269000 下午 | 2021-06-07 04.08.31.202049000 下午 | +00 00:00:01.289780 | 107377 | 297988 | -190611 | 5 | 差異為擔保品唯一性處理 | -32692 | -157919 | 1月~5月的新資料
Usp_Tf_ClOther_Ins | L2914 |  | 擔保品其他檔 | AS400 | ClNoMapping LA$BGTP | ClOther |  | 2 | 4 | 2 |  | V | 2021-06-07 04.16.53.742218000 下午 | 2021-06-07 04.16.53.812466000 下午 | +00 00:00:00.070248 | 189 | 107377 | -107188 | 2 | 僅篩選ClCode1為5者 | 0 | -107188 | 1月~5月的新資料 |  |  | 2021-03-31 |  |  | 2021-06-08 | ClOther.ok
Usp_Tf_ClStock_Ins | L2913 |  | 擔保品股票檔 | AS400 | ClNoMapping LA$SGTP LA$SGDP CU$CUSP | ClStock |  | 4 | 4 | 2 |  | V | 2021-06-07 04.16.53.835285000 下午 |  | +00 00:00:00.080830 | 288 | 107377 | -107089 | 2 | 僅篩選ClCode1為3或4者 | 0 | -107089 | 1月~5月的新資料 |  |  | 2021-03-31 |  |  | 2021-06-08 | ClStock.ok
Usp_Tf_CollLaw_Ins | L5060 | L5060>L5960>L5964>L5604 | 法催紀錄法務進度檔 | 催收 | LawProcess_Info | CollLaw |  | 1 | 2 | 5 |  | V | 2021-06-07 04.57.12.917873000 下午 | 2021-06-07 04.57.16.642742000 下午 | +00 00:00:03.724869 | 63912 | 63912 | 0 | 0 |  | 325 | -325 | 1月~5月的新資料 |  |  | 2021-03-31 |  | 2021-06-08 |  | CollLaw.ok
Usp_Tf_CollLetter_Ins | L5060 | L5060>L5960>L5963>L5603 | 法催紀錄函催檔 | 催收 | ReminMail_Info | CollLetter |  | 1 | 2 | 5 |  | V | 2021-06-07 04.57.16.654374000 下午 | 2021-06-07 04.57.19.598644000 下午 | +00 00:00:02.944270 | 33561 | 33561 | 0 | 0 |  | 829 | -829 | 1月~5月的新資料 |  |  | 2021-03-31 |  | 2021-06-08 |  | CollLetter.ok
Usp_Tf_CollMeet_Ins | L5060 | L5060>L5960>L5962>L5602 | 法催紀錄面催檔 | 催收 | ReminMeet_Info | CollMeet |  | 1 | 2 | 5 |  | V | 2021-06-07 04.57.19.607215000 下午 | 2021-06-07 04.57.19.637134000 下午 | +00 00:00:00.029919 | 664 | 664 | 0 | 0 |  | 2 | -2 | 1月~5月的新資料 |  |  | 2021-03-31 |  | 2021-06-08 |  | CollMeet.ok
Usp_Tf_CollTel_Ins | L5060 | L5060>L5960>L5961>L5601 | 法催紀錄電催檔 | 催收 | ReminTel_Info | CollTel |  | 1 | 2 | 5 |  | V | 2021-06-07 04.57.19.646458000 下午 | 2021-06-07 04.57.26.805251000 下午 | +00 00:00:07.158793 | 131657 | 131657 | 0 | 0 |  | 4254 | -4254 | 1月~5月的新資料 |  |  | 2021-03-31 |  | 2021-06-08 |  | CollTel.ok
Usp_Tf_CustAddrSplit_Ins | 暫存檔 |  | 客戶主檔 | AS400 | CustMain CdCity CdArea RegAddrSplit CurrAddrSplit | CustMain | Y | 5 | 4* |  |  | V | 2021-06-07 04.07.17.262110000 下午 | 2021-06-07 04.07.54.788717000 下午 | +00 00:00:37.526607 | 335480 | 335480 | 0 | 9 | 切割地址暫存檔(戶籍地址及通訊地址) | 167530 | -167530 | 1月~5月的新資料
Usp_Tf_CustCross_Ins | L1109 |  | 客戶交互運用檔 | AS400 | CU$CUSP CustMain | CustCross |  | 2 | 4 | 1 |  | V | 2021-06-07 04.07.54.837065000 下午 | 2021-06-07 04.08.06.800786000 下午 | +00 00:00:11.963721 | 1006434 | 167740 | 838694 | 3 | 交互運用欄位每一筆6碼切割為6筆 | 837644 | 1050 | 1月~5月的新資料 |  |  | 2021-03-31 |  |  | 2021-06-09 | CustCross_[01-06].ok
Usp_Tf_CustDataCtrl_Ins | L2073 |  | 結清戶個資控管檔 | AS400 | LN$PDCP CustMain | CustDataCtrl |  | 2 | 4 | 1 | 無資料 | V | 2021-06-07 04.17.16.037477000 下午 | 2021-06-07 04.17.16.064250000 下午 | +00 00:00:00.026773 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  |  | 2021-06-08 | CustDataCtrl.ok
Usp_Tf_CustFin_Ins | L1907 |  | 公司戶財務狀況檔 | AS400 | LA$CFSP CU$CUSP CustMain | CustFin |  | 3 | 4 | 1 |  | V | 2021-06-07 04.06.49.007088000 下午 | 2021-06-07 04.06.49.186738000 下午 | +00 00:00:00.179650 | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31 |  |  | 2021-06-09 | CustFin.ok
Usp_Tf_CustMain_Ins | L1001 |  | 客戶主檔 | AS400 | CU$CUSP CU$CUAP LN$ENPP | CustMain |  | 3 | 4 | 1 |  | V | 2021-06-07 04.06.43.436022000 下午 | 2021-06-07 04.06.48.953731000 下午 | +00 00:00:05.517709 | 167740 | 167740 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31 |  |  | 2021-06-08 | CustMain.ok
Usp_Tf_CustNotice_Ins | L1908 |  | 客戶通知設定檔 | AS400 | LN$NPTP FacMain | CustNotice |  | 2 | 4 | 1 |  | V | 2021-06-07 04.17.15.612616000 下午 | 2021-06-07 04.17.16.018229000 下午 | +00 00:00:00.405613 | 331 | 153 | 178 | 2 | 篩選額度主檔中有此戶號的資料； 不同額度者會分為多筆 | -13 | 191 | 1月~5月的新資料 |  |  | 2021-04-30 |  |  | 2021-06-08 | CustNotice.ok
Usp_Tf_CustRelMain_Ins |  |  | 客戶關係人/關係企業資料維護主檔 | AS400 | Maintain_Comm_RelationMain | CustRelMain |  | 1 | 2 | 1 |  |  | 2021-06-07 04.08.07.052401000 下午 | 2021-06-07 04.08.07.127034000 下午 | +00 00:00:00.074633 | 1167 | 1167 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 2021-06-08 |  | CustRelMain.ok
Usp_Tf_CustRelDetail_Ins |  |  | 客戶關係人/關係企業資料維護明細檔 | AS400 | Maintain_Comm_RelationDetail | CustRelDetail |  | 1 | 2 | 1 |  |  | 2021-06-07 04.08.07.034666000 下午 | 2021-06-07 04.08.07.047299000 下午 | +00 00:00:00.012633 | 286 | 286 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 2021-06-08 |  | CustRelDetail.ok
Usp_Tf_CustRmk_Ins | L2072 |  | 顧客控管警訊檔 | AS400 | LNREMP DAT_LNDOCP CustMain | CustRmk |  | 3 | 4 | 1 |  | V | 2021-06-07 04.17.16.098499000 下午 | 2021-06-07 04.17.16.414333000 下午 | +00 00:00:00.315834 | 49690 | 49695 | -5 | 1 | 5筆無戶號不轉入 | -5 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  |  | 2021-06-08 | CustRmk.ok
Usp_Tf_CustTelNo_Ins | L1905 |  | 客戶聯絡電話檔 | AS400 | CustMain CU$CUSP | CustTelNo |  | 2 | 4 | 1 |  | V | 2021-06-07 04.06.49.306017000 下午 | 2021-06-07 04.07.17.108132000 下午 | +00 00:00:27.802115 | 364321 | 167740 | 196581 | 3 | 用聯集方式撈CU$CUSP的7個電話號碼相關欄位 | 196669 | -88 | 1月~5月的新資料 |  |  | 2021-03-31 |  |  | 2021-06-08 | CustTelNo.ok
Usp_Tf_EmpDeductDtl_Ins | 目前無交易驗證 | L4510 | 員工扣薪明細檔 | AS400 | LNMSLP | EmpDeductDtl |  | 1 | 2 | 4 |  | V | 2021-06-07 04.55.52.167887000 下午 | 2021-06-07 04.55.56.409861000 下午 | +00 00:00:04.241974 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 2021-06-08 |  | EMpDeductDtl_[01-02].ok
Usp_Tf_EmpDeductSchedule_Ins |  |  | 員工扣薪日程表 | AS400 | TBYGYMP | EmpDeductSchedule |  | 1 | 2 | 4 |  | V | 2021-06-07 04.55.56.430620000 下午 | 2021-06-07 04.55.56.538523000 下午 | +00 00:00:00.107903 | 2164 | 2178 | -14 | 2 | 排除同工作年月&同流程/制度別&同入帳日期重複資料14筆 | -14 | 0 | [5 empty] | 2021-06-08 |  | EmpDeductSchedule.ok
Usp_Tf_FacCaseAppl_Ins | L2010 |  | 案件申請檔 | AS400 | LA$CASP CU$CUSP CustMain | FacCaseAppl |  | 3 | 4 | 2 |  | V | 2021-06-07 04.08.07.246276000 下午 | 2021-06-07 04.08.08.367594000 下午 | +00 00:00:01.121318 | 135906 | 135926 | -20 | 4 | 20筆資料無戶號,其中1筆補戶號寫入, 其餘19筆資料,放款部User已確認不轉 | -20 | 0 |  |  |  | 2021-03-31 |  |  | 2021-06-08 | FacCaseAppl.ok
Usp_Tf_FacClose_Ins | L2077 |  | 清償作業檔 | AS400 | LN$ENDP | FacClose |  | 1 | 2 | 2 |  | V | 2021-06-07 04.08.11.904895000 下午 | 2021-06-07 04.08.22.844199000 下午 | +00 00:00:10.939304 | 56421 | 56421 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31 |  | 2021-06-08 |  | FacClose.ok
Usp_Tf_FacMain_Ins | L2015 |  | 額度主檔 | AS400 | LA$APLP CU$CUSP FacCaseAppl FacProd LA$ASCP TB$TBLP LA$LMSP | FacMain |  | 7 | 4 | 2 |  | V | 2021-06-07 04.08.08.436915000 下午 | 2021-06-07 04.08.11.866267000 下午 | +00 00:00:03.429352 | 135533 | 135571 | -38 | 4 | 3筆資料的戶號在客戶主檔不存在, 其餘35筆資料,放款部User已確認不轉 | -38 | 0 |  |  |  | 2021-03-31 |  |  | 2021-06-08 | FacMain.ok
Usp_Tf_FacProd_Ins | L2001 |  | 商品參數主檔 | AS400 | TB$TBLP TB$IRTP | FacProd |  | 2 | 4 | 2 |  | V | 2021-06-07 04.08.07.168135000 下午 | 2021-06-07 04.08.07.219782000 下午 | +00 00:00:00.051647 | 197 | 197 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31 |  |  | 2021-06-08 | FacProd.ok
Usp_Tf_FacProdStepRate_Ins |  |  | 商品參數副檔階梯式利率 | AS400 | LA$ASCP LA$APLP | FacProdStepRate |  | 2 | 4 | 2 |  | V | 2021-06-07 04.08.22.892710000 下午 | 2021-06-07 04.08.23.991776000 下午 | +00 00:00:01.099066 | 19003 | 19009 | -6 | 2 | 6筆為額度檔之首撥日APLFSD為0 | -9205 | 9199 | 1月~5月的新資料 | [5 empty] | 2021-06-08 | FacProdStepRate.ok
Usp_Tf_ForeclosureFee_Ins | L2941 | L2605, L2941, L2942 | 法拍費用檔 | AS400 | LN$LGFP LoanBorMain | ForeclosureFee |  | 2 | 4 | 2 |  | V | 2021-06-07 04.08.24.024814000 下午 | 2021-06-07 04.08.26.139495000 下午 | +00 00:00:02.114681 | 52583 | 52583 | 0 | 0 |  | -6652 | 6652 | 1月~5月的新資料 |  |  | 2021-03-31 |  |  | 2021-06-08 | ForeclosureFee.ok
Usp_Tf_ForeclosureFinished_Ins | 目前無交易使用 |  | 法拍完成資料檔 | AS400 | LN$LGRP | ForeclosureFinished |  | 1 | 1 | 2 |  | V | 2021-06-07 04.08.26.158020000 下午 | 2021-06-07 04.08.26.196768000 下午 | +00 00:00:00.038748 | 2356 | 2356 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 2021-06-08 |  | ForeclosureFinished.ok
Usp_Tf_GraceCondition_Ins | L9803_LM016 |  | 寬限條件控管繳息檔 | AS400 | LN$GRPP | GraceCondition |  | 1 | 1 | 2 |  | V | 2021-06-07 04.17.16.421876000 下午 | 2021-06-07 04.17.16.426709000 下午 | +00 00:00:00.004833 | 44 | 44 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31 |  | 2021-06-08 |  | GraceCondition.ok
Usp_Tf_Guarantor_Ins | L2020 |  | 保證人檔 | AS400 | LA$GRTP CU$CUSP CustMain | Guarantor |  | 3 | 4 | 2 |  | V | 2021-06-07 04.17.16.451269000 下午 | 2021-06-07 04.17.22.268437000 下午 | +00 00:00:05.817168 | 118744 | 118751 | -7 | 4 | 7筆資料在客戶主檔不存在,放款部User已確認不轉 | -7 | 0 |  |  |  | 2021-03-31 |  |  | 2021-06-08 | Guarantor.ok
Usp_Tf_GuildBuilders_Ins | 目前無交易使用 |  | 報表使用 | AS400 | LN$BUDP | GuildBuilders |  | 1 | 1 | 9 |  | V | 2021-06-07 05.26.46.255848000 下午 | 2021-06-07 05.26.46.315169000 下午 | +00 00:00:00.059321 | 30 | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 2021-06-08 |  | GuildBuilders.ok
Usp_Tf_Ias39IntMethod_Ins | 目前無交易驗證 | L7203 | 利息法帳面資料檔 | AS400 | LN$LBVP | Ias39IntMethod |  | 1 | 1 | 7 |  | V | 2021-06-07 05.06.48.645978000 下午 | 2021-06-07 05.09.50.999182000 下午 | +00 00:03:02.353204 | 2757319 | 2757319 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 2021-06-08 |  | Ias39IntMethod_[201201-202101]_[201212-202112].ok
Usp_Tf_Ias39LoanCommit_Ins |  |  | IAS39放款承諾明細檔 | AS400 | LNWLCTP | Ias39LoanCommit |  | 1 | 1 | 7 |  | V | 2021-06-07 05.09.51.039854000 下午 | 2021-06-07 05.09.51.106661000 下午 | +00 00:00:00.066807 | 220 | 220 | 0 | 0 |  | 171 | -171 | 原本兩個來源檔(LNWLCTP、LNWLCAP)是串聯寫入,改為各自寫入 |  |  |  |  | 2021-06-08 |  | Ias39LoanCommit.ok
Usp_Tf_InnDocRecord_Ins | L5903 |  | 檔案借閱檔 | AS400 | LN$DOCP CdEmp | InnDocRecord |  | 2 | 4 | 5 |  | V | 2021-06-07 04.56.42.575574000 下午 | 2021-06-07 04.56.43.755663000 下午 | +00 00:00:01.180089 | 75744 | 75744 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31 |  |  | 2021-06-08 | InnDocRecord.ok
Usp_Tf_InnFundApl_Ins | L5901 |  | 資金運用概況檔 | AS400 | LA$FDNP | InnFundApl |  | 1 | 2 | 5 |  | V | 2021-06-07 04.56.43.765625000 下午 | 2021-06-07 04.56.43.912506000 下午 | +00 00:00:00.146881 | 6667 | 6667 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31 |  | 2021-06-08 |  | InnFundApl.ok
Usp_Tf_InnReCheck_Ins | L5905 |  | 覆審案件明細檔 | AS400 | LNMRVHP CdCode LNH1480P | InnReCheck |  | 3 | 4 | 5 |  | V | 2021-06-07 04.56.43.952571000 下午 | 2021-06-07 04.56.44.869499000 下午 | +00 00:00:00.916928 | 29796 | 29796 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  |  | 2021-06-08 | InnReCheck_[01-02].ok
Usp_Tf_InsuComm_Ins | L4606 |  | 火險佣金檔 | AS400 | LN$CMDP | InsuComm |  | 1 | 2 | 4 |  | O | 2021-06-18 09.20.33.554879000 上午 | 2021-06-18 09.20.45.509104000 上午 | +00 00:00:11.954225 | 532900 | 537200 | -4300 | 2 | 排除同年月份&同經紀人代號&同保單號碼&同險種&同戶號&同額度重複資料 | -250173 | 245873 | 與前次轉換程式邏輯不同 |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-29 |  | InsuComm_200504_201004.ok InsuComm_201005_201504.ok InsuComm_201505_202004.ok InsuComm_202005_999999.ok
Usp_Tf_InsuOrignal_Ins | L4964 |  | 火險初保檔 | 新放款系統,AS400 | ClNoMapping LA$INSP | InsuOrignal |  | 2 | 4 | 5 |  | V | 2021-06-07 04.56.12.018968000 下午 | 2021-06-07 04.56.23.031337000 下午 | +00 00:00:11.012369 | 393403 | 404764 | -11361 | 6 | 差異為該保單之擔保品沒被轉入新系統 | -44367 | 33006 | 與前次轉換程式邏輯不同 |  |  | 2021-04-30 |  |  | 2021-06-08 | InsuOrignal.ok
Usp_Tf_InsuRenew_Ins | L4965 |  | 火險單續保檔 | 新放款系統,AS400 | ClNoMapping LA$INSP LN$FR1P | InsuRenew |  | 3 | 4 | 5 |  | V | 2021-06-07 04.56.23.089029000 下午 | 2021-06-07 04.56.41.637785000 下午 | +00 00:00:18.548756 | 202238 | 404745 | -202507 | 6 | 差異為LN$FR1P.CHKPRO代碼為1.不處理,梓峻確認為不轉入之資料 | -226355 | 23848 | 與前次轉換程式邏輯不同 |  |  | 2021-04-30 |  |  | 2021-06-08 | InsuRenew.ok
Usp_Tf_JcicZ040_Ins | L8030_L8301 | L8030_L8301 | 前置協商受理申請暨請求償權通知資料 | 債務協商 | TBJCICZ040 | JcicZ040 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | 2021-06-07 05.09.51.135439000 下午 | 2021-06-07 05.09.51.228676000 下午 | +00 00:00:00.093237 | 461 | 461 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-08 |  | JcicZ040.ok
Usp_Tf_JcicZ041_Ins | L8030_L8302 | L8030_L8302 | 協商開始暨停催通知資料 | 債務協商 | TBJCICZ041 | JcicZ041 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | 2021-06-07 05.09.51.239086000 下午 | 2021-06-07 05.09.51.379624000 下午 | +00 00:00:00.140538 | 432 | 432 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-08 |  | JcicZ041.ok
Usp_Tf_JcicZ042_Ins | L8030_L8303 | L8030_L8303 | 回報無擔保債權金額資料 | 債務協商 | TBJCICZ042 | JcicZ042 |  | 1 | 2 | 8 |  | V | 2021-06-07 05.09.51.399161000 下午 | 2021-06-07 05.09.51.548433000 下午 | +00 00:00:00.149272 | 741 | 741 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-08 |  | JcicZ042.ok
Usp_Tf_JcicZ043_Ins | L8030_L8304 | L8030_L8304 | 回報有擔保債權金額資料 | 債務協商 | TBJCICZ043 | JcicZ043 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | 2021-06-07 05.09.51.559796000 下午 | 2021-06-07 05.09.51.581215000 下午 | +00 00:00:00.021419 | 36 | 36 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-08 |  | JcicZ043.ok
Usp_Tf_JcicZ044_Ins | L8030_L8305 | L8030_L8305 | 請求同意債務清償方案通知資料 | 債務協商 | TBJCICZ044 | JcicZ044 |  | 1 | 2 | 8 |  | V | 2021-06-07 05.09.51.596455000 下午 | 2021-06-07 05.09.51.717236000 下午 | +00 00:00:00.120781 | 411 | 411 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-08 |  | JcicZ044.ok
Usp_Tf_JcicZ045_Ins | L8030_L8306 | L8030_L8306 | 回報是否同意債務清償方案資料 | 債務協商 | TBJCICZ045 | JcicZ045 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | 2021-06-07 05.09.51.728111000 下午 | 2021-06-07 05.09.51.828411000 下午 | +00 00:00:00.100300 | 523 | 523 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-08 |  | JcicZ045.ok
Usp_Tf_JcicZ046_Ins | L8030_L8307 | L8030_L8307 | 結案通知資料檔案格式 | 債務協商 | TBJCICZ046 | JcicZ046 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | 2021-06-07 05.09.51.840669000 下午 | 2021-06-07 05.09.51.871692000 下午 | +00 00:00:00.031023 | 306 | 306 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-08 |  | JcicZ046.ok
Usp_Tf_JcicZ047_Ins | L8030_L8308 | L8030_L8308 | 金融機構無擔保債務協議資料檔案 | 債務協商 | TBJCICZ047 | JcicZ047 |  | 1 | 2 | 8 |  | V | 2021-06-07 05.09.51.882083000 下午 | 2021-06-07 05.09.51.929929000 下午 | +00 00:00:00.047846 | 376 | 376 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-08 |  | JcicZ047.ok
Usp_Tf_JcicZ048_Ins | L8030_L8309 | L8030_L8309 | 債務人基本資料 | 債務協商 | TBJCICZ048 | JcicZ048 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | 2021-06-07 05.09.51.940335000 下午 | 2021-06-07 05.09.51.999363000 下午 | +00 00:00:00.059028 | 441 | 441 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-08 |  | JcicZ048.ok
Usp_Tf_JcicZ049_Ins | L8030_L8310 | L8030_L8310 | 債務清償方案法院認可資料檔案 | 債務協商 | TBJCICZ049 | JcicZ049 |  | 1 | 2 | 8 |  | V | 2021-06-07 05.09.52.016411000 下午 | 2021-06-07 05.09.52.077299000 下午 | +00 00:00:00.060888 | 370 | 370 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-08 |  | JcicZ049.ok
Usp_Tf_JcicZ050_Ins | L8030_L8311 | L8030_L8311 | 債務人繳款資料檔案 | 債務協商 | TBJCICZ050 | JcicZ050 |  | 1 | 2 | 8 |  | V | 2021-06-07 05.09.52.087927000 下午 | 2021-06-07 05.09.54.095130000 下午 | +00 00:00:02.007203 | 25429 | 25429 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-08 |  | JcicZ050.ok
Usp_Tf_JcicZ051_Ins | L8030_L8312 | L8030_L8312 | 延期繳款（喘息期）資料檔案 | 債務協商 | TBJCICZ051 | JcicZ051 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | 2021-06-07 05.09.54.104536000 下午 | 2021-06-07 05.09.54.114097000 下午 | +00 00:00:00.009561 | 36 | 36 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-08 |  | JcicZ051.ok
Usp_Tf_JcicZ052_Ins | L8030_L8313 | L8030_L8313 | 前置協商相關資料報送例外處理 | 債務協商 | TBJCICZ052 | JcicZ052 |  | 1 | 2 | 8 |  | V | 2021-06-07 05.09.54.121971000 下午 | 2021-06-07 05.09.54.129778000 下午 | +00 00:00:00.007807 | 33 | 33 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-08 |  | JcicZ052.ok
Usp_Tf_JcicZ053_Ins | L8030_L8314 | L8030_L8314 | 同意報送例外處理檔案 | 債務協商 | TBJCICZ053 | JcicZ053 |  | 1 | 2 | 8 |  | V | 2021-06-07 05.09.54.137951000 下午 | 2021-06-07 05.09.54.142572000 下午 | +00 00:00:00.004621 | 20 | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-08 |  | JcicZ053.ok
Usp_Tf_JcicZ054_Ins | L8030_L8315 | L8030_L8315 | 單獨全數受清償資料檔案 | 債務協商 | TBJCICZ054 | JcicZ054 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | 2021-06-07 05.09.54.148838000 下午 | 2021-06-07 05.09.54.162055000 下午 | +00 00:00:00.013217 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-08 |  | JcicZ054.ok
Usp_Tf_JcicZ055_Ins | L8030_L8316 | L8030_L8316 | 消債條例更生案件資料報送 | 債務協商 | TBJCICZ055 | JcicZ055 |  | 1 | 2 | 8 |  | V | 2021-06-07 05.09.54.173904000 下午 | 2021-06-07 05.09.54.185029000 下午 | +00 00:00:00.011125 | 55 | 55 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-08 |  | JcicZ055.ok
Usp_Tf_JcicZ056_Ins | L8030_L8317 | L8030_L8317 | 消債條例清算資料報送 | 債務協商 | TBJCICZ056 | JcicZ056 |  | 1 | 2 | 8 |  | V | 2021-06-07 05.09.54.196067000 下午 | 2021-06-07 05.09.54.207207000 下午 | +00 00:00:00.011140 | 7 | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-08 |  | JcicZ056.ok
Usp_Tf_JcicZ060_Ins | L8030_L8318 | L8030_L8318 | 變更還款條件暨請求回報剩餘債權通知 | 債務協商 | TBJCICZ060 | JcicZ060 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | 2021-06-07 05.09.54.217876000 下午 | 2021-06-07 05.09.54.226312000 下午 | +00 00:00:00.008436 | 22 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-08 |  | JcicZ060.ok
Usp_Tf_JcicZ061_Ins | L8030_L8319 | L8030_L8319 | 回報協商剩餘債權金額 | 債務協商 | TBJCICZ061 | JcicZ061 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | 2021-06-07 05.09.54.232976000 下午 | 2021-06-07 05.09.54.239477000 下午 | +00 00:00:00.006501 | 4 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-08 |  | JcicZ061.ok
Usp_Tf_JcicZ062_Ins | L8030_L8320 | L8030_L8320 | 金融機構無擔保債務變更還款條件協議 | 債務協商 | TBJCICZ062 | JcicZ062 |  | 1 | 2 | 8 |  | V | 2021-06-07 05.09.54.246614000 下午 | 2021-06-07 05.09.54.255616000 下午 | +00 00:00:00.009002 | 15 | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-08 |  | JcicZ062.ok
Usp_Tf_JcicZ063_Ins | L8030_L8321 | L8030_L8321 | 變更還款方案結案通知 | 債務協商 | TBJCICZ063 | JcicZ063 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | 2021-06-07 05.09.54.262306000 下午 | 2021-06-07 05.09.54.267522000 下午 | +00 00:00:00.005216 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-08 |  | JcicZ063.ok
Usp_Tf_JcicZ440_Ins | L8030_L8328 | L8030_L8328 | 前置調解受理申請暨請求回報債權通知 | 債務協商 | TBJCICZ440 | JcicZ440 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | 2021-06-07 05.09.54.274829000 下午 | 2021-06-07 05.09.54.308470000 下午 | +00 00:00:00.033641 | 15 | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-08 |  | JcicZ440.ok
Usp_Tf_JcicZ442_Ins | L8030_L8329 | L8030_L8329 | 前置調解回報無擔保債權金額 | 債務協商 | TBJCICZ442 | JcicZ442 |  | 1 | 2 | 8 |  | V | 2021-06-07 05.09.54.320462000 下午 | 2021-06-07 05.09.54.381902000 下午 | +00 00:00:00.061440 | 55 | 55 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-08 |  | JcicZ441.ok
Usp_Tf_JcicZ443_Ins | L8030_L8330 | L8030_L8330 | 前置調解回報有擔保債權金額 | 債務協商 | TBJCICZ443 | JcicZ443 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | 2021-06-07 05.09.54.394341000 下午 | 2021-06-07 05.09.54.424277000 下午 | +00 00:00:00.029936 | 15 | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-08 |  | JcicZ442.ok
Usp_Tf_JcicZ444_Ins | L8030_L8331 | L8030_L8331 | 前置調解債務人基本資料 | 債務協商 | TBJCICZ444 | JcicZ444 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | 2021-06-07 05.09.54.435061000 下午 | 2021-06-07 05.09.54.445474000 下午 | +00 00:00:00.010413 | 12 | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-08 |  | JcicZ444.ok
Usp_Tf_JcicZ446_Ins | L8030_L8332 | L8030_L8332 | 前置調解結案通知資料 | 債務協商 | TBJCICZ446 | JcicZ446 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | 2021-06-07 05.09.54.452155000 下午 | 2021-06-07 05.09.54.473531000 下午 | +00 00:00:00.021376 | 7 | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-08 |  | JcicZ446.ok
Usp_Tf_JcicZ447_Ins | L8030_L8333 | L8030_L8333 | 前置調解金融機構無擔保債務協議資料 | 債務協商 | TBJCICZ447 | JcicZ447 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | 2021-06-07 05.09.54.485163000 下午 | 2021-06-07 05.09.54.496604000 下午 | +00 00:00:00.011441 | 10 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-08 |  | JcicZ447.ok
Usp_Tf_JcicZ448_Ins | L8030_L8334 | L8030_L8334 | 前置調解無擔保債務分配表 | 債務協商 | TBJCICZ448 | JcicZ448 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | 2021-06-07 05.09.54.504936000 下午 | 2021-06-07 05.09.54.535703000 下午 | +00 00:00:00.030767 | 47 | 47 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-08 |  | JcicZ448.ok
Usp_Tf_JcicZ450_Ins | L8030_L8335 | L8030_L8335 | 前置調解債務人繳款資料 | 債務協商 | TBJCICZ450 | JcicZ450 |  | 1 | 2 | 8 |  | V | 2021-06-07 05.09.54.544245000 下午 | 2021-06-07 05.09.54.635102000 下午 | +00 00:00:00.090857 | 364 | 364 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-08 |  | JcicZ450.ok
Usp_Tf_JcicZ451_Ins | L8030_L8336 | L8030_L8336 | 前置調解延期繳款資料 | 債務協商 | TBJCICZ451 | JcicZ451 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | 2021-06-07 05.09.54.643528000 下午 | 2021-06-07 05.09.54.657095000 下午 | +00 00:00:00.013567 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-08 |  | JcicZ451.ok
Usp_Tf_JcicZ454_Ins | L8030_L8337 | L8030_L8337 | 前置調解單獨全數受清償 | 債務協商 | TBJCICZ454 | JcicZ454 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | 2021-06-07 05.09.54.663989000 下午 | 2021-06-07 05.09.54.741344000 下午 | +00 00:00:00.077355 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-08 |  | JcicZ454.ok
Usp_Tf_JcicZ570_Ins | L8030_L8322 | L8030_L8322 | 受理更生款項統一收付 | 債務協商 | TBJCICZ064 | JcicZ570 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | 2021-06-07 05.09.54.761501000 下午 | 2021-06-07 05.09.54.780081000 下午 | +00 00:00:00.018580 | 5 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-08 |  | JcicZ570.ok
Usp_Tf_JcicZ571_Ins | L8030_L8323 | L8030_L8323 | 更生款項統一收付回報債權 | 債務協商 | TBJCICZ065 | JcicZ571 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | 2021-06-07 05.09.54.790305000 下午 | 2021-06-07 05.09.54.798939000 下午 | +00 00:00:00.008634 | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-08 |  | JcicZ571.ok
Usp_Tf_JcicZ572_Ins | L8030_L8324 | L8030_L8324 | 更生款項統一收付分配 | 債務協商 | TBJCICZ066 | JcicZ572 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | 2021-06-07 05.09.54.807705000 下午 | 2021-06-07 05.09.54.814031000 下午 | +00 00:00:00.006326 | 34 | 34 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-08 |  | JcicZ572.ok
Usp_Tf_JcicZ573_Ins | L8030_L8325 | L8030_L8325 | 更生債務人繳款 | 債務協商 | TBJCICZ067 | JcicZ573 |  | 1 | 2 | 8 |  | V | 2021-06-07 05.09.54.821803000 下午 | 2021-06-07 05.09.54.845408000 下午 | +00 00:00:00.023605 | 288 | 288 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-08 |  | JcicZ573.ok
Usp_Tf_JcicZ574_Ins | L8030_L8326 | L8030_L8326 | 更生款項統一收付結案 | 債務協商 | TBJCICZ068 | JcicZ574 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | 2021-06-07 05.09.54.853513000 下午 | 2021-06-07 05.09.54.863048000 下午 | +00 00:00:00.009535 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-08 |  | JcicZ574.ok
Usp_Tf_JcicZ575_Ins | L8030_L8327 | L8030_L8327 | 更生債權金額異動 | 債務協商 | TBJCICZ069 | JcicZ575 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | 2021-06-07 05.09.54.871129000 下午 | 2021-06-07 05.09.54.876071000 下午 | +00 00:00:00.004942 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-08 |  | JcicZ575.ok
Usp_Tf_LoanBorMain_Ins | L3001 |  | 放款主檔 | AS400 | LA$LMSP LN$CLMP LA$APLP LA$ASCP LA$IRTP DAT_LA$EXGP | LoanBorMain |  | 6 | 4 | 3 |  | V | 2021-06-07 04.17.44.073380000 下午 | 2021-06-07 04.18.00.626693000 下午 | +00 00:00:16.553313 | 198955 | 198955 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31 |  |  | 2021-06-08 | LoanBorMain.ok
Usp_Tf_LoanBorTx_Ins | L3005 |  | 放款交易內容檔 | AS400 | LA$TRXP TB$TCDP | LoanBorTx |  | 2 | 4 | 3 |  | V | 2021-06-07 04.20.21.767906000 下午 | 2021-06-07 04.42.34.535866000 下午 | +00 00:22:12.767960 | 14764895 | 14764895 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31 |  |  | 2021-06-18 | LoanBorTx_[199501-202104]_[199503_202106].ok
Usp_Tf_LoanBorTx_Upd_LoanBorMain_Ins | 工作檔 |  | 放款交易內容檔對放款主檔進行更新 | 新放款系統 | LoanBorTx | LoanBorMain | V | 1 | 2* | 3 |  |  | 2021-06-07 04.42.34.749840000 下午 | 2021-06-07 04.42.57.280901000 下午 | +00 00:00:22.531061 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Usp_Tf_LoanCheque_Ins | L3009 |  | 支票檔 | AS400 | LA$CHKP LA$CTRP | LoanCheque |  | 2 | 4 | 3 |  | V | 2021-06-07 04.42.57.358886000 下午 | 2021-06-07 04.42.58.887663000 下午 | +00 00:00:01.528777 | 50186 | 50186 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31 |  |  | 2021-06-08 | LoanCheque.ok
Usp_Tf_LoanNotYet_Ins | L2921 |  | 未齊件管理檔 | AS400 | LA$SDOP TB$DOTP | LoanNotYet |  | 2 | 4 | 3 |  | V | 2021-06-07 04.42.58.980292000 下午 | 2021-06-07 04.42.59.068279000 下午 | +00 00:00:00.087987 | 1688 | 1688 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31 |  |  | 2021-06-08 | LoanNotYet.ok
Usp_Tf_LoanOverdue_Ins | L3924 |  | 催收呆帳檔 | AS400 | LA$FTRP CustMain LA$ASSP LA$LMSP | LoanOverdue |  | 4 | 4 | 3 |  | V |  |  |  | 5482 | 5482 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31 |  |  | 2021-06-08 | LoanOverdue.ok
Usp_Tf_LoanRateChange_Ins | L3932 |  | 放款利率變動檔 | AS400 | LA$LMSP FacMain FacProd LA$IRTP LA$ASCP CdBaseRate LoanBorMain TxBizDate LoanBorTx | LoanRateChange |  | 9 | 4 | 3 |  | V | 2021-06-07 04.18.00.672781000 下午 | 2021-06-07 04.20.21.657098000 下午 | +00 00:02:20.984317 | 1217999 | 1218033 | -34 | 2 | 進表條件有二 1.已生效的利率有多筆加碼利率時，只取加碼利率生效日早於適用利率生效日且最近的一筆 2.尚未生效的加碼利率有串到放款主檔的資料才寫入 | -5916 | 5882 | 1月~5月的新資料 |  |  | 2021-03-31 |  |  | 2021-06-10 | LoanRateChange_[198303-202503]_[198402-202602].ok
Usp_Tf_LoanSynd_Ins | L3010 |  | 聯貸案訂約檔 | AS400 | TB$ENTP CustMain | LoanSynd |  | 2 | 4 | 3 | 無資料 | V | 2021-06-07 04.43.38.777447000 下午 | 2021-06-07 04.43.38.803026000 下午 | +00 00:00:00.025579 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31 |  |  | 2021-06-08 | LoanSynd.ok
Usp_Tf_MlaundryRecord_Ins | L8923 |  | 疑似洗錢交易訪談紀錄檔 | AS400 | LN$IVWP | MlaundryRecord |  | 1 | 2 | 8 |  | V | 2021-06-07 05.09.54.948729000 下午 | 2021-06-07 05.09.55.348524000 下午 | +00 00:00:00.399795 | 10195 | 10342 | -147 | 2 | 以訪談日期、戶號做分割後，以還款日期作排列；每群資料僅挑選第一筆 | -133 | -14 | 1月~5月的新資料 |  |  | 2021-03-31 |  | 2021-06-08 |  | MlaundryRecord.ok
Usp_Tf_MonthlyFacBal_Ins | L9803_LM035 |  | 額度月報工作檔 | AS400 | TxBizDate LNMDLYP FacMain ClFac ClMain LN$ASGP CustMain | MonthlyFacBal |  | 7 | 4 | 9 |  | V | 2021-06-07 05.09.55.434969000 下午 | 2021-06-07 05.10.24.772065000 下午 | +00 00:00:29.337096 | 594962 | 37528712 | -36933750 | 2 | 僅篩選科目為990、具有效催收開始日，且轉呆金額為0者 | 0 | -36933750 | 與前次轉換程式邏輯不同 |  |  | 2021-04-30 |  |  | 2021-06-18 | MonthlyFacBal_A.ok MonthlyFacBal_B_[201001-202105]_[201001-202105].ok
Usp_Tf_MonthlyLM014A_Ins | L9803_LM014 |  | 報表使用 | AS400 | LA$DSTP | MonthlyLM014A |  | 1 | 2 | 9 |  | V | 2021-06-07 05.26.46.329212000 下午 | 2021-06-07 05.26.46.541291000 下午 | +00 00:00:00.212079 | 5045 | 5045 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-08 |  | MonthlyLM014A.ok
Usp_Tf_MonthlyLM014B_Ins | L9803_LM014 |  | 報表使用 | AS400 | LA$GSTP | MonthlyLM014B |  | 1 | 2 | 9 |  | V | 2021-06-07 05.26.46.551038000 下午 | 2021-06-07 05.26.46.715344000 下午 | +00 00:00:00.164306 | 9147 | 9147 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-08 |  | MonthlyLM014B.ok
Usp_Tf_MonthlyLM014C_Ins | L9803_LM014 |  | 報表使用 | AS400 | LN$USTP | MonthlyLM014C |  | 1 | 2 | 9 |  | V | 2021-06-07 05.26.46.724136000 下午 | 2021-06-07 05.26.46.744917000 下午 | +00 00:00:00.020781 | 38 | 38 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-08 |  | MonthlyLM014C.ok
Usp_Tf_MonthlyLM028_Ins | L9803_LM028 |  | 報表使用 | AS400 | LN$DTAP | MonthlyLM028 |  | 1 | 2 | 9 |  | V | 2021-06-07 05.26.46.761470000 下午 | 2021-06-07 05.26.49.808563000 下午 | +00 00:00:03.047093 | 51048 | 51048 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-08 |  | MonthlyLM028.ok
Usp_Tf_MonthlyLoanBal_Ins | L9702 |  | 每月放款餘額檔 | AS400 | LA$MSTP LA$W30P LA$APLP CustMain FacMain ClFac ClMain LN$LBLP | MonthlyLoanBal |  | 8 | 4 | 9 |  | O | 2021-06-07 05.10.24.857825000 下午 | 2021-06-07 05.26.46.023402000 下午 | +00 00:16:21.165577 | 24568887 | 37087170 | -12518283 | 2 | 篩選資料日期>=2020年01月份 | 0 | -12518283 | 與前次轉換程式邏輯不同 |  |  | 2021-04-30 |  |  | 2021-06-18 | MonthlLoanBal_[201001-202105]_[201001-202105].ok
Usp_Tf_NegAppr01_Ins | L5973 |  | 最大債權撥付資料檔 | 債務協商 | NegTranNoMapping NegTrans NegMain tbJCICAmtShare REMIN_Z_ID_TRAN NegFinShare tbJCICAppr | NegAppr01 |  | 7 | 4 | 5 |  | V | 2021-06-07 04.56.52.919858000 下午 | 2021-06-07 04.57.12.903923000 下午 | +00 00:00:19.984065 | 166839 | 166839 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31 |  |  | 2021-06-08 | NegAppr01_[01-02].ok
Usp_Tf_NegFinAcct_Ins | L5974 |  | 債務協商債權機構帳戶檔 | 債務協商 | tbJCICAccountData | NegFinAcct |  | 1 | 1 | 5 |  | V | 2021-06-07 04.56.46.106524000 下午 | 2021-06-07 04.56.46.160916000 下午 | +00 00:00:00.054392 | 510 | 510 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31 |  | 2021-06-08 |  | NegFinAcct.ok
Usp_Tf_NegFinShare_Ins | L5071 | L5071, L5701 | 債務協商債權分攤檔 | 債務協商 | tbJCICShare REMIN_Z_ID_TRAN tbJCICMain NegMain | NegFinShare |  | 4 | 4 | 5 |  | V | 2021-06-07 04.56.46.229830000 下午 | 2021-06-07 04.56.46.332008000 下午 | +00 00:00:00.102178 | 1971 | 1971 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31 |  |  | 2021-06-08 | NegFinShare.ok
Usp_Tf_NegMain_Ins | L5071 |  | 債務協商案件主檔 | 債務協商 | tbJCICMain REMIN_Z_ID_TRAN tbJCICAmtShare TBJCICZ050 TBJCICZ450 TJBCICZ067 | NegMain |  | 6 | 4 | 5 |  | V | 2021-06-07 04.56.45.598780000 下午 | 2021-06-07 04.56.46.093610000 下午 | +00 00:00:00.494830 | 370 | 370 | 0 | 0 |  | 6 | -6 | 1月~5月的新資料 |  |  | 2021-04-30 |  |  | 2021-06-08 | NegMain.ok
Usp_Tf_NegTranNoMapping_Ins | 暫存檔 |  | 債務協商交易檔 | 債務協商 | tbJCICBusiness REMIN_Z_ID_TRAN | NegTranNoMapping | V | 2 | 4* | 5 |  | V | 2021-06-07 04.56.44.892184000 下午 | 2021-06-07 04.56.45.573907000 下午 | +00 00:00:00.681723 | 51940 | 51940 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Usp_Tf_NegTrans_Ins | L5971 |  | 債務協商交易檔 | 債務協商 | NegTranNoMapping tbJCICBusiness REMIN_Z_ID_TRAN tbJCICAmtShare tbJCICMain NegMain | NegTrans |  | 6 | 4 | 5 |  | V | 2021-06-07 04.56.46.376452000 下午 | 2021-06-07 04.56.52.878277000 下午 | +00 00:00:06.501825 | 51940 | 51940 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31 |  |  | 2021-06-08 | NegTrans.ok
Usp_Tf_PfBsDetail_Ins | L5021 | L5021，L5052 | 房貸專員業績明細檔 | AS400 | LN$YACP LN$YG5P FacMain LoanBorMain | PfBsDetail |  | 4 | 4 | 5 |  | V | 2021-06-07 04.57.26.847776000 下午 | 2021-06-07 04.57.27.699924000 下午 | +00 00:00:00.852148 | 1384 | 1385 | -1 | 1 | 排除重複筆數1筆 | 0 | -1 | 1月~5月的新資料 |  |  | 2021-03-31 |  |  | 2021-06-08 | PfBsDetail.ok
Usp_Tf_PfBsOfficer_Ins | L5021 |  | 房貸專員業績目標檔 | AS400 | LN$YG5P CdBcm | PfBsOfficer |  | 2 | 4 | 5 |  | V | 2021-06-07 04.57.27.714909000 下午 | 2021-06-07 04.57.28.204266000 下午 | +00 00:00:00.489357 | 6156 | 6156 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31 |  |  | 2021-06-08 | PfBsOfficer.ok
Usp_Tf_PfCoOfficer_Ins | L5021 |  | 協辦人員等級檔 | AS400 | TB$EMCP | PfCoOfficer |  | 1 | 1 | 5 |  | V | 2021-06-07 04.57.28.235980000 下午 | 2021-06-07 04.57.28.284958000 下午 | +00 00:00:00.048978 | 281 | 281 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31 |  | 2021-06-08 |  | PfCoOfficer.ok
Usp_Tf_PfDeparment_Ins | L5024 | #N/A L5944 | 單位、區部、部室業績目標檔 | AS400 | LA$QHCP | PfDeparment |  | 1 | 2 | 5 |  | V | 2021-06-07 04.57.28.294867000 下午 | 2021-06-07 04.57.28.335634000 下午 | +00 00:00:00.040767 | 293 | 293 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31 |  | 2021-06-08 |  | PfDeparment.ok
Usp_Tf_PfItDetail_Ins | L5051 |  | 介紹人業績明細檔 | AS400 | LN$AA1P TmpQQQP FacMain TB$WKMP LN$DTYP CdBcm | PfItDetail |  | 6 | 4 | 5 |  | V | 2021-06-07 04.57.28.385454000 下午 | 2021-06-07 04.57.28.483990000 下午 | +00 00:00:00.098536 | 1358 | 1483 | -125 | 2 | 同撥款日期、戶號、額度、撥款序號時，只取第一筆(依撥款金額由小到大) | 974 | -1099 | 1月~5月的新資料 |  |  | 2021-03-31 |  |  | 2021-06-08 | PfItDetail.ok
Usp_Tf_PfReward_Ins | L5054 |  | 介紹、協辦獎金發放檔 | AS400 | LA$QTAP LN$LSEP TB$WKMP | PfReward |  | 3 | 4 | 5 |  | V | 2021-06-07 04.57.28.513613000 下午 | 2021-06-07 04.57.28.655265000 下午 | +00 00:00:00.141652 | 671 | 671 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31 |  |  | 2021-06-08 | PfReward.ok
Usp_Tf_PostAuthLog_Ins | L4043 |  | 郵局授權記錄檔 | AS400 | PO$AARP LA$APLP | PostAuthLog |  | 2 | 4 | 4 |  | V | 2021-06-07 04.56.41.652940000 下午 | 2021-06-07 04.56.42.542177000 下午 | +00 00:00:00.889237 | 16434 | 16434 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  |  | 2021-06-08 | PostAuthLog.ok
Usp_Tf_RptJcic_Ins |  |  | 報表Jcic | AS400 | LN$JCICP | RptJcic |  | 1 | 1 | 9 |  | V | 2021-06-07 05.26.51.690975000 下午 | 2021-06-07 05.26.51.759201000 下午 | +00 00:00:00.068226 | 318 | 318 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 2021-06-08 |  | RptJcic.ok
Usp_Tf_RptRelationCompany_Ins |  |  | 報表用_金控利害關係人_關係人公司資料 | AS400 | SKLRLCP | RptRelationCompany |  | 1 | 1 | 9 |  |  | 2021-06-07 05.26.51.864097000 下午 | 2021-06-07 05.26.51.875175000 下午 | +00 00:00:00.011078 | 43 | 43 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 2021-06-08 |  | RptRelationCompany.ok
Usp_Tf_RptRelationFamily_Ins |  |  | 報表用_金控利害關係人_關係人親屬資料 | AS400 | SKLRLBP | RptRelationFamily |  | 1 | 1 | 9 |  |  | 2021-06-07 05.26.51.834491000 下午 | 2021-06-07 05.26.51.854026000 下午 | +00 00:00:00.019535 | 54 | 54 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 2021-06-08 |  | RptRelationFamily.ok
Usp_Tf_RptRelationSelf_Ins |  |  | 報表用_金控利害關係人_關係人資料 | AS400 | SKLRLTP | RptRelationSelf |  | 1 | 1 | 9 |  |  | 2021-06-07 05.26.51.778930000 下午 | 2021-06-07 05.26.51.820211000 下午 | +00 00:00:00.041281 | 46 | 46 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 2021-06-08 |  | RptRelationSelf.ok
Usp_Tf_TmpLA$HGTP_Ins | 工作檔 |  | 不動產押品建物檔 | 轉換工作檔 | LA$HGTP CU$CUSP LA$APLP LA$LMSP | TmpLA$HGTP | V | 4 | 4* | X |  |  | 2021-06-07 04.08.26.280711000 下午 | 2021-06-07 04.08.29.055670000 下午 | +00 00:00:02.774959 | 64555 | 64555 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Usp_Tf_TmpLA$LGTP_Ins | 工作檔 |  | 不動產押品土地檔 | 轉換工作檔 | LA$LGTP CU$CUSP LA$APLP LA$LMSP ClBuildingUnique | TmpLA$LGTP | V | 5 | 4* | X |  |  | 2021-06-07 04.08.29.106378000 下午 | 2021-06-07 04.08.29.416248000 下午 | +00 00:00:00.309870 | 908 | 908 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Usp_Tf_YearlyHouseLoanInt_Ins | 目前無交易使用 |  | 報表使用 | AS400 | LA$W24P | YearlyHouseLoanInt |  | 1 | 1 | 9 |  | V | 2021-06-08 09.01.28.274476000 上午 | 2021-06-08 09.02.30.614174000 上午 | +00 00:01:02.339698 | 953424 | 1576255 | -622831 | 2 | 差異622831筆為2006年12月(含)以前的資料筆數 | -622831 | 0 | [5 empty] | 2021-06-18 |  | YearlyHouseLoanInt_[200712-201912]_[200811-202012].ok
人工匯入 | L190A |  | 員工檔 | 核心系統 | sas047.csv | CdEmp |  | 1 | 1* |  |  |  | 2021-01-20 10:10 | 2021-01-20 10:10 | 0:00 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31
人工匯入 | L6074 |  | 地區別代碼檔 | AS400轉換後人工補部分欄位資料 |  | CdCity |  | 1 | 1* | 6 |  |  | 2021-01-20 10:10 |  | -44216.4234
人工匯入 |  |  | 報表使用 |  |  | SubCom |  | 1 | 1* |  |  |  | 2021-01-20 10:10 |  | -44216.4234
Note on J1: 1:一對一 2:一對一(欄位有處理) 3:一對多 4:多對一 若為暫存檔或無須驗證處理的檔案, 多加一個*號
Note on M1: V:全部 O:部份
Note on T1: 0:無差異 1:來源檔問題，已確認，差異數屬正常 2:有篩選條件，差異數屬正常 3:1筆轉成多筆，差異數屬正常 4:放款部已確認，差異數屬正常 5:擔保品轉換，已確認，差異數屬正常 6:擔保品轉換，待確認 7:配合業務程式，待修改 8:遮罩問題 9:暫存檔

## 主要報表驗證_20210531
NO | 功能大類 | 功能分類 | 功能項目/資料表 | 來源資料表 | 目的資料表 | 功能名稱/說明 | ST1 負責人 | 驗證日期 | 驗證結果 | 差異說明
1 | 資料驗證 | 驗證報表 | L9801_LD008 |  |  | 放款餘額總表 | 黃智偉 | 2021-07-08 | 符合預期 | 有差異,差異原因為關係人資料不同
2 | 資料驗證 | 驗證報表 | L9803_LM033 |  |  | 新撥案件明細 | 黃智偉 | 2021-07-08 | 符合預期 | 有差異,有些戶號轉換資料中沒出現,已請清河協助查詢 2021/7/28更新為"符合預期",原因:清河回覆該批沒出現的資料為AS400備份完成後才上傳到AS400的資料,正式上線會切割時間點
3 | 資料驗證 | 驗證報表 | L9803_LM037 |  |  | 地區別催收總金額 | 黃智偉 | 2021-07-09 | 符合預期 | 無差異
4 | 資料驗證 | 驗證報表 | L9801_LD003 |  |  | 放款明細餘額總表(日) | 黃智偉 | 2021-07-09 | 不符合預期 | 有差異,差異原因為程式尚未改抓區隔帳冊
5 | 資料驗證 | 驗證報表 | L9803_LM040 |  |  | 地區別正常戶金額 | 黃智偉 | 2021-07-09 | 符合預期 | 有差異,差異原因為擔保品地區別
6 | 資料驗證 | 驗證報表 | L9701 |  |  | 客戶往來交易明細表 | 黃智偉 | 2021-07-23 | 符合預期 | 資料與資料庫一致
7 | 資料驗證 | 驗證報表 | L9701 |  |  | 客戶往來本息明細表 | 黃智偉 | 2021-07-23 | 符合預期 | 資料與資料庫一致
8 | 資料驗證 | 驗證報表 | L9701 |  |  | 客戶往來費用明細表 | 黃智偉 | 2021-07-23 | 符合預期 | 資料與資料庫一致

## 次要報表驗證_20210531
交易代號 | 交易名稱 | 原交易代號 | 原交易名稱 | 是否以原報表驗證 | 報表會計日期 | 特殊需求 | User負責人 | 新壽提供情形 | 不提供原因 | 提供人 | 測試報告製作人 | 測試報告上傳日期 | 測試報告預定完成日期
L9110 | 首次撥款審核資料表 | 5-9-18 | 首次撥款審核資料表 | 是 | 2021年1月~5月間皆可 | 自然人/法人至少各一份,盡量挑最多欄位有值的 | 徐名弘 | 已提供 |  | 蔡珮瑜 | 黃智偉 |  | 2021-08-13
L9702 | 放款餘額及財收統計表 | 5-08-01-08 | 放款餘額及財收統計表 | 是 | 2021年5月份 | 若有月底日為最佳 | 蔡珮瑜 | 已提供 |  | 蔡珮瑜 | 黃智偉 | 2021-08-10 | 2021-08-06
L9703 | 滯繳客戶明細表 | 5-09-13-12 | 滯繳客戶明細表 | 是 | 2021年5月份 | 若有月底日為最佳 | 張舜雯 | 已提供 |  | 張舜雯 | 黃智偉 |  | 2021-08-13
L9704 | 催收款明細表 | 5-09-15 | 催收款明細表 | 是 | 2021年5月份 | 若有月底日為最佳 | 蔡珮瑜 | 已提供 |  | 蔡珮瑜 | 黃詳惟 | 2021-07-29 | 2021-07-29
L9705 | 放款本息攤還表暨繳息通知單 | 4-01-13 | 放款本息攤還表暨繳息通知單 | 是 | 2021年5月份 | 若有月底日為最佳 | 陳政皓 | 已提供 |  | 邵淑微 | 黃智偉 |  | 2021-08-20
L9707 | 新增逾放案件明細資料 | 5-91 | 9701212_新增逾放案件明細 | 是 | 2021年5月份 | 若有月底日為最佳 | 張舜雯 | 已提供 |  | 張舜雯 | 黃詳惟 | 2021-08-11 | 2021-08-03
L9708 | 貸款自動轉帳申請書明細表 | 5-91 | 貸款自動轉帳申請書明細表 | 是 | 2021年5月份 | 若有月底日為最佳 | 許慧玉 | 已提供 |  | 許慧玉 | 林楷杰 | 2021-08-05 | 2021-08-31
L9709 | 暫收放貸核心傳票檔資料 | 5-91 | 暫收放貸核心傳票檔資料 | 是 | 2021年5月份 | 若有月底日為最佳 | 蔡珮瑜 | 已提供 |  | 蔡珮瑜 | 林楷杰 |  | 2021-08-31
L9710 | 寬限到期明細表 | 5-08-06-04 | 寬限到期明細表 | 是 | 2021年5月份 | 若有月底日為最佳 | 邵淑微 | 已提供 |  | 邵淑微 | 林楷杰 | 2021-08-05 | 2021-08-31
L9711 | 列印到期通知單之清單 長中短期放款到期明細表 通知單列印成功之清單 放款本息攤還表暨繳息通知單 | 5-08-06-05 | 列印到期通知單之清單 長中短期放款到期明細表 通知單列印成功之清單 放款本息攤還表暨繳息通知單 | 是 | 2021年5月份 | 若有月底日為最佳 | 尹少玄 | 已提供 |  | 尹少玄 | 林楷杰 |  | 2021-08-04
L9712 | 利息違約金減免明細表 | 5-08-14 | 利息違約金減免明細表 | 是 | 2021年5月份 | 若有月底日為最佳 | 許慧玉 | 已提供 |  | 許慧玉 | 林楷杰 | 2021-08-03 | 2021-08-03
L9713 | 應收票據之帳齡分析表 |  | 手工表 | 是 | 2021年5月份 | 若有月底日為最佳 | 邵淑微 | 已提供 |  | 邵淑微 | 林楷杰 | 2021-07-29 | 2021-07-29
L9715 | 業務專辦照顧十八個月明細表 | 5-09-13-03 | 業務專辦照顧十八個月明細表 | 是 | 2021年5月份 | 若有月底日為最佳 | 李秋燕 | 已提供 |  | 李秋燕 | 林楷杰 |  | 2021-08-04
L9716 | 逾放處理催收明細表 | 4-21-03 | 逾放處理催收明細表 | 是 | 2021年5月份 | 若有月底日為最佳 | 張舜雯 | 已提供 |  | 張舜雯 | 林楷杰 |  | 2021-08-05
L9717 | 逾期及轉催收件統計表_大額件(五千萬以上)客戶明細 逾期及轉催收件統計表_大額件(五千萬以上) 逾期及轉催收件統計表_各年度撥款件統計 逾期及轉催收件統計表 | 4-21-04 | 逾期及轉催收件統計表_大額件(五千萬以上)客戶明細 | 是 | 2021年5月份 | 若有月底日為最佳 | 張舜雯 | 已提供 |  | 張舜雯 | 林楷杰 |  | 2021-08-05
L9718 | 催收成果統計表 逾期成果統計表 | 4-21-06 | 催收成果統計表 逾期成果統計表 | 是 | 2021年5月份 | 若有月底日為最佳 | 張舜雯 | 已提供 |  | 張舜雯 | 林楷杰 |  | 2021-08-06
L9719 | 放款利息法折溢價攤銷表 |  | 手工表 | 是 | 2021年5月份 | 若有月底日為最佳 | 張舜雯 | 已提供 |  | 張舜雯 | 林楷杰 |  | 2021-08-06
L9720 | 理財型商品續約檢核報表 | 5-22-15 | 理財型商品續約檢核報表 | 是 | 2021年5月份 | 若有月底日為最佳 | 李珮君 | 已提供 |  | 李珮君 | 黃智偉 | 2021-08-07 | 2021-08-06
L9721 | 員工房貸利率明細 | 5-91 | D109052107_員工房貸利率明細 | 是 | 2021年5月份 | 若有月底日為最佳 | 李珮君 | 已提供 |  | 李珮君 | 黃智偉 | 2021-08-07 | 2021-08-09
L9722 | ICS放款資料 | 5-91 | D20200911_0921_ICS放款資料 | 是 | 2021年5月份 | 若有月底日為最佳 | 蔡珮瑜 | 已提供 |  | 蔡珮瑜 | 黃智偉 |  | 2021-08-09
L9724 | 應收利息帳齡分析表 | 5-08-30 | 應收利息帳齡分析表 | 是 | 2021年5月份 | 若有月底日為最佳 | 蔡珮瑜 | 已提供 |  | 蔡珮瑜 | 黃詳惟 |  | 2021-08-03
LD004 | 企金戶還本收據及繳息收據 | 5-10-12 | 支出傳票 收入傳票 還本收據 繳息收據 | 是 | 2021年5月份 | 若有月底日為最佳 | 許慧玉 | 已提供 |  | 許慧玉 | 黃詳惟 |  | 2021-08-04
LD005 | 暫收支票收據列印（個人戶） | 5-10-20 | 暫收支票收據列印（個人戶） | 是 | 2021年5月份 | 若有月底日為最佳 | 邵淑微 | 已確認不提供 | 客戶以支票繳交才會列印，五月份沒有 | 蔡珮瑜 | 黃詳惟 | 2021-08-06 | 2021-08-06
LD006 | 三階放款明細統計 | 5-91-02 | 三階放款明細統計(T9410051) | 是 |  | 業績報表 | 李珮君 | 已提供 |  | 李珮君 | 黃詳惟 |  | 2021-08-04
LD007 | 放款專員明細統計 | 5-91-02 | 放款專員明細統計(T9410052) | 是 |  | 業績報表 | 李珮君 | 已提供 |  | 李珮君 | 黃詳惟 | 2021-08-09 | 2021-08-05
LD009 | 放款授信日報表 | 5-07-02 | 放款授信日報表 | 是 | 2021-05-31 |  | 蔡珮瑜 | 已提供 |  | 蔡珮瑜 | 黃詳惟 |  | 2021-08-05
LH001 | 表A07_會計部申報表 |  | 手工表 | 否(非本次轉換驗證範圍) | 2021年6月份 |  | 張舜雯 | 已提供 |  | 張舜雯 | 黃智偉 |  | 2021-08-27
LM001 | 公會無自用住宅統計 |  | 手工表 | 是 | 2021-05-31 |  | 邵淑微 | 已提供 |  | 邵淑微 | 黃詳惟 | 2021-07-27 | 2021-07-27
LM002 | 房貸專案放款 |  | 手工表 | 是 | 2021-05-31 |  | 邵淑微 | 已提供 |  | 邵淑微 | 黃詳惟 | 2021-07-29 | 2021-07-29
LM003 | 撥款/還款金額比較月報表 | 5-08-01-08 | 放款餘額及財收統計 | 是 | 2021-05-31 |  | 蔡珮瑜 | 已提供 |  | 蔡珮瑜 | 黃詳惟 |  | 2021-08-06
LM007 | 放款利息收入成長表 | 5-08-11 | 放款利息收入成長表 *** | 是 | 2021-05-31 |  | 蔡珮瑜 | 已提供 |  | 蔡珮瑜 | 黃詳惟 | 2021-08-06 | 2021-08-06
LM008 | 應收利息明細表 | 5-08-12-01 | 應收利息明細表 *** | 是 | 2021-05-31 |  | 蔡珮瑜 | 已提供 |  | 蔡珮瑜 | 黃詳惟 |  | 2021-08-09
LM009 | 應收利息總表(核心) | 5-08-12-04 | 應收利息總表（核心） | 是 | 2021-05-31 |  | 蔡珮瑜 | 已提供 |  | 蔡珮瑜 | 黃詳惟 |  | 2021-08-09
LM011 | 表外放款承諾資料產出 | 5-08-16-02 | 表外放款承諾資料產出 | 是 | 2021-05-31 |  | 蔡珮瑜 | 已提供 |  | 蔡珮瑜 | 黃詳惟 | 2021-07-29 | 2021-07-29
LM012 | 放款餘額利率分佈表 | 5-08-17 | 放款利率分佈表 | 是 | 2021-05-31 |  | 蔡珮瑜 | 已提供 |  | 蔡珮瑜 | 黃詳惟 | 2021-07-27 | 2021-07-27
LM013 | 金檢報表(放款種類表) | 5-08-31-07 5-08-31-08 | 金檢報表（放款種類表） 金檢報表（放款種類表）戶別區 | 是 | 2021-05-31 |  | 蔡珮瑜 | 已提供 |  | 蔡珮瑜 | 黃詳惟 |  | 2021-08-10
LM014 | 平均利率月報表 | 5-08-32 | 平均利率月報表 | 是 | 2021-05-31 |  | 蔡珮瑜 | 已提供 |  | 蔡珮瑜 | 黃詳惟 |  | 2021-08-10
LM016 | 寬限條件控管繳息 | 5-22-02 | 寬限條件控管繳息列印 | 是 | 2021-05-31 |  | 邵淑微 | 已提供 |  | 邵淑微 | 林楷杰 | 2021-08-02 | 2021-08-02
LM018 | 專案放款餘額及利息收入 | 5-91 | Q9309231_專案放款餘額及利息收入 | 是 | 2021-05-31 |  | 邵淑微 | 已提供 |  | 邵淑微 | 黃詳惟 |  | 2021-08-11
LM019 | 利息收入明細表 | 5-91 | ZZZ1_印花稅 | 是 | 2021-05-31 |  | 蔡珮瑜 | 已提供 |  | 蔡珮瑜 | 黃詳惟 | 2021-08-09 | 2021-08-30
LM022 | 中央銀行業務局921補貼息 |  | 手工表 | 是 | 2021-05-31 |  | 邵淑微 | 已提供 |  | 邵淑微 | 林楷杰 | 2021-08-06 | 2021-08-11
LM023 | 利息收入 |  | 手工表 | 是 | 2021-05-31 |  | 蔡珮瑜 | 已提供 |  | 蔡珮瑜 | 林楷杰 |  | 2021-08-11
LM027 | 轉銷呆帳備忘錄 |  | 手工表 | 是 | 2021-05-31 |  | 張舜雯 | 已提供 |  | 張舜雯 | 林楷杰 |  | 2021-08-12
LM028 | 預估現金流量 |  | DEL5.dbf | 是 | 2021-05-31 |  | 蔡珮瑜 | 已提供 |  | 蔡珮瑜 | 黃詳惟 |  | 2021-08-11
LM029 | 放款餘額明細表 | 5-08-36 | 放款餘額明細表 | 是 | 2021-05-31 |  | 張舜雯 | 已提供 |  | 張舜雯 | 黃詳惟 | 2021-07-26 | 2021-07-26
LM030 | 轉催收明細總表 | 5-09-13-01 | 滯繳客戶明細表－繳款別 | 是 | 2021-05-31 |  | 張舜雯 | 已提供 |  | 張舜雯 | 黃詳惟 |  | 2021-08-16
LM031 | 企業動用率 | 5-91 | 9612255_企業動用率 | 是 | 2021-05-31 |  | 張舜雯 | 已提供 |  | 張舜雯 | 黃詳惟 | 2021-07-29 | 2021-07-29
LM032 | 逾期案件滾動率明細 | 5-91 | 9612263_逾期案件滾動率明細 | 是 | 2021-05-31 |  | 張舜雯 | 已提供 |  | 張舜雯 | 黃詳惟 | 2021-07-29 | 2021-07-29
LM035 | 地區逾放比 | 5-91 | 地區逾放比 | 是 | 2021-05-31 |  | 張舜雯 | 已提供 |  | 張舜雯 | 黃詳惟 |  | 2021-08-16
LM036 | 第一類各項統計表 |  | 手工表 | 是 | 2021-05-31 |  | 張舜雯 | 已提供 |  | 張舜雯 | 黃詳惟 |  | 2021-08-17
LM038 | 逾期案件明細 | 5-91 | 9210081_逾期案件明細 | 是 | 2021-05-31 |  | 張舜雯 | 已提供 |  | 張舜雯 | 黃詳惟 |  | 2021-08-17
LM039 | 催收案件明細 | 5-91 | 9210083_催收案件明細 | 是 | 2021-05-31 |  | 張舜雯 | 已提供 |  | 張舜雯 | 黃詳惟 | 2021-08-09 | 2021-08-18
LM041 | 催收及呆帳戶暫收款明細表 | 5-91 | 961221M_催收及呆帳戶暫收款明細表 | 是 | 2021-05-31 |  | 張舜雯 | 已提供 |  | 張舜雯 | 黃詳惟 |  | 2021-08-18
LM042 | RBC表 |  | 手工表 | 是 | 2021-05-31 |  | 張舜雯 | 已提供 |  | 張舜雯 | 林楷杰 |  | 2021-08-12
LM043 | 地區放款數_內部控管 |  | 手工表 | 是 | 2021-05-31 |  | 張舜雯 | 已提供 |  | 張舜雯 | 黃詳惟 | 2021-08-06 | 2021-08-19
LM044 | 地區/區域中心逾比及分級管理逾放比明細表 |  | 手工表 | 是 | 2021-05-31 |  | 張舜雯 | 已提供 |  | 張舜雯 | 黃詳惟 |  | 2021-08-19
LM045 | 年度催收逾放總額明細表_內部控管 |  | 手工表 | 是 | 2021-05-31 |  | 張舜雯 | 已提供 |  | 張舜雯 | 黃詳惟 |  | 2021-08-20
LM046 | 年度擔保放款信用風險分析_內部控管 |  | 手工表 | 是 | 2021-05-31 |  | 張舜雯 | 已提供 |  | 張舜雯 | 黃詳惟 |  | 2021-08-20
LM047 | 放款分期協議案件明細_內部控管 |  | 手工表 | 是 | 2021-05-31 |  | 張舜雯 | 已提供 |  | 張舜雯 | 黃詳惟 |  | 2021-08-24
LM048 | 放款企業放款風險承擔限額控管表_限額控管 |  | 手工表 | 是 | 2021-05-31 |  | 張舜雯 | 已提供 |  | 張舜雯 | 林楷杰 |  | 2021-08-13
LM049 | 放款金控法第44條利害關係人放款餘額表_限額控管 |  | 手工表 | 是 | 2021-05-31 |  | 張舜雯 | 已提供 |  | 張舜雯 | 黃智偉 |  | 2021-08-20
LM050 | 放款保險法第3條利害關係人放款餘額表_限額控管 |  | 手工表 | 是 | 2021-05-31 |  | 張舜雯 | 已提供 |  | 張舜雯 | 黃智偉 |  | 2021-08-27
LM051 | 放款資產分類案件明細表_內部控管 |  | 手工表 | 是 | 2021-05-31 |  | 張舜雯 | 已提供 |  | 張舜雯 | 林楷杰 |  | 2021-08-13
LM052 | 放款資產分類-會計部備呆計提 |  | 手工表 | 是 | 2021-05-31 |  | 張舜雯 | 已提供 |  | 張舜雯 | 林楷杰 |  | 2021-08-16
LM053 | 法務分配款明細表_內部控管 |  | 手工表 | 是 | 2021-05-31 |  | 張舜雯 | 已提供 |  | 張舜雯 | 林楷杰 |  | 2021-08-16
LM054 | 108.10預警(含OIU)月報申報事宜_主管機關新修訂版本_舜雯_A041 |  | 手工表 | 是 | 2021-05-31 |  | 張舜雯 | 已提供 |  | 張舜雯 | 林楷杰 |  | 2021-08-17
LM054 | A041重要放款餘額明細表(大額、逾期、催收、國外) |  | 手工表 | 是 | 2021-05-31 |  | 張舜雯 | 已提供 |  | 張舜雯 | 林楷杰 |  | 2021-08-17
LM055 | 108.10預警(含OIU)月報申報事宜_主管機關新修訂版本_舜雯_A042 |  | 手工表 | 是 | 2021-05-31 |  | 張舜雯 | 已提供 |  | 張舜雯 | 林楷杰 |  | 2021-08-18
LM055 | A042放款餘額彙總表 |  | 手工表 | 是 | 2021-05-31 |  | 張舜雯 | 已提供 |  | 張舜雯 | 林楷杰 |  | 2021-08-18
LM056 | 表14-1、14-2 xls_會計部申報表 |  | 手工表 | 是 | 2021-05-31 |  | 張舜雯 | 已提供 |  | 張舜雯 | 林楷杰 |  | 2021-08-19
LM057 | 表14-5、14-6 xls_會計部申報表 |  | 手工表 | 是 | 2021-05-31 |  | 張舜雯 | 已提供 |  | 張舜雯 | 林楷杰 |  | 2021-08-19
LM058 | 表A19_會計部申報表 |  | 手工表 | 是 | 2021-05-31 |  | 張舜雯 | 已提供 |  | 張舜雯 | 林楷杰 | 2021-08-06 | 2021-08-20
LM059 | 表F22_會計部申報表 |  | 手工表 | 是 | 2021-05-31 |  | 張舜雯 | 已提供 |  | 張舜雯 | 林楷杰 |  | 2021-08-20
LM060 | 暫付款金額調節表_內部控管 |  | 手工表 | 是 | 2021-05-31 |  | 張舜雯 | 已提供 |  | 張舜雯 | 林楷杰 |  | 2021-08-23
LM061 | 逾清償期二年案件追蹤控管表_內部控管 |  | 手工表 | 是 | 2021-05-31 |  | 張舜雯 | 已提供 |  | 張舜雯 | 林楷杰 |  | 2021-08-23
LM062 | 01-個金3000萬以上-10810 | 5-9-29-6 | 覆審案件資料表 (102 年版 ) | 是 | 2021年5月份 |  | 邱怡婷 | 已提供 |  | 邱怡婷 | 林楷杰 | 2021-07-26 | 2021-07-26
LM063 | 02-企金3000萬以上-10810 | 5-9-29-6 | 覆審案件資料表 (102 年版 ) | 是 | 2021年5月份 |  | 邱怡婷 | 已提供 |  | 邱怡婷 | 林楷杰 | 2021-07-26 | 2021-07-26
LM064 | 03-個金2000萬以上小於3000萬-10810 | 5-9-29-6 | 覆審案件資料表 (102 年版 ) | 是 | 2021年5月份 |  | 邱怡婷 | 已提供 |  | 邱怡婷 | 林楷杰 | 2021-08-06 | 2021-08-24
LM065 | 04-個金100萬以上小於2000萬-10810 | 5-9-29-6 | 覆審案件資料表 (102 年版 ) | 是 | 2021年5月份 |  | 邱怡婷 | 已提供 |  | 邱怡婷 | 林楷杰 | 2021-08-06 | 2021-08-24
LM066 | 05-企金未達3000萬-10810 | 5-9-29-6 | 覆審案件資料表 (102 年版 ) | 是 | 2021年5月份 |  | 邱怡婷 | 已提供 |  | 邱怡婷 | 林楷杰 | 2021-08-09 | 2021-08-25
LM067 | 06-土地追蹤-10810 | 5-9-29-8 | 土地貸款覆審表 | 是 | 2021年5月份 |  | 邱怡婷 | 已提供 |  | 邱怡婷 | 林楷杰 | 2021-08-11 | 2021-08-25
LM070 | 介紹人加碼獎勵津貼明細 |  | 手工表 | 是 |  | 業績報表 | 張淑遠 | 已提供 |  | 張淑遠 | 林楷杰 |  | 2021-08-26
LM071 | 退休員工利率名單 |  | 手工表 | 是 |  | 業績報表 | 李珮君 | 已提供 |  | 李珮君 | 林楷杰 | 2021-08-10 | 2021-08-26
LM074 | 央行報送B040 |  | 手工表 | 是(補列) | 2021年5月份 |  | 許慧玉 | 已提供 |  | 許慧玉 | 黃詳惟 | 2021-08-06 | 2021-08-24
LM075 | 央行報送B041 |  | 手工表 | 是(補列) | 2021年5月份 |  | 許慧玉 | 已提供 |  | 許慧玉 | 黃詳惟 | 2021-08-06 | 2021-08-25
LM076 | 央行報送B042 |  | 手工表 | 是(補列) | 2021年5月份 |  | 許慧玉 | 已提供 |  | 許慧玉 | 黃詳惟 | 2021-08-06 | 2021-08-25
LM077 | 央行報送B043 |  | 手工表 | 是(補列) | 2021年5月份 |  | 許慧玉 | 已提供 |  | 許慧玉 | 黃詳惟 | 2021-08-06 | 2021-08-27
LM078 | 央行報送B044 |  | 手工表 | 是(補列) | 2021年5月份 |  | 許慧玉 | 已提供 |  | 許慧玉 | 黃詳惟 | 2021-08-06 | 2021-08-27
LM079 | 央行報送B045 |  | 手工表 | 是(補列) | 2021年5月份 |  | 許慧玉 | 已提供 |  | 許慧玉 | 黃詳惟 | 2021-08-06 | 2021-08-30
LM080 | 央行報送B046 |  | 手工表 | 是(補列) | 2021年5月份 |  | 許慧玉 | 已提供 |  | 許慧玉 | 黃詳惟 | 2021-08-06 | 2021-08-30
LM081 | 央行報送B047 |  | 手工表 | 是(補列) | 2021年5月份 |  | 許慧玉 | 已提供 |  | 許慧玉 | 黃詳惟 | 2021-08-06 | 2021-08-31
LM082 | 央行報送B048 |  | 手工表 | 是(補列) | 2021年5月份 |  | 許慧玉 | 已提供 |  | 許慧玉 | 黃詳惟 | 2021-08-06 | 2021-08-31
LP001 | 工作月區域中心業績累計 |  | 手工表 | 是 |  | 業績報表 | 張淑遠 | 已提供 |  | 張淑遠 | 林楷杰 |  | 2021-08-27
LP002 | 三階(部室、區部、通訊處)累計表 |  | 手工表 | 是 |  | 業績報表 | 張淑遠 | 已提供 |  | 張淑遠 | 林楷杰 |  | 2021-08-27
LP003 | 部專暨房專業績累計表 |  | 手工表 | 是 |  | 業績報表 | 張淑遠 | 已提供 |  | 張淑遠 | 林楷杰 |  | 2021-08-30
LP004 | 內網業績統計報表 |  | 手工表 | 是 |  | 業績報表 | 張淑遠 | 已提供 |  | 張淑遠 | 林楷杰 |  | 2021-08-30
LP005 | 房貸協辦人員考核核算底稿 |  | 手工表 | 是 |  | 業績報表 | 張淑遠 | 已提供 |  | 張淑遠 | 林楷杰 |  | 2021-08-31
LQ003 | 住宅違約統計季報_服務課申報表 |  | 手工表 | 否(非本次轉換驗證範圍) | 2021年6月份 |  | 張舜雯 | 已提供 |  | 張舜雯 | 林楷杰 |  | 2021-08-31
LQ005 | 表A18_會計部申報表 |  | 手工表 | 否(非本次轉換驗證範圍) | 2021年6月份 |  | 張舜雯 | 已提供 |  | 張舜雯 | 黃智偉 |  | 2021-08-31
LW003 | 房貸獎勵費用率統計表 |  | 手工表 | 是 | 2021年5月份 | 若有月底日為最佳 | 張淑遠 | 已提供 |  | 張淑遠 | 林楷杰 |  | 2021-08-10

## 取消交易驗證+來源資料0筆
| 141 | 暫存檔 | 5
|  | 目前無交易使用 | 5 | 資料比對
|  | 取消轉換 | 2
取消交易驗證
UspName | 交易代號 |  | 中文名稱 | 資料來源種類 | 資料來源Table | 目的檔 | TEMP | 來源數 | 轉換型態 | 所屬MappingBook | 驗證處理註解 | 資料範圍 | 開始時間 | 結束時間 | 使用時間 | 寫入筆數 | 來源檔筆數 | 差異 (寫入-來源) | 處理方式 | 筆數差異說明 | 預計完成日 | 實際完成日 | SIT-SKL測試日 | 交易驗證 | ST1 QA負責人 | 資料比對（一對一）完成日期 | 資料比對（其他類）完成日期 | 資料比對檔 | 註1
Usp_Tf_RelsCompany_Ins | L2901 | L2901 L2032 | (準)利害關係人相關事業檔 | AS400 | LA$NRCP RelsMain | RelsCompany |  | 2 | 4 |  |  | V | 44216.4335 | 44216.4335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #N/A
Usp_Tf_RelsFamily_Ins | L2901 | L2901 L2031 | (準)利害關係人親屬檔 | AS400 | LA$NRBP RelsMain | RelsFamily |  | 2 | 4 |  |  | V | 44216.4335 | 44216.4335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #N/A
Usp_Tf_ReltCompany_Ins | L2037 |  | 利害關係人相關事業檔 | AS400 | LA$RLCP ReltMain | ReltCompany |  | 2 | 4 |  |  | V | 44216.4335 | 44216.4335 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | #N/A
Usp_Tf_ReltFamily_Ins | L2036 |  | 利害關係人親屬檔 | AS400 | LA$RLBP ReltMain | ReltFamily |  | 2 | 4 |  |  | V | 44216.4335 | 44216.4335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #N/A
來源檔資料 0筆
UspName | 交易代號 | 交易代號1 | 中文名稱 | 資料來源種類 | 資料來源Table | 目的檔 | TEMP | 來源數 | 轉換型態 | 所屬MappingBook | 驗證處理註解 | 資料範圍 | 開始時間 | 結束時間 | 使用時間 | 寫入筆數 | 來源檔筆數 | 差異 (寫入-來源) | 處理方式 | 筆數差異說明
Usp_Tf_JcicZ043_Ins | L8030_L8304 | L8030_L8304 | 回報有擔保債權金額資料 | 債務協商 | TBJCICZ043 | JcicZ043 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | 2021-01-20 10:36 | 2021-01-20 10:36 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 此前尚未報送，到2020才有報送，已重新下載資料並轉入，共36筆。
Usp_Tf_JcicZ054_Ins | L8030_L8315 | L8030_L8315 | 單獨全數受清償資料檔案 | 債務協商 | TBJCICZ054 | JcicZ054 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | 2021-01-20 10:37 | 2021-01-20 10:37 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 尚未報送過，因此該table無資料。
Usp_Tf_JcicZ451_Ins | L8030_L8336 | L8030_L8336 | 前置調解延期繳款資料 | 債務協商 | TBJCICZ451 | JcicZ451 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | 2021-01-20 10:37 | 2021-01-20 10:37 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 尚未報送過，因此該table無資料。
Usp_Tf_JcicZ454_Ins | L8030_L8337 | L8030_L8337 | 前置調解單獨全數受清償 | 債務協商 | TBJCICZ454 | JcicZ454 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | 2021-01-20 10:37 | 2021-01-20 10:37 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 尚未報送過，因此該table無資料。
Usp_Tf_RelsCompany_Ins | 取消轉換 | L2901 L2032 | (準)利害關係人相關事業檔 | AS400 | LA$NRCP RelsMain | RelsCompany |  | 2 | 4 |  |  | V | 2021-01-20 10:24 | 2021-01-20 10:24 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已不須轉換
Usp_Tf_RelsFamily_Ins | 取消轉換 | L2901 L2031 | (準)利害關係人親屬檔 | AS400 | LA$NRBP RelsMain | RelsFamily |  | 2 | 4 |  |  | V | 2021-01-20 10:24 | 2021-01-20 10:24 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已不須轉換
Usp_Tf_ReltFamily_Ins | 取消交易由L2035取代 | L2036交易取消由L2035取代 | 利害關係人親屬檔 | AS400 | LA$RLBP ReltMain | ReltFamily |  | 2 | 4 |  |  | V | 2021-01-20 10:24 | 2021-01-20 10:24 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已不須轉換
Note on J17: 1:一對一 2:一對一(欄位有處理) 3:一對多 4:多對一
Note on M17: V:全部 O:部份
Note on T17: 0:處理正常 1:來源檔問題，已確認，差異數屬正常 2:部份轉換，差異數屬正常 3:1筆轉成多筆，差異數屬正常 4:放款部已確認，差異數屬正常 5:擔保品架構調整 6:與擔保品轉換有關 7:配合業務程式，待修改 8:遮罩問題 9:暫存檔
Note on A23: Rels系待刪

## 總表_20201231
項目 | 應完成 | 已完成 | 完成比率 | 未完成 | 預計完成 | 異動說明 | 異動說明 2021/5/28 | 異動說明 2021/5/19 | 異動說明 2021/5/10 | 異動說明 2021/5/7 | 異動說明 2021/5/6 | 異動說明 2021/4/27 | 異動說明 2021/4/23 | 異動說明 2021/4/22 | 異動說明 2021/04/15 | 異動說明 2021/04/12 | 異動說明 2021/04/09
資料轉換 | 158 | 157 | 99.37% | 1 | 2021-05-31 | [議題未處理 (1支)] LoanOverdue | [議題未處理 (4支)] BankRelationCompany BankRelationFamily BankRelationSelf LoanOverdue |  |  | 依據資料轉換處理紀錄，更新未處理項目 新列入USP，總數多3 (原155) [議題未處理 (8支)] AcMain LoanOverdue BankRelationCompany BankRelationFamily BankRelationSelf RptRelationCompany RptRelationFamily RptRelationSelf | 分開USP，總數多2 (原153) [CustRel分開 (2支)] CustRelMain CustRelDetail [議題未處理 (2支)] AcMain LoanOverdue | 取消轉換USP，總數少1 (原153) [取消 (1支)] LoanBorHistory | 新增USP，總數多5 (原148) [新增 (5支)] RptJcic CustRel LoanBorTx_Upd_LoanBorMain TmpLA$HGTP TmpLA$LGTP [未完成 (3支)] AcMain LoanBorHistory LoanOverdue |  |  | 依據資料轉換處理紀錄分頁項目進行更新，已完成項少1 轉換問題處理完並重轉完成，已完成項多1 新列入USP，總數多3(原總數145) [改為未完成 (1支)] AcMain [新增且已完成 (2支)] ClBuildingUnique ClLandUnique [新增而未完成 (1支)] LoanBorHistory [重轉已完成 (1支)] AcDetail | 依據資料轉換處理紀錄分頁項目進行更新，已完成項少2 [改為未完成(2支)] LoanOverdue AcDetail
資料轉換議題 | 99 | 90 | 90.91% | 9 | 2021-05-31 | [議題未處理 (1支)] LoanOverdue | [議題未處理 (4支)] BankRelationCompany BankRelationFamily BankRelationSelf LoanOverdue | 修正COUNTA()範圍，確保為正確數字 [議題未處理 (4支)] BankRelationCompany BankRelationFamily BankRelationSelf LoanOverdue | 新增9項 (原64項) |  |  |  |  | 將2021年2月以前的議題列入， 共49項 (原總數11) 新增4項
報表驗證 | 8 | 0 | 0% | 8 | 2021-05-31 | 已完成
交易驗證一 | 65 | 65 | 100% | 0 | 2021-03-31 | 已完成
交易驗證二 | 58 | 12 | 20.69% | 46 | 2021-05-31 | 61 > 58 [無交易可直接驗證] 1.FacProdStepRate 2.EmpDeductSchedule [為暫存檔] 3.NegTranNoMapping
資料比對（一對一） | 84 | 83 | 98.81% | 1 | 2021-05-31 | [未完成 (1支)] ReltMain (等待資料匯入) |  | 新列入USP，總數多3 (原81) [新增 (3支)] RptRelationCompany RptRelationFamily RptRelationSelf |  | 分開USP，總數多2 (原79) [CustRel分開 (2支)] CustRelMain CustRelDetail [未完成 (1支)] ReltMain (等待資料匯入) |  | [尚未取得來源資料 (1支)] ReltMain |  |  | 新增USP，總數多1 (原78) [新增且已完成 (1支)] RptJcic [尚未取得來源資料 (1支)] ReltMain |  | 依據新版USP進行更新，總數少1 (原總數79) [改為資料比對（其他）類 (1支)] ForeclosureFee
資料比對（其他） | 57 | 57 | 100% | 0 | 2021-04-30 | 已完成 |  | 取消轉換USP，總數少1 新增USP，總數多1 (原57) [新增 (1支)] CdGseq [取消 (1支)] LoanBorHistory |  |  |  |  | [尚需資料 (2支)] AcMain LoanOverdue [程式調整中 (2支)] LoanBorHistory MonthlyFacBal |  | 確認USP為取消轉換狀態；新列入USP，總數不變(原總數58) 重轉後未完成對比，已完成少1 [取消轉換 (1支)] ReltCompany [新增 (1支)] CustRel [重轉後未完成 (1支)] BankDeductDtl | 新列入USP，總數多1(原總數57) [新增 (1支)] LoanBorHistory | 依據資料轉換處理紀錄分頁項目進行更新，已完成項少1； 依據新版USP進行更新，總數多1 (原總數56) [原已完成對比改為未完成 (1支)] AcDetail [新移入此類 (1支)] ForeclosureFee
合 計 | 529 | 464 | 87.71%
資料內容 | 2020.12.31 |  | 註：USP User-defined Stored Procedure
**取消轉換 | 3 | Table
**目前無交易使用 | 5 | Table
**暫存檔 | 5 | Table
**人工匯入 | 1 | Table
**來源資料0筆 | 7 | Table

## 資料轉換_20201231
UspName | 交易代號 | 交易代號1 | 中文名稱 | 資料來源種類 | 資料來源Table | 目的檔 | TEMP | 來源數 | 轉換型態 | 所屬MappingBook | 驗證處理註解 | 資料範圍 | 開始時間 | 結束時間 | 使用時間 | 寫入筆數 | 來源檔筆數 | 差異 (寫入-來源) | 處理方式 | 筆數差異說明 | 預計完成日 | 實際完成日 | SIT-SKL測試日 | 預計完成交易驗證 | 已交易驗證 | 資料比對（一對一）完成日期 | 資料比對（其他類）完成日期 | 資料比對檔 | 註1
Usp_Tf_AcAcctCheck_Ins | L9133 |  | 會計業務檢核檔 | AS400 | LA$LDGP TB$LCDP CdAcCode | AcAcctCheck |  | 3 | 4 | 6 |  | V | 2021-04-14 21:29:20.055766000 | 2021-04-14 21:29:22.534445000 | 0:00 | 88785 | 553229 | -464444 | 2 | 篩選資料日期>=2020年01月份、 有串到新會科及科目代號才寫入 |  |  | 0 | 2021-04-30 |  |  | 2021-04-08 | AcAcctCheck.ok
Usp_Tf_AcDetail_Ins | L6901 |  | 會計帳務明細檔 | AS400 | LA$JLNP TB$LCDP LA$TRXP LA$NODP CdAcCode LA$W30P AcDetail | AcDetail |  | 7 | 4 | 6 |  | V | 2021-04-14 20:32:42.394716000 | 2021-04-14 20:41:42.014022000 | 0:09 | 2028892 | 27831166 | -25802274 |  |  |  |  | 陳玫玲 | 2021-04-30 | 2021-04-07 |  | 2021-04-20 | AcDetail_[01-05].ok
Usp_Tf_AchAuthLog_Ins | L4042 |  | ACH授權記錄檔 | AS400 | AH$ACRP LA$APLP | AchAuthLog |  | 2 | 4 | 4 |  | V | 2021-04-14 20:19:31.877796000 | 2021-04-14 20:19:32.470938000 | 0:00 | 17014 | 17018 | -4 | 2 | 因新系統需求 同(建檔日期、戶號、扣款銀號、扣款帳號)者 只取額度號碼最小的一筆 共排除4筆 |  |  | 陳玫玲 | 2021-03-31 | 2021-03-18 |  | 2021-04-14 | AchAuthLog.ok
Usp_Tf_AchDeductMedia_Ins | L4200 |  | ACH扣款媒體檔 | AS400 | AH$MBKP | AchDeductMedia |  | 1 | 2 | 4 |  | V | 2021-04-14 20:19:32.478308000 | 2021-04-14 20:20:39.564751000 | 0:01 | 1223172 | 1223172 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2021-04-30 |  | 2021-03-26 |  | AchDeductMedia_01_A.ok AchDeductMedia_01_B.ok AchDeductMedia_02.ok AchDeductMedia_03.ok
Usp_Tf_AcLoanRenew_Ins | L2079 |  | 會計借新還舊檔 | AS400 | LNACNP LN$NODP | AcLoanRenew |  | 2 | 4 | 6 |  | V | 2021-04-14 19:44:07.929908000 | 2021-04-14 19:44:08.083632000 | 0:00 | 3333 | 3343 | -10 | 1 | 借新還舊檔重複10筆 |  |  | 0 | 2021-04-30 | 2021-04-07 |  | 2021-04-26 | AcLoanRenew.ok
Usp_Tf_AcMain_Ins | L6902 |  | 會計總帳檔 | AS400 | LA$LDGP TB$LCDP CdAcCode | AcMain |  | 3 | 4 | 6 |  | O | 2021-05-10 10:25:41.032695000 | 2021-05-10 10:25:56.146045000 | 0:00 | 172772 | 5523229 | -5350457 | 2 | 篩選資料日期>=2020年01月份、 有串到新會科才寫入 |  |  | 陳玫玲 | 2021-04-30 | 2021-04-07 |  | 2021-05-10 | AcMain.ok
Usp_Tf_AcReceivable_Ins | L6907 |  | 會計銷帳檔 | AS400 | FacMain LoanBorMain LoanOverdue CdAcCode LA$W30P InsuRenew ForeclosureFee LN$ACFP LN$CFRP LADACTP LN$LORP LoanCheque | AcReceivable |  | 12 | 4 | 6 |  | V | 2021-04-14 20:32:13.661127000 | 2021-04-14 20:32:42.390399000 | 0:00 | 201283 | 210884 | -9601 | 0 |  |  |  | 陳玫玲 | 2021-03-31 | 2021-03-05 |  | 2021-04-26 | AcReceivable_01.ok AcReceivable_02.ok AcReceivable_03.ok AcReceivable_04.ok AcReceivable_05.ok AcReceivable_06.ok AcReceivable_07.ok AcReceivable_08.ok AcReceivable_09.ok AcReceivable_10.ok
Usp_Tf_AddressSplit_Ins | 暫存檔 |  | 擔保品不動產建物檔 | 新放款系統 | ClBuilding | AddressSplit | Y | 1 | 2* |  |  | V | 2021-04-14 19:54:45.586726000 | 2021-04-14 19:54:55.565289000 | 0:00 | 100890 | 100890 | 0 | 0 |  |  |  | 暫存檔
Usp_Tf_BankAuthAct_Ins | L4410 | L4042>L4410 | 銀扣授權帳號檔 | AS400 | LA$APLP | BankAuthAct |  | 1 | 2 | 6 |  | V | 2021-04-14 20:20:39.570996000 | 2021-04-14 20:20:45.658738000 | 0:00 | 169084 | 169084 | 0 | 0 | *改抓LA$APLP 抓取邏輯(梓峻提供) 1. LMSPYS=2 (若LMSPBK=3 授權類別以01寫入,否則授權類別以00寫入) 2. LMSPBK = 3 AND LMSPYS = 2 (授權類別以02寫入) |  |  | 陳玫玲 | 2021-03-31 | 2021-03-30 | 2021-04-14 |  | BankAuthAct_01.ok BankAuthAct_02.ok
Usp_Tf_BankDeductDtl_Ins | L4943 |  | 銀行扣款明細檔 | AS400 | LA$MBKP AchDeductMedia | BankDeductDtl |  | 2 | 4 | 4 |  | V | 2021-04-14 20:20:45.667003000 | 2021-04-14 20:30:28.460473000 | 0:10 | 8057601 | 8057931 | -330 | 2 | 因新系統需求 同(入帳日期、戶號、額度、應繳日、還款類別)者, 只取一筆 排除330筆 |  |  | 0 | 2021-03-31 | 2021-03-17 |  | 2021-04-15 | BankDeductDtl_[01-17].ok
Usp_Tf_BankRelationCompany_Ins | 目前無交易驗證 | LD008/LM014 | 金控利害關係人_關係企業資料 | 利關人系統 | INFOR_BANKRELATIONCOMPANY | BankRelationCompany |  | 1 | 2 | 1 |  | V |  | tofill |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #N/A |  |  | 2021-03-22 |  | BankRelationCompany.ok
Usp_Tf_BankRelationFamily_Ins | 目前無交易驗證 | LD008/LM014 | 金控利害關係人_關係人員工之親屬資料 | 利關人系統 | INFOR_BANKRELATIONFAMILY | BankRelationFamily |  | 1 | 2 | 1 |  | V |  | tofill |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #N/A |  |  | 2021-03-22 |  | BankRelationFamily.ok
Usp_Tf_BankRelationSelf_Ins | 目前無交易驗證 | LD008/LM014 | 金控利害關係人_關係人員工資料 | 利關人系統 | INFOR_BANKRELATIONSELF | BankRelationSelf |  | 1 | 2 | 1 |  | V |  | tofill |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #N/A |  |  | 2021-03-22 |  | BankRelationSelf.ok
Usp_Tf_BatxOthers_Ins | L4921 |  | 其他還款來源檔 | AS400 | LN$CTSP LN$KCPP | BatxOthers |  | 2 | 4 | 4 |  | V | 2021-04-14 20:30:28.499964000 | 2021-04-14 20:30:28.651633000 | 0:00 | 303 | 303 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2021-03-31 | 2021-03-17 |  | 2021-03-29 | BatxOthers_01.ok BatxOthers_02.ok
Usp_Tf_CdAcBook_Ins | L6079 |  | 帳冊別金額設定檔 | AS400 | LN$FSCP LA$LMSP LA$ACTP | CdAcBook |  | 3 | 4 | 6 |  | V | 2021-04-14 19:44:05.088759000 | 2021-04-14 19:44:05.771924000 | 0:00 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 陳玫玲 | 2021-03-31 | 2021-03-04 |  | 2021-03-30 | CdAcBook.ok
Usp_Tf_CdAoDept_Ins | L6083 |  | 放款專員所屬業務部室對照檔 | 新放款系統 | CdEmp | CdAoDept |  | 1 | 1 | 6 |  | V | 2021-04-14 19:44:06.632072000 | 2021-04-14 19:44:07.134416000 | 0:00 | 52231 | 52231 | 0 | 0 |  |  |  | 陳玫玲 | 2021-03-31 | 2021-03-04 | 2021-03-16 |  | CdAoDept.ok
Usp_Tf_CdAppraisalCompany_Ins | 目前無交易使用 |  | 估價公司檔 | AS400 | TB$APRP | CdAppraisalCompany |  | 1 | 1 | 6 |  | V | 2021-04-14 19:44:08.161650000 | 2021-04-14 19:44:08.175818000 | 0:00 | 301 | 301 | 0 | 0 |  |  |  | 目前無交易使用 |  |  | 2021-03-19 |  | CdAppraisalCompany.ok
Usp_Tf_CdAppraiser_Ins | 目前無交易使用 |  | 估價人員檔 | AS400 | TB$EM6P | CdAppraiser |  | 1 | 1 | 6 |  | V | 2021-04-14 19:44:08.130239000 | 2021-04-14 19:44:08.155371000 | 0:00 | 208 | 208 | 0 | 0 |  |  |  | 目前無交易使用 |  |  | 2021-03-19 |  | CdAppraisal.ok
Usp_Tf_CdBaseRate_Ins | L6031 |  | 指標利率檔 | AS400 | TB$POIP TB$IRTP | CdBaseRate |  | 2 | 4 | 6 |  | V | 2021-04-14 19:44:06.548470000 | 2021-04-14 19:44:06.624448000 | 0:00 | 90 | 3828 | -3738 | 2 | 保單分紅利率只取利率別代號30:新三十年房貸(84/12) |  |  | 陳玫玲 | 2021-03-31 | 2021-03-04 |  | 2021-03-30 | CdBaseRate_01.ok CdBaseRate_02.ok
Usp_Tf_CdBranch_Ins | L6072 |  | 營業單位資料檔 | AS400 | TB$BRHP | CdBranch |  | 1 | 2 | 6 |  | V | 2021-04-14 19:44:05.798764000 | 2021-04-14 19:44:05.862881000 | 0:00 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2021-03-31 | 2021-03-04 | 2021-03-19 |  | CdBranch.ok
Usp_Tf_CdCashFlow_Ins | L6077 |  | 現金流量預估資料檔 | AS400 | LA$CSTP | CdCashFlow |  | 1 | 1 | 6 |  | V | 2021-04-14 19:44:05.869595000 | 2021-04-14 19:44:05.929665000 | 0:00 | 1 | 294 | -293 | 2 | 取最新一筆 , 交易只需上月底資料 , 新系統為月底產生 |  |  | 陳玫玲 | 2021-03-31 | 2021-03-04 | 2021-03-23 |  | CdCashFlow.ok
Usp_Tf_CdCl_Ins | L6063 |  | 擔保品代號檔 | AS400 | TB$GDRP | CdCl |  | 1 | 1 | 6 |  | V | 2021-04-14 19:44:05.936659000 | 2021-04-14 19:44:06.026744000 | 0:00 | 22 | 22 | 0 | 0 |  |  |  | 陳玫玲 | 2021-03-31 | 2021-03-04 | 2021-03-26 |  | CdCl.ok
Usp_Tf_CdGseq_Ins |  |  | 編號編碼檔 | AS400 | CU$CUSP LA$CASP TB$GDRP | CdGseq |  | 3 | 4 | 6 |  | V | 2021-04-23 17:02 | 2021-04-23 17:02 | 0:00 | 50 | 50 | 0 | 0 | [7 empty] | 2021-04-26 | CdGseq.ok
Usp_Tf_CdGuarantor_Ins | L6067 |  | 保證人關係代碼檔 | AS400 | TB$GRTP | CdGuarantor |  | 1 | 2 | 6 |  | V | 2021-04-14 19:44:06.033700000 | 2021-04-14 19:44:06.084173000 | 0:00 | 42 | 42 | 0 | 0 |  |  |  | 陳玫玲 | 2021-03-31 | 2021-03-04 | 2021-03-19 |  | CdGuarantor.ok
Usp_Tf_CdIndustry_Ins | L6062 |  | 行業別代號檔 | AS400 | TB$OCPP | CdIndustry |  | 1 | 1 | 6 |  | V | 2021-04-14 19:44:08.094824000 | 2021-04-14 19:44:08.126507000 | 0:00 | 1034 | 1034 | 0 | 0 |  |  |  | 陳玫玲 | 2021-03-31 | 2021-03-04 | 2021-03-19 |  | CdIndustry.ok
Usp_Tf_CdInsurer_Ins | L6073 |  | 保險公司資料檔 | AS400 | TB$ISRP | CdInsurer |  | 1 | 2 | 6 |  | V | 2021-04-14 19:44:06.087091000 | 2021-04-14 19:44:06.138091000 | 0:00 | 47 | 47 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2021-03-31 | 2021-03-04 | 2021-03-19 |  | CdInsurer.ok | 2筆資料有難字
Usp_Tf_CdOverdue_Ins | L6065 |  | 逾期新增減少原因檔 | AS400 | TB$OFMP | CdOverdue |  | 1 | 1 | 6 |  | V | 2021-04-14 19:44:06.141772000 | 2021-04-14 19:44:06.497358000 | 0:00 | 32 | 32 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2021-03-31 | 2021-03-04 | 2021-03-19 |  | CdOverdue.ok
Usp_Tf_CdSupv_Ins | L6066 |  | 主管理由檔 | AS400 | TB$SRNP | CdSupv |  | 1 | 2 | 6 |  | V | 2021-04-14 19:44:06.504923000 | 2021-04-14 19:44:06.543455000 | 0:00 | 41 | 41 | 0 | 0 |  |  |  | 陳玫玲 | 2021-03-31 | 2021-03-04 | 2021-03-19 |  | CdSupv.ok
Usp_Tf_CdWorkMonth_Ins | L6082 |  | 放款業績工作月對照檔 | AS400 | TB$WKMP | CdWorkMonth |  | 1 | 2 | 6 |  | V | 2021-04-14 19:44:07.138403000 | 2021-04-14 19:44:07.921459000 | 0:00 | 195 | 195 | 0 | 0 |  |  |  | 陳玫玲 | 2021-03-31 | 2021-03-04 | 2021-03-18 |  | CdWorkMonth.ok
Usp_Tf_ClBuilding_Ins | L2915 |  | 擔保品不動產建物檔 | 新放款系統 | ClNoMapping LA$HGTP CdCity CdArea | ClBuilding |  | 4 | 4 | 2 |  | V | 2021-04-14 19:54:22.432692000 | 2021-04-14 19:54:23.771645000 | 0:00 | 100890 | 133011 | -32121 | 5 | 差異為擔保品主檔篩選不動產擔保品(擔保品代號1為1或2) 且在原建物資料檔(LA$HGTP)有資料 |  |  | 0 | 2021-03-31 | 2021-03-17 |  | 2021-04-19 | ClBuilding.ok
Usp_Tf_ClBuildingOwner_Ins | L2915 |  | 擔保品-建物所有權人檔 | AS400 | ClNoMapping LA$HGTP CU$CUSP CustMain ClBuilding | ClBuildingOwner |  | 5 | 4 | 2 |  | O | 2021-04-14 19:54:55.572207000 | 2021-04-14 19:55:01.525612000 | 0:00 | 100623 | 139777 | -39154 | 5 | 差異為擔保品唯一性處理及舊檔的提供人識別碼不存在 |  |  | 0 | 2021-03-31 | 2021-03-17 |  | 2021-04-19 | ClBuildingOwner.ok
Usp_Tf_ClBuildingPublic_Ins | L2038 | L2038>L2911>L2915 | 擔保品-建物公設建號檔 | AS400 | ClBuilding ClNoMap LA$PHGP LA$HGTP | ClBuildingPublic |  | 4 | 4 | 2 |  | V | 2021-04-14 19:55:08.452647000 | 2021-04-14 19:55:14.494117000 | 0:00 | 38086 | 111902 | -73816 | 2 | 篩選有登錄公設建號的資料 |  |  | 0 | 2021-03-31 | 2021-03-17 |  | 2021-04-19 | ClBuildingPublic.ok | 擔保品類別位數/擔保品狀態/可分配金額待確認
Usp_Tf_ClBuildingUnique_Ins | 暫存檔 |  | 建物擔保品唯一性處理 | AS400 | TmpLA$HGTP | ClBuildingUnique | V | 1 | 2* | 2 |  | V | 2021-04-14 19:45:55.011582000 | 2021-04-14 19:45:55.602165000 | 0:00 | 63901 | 63901 | 0
Usp_Tf_ClFac_Ins | L2049 |  | 擔保品與額度關聯檔 | AS400 | LA$APLP ClBuildingUnique ClLandUnique ClNoMapping FacMain LA$HGTP LA$LGTP LN$CGTP LA$SGTP LA$BGTP | ClFac |  | 10 | 4 | 2 |  | O | 2021-04-14 19:54:28.646788000 | 2021-04-14 19:54:38.371182000 | 0:00 | 142370 | 135106 | 7264 | 5 | 差異為擔保品唯一性處理 |  |  | 0 | 2021-03-31 | 2021-03-17 |  | 2021-04-19 | ClFac.ok
Usp_Tf_ClImm_Ins | L2042 | L2041, L2042 | 擔保品不動產檔 | 新放款系統 | ClNoMapping LA$GDTP LA$GTRP | ClImm |  | 3 | 4 | 2 |  | V | 2021-04-14 19:54:20.150528000 | 2021-04-14 19:54:22.068679000 | 0:00 | 101850 | 133011 | -31161 | 5 | 差異為擔保品主檔篩選不動產擔保品(擔保品代號1為1或2) |  |  | 0 | 2021-03-31 | 2021-03-17 |  | 2021-04-09 | ClImm.ok
Usp_Tf_ClLand_Ins | L2916 |  | 擔保品不動產土地檔 | 新放款系統 | ClNoMapping LA$LGTP CdCity CdArea CdLandSection | ClLand |  | 5 | 4 | 2 |  | V | 2021-04-14 19:54:23.778263000 | 2021-04-14 19:54:28.639832000 | 0:00 | 109730 | 133011 | -23281 | 5 | 差異為擔保品主檔篩選不動產擔保品(擔保品代號1為1或2) 且在原土地資料檔(LA$LGTP)有資料 |  |  | 0 | 2021-03-31 | 2021-03-18 |  | 2021-04-09 | ClLand_01.ok ClLand_02.ok
Usp_Tf_ClLandOwner_Ins | L2916 |  | 擔保品不動產土地檔 | 新放款系統 | ClLand ClNoMapping LA$LGTP CU$CUSP CustMain | ClLandOwner |  | 5 | 4 | 2 |  | V | 2021-04-14 19:55:01.531361000 | 2021-04-14 19:55:08.447309000 | 0:00 | 117339 | 133011 | -15672 | 5 | 差異為擔保品唯一性處理及舊檔的提供人識別碼不存在 |  |  | 0 | 2021-03-31 | 2021-03-18 |  | 2021-04-09 | ClLandOwner.ok
Usp_Tf_ClLandUnique_Ins | 暫存檔 |  | 土地擔保品唯一性處理 | AS400 | TmpLA$LGTP | ClLandUnique | V | 1 | 1* | 2 |  | V | 2021-04-14 19:45:55.606528000 | 2021-04-14 19:45:55.627582000 | 0:00 | 892 | 892 | 0
Usp_Tf_ClMain_Ins | L2038 |  | 擔保品主檔 | 轉換工作檔 | ClNoMapping LA$HGTP LA$LGTP LA$GDTP CU$CUSP CustMain CdCity CdArea CdCl LN$CGTP LA$SGTP LA$BGTP | ClMain |  | 12 | 4 | 2 |  | O | 2021-04-14 19:46:00.186821000 | 2021-04-14 19:54:20.143027000 | 0:08 | 107085 | 133011 | -25926 | 0 |  |  |  | 0 | 2021-03-31 | 2021-03-17 |  | 2021-04-12 | ClMain_01.ok ClMain_02.ok ClMain_03.ok ClMain_04.ok
Usp_Tf_ClMovables_Ins | L2047 | L2042, L2047 | 擔保品動產檔 | AS400 | ClNoMapping LN$CGTP | ClMovables |  | 2 | 4 | 2 |  | V | 2021-04-14 19:54:22.076089000 | 2021-04-14 19:54:22.209310000 | 0:00 | 4758 | 4758 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2021-04-30 | 2021-04-07 |  | 2021-04-09 | ClMovables.ok
Usp_Tf_ClNoMap_Ins | 暫存檔 |  | #N/A | AS400 | LA$HGTP ClBuildingUnique ClNoMapping | ClNoMap | Y | 3 | 4* |  |  | V | 2021-04-14 19:45:58.669298000 | 2021-04-14 19:46:00.179480000 | 0:00 | 146464 | 139777 | 6687 | 0 |  |  |  | 暫存檔
Usp_Tf_ClNoMapping_Ins | 暫存檔 |  | 擔保品主檔 | 轉換工作檔 | ClNoOld CdCl | ClNoMapping | Y | 2 | 4* |  |  | V | 2021-04-14 19:45:57.651881000 | 2021-04-14 19:45:58.660104000 | 0:00 | 107085 | 133011 | -25926 | 0 |  |  |  | 暫存檔
Usp_Tf_ClNoOld_Ins | 暫存檔 |  | 擔保品主檔 | AS400 | LA$HGTP ClBuildingUnique CU$CUSP CustMain LA$LGTP ClLandUnique LN$CGTP LA$BGTP LA$SGTP | ClNoOld | Y | 9 | 4* |  |  | O | 2021-04-14 19:45:55.631443000 | 2021-04-14 19:45:57.640111000 | 0:00 | 107085 | 139777 | -32692 | 5 | 差異為擔保品唯一性處理 |  |  | 暫存檔
Usp_Tf_ClOther_Ins | L2914 |  | 擔保品其他檔 | AS400 | ClNoMapping LA$BGTP | ClOther |  | 2 | 4 | 2 |  | V | 2021-04-14 19:54:22.213009000 | 2021-04-14 19:54:22.323898000 | 0:00 | 189 | 189 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2021-03-31 | 2021-03-22 |  | 2021-04-09 | ClOther.ok
Usp_Tf_ClStock_Ins | L2913 |  | 擔保品股票檔 | AS400 | ClNoMapping LA$SGTP LA$SGDP CU$CUSP | ClStock |  | 4 | 4 | 2 |  | V | 2021-04-14 19:54:22.328036000 | 2021-04-14 19:54:22.428673000 | 0:00 | 288 | 288 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2021-03-31 | 2021-03-18 |  | 2021-04-09 | ClStock.ok
Usp_Tf_CollLaw_Ins | L5060 | L5060>L5960>L5964>L5604 | 法催紀錄法務進度檔 | 催收 | LawProcess_Info | CollLaw |  | 1 | 2 | 5 |  | V | 2021-04-14 20:31:57.880013000 | 2021-04-14 20:32:01.030469000 | 0:00 | 63912 | 63587 | 325 | 0 |  |  |  | 0 | 2021-03-31 | 2021-03-30 | 2021-04-13 |  | CollLaw.ok
Usp_Tf_CollLetter_Ins | L5060 | L5060>L5960>L5963>L5603 | 法催紀錄函催檔 | 催收 | ReminMail_Info | CollLetter |  | 1 | 2 | 5 |  | V | 2021-04-14 20:32:01.036553000 | 2021-04-14 20:32:04.247168000 | 0:00 | 33561 | 32732 | 829 | 0 |  |  |  | 0 | 2021-03-31 | 2021-03-22 | 2021-04-19 |  | CollLetter.ok
Usp_Tf_CollMeet_Ins | L5060 | L5060>L5960>L5962>L5602 | 法催紀錄面催檔 | 催收 | ReminMeet_Info | CollMeet |  | 1 | 2 | 5 |  | V | 2021-04-14 20:32:04.253074000 | 2021-04-14 20:32:04.286013000 | 0:00 | 664 | 662 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 2021-03-31 | 2021-03-30 | 2021-04-19 |  | CollMeet.ok
Usp_Tf_CollTel_Ins | L5060 | L5060>L5960>L5961>L5601 | 法催紀錄電催檔 | 催收 | ReminTel_Info | CollTel |  | 1 | 2 | 5 |  | V | 2021-04-14 20:32:04.292293000 | 2021-04-14 20:32:11.685172000 | 0:00 | 131657 | 127403 | 4254 | 0 |  |  |  | 0 | 2021-03-31 | 2021-03-22 | 2021-04-13 |  | CollTel.ok
Usp_Tf_CustAddrSplit_Ins | 暫存檔 |  | 客戶主檔 | AS400 | CustMain CdCity CdArea RegAddrSplit CurrAddrSplit | CustMain | Y | 5 | 4* |  |  | V | 2021-04-14 19:44:44.213199000 | 2021-04-14 19:45:18.387923000 | 0:01 | 335060 | 167530 | 167530 | 9 | 切割地址暫存檔(戶籍地址及通訊地址) |  |  | 暫存檔
Usp_Tf_CustCross_Ins | L1109 |  | 客戶交互運用檔 | AS400 | CU$CUSP CustMain | CustCross |  | 2 | 4 | 1 |  | V | 2021-04-14 19:45:18.401850000 | 2021-04-14 19:45:33.789423000 | 0:00 | 1005174 | 167530 | 837644 | 3 | 交互運用欄位每一筆6碼切割為6筆 |  |  | 0 | 2021-03-31 | 2021-03-05 |  | 2021-04-07 | CustCross.ok
Usp_Tf_CustDataCtrl_Ins | L2073 |  | 結清戶個資控管檔 | AS400 | LN$PDCP CustMain | CustDataCtrl |  | 2 | 4 | 1 | 無資料 | V | 2021-04-14 19:54:38.512476000 | 2021-04-14 19:54:38.529136000 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2021-04-30 | 2021-04-07 |  | 2021-04-14 | CustDataCtrl.ok
Usp_Tf_CustFin_Ins | L1907 |  | 公司戶財務狀況檔 | AS400 | LA$CFSP CU$CUSP CustMain | CustFin |  | 3 | 4 | 1 |  | V | 2021-04-14 19:44:17.917997000 | 2021-04-14 19:44:18.752098000 | 0:00 | 8 | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2021-03-31 | 2021-03-04 |  | 2021-03-30 | CustFin.ok
Usp_Tf_CustMain_Ins | L1001 |  | 客戶主檔 | AS400 | CU$CUSP CU$CUAP LN$ENPP | CustMain |  | 3 | 4 | 1 |  | V | 2021-04-14 19:44:08.185295000 | 2021-04-14 19:44:17.907094000 | 0:00 | 167530 | 167530 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2021-03-31 | 2021-03-04 |  | 2021-03-30 | CustMain.ok
Usp_Tf_CustNotice_Ins | L1908 |  | 客戶通知設定檔 | AS400 | LN$NPTP FacMain | CustNotice |  | 2 | 4 | 1 |  | V | 2021-04-14 19:54:38.376626000 | 2021-04-14 19:54:38.506807000 | 0:00 | 331 | 344 | -13 | 2 | 篩選額度主檔中有此戶號的資料 |  |  | 0 | 2021-04-30 | 2021-04-07 |  | 2021-03-30 | CustNotice.ok
Usp_Tf_CustRel_Ins |  |  | 客戶關聯檔 | AS400 | CU$CUSP CustMain | CustRel |  | 2 | 4* | 1 |  |  | 2021-04-14 19:45:33.995814000 | 2021-04-14 19:45:34.059074000 | 0:00 | 32 | 111902 | -111870 | 2 | 篩選存在關聯戶代號的資料
Usp_Tf_CustRelMain_Ins |  |  | 客戶關係人/關係企業資料維護主檔 | AS400 | Maintain_Comm_RelationMain | CustRelMain |  | 1 | 2 | 1 |  |  | 2021-04-27 09:18 | 2021-04-27 09:18 | 0:00 | 286 | 286 | 0 | 0 | [6 empty] | 2021-04-27 |  | CustRelMain.ok
Usp_Tf_CustRelDetail_Ins |  |  | 客戶關係人/關係企業資料維護明細檔 | AS400 | Maintain_Comm_RelationDetail | CustRelDetail |  | 1 | 2 | 1 |  |  | 2021-04-27 09:18 | 2021-04-27 09:18 | 0:00 | 1167 | 1167 | 0 | 0 | [6 empty] | 2021-04-27 |  | CustRelDetail.ok
Usp_Tf_CustRmk_Ins | L2072 |  | 顧客控管警訊檔 | AS400 | LNREMP DAT_LNDOCP CustMain | CustRmk |  | 3 | 4 | 1 |  | V | 2021-04-14 19:54:38.533616000 | 2021-04-14 19:54:39.143045000 | 0:00 | 114913 | 114918 | -5 | 1 | 5筆無戶號不轉入 |  |  | 0 | 2021-04-30 | 2021-04-08 |  | 2021-03-30 | CustRmk.ok
Usp_Tf_CustTelNo_Ins | L1905 |  | 客戶聯絡電話檔 | AS400 | CustMain CU$CUSP | CustTelNo |  | 2 | 4 | 1 |  | V | 2021-04-14 19:44:18.760177000 | 2021-04-14 19:44:44.162214000 | 0:00 | 364199 | 167530 | 196669 | 3 | 用聯集方式撈CU$CUSP的7個電話號碼相關欄位 |  |  | 0 | 2021-03-31 | 2021-03-22 |  | 2021-04-07 | CustTelNo.ok
Usp_Tf_EmpDeductDtl_Ins | 目前無交易驗證 | L4510 | 員工扣薪明細檔 | AS400 | LNMSLP | EmpDeductDtl |  | 1 | 2 | 4 |  | V | 2021-04-14 20:30:28.670887000 | 2021-04-14 20:30:57.052658000 | 0:00 | 760106 | 760106 | 0 | 0 |  |  |  | #N/A |  |  | 2021-03-18 |  | EmpDeductDtl.ok
Usp_Tf_EmpDeductSchedule_Ins |  |  | 員工扣薪日程表 | AS400 | TBYGYMP | EmpDeductSchedule |  | 1 | 2 | 4 |  | V | 2021-04-14 20:30:57.072787000 | 2021-04-14 20:30:57.961316000 | 0:00 | 2164 | 2178 | -14 | 2 | 排除同工作年月&同流程/制度別&同入帳日期重複資料14筆 | [5 empty] | 2021-03-23 |  | EmpDeductSchedule.ok
Usp_Tf_FacCaseAppl_Ins | L2010 |  | 案件申請檔 | AS400 | LA$CASP CU$CUSP CustMain | FacCaseAppl |  | 3 | 4 | 2 |  | V | 2021-04-14 19:45:35.575043000 | 2021-04-14 19:45:36.630323000 | 0:00 | 135441 | 135461 | -20 | 4 | 21筆資料於客戶主檔不存在,放款部User已確認不轉 |  |  | 0 | 2021-03-31 | 2021-03-05 |  | 2021-03-30 | FacCaseAppl.ok
Usp_Tf_FacClose_Ins | L2077 |  | 清償作業檔 | AS400 | LN$ENDP | FacClose |  | 1 | 2 | 2 |  | V | 2021-04-14 19:45:40.905370000 | 2021-04-14 19:45:44.289966000 | 0:00 | 55505 | 55505 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2021-03-31 | 2021-03-30 | 2021-03-19 |  | FacClose.ok
Usp_Tf_FacMain_Ins | L2015 |  | 額度主檔 | AS400 | LA$APLP CU$CUSP FacCaseAppl FacProd LA$ASCP TB$TBLP LA$LMSP | FacMain |  | 7 | 4 | 2 |  | V | 2021-04-14 19:45:36.638166000 | 2021-04-14 19:45:40.892627000 | 0:00 | 135068 | 135106 | -38 | 4 | 3筆資料的戶號在客戶主檔不存在, 以及1筆資料的案件申請號碼於案件主檔不存在, 放款部User已更新AS400資料,下次重轉會正常 其餘35筆資料,放款部User已確認不轉 |  |  | 0 | 2021-03-31 | 2021-03-05 |  | 2021-04-26 | FacMain.ok
Usp_Tf_FacProd_Ins | L2001 |  | 商品參數主檔 | AS400 | TB$TBLP TB$IRTP | FacProd |  | 2 | 4 | 2 |  | V | 2021-04-14 19:45:34.068544000 | 2021-04-14 19:45:35.569562000 | 0:00 | 195 | 195 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 2021-03-31 | 2021-03-03 |  | 2021-04-09 | FacProd.ok
Usp_Tf_FacProdStepRate_Ins |  |  | 商品參數副檔階梯式利率 | AS400 | LA$ASCP LA$APLP | FacProdStepRate |  | 2 | 4 | 2 |  | V | 2021-04-14 19:45:44.299056000 | 2021-04-14 19:45:45.962657000 | 0:00 | 19003 | 28208 | -9205 | 2 | 差異總共9195筆 其中9189筆為撥款序號不為1 剩餘6筆為額度檔之首撥日APLFSD為0 |  |  | 0 |  |  |  | 2021-03-31 | FacProdStepRate.ok
Usp_Tf_ForeclosureFee_Ins | L2941 | L2605, L2941, L2942 | 法拍費用檔 | AS400 | LN$LGFP LoanBorMain | ForeclosureFee |  | 2 | 4 | 2 |  | V | 2021-04-14 19:45:45.970384000 | 2021-04-14 19:45:51.382343000 | 0:00 | 52561 | 59213 | -6652 | 0 |  |  |  | 0 | 2021-03-31 | 2021-03-30 |  | 2021-04-13 | ForeclosureFee.ok
Usp_Tf_ForeclosureFinished_Ins | 目前無交易使用 |  | 法拍完成資料檔 | AS400 | LN$LGRP | ForeclosureFinished |  | 1 | 1 | 2 |  | V | 2021-04-14 19:45:51.392167000 | 2021-04-14 19:45:51.458251000 | 0:00 | 2356 | 2356 | 0 | 0 |  |  |  | 目前無交易使用 |  |  | 2021-03-16 |  | ForeclosureFinished.ok
Usp_Tf_GraceCondition_Ins | L9803_LM016 |  | 寬限條件控管繳息檔 | AS400 | LN$GRPP | GraceCondition |  | 1 | 1 | 2 |  | V | 2021-04-14 19:54:39.148625000 | 2021-04-14 19:54:39.167249000 | 0:00 | 44 | 44 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2021-03-31 | 2021-03-30 | 2021-03-16 |  | GraceCondition.ok
Usp_Tf_Guarantor_Ins | L2020 |  | 保證人檔 | AS400 | LA$GRTP CU$CUSP CustMain | Guarantor |  | 3 | 4 | 2 |  | V | 2021-04-14 19:54:39.172916000 | 2021-04-14 19:54:45.572223000 | 0:00 | 118537 | 118544 | -7 | 4 | 7筆資料在客戶主檔不存在,放款部User已確認不轉 |  |  | 0 | 2021-03-31 | 2021-03-08 |  | 2021-03-31 | Guarantor.ok
Usp_Tf_GuildBuilders_Ins | 目前無交易使用 |  | 報表使用 | AS400 | LN$BUDP | GuildBuilders |  | 1 | 1 | 9 |  | V | 2021-04-14 21:29:16.979876000 | 2021-04-14 21:29:17.036285000 | 0:00 | 29 | 29 | 0 | 0 |  |  |  | 目前無交易使用 |  |  | 2021-03-16 |  | GuildBuilders.ok
Usp_Tf_Ias39IntMethod_Ins | 目前無交易驗證 | L7203 | 利息法帳面資料檔 | AS400 | LN$LBVP | Ias39IntMethod |  | 1 | 1 | 7 |  | V | 2021-04-14 20:42:00.276327000 | 2021-04-14 20:44:55.852551000 | 0:03 | 2674589 | 2674589 | 0 | 0 |  |  |  | #N/A |  |  | 2021-03-25 |  | Ias39IntMethod_01.ok Ias39IntMethod_02.ok
Usp_Tf_Ias39LoanCommit_Ins |  |  | IAS39放款承諾明細檔 | AS400 | LNWLCTP | Ias39LoanCommit |  | 1 | 1 | 7 |  | V | 2021-04-14 20:44:55.873339000 | 2021-04-14 20:44:55.994942000 | 0:00 | 193 | 22 | 171 | 0 | [6 empty] | 2021-04-19 |  | Ias39LoanCommit.ok
Usp_Tf_InnDocRecord_Ins | L5903 |  | 檔案借閱檔 | AS400 | LN$DOCP CdEmp | InnDocRecord |  | 2 | 4 | 5 |  | V | 2021-04-14 20:31:30.984934000 | 2021-04-14 20:31:31.752694000 | 0:00 | 74813 | 74813 | 0 | 0 |  |  |  | 陳玫玲 | 2021-03-31 | 2021-03-22 |  | 2021-03-31 | InnDocRecord.ok
Usp_Tf_InnFundApl_Ins | L5901 |  | 資金運用概況檔 | AS400 | LA$FDNP | InnFundApl |  | 1 | 2 | 5 |  | V | 2021-04-14 20:31:31.761722000 | 2021-04-14 20:31:31.842796000 | 0:00 | 6569 | 6569 | 0 | 0 |  |  |  | 陳玫玲 | 2021-03-31 | 2021-03-22 | 2021-03-16 |  | InnFundApl.ok
Usp_Tf_InnReCheck_Ins | L5905 |  | 覆審案件明細檔 | AS400 | LNMRVHP CdCode LNH1480P | InnReCheck |  | 3 | 4 | 5 |  | V | 2021-04-14 20:31:31.853609000 | 2021-04-14 20:31:32.813643000 | 0:00 | 29293 | 29293 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2021-04-30 | 2021-04-08 |  | 2021-03-31 | InnReCheck_01.ok InnReCheck_02.ok
Usp_Tf_InsuComm_Ins | L4606 |  | 火險佣金檔 | AS400 | LN$CMDP | InsuComm |  | 1 | 2 | 4 |  | O | 2021-04-14 20:30:57.972157000 | 2021-04-14 20:31:03.519126000 | 0:00 | 276573 | 526746 | -250173 | 2 | 排除同年月份&同經紀人代號&同保單號碼重複資料250173筆 |  |  | 陳玫玲 | 2021-04-30 |  | 2021-03-23 |  | InsuComm.ok
Usp_Tf_InsuOrignal_Ins | L4964 |  | 火險初保檔 | 新放款系統,AS400 | ClNoMapping LA$INSP | InsuOrignal |  | 2 | 4 | 5 |  | V | 2021-04-14 20:31:03.534112000 | 2021-04-14 20:31:12.946163000 | 0:00 | 385488 | 429855 | -44367 | 6 | 差異為該保單之擔保品沒被轉入新系統 |  |  | 陳玫玲 | 2021-04-30 | 2021-04-08 |  | 2021-04-19 | InsuOrignal.ok
Usp_Tf_InsuRenew_Ins | L4965 |  | 火險單續保檔 | 新放款系統,AS400 | ClNoMapping LA$INSP LN$FR1P | InsuRenew |  | 3 | 4 | 5 |  | V | 2021-04-14 20:31:12.959969000 | 2021-04-14 20:31:29.351117000 | 0:00 | 203500 | 429855 | -226355 | 6 | 差異為LN$FR1P.CHKPRO代碼為1.不處理,梓峻確認為不轉入之資料 |  |  | 陳玫玲 | 2021-04-30 | 2021-04-08 |  | 2021-04-19 | InsuRenew.ok
Usp_Tf_JcicZ040_Ins | L8030_L8301 | L8030_L8301 | 前置協商受理申請暨請求償權通知資料 | 債務協商 | TBJCICZ040 | JcicZ040 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | 2021-04-14 20:44:56.011494000 | 2021-04-14 20:44:56.089396000 | 0:00 | 461 | 461 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2021-04-30 |  | 2021-04-12 |  | JcicZ040.ok
Usp_Tf_JcicZ041_Ins | L8030_L8302 | L8030_L8302 | 協商開始暨停催通知資料 | 債務協商 | TBJCICZ041 | JcicZ041 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | 2021-04-14 20:44:56.094953000 | 2021-04-14 20:44:56.153417000 | 0:00 | 432 | 432 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2021-04-30 |  | 2021-04-12 |  | JcicZ041.ok
Usp_Tf_JcicZ042_Ins | L8030_L8303 | L8030_L8303 | 回報無擔保債權金額資料 | 債務協商 | TBJCICZ042 | JcicZ042 |  | 1 | 2 | 8 |  | V | 2021-04-14 20:44:56.161149000 | 2021-04-14 20:44:56.287571000 | 0:00 | 741 | 741 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2021-04-30 |  | 2021-04-12 |  | JcicZ042.ok
Usp_Tf_JcicZ043_Ins | L8030_L8304 | L8030_L8304 | 回報有擔保債權金額資料 | 債務協商 | TBJCICZ043 | JcicZ043 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | 2021-04-14 20:44:56.296320000 | 2021-04-14 20:44:56.344211000 | 0:00 | 36 | 36 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2021-04-30 |  | 2021-04-12 |  | JcicZ043.ok
Usp_Tf_JcicZ044_Ins | L8030_L8305 | L8030_L8305 | 請求同意債務清償方案通知資料 | 債務協商 | TBJCICZ044 | JcicZ044 |  | 1 | 2 | 8 |  | V | 2021-04-14 20:44:56.350092000 | 2021-04-14 20:44:56.454061000 | 0:00 | 411 | 411 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2021-04-30 |  | 2021-04-12 |  | JcicZ044.ok
Usp_Tf_JcicZ045_Ins | L8030_L8306 | L8030_L8306 | 回報是否同意債務清償方案資料 | 債務協商 | TBJCICZ045 | JcicZ045 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | 2021-04-14 20:44:56.460887000 | 2021-04-14 20:44:56.511823000 | 0:00 | 523 | 523 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2021-04-30 |  | 2021-04-12 |  | JcicZ045.ok
Usp_Tf_JcicZ046_Ins | L8030_L8307 | L8030_L8307 | 結案通知資料檔案格式 | 債務協商 | TBJCICZ046 | JcicZ046 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | 2021-04-14 20:44:56.520927000 | 2021-04-14 20:44:56.569178000 | 0:00 | 306 | 306 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2021-04-30 |  | 2021-04-12 |  | JcicZ046.ok
Usp_Tf_JcicZ047_Ins | L8030_L8308 | L8030_L8308 | 金融機構無擔保債務協議資料檔案 | 債務協商 | TBJCICZ047 | JcicZ047 |  | 1 | 2 | 8 |  | V | 2021-04-14 20:44:56.575752000 | 2021-04-14 20:44:56.642273000 | 0:00 | 376 | 376 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2021-04-30 |  | 2021-04-12 |  | JcicZ047.ok
Usp_Tf_JcicZ048_Ins | L8030_L8309 | L8030_L8309 | 債務人基本資料 | 債務協商 | TBJCICZ048 | JcicZ048 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | 2021-04-14 20:44:56.648418000 | 2021-04-14 20:44:58.469583000 | 0:00 | 441 | 441 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2021-04-30 |  | 2021-04-12 |  | JcicZ048.ok
Usp_Tf_JcicZ049_Ins | L8030_L8310 | L8030_L8310 | 債務清償方案法院認可資料檔案 | 債務協商 | TBJCICZ049 | JcicZ049 |  | 1 | 2 | 8 |  | V | 2021-04-14 20:44:58.482410000 | 2021-04-14 20:44:58.541592000 | 0:00 | 370 | 370 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2021-04-30 |  | 2021-04-12 |  | JcicZ049.ok
Usp_Tf_JcicZ050_Ins | L8030_L8311 | L8030_L8311 | 債務人繳款資料檔案 | 債務協商 | TBJCICZ050 | JcicZ050 |  | 1 | 2 | 8 |  | V | 2021-04-14 20:44:58.549130000 | 2021-04-14 20:45:02.021342000 | 0:00 | 25429 | 25429 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2021-04-30 |  | 2021-04-12 |  | JcicZ050.ok
Usp_Tf_JcicZ051_Ins | L8030_L8312 | L8030_L8312 | 延期繳款（喘息期）資料檔案 | 債務協商 | TBJCICZ051 | JcicZ051 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | 2021-04-14 20:45:02.027647000 | 2021-04-14 20:45:02.053104000 | 0:00 | 36 | 36 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2021-04-30 |  | 2021-04-12 |  | JcicZ051.ok
Usp_Tf_JcicZ052_Ins | L8030_L8313 | L8030_L8313 | 前置協商相關資料報送例外處理 | 債務協商 | TBJCICZ052 | JcicZ052 |  | 1 | 2 | 8 |  | V | 2021-04-14 20:45:02.059531000 | 2021-04-14 20:45:02.090977000 | 0:00 | 33 | 33 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2021-04-30 |  | 2021-04-12 |  | JcicZ052.ok
Usp_Tf_JcicZ053_Ins | L8030_L8314 | L8030_L8314 | 同意報送例外處理檔案 | 債務協商 | TBJCICZ053 | JcicZ053 |  | 1 | 2 | 8 |  | V | 2021-04-14 20:45:02.100307000 | 2021-04-14 20:45:02.128571000 | 0:00 | 20 | 20 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2021-04-30 |  | 2021-04-12 |  | JcicZ053.ok
Usp_Tf_JcicZ054_Ins | L8030_L8315 | L8030_L8315 | 單獨全數受清償資料檔案 | 債務協商 | TBJCICZ054 | JcicZ054 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | 2021-04-14 20:45:02.136775000 | 2021-04-14 20:45:02.161212000 | 0:00 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2021-04-30 |  | 2021-04-12 |  | JcicZ054.ok
Usp_Tf_JcicZ055_Ins | L8030_L8316 | L8030_L8316 | 消債條例更生案件資料報送 | 債務協商 | TBJCICZ055 | JcicZ055 |  | 1 | 2 | 8 |  | V | 2021-04-14 20:45:02.166163000 | 2021-04-14 20:45:02.205694000 | 0:00 | 55 | 55 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2021-04-30 |  | 2021-04-12 |  | JcicZ055.ok
Usp_Tf_JcicZ056_Ins | L8030_L8317 | L8030_L8317 | 消債條例清算資料報送 | 債務協商 | TBJCICZ056 | JcicZ056 |  | 1 | 2 | 8 |  | V | 2021-04-14 20:45:02.213349000 | 2021-04-14 20:45:02.254652000 | 0:00 | 7 | 7 | 0 | 0 |  |  |  | 陸冠全 | 2021-04-30 |  | 2021-04-12 |  | JcicZ056.ok
Usp_Tf_JcicZ060_Ins | L8030_L8318 | L8030_L8318 | 變更還款條件暨請求回報剩餘債權通知 | 債務協商 | TBJCICZ060 | JcicZ060 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | 2021-04-14 20:45:02.269652000 | 2021-04-14 20:45:02.297337000 | 0:00 | 22 | 22 | 0 | 0 |  |  |  | 陸冠全 | 2021-04-30 |  | 2021-04-12 |  | JcicZ060.ok
Usp_Tf_JcicZ061_Ins | L8030_L8319 | L8030_L8319 | 回報協商剩餘債權金額 | 債務協商 | TBJCICZ061 | JcicZ061 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | 2021-04-14 20:45:02.306071000 | 2021-04-14 20:45:02.338468000 | 0:00 | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 陸冠全 | 2021-04-30 |  | 2021-04-12 |  | JcicZ061.ok
Usp_Tf_JcicZ062_Ins | L8030_L8320 | L8030_L8320 | 金融機構無擔保債務變更還款條件協議 | 債務協商 | TBJCICZ062 | JcicZ062 |  | 1 | 2 | 8 |  | V | 2021-04-14 20:45:02.345055000 | 2021-04-14 20:45:02.376692000 | 0:00 | 15 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 陸冠全 | 2021-04-30 |  | 2021-04-12 |  | JcicZ062.ok
Usp_Tf_JcicZ063_Ins | L8030_L8321 | L8030_L8321 | 變更還款方案結案通知 | 債務協商 | TBJCICZ063 | JcicZ063 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | 2021-04-14 20:45:02.384396000 | 2021-04-14 20:45:02.416404000 | 0:00 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 陸冠全 | 2021-04-30 |  | 2021-04-12 |  | JciCZ063.ok
Usp_Tf_JcicZ440_Ins | L8030_L8328 | L8030_L8328 | 前置調解受理申請暨請求回報債權通知 | 債務協商 | TBJCICZ440 | JcicZ440 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | 2021-04-14 20:45:02.424686000 | 2021-04-14 20:45:02.468769000 | 0:00 | 15 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 陸冠全 | 2021-04-30 |  | 2021-04-12 |  | JcicZ440.ok
Usp_Tf_JcicZ442_Ins | L8030_L8329 | L8030_L8329 | 前置調解回報無擔保債權金額 | 債務協商 | TBJCICZ442 | JcicZ442 |  | 1 | 2 | 8 |  | V | 2021-04-14 20:45:02.477966000 | 2021-04-14 20:45:02.535399000 | 0:00 | 55 | 55 | 0 | 0 |  |  |  | 陸冠全 | 2021-04-30 |  | 2021-04-12 |  | JcicZ442.ok
Usp_Tf_JcicZ443_Ins | L8030_L8330 | L8030_L8330 | 前置調解回報有擔保債權金額 | 債務協商 | TBJCICZ443 | JcicZ443 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | 2021-04-14 20:45:02.543338000 | 2021-04-14 20:45:02.584018000 | 0:00 | 15 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 陸冠全 | 2021-04-30 |  | 2021-04-12 |  | JcicZ443.ok
Usp_Tf_JcicZ444_Ins | L8030_L8331 | L8030_L8331 | 前置調解債務人基本資料 | 債務協商 | TBJCICZ444 | JcicZ444 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | 2021-04-14 20:45:02.591988000 | 2021-04-14 20:45:02.626142000 | 0:00 | 12 | 12 | 0 | 0 |  |  |  | 陸冠全 | 2021-04-30 |  | 2021-04-12 |  | JcicZ444.ok
Usp_Tf_JcicZ446_Ins | L8030_L8332 | L8030_L8332 | 前置調解結案通知資料 | 債務協商 | TBJCICZ446 | JcicZ446 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | 2021-04-14 20:45:02.634403000 | 2021-04-14 20:45:02.663887000 | 0:00 | 7 | 7 | 0 | 0 |  |  |  | 陸冠全 | 2021-04-30 |  | 2021-04-12 |  | JcicZ446.ok
Usp_Tf_JcicZ447_Ins | L8030_L8333 | L8030_L8333 | 前置調解金融機構無擔保債務協議資料 | 債務協商 | TBJCICZ447 | JcicZ447 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | 2021-04-14 20:45:02.668615000 | 2021-04-14 20:45:02.701680000 | 0:00 | 10 | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 陸冠全 | 2021-04-30 |  | 2021-04-12 |  | JcicZ447.ok
Usp_Tf_JcicZ448_Ins | L8030_L8334 | L8030_L8334 | 前置調解無擔保債務分配表 | 債務協商 | TBJCICZ448 | JcicZ448 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | 2021-04-14 20:45:02.710114000 | 2021-04-14 20:45:02.740579000 | 0:00 | 47 | 47 | 0 | 0 |  |  |  | 陸冠全 | 2021-04-30 |  | 2021-04-12 |  | JcicZ448.ok
Usp_Tf_JcicZ450_Ins | L8030_L8335 | L8030_L8335 | 前置調解債務人繳款資料 | 債務協商 | TBJCICZ450 | JcicZ450 |  | 1 | 2 | 8 |  | V | 2021-04-14 20:45:02.747672000 | 2021-04-14 20:45:02.795784000 | 0:00 | 364 | 364 | 0 | 0 |  |  |  | 陸冠全 | 2021-04-30 |  | 2021-04-12 |  | JcicZ450.ok
Usp_Tf_JcicZ451_Ins | L8030_L8336 | L8030_L8336 | 前置調解延期繳款資料 | 債務協商 | TBJCICZ451 | JcicZ451 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | 2021-04-14 20:45:02.805300000 | 2021-04-14 20:45:02.832976000 | 0:00 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 陸冠全 | 2021-04-30 |  | 2021-04-12 |  | JcicZ451.ok
Usp_Tf_JcicZ454_Ins | L8030_L8337 | L8030_L8337 | 前置調解單獨全數受清償 | 債務協商 | TBJCICZ454 | JcicZ454 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | 2021-04-14 20:45:02.839753000 | 2021-04-14 20:45:02.865003000 | 0:00 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 陸冠全 | 2021-04-30 |  | 2021-04-12 |  | JcicZ454.ok
Usp_Tf_JcicZ570_Ins | L8030_L8322 | L8030_L8322 | 受理更生款項統一收付 | 債務協商 | TBJCICZ064 | JcicZ570 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | 2021-04-14 20:45:02.872304000 | 2021-04-14 20:45:02.928677000 | 0:00 | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 陸冠全 | 2021-04-30 |  | 2021-04-12 |  | JcicZ570.ok
Usp_Tf_JcicZ571_Ins | L8030_L8323 | L8030_L8323 | 更生款項統一收付回報債權 | 債務協商 | TBJCICZ065 | JcicZ571 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | 2021-04-14 20:45:02.935262000 | 2021-04-14 20:45:02.963930000 | 0:00 | 8 | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 陸冠全 | 2021-04-30 |  | 2021-04-12 |  | JcicZ571.ok
Usp_Tf_JcicZ572_Ins | L8030_L8324 | L8030_L8324 | 更生款項統一收付分配 | 債務協商 | TBJCICZ066 | JcicZ572 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | 2021-04-14 20:45:02.969227000 | 2021-04-14 20:45:02.998301000 | 0:00 | 34 | 34 | 0 | 0 |  |  |  | 陸冠全 | 2021-04-30 |  | 2021-04-12 |  | JcicZ572.ok
Usp_Tf_JcicZ573_Ins | L8030_L8325 | L8030_L8325 | 更生債務人繳款 | 債務協商 | TBJCICZ067 | JcicZ573 |  | 1 | 2 | 8 |  | V | 2021-04-14 20:45:03.004717000 | 2021-04-14 20:45:03.033119000 | 0:00 | 288 | 288 | 0 | 0 |  |  |  | 陸冠全 | 2021-04-30 |  | 2021-04-12 |  | JcicZ573.ok
Usp_Tf_JcicZ574_Ins | L8030_L8326 | L8030_L8326 | 更生款項統一收付結案 | 債務協商 | TBJCICZ068 | JcicZ574 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | 2021-04-14 20:45:03.039846000 | 2021-04-14 20:45:03.059593000 | 0:00 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 陸冠全 | 2021-04-30 |  | 2021-04-12 |  | JcicZ574.ok
Usp_Tf_JcicZ575_Ins | L8030_L8327 | L8030_L8327 | 更生債權金額異動 | 債務協商 | TBJCICZ069 | JcicZ575 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | 2021-04-14 20:45:03.063137000 | 2021-04-14 20:45:03.071662000 | 0:00 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 陸冠全 | 2021-04-30 |  | 2021-04-12 |  | JcicZ575.ok
Usp_Tf_LoanBorMain_Ins | L3001 |  | 放款主檔 | AS400 | LA$LMSP LN$CLMP LA$APLP LA$ASCP LA$IRTP DAT_LA$EXGP | LoanBorMain |  | 6 | 4 | 3 |  | V | 2021-04-14 19:55:14.500546000 | 2021-04-14 19:55:30.460360000 | 0:00 | 198354 | 198354 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2021-03-31 | 2021-03-05 |  | 2021-04-16 | LoanBorMain.ok
Usp_Tf_LoanBorTx_Ins | L3005 |  | 放款交易內容檔 | AS400 | LA$TRXP TB$TCDP | LoanBorTx |  | 2 | 4 | 3 |  | V | 2021-04-14 19:57:42.508418000 | 2021-04-14 20:18:23.363364000 | 0:21 | 14587801 | 14587801 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2021-03-31 | 2021-03-19 |  | 2021-04-16 | LoanBorTx_[1995-2021]_[01-04].ok
Usp_Tf_LoanBorTx_Upd_LoanBorMain_Ins | 工作檔 |  | 放款交易內容檔對放款主檔進行更新 | 新放款系統 | LoanBorTx | LoanBorMain | V | 1 | 2* | 3 |  |  | 2021-04-14 20:18:23.521829000 | 2021-04-14 20:18:39.688486000 | 0:00 | 198354 | 198354 | 0 | 0
Usp_Tf_LoanCheque_Ins | L3009 |  | 支票檔 | AS400 | LA$CHKP LA$CTRP | LoanCheque |  | 2 | 4 | 3 |  | V | 2021-04-14 20:18:39.708371000 | 2021-04-14 20:18:44.794647000 | 0:00 | 50130 | 50130 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2021-03-31 | 2021-03-05 |  | 2021-03-31 | LoanCheque.ok
Usp_Tf_LoanNotYet_Ins | L2921 |  | 未齊件管理檔 | AS400 | LA$SDOP TB$DOTP | LoanNotYet |  | 2 | 4 | 3 |  | V | 2021-04-14 20:18:44.804420000 | 2021-04-14 20:18:44.927030000 | 0:00 | 1686 | 1686 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2021-03-31 | 2021-03-19 |  | 2021-03-31 | LoanNotYet.ok
Usp_Tf_LoanOverdue_Ins | L3924 |  | 催收呆帳檔 | AS400 | LA$FTRP CustMain LA$ASSP LA$LMSP | LoanOverdue |  | 4 | 4 | 3 |  | V |  |  |  | 5481 | 5481 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2021-03-31 | 2021-03-08 |  | 2021-04-26 | LoanOverdue.ok
Usp_Tf_LoanRateChange_Ins | L3932 |  | 放款利率變動檔 | AS400 | LA$LMSP FacMain FacProd LA$IRTP LA$ASCP CdBaseRate LoanBorMain TxBizDate LoanBorTx | LoanRateChange |  | 9 | 4 | 3 |  | V | 2021-04-14 19:55:30.471499000 | 2021-04-14 19:57:42.488696000 | 0:02 | 1217303 | 1223219 | -5916 | 2 | 差異為LA$IRTP.IRTADT晚於轉換帳務日(20200930) *轉換環境的TxBizDate未更新為20201231,需更新後重新執行這支 2/4修改後無差異 | 2021-02-05 | 2021-02-04 | 0 | 2021-03-31 | 2021-03-08 |  | 2021-04-19 | LoanRateChange_[01-03].ok
Usp_Tf_LoanSynd_Ins | L3010 |  | 聯貸案訂約檔 | AS400 | TB$ENTP CustMain | LoanSynd |  | 2 | 4 | 3 | 無資料 | V | 2021-04-14 20:19:31.853987000 | 2021-04-14 20:19:31.869950000 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2021-03-31 | 2021-03-31 |  | 2021-04-14 | LoanSynd.ok
Usp_Tf_MlaundryRecord_Ins | L8923 |  | 疑似洗錢交易訪談紀錄檔 | AS400 | LN$IVWP | MlaundryRecord |  | 1 | 2 | 8 |  | V | 2021-04-14 20:45:03.079687000 | 2021-04-14 20:45:03.289935000 | 0:00 | 9213 | 9346 | -133 | 2 | 以訪談日期、戶號做分割後，以還款日期作排列；每群資料僅挑選第一筆 |  |  | 陳玫玲 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-23 |  | mlaundryRecord.ok
Usp_Tf_MonthlyFacBal_Ins | L9803_LM035 |  | 額度月報工作檔 | AS400 | TxBizDate LNMDLYP FacMain ClFac ClMain LN$ASGP CustMain | MonthlyFacBal |  | 7 | 4 | 9 |  | V | 2021-04-14 20:45:03.298930000 | 2021-04-14 21:04:45.447037000 | 0:20 | 15764518 | 15764518 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2021-04-30 |  |  | 2021-04-27 | MonthlyFacBal_A.ok MonthlyFacBal_B_[2010-2020]_[01-04].ok
Usp_Tf_MonthlyLM014A_Ins | L9803_LM014 |  | 報表使用 | AS400 | LA$DSTP | MonthlyLM014A |  | 1 | 2 | 9 |  | V | 2021-04-14 21:29:17.045325000 | 2021-04-14 21:29:17.150285000 | 0:00 | 4988 | 4988 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2021-04-30 |  | 2021-03-18 |  | MonthlyLM014A.ok
Usp_Tf_MonthlyLM014B_Ins | L9803_LM014 |  | 報表使用 | AS400 | LA$GSTP | MonthlyLM014B |  | 1 | 2 | 9 |  | V | 2021-04-14 21:29:17.156469000 | 2021-04-14 21:29:17.282552000 | 0:00 | 9027 | 9027 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2021-04-30 |  | 2021-03-18 |  | MonthlyLM014B.ok
Usp_Tf_MonthlyLM014C_Ins | L9803_LM014 |  | 報表使用 | AS400 | LN$USTP | MonthlyLM014C |  | 1 | 2 | 9 |  | V | 2021-04-14 21:29:17.285830000 | 2021-04-14 21:29:17.329508000 | 0:00 | 40 | 40 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2021-04-30 |  | 2021-03-18 |  | MonthlyLM014C.ok
Usp_Tf_MonthlyLM028_Ins | L9803_LM028 |  | 報表使用 | AS400 | LN$DTAP | MonthlyLM028 |  | 1 | 2 | 9 |  | V | 2021-04-14 21:29:17.340430000 | 2021-04-14 21:29:19.946917000 | 0:00 | 51048 | 51048 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2021-04-30 |  | 2021-03-17 |  | MonthlyLM028.ok
Usp_Tf_MonthlyLoanBal_Ins | L9702 |  | 每月放款餘額檔 | AS400 | LA$MSTP LA$W30P LA$APLP CustMain FacMain ClFac ClMain LN$LBLP | MonthlyLoanBal |  | 8 | 4 | 9 |  | O | 2021-04-14 21:04:45.506495000 | 2021-04-14 21:29:16.886498000 | 0:25 | 23571147 | 23571147 | 0 |  | 篩選資料日期>=2020年01月份 |  |  | 0 | 2021-04-30 |  |  | 2021-04-19 | MonthlyLoanBal_[2010-2020]_[01-04].ok
Usp_Tf_NegAppr01_Ins | L5973 |  | 最大債權撥付資料檔 | 債務協商 | NegTranNoMapping NegTrans NegMain tbJCICAmtShare REMIN_Z_ID_TRAN NegFinShare tbJCICAppr | NegAppr01 |  | 7 | 4 | 5 |  | V | 2021-04-14 20:31:37.993073000 | 2021-04-14 20:31:57.868532000 | 0:00 | 166839 | 166839 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2021-03-31 | 2021-03-19 |  | 2021-04-12 | NegAppr01_01.ok NegAppr01_02.ok
Usp_Tf_NegFinAcct_Ins | L5974 |  | 債務協商債權機構帳戶檔 | 債務協商 | tbJCICAccountData | NegFinAcct |  | 1 | 1 | 5 |  | V | 2021-04-14 20:31:35.037748000 | 2021-04-14 20:31:35.067668000 | 0:00 | 510 | 510 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2021-03-31 | 2021-03-19 | 2021-04-12 |  | NegFinAcct.ok
Usp_Tf_NegFinShare_Ins | L5071 | L5071, L5701 | 債務協商債權分攤檔 | 債務協商 | tbJCICShare REMIN_Z_ID_TRAN tbJCICMain NegMain | NegFinShare |  | 4 | 4 | 5 |  | V | 2021-04-14 20:31:35.072359000 | 2021-04-14 20:31:35.167533000 | 0:00 | 1971 | 1971 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2021-03-31 | 2021-03-08 |  | 2021-04-12 | NegFinShare.ok
Usp_Tf_NegMain_Ins | L5071 |  | 債務協商案件主檔 | 債務協商 | tbJCICMain REMIN_Z_ID_TRAN tbJCICAmtShare TBJCICZ050 TBJCICZ450 TJBCICZ067 | NegMain |  | 6 | 4 | 5 |  | V | 2021-04-14 20:31:34.794816000 | 2021-04-14 20:31:35.030119000 | 0:00 | 370 | 364 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 2021-04-30 | 2021-04-08 |  | 2021-04-12 | NegMain.ok
Usp_Tf_NegTranNoMapping_Ins | 暫存檔 |  | 債務協商交易檔 | 債務協商 | tbJCICBusiness REMIN_Z_ID_TRAN | NegTranNoMapping | V | 2 | 4* | 5 |  | V | 2021-04-14 20:31:32.832056000 | 2021-04-14 20:31:34.784862000 | 0:00 | 51940 | 51940 | 0 | 0 |  |  |  | 暫存檔
Usp_Tf_NegTrans_Ins | L5971 |  | 債務協商交易檔 | 債務協商 | NegTranNoMapping tbJCICBusiness REMIN_Z_ID_TRAN tbJCICAmtShare tbJCICMain NegMain | NegTrans |  | 6 | 4 | 5 |  | V | 2021-04-14 20:31:35.174463000 | 2021-04-14 20:31:37.985230000 | 0:00 | 51940 | 51940 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2021-03-31 | 2021-03-08 |  | 2021-04-12 | NegTrans.ok
Usp_Tf_PfBsDetail_Ins | L5021 | L5021，L5052 | 房貸專員業績明細檔 | AS400 | LN$YACP LN$YG5P FacMain LoanBorMain | PfBsDetail |  | 4 | 4 | 5 |  | V | 2021-04-14 20:32:11.693856000 | 2021-04-14 20:32:12.166649000 | 0:00 | 846 | 846 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2021-03-31 | 2021-03-19 |  | 2021-04-06 | PfBsDetail.ok
Usp_Tf_PfBsOfficer_Ins | L5021 |  | 房貸專員業績目標檔 | AS400 | LN$YG5P CdBcm | PfBsOfficer |  | 2 | 4 | 5 |  | V | 2021-04-14 20:32:12.173989000 | 2021-04-14 20:32:12.640064000 | 0:00 | 6086 | 6086 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2021-03-31 | 2021-03-18 |  | 2021-04-06 | PfBsOfficer.ok
Usp_Tf_PfCoOfficer_Ins | L5021 |  | 協辦人員等級檔 | AS400 | TB$EMCP | PfCoOfficer |  | 1 | 1 | 5 |  | V | 2021-04-14 20:32:12.649736000 | 2021-04-14 20:32:12.738790000 | 0:00 | 285 | 285 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2021-03-31 | 2021-03-18 | 2021-04-13 |  | PfCoOfficer.ok
Usp_Tf_PfDeparment_Ins | L5024 | #N/A L5944 | 單位、區部、部室業績目標檔 | AS400 | LA$QHCP | PfDeparment |  | 1 | 2 | 5 |  | V | 2021-04-14 20:32:12.744075000 | 2021-04-14 20:32:12.842894000 | 0:00 | 293 | 293 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2021-03-31 | 2021-03-19 | 2021-03-19 |  | PfDeparment.ok
Usp_Tf_PfItDetail_Ins | L5051 |  | 介紹人業績明細檔 | AS400 | LN$AA1P TmpQQQP FacMain TB$WKMP LN$DTYP CdBcm | PfItDetail |  | 6 | 4 | 5 |  | V | 2021-04-14 20:32:12.852790000 | 2021-04-14 20:32:13.113306000 | 0:00 | 1002 | 28 | 974 | 0 |  |  |  | 0 | 2021-03-31 | 2021-03-19 |  | 2021-04-06 | PfItDetail.ok
Usp_Tf_PfReward_Ins | L5054 |  | 介紹、協辦獎金發放檔 | AS400 | LA$QTAP LN$LSEP TB$WKMP | PfReward |  | 3 | 4 | 5 |  | V | 2021-04-14 20:32:13.120150000 | 2021-04-14 20:32:13.408228000 | 0:00 | 408 | 408 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2021-03-31 | 2021-03-19 |  | 2021-04-06 | PfReward.ok
Usp_Tf_PostAuthLog_Ins | L4043 |  | 郵局授權記錄檔 | AS400 | PO$AARP LA$APLP | PostAuthLog |  | 2 | 4 | 4 |  | V | 2021-04-14 20:31:29.361395000 | 2021-04-14 20:31:30.978046000 | 0:00 | 16336 | 16336 | 0 | 0 |  |  |  | 陳玫玲 | 2021-04-30 | 2021-04-08 |  | 2021-04-14 | PostAuthLog.ok
Usp_Tf_RelsCompany_Ins | 取消轉換 | L2901 L2032 | (準)利害關係人相關事業檔 | AS400 | LA$NRCP RelsMain | RelsCompany |  | 2 | 4* |  |  | V | 2021-01-20 10:24 | 2021-01-20 10:24 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 取消轉換
Usp_Tf_RelsFamily_Ins | 取消轉換 | L2901 L2031 | (準)利害關係人親屬檔 | AS400 | LA$NRBP RelsMain | RelsFamily |  | 2 | 4* |  |  | V | 2021-01-20 10:24 | 2021-01-20 10:24 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 取消轉換
Usp_Tf_ReltCompany_Ins | 取消轉換 | L2037交易取消由L2035取代 | 利害關係人相關事業檔 | AS400 | LA$RLCP ReltMain | ReltCompany |  | 2 | 4* | 2 |  | V | 2021-01-20 10:24 | 2021-01-20 10:24 | 0:00 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 取消轉換 | 2021-03-31 | 2021-03-30
Usp_Tf_ReltFamily_Ins | 取消轉換 | L2036交易取消由L2035取代 | 利害關係人親屬檔 | AS400 | LA$RLBP ReltMain | ReltFamily |  | 2 | 4* |  |  | V | 2021-01-20 10:24 | 2021-01-20 10:24 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 取消轉換
Usp_Tf_ReltMain_Ins | L2035 |  | 利害關係人主檔 | AS400 | LA$RLTP | ReltMain |  | 1 | 2 | 2 | 尚未取得來源資料 | V | 2021-01-20 10:24 | 2021-01-20 10:24 | 0:00 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2021-03-31 | 2021-03-30
Usp_Tf_RptJcic_Ins |  |  | 報表Jcic | AS400 | LN$JCICP | RptJcic |  | 1 | 1 | 9 |  | V | 2021-04-14 21:29:22.554272000 | 2021-04-14 21:29:22.597181000 | 0:00 | 318 | 318 | 0 | 0 | [6 empty] | 2021-04-14 |  | RptJcic.ok
Usp_Tf_RptRelationCompany_Ins |  |  | 報表用_金控利害關係人_關係人公司資料 | AS400 | SKLRLCP | RptRelationCompany |  | 1 | 1 | 9 |  |  | 2021-05-10 10:27:28.679826000 | 2021-05-10 10:27:28.692296000 | 0:00 | 43 | 43 | 0 | 0 | [6 empty] | 2021-05-10 |  | RptRelationCompany.ok
Usp_Tf_RptRelationFamily_Ins |  |  | 報表用_金控利害關係人_關係人親屬資料 | AS400 | SKLRLBP | RptRelationFamily |  | 1 | 1 | 9 |  |  | 2021-05-10 10:27:28.649594000 | 2021-05-10 10:27:28.674988000 | 0:00 | 54 | 54 | 0 | 0 | [6 empty] | 2021-05-10 |  | RptRelationFamily.ok
Usp_Tf_RptRelationSelf_Ins |  |  | 報表用_金控利害關係人_關係人資料 | AS400 | SKLRLTP | RptRelationSelf |  | 1 | 1 | 9 |  |  | 2021-05-10 10:27:28.601550000 | 2021-05-10 10:27:28.642356000 | 0:00 | 46 | 46 | 0 | 0 | [6 empty] | 2021-05-10 |  | RptRelationSelf.ok
Usp_Tf_TmpLA$HGTP_Ins | 工作檔 |  | 不動產押品建物檔 |  | LA$HGTP CU$CUSP LA$APLP LA$LMSP | TmpLA$HGTP | V | 4 | 4* | X |  |  | 2021-04-14 19:45:51.466412000 | 2021-04-14 19:45:54.462370000 | 0:00 | 63901 | 63901 | 0
Usp_Tf_TmpLA$LGTP_Ins | 工作檔 |  | 不動產押品土地檔 |  | LA$LGTP CU$CUSP LA$APLP LA$LMSP ClBuildingUnique | TmpLA$LGTP | V | 5 | 4* | X |  |  | 2021-04-14 19:45:54.469865000 | 2021-04-14 19:45:55.005766000 | 0:00 | 892 | 892 | 0
Usp_Tf_YearlyHouseLoanInt_Ins | 目前無交易使用 |  | 報表使用 | AS400 | LA$W24P | YearlyHouseLoanInt |  | 1 | 1 | 9 |  | V | 2021-02-05 10:12 | 2021-02-05 10:12 | 0:00 | 911519 | 1534350 | -622831 |  | 新加入的轉換程式有錯,待修正(主鍵重複) 2/5確認2006-12以前的資料有同戶號同額度重複的筆數 增加篩選2007-01後的資料才轉入 差異622831筆為2006-12以前的資料筆數 | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 目前無交易使用 |  |  | 2021-03-19 |  | YearlyHouseLoanInt.ok
人工匯入 | L190A |  | 員工檔 | 核心系統 | sas047.csv | CdEmp |  | 1 | 1* |  |  |  | 2021-01-20 10:10 | 2021-01-20 10:10 | 0:00 | [7 empty] | 0 | 2021-03-31 | 2021-03-03
Formulas:
SIT-SKL測試日 = IF(OR([交易代號]="暫存檔",[交易代號]="目前無交易使用",[交易代號]="",LEFT([交易代號],2)="取消"),[交易代號],IF(LEFT([交易代號],2)="L9",VLOOKUP([交易代號],[1]報表清單!C:Q,15,FALSE),IF(OR(LEFT([交易代號],3)="L80",LEFT([交易代號],3)="L83",LEFT([交易代號],3)="L84"),VLOOKUP([交易代號],[1]外部輸出入介面!C:U,19,FALSE),VLOOKUP([交易代號],[1]交易清單!E:X,12,FALSE))))
Note on J1: 1:一對一 2:一對一(欄位有處理) 3:一對多 4:多對一 若為暫存檔或無須驗證處理的檔案, 多加一個*號
Note on M1: V:全部 O:部份
Note on T1: 0:處理正常 1:來源檔問題，已確認，差異數屬正常 2:部份轉換，差異數屬正常 3:1筆轉成多筆，差異數屬正常 4:放款部已確認，差異數屬正常 5:擔保品架構調整 6:與擔保品轉換有關 7:配合業務程式，待修改 8:遮罩問題 9:暫存檔
Note on A57: xiangwei: 待刪
Note on A148: Rels系待刪

## 報表驗證_20201231
NO | 功能大類 | 功能分類 | 功能項目/資料表 | 來源資料表 | 目的資料表 | 功能名稱/說明 | User 負責人 | IT 負責人 | ST1 負責人 | 已確認 | 通過 | 實際測試日 | 測試日 | 預定測試日 | SIT-SKL測試日 | 負責人預排 | 負責人交付 | QA交付 | 調整測試日期 | 格式 預定確認日期 | 格式 實際完成日期 | 尚未修改 QC號 | 備註 | 複測日
1 | 資料驗證 | 驗證報表 | L9801_LD008 |  |  | 放款餘額總表 |  |  | 黃智偉 | [5 empty] | 0 | 1900-01-06 | 2021-02-04 | 2021-03-22 | 2021-03-26 |  |  |  | 3/19利害關係人檔案不是2020年12月底的資料，故關係戶的判斷上會有差異 已與清河說明
2 | 資料驗證 | 驗證報表 | L9803_LM033 |  |  | 新撥案件明細 |  |  | 吳俊廷 |  |  | 2020-11-25 | 2020-12-22 |  | 0 | 1900-01-06 | 2021-02-01 | 2021-02-17 | 2021-03-19
3 | 資料驗證 | 驗證報表 | L9803_LM037 |  |  | 地區別催收總金額 |  |  | 吳俊廷 | [5 empty] | 0 | 1900-01-06 | 2021-02-09 | 2021-02-17 | 2021-03-19
4 | 資料驗證 | 驗證報表 | L9801_LD003 |  |  | 放款明細餘額總表(日) |  |  | 吳俊廷 | [5 empty] | 0 | 1900-01-06 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2021-03-19 |  |  |  | 日報
5 | 資料驗證 | 驗證報表 | L9803_LM040 |  |  | 地區別正常戶金額 |  |  | 吳俊廷 | [5 empty] | 0 | 1900-01-06 | 2021-05-11 | 2021-05-13 | 2021-03-31 |  |  |  | 擔保品唯一性轉換待修正
6 | 資料驗證 | 驗證報表 | L9701 |  |  | 客戶往來交易明細表 |  |  | 黃智偉 | [5 empty] | 0 | 1900-01-06 | 2021-02-24 | 2021-03-30 | 2021-03-31 | 調整中 |  |  | 交易明細檔溢短收金額
7 | 資料驗證 | 驗證報表 | L9701 |  |  | 客戶往來本息明細表 |  |  | 黃智偉 | [5 empty] | 0 | 1900-01-06 | 2021-02-24 | 2021-03-30 | 2021-03-31 | 調整中 |  |  | 2021-02-24
8 | 資料驗證 | 驗證報表 | L9701 |  |  | 客戶往來費用明細表 |  |  | 黃智偉 | [5 empty] | 0 | 1900-01-06 | 2021-02-24 | 2021-03-30 | 2021-03-31 | 調整中 |  |  | 2021-02-24
Formulas:
SIT-SKL測試日 = IF(OR([功能項目/資料表]="暫存檔",[功能項目/資料表]="目前無交易使用",[功能項目/資料表]="",LEFT([功能項目/資料表],2)="取消"),[功能項目/資料表],IF(LEFT([功能項目/資料表],2)="L9",VLOOKUP([功能項目/資料表],[1]報表清單!C:Q,15,FALSE),IF(OR(LEFT([功能項目/資料表],3)="L80",LEFT([功能項目/資料表],3)="L83",LEFT([功能項目/資料表],3)="L84"),VLOOKUP([功能項目/資料表],[1]外部輸出入介面!C:U,19,FALSE),VLOOKUP([功能項目/資料表],[1]交易清單!E:X,12,FALSE))))
SIT-SKL測試日 = IF(OR([功能項目/資料表]="暫存檔",[功能項目/資料表]="目前無交易使用",[功能項目/資料表]="",LEFT([功能項目/資料表],2)="取消"),[功能項目/資料表],IF(LEFT([功能項目/資料表],2)="[通過, row below]",VLOOKUP([功能項目/資料表],[1]報表清單!C:Q,15,FALSE),IF(OR(LEFT([功能項目/資料表],3)="L80",LEFT([功能項目/資料表],3)="L83",LEFT([功能項目/資料表],3)="L84"),VLOOKUP([功能項目/資料表],[1]外部輸出入介面!C:U,19,FALSE),VLOOKUP([功能項目/資料表],[1]交易清單!E:X,12,FALSE))))
負責人預排 = [SIT-SKL測試日]+7

## 20210531
| 資料處理 | [8 empty] | 資料處理方式
資料來源 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 總計 | 0:處理正常
AS400 | 82 | 9 | 85 | 5 | 13 | 24 | 0 | 7 | 225 | 1:來源檔問題，已確認，差異數屬正常
利關人系統 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:部份轉換，差異數屬正常
核心系統 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:1筆轉成多筆，差異數屬正常
催收 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4:放款部已確認，差異數屬正常
債務協商 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 5:擔保品架構調整
新放款系統 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 20 | 6:與擔保品轉換有關
新放款系統,AS400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7:配合業務程式，待修改
轉換工作檔 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8:遮罩問題
總計 | 179 | 9 | 85 | 5 | 13 | 41 | 5 | 7 | 344 | 9:暫存檔
加總 - 來源數 | 資料處理
資料來源 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 總計
AS400 | 82 | 9 | 85 | 5 | 13 | 24 |  | 7 | 225
利關人系統 | 3 | [7 empty] | 3
核心系統 | 1 | [7 empty] | 1
催收 | 4 | [7 empty] | 4
債務協商 | 63 | [7 empty] | 63
新放款系統 | 3 |  |  |  |  | 17 |  |  | 20
新放款系統,AS400 | [6 empty] | 5 |  | 5
轉換工作檔 | 23 | [7 empty] | 23
總計 | 179 | 9 | 85 | 5 | 13 | 41 | 5 | 7 | 344

## 0731_data_functions_copy
UspName | 交易代號 | 交易代號1 | 中文名稱 | 資料來源種類 | 資料來源Table | 目的檔 | TEMP | 來源數 | 轉換型態 | 所屬MappingBook | 驗證處理註解 | 資料範圍 | 開始時間 | 結束時間 | 使用時間 | 寫入筆數 | 來源檔筆數 | 差異 (寫入-來源) | 處理方式 | 筆數差異說明 | 前次資料轉換差異筆數 | 與前次轉換差異筆數比較 (S-V) | 與前次轉換差異說明 | 預計完成日 | 實際完成日 | 預計完成交易驗證 | 已交易驗證 | 資料比對（一對一）完成日期 | 資料比對（其他類）完成日期 | 資料比對檔 | 註1
Usp_Tf_AcAcctCheck_Ins | L9133 |  | 會計業務檢核檔 | AS400 | LA$LDGP TB$LCDP CdAcCode | AcAcctCheck |  | 3 | 4 | 6 |  | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2 | 篩選資料日期>=2020年01月份、 有串到新會科及業務科目代號才寫入 排除筆數共383637筆: 1.資料日期 < 20100101 : 202608筆 2.資料日期 >= 20100101 但串不到新會科 : 85474筆 3.資料日期 >= 20100101 且串到新會科 但串不到業務科目 : 95555筆 統計條件:資料日期、業務科目代號、業務科目中文 符合條件的明細共182627筆，統計後為92118筆 排除的資料放在SharePoint > 19.其它 > 資料轉換 > AcAcctCheck from LA$LDGP | -464444 | 464444 | 1月~5月的新資料 |  |  | 2021-04-30 |  |  | 2021-06-08 | AcAcctCheck.ok
Usp_Tf_AcDetail_Ins | L6901 |  | 會計帳務明細檔 | AS400 | LA$JLNP TB$LCDP LA$TRXP LA$NODP CdAcCode LA$W30P AcDetail | AcDetail |  | 7 | 4 | 6 |  | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2 | 篩選資料日期>=2020年01月份、 有串到新會科及科目代號、 傳票檔會計日期及傳票號碼不為0、 且非被訂正資料才寫入 | -25802274 | 25802274 | 1月~5月的新資料 |  |  | 2021-04-30 |  |  | 2021-06-09 | AcDetail_[201901-202104]_[201903-202106].ok
Usp_Tf_AchAuthLog_Ins | L4042 |  | ACH授權記錄檔 | AS400 | AH$ACRP LA$APLP | AchAuthLog |  | 2 | 4 | 4 |  | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2 | 因新系統需求 同(建檔日期、戶號、扣款銀號、扣款帳號)者 只取額度號碼最小的一筆 共排除4筆 | -4 | -4 |  |  |  | 2021-03-31 |  |  | 2021-06-08 | AchAuthLog.ok
Usp_Tf_AchDeductMedia_Ins | L4200 |  | ACH扣款媒體檔 | AS400 | AH$MBKP | AchDeductMedia |  | 1 | 2 | 4 |  | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-09 |  | AchDeductMedia._[201512-202012]_[201611-202111].ok
Usp_Tf_AcLoanRenew_Ins | L2079 |  | 會計借新還舊檔 | AS400 | LNACNP LN$NODP | AcLoanRenew |  | 2 | 4 | 6 |  | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 1 | 借新還舊檔重複10筆 | -10 | -10 |  |  |  | 2021-04-30 |  |  | 2021-06-08 | AcLoanRenew.ok
Usp_Tf_AcMain_Ins | L6902 |  | 會計總帳檔 | AS400 | LA$LDGP TB$LCDP CdAcCode | AcMain |  | 3 | 4 | 6 |  | O | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2 | 篩選資料日期>=2020年01月份、 有串到新會科才寫入 | -5350457 | 5350457 | 1月~5月的新資料 |  |  | 2021-04-30 |  |  | 2021-06-08 | AcMain.ok
Usp_Tf_AcReceivable_Ins | L6907 |  | 會計銷帳檔 | AS400 | FacMain LoanBorMain LoanOverdue CdAcCode LA$W30P InsuRenew ForeclosureFee LN$ACFP LN$CFRP LADACTP LN$LORP LoanCheque | AcReceivable |  | 12 | 4 | 6 |  | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2 | 各科目有做篩選，包括有效戶號、有效會計日期等條件判斷 | -9601 | 9601 | ? |  |  | 2021-03-31 |  |  | 2021-06-08 | AcReceivable_[01-10].ok
Usp_Tf_AddressSplit_Ins | 暫存檔 |  | 擔保品不動產建物檔 | 新放款系統 | ClBuilding | AddressSplit | Y | 1 | 2* |  |  | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 |  | 0 | 0
Usp_Tf_BankAuthAct_Ins | L4410 | L4042>L4410 | 銀扣授權帳號檔 | AS400 | LA$APLP | BankAuthAct |  | 1 | 2 | 6 |  | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 3 | 抓取邏輯(梓峻提供) 1. LMSPYS=2 (若LMSPBK=3 授權類別以01寫入,否則授權類別以00寫入) 2. LMSPBK = 3 AND LMSPYS = 2 (授權類別以02寫入) | 0 | 0 | ? |  |  | 2021-03-31 |  | 2021-06-08 |  | BankAuthAct_[01-02].ok
Usp_Tf_BankDeductDtl_Ins | L4943 |  | 銀行扣款明細檔 | AS400 | LA$MBKP AchDeductMedia | BankDeductDtl |  | 2 | 4 | 4 |  | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2 | 因新系統需求 同(入帳日期、戶號、額度、應繳日、還款類別)者, 只取一筆 排除330筆 | -330 | -330 |  |  |  | 2021-03-31 |  |  | 2021-06-09 | BankDeductDtl_[199801-202104]_[199803-202106].ok
Usp_Tf_BankRelationCompany_Ins | 目前無交易驗證 | LD008/LM014 | 金控利害關係人_關係企業資料 | 利關人系統 | INFOR_BANKRELATIONCOMPANY | BankRelationCompany |  | 1 | 2 | 1 |  | V | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 2021-06-08 |  | BankRelationCompany.ok
Usp_Tf_BankRelationFamily_Ins | 目前無交易驗證 | LD008/LM014 | 金控利害關係人_關係人員工之親屬資料 | 利關人系統 | INFOR_BANKRELATIONFAMILY | BankRelationFamily |  | 1 | 2 | 1 |  | V | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 2021-06-08 |  | BankRelationFamily.ok
Usp_Tf_BankRelationSelf_Ins | 目前無交易驗證 | LD008/LM014 | 金控利害關係人_關係人員工資料 | 利關人系統 | INFOR_BANKRELATIONSELF | BankRelationSelf |  | 1 | 2 | 1 |  | V | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 2021-06-08 |  | BankRelationSelf.ok
Usp_Tf_BatxOthers_Ins | L4921 |  | 其他還款來源檔 | AS400 | LN$CTSP LN$KCPP | BatxOthers |  | 2 | 4 | 4 |  | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31 |  |  | 2021-06-08 | BatxOthers_[01-02].ok
Usp_Tf_CdAcBook_Ins | L6079 |  | 帳冊別金額設定檔 | AS400 | LN$FSCP LA$LMSP LA$ACTP | CdAcBook |  | 3 | 4 | 6 |  | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31 |  |  | 2021-06-08 | CdAcBook.ok
Usp_Tf_CdAoDept_Ins | L6083 |  | 放款專員所屬業務部室對照檔 | 新放款系統 | CdEmp | CdAoDept |  | 1 | 1 | 6 |  | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31 |  | 2021-06-08 |  | CdAoDept.ok
Usp_Tf_CdAppraisalCompany_Ins | 目前無交易使用 |  | 估價公司檔 | AS400 | TB$APRP | CdAppraisalCompany |  | 1 | 1 | 6 |  | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 2021-06-08 |  | CdAppraisalCompany.ok
Usp_Tf_CdAppraiser_Ins | 目前無交易使用 |  | 估價人員檔 | AS400 | TB$EM6P | CdAppraiser |  | 1 | 1 | 6 |  | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 2021-06-08 |  | CdAppraiser.ok
Usp_Tf_CdBaseRate_Ins | L6031 |  | 指標利率檔 | AS400 | TB$POIP TB$IRTP | CdBaseRate |  | 2 | 4 | 6 |  | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2 | 保單分紅利率只取利率別代號30:新三十年房貸(84/12) | -3738 | 3738 | ? |  |  | 2021-03-31 |  |  | 2021-06-08 | CdBaseRate.ok
Usp_Tf_CdBranch_Ins | L6072 |  | 營業單位資料檔 | AS400 | TB$BRHP | CdBranch |  | 1 | 2 | 6 |  | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31 |  | 2021-06-08 |  | CdBranch.ok
Usp_Tf_CdCashFlow_Ins | L6077 |  | 現金流量預估資料檔 | AS400 | LA$CSTP | CdCashFlow |  | 1 | 1 | 6 |  | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2 | 取最新一筆 , 交易只需上月底資料 , 新系統為月底產生 | -293 | -293 |  |  |  | 2021-03-31 |  | 2021-06-08 |  | CdCashFlow.ok
Usp_Tf_CdCl_Ins | L6063 |  | 擔保品代號檔 | AS400 | TB$GDRP | CdCl |  | 1 | 1 | 6 |  | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31 |  | 2021-06-08 |  | CdCl.ok
Usp_Tf_CdGseq_Ins |  |  | 編號編碼檔 | AS400 | CU$CUSP LA$CASP TB$GDRP | CdGseq |  | 3 | 4 | 6 |  | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 交易種類為0001者：單筆資料匯入，共1筆 交易種類為0002者：以年為單位彙整匯入，共27筆 交易種類為擔保品代號者：無特別篩選，共22筆 | 0 | 0 | 本次轉換有新增來源檔，與前次有差異屬正常 | [5 empty] | 2021-06-08 | CdGSeq.ok
Usp_Tf_CdGuarantor_Ins | L6067 |  | 保證人關係代碼檔 | AS400 | TB$GRTP | CdGuarantor |  | 1 | 2 | 6 |  | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31 |  | 2021-06-08 |  | CdGuarantor.ok
Usp_Tf_CdIndustry_Ins | L6062 |  | 行業別代號檔 | AS400 | TB$OCPP | CdIndustry |  | 1 | 1 | 6 |  | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31 |  | 2021-06-08 |  | CdIndustry.ok
Usp_Tf_CdInsurer_Ins | L6073 |  | 保險公司資料檔 | AS400 | TB$ISRP | CdInsurer |  | 1 | 2 | 6 |  | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31 |  | 2021-06-08 |  | CdInsurer.ok
Usp_Tf_CdLoanNotYet_Ins | L6070 |  | 未齊件代碼檔 | AS400 | TB$DOTP | CdLoanNotYet |  | 1 | 2 | 6 |  | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 |  |  |  | 此為本次轉換新增之表 |  |  |  |  | 2021-07-28 |  | CdLoanNotYet.ok
Usp_Tf_CdOverdue_Ins | L6065 |  | 逾期新增減少原因檔 | AS400 | TB$OFMP | CdOverdue |  | 1 | 1 | 6 |  | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31 |  | 2021-06-08 |  | CdOverdue.ok
Usp_Tf_CdSupv_Ins | L6066 |  | 主管理由檔 | AS400 | TB$SRNP | CdSupv |  | 1 | 2 | 6 |  | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31 |  | 2021-06-08 |  | CdSupv.ok
Usp_Tf_CdWorkMonth_Ins | L6082 |  | 放款業績工作月對照檔 | AS400 | TB$WKMP | CdWorkMonth |  | 1 | 2 | 6 |  | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31 |  | 2021-06-08 |  | CdWorkMonth.ok
Usp_Tf_ClBuilding_Ins | L2915 |  | 擔保品不動產建物檔 | 新放款系統 | ClNoMapping LA$HGTP CdCity CdArea | ClBuilding |  | 4 | 4 | 2 |  | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 5 | 差異為擔保品主檔篩選不動產擔保品(擔保品代號1為1或2) 且在原建物資料檔(LA$HGTP)有資料 | -32121 | 32121 | 1月~5月的新資料 |  |  | 2021-03-31 |  |  | 2021-06-08 | ClBuilding.ok
Usp_Tf_ClBuildingOwner_Ins | L2915 |  | 擔保品-建物所有權人檔 | AS400 | ClNoMapping LA$HGTP CU$CUSP CustMain ClBuilding | ClBuildingOwner |  | 5 | 4 | 2 |  | O | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 5 | 差異為擔保品唯一性處理及舊檔的提供人識別碼不存在 | -39154 | 39154 | 1月~5月的新資料 |  |  | 2021-03-31 |  |  | 2021-06-08 | ClBuildingOwner.ok
Usp_Tf_ClBuildingPublic_Ins | L2038 | L2038>L2911>L2915 | 擔保品-建物公設建號檔 | AS400 | ClBuilding ClNoMap LA$PHGP LA$HGTP | ClBuildingPublic |  | 4 | 4 | 2 |  | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2 | 篩選有登錄公設建號的資料 | -73816 | 73816 | 1月~5月的新資料 |  |  | 2021-03-31 |  |  | 2021-06-08 | CldBuildingPublic.ok
Usp_Tf_ClBuildingUnique_Ins | 暫存檔 |  | 建物擔保品唯一性處理 | AS400 | TmpLA$HGTP | ClBuildingUnique | V | 1 | 2* | 2 |  | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 9 | 擔保品轉換暫存檔 | 0 | 0
Usp_Tf_ClFac_Ins | L2049 |  | 擔保品與額度關聯檔 | AS400 | LA$APLP ClBuildingUnique ClLandUnique ClNoMapping FacMain LA$HGTP LA$LGTP LN$CGTP LA$SGTP LA$BGTP | ClFac |  | 10 | 4 | 2 |  | O | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 5 | 差異為擔保品唯一性處理 | 7264 | -7264 | 1月~5月的新資料 |  |  | 2021-03-31 |  |  | 2021-06-08 | CLFac.ok
Usp_Tf_ClImm_Ins | L2042 | L2041, L2042 | 擔保品不動產檔 | 新放款系統 | ClNoMapping LA$GDTP LA$GTRP | ClImm |  | 3 | 4 | 2 |  | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 5 | 差異為擔保品主檔篩選不動產擔保品(擔保品代號1為1或2) | -31161 | 31161 | 1月~5月的新資料 |  |  | 2021-03-31 |  |  | 2021-06-08 | ClImm.ok
Usp_Tf_ClLand_Ins | L2916 |  | 擔保品不動產土地檔 | 新放款系統 | ClNoMapping LA$LGTP CdCity CdArea CdLandSection | ClLand |  | 5 | 4 | 2 |  | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 5 | 差異為擔保品主檔篩選不動產擔保品(擔保品代號1為1或2) 且在原土地資料檔(LA$LGTP)有資料 | -23281 | 23281 | 1月~5月的新資料 |  |  | 2021-03-31 |  |  | 2021-06-08 | ClLand_[01-02].ok
Usp_Tf_ClLandOwner_Ins | L2916 |  | 擔保品不動產土地檔 | 新放款系統 | ClLand ClNoMapping LA$LGTP CU$CUSP CustMain | ClLandOwner |  | 5 | 4 | 2 |  | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 5 | 差異為擔保品唯一性處理及舊檔的提供人識別碼不存在 | -15672 | 15672 | 1月~5月的新資料 |  |  | 2021-03-31 |  |  | 2021-06-08 | ClLandOwner.ok
Usp_Tf_ClLandUnique_Ins | 暫存檔 |  | 土地擔保品唯一性處理 | AS400 | TmpLA$LGTP | ClLandUnique | V | 1 | 1* | 2 |  | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 9 | 擔保品轉換暫存檔 | 0 | 0
Usp_Tf_ClMain_Ins | L2038 |  | 擔保品主檔 | 轉換工作檔 | ClNoMapping LA$HGTP LA$LGTP LA$GDTP CU$CUSP CustMain CdCity CdArea CdCl LN$CGTP LA$SGTP LA$BGTP | ClMain |  | 12 | 4 | 2 |  | O | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 |  | -25926 | 25926 | 1月~5月的新資料 |  |  | 2021-03-31 |  |  | 2021-06-08 | ClMain_[01-04].ok
Usp_Tf_ClMovables_Ins | L2047 | L2042, L2047 | 擔保品動產檔 | AS400 | ClNoMapping LN$CGTP | ClMovables |  | 2 | 4 | 2 |  | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2 | 僅篩選ClCode1為9者 | 0 | 0 | 1月~5月的新資料 |  |  | 2021-04-30 |  |  | 2021-06-08 | ClMovables.ok
Usp_Tf_ClNoMap_Ins | 暫存檔 |  | #N/A | AS400 | LA$HGTP ClBuildingUnique ClNoMapping | ClNoMap | Y | 3 | 4* |  |  | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2 | 僅篩選ClCode1為1,2,3,4,5,9者 | 6687 | -6687 | 1月~5月的新資料
Usp_Tf_ClNoMapping_Ins | 暫存檔 |  | 擔保品主檔 | 轉換工作檔 | ClNoOld CdCl | ClNoMapping | Y | 2 | 4* |  |  | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 |  | -25926 | 25926 | 1月~5月的新資料
Usp_Tf_ClNoOld_Ins | 暫存檔 |  | 擔保品主檔 | AS400 | LA$HGTP ClBuildingUnique CU$CUSP CustMain LA$LGTP ClLandUnique LN$CGTP LA$BGTP LA$SGTP | ClNoOld | Y | 9 | 4* |  |  | O | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 5 | 差異為擔保品唯一性處理 | -32692 | 32692 | 1月~5月的新資料
Usp_Tf_ClOther_Ins | L2914 |  | 擔保品其他檔 | AS400 | ClNoMapping LA$BGTP | ClOther |  | 2 | 4 | 2 |  | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2 | 僅篩選ClCode1為5者 | 0 | 0 | 1月~5月的新資料 |  |  | 2021-03-31 |  |  | 2021-06-08 | ClOther.ok
Usp_Tf_ClParking_Ins |  |  |  | AS400 |  | ClParking | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Usp_Tf_ClStock_Ins | L2913 |  | 擔保品股票檔 | AS400 | ClNoMapping LA$SGTP LA$SGDP CU$CUSP | ClStock |  | 4 | 4 | 2 |  | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2 | 僅篩選ClCode1為3或4者 | 0 | 0 | 1月~5月的新資料 |  |  | 2021-03-31 |  |  | 2021-06-08 | ClStock.ok
Usp_Tf_CollLaw_Ins | L5060 | L5060>L5960>L5964>L5604 | 法催紀錄法務進度檔 | 催收 | LawProcess_Info | CollLaw |  | 1 | 2 | 5 |  | V | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 325 | -325 | 1月~5月的新資料 |  |  | 2021-03-31 |  | 2021-06-08 |  | CollLaw.ok
Usp_Tf_CollLetter_Ins | L5060 | L5060>L5960>L5963>L5603 | 法催紀錄函催檔 | 催收 | ReminMail_Info | CollLetter |  | 1 | 2 | 5 |  | V | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 829 | -829 | 1月~5月的新資料 |  |  | 2021-03-31 |  | 2021-06-08 |  | CollLetter.ok
Usp_Tf_CollMeet_Ins | L5060 | L5060>L5960>L5962>L5602 | 法催紀錄面催檔 | 催收 | ReminMeet_Info | CollMeet |  | 1 | 2 | 5 |  | V | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 2 | -2 | 1月~5月的新資料 |  |  | 2021-03-31 |  | 2021-06-08 |  | CollMeet.ok
Usp_Tf_CollTel_Ins | L5060 | L5060>L5960>L5961>L5601 | 法催紀錄電催檔 | 催收 | ReminTel_Info | CollTel |  | 1 | 2 | 5 |  | V | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 4254 | -4254 | 1月~5月的新資料 |  |  | 2021-03-31 |  | 2021-06-08 |  | CollTel.ok
Usp_Tf_CustAddrSplit_Ins | 暫存檔 |  | 客戶主檔 | AS400 | CustMain CdCity CdArea RegAddrSplit CurrAddrSplit | CustMain | Y | 5 | 4* |  |  | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 9 | 切割地址暫存檔(戶籍地址及通訊地址) | 167530 | -167530 | ?
Usp_Tf_CustCross_Ins | L1109 |  | 客戶交互運用檔 | AS400 | CU$CUSP CustMain | CustCross |  | 2 | 4 | 1 |  | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 3 | 交互運用欄位每一筆6碼切割為6筆 | 837644 | -837644 | 1月~5月的新資料 |  |  | 2021-03-31 |  |  | 2021-06-09 | CustCross_[01-06].ok
Usp_Tf_CustDataCtrl_Ins | L2073 |  | 結清戶個資控管檔 | AS400 | LN$PDCP CustMain | CustDataCtrl |  | 2 | 4 | 1 | 無資料 | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  |  | 2021-06-08 | CustDataCtrl.ok
Usp_Tf_CustFin_Ins | L1907 |  | 公司戶財務狀況檔 | AS400 | LA$CFSP CU$CUSP CustMain | CustFin |  | 3 | 4 | 1 |  | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31 |  |  | 2021-06-09 | CustFin.ok
Usp_Tf_CustMain_Ins | L1001 |  | 客戶主檔 | AS400 | CU$CUSP CU$CUAP LN$ENPP | CustMain |  | 3 | 4 | 1 |  | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31 |  |  | 2021-06-08 | CustMain.ok
Usp_Tf_CustNotice_Ins | L1908 |  | 客戶通知設定檔 | AS400 | LN$NPTP FacMain | CustNotice |  | 2 | 4 | 1 |  | V | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 2 | 篩選額度主檔中有此戶號的資料； 不同額度者會分為多筆 | -13 | 13 | 1月~5月的新資料 |  |  | 2021-04-30 |  |  | 2021-06-08 | CustNotice.ok
Usp_Tf_CustRelMain_Ins |  |  | 客戶關係人/關係企業資料維護主檔 | AS400 | Maintain_Comm_RelationMain | CustRelMain |  | 1 | 2 | 1 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 2021-06-08 |  | CustRelMain.ok
Usp_Tf_CustRelDetail_Ins |  |  | 客戶關係人/關係企業資料維護明細檔 | AS400 | Maintain_Comm_RelationDetail | CustRelDetail |  | 1 | 2 | 1 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 2021-06-08 |  | CustRelDetail.ok
Usp_Tf_CustRmk_Ins | L2072 |  | 顧客控管警訊檔 | AS400 | LNREMP DAT_LNDOCP CustMain | CustRmk |  | 3 | 4 | 1 |  | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 1 | 5筆無戶號不轉入 | -5 | -5 |  |  |  | 2021-04-30 |  |  | 2021-06-08 | CustRmk.ok
Usp_Tf_CustTelNo_Ins | L1905 |  | 客戶聯絡電話檔 | AS400 | CustMain CU$CUSP | CustTelNo |  | 2 | 4 | 1 |  | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 3 | 用聯集方式撈CU$CUSP的7個電話號碼相關欄位 | 196669 | -196669 | 1月~5月的新資料 |  |  | 2021-03-31 |  |  | 2021-06-08 | CustTelNo.ok
Usp_Tf_EmpDeductDtl_Ins | 目前無交易驗證 | L4510 | 員工扣薪明細檔 | AS400 | LNMSLP | EmpDeductDtl |  | 1 | 2 | 4 |  | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 2021-06-08 |  | EMpDeductDtl_[01-02].ok
Usp_Tf_EmpDeductSchedule_Ins |  |  | 員工扣薪日程表 | AS400 | TBYGYMP | EmpDeductSchedule |  | 1 | 2 | 4 |  | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2 | 排除同工作年月&同流程/制度別&同入帳日期重複資料14筆 | -14 | -14 | [5 empty] | 2021-06-08 |  | EmpDeductSchedule.ok
Usp_Tf_FacCaseAppl_Ins | L2010 |  | 案件申請檔 | AS400 | LA$CASP CU$CUSP CustMain | FacCaseAppl |  | 3 | 4 | 2 |  | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 20筆資料無戶號,其中1筆補戶號寫入, 其餘19筆資料,放款部User已確認不轉 | -20 | -20 |  |  |  | 2021-03-31 |  |  | 2021-06-08 | FacCaseAppl.ok
Usp_Tf_FacClose_Ins | L2077 |  | 清償作業檔 | AS400 | LN$ENDP | FacClose |  | 1 | 2 | 2 |  | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31 |  | 2021-06-08 |  | FacClose.ok
Usp_Tf_FacMain_Ins | L2015 |  | 額度主檔 | AS400 | LA$APLP CU$CUSP FacCaseAppl FacProd LA$ASCP TB$TBLP LA$LMSP | FacMain |  | 7 | 4 | 2 |  | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 3筆資料的戶號在客戶主檔不存在, 其餘35筆資料,放款部User已確認不轉 | -38 | -38 |  |  |  | 2021-03-31 |  |  | 2021-06-08 | FacMain.ok
Usp_Tf_FacProd_Ins | L2001 |  | 商品參數主檔 | AS400 | TB$TBLP TB$IRTP | FacProd |  | 2 | 4 | 2 |  | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31 |  |  | 2021-06-08 | FacProd.ok
Usp_Tf_FacProdStepRate_Ins |  |  | 商品參數副檔階梯式利率 | AS400 | LA$ASCP LA$APLP | FacProdStepRate |  | 2 | 4 | 2 |  | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2 | 6筆為額度檔之首撥日APLFSD為0 | -9205 | 9205 | 1月~5月的新資料 | [5 empty] | 2021-06-08 | FacProdStepRate.ok
Usp_Tf_ForeclosureFee_Ins | L2941 | L2605, L2941, L2942 | 法拍費用檔 | AS400 | LN$LGFP LoanBorMain | ForeclosureFee |  | 2 | 4 | 2 |  | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 |  | -6652 | 6652 | 1月~5月的新資料 |  |  | 2021-03-31 |  |  | 2021-06-08 | ForeclosureFee.ok
Usp_Tf_ForeclosureFinished_Ins | 目前無交易使用 |  | 法拍完成資料檔 | AS400 | LN$LGRP | ForeclosureFinished |  | 1 | 1 | 2 |  | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 2021-06-08 |  | ForeclosureFinished.ok
Usp_Tf_GraceCondition_Ins | L9803_LM016 |  | 寬限條件控管繳息檔 | AS400 | LN$GRPP | GraceCondition |  | 1 | 1 | 2 |  | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31 |  | 2021-06-08 |  | GraceCondition.ok
Usp_Tf_Guarantor_Ins | L2020 |  | 保證人檔 | AS400 | LA$GRTP CU$CUSP CustMain | Guarantor |  | 3 | 4 | 2 |  | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 7筆資料在客戶主檔不存在,放款部User已確認不轉 | -7 | -7 |  |  |  | 2021-03-31 |  |  | 2021-06-08 | Guarantor.ok
Usp_Tf_GuildBuilders_Ins | 目前無交易使用 |  | 報表使用 | AS400 | LN$BUDP | GuildBuilders |  | 1 | 1 | 9 |  | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 2021-06-08 |  | GuildBuilders.ok
Usp_Tf_Ias39IntMethod_Ins | 目前無交易驗證 | L7203 | 利息法帳面資料檔 | AS400 | LN$LBVP | Ias39IntMethod |  | 1 | 1 | 7 |  | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 2021-06-08 |  | Ias39IntMethod_[201201-202101]_[201212-202112].ok
Usp_Tf_Ias39LoanCommit_Ins |  |  | IAS39放款承諾明細檔 | AS400 | LNWLCTP | Ias39LoanCommit |  | 1 | 1 | 7 |  | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 |  | 171 | -171 | 原本兩個來源檔(LNWLCTP、LNWLCAP)是串聯寫入,改為各自寫入 |  |  |  |  | 2021-06-08 |  | Ias39LoanCommit.ok
Usp_Tf_InnDocRecord_Ins | L5903 |  | 檔案借閱檔 | AS400 | LN$DOCP CdEmp | InnDocRecord |  | 2 | 4 | 5 |  | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31 |  |  | 2021-06-08 | InnDocRecord.ok
Usp_Tf_InnFundApl_Ins | L5901 |  | 資金運用概況檔 | AS400 | LA$FDNP | InnFundApl |  | 1 | 2 | 5 |  | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31 |  | 2021-06-08 |  | InnFundApl.ok
Usp_Tf_InnReCheck_Ins | L5905 |  | 覆審案件明細檔 | AS400 | LNMRVHP CdCode LNH1480P | InnReCheck |  | 3 | 4 | 5 |  | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  |  | 2021-06-08 | InnReCheck_[01-02].ok
Usp_Tf_InsuComm_Ins | L4606 |  | 火險佣金檔 | AS400 | LN$CMDP | InsuComm |  | 1 | 2 | 4 |  | O | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2 | 排除同年月份&同經紀人代號&同保單號碼&同險種&同戶號&同額度重複資料 | -250173 | 250173 | 與前次轉換程式邏輯不同 |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-29 |  | InsuComm_200504_201004.ok InsuComm_201005_201504.ok InsuComm_201505_202004.ok InsuComm_202005_999999.ok
Usp_Tf_InsuOrignal_Ins | L4964 |  | 火險初保檔 | 新放款系統,AS400 | ClNoMapping LA$INSP | InsuOrignal |  | 2 | 4 | 5 |  | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 6 | 差異為該保單之擔保品沒被轉入新系統 | -44367 | 44367 | 與前次轉換程式邏輯不同 |  |  | 2021-04-30 |  |  | 2021-06-08 | InsuOrignal.ok
Usp_Tf_InsuRenew_Ins | L4965 |  | 火險單續保檔 | 新放款系統,AS400 | ClNoMapping LA$INSP LN$FR1P | InsuRenew |  | 3 | 4 | 5 |  | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 6 | 差異為LN$FR1P.CHKPRO代碼為1.不處理,梓峻確認為不轉入之資料 | -226355 | 226355 | 與前次轉換程式邏輯不同 |  |  | 2021-04-30 |  |  | 2021-06-08 | InsuRenew.ok
Usp_Tf_JcicZ040_Ins | L8030_L8301 | L8030_L8301 | 前置協商受理申請暨請求償權通知資料 | 債務協商 | TBJCICZ040 | JcicZ040 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-08 |  | JcicZ040.ok
Usp_Tf_JcicZ041_Ins | L8030_L8302 | L8030_L8302 | 協商開始暨停催通知資料 | 債務協商 | TBJCICZ041 | JcicZ041 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-08 |  | JcicZ041.ok
Usp_Tf_JcicZ042_Ins | L8030_L8303 | L8030_L8303 | 回報無擔保債權金額資料 | 債務協商 | TBJCICZ042 | JcicZ042 |  | 1 | 2 | 8 |  | V | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-08 |  | JcicZ042.ok
Usp_Tf_JcicZ043_Ins | L8030_L8304 | L8030_L8304 | 回報有擔保債權金額資料 | 債務協商 | TBJCICZ043 | JcicZ043 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-08 |  | JcicZ043.ok
Usp_Tf_JcicZ044_Ins | L8030_L8305 | L8030_L8305 | 請求同意債務清償方案通知資料 | 債務協商 | TBJCICZ044 | JcicZ044 |  | 1 | 2 | 8 |  | V | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-08 |  | JcicZ044.ok
Usp_Tf_JcicZ045_Ins | L8030_L8306 | L8030_L8306 | 回報是否同意債務清償方案資料 | 債務協商 | TBJCICZ045 | JcicZ045 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-08 |  | JcicZ045.ok
Usp_Tf_JcicZ046_Ins | L8030_L8307 | L8030_L8307 | 結案通知資料檔案格式 | 債務協商 | TBJCICZ046 | JcicZ046 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-08 |  | JcicZ046.ok
Usp_Tf_JcicZ047_Ins | L8030_L8308 | L8030_L8308 | 金融機構無擔保債務協議資料檔案 | 債務協商 | TBJCICZ047 | JcicZ047 |  | 1 | 2 | 8 |  | V | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-08 |  | JcicZ047.ok
Usp_Tf_JcicZ048_Ins | L8030_L8309 | L8030_L8309 | 債務人基本資料 | 債務協商 | TBJCICZ048 | JcicZ048 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-08 |  | JcicZ048.ok
Usp_Tf_JcicZ049_Ins | L8030_L8310 | L8030_L8310 | 債務清償方案法院認可資料檔案 | 債務協商 | TBJCICZ049 | JcicZ049 |  | 1 | 2 | 8 |  | V | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-08 |  | JcicZ049.ok
Usp_Tf_JcicZ050_Ins | L8030_L8311 | L8030_L8311 | 債務人繳款資料檔案 | 債務協商 | TBJCICZ050 | JcicZ050 |  | 1 | 2 | 8 |  | V | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-08 |  | JcicZ050.ok
Usp_Tf_JcicZ051_Ins | L8030_L8312 | L8030_L8312 | 延期繳款（喘息期）資料檔案 | 債務協商 | TBJCICZ051 | JcicZ051 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-08 |  | JcicZ051.ok
Usp_Tf_JcicZ052_Ins | L8030_L8313 | L8030_L8313 | 前置協商相關資料報送例外處理 | 債務協商 | TBJCICZ052 | JcicZ052 |  | 1 | 2 | 8 |  | V | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-08 |  | JcicZ052.ok
Usp_Tf_JcicZ053_Ins | L8030_L8314 | L8030_L8314 | 同意報送例外處理檔案 | 債務協商 | TBJCICZ053 | JcicZ053 |  | 1 | 2 | 8 |  | V | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-08 |  | JcicZ053.ok
Usp_Tf_JcicZ054_Ins | L8030_L8315 | L8030_L8315 | 單獨全數受清償資料檔案 | 債務協商 | TBJCICZ054 | JcicZ054 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-08 |  | JcicZ054.ok
Usp_Tf_JcicZ055_Ins | L8030_L8316 | L8030_L8316 | 消債條例更生案件資料報送 | 債務協商 | TBJCICZ055 | JcicZ055 |  | 1 | 2 | 8 |  | V | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-08 |  | JcicZ055.ok
Usp_Tf_JcicZ056_Ins | L8030_L8317 | L8030_L8317 | 消債條例清算資料報送 | 債務協商 | TBJCICZ056 | JcicZ056 |  | 1 | 2 | 8 |  | V | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-08 |  | JcicZ056.ok
Usp_Tf_JcicZ060_Ins | L8030_L8318 | L8030_L8318 | 變更還款條件暨請求回報剩餘債權通知 | 債務協商 | TBJCICZ060 | JcicZ060 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-08 |  | JcicZ060.ok
Usp_Tf_JcicZ061_Ins | L8030_L8319 | L8030_L8319 | 回報協商剩餘債權金額 | 債務協商 | TBJCICZ061 | JcicZ061 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-08 |  | JcicZ061.ok
Usp_Tf_JcicZ062_Ins | L8030_L8320 | L8030_L8320 | 金融機構無擔保債務變更還款條件協議 | 債務協商 | TBJCICZ062 | JcicZ062 |  | 1 | 2 | 8 |  | V | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-08 |  | JcicZ062.ok
Usp_Tf_JcicZ063_Ins | L8030_L8321 | L8030_L8321 | 變更還款方案結案通知 | 債務協商 | TBJCICZ063 | JcicZ063 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-08 |  | JcicZ063.ok
Usp_Tf_JcicZ440_Ins | L8030_L8328 | L8030_L8328 | 前置調解受理申請暨請求回報債權通知 | 債務協商 | TBJCICZ440 | JcicZ440 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-08 |  | JcicZ440.ok
Usp_Tf_JcicZ442_Ins | L8030_L8329 | L8030_L8329 | 前置調解回報無擔保債權金額 | 債務協商 | TBJCICZ442 | JcicZ442 |  | 1 | 2 | 8 |  | V | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-08 |  | JcicZ441.ok
Usp_Tf_JcicZ443_Ins | L8030_L8330 | L8030_L8330 | 前置調解回報有擔保債權金額 | 債務協商 | TBJCICZ443 | JcicZ443 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-08 |  | JcicZ442.ok
Usp_Tf_JcicZ444_Ins | L8030_L8331 | L8030_L8331 | 前置調解債務人基本資料 | 債務協商 | TBJCICZ444 | JcicZ444 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-08 |  | JcicZ444.ok
Usp_Tf_JcicZ446_Ins | L8030_L8332 | L8030_L8332 | 前置調解結案通知資料 | 債務協商 | TBJCICZ446 | JcicZ446 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-08 |  | JcicZ446.ok
Usp_Tf_JcicZ447_Ins | L8030_L8333 | L8030_L8333 | 前置調解金融機構無擔保債務協議資料 | 債務協商 | TBJCICZ447 | JcicZ447 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-08 |  | JcicZ447.ok
Usp_Tf_JcicZ448_Ins | L8030_L8334 | L8030_L8334 | 前置調解無擔保債務分配表 | 債務協商 | TBJCICZ448 | JcicZ448 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-08 |  | JcicZ448.ok
Usp_Tf_JcicZ450_Ins | L8030_L8335 | L8030_L8335 | 前置調解債務人繳款資料 | 債務協商 | TBJCICZ450 | JcicZ450 |  | 1 | 2 | 8 |  | V | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-08 |  | JcicZ450.ok
Usp_Tf_JcicZ451_Ins | L8030_L8336 | L8030_L8336 | 前置調解延期繳款資料 | 債務協商 | TBJCICZ451 | JcicZ451 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-08 |  | JcicZ451.ok
Usp_Tf_JcicZ454_Ins | L8030_L8337 | L8030_L8337 | 前置調解單獨全數受清償 | 債務協商 | TBJCICZ454 | JcicZ454 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-08 |  | JcicZ454.ok
Usp_Tf_JcicZ570_Ins | L8030_L8322 | L8030_L8322 | 受理更生款項統一收付 | 債務協商 | TBJCICZ064 | JcicZ570 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-08 |  | JcicZ570.ok
Usp_Tf_JcicZ571_Ins | L8030_L8323 | L8030_L8323 | 更生款項統一收付回報債權 | 債務協商 | TBJCICZ065 | JcicZ571 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-08 |  | JcicZ571.ok
Usp_Tf_JcicZ572_Ins | L8030_L8324 | L8030_L8324 | 更生款項統一收付分配 | 債務協商 | TBJCICZ066 | JcicZ572 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-08 |  | JcicZ572.ok
Usp_Tf_JcicZ573_Ins | L8030_L8325 | L8030_L8325 | 更生債務人繳款 | 債務協商 | TBJCICZ067 | JcicZ573 |  | 1 | 2 | 8 |  | V | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-08 |  | JcicZ573.ok
Usp_Tf_JcicZ574_Ins | L8030_L8326 | L8030_L8326 | 更生款項統一收付結案 | 債務協商 | TBJCICZ068 | JcicZ574 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-08 |  | JcicZ574.ok
Usp_Tf_JcicZ575_Ins | L8030_L8327 | L8030_L8327 | 更生債權金額異動 | 債務協商 | TBJCICZ069 | JcicZ575 |  | 1 | 1 | 8 |  | V | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-08 |  | JcicZ575.ok
Usp_Tf_LoanBorMain_Ins | L3001 |  | 放款主檔 | AS400 | LA$LMSP LN$CLMP LA$APLP LA$ASCP LA$IRTP DAT_LA$EXGP | LoanBorMain |  | 6 | 4 | 3 |  | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31 |  |  | 2021-06-08 | LoanBorMain.ok
Usp_Tf_LoanBorTx_Ins | L3005 |  | 放款交易內容檔 | AS400 | LA$TRXP TB$TCDP | LoanBorTx |  | 2 | 4 | 3 |  | V | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31 |  |  | 2021-06-18 | LoanBorTx_[199501-202104]_[199503_202106].ok
Usp_Tf_LoanBorTx_Upd_LoanBorMain_Ins | 工作檔 |  | 放款交易內容檔對放款主檔進行更新 | 新放款系統 | LoanBorTx | LoanBorMain | V | 1 | 2* | 3 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 |  | 0 | 0
Usp_Tf_LoanCheque_Ins | L3009 |  | 支票檔 | AS400 | LA$CHKP LA$CTRP | LoanCheque |  | 2 | 4 | 3 |  | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31 |  |  | 2021-06-08 | LoanCheque.ok
Usp_Tf_LoanNotYet_Ins | L2921 |  | 未齊件管理檔 | AS400 | LA$SDOP TB$DOTP | LoanNotYet |  | 2 | 4 | 3 |  | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31 |  |  | 2021-06-08 | LoanNotYet.ok
Usp_Tf_LoanOverdue_Ins | L3924 |  | 催收呆帳檔 | AS400 | LA$FTRP CustMain LA$ASSP LA$LMSP | LoanOverdue |  | 4 | 4 | 3 |  | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31 |  |  | 2021-06-08 | LoanOverdue.ok
Usp_Tf_LoanRateChange_Ins | L3932 |  | 放款利率變動檔 | AS400 | LA$LMSP FacMain FacProd LA$IRTP LA$ASCP CdBaseRate LoanBorMain TxBizDate LoanBorTx | LoanRateChange |  | 9 | 4 | 3 |  | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2 | 進表條件有二 1.已生效的利率有多筆加碼利率時，只取加碼利率生效日早於適用利率生效日且最近的一筆 2.尚未生效的加碼利率有串到放款主檔的資料才寫入 | -5916 | 5916 | 1月~5月的新資料 |  |  | 2021-03-31 |  |  | 2021-06-10 | LoanRateChange_[198303-202503]_[198402-202602].ok
Usp_Tf_LoanSynd_Ins | L3010 |  | 聯貸案訂約檔 | AS400 | TB$ENTP CustMain | LoanSynd |  | 2 | 4 | 3 | 無資料 | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31 |  |  | 2021-06-08 | LoanSynd.ok
Usp_Tf_MlaundryRecord_Ins | L8923 |  | 疑似洗錢交易訪談紀錄檔 | AS400 | LN$IVWP | MlaundryRecord |  | 1 | 2 | 8 |  | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2 | 以訪談日期、戶號做分割後，以還款日期作排列；每群資料僅挑選第一筆 | -133 | 133 | 1月~5月的新資料 |  |  | 2021-03-31 |  | 2021-06-08 |  | MlaundryRecord.ok
Usp_Tf_MonthlyFacBal_Ins | L9803_LM035 |  | 額度月報工作檔 | AS400 | TxBizDate LNMDLYP FacMain ClFac ClMain LN$ASGP CustMain | MonthlyFacBal |  | 7 | 4 | 9 |  | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2 | 僅篩選科目為990、具有效催收開始日，且轉呆金額為0者 | 0 | 0 | 與前次轉換程式邏輯不同 |  |  | 2021-04-30 |  |  | 2021-06-18 | MonthlyFacBal_A.ok MonthlyFacBal_B_[201001-202105]_[201001-202105].ok
Usp_Tf_MonthlyLM014A_Ins | L9803_LM014 |  | 報表使用 | AS400 | LA$DSTP | MonthlyLM014A |  | 1 | 2 | 9 |  | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-08 |  | MonthlyLM014A.ok
Usp_Tf_MonthlyLM014B_Ins | L9803_LM014 |  | 報表使用 | AS400 | LA$GSTP | MonthlyLM014B |  | 1 | 2 | 9 |  | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-08 |  | MonthlyLM014B.ok
Usp_Tf_MonthlyLM014C_Ins | L9803_LM014 |  | 報表使用 | AS400 | LN$USTP | MonthlyLM014C |  | 1 | 2 | 9 |  | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-08 |  | MonthlyLM014C.ok
Usp_Tf_MonthlyLM028_Ins | L9803_LM028 |  | 報表使用 | AS400 | LN$DTAP | MonthlyLM028 |  | 1 | 2 | 9 |  | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-08 |  | MonthlyLM028.ok
Usp_Tf_MonthlyLoanBal_Ins | L9702 |  | 每月放款餘額檔 | AS400 | LA$MSTP LA$W30P LA$APLP CustMain FacMain ClFac ClMain LN$LBLP | MonthlyLoanBal |  | 8 | 4 | 9 |  | O | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2 | 篩選資料日期>=2020年01月份 | 0 | 0 | 與前次轉換程式邏輯不同 |  |  | 2021-04-30 |  |  | 2021-06-18 | MonthlLoanBal_[201001-202105]_[201001-202105].ok
Usp_Tf_NegAppr01_Ins | L5973 |  | 最大債權撥付資料檔 | 債務協商 | NegTranNoMapping NegTrans NegMain tbJCICAmtShare REMIN_Z_ID_TRAN NegFinShare tbJCICAppr | NegAppr01 |  | 7 | 4 | 5 |  | V | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31 |  |  | 2021-06-08 | NegAppr01_[01-02].ok
Usp_Tf_NegFinAcct_Ins | L5974 |  | 債務協商債權機構帳戶檔 | 債務協商 | tbJCICAccountData | NegFinAcct |  | 1 | 1 | 5 |  | V | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31 |  | 2021-06-08 |  | NegFinAcct.ok
Usp_Tf_NegFinShare_Ins | L5071 | L5071, L5701 | 債務協商債權分攤檔 | 債務協商 | tbJCICShare REMIN_Z_ID_TRAN tbJCICMain NegMain | NegFinShare |  | 4 | 4 | 5 |  | V | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31 |  |  | 2021-06-08 | NegFinShare.ok
Usp_Tf_NegMain_Ins | L5071 |  | 債務協商案件主檔 | 債務協商 | tbJCICMain REMIN_Z_ID_TRAN tbJCICAmtShare TBJCICZ050 TBJCICZ450 TJBCICZ067 | NegMain |  | 6 | 4 | 5 |  | V | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 6 | -6 | 1月~5月的新資料 |  |  | 2021-04-30 |  |  | 2021-06-08 | NegMain.ok
Usp_Tf_NegTranNoMapping_Ins | 暫存檔 |  | 債務協商交易檔 | 債務協商 | tbJCICBusiness REMIN_Z_ID_TRAN | NegTranNoMapping | V | 2 | 4* | 5 |  | V | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 0 | 0
Usp_Tf_NegTrans_Ins | L5971 |  | 債務協商交易檔 | 債務協商 | NegTranNoMapping tbJCICBusiness REMIN_Z_ID_TRAN tbJCICAmtShare tbJCICMain NegMain | NegTrans |  | 6 | 4 | 5 |  | V | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31 |  |  | 2021-06-08 | NegTrans.ok
Usp_Tf_PfBsDetail_Ins | L5021 | L5021，L5052 | 房貸專員業績明細檔 | AS400 | LN$YACP LN$YG5P FacMain LoanBorMain | PfBsDetail |  | 4 | 4 | 5 |  | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 1 | 排除重複筆數1筆 | 0 | 0 | 1月~5月的新資料 |  |  | 2021-03-31 |  |  | 2021-06-08 | PfBsDetail.ok
Usp_Tf_PfBsOfficer_Ins | L5021 |  | 房貸專員業績目標檔 | AS400 | LN$YG5P CdBcm | PfBsOfficer |  | 2 | 4 | 5 |  | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31 |  |  | 2021-06-08 | PfBsOfficer.ok
Usp_Tf_PfCoOfficer_Ins | L5021 |  | 協辦人員等級檔 | AS400 | TB$EMCP | PfCoOfficer |  | 1 | 1 | 5 |  | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31 |  | 2021-06-08 |  | PfCoOfficer.ok
Usp_Tf_PfDeparment_Ins | L5024 | #N/A L5944 | 單位、區部、部室業績目標檔 | AS400 | LA$QHCP | PfDeparment |  | 1 | 2 | 5 |  | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31 |  | 2021-06-08 |  | PfDeparment.ok
Usp_Tf_PfItDetail_Ins | L5051 |  | 介紹人業績明細檔 | AS400 | LN$AA1P TmpQQQP FacMain TB$WKMP LN$DTYP CdBcm | PfItDetail |  | 6 | 4 | 5 |  | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2 | 同撥款日期、戶號、額度、撥款序號時，只取第一筆(依撥款金額由小到大) | 974 | -974 | 1月~5月的新資料 |  |  | 2021-03-31 |  |  | 2021-06-08 | PfItDetail.ok
Usp_Tf_PfReward_Ins | L5054 |  | 介紹、協辦獎金發放檔 | AS400 | LA$QTAP LN$LSEP TB$WKMP | PfReward |  | 3 | 4 | 5 |  | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31 |  |  | 2021-06-08 | PfReward.ok
Usp_Tf_PostAuthLog_Ins | L4043 |  | 郵局授權記錄檔 | AS400 | PO$AARP LA$APLP | PostAuthLog |  | 2 | 4 | 4 |  | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-04-30 |  |  | 2021-06-08 | PostAuthLog.ok
Usp_RenewMapping_Ins | 工作檔 |  |  | AS400 |  | RenewMapping | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Usp_Tf_RptJcic_Ins |  |  | 報表Jcic | AS400 | LN$JCICP | RptJcic |  | 1 | 1 | 9 |  | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 2021-06-08 |  | RptJcic.ok
Usp_Tf_RptRelationCompany_Ins |  |  | 報表用_金控利害關係人_關係人公司資料 | AS400 | SKLRLCP | RptRelationCompany |  | 1 | 1 | 9 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 2021-06-08 |  | RptRelationCompany.ok
Usp_Tf_RptRelationFamily_Ins |  |  | 報表用_金控利害關係人_關係人親屬資料 | AS400 | SKLRLBP | RptRelationFamily |  | 1 | 1 | 9 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 2021-06-08 |  | RptRelationFamily.ok
Usp_Tf_RptRelationSelf_Ins |  |  | 報表用_金控利害關係人_關係人資料 | AS400 | SKLRLTP | RptRelationSelf |  | 1 | 1 | 9 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 2021-06-08 |  | RptRelationSelf.ok
Usp_Tf_TmpLA$HGTP_Ins | 工作檔 |  | 不動產押品建物檔 | 轉換工作檔 | LA$HGTP CU$CUSP LA$APLP LA$LMSP | TmpLA$HGTP | V | 4 | 4* | X |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 0 | 0
Usp_Tf_TmpLA$LGTP_Ins | 工作檔 |  | 不動產押品土地檔 | 轉換工作檔 | LA$LGTP CU$CUSP LA$APLP LA$LMSP ClBuildingUnique | TmpLA$LGTP | V | 5 | 4* | X |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | 0 | 0
Usp_Tf_YearlyHouseLoanInt_Ins | 目前無交易使用 |  | 報表使用 | AS400 | LA$W24P | YearlyHouseLoanInt |  | 1 | 1 | 9 |  | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2 | 差異622831筆為2006年12月(含)以前的資料筆數 | -622831 | -622831 | [5 empty] | 2021-06-18 |  | YearlyHouseLoanInt_[200712-201912]_[200811-202012].ok
人工匯入 | L190A |  | 員工檔 | 核心系統 | sas047.csv | CdEmp |  | 1 | 1* |  |  |  | 2021-01-20 10:10 | 2021-01-20 10:10 | 0:00 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-03-31
Note on J1: 1:一對一 2:一對一(欄位有處理) 3:一對多 4:多對一 若為暫存檔或無須驗證處理的檔案, 多加一個*號
Note on M1: V:全部 O:部份
Note on T1: 0:無差異 1:來源檔問題，已確認，差異數屬正常 2:有篩選條件，差異數屬正常 3:1筆轉成多筆，差異數屬正常 4:放款部已確認，差異數屬正常 5:擔保品轉換，已確認，差異數屬正常 6:擔保品轉換，待確認 7:配合業務程式，待修改 8:遮罩問題 9:暫存檔