## DTL
交付 批號 | 萬事宜 交付日 | 功能項目 /代號 | 功能名稱/說明 | 作業流程文件 | URS 負責人 | 審查人員 | 審查時間(H) | 審查 註解數 | 新光 審查狀態 | 需與使用者再確認 | 現行審查情形(可補充) | 萬事宜 收到回覆 | 萬事宜 預計回覆 | 萬事宜 實際回覆 | 萬事宜 修改狀態 | 審查通過日 | 第一次 審查交付日 | 第二次 審查交付日 | 第三次 審查交付日
1 | 2021-06-04 | L2001 | 商品參數明細資料查詢 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.6(家興) | 余家興 | 吳承憲 | 3 | 3 | 審查不通過 | 否 |  | 2021-06-17 | 2021-06-22 | 2021-06-21 | 未檢視 |  | 2021-06-16
1 | 2021-06-04 | L2101 | 商品參數維護(Eloan17.informatica) | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.6(家興) | 余家興 | 吳承憲 | 8 | 14 | 審查不通過 | 否 |  | 2021-06-21 | 2021-06-24 | 2021-06-21 | 未檢視 |  | 2021-06-17
1 | 2021-06-04 | L3901 | 貸款試算 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.3(家興) | 余家興 | 林清河 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
1 | 2021-06-04 | L1907 | 公司戶財務狀況明細資料查詢(與企金確認功能) | PJ201800012_URS_1顧客管理作業_V1.3(嘉榮) | 張嘉榮 | 涂宇欣 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
1 | 2021-06-04 | L1107 | 公司戶財務狀況管理(與企金確認功能) | PJ201800012_URS_1顧客管理作業_V1.3(嘉榮) | 張嘉榮 | 涂宇欣 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
1 | 2021-06-04 | L1906 | 關聯戶資料查詢 | PJ201800012_URS_1顧客管理作業_V1.3(嘉榮) | 張嘉榮 | 涂宇欣 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
1 | 2021-06-04 | L1106 | 關聯戶資料維護 | PJ201800012_URS_1顧客管理作業_V1.3(嘉榮) | 張嘉榮 | 涂宇欣 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
1 | 2021-06-04 | L1001 | 顧客明細資料查詢 | PJ201800012_URS_1顧客管理作業_V1.3(嘉榮) | 張嘉榮 | 涂宇欣 | 6 | 6 | 審查不通過 | 否 | 1100611 該隻已審查完成，但應該功能為查詢功能，其他維護功能尚未審查完成，故可能會重複審查，所以尚未交付審查意見。 |  |  |  | 未檢視
1 | 2021-06-04 | L1101 | 顧客基本資料維護-自然人(Eloan2) | PJ201800012_URS_1顧客管理作業_V1.3(嘉榮) | 張嘉榮 | 涂宇欣 | 16 | 27 | 審查不通過 | 否 | 1100616 該隻已審查完成，但該功能需與L1905相關功能交付後再次確認，故可能會重複審查，所以尚未交付審查意見。 |  |  |  | 未檢視
1 | 2021-06-04 | L1102 | 顧客基本資料維護-法人 | PJ201800012_URS_1顧客管理作業_V1.3(嘉榮) | 張嘉榮 | 涂宇欣 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
1 | 2021-06-04 | L3001 | 放款明細資料查詢 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.3(家興) | 余家興 | 李珮琪 | 8 | 9 | 審查不通過 | 否 | 1100611 (1)已完成第二次審查(調整註解數12->9) | 2021-06-17 | 2021-06-22 | 2021-06-21 | 未檢視 |  | 2021-06-11
1 | 2021-06-04 | L2020 | 保證人明細資料查詢 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.6(昱衡) | 陳昱衡 | 李珮琪 | 5.5 | 6 | 審查不通過 | 是 | 1100611 (1)完成第二次審查(調整註解數5->5) (2)此功能需與L2250、L2902、L2919相關功能交付後再次確認 | 2021-06-17 | 2021-06-22 | 2021-06-21 | 未檢視 |  | 2021-06-11
1 | 2021-06-04 | L2921 | 未齊件資料查詢 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.6(昱衡) | 陳昱衡 | 李珮琪 |  |  | 審查中 | [5 empty] | 未檢視
1 | 2021-06-04 | L2801 | 未齊案件管理 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.6(昱衡) | 陳昱衡 | 李珮琪 |  |  | 審查中 | [5 empty] | 未檢視
1 | 2021-06-04 | L2039 | 擔保品重評明細資料查詢 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.6(昱衡) | 陳昱衡 | 吳承憲 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
1 | 2021-06-04 | L2480 | 擔保品重評資料登錄 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.6(昱衡) | 陳昱衡 | 吳承憲 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
1 | 2021-06-04 | L2038 | 擔保品明細資料查詢 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.6(昱衡) | 陳昱衡 | 吳承憲 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
1 | 2021-06-04 | L1109 | 客戶交互運用維護 | PJ201800012_URS_1顧客管理作業_V1.3(嘉榮) | 張嘉榮 | 涂宇欣 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
1 | 2021-06-04 | L1103 | 顧客基本資料變更-自然人 | PJ201800012_URS_1顧客管理作業_V1.3(嘉榮) | 張嘉榮 | 涂宇欣 |  |  | 審查中 | [5 empty] | 未檢視
1 | 2021-06-04 | L1104 | 顧客基本資料變更-法人 | PJ201800012_URS_1顧客管理作業_V1.3(嘉榮) | 張嘉榮 | 涂宇欣 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
1 | 2021-06-04 | L1905 | 顧客聯絡電話查詢 | PJ201800012_URS_1顧客管理作業_V1.3(嘉榮) | 張嘉榮 | 涂宇欣 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
1 | 2021-06-04 | L1105 | 顧客聯絡電話維護(Eloan14) | PJ201800012_URS_1顧客管理作業_V1.3(嘉榮) | 張嘉榮 | 涂宇欣 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
1 | 2021-06-04 | L2010 | 申請案件明細資料查詢 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.6(昱衡) | 陳昱衡 | 李珮琪 | 5 | 5 | 審查不通過 | 否 | 1100611 (1)完成第二次審查(調整註解數6->5) (2)與L2111案件申請維護一起審查後再上傳審查意見(預計6/18前) 1100618 (1)已上傳審查建議 | 2021-06-21 | 2021-06-24 | 2021-06-21 | 未檢視
1 | 2021-06-04 | L2111 | 案件申請登錄(Eloan3) | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.6(昱衡) | 陳昱衡 | 李珮琪 | 14 | 31 | 審查不通過 |  | 1100618 (1)完成審查，此本請依建議修改欄位順序及刪除不必要欄位，並同步更新新增/修改/刪除/複製/查詢等對應說明 | 2021-06-21 | 2021-06-24 | 2021-06-21 | 未檢視
1 | 2021-06-04 | L2153 | 核准額度登錄(Eloan4) | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.6(昱衡) | 陳昱衡 | 林清河 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
1 | 2021-06-04 | L2151 | 駁回額度登錄 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.6(昱衡) | 陳昱衡 | 林清河 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
1 | 2021-06-04 | L4060 | 額度擔保品保險單關聯查詢 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.3.doc | 黃梓峻 | 林清河 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
1 | 2021-06-04 | L2017 | 額度與擔保品關聯查詢 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.6(家興) | 余家興 | 吳承憲 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
1 | 2021-06-04 | L2417 | 額度與擔保品關聯登錄(Eloan10) | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.6(家興) | 余家興 | 吳承憲 | 5 | 4 | 審查不通過 | 否 |  | 2021-06-21 | 2021-06-24 | 2021-06-21 | 未檢視 |  | 2021-06-17
1 | 2021-06-04 | L2915 | 不動產建物資料查詢 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.6(家興) | 余家興 | 吳承憲 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
1 | 2021-06-04 | L2916 | 不動產土地資料查詢 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.6(家興) | 余家興 | 吳承憲 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
1 | 2021-06-04 | L3010 | 聯貸案訂約明細資料查詢 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.3(家興) | 余家興 | 林清河 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
1 | 2021-06-04 | L3600 | 聯貸案訂約登錄 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.3(家興) | 余家興 | 林清河 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
1 | 2021-06-04 | L9110 | 首次撥款審核資料表 | PJ201800012_URS_9報表作業_V1.2(智誠) | 楊智誠 | 涂宇欣 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
1 | 2021-06-04 | L6063 | 擔保品代號資料查詢 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.4(智誠) | 楊智誠 | 李珮琪 | 1.5 | 1 | 審查不通過 |  | 1100615 (1)審查完成 | 2021-06-21 | 2021-06-24 | 2021-06-21 | 未檢視
1 | 2021-06-04 | L6603 | 擔保品代號資料維護 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.4(智誠) | 楊智誠 | 李珮琪 | 4.5 | 10 | 審查不通過 |  | 1100615 (1)審查完成 |  |  | 2021-06-21 | 未檢視
1 | 2021-06-04 | L6079 | 帳冊別目標金額查詢 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.4(智誠) | 楊智誠 | 林清河 |  |  | 未審查 |  |  |  |  | 2021-06-21 | 未檢視
1 | 2021-06-04 | L6709 | 帳冊別目標金額維護 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.4(智誠) | 楊智誠 | 林清河 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
1 | 2021-06-04 | L6082 | 放款業績工作月查詢 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.4(智誠) | 楊智誠 | 涂宇欣 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
1 | 2021-06-04 | L6752 | 放款業績工作月維護 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.4(智誠) | 楊智誠 | 涂宇欣 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
1 | 2021-06-04 | L6754 | 業績件數及金額核算標準設定 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.4(智誠) | 楊智誠 | 涂宇欣 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
1 | 2021-06-04 | L6084 | 業績件數及金額核算標準設定查詢 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.4(智誠) | 楊智誠 | 涂宇欣 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
1 | 2021-06-04 | L190A | 員工資料檔查詢 | PJ201800012_URS_1顧客管理作業_V1.3(嘉榮) | 張嘉榮 | 林清河 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
1 | 2021-06-04 | L4042 | ACH授權資料查詢 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.3.doc | 黃梓峻 | 李珮琪 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
1 | 2021-06-04 | L4410 | ACH授權資料建檔 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.3.doc | 黃梓峻 | 李珮琪 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
1 | 2021-06-04 | L4040 | 產生ACH授權提出資料 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.3.doc | 黃梓峻 | 李珮琪 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
1 | 2021-06-04 | L4043 | 郵局授權資料查詢 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.3.doc | 黃梓峻 | 李珮琪 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
1 | 2021-06-04 | L4412 | 郵局授權資料建檔 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.3.doc | 黃梓峻 | 李珮琪 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
1 | 2021-06-04 | L4414 | 上傳授權提回檔 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.3.doc | 黃梓峻 | 李珮琪 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
1 | 2021-06-04 | L4940 | 帳號授權檔查詢 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.3.doc | 黃梓峻 | 李珮琪 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
1 | 2021-06-04 | L4943 | 銀行扣款檔資料查詢 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.3.doc | 黃梓峻 | 李珮琪 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
1 | 2021-06-04 | L4450 | 產出銀行扣帳檔 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.3.doc | 黃梓峻 | 李珮琪 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
1 | 2021-06-04 | L6201 | 其他傳票輸入 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.4(智誠) | 楊智誠 | 涂宇欣 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
1 | 2021-06-04 | L6101 | 業務關帳作業 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.4(智誠) | 楊智誠 | 涂宇欣 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
1 | 2021-06-04 | L6901 | 交易分錄清單查詢 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.4(智誠) | 楊智誠 | 林清河 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
1 | 2021-06-04 | L6902 | 會計總帳查詢 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.4(智誠) | 楊智誠 | 林清河 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
1 | 2021-06-04 | L6903 | 會計帳務明細查詢 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.4(智誠) | 楊智誠 | 林清河 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
1 | 2021-06-04 | L6904 | 日結彙計查詢 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.4(智誠) | 楊智誠 | 林清河 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
1 | 2021-06-04 | L6905 | 日結明細查詢 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.4(智誠) | 楊智誠 | 林清河 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
1 | 2021-06-04 | L6906 | 會計分錄查詢 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.4(智誠) | 楊智誠 | 林清河 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
1 | 2021-06-04 | L6907 | 未銷帳餘額明細查詢 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.4(智誠) | 楊智誠 | 李珮琪 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
1 | 2021-06-04 | L6908 | 銷帳歷史明細查詢 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.4(智誠) | 楊智誠 | 李珮琪 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
1 | 2021-06-04 | L6031 | 指標利率資料 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.4(智誠) | 楊智誠 | 吳承憲 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
1 | 2021-06-04 | L6032 | 指標利率資料查詢 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.4(智誠) | 楊智誠 | 吳承憲 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
1 | 2021-06-04 | L6301 | 指標利率種類維護 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.4(智誠) | 楊智誠 | 吳承憲 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
1 | 2021-06-04 | L1908 | 申請不列印書面通知書查詢 | PJ201800012_URS_1顧客管理作業_V1.3(嘉榮) | 張嘉榮 | 涂宇欣 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
1 | 2021-06-04 | L1108 | 申請不列印書面通知書維護 | PJ201800012_URS_1顧客管理作業_V1.3(嘉榮) | 張嘉榮 | 涂宇欣 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
1 | 2021-06-04 | L6041 | 使用者資料查詢 |  | 楊智誠 | 林清河 | 2 | 1 | 審查中 |  | 需與萬事宜確認內容及設計架構 | 2021-06-21 | 2021-06-24 | 2021-06-21 | 未檢視
1 | 2021-06-04 | L6401 | 使用者資料維護 |  | 楊智誠 | 林清河 | 3 | 1 | 審查中 |  | 需與萬事宜確認內容及設計架構 | 2021-06-21 | 2021-06-24 | 2021-06-21 | 未檢視
2 | 2021-06-11 | L2112 | 團體戶申請登錄 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.7(昱衡) | 陳昱衡 | 涂宇欣 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
2 | 2021-06-11 | L2015 | 額度明細資料查詢 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.7(昱衡) | 陳昱衡 | 林清河 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
2 | 2021-06-11 | L2154 | 額度資料維護 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.7(昱衡) | 陳昱衡 | 林清河 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
2 | 2021-06-11 | L3915 | 額度資料查詢 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.4(家興) | 余家興 | 林清河 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
2 | 2021-06-11 | L2016 | 核准號碼明細資料查詢 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.7(昱衡) | 陳昱衡 | 林清河 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
2 | 2021-06-11 | L2061 | 貸後契變手續費明細資料查詢(未入帳) | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.7(昱衡) | 陳昱衡 | 涂宇欣 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
2 | 2021-06-11 | L2670 | 貸後契變手續費維護 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.7(昱衡) | 陳昱衡 | 涂宇欣 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
2 | 2021-06-11 | L2062 | 貸後契變手續費明細資料查詢 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.7(昱衡) | 陳昱衡 | 涂宇欣 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
2 | 2021-06-11 | L2911 | 不動產擔保品資料查詢 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.6(家興) | 余家興 | 吳承憲 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
2 | 2021-06-11 | L2411 | 不動產擔保品資料登錄(Eloan6) | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.7(昱衡) | 陳昱衡 | 吳承憲 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
2 | 2021-06-11 | L2412 | 動產擔保品資料登錄(Eloan11) | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.7(昱衡) | 陳昱衡 | 吳承憲 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
2 | 2021-06-11 | L2413 | 股票擔保品資料登錄(Eloan12) | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.7(昱衡) | 陳昱衡 | 吳承憲 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
2 | 2021-06-11 | L4610 | 保險單明細資料登錄(Eloan9) | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.4.doc | 黃梓峻 | 吳承憲 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
2 | 2021-06-11 | L2918 | 擔保品他項權利查詢 | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.7(家興) | 余家興 | 吳承憲 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
2 | 2021-06-11 | L2418 | 他項權利資料登錄(Eloan16) | PJ201800012_URS_2業務作業_V1.7(家興) | 余家興 | 吳承憲 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
2 | 2021-06-11 | L8080 | AML姓名檢核查詢 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_V1.1(ERIC).docx | 張金龍 | 林清河 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
2 | 2021-06-11 | L8100 | AML姓名檢核 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_V1.1(ERIC).docx | 張金龍 | 林清河 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
2 | 2021-06-11 | L8110 | 產製AML每日有效客戶名單 | PJ201800012_URS_8遵循法令作業_V1.2(智誠) | 楊智誠 | 林清河 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
2 | 2021-06-11 | L4611 | 續約保單資料維護 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.4.doc | 黃梓峻 | 林清河 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
2 | 2021-06-11 | L4600 | 火險到期檔產生作業 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.4.doc | 黃梓峻 | 林清河 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
2 | 2021-06-11 | L4601 | 火險詢價作業 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.4.doc | 黃梓峻 | 林清河 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
2 | 2021-06-11 | L4603 | 火險通知作業 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.4.doc | 黃梓峻 | 林清河 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
2 | 2021-06-11 | L4960 | 火險保費資料查詢(By客戶) | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.4.doc | 黃梓峻 | 林清河 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
2 | 2021-06-11 | L4961 | 火險保費明細查詢 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.4.doc | 黃梓峻 | 林清河 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
2 | 2021-06-11 | L4602 | 火險出單明細表與媒體 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.4.doc | 黃梓峻 | 林清河 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
2 | 2021-06-11 | L4604 | 火險保費未繳轉借支作業 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.4.doc | 黃梓峻 | 林清河 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
2 | 2021-06-11 | L4605 | 火險最終保單上傳作業 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.4.doc | 黃梓峻 | 林清河 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
2 | 2021-06-11 | L4606 | 火險佣金作業 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.4.doc | 黃梓峻 | 林清河 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
2 | 2021-06-11 | L4962 | 保險單資料檢核作業 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.4.doc | 黃梓峻 | 林清河 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
2 | 2021-06-11 | L4964 | 不動產保險單資料查詢 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.4.doc | 黃梓峻 | 林清河 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
2 | 2021-06-11 | L4451 | 銀行扣款檔資料維護 | PJ201800012_URS_4批次作業_V1.4.doc | 黃梓峻 | 李珮琪 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
2 | 2021-06-11 | L3003 | 預約撥款明細資料查詢 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.4(家興) | 余家興 | 林清河 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
2 | 2021-06-11 | L3110 | 預約撥款 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.4(家興) | 余家興 | 林清河 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
2 | 2021-06-11 | L3120 | 預約撥款刪除 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.4(家興) | 余家興 | 林清河 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
2 | 2021-06-11 | L6984 | 預約撥款到期作業 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.2(家興) | 余家興 | 林清河 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
2 | 2021-06-11 | L3100 | 撥款 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.4(家興) | 余家興 | 李珮琪 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
2 | 2021-06-11 | L3002 | 撥款明細資料查詢 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.4(家興) | 余家興 | 李珮琪 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
2 | 2021-06-11 | L3916 | 撥款內容查詢 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.4(家興) | 余家興 | 李珮琪 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
2 | 2021-06-11 | L3210 | 暫收款登錄 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.4(家興) | 余家興 | 涂宇欣 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
2 | 2021-06-11 | L3007 | 暫收支票明細資料查詢 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.4(家興) | 余家興 | 涂宇欣 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
2 | 2021-06-11 | L3008 | 支票明細資料查詢-依客戶 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.4(家興) | 余家興 | 涂宇欣 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
2 | 2021-06-11 | L3009 | 支票明細資料查詢-全部 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.4(家興) | 余家興 | 涂宇欣 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
2 | 2021-06-11 | L3004 | 約定部分償還明細資料查詢 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.4(家興) | 余家興 | 李珮琪 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
2 | 2021-06-11 | L3130 | 約定部分償還登錄 | PJ201800012_URS_3帳務作業_V1.4(家興) | 余家興 | 李珮琪 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
2 | 2021-06-11 | L6302 | 指標利率登錄/維護(Eloan18.informatica) | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.5(智誠) | 楊智誠 | 吳承憲 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
2 | 2021-06-11 | L5060 | 案件處理清單 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2(嘉榮) | 張嘉榮 | 涂宇欣 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
2 | 2021-06-11 | L5960 | 案件資料查詢 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2(嘉榮) | 張嘉榮 | 林清河 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
2 | 2021-06-11 | L5961 | 電催明細資料查詢 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2(嘉榮) | 張嘉榮 | 林清河 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
2 | 2021-06-11 | L5601 | 電催登錄 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2(嘉榮) | 張嘉榮 | 林清河 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
2 | 2021-06-11 | L5962 | 面催明細資料查詢 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2(嘉榮) | 張嘉榮 | 林清河 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
2 | 2021-06-11 | L5602 | 面催登錄 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2(嘉榮) | 張嘉榮 | 林清河 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
2 | 2021-06-11 | L5963 | 函催明細資料查詢 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2(嘉榮) | 張嘉榮 | 林清河 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
2 | 2021-06-11 | L5603 | 函催登錄 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2(嘉榮) | 張嘉榮 | 林清河 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
2 | 2021-06-11 | L5964 | 法務進度明細資料查詢 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2(嘉榮) | 張嘉榮 | 林清河 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
2 | 2021-06-11 | L5604 | 法務進度登錄 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2(嘉榮) | 張嘉榮 | 林清河 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
2 | 2021-06-11 | L5605 | 提醒事項登錄 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2(嘉榮) | 張嘉榮 | 涂宇欣 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
2 | 2021-06-11 | L5965 | 提醒事項查詢 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2(嘉榮) | 張嘉榮 | 涂宇欣 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
2 | 2021-06-11 | L5061 | 催收催繳明細 | PJ201800012_URS_5管理性作業_V1.2(嘉榮) | 張嘉榮 | 林清河 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
2 | 2021-06-11 | L6081 | 介紹人加碼獎勵津貼標準設定查詢 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.5(智誠) | 楊智誠 | 涂宇欣 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
2 | 2021-06-11 | L6751 | 介紹人加碼獎勵津貼標準設定 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.5(智誠) | 楊智誠 | 涂宇欣 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
2 | 2021-06-11 | L6085 | 單位及主管代碼檔查詢 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.5(智誠) | 楊智誠 | 林清河 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
2 | 2021-06-11 | L6755 | 單位及主管代碼檔維護 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.5(智誠) | 楊智誠 | 林清河 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
2 | 2021-06-11 | L6932 | 資料變更交易查詢 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.5(智誠) | 楊智誠 | 吳承憲 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
2 | 2021-06-11 | L6077 | 現金流量預估資料查詢 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.5(智誠) | 楊智誠 | 涂宇欣 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
2 | 2021-06-11 | L6707 | 現金流量預估資料維護 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.5(智誠) | 楊智誠 | 涂宇欣 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
2 | 2021-06-11 | L6030 | 特殊/例假日查詢 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.5(智誠) | 楊智誠 | 李珮琪 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
2 | 2021-06-11 | L6310 | 特殊/例假日登錄 | PJ201800012_URS_6共同作業_V1.5(智誠) | 楊智誠 | 李珮琪 |  |  | 未審查 | [5 empty] | 未檢視
Note on Q1: 由新光SA更新
Note on T1: 由新光更新

## statics
交付 批號 | (全部)
計數 - 新光 審查狀態 | 欄標籤
列標籤 | 未審查 | 審查不通過 | (空白) | 總計
吳承憲 | 18 | 3 |  | 21
李珮琪 | 24 | 3 |  | 27
林清河 | 52 |  |  | 52
涂宇欣 | 34 | 2 |  | 36
(空白)
總計 | 128 | 8 |  | 136

## menu
新光 審查狀態 | 萬事宜 修改狀態
未審查 | 未檢視
審查中 | 檢視中
審查不通過 | 修改中
複審中 | 已重交
審查通過
退回